## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
hidalgo
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
HID00160200692520 | Construcción De Planta De Tratameinto De Aguas Residuales, Para Beneficiar Al Barrio Paredones En La Localidad De Tepepa (Santiago Tepepa) - 130879 | 130879 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 285675.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200703509 | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Chichatla, En El Municipio De Tlanchinol - 132130 | 132130 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 734881.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200708981 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Atlaltipa Tecolotitla, En El Municipio De Atlap - 130932 | 130932 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3809089.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200714072 | Construcción Del Sistema De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Dothú, Municipio De Nicolás Flores - 132193 | 132193 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 913148.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200719641 | Construcción De Planta De Tratamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Coamelco, En El Municipio De Tianguistengo - 131147 | 131147 | Hidalgo | Tianguistengo | Coamelco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1498474.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200719759 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Ixtakuatitla, En El Municipio De Xochiatipan - 131158 | 131158 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtakuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2150354.63 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00160200724953 | Construcción De Planta De Tratamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Huemaco, En El Municipio De Huautla - 130996 | 130996 | Hidalgo | Huautla | Huemaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 177036.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170100842768 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Benito Juarez - 24964 | 24964 | Hidalgo | Yahualica | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución |  | 454344.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170100842805 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Huicacalli - 25028 | 25028 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución |  | 396096.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170100842806 | Remodelacion De Aulas Y Direccion Del Jardin De Niños Huicacalli - 25010 | 25010 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución |  | 234640 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170100842815 | Construccion De Tres Aulas Del Centro De Educacion Inicial Jean Piaget - 25094 | 25094 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución |  | 1118074.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170200877363 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Naranjos - 79914 | 79914 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1937484.31 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170200877373 | Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Azucenas En Col La Rosa - 33204 | 33204 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución |  | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID00170300921390 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 79297 | 79297 | Hidalgo | Tlahuelilpan | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 45 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
HID00170300921441 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe - 29901 | 29901 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 362819.97 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 22 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
HID00170300921442 | Construcción De Colector En Colonia Las Lomas - 29923 | 29923 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 567707.85 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 183 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
HID00170300921443 | Construcción De Ocho Biodigestores Para Vivienda - 29939 | 29939 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Desdavi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194374.66 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 32 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
HID00170300921812 | Ampliacion De Red Electrica Varias Calles Barrio La Gloria - 129355 | 129355 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 426201 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 178 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300921813 | Construccion De Empedrado En Calle Salvador Novo Barrio Mexiquito - 129318 | 129318 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 139730.81 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300922052 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 132091 | 132091 | Hidalgo | Metztitlán | Tlaxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148121.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 42 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300922068 | Construcción De Banqueta - 130094 | 130094 | Hidalgo | Metztitlán | Macuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 187440 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300922566 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Varias Calles San Juan Tilcuautla - 129932 | 129932 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1317791.63 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 741 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300922567 | Construccion De Red De Agua Potable En Avenida Veinte De Noviembre San Juan Tilcuautla - 129655 | 129655 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110114.2 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 72 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300922568 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Veinte De Noviembre San Juan Tilcuautla - 129684 | 129684 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243374.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300923469 | Construcción De Red Eléctrica - 132796 | 132796 | Hidalgo | Metztitlán | El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1546356.56 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 45 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170300923472 | Construcción De Red Eléctrica - 132799 | 132799 | Hidalgo | Metztitlán | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377917.6 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 42 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID09170200888591 | Centro De Rehabilitación Integral Regional Zacualtipán | 2009-PRSYEC023224 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DIF HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2009 | 2518429 | 2479646.88 | 2479646.88 | 2479646.88 | 2479646.88 | 2479646.88 | 2479646.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: - Se da de alta con un nuevo folio en Gestión de Proyectos en el 2do. Trimestre 2017, toda vez que se venía reportando con cargo al fondo U075 ejercicio 2012, (Folio anterior HID12130100033937). - Con oficios SPDRYM-DGP-0840/2016 y SPDRYM-DGP-0952/2016, de fecha 29 de junio de 2016 y 21 de julio 2016 respectivamente se autorizó modificación de concepto y metas, asimismo la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) con oficio No. OP-3-3065/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, solicita ampliación al periodo de ejecución al 31 de marzo de 2017 y con acuerdo No. S.E./IX/16/04 mediante Junta de Gobierno de este Sistema DIF, se autoriza dicha prórroga. - Reintegración de saldo no ejercido a la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado el día 22 de junio de 2017 por $38,782.12, en trámite la reintegración a la Tesorería de la Federación. - Así mismo se realiza la adecuación al aprobado, modificado y recaudado en base al oficio SFP/SSP/DGP/0497/2017 de fecha 29 de agosto de 2017.
HID09170300967678 | Rendimientos, Construcción Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 8 | 09-R78-0513-0004 R | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 533694.6 | 533694.6 | 533694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID10130100028220 | Fondo De Previson Presupuestal 2009 Construccion C.S. Tianguistengo | 22 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 1000000 | 999857.77 | 1000000 | 999857.77 | 999857.77 | 999857.77 | 99.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID10130100043886 | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico Del Estado | FAMBASICO10 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 130822516 | 141651303.65 | 130822512 | 139817664.79 | 139817664.79 | 139817664.79 | 139817664.79 | 98.7055 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 98.71 | Financiera: El capital modificado incluye rendimientos financieros por $10,828,791.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID10130100055641 | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Superior Del Estado | FAMSUP10 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 105223008 | 105223008 | 105223008 | 105223008 | 92570836.94 | 92570836.94 | 92570836.94 | 87.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 12.95 | 100 | 88 | Financiera: Rendimientos financieros al tercer trimestre acumulado 2017 por $4,111,005.81 / Física: / Registro:
HID10170300967694 | Rendimientos, Construcción Cuartel De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 8 | 10-R78-0514-0005 R | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1856795.24 | 1856795.24 | 1856795.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID11130100004760 | Sustitucion De Lineas De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En El Centro Historico De Pachuca | SFAAFAFEFGI114007108 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2048635 | 1704208.21 | 1704208.21 | 1704208.21 | 1704208.21 | 1704208.21 | 1704208.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130100008325 | Adquisicion De Mobiliario Para Presidencia Municipal | 2011/FAISM077506 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 173497 | 173497 | 173497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130100008616 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Av. Lazaro Cardenas | 2011/FAISM063029 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Ignacio Nopala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 321934 | 321934 | 321934 | 321934 | 310909 | 310909 | 310909 | 96.5754 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON POSTES / Registro:
HID11130100010058 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Camino San Mateo Buenavista Santa Maria Quelites | 2011/FAPFM063011 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Mateo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 99250 | 99250 | 99250 | 99250 | 79775 | 79775 | 79775 | 80.3778 | 0 | Metros Cuadrados | 80612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID11130100018940 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Niños Heroes | 2011/FOPED075001 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLCAYUCA HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 492142 | 492142 | 492142 | 99.4226 | 0 | Metros Cuadrados | 2083 | 100 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130100043966 | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico En El Estado De Hidalgo 2011 | FAMBASICO11 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 145288591 | 153042767.16 | 145288590 | 152119452.16 | 152119452.16 | 152119452.16 | 152119452.16 | 99.3967 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 99.4 | Financiera: El capital modificado incluye rendimientos financieros por $7,754,177.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130100055684 | Famsup11 | FAMSUP11 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 136893409 | 151893409 | 151893409 | 151893409 | 146398666.83 | 146398666.83 | 146398666.83 | 96.3825 | 0 | Metros Cuadrados | 14.95 | 100 | 98 | Financiera: Los rendimientos financieros al tercer trimestre acumulados 2017 por $6,023,418.79 / Física: / Registro:
HID11130200157160 | Construccion De Anexo (Techumbre En Patio Civico) De Esc. Telesecundaria No. 377 | 2011FAPFM051008 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 799857 | 799857 | 799857 | 799298 | 799298 | 799298 | 799298 | 99.9301 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130200157168 | Construccion De Aula Para Biblioteca En Jardin De Niños 11 De Julio De La Col. 11 De Julio | 2011FAPFM051042 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Unidad Minera 11 de Julio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 301126 | 301126.6 | 301126.6 | 301086.6 | 301086.6 | 301086.6 | 301086.6 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID11130200157176 | Construccion De Techumbre Para Relleno Sanitario | 2011FAPFM051062 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 3149218.98 | 3149218.98 | 3149218.98 | 3126782.05 | 3126782.05 | 3126782.05 | 3126782.05 | 99.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11130200157178 | Colocacion De Malla Ciclonica En El Relleno Sanitario | 2011FAPFM051063 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 177115.64 | 177115.64 | 177115.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID11130200168808 | Ampliacion De Red De Agua Potable 6ta Cerrada De Guerrero En Azoyatla | 2011FAISM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 29395.18 | 29395.18 | 29395.18 | 25023.01 | 25023.01 | 25023.01 | 25023.01 | 85.1262 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID11140300403733 | Construcción D Emuro De Construcción | 2011-FAFEF-00026 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 604395.67 | 604396 | 604396 | 603970 | 474271 | 474271 | 474271 | 78.4702 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.47 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN
HID11140300403734 | Pavimentación De Concreto Hidráulico | 2011-FAFEF-00027 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 576820.64 | 575848 | 575848 | 575848 | 471441 | 471441 | 471441 | 81.869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81.73 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11140300403742 | Reconstrucción De Colonias | 2011-FAFEF-00037 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 257205 | 257205 | 257205 | 55.4321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55.43 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN
HID11140300403744 | Reconstrucción De Colonias | 2011-FAFEF-00039 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 263177 | 263177 | 263177 | 56.7192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.72 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN
HID11140300403745 | Reconstrucción De Colonias | 2011-FAFEF-00040 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 128475 | 128475 | 128475 | 27.6886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27.69 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11140300403752 | Pachuca Ciudad Para Jovenes Centro Nemi | 2011-FAFEF-00047 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 169278 | 169278 | 169278 | 60.4564 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.46 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID11170200893650 | Apoyos Extraordinarios No Regularizables 2011 | 03 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2011 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9830817.62 | 9830817.62 | 9830817.62 | 9830817.62 | 98.3082 | 0 | Lote | 935 | 0 | 96 | Financiera: Este folio substituye al folio HID11130100033920 que se reportaba como cobertura Municipal / Física: / Registro:
HID11170200893664 | Fondo De Modernización Para La Educación Superior 2011 | 33 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2011 | 509052 | 509052 | 509052 | 487770.31 | 487770.31 | 487770.31 | 487770.31 | 95.8193 | 0 | Lote | 935 | 0 | 96 | Financiera: Este folio substituye al folio HID11130100033945 que se reportaba como cobertura Municipal / Física: / Registro:
HID11170300967703 | Rendimientos, Construcción Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica | 11-R78-0515-0006 R | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 537229.03 | 537229.03 | 537229.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID12130100012042 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 2012/FAISM077067 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 464572 | 464572 | 464572 | 398011 | 398011 | 398011 | 398011 | 85.6726 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130100017121 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Localidad La Lagunilla | 2015FAISM077007 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13656 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 993187 | 993187 | 993187 | 99.3187 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID12130100018951 | Terminacion Del Circuito Chapultepec | SFADGP012992012 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETRIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0 | 15207746.62 | 15207746.62 | 15207746.62 | 15207746.62 | 15207746.62 | 15207746.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID12130100044015 | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico En El Estado De Hidalgo 2012 | FAMBASICO2012 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 153959236 | 161356876.14 | 153959236 | 159735009.12 | 159735009.12 | 159735009.12 | 159735009.12 | 98.9949 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 98.99 | Financiera: El capital modificado incluye rendimientos por $7,397,640.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130100055960 | Famsup 12 | FAM SUP 12 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 148489101 | 133489101 | 133489101 | 133489101 | 127791205.76 | 127791205.76 | 127791205.76 | 95.7316 | 0 | Metros Cuadrados | 1.05 | 100 | 96 | Financiera: Los rendimientos financieros al tercer trimestre acumulados 2017 por $9,662,716.81 / Física: / Registro:
HID12130200157199 | Pavimentacion Hidraulica Calle 1ro. De Mayo | 2012FAPFM051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 111381.77 | 110684.78 | 110684.78 | 109987.79 | 109987.79 | 109987.79 | 109987.79 | 99.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157218 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Jardin Col. M Avila Camacho | 2012FAPFM051005 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Manuel Ávila Camacho | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 272883.57 | 272883.57 | 272883.57 | 271410.87 | 271410.87 | 271410.87 | 271410.87 | 99.4603 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157220 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Banq. Y Guarn. 5ta. Etapa Calle Naranjos | 2012FAPFM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 500464.37 | 500464.37 | 500464.37 | 497871 | 497871 | 497871 | 497871 | 99.4818 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157223 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico 6ta. Etapa Av. Central En Las Aguilas | 2012FAPFM051008 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Las Águilas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 415160.55 | 415160.55 | 415160.55 | 412811.48 | 412811.48 | 412811.48 | 412811.48 | 99.4342 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID12130200157225 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Rio Seco | 2012FAPFM051009 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 73953.67 | 73953.67 | 73953.67 | 73548.1 | 73548.1 | 73548.1 | 73548.1 | 99.4516 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157230 | Construccion De Salon De Usos Multiples 1er Etapa Nvo Ctro De Poblacion Chacon | 2012FAPFM051019 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 796832.05 | 796130.41 | 796130.41 | 314194.82 | 314194.82 | 314194.82 | 314194.82 | 39.4652 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157232 | Construccion De Aula De Medios Esc Prim Odon Zaragoza Ruiz | 2012FAPFM051020 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | PRI Chacón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 313547.26 | 313547.26 | 313547.26 | 312350.94 | 312350.94 | 312350.94 | 312350.94 | 99.6185 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157236 | Construccion De Bardeado Perimetral | 2012FAPFM051022 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 456724.7 | 456724.7 | 456724.7 | 455553.14 | 455553.14 | 455553.14 | 455553.14 | 99.7435 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157258 | Construccion De Un Anexo Cancha De Fut Bool Rapido Cbtis 8 | 2012FAPFM051031 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | PRI Chacón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1150200.27 | 1148121.95 | 1148121.95 | 1096783.95 | 1096783.95 | 1096783.95 | 1096783.95 | 95.5285 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157265 | Construccion De Auditorio 6ta Etapa En La Higa | 2012FAPFM051032 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 563885.88 | 563885.88 | 563885.88 | 475138.06 | 475138.06 | 475138.06 | 475138.06 | 84.2614 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200157440 | Pavimentación Hidráulica Guarniciones Y Banquetas En Calle Pluton Complemento Ceuni | 2012FAPFM051055 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 161562.29 | 161562.29 | 161562.29 | 138181.73 | 138181.73 | 138181.73 | 138181.73 | 85.5285 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200158098 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle 1ro De Mayo | 2012FAISM051005 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 107477.89 | 107477.89 | 107477.89 | 106856.92 | 106856.92 | 106856.92 | 106856.92 | 99.4222 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID12130200158140 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Calle Durango | 2012FAISM051008 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 127693.2 | 127412.58 | 127412.58 | 126643.71 | 126643.71 | 126643.71 | 126643.71 | 99.3966 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200158263 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario | 2012FAISM051031 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 242515.18 | 242515.18 | 242515.18 | 241329.52 | 241329.52 | 241329.52 | 241329.52 | 99.5111 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200161812 | Pavimentación Hidráulica En Calle Venustiano Carranza Y Calle Juan C. Doria | 2012/FPDAE074003 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 119303 | 220213 | 220213 | 220213 | 220213 | 220213 | 220213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200161832 | Pavimentación Hidráulica En Av. Trabajo, 2a. Etapa | 2012/FPDAE074004 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1044697 | 1044697.63 | 1044697.63 | 1044697.63 | 1044697.63 | 1044697.63 | 1044697.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12130200161892 | Pavimentación Hidráulica En Av. Melchor Ocampo | 2012/FPDAE074007 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 376106 | 376106 | 376106 | 376106 | 376106 | 376106 | 376106 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12150200548845 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Isidro (Esquina Con Tercera Cerrada De San Pedro) | 2012FAISM051045 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 63478.59 | 63478.59 | 63478.59 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 30 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12150200548848 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Tercera Cerrada De San Diego | 2012FAISM051046 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 109223.75 | 109223.75 | 109223.75 | 82046.89 | 82046.89 | 82046.89 | 82046.89 | 75.1182 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID12170200893678 | Fadoees 2012 | 04 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2012 | 5230693.5 | 5230693.5 | 5230693.5 | 4994332.06 | 4994332.06 | 4994332.06 | 4994332.06 | 95.4813 | 0 | Lote | 1300 | 0 | 99 | Financiera: Este folio substituye al folio HID12130100033827 que se reportaba como cobertura Municipal / Física: / Registro:
HID13130200151733 | 2013faism051003 Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Perla Union Chacon | 2013FAISM051003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | SAHOP Chacón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 65257.89 | 148234.25 | 148234.25 | 44187.83 | 44187.83 | 44187.83 | 44187.83 | 29.8095 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200152048 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Delicias | 2013FAPFM051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 381812.3 | 380912.68 | 380912.68 | 351846.64 | 351846.64 | 351846.64 | 351846.64 | 92.3694 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200152076 | Pavimentacion Concreto Hidraulico En Calle Merida | 2013FAPFM051005 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Taxistas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 190432.92 | 189631.8 | 189631.8 | 176432.79 | 176432.79 | 176432.79 | 176432.79 | 93.0397 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200152138 | Pavimentacion De Conreto Hidraulico Calle Queretaro | 2013FAPFM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 211567.22 | 209212.09 | 209212.09 | 194090.14 | 194090.14 | 194090.14 | 194090.14 | 92.772 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200153325 | Pavimentacion De Concreto Guarn Y Banquetas Col. Manuel Avila Camacho | 2013FPDAE051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Manuel Ávila Camacho | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 404418 | 404418 | 404418 | 403670.47 | 403670.47 | 403670.47 | 403670.47 | 99.8152 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200153358 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 2013FPDAE051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Venado | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 734158 | 734158 | 734158 | 732740.17 | 732740.17 | 732740.17 | 732740.17 | 99.8069 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200153387 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Aluminio | 2013FPDAE051003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1099010.56 | 1092286.08 | 1092286.08 | 1020478.68 | 1020478.68 | 1020478.68 | 1020478.68 | 93.426 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130200153418 | Refuerzo Estructural Y Rehabilitacion De Aula De Usos | 2013FPDAE051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Tulipanes | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 92200 | 92107.8 | 92107.8 | 27632.34 | 27632.34 | 27632.34 | 27632.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300181848 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Maria Luisa Ross Landa Col Abundio Martinez | 2013FAISM051025 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 108333.24 | 108333.24 | 108333.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300182616 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Paralela A Carretera Pachuca-Tulancingo | 2013FAPFM051018 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 401398.27 | 401398.27 | 401398.27 | 354370.45 | 354370.45 | 354370.45 | 354370.45 | 88.284 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300183253 | Const Barda Y Acceso Jardin De Niños Juan Escutia | 2013FAPFM051046 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 312789.59 | 312789.59 | 312789.59 | 93836.87 | 93836.87 | 93836.87 | 93836.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300183255 | Construccion De Auditorio 7a Etapa Calle Naranjos | 2013FAPFM051040 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 430465.02 | 426179 | 426179 | 263038.74 | 263038.74 | 263038.74 | 263038.74 | 61.7202 | 0 | Metros Cuadrados | 651 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300183266 | Const De Barda Perimetral Jardin De Niñosd Paz Mundial | 2013FAPFM051048 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 181101.94 | 181101.94 | 181101.94 | 174378.15 | 174378.15 | 174378.15 | 174378.15 | 96.2873 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300183269 | Const De Barda Perimetral Jardin De Niños Mariposas | 2013FAPFM051049 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 121640.99 | 118734.05 | 118734.05 | 100385.36 | 100385.36 | 100385.36 | 100385.36 | 84.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300183317 | Const De Muro Perimetral Cancha U M | 2013FAPFM051037 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 812848.73 | 810567.79 | 810567.79 | 739858.58 | 739858.58 | 739858.58 | 739858.58 | 91.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300184703 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Plaza El Rebaje Col 11 De Julio Col Unidad Minera 11 De Julio | 2013FAPFM051039 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 437342.06 | 436338.18 | 436338.18 | 425688.71 | 425688.71 | 425688.71 | 425688.71 | 97.5594 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130300186338 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Cipres (Fracc El Roble) | 2013FPDAE051009 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Roble | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 580029.67 | 569003.28 | 569003.28 | 527269.12 | 527269.12 | 527269.12 | 527269.12 | 92.6654 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400229910 | Rehabilitacion De Camino Principal, (Pozo - Adelante Primaria), Bo. Guadalupe | 2013FAISM077064 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 250021 | 250021 | 250021 | 216335 | 216335 | 216335 | 216335 | 86.5267 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13130400229937 | Rehabilitacion De Camino Principal (Carretera Tulancingo Metepec - Jardin De Niños) | 2013FAISM077070 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Acocul Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 200076 | 200076 | 200076 | 173221 | 173221 | 173221 | 173221 | 86.5776 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400229943 | Rehabilitacion De Camino Principal (Carretera Mexico Tuxpan - Puente), San Vidal | 2013FAISM077071 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | San Vidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 250021 | 250021 | 250021 | 216435 | 216435 | 216435 | 216435 | 86.5667 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400230157 | Adquisicion De Pistola Infrarroja | 2013FAISM077507 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5243 | 5243 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400232221 | Construccion De Cercado Perimetral En Jardin De Niños | 2013FAISM055037 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 34782.56 | 34782.56 | 34782.56 | 34782.56 | 34782.56 | 30837.31 | 30837.31 | 88.6574 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 88.66 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13130400241986 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2da Etapa (San Cristobal) | 2013FAPFM051054 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Cristóbal Chacón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 758944.58 | 757036.71 | 757036.71 | 670357.23 | 670357.23 | 670357.23 | 670357.23 | 88.5502 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400242029 | Construccion De Bardeado En Esc. Prim. Arnulfo Islas San Guillermo La Reforma | 2013FAPFM051056 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 125553.1 | 122905.14 | 122905.14 | 115081.99 | 115081.99 | 115081.99 | 115081.99 | 93.6348 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400242031 | Construccion De Salida De Emergencia En Aula Comedor Jardin De Niños Jose Vasconcelos Fracc. Tulipanes Ii | 2013FAPFM051058 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 13436.11 | 13436.11 | 13436.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13130400250230 | Programa Integral De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit 2013) Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) | 1 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Rural | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 2158492 | 2158492 | 2158492 | 2122705 | 2122705 | 2122705 | 2122705 | 98.342 | 0 | Metros Cuadrados | 10180 | 0 | 98 | Financiera: En espera recibir las estimaciones validadas por el INHIFE, para devengar el recurso. / Física: La meta se logro al 100% en la construcción de la Unidad de Vinculación Escuela-Empresa. / Registro: En el mes de Diciembre de 2014 se recibió el recurso por un monto de $2 158,491.50 correspondiente al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2013), para la construcción de la Unidad de Vinculación, mediante el Oficio No. 513.5.2/4463/2013. En el periodo enero - septiembre de 2017, se han generado intereses bancarios por un monto de $34.10 (Treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.)
HID13130400250264 | Programa Integral De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit 2013)Proyecto De Apoyo A La Calidad (Pac) | 2 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Rural | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 337839 | 337839 | 337839 | 310539 | 310539 | 300881 | 300881 | 89.0605 | 0 | Equipamiento | 1300 | 0 | 91.92 | Financiera: En encuentra en proceso la adquisición del equipamiento. / Física: Se encuentra en proceso de adquisición / Registro: Se recibió el oficio No. 513.5.2/4428/2013 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica por un monto de $337,838.50 correspondiente al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2013), para equipamiento de las carreras de Arquitectura, Ingeniería Mecatrónica y Ingeniería en Energías Renovables. En el ejercicio 2014 se devengó la cantidad de $201,706.86, de los cuales $100,853.43 corresponden al recurso federal y $100,853.50 recurso estatal; en el ejercicicio 2015 se devengo la cantidad de $188,066.40 y en 2017 un monto de $21,618.99, devengando un total de $310,539.33 (Trescientos diez mil quinientos treinta y nueve pesos 33/100 M.N.).
HID13150200503394 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 2013FAISM055045 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 33845.32 | 33845.32 | 33845.32 | 33845.32 | 33845.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13150200503397 | Construccion De Empedrado A Espacios Publicos | 2013FAISM055046 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 208820.45 | 208820.45 | 208820.45 | 208820.45 | 208820.45 | 133150.72 | 133150.72 | 63.7633 | 0 | Metros Cuadrados | 813 | 0 | 63.76 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13150200503400 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Pedregal | 2013FAISM055 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 277692.36 | 277692.36 | 277692.36 | 277692.36 | 277692.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13150200503402 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa De Oxidacion | 2013FAISM055047 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 225227.24 | 225227.24 | 225227.24 | 225227.24 | 225227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13150200504287 | Construccion De Nuevo Deposito De Agua Potable | 2013FAISM016055 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Lorenzo Sayula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 445907 | 445907 | 445907 | 445907 | 445907 | 445907 | 445907 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13160200679038 | Rehabilitación Y Equipamiento De Oficinas De La Secretaría De Planeación, Desarrollo Regional Y Metropolitano | 2013-fafef-01432 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1710171.55 | 1710171.55 | 1710171.55 | 1710171.55 | 1710171.55 | 1710171.55 | 1710171.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SE REPORTO EN ESTE TRIMESTRE PARA CERRAR FOLIO VALIDADO ANTERIORMENTE
HID13160200679049 | Rehabilitación De Áreas De Trabajo De La Secretaría De Planeación,Desarrollo Regional Y Metropolitano,Col. Ventro,Pachuca De Soto. | 2013-FAFEF-01433 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 666914.9 | 666914.9 | 666914.9 | 666914.9 | 666914.9 | 666914.9 | 666914.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE PARA CERRAR FOLIO Y VALIDACION RESPECTIVA YA QUE LA ENTIDAD NO VALIDO EN SU MOMENTO.
HID13160300744952 | Paoe 2013 | 2013-AFENR-01421 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1998150 | 1998150 | 1998150 | 1998150 | 1796262.66 | 1796262.66 | 1796262.66 | 89.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 0 | 89.9 | Financiera: Intereses ministrados de $48,645.96 y generados de la cuenta $32,552.55 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13160400814703 | Construcción De Bardeado Perimetral En Caseta De Radiocomunicacion | 2013-FASPH-1435 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 295645.78 | 295645.78 | 295645.78 | 292845.78 | 292845.78 | 292845.78 | 292845.78 | 99.0529 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13160400814711 | Construcción Del Bardeado Perimetral En Caseta De Radiocomunicacion | 2013-FASPH-1436 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 248673.46 | 248637.46 | 248637.46 | 245773.46 | 245773.46 | 245773.46 | 245773.46 | 98.8481 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13160400814749 | Mejoramiento Y Ampliación Del Área Femenil Del Cereso Pachuca (Construccion De Dormitorios 1er Etapa ) | 2013-FASPH-1437 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 459336.03 | 420590.57 | 420590.57 | 420590.57 | 420590.57 | 420590.57 | 420590.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170100839431 | Construcción De Bardeado En Caseta De Radiocomunicacion | 2013-FASPH-01440 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 416986.54 | 416986.54 | 416986.54 | 404768.83 | 404768.83 | 404768.83 | 404768.83 | 97.07 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170100840701 | Construccion De Laboratorios De Quimica Forense Para La Procuraduria General De Justicia 5a Etapa En Col. Carlos Robirosa Circuito Sector Primario | 2013-FASPH-00954 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1125000 | 1125000 | 812500.2 | 812500.2 | 812500.2 | 812500.2 | 72.2222 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72.22 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13170100840737 | Gastos Del Instituto De Formación Profesional Para El Programa Profesionalización De Las Instituciones | 2013-FASPH-00112 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4659188.95 | 3524211.49 | 3524211.49 | 3249638.94 | 3249638.94 | 3249638.94 | 3249638.94 | 92.209 | 0 | Otros | 0 | 0 | 92.21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13170200888455 | Rendimientos Gastos Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2013-FASPH-00117 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 468000 | 468000 | 468000 | 359779.8 | 359779.8 | 359779.8 | 359779.8 | 76.876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 76.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170200888511 | Rendimientos Comandancia De Seguridad Publica | 2013-FASPH-01429 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 464283.07 | 462283.07 | 462283.07 | 462283.07 | 462283.07 | 462283.07 | 462283.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170200888531 | Rendimientos Adquisición De 3 Vehiculos Patrulla Para Equipar A Las Policías Municipales | 2013-FASPH-00862 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1299860.37 | 1299860.37 | 1299860.37 | 1299860.37 | 1299860.37 | 1299860.37 | 1299860.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170200888548 | Rendimiento Equipo De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 2013-FASPH-01439 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170200888979 | Rendimiento Centro De Justicia Para Las Mujeres Hidalguenses Primera Etapa | 2013-FASPH-00101 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 87931.04 | 87931.04 | 87931.04 | 87931.04 | 87931.04 | 87931.04 | 87931.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13170200889011 | Rendiemientos Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica Imparticion De Justicia | 2013-FASPH-00106 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA IMPARTICION DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 849441.77 | 849441.77 | 849441.77 | 849441.75 | 849441.75 | 849441.75 | 849441.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID13170200889734 | Rendimientos Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo (4) Para El Programa De Red Nacional | 2013-FASPH-00071 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1935188.83 | 1935188.83 | 1935188.83 | 1750202.67 | 1750202.67 | 1750202.67 | 1750202.67 | 90.4409 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID13170300967560 | Construccion Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica Estapa 8 | 2013-FASPH-01446 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1652440.84 | 1619626.41 | 1619626.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14130300205346 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Callejón Valentin Canales (Tramo V. Canales-A. Bustamante) | 1401-003013-00960 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Administración de la Secretaria de Planeación Desarrollo Regional y Metropolitano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 80126 | 80126 | 80126 | 80126 | 40062.99 | 40062.99 | 40062.99 | 50 | 0 | Otros | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14130400236756 | Fam Basico 2013 | BASICO2013 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 168723222 | 176021725.38 | 168723222 | 172628946.07 | 172628946.07 | 172628946.07 | 172628946.07 | 98.0725 | 0 | Metros Cuadrados | 59409 | 85 | 98.07 | Financiera: El capital modificado incluye rendimientos por $7,298,503.38 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14130400262955 | Remodelación De Oficinas De La Unidad De Desarrollo Regional Xiii San Bartolo Tutotepec | 1401-0374-01054 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Administración de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 892188 | 892188 | 892188 | 892188 | 725987.32 | 715987.32 | 715987.32 | 80.2507 | 0 | Otros | 25 | 0 | 81.37 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140100292405 | Famsup13 | famSup13 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 85025543 | 85025543 | 85025543 | 85025543 | 82014035.99 | 82014035.99 | 82014035.99 | 96.4581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Los rendimientos financieros al tercer trimestre acumulados 2017 por $1,947,420.32 / Física: / Registro:
HID14140100318022 | Construcción De Centro Cultural 2a. Etapa |  | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200314310 | Fondo De Incorporación Al Sistema Nacional De Bachillerato 2012 Infraestructura En Subsistemas De Educación Media Superior | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2012 | 3643993.92 | 3643993.92 | 3643993.92 | 2338756.79 | 2334112.96 | 2334112.96 | 2334112.96 | 64.0537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 64.05 | Financiera: Intereses generados por $234,076.15 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200322292 | Pavimentación Hidráulica De La Calla Nicolás Bravo | 2014-FPDAE074001 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tlaxcoapan | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200322646 | Construcción De Techado Del Patio Cívico Del Jardín De Niños Guillermo Alvarez De San Miguel De Las Piedras | 2014/FCOEC076001 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 66.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200322661 | Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Unión Campesina De Michimaloya | 2014/FCOEC076002 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID14140200324666 | Construccion De Auditorio 3ra Etapa | 2014-FAFEF-00377 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2507167.4 | 2506196.63 | 2506196.63 | 2506196.63 | 2506196.63 | 2506196.63 | 2506196.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID14140200328722 | Centro De Salud De Un Nucleo Basico De Xochicoatlan | - | Hidalgo | Xochicoatlán | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6133572 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200331876 | Fondo De Incorporación Al Sistema Nacional De Bachillerato 2011 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2011 | 8597177.67 | 1549975.21 | 1547768.66 | 1547768.68 | 1541141.08 | 1541141.08 | 1541141.08 | 99.43 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.43 | Financiera: Rendimientos generados por un importe de $118,338.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200331930 | Pavimentación De Concreto Asfáltico (Sobrecarpeta) En Avenida Álamo Dorado (De Carretera A Tulancingo A Encino) | fopaed2014 5 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Villas del Álamo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1997628 | 1997628 | 1997628 | 1997628 | 99.9814 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200331951 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico 1er. Etapa Av. Paseo Del Alamo (Desde Av. Alamo Dorado Hacia Carretera Tulancingo) | fopaed 2014 4 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Villas del Álamo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1997708.53 | 1997708.53 | 1997708.53 | 1997708.53 | 99.9854 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200332139 | Pavimentación Y Alumbrado Público Para 50 Lotes En El Fraccionamiento Rancho Grande | fopaed 2014 3 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2496000 | 2493504 | 2493504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200332170 | Alumbrado Público En La Unidad Deportiva De La Colonia Militar | fopaed 2014 6 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Colonia Militar | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 155000 | 154845 | 154845 | 131618.25 | 131618.25 | 131618.25 | 131618.25 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200337010 | Proyectos De Obra | VARIOS | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49819515 | 165498372 | 165498372 | 165498372 | 164169467.1 | 164169467.1 | 164169467.1 | 99.197 | 0 | Metros Cuadrados | 52466 | 0 | 99.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140200354770 | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En La Comunidad De Santa Ana Ahuehuepan | 2014/FPDAE076001 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 422299 | 422299 | 421877 | 421877 | 421877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID14140200354775 | Construcción Del Techado Del Patio Cívico Del Jardín De Niños German Litz Arzubide En El Huerto De Nantzha | 2014/FPDAE076002 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2014 | 327700 | 327700 | 327372 | 327372 | 327372 | 327372 | 327372 | 99.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID14140300362202 | Mantenimiento Y Servicios Generales | 2014/FAISM026400 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 180000 | 124129.17 | 124129.17 | 124129.17 | 123936.88 | 123936.88 | 123936.88 | 99.8451 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300363865 | Unidad Deportiva Teltipan | 2014-contingencias | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tlaxcoapan | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9946939.66 | 9946939.66 | 99.4694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300368963 | Construccion De Boulevard De Acceso 8tva Etapa Av Minerales | 2014fapfm051015 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2102906.2 | 2102906.2 | 2102906.2 | 2039112.19 | 2039112.19 | 2039112.19 | 2039112.19 | 96.9664 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300370356 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata | 2014fcoec051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994600.07 | 994600.07 | 994600.07 | 994600.07 | 99.46 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300375095 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1a Etapa | 2014FAISM015019 | Hidalgo | Cardonal | Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 247704 | 247704 | 247704 | 99.0816 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 99.08 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300375209 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1a Etapa | 2014FAISM015018 | Hidalgo | Cardonal | Moxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 285753 | 285753 | 285753 | 95.251 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 95.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376212 | Construccion De Salon De U.M 4ta Etapa Amaque | 2014fapfm051022 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 815426.07 | 813116.87 | 813116.87 | 381817.03 | 381817.03 | 381817.03 | 381817.03 | 46.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376215 | Construccion De Teatro Del Pueblo 4ta Etapa Carboneras | 2014fapfm051027 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1029881.94 | 1029881.94 | 1029881.94 | 927181.55 | 927181.55 | 927181.55 | 927181.55 | 90.0279 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376229 | Bardeado Perimetral En Esc. Ramon G Bonfil | 2014fapfm051021 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Reforma (Fraccionamiento) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 145128.09 | 145128.09 | 145128.09 | 145114.34 | 145114.34 | 145114.34 | 145114.34 | 99.9905 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376240 | Construccion De Auditorio 8ta Etapa San Miguel La Higa | 2014fapfm051028 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 194731.09 | 194731.09 | 194731.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376265 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre En Velillo | 2014faism51001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 83777.37 | 83777.37 | 83777.37 | 83519.9 | 83519.9 | 83519.9 | 83519.9 | 99.6927 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300376274 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal En La Pila | 2014faism51041 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1757531.53 | 1757531.53 | 1757531.53 | 1749925.3 | 1749925.3 | 1749925.3 | 1749925.3 | 99.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300403693 | Rehabilitación De Parque (Entre Calle Puerto Papantla, Calle Barra De Nautla, Calle Progreso Y Calle Tuxpan) | 2011-FAFEF-00604 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1454794.83 | 1452795 | 1452795 | 1452795 | 970649 | 970649 | 970649 | 66.8125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.81 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO FÍSICAMENTE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR TRÁMITE DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA, PAGO FINIQUITO NI CALENDARIZACIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300407655 | Ampl. De Red Electrica Callejon Morelos | 2014-FAISM023049 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 158200 | 165322.52 | 165322.52 | 165322.52 | 165322.52 | 128011.32 | 128011.32 | 77.4313 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140300407665 | Ampl. De La Red Electrica Av. Fco. Villa, Tepatepec | 2014-FAISM023048 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 201548 | 274290.77 | 274290.77 | 274290.77 | 274290.77 | 237234.79 | 237234.79 | 86.4903 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID14140300409851 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Huizache | 2014-FAISM055013 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 460488.11 | 460488.11 | 460488.11 | 460488.11 | 460488.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300409853 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, En Varias Calles Dela Localidad | 2014-FAISM055014 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 202614.78 | 202614.78 | 202614.78 | 202614.78 | 202614.78 | 201671.8 | 201671.8 | 99.5346 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 99.53 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140300409856 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia En Varias Calles Segunda Manzana | 2014-FAISM055016 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 321828.19 | 321828.19 | 321828.19 | 321828.19 | 321828.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140400411374 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Barrio Aguazarca | 2014-FAISM014009 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 980412 | 979541 | 979541 | 979541 | 949945 | 949945 | 949945 | 96.9786 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400411524 | Rehabilitacion De Deposito De Agua | 2014-FAISM014015 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 28134 | 28134 | 28134 | 28134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TANQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400412037 | Construcción De Baños Con Biodigestor Barrio Aguazarca | 2014-FAISM014033 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 367509 | 366962 | 366962 | 366962 | 110089 | 110089 | 110089 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400412231 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal) | 2014-FAISM006030 | Hidalgo | Alfajayucan | Donguiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 709997 | 709997.14 | 709997.14 | 709997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID14140400412247 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportacion Municipal) | 2014-FAISM006031 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1028930 | 1028929.86 | 1028929.86 | 1028929.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID14140400420130 | Construccin De Comedor Escolar En Esc Arnulfo Islas Loc. San Guillermo La Reforma | 2014FAISM051047 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 645532.65 | 645532.65 | 645532.65 | 642465.44 | 642465.44 | 642465.44 | 642465.44 | 99.5249 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14140400422621 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2014/FAISM073102 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1668888.65 | 1667258.73 | 1667258.73 | 1667258.73 | 1667258.73 | 1570389.21 | 1570389.21 | 94.1899 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 94.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400442205 | Fam Básico 2014 | Fam Basico 2014 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 187407188 | 187407188 | 187407188 | 187407188 | 187407188 | 187407188 | 187407188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pagado con rendimientos $191,840,306.52 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400442308 | Fam Media Superior 2014 | 2014-FAMMD-00468 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 11853171 | 11853171 | 11853171 | 10725100.93 | 9815631.87 | 9815631.87 | 9815631.87 | 82.8102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82.81 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta $206,128.45 / Física: / Registro:
HID14140400442759 | Fam Superior 2014 | 2014-FAMIS-00485 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 87450000 | 87450000 | 87450000 | 84372572.85 | 84372572.85 | 84372572.85 | 84372572.85 | 96.4809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.48 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta $3,143,970.18 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14140400442937 | Suministro De Materiales Para El Mejortamiento De Vivienda En Municipios Y Localidades De Alta Y Muy Alta Marginacion En El Estado De Hidalgo | 2013-FAISE-01400 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 16250000 | 16250000 | 16250000 | 16250000 | 15947933.61 | 15947933.61 | 15947933.61 | 98.1411 | 0 | Otros | 1250 | 0 | 98.14 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14150100467227 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad | 2014-FAISM055019 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 303353.04 | 303353.04 | 303353.04 | 303353.04 | 303353.04 | 302504.8 | 302504.8 | 99.7204 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 99.72 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14150100467373 | Construccion De Aula En Jardin De Niños | 2014-FAISM055025 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 176526.75 | 176526.75 | 176526.75 | 176526.75 | 176526.75 | 157476.72 | 157476.72 | 89.2084 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 89.21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14150100467553 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-FAISM014052 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 655202 | 654613 | 654613 | 654613 | 196384 | 196384 | 196384 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14150100467564 | Mantenimiento De Jardin De Niños | 2014-FAISM014060 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 34789 | 34789 | 34789 | 34789 | 9528 | 9528 | 9528 | 27.388 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14150200503516 | Ampliacion De Drenaje Sanitario (Primer Etapa) | 2014FAISM055 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 64745.77 | 64745.78 | 64745.78 | 64745.78 | 64745.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14150200504301 | Construccion De Pavimento En Calle Nigromante En San Francisco Primera Seccion | 2014FCOEC063001 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 324849 | 324849 | 324849 | 324849 | 324092.04 | 324092.04 | 324092.04 | 99.767 | 0 | Metros cúbicos | 80612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14150200507049 | Construcción De Centro De Salud (Ubr) 1a. Etapa. | 2014-FAISM045 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Salud | En Ejecución | 2014 | 3022294.91 | 4036953.57 | 4036953.57 | 4036953.57 | 4036953.57 | 4036953.57 | 4036953.57 | 100 | 0 | Piezas | 195 | 0 | 100 | Financiera: AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14150200533448 | Mejora De La Calidad En Los Institutos Tecnologicos Descentralizados | 01-M001-5449-2014 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Rural | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1380 | 0 | 100 | Financiera: Se realizó la transición de la norma ISO 9001:2015, al integrar los Sistemas de Gestión. / Física: Se alcanzo la meta en un 100% / Registro: e recibió el oficio No. M00.1/5449/2014 del Tecnológico Nacional de México por un monto de $1,700,000.00 correspondiente al Programa Mejora de la Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. En el ejercicio 2015 se devengo un monto total de $1,231,553.87 (Un millón doscientos treinta y un mil quinientos cincuenta y tres pesos 87/100 M.N.); en el ejercicio 2016 la cantidad de $406,541.17 (Cuatrocientos seis mil quinientos cuarenta y un pesos 17/100 M.N.) y en el 1er trimestre 2017 un monto de $5,554.10, dando un total de $1,643,649.14 (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.), En el proyecto se considera gasto corriente por un monto de $804,646.00 (Ochocientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) y $895,354.00 (Ochocientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N) de gasto de inversión.
HID14150300550305 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Era Etapa | 2014FAISM015020 | Hidalgo | Cardonal | El Buena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 338197 | 338197 | 338197 | 96.6277 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 96.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14150300585816 | Proyecto De Remodelacion De Plaza Civica Imagen Urbana Y De Paisaje De La Plaza Principal Ubicada Frete A La Presidencia Municipal | 2014fapfm051331 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipalq | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 162400 | 162400 | 162400 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160100635299 | Fciiems 14 Fondo Concursable De Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2014 | 2015-FCIIE-00760 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 101190146.2 | 49535095.25 | 49535095.25 | 47632580.6 | 42552143.54 | 42552143.54 | 42552143.54 | 85.903 | 0 | Metros | 0 | 0 | 85.9 | Financiera: Rendimientos generados $1,888,751.80 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160200677853 | Terminacion De La Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ixtaczoquico | 2014-FAFEF-01458 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtaczoquico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1636892.01 | 1638689.25 | 1638689.25 | 1636892.01 | 1636892.01 | 1632005.9 | 1632005.9 | 99.5922 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160200679222 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 2014-FASPH-01461 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 477431.68 | 405816.93 | 405816.93 | 405816.93 | 405816.93 | 405816.93 | 405816.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300729176 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Av. Minerales, En Santa Maria La Calera (Aportación Municipal) | 2014FAPFM051411 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 379279.99 | 379279.99 | 379279.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300729178 | Ampliación De Red De Agua Potable, Av. Minerales En Santa María La Calera (Aportación Municipal) | 2014FAPFM051412 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27803.23 | 27803.23 | 27803.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300729180 | Construcción De Red De Alcantarillado Av. Principal, Localidad De Francisco Villa (Aportación Municipal) | 2014FAPFM051413 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 95899.05 | 95899.05 | 95899.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300732859 | Gastos Y Equipamiento Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Programa Red Nacional De Telecomunicaciones (Rendimientos Federales) | 2014-FASPH-001468 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3942513.36 | 3908202.59 | 3908202.59 | 3908202.59 | 3908202.59 | 3908202.59 | 3908202.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300732937 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Rendimiento Federal) | 2014-FASPH-01471 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROGRAMA INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1489910.15 | 1489910.15 | 1489910.15 | 1208600.01 | 1208600.01 | 1208600.01 | 1208600.01 | 81.119 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 81.12 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14160300743964 | Fam Básico 2014 Rendimientos Financieros | 2014-FAMIB-00467 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 490942.86 | 511867.22 | 495068.07 | 490942.86 | 490942.86 | 490942.86 | 490942.86 | 95.9122 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.91 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14160300744939 | Pexoe 2014 1452 | 2014-PEXOE-01452 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5851446.37 | 2379300.98 | 2379300.98 | 2379300.98 | 39.655 | 0 | Metros Cuadrados | 4150 | 0 | 39.66 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta por un importe de $343,778.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160300744944 | Pexoe 2014 1451 | 2014-PEXOE-01451 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 1985259.23 | 595577.77 | 595577.77 | 595577.77 | 2.3823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2.38 | Financiera: Rendimientos generados por un importe de $1,847,741.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14170100839100 | Fam Media Superior R.F. 2014 | 2014-FAMMD-00468 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Rendimientos Ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14170100839154 | Fam Superior R.F. 2014 | 2014-FAMIS-00483 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 232059.99 | 236736.03 | 232059.99 | 232059.99 | 232059.99 | 232059.99 | 232059.99 | 98.0248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Rendimientos ministrados por Gobierno del Estado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14170100849205 | Rendimientos, Gastos Y Equipo De La Coordinación De Seguridad Estatal Para El Programa Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica | 2014-FASPH-00341 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD ESTATAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 920799.98 | 920800 | 920800 | 920800 | 920800 | 920800 | 920800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14170100851262 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Area Femenil Del Cereso Pachuca( Construccion De Dormitorios 2da Etapa) | 2014-FASPH-01472 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1289320.7 | 1289320.7 | 1289320.7 | 1104489.14 | 1104489.14 | 1104489.14 | 1104489.14 | 85.6644 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14170200885143 | Complemento A La Construccion Del Centro De Capacitación Y Certificación De Carga Y Logistica De Atitalaquia | 1 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 8409897.55 | 8409897.55 | 8409897.55 | 5543909.11 | 5543909.11 | 5543909.11 | 5543909.11 | 65.9212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Se pagaron los servicios de colocación de pisos y plafones / Física: Se realizaron trabajos de colocación el plafon y losetas en baños y oficinas administrativas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14170300966854 | Equipamiento Del Centro, Comando, Comunicacion Y Computo Para El Programa Red Nacional De Telecomunicaciones (Rendimientos) | 2014-FASPH-01483 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2152219.77 | 2152219.77 | 2152219.77 | 1962010.45 | 1962010.45 | 1962010.45 | 1962010.45 | 91.1622 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91.16 | Financiera: / Física: / Registro:
HID14170300968306 | Construcción Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 87 | 2014-FASPH-01488 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 264340.25 | 224688.78 | 224688.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100461855 | Construcción De Arcotecho En La Cancha De Usos Múltiples Del Centro De La Colonia El Huerto Av. Principal Tula San Andrés | 2015/FPYDM07600 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100461891 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Unión, Colonia Santiago Jaltepec | 2015FPYDM051003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santiago Jaltepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 698096.6 | 698096.6 | 698096.6 | 698096.6 | 99.7281 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100461896 | Construcción De Cancha De Futbol Siete Con Pasto Sintético, Calle Sin Nombre, Lotes 14, 19 Y 20, Fraccionamiento El Corral Dosdha (Primera Manzana) | 2015-FPYDM006001 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1698300 | 1696763.83 | 1539363.75 | 1539363.75 | 1539363.75 | 90.5508 | 0 | Metros Cuadrados | 1141.87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID15150100461906 | Construcción De Arcotecho En La Plaza Cívica De La Escuela Primaria "Javier Rojo Gómez" En La Comunidad De Santiago Tlapanaloya Domicilio Conocido | 2015FPYDM063002 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlapanaloya | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 659340 | 659340 | 565105.98 | 565105.98 | 565105.98 | 85.6221 | 0 | Metros Cuadrados | 80612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100461916 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tierra, Col. Ceuni | 2015FPYMD051006 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | CEUNI | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 355000 | 355000 | 355000 | 350990.17 | 350990.17 | 350990.17 | 350990.17 | 98.8705 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100461997 | Construcción De Arcotecho En El Patio Cívico De La Escuela Primaria "Niños Héroes" En La Comunidad De El Alvarado Calle Vicente Segura # 13 | 2015/FPYDM076001 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 659340 | 659340 | 659340 | 370469.29 | 370469.29 | 56.1317 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150100462534 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Área Verde De Calle Olivos, Esq. Casco De Hacienda, Fraccionamiento El Roble | 2015FPYMD051005 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 494407.98 | 494407.98 | 494407.98 | 494407.98 | 98.8816 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100462633 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Área Verde En La Colonia Álamo Imss | 2015FPYDM051008 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 216994.97 | 216994.97 | 216994.97 | 216994.97 | 43.399 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100462861 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria, "Lázaro Cárdenas" | 2015APDER00997 | Hidalgo | Cardonal | El Deca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1222263 | 1222264 | 1222264 | 1222264 | 1148262 | 1148262 | 1148262 | 93.9455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100462962 | Construcción De Techado De Usos Múltiples En Escuela Secundaria 55 | 2015APDER00871 | Hidalgo | Cardonal | El Deca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1222264 | 1222264 | 1222264 | 1222264 | 1148280 | 1148280 | 1148280 | 93.947 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100463164 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Al Circuito Jorge Rojo Lugo, Fracc. Jorge Rojo Lugo | 2015FPYDM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 439148 | 439148 | 439148 | 437518.8 | 437518.8 | 437518.8 | 437518.8 | 99.629 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100463963 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 14 De Septiembre, Colonia San Guillermo La Reforma | 2015FPYDM051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 197770.33 | 197770.33 | 197770.33 | 197770.33 | 98.8852 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100464633 | Pavimentación De Concreto Hidráulico 1,500 M2 En La Comunidad De El Montecillo Av. Principal Rumbo A La Iglesia | 2015FPYDM063001 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Montecillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 729270 | 729270 | 728821.09 | 728821.09 | 728821.09 | 99.8385 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100464911 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Rio De La Soledad, Colonia Dos Carlos Pueblo Nuevo | 2015FPYDM051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 715000 | 715000 | 715000 | 712465.11 | 712465.11 | 712465.11 | 712465.11 | 99.6455 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100464952 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Soledad (Segunda Etapa), Colonia Rio De La Soledad | 2015FPYDM051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rio de la Soledad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 885000 | 885000 | 885000 | 882398.95 | 882398.95 | 882398.95 | 882398.95 | 99.7061 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100465137 | Construcción De Arcotecho En El Patio De Esc. T. V. # 466 En La Comunidad De El Llano Segunda Sección Av. Del Trabajo # 117 | 2015/FPYDM076002 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 659340 | 659340 | 649340 | 220812.01 | 220812.01 | 33.4564 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150100465947 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Escuela "José María Morelos Y Pavón" | 2015APDER00872 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1408511 | 1408511 | 1408511 | 1408511 | 1339648 | 1339648 | 1339648 | 95.1109 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100466104 | Construcción De La Casa De La Cultura De Pacula | 2015-FOCUL-00269 | Hidalgo | Pacula | Pacula | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PACULA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5049 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100466277 | Construcción De Arcotecho En La Plaza Cívica De La Escuela Tele Secundaria Del Pueblo En La Comunidad Santa María Quelites Domicilio Conocido | 2015FPYDM063003 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santa María Quelites | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 659340 | 659340 | 658939.48 | 658939.48 | 658939.48 | 99.8393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467014 | Equipamiento Para Sistema De Agua Potable (Transformador) | 2015FAISM055025 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 105689.99 | 34928.93 | 34928.93 | 34928.93 | 34928.93 | 24940 | 24940 | 71.4021 | 0 | Lote | 550 | 0 | 71.4 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467038 | Equipamiento Para Sistema De Agua Potable (Transformador) | 2015FAISM055026 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 345523.18 | 48091 | 48091 | 48091 | 48091 | 44500 | 44500 | 92.5329 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 92.53 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467068 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 2015FAISM055014 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 376089.67 | 376089.67 | 376089.67 | 376089.67 | 376089.67 | 300316.5 | 300316.5 | 79.8524 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 79.35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467071 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 2015FAISM055010 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Hermosillo Monte Noble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 289460.39 | 289460.39 | 289460.39 | 289460.39 | 289460.39 | 287969.13 | 287969.13 | 99.4848 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 99.48 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467081 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gonzalez Y Calle El Potrillo | 2015FAISM055013 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Ejido el Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55332.06 | 55332.06 | 55332.06 | 55332.06 | 55332.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467231 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | 2015FAISM055002 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 431740.6 | 431740.6 | 431740.6 | 431740.6 | 431740.6 | 420866.83 | 420866.83 | 97.4814 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 97.48 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100467252 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Comunidad | 2015FAISM055027 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56049.27 | 2015393.58 | 2015393.58 | 2015393.58 | 2015393.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150100468431 | Drenaje Sanitario En Colonia San Vicente | 2015-FAISM | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100477891 | Restauracion Del Convento De San Miguel Arcangel En Acatlan, Hidalgo | 2015FOCUL-00256 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACATLAN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Lote | 20077 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100485482 | Centro De Capacitación Y Certificación De Carga Y Logistica De Atitalaquia | 1 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2013 | 3122095.43 | 3122095.43 | 3122095.43 | 3122095.43 | 3122095.43 | 3122095.43 | 3122095.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se concluyó la primera etapa del Proyecto. / Física: Se concluyó la primera etapa del proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200500298 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable, Barrio Arriba | 2015-FAISM078021 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 246556.83 | 246557 | 246557 | 246557 | 124341 | 124341 | 124341 | 50.4309 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200500663 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Alhuajoyucan - Santa Elena | 2015/FAISM016079 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1166369 | 1262185 | 1262185 | 1260522 | 1260522 | 796757 | 796757 | 63.1252 | 0 | Equipamiento | 2553 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200500670 | Construcción De Linea De Conducción De Pozo Alhuajoyucan-Santa Elena | 2015/FAISM016042 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2472134 | 2472134 | 2472134 | 2472134 | 2472134 | 2435965 | 2435965 | 98.5369 | 0 | Metros lineales | 2659 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTA PAGO DE RETENIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200500725 | Construccion De Red De Distribución De Agua Potable | 2015/FAISM016057 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2090274 | 2090274 | 2090274 | 2090274 | 2090274 | 2072612 | 2072612 | 99.155 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200500914 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | 2015/FAISM016018 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2048279 | 2047143 | 2047143 | 2047143 | 2047143 | 2047143 | 2047143 | 100 | 0 | Lote | 599 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200500954 | Equipamiento De Red De Agua Potable Las Peñitas Al Centro | 2015/FAISM016078 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 202757 | 638437 | 638437 | 635476 | 635476 | 190643 | 190643 | 29.8609 | 0 | Equipamiento | 280 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501150 | Electrificacion De Las Calles: Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Morelos, Fray Servando Teresa De Mier Y Andres Quintana Roo | 2015FAISM076013 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 611300 | 611300.12 | 611300.12 | 611300.12 | 611300.12 | 182661.85 | 182661.85 | 29.8809 | 0 | Piezas | 140 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501157 | Electrificacion De Las Calles: 5 De Mayo, 15 De Septiembre, 15 De Junio, 16 De Junio Y 27 De Septiembre | 2015FAISM076012 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299089 | 299088.77 | 299088.77 | 299088.77 | 299088.77 | 89405.82 | 89405.82 | 29.8927 | 0 | Piezas | 84 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID15150200501167 | Electrificacion De Las Calles: Alvaro Obregon, Pino Suarez, Pascual Orozco, 22 De Noviembre Y Las Palmas | 2015FAISM076014 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 697334 | 697333.82 | 697333.82 | 697333.82 | 697333.82 | 207548.24 | 207548.24 | 29.7631 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID15150200501173 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle "Miguel Hidalgo" | 2015FAISM076004 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 839991 | 839990.99 | 839990.99 | 839990.99 | 839990.99 | 720777.07 | 720777.07 | 85.8077 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501181 | Ampliacion Electrica En Calles "Morelos", "Benito Juarez" E "Hidalgo" | 2015FAISM076010 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 671491 | 671491.24 | 671491.24 | 671491.24 | 671491.24 | 200850 | 200850 | 29.911 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID15150200501202 | Ampliacion De Red Electrica En Calles Leandro Valle, Revolucion Y Moctezuma | 2015FAISM076011 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2333590 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2119103.3 | 2119103.3 | 90.8087 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID15150200501208 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calle "Lazaro Cardenas" | 2015FAISM076006 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 381366 | 381366.27 | 381366.27 | 381366.27 | 381366.27 | 348884.95 | 348884.95 | 91.4829 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501212 | Pavimentacion Hidraulica De Calle "Las Palmas" | 2015FAISM076001 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1514497 | 1514496.77 | 1514496.77 | 1514496.77 | 1514496.77 | 1480778.95 | 1480778.95 | 97.7737 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501221 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calles "Nevado De Toluca", "Kenia", "Gardenia", "Violetas" Y "Jazmin" | 2015FAISM076008 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 603697 | 603697.43 | 603697.43 | 603697.43 | 603697.43 | 180015.21 | 180015.21 | 29.8188 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501225 | Construcción De Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez, Clave 13dpb0067h | 2015-FAISM078010 | Hidalgo | Xochiatipan | Xilico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 705767.92 | 702648 | 702648 | 702648 | 563633 | 563633 | 563633 | 80.2156 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200501244 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Varias Calles (Av. Del Trabajo, Calles 12 De Octubre Y 15 De Septiembre) | 2015FAISM076002 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282722 | 282722.39 | 282722.39 | 282722.39 | 282722.39 | 267235.51 | 267235.51 | 94.5222 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501250 | Ampliacion De Red Electrica Varias Calles (Avenida Del Trabajo, Francisco I. Madero. Prolg. 12 De Diciembre Y Rosas | 2015FAISM076 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 703326 | 703325.7 | 703325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 325 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID15150200501257 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015FAISM076009 | Hidalgo | Tula de Allende | San Lucas Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3243086 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3192705.64 | 3192705.64 | 98.4465 | 0 | Metros lineales | 6643 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501285 | Ampliacion Electrica Calle 16 De Septiembre, Benito Juarez, Av. 5 De Mayo, Calzada De Guadalupe Y Jose Maria Morelos Y Pavon | 2015FAISM076 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia Julián Villagrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 563722 | 348115.3 | 348115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID15150200501295 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle "Flores Magon" | 2015FAISM076003 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1180632 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1082971.76 | 1082971.76 | 91.7281 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501302 | Ampliacion De Electrificacion De Calle Gustavo A. Madero | 2015FAISM076 | Hidalgo | Tula de Allende | El Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260127 | 260126.92 | 260126.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID15150200501309 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable A Gravedad | 2015FAISM076016 | Hidalgo | Tula de Allende | Héroes Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 520477 | 535390.58 | 535390.58 | 535390.58 | 535390.58 | 508742.06 | 508742.06 | 95.0226 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501314 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal | 2015FAISM076007 | Hidalgo | Tula de Allende | Michimaloya (San Juan Michimaloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1513755 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1354991.97 | 1354991.97 | 89.512 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501316 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Las Cruces | 2015FAISM076 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel de las Piedras Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 210610 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID15150200501336 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario "Cuarta Manzana" | 2015FAISM076005 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Macua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1201380 | 1201380 | 1201380 | 1201380 | 1201380 | 845641.6 | 845641.6 | 70.3892 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150200501374 | Construcción De Electrificación Priv. Muñoz, 2da. Priv. Hidalgo, Cda. Hidalgo Y El Salto El Pedregal | 2015/FAISM016072 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Ejido el Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 329600 | 398390 | 398390 | 398390 | 398390 | 358072 | 358072 | 89.8798 | 0 | Metros lineales | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTA APROBACIÓN DE CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501385 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Prolongación Zaragoza | 2015/FAISM016074 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 420817 | 420817 | 420817 | 420817 | 383612 | 383612 | 91.1589 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTA RECEPCION DE CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501388 | Ampliación De Red Eléctrica En Casas Alejadas De La Comunidad | 2015/FAISM016076 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 475579 | 475579 | 475579 | 475579 | 432844 | 432844 | 91.0141 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTA APROBACION DE CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501471 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 2015-FAISM006001 | Hidalgo | Alfajayucan | Donguiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1390003 | 1390002.86 | 1390002.86 | 1390002.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 213 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID15150200501478 | Construccion De Sistema De Alcantarilladoo Sanitario | 2015-FAISM006002 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2571070 | 2571070.14 | 2571070.14 | 2571070.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1311 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID15150200501513 | Perforación Del Pozo Santa María Asunción | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2952680 | 2952680 | 2952680 | 2931643 | 2888679 | 2888679 | 2888679 | 97.8324 | 0 | Equipamiento | 3042 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200501542 | Construcción De Modulo De Baños Esc. Primaria Miguel Hidalgo Clave 13dpr2627p | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2015 | 607000 | 607000 | 607000 | 605130 | 605130 | 605130 | 605130 | 99.6919 | 0 | Metros | 903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501627 | Perforación Del Pozo Napateco | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Napateco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4563266 | 4563266 | 4563266 | 4536046 | 3881202 | 3881202 | 3881202 | 85.0532 | 0 | Equipamiento | 6180 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200501637 | Construcción De Drenaje Sanitario La Lagunilla | 2016FAISM077023 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 6500000 | 6500000 | 6285689 | 6285689 | 6285689 | 6285689 | 96.7029 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501780 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 1.91 Lps. Norma Nom-003-Semarnat-1997 | 2015/FCOEC026002 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8998011.51 | 8998011.51 | 8998011.51 | 8998011.51 | 8998011.51 | 8998011.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200501784 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 0.91 Lps Norma Nom-003-Semarnat-1997 | 2015/FCOEC026001 | Hidalgo | Huazalingo | Copaltitla | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7998124.99 | 7998124.99 | 7998124.99 | 7998124.99 | 7998124.99 | 7998124.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200501786 | Construccion De 2 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Norma Nom-003-Semarnat-1997 | 2015/FCOEC026003 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16350535.59 | 16348115.57 | 16348115.57 | 16348115.57 | 16348115.57 | 16348115.57 | 16348115.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200502094 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Hidráulica En Calle Pino Suarez | 2015-FCOEC074004 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas Tlaxcoapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200502115 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 2015-FC0EC074006 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Tlaxcoapan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2481883 | 2481883.23 | 2481883.23 | 2481883.23 | 2481883.23 | 2481883.23 | 2481883.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200502141 | Techumbre De Plaza Cívica En Escuela Primaria Cuauhtémoc | 2015-FCOEC074003 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Tlaxcoapan | Educación | En Ejecución | 2015 | 432535 | 432534.57 | 432534.57 | 432534.57 | 432534.57 | 432534.57 | 432534.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502168 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Melchor Ocampo | 2015-FCOEC074001 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Tlaxcoapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1365586 | 1365586.42 | 1365586.42 | 1365586.42 | 1365586.42 | 1365586.42 | 1365586.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502182 | Pavimentación Asfáltica Camino Al Cbtis Y Avenida Emiliano Zapata | 2015-FCOEC074005 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Tlaxcoapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 595115 | 594519.87 | 594519.87 | 594519.87 | 594519.87 | 594519.87 | 594519.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502200 | Construcción De Drenaje Y Agua Potable En La Avenida Del Trabajo. | 2015-Contingencias | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas- Tlaxcoapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 124881 | 124224.94 | 124224.94 | 124224.94 | 124224.94 | 124224.94 | 124224.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502215 | Construcción De Techumbre De Patíos Cívicos En El Jardín De Niños Francisco Márquez Con Calve 13djn1514p En La Localidad De Teltipan. | 2015-FCOEC074009 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Tlaxcoapan | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502233 | Construcción De Techumbre De Patíos Cívicos En El Jardín De Niños Josefina Rabling De Reverter Con Clave 13djn0757e En La Localidad De Tlaxcoapan. | 2016-FAFEF-00901 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE TRAMITA EL PAGO ANTE FINANZAS DE GOB. DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EN TRAMITE DE PAGO ANTE FINANZAS PUBLICAS DE GOB. DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502247 | Construcción De Techumbre De Patíos Cívicosen El Jardín De Niños Anáhuac Con Clave 13djn1046m, Localidad Tlaxcoapan. | 2015-FCOEC074007 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Tlaxcoapan | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200502267 | Construcción De Techumbre De Patios Cívicos En La Escuela Primaria Pedro Ma. Anaya Con Clave 13dpr0710a, Localidad De Tlaxcoapan | 2015-FCOEC074002 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas Tlaxcoapan | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502504 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle "20 De Noviembre" Y Calle "Sin Nombre" | 2015FAISM083023 | Hidalgo | Zempoala | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 547778.76 | 551317.13 | 551317.13 | 551317.13 | 551317.13 | 362646.33 | 362646.33 | 65.7782 | 0 | Metros lineales | 124 | 0 | 65.78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503088 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2da Etapa (Linea De Conducción) En La Colonia Los Vega | 2015FAISM015026 | Hidalgo | Cardonal | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 447000 | 447000 | 447000 | 447000 | 435232 | 435232 | 435232 | 97.3673 | 0 | Metros lineales | 392 | 0 | 97.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503144 | Construcción De Sistema De Agua Potable 1a Etapa (Linea De Conducción) | 2015FAISM015025 | Hidalgo | Cardonal | Cieneguillita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 679514 | 679514 | 679514 | 679514 | 603686 | 603686 | 603686 | 88.8408 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 88.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503165 | Mejoramiento De Dos Módulos De 5 Aulas En Escuela Secundaria Técnica José Vasconcelos No. 28, Clave 13dst0028s. Col. Benito Juárez | 2015/FAISM016069 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Educación | En Ejecución | 2015 | 129724 | 378363 | 378363 | 378363 | 378363 | 316160 | 316160 | 83.56 | 0 | Lote | 1033 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
HID15150200503194 | Ampliación De Relleno Sanitario | 2015/FAISM016061 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San José Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3583804 | 3583804 | 3583804 | 3583804 | 3583804 | 3551217 | 3551217 | 99.0907 | 0 | Metros cúbicos | 213 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503857 | Construccion De Losa De Concreto Armado Emiliano Zapata, Hgo. | 2015FAIMS021004 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 444765 | 444765 | 444765 | 444765 | 404765 | 404765 | 404765 | 91.0065 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503982 | Techumbre De Cancha Deportiva Comunitaria-1 | 2015CONTING03 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRES. MPAL. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200504025 | Construccion De Pavimiento En Calle 3 De Mayo De La Col. Santa Cruz | 2015FAISM021002 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 208047 | 208047 | 208047 | 208047 | 207690 | 207690 | 207690 | 99.8284 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200504027 | Construccion De Pavimento En Calle 18 De Julio | 2015FAIMS021001 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 177382 | 177382 | 177382 | 177382 | 143207 | 143207 | 143207 | 80.7337 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200504150 | Construcción De Dispensario Medico | 2015-FAISM078056 | Hidalgo | Xochiatipan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 643490.78 | 938032 | 938032 | 938032 | 741099 | 741099 | 741099 | 79.0057 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200507506 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Amazonas, Pachuca De Soto Hidalgo | FAIP-15-007 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2020192 | 2017951.21 | 2017951.21 | 2017951.21 | 1709898.31 | 1709898.31 | 1709898.31 | 84.7344 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200507601 | Construccion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En La Colonia Amazonas, Pachuca De Soto | FAIP-15-009 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1433564 | 1431278.96 | 1431278.96 | 1431278.96 | 1431278.96 | 1431278.96 | 1431278.96 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200508985 | Ampl.Red Electrica En Calle Leona Vicario | 2015-FAISM023033 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Lázaro Cárdenas (Colonia el Mexe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330781.2 | 330781.2 | 330781.2 | 330781.2 | 330781.2 | 251379.1 | 251379.1 | 75.9956 | 0 | Piezas | 41 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID15150200509013 | Ampl. Drenaje San. Calle Nuevo Leon | 2015-FAISM023019 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Dengantzha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210965.39 | 210965.39 | 210965.39 | 210965.39 | 210965.39 | 176937.15 | 176937.15 | 83.8702 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID15150200511553 | Construccion De Centro Participacion Social Comunitario, Carboneras | 2015-FAFEF-00561 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1996267.58 | 1996267.58 | 1996267.58 | 1996267.58 | 1996267.58 | 1996267.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE REPORTA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES AL 100% Y EN ESTE TRIMESTRE PARA PODER TERMINAR EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514588 | Ampliación De Electrificación (Parte Alta Del Poblado) 700 Metros Col. José Guadalupe Escamilla, Amaque | 2015FAISM051032 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 549370.33 | 549370.33 | 549370.33 | 547108.15 | 547108.15 | 547108.15 | 547108.15 | 99.5882 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514626 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Artemio Valencia, Amaque | 2015FAISM051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 183525.58 | 183525.58 | 183525.58 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 99.5142 | 0 | Metros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514644 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Av. San Judas Tadeo (Entre Calle San Pedro Y San Diego) 1ra Etapa | 2015FAISM051029 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 590014.2 | 590014.2 | 590014.2 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 29.948 | 0 | Metros | 130 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514659 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo | 2015FAISM051011 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175486.41 | 175486.41 | 175486.41 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 98.7598 | 0 | Metros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514817 | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla | 2015FAISM051026 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 171275.39 | 171275.39 | 171275.39 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 98.3967 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514820 | Construccion De Techumbre Calle Pachuca Esc Sec General No 3 Reforma Y Libertad | 2015FAISM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 720176.91 | 720176.91 | 720176.91 | 717946.45 | 717946.45 | 717946.45 | 717946.45 | 99.6903 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514829 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Emiliano Zapata, Plutarco Elias Calles Y Agricultura | 2015FAISM051031 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 227386.65 | 227386.65 | 227386.65 | 225124.47 | 225124.47 | 225124.47 | 225124.47 | 99.0051 | 0 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514853 | Construccion De 1 Aula De Usos Multiples Estructura Rac En El Jardin De Niños Tomas Alva Edison Dos Carlos | 2015FAISM051016 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 301844.98 | 301844.98 | 301844.98 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 80.0662 | 0 | Metros | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514863 | Ampliacion De Electrificacion Cerrada Segunda De Vicente Segurra (De Av. Electricista A Fin De La Calle, Loc. Guadalupe Minerva | 2015FAISM051027 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Guadalupe Minerva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 96089.96 | 96089.96 | 96089.96 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 97.6458 | 0 | Metros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514870 | Ampliacion De Red De Electrificacion, Calle 12 De Octubre San Guillermo Al Reforma | 2015FAISM051028 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 60962.76 | 60962.76 | 60962.76 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 96.2892 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514879 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal (2da Etapa) La Pila | 2015FAISM051013 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 29.7909 | 0 | Metros | 70 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514884 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av. San Judas Tadeo | 2015FAISM051025 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1482504.28 | 1482504.28 | 1482504.28 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 29.8782 | 0 | Metros | 65 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514890 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Barbecho Y Av. Miguel Hidalgo Y Costilla | 2015FAISM051030 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348522.9 | 348522.9 | 348522.9 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 99.3509 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514898 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra De San Diego Carboneras | 2015FAISM051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98324.87 | 98324.87 | 98324.87 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 99.0504 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514902 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Diego Carboneras | 2015FAISM051009 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 66901.65 | 66901.65 | 66901.65 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 99.0498 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200514922 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 2015FAISM051024 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 171981.09 | 171981.09 | 171981.09 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 30 | 0 | Metros | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514933 | Construcción De Casa Del Adulto Mayor | 2015FAPFM051021 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 239127 | 239127 | 239127 | 239127 | 47.8254 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514938 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Privada De Guadalupe | 2015FAPFM051003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75478.65 | 75478.65 | 75478.65 | 74583.82 | 74583.82 | 74583.82 | 74583.82 | 98.8145 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514964 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle 16 De Septiembre | 2015FAPFM051020 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 135595.73 | 135595.73 | 135595.73 | 133333.56 | 133333.56 | 133333.56 | 133333.56 | 98.3317 | 0 | Metros | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514967 | Barda Perimetral En Escuela Primaria Niños Heroes Palma Gorda | 2015FAPFM051016 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 389714.23 | 389714.23 | 389714.23 | 389000.3 | 389000.3 | 389000.3 | 389000.3 | 99.8168 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514975 | Construccion De Salon De Usos Multiples (3ra Etapa) | 2015FAPFM051018 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 408529.58 | 408529.58 | 408529.58 | 254012.84 | 254012.84 | 254012.84 | 254012.84 | 62.1773 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514984 | Construccion De Salon De Usos Multiples (Tercera Etapa) | 2015FAPFM051019 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 545639.28 | 545639.28 | 545639.28 | 328002.96 | 328002.96 | 328002.96 | 328002.96 | 60.1135 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514993 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Primera Cerrada De Cipres | 2015FAPFM051015 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200514997 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Aparatos Para Gimnasio En Area De Donacion Av. Santa Ana San Pablo | 2015FAPFM051008 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499071.34 | 499071.34 | 499071.34 | 332211.18 | 332211.18 | 332211.18 | 332211.18 | 66.5659 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515168 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Av. Principal | 2015FAPFM051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161880.3 | 161880.3 | 161880.3 | 48468.66 | 48468.66 | 48468.66 | 48468.66 | 29.941 | 0 | Metros | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515195 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Santa Gertrudis | 2015FAPFM051014 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rio de la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 107848.94 | 107848.94 | 107848.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515204 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Girasol | 2015FAPFM051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 66969.61 | 66969.61 | 66969.61 | 66774.6 | 66774.6 | 66774.6 | 66774.6 | 99.7088 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515221 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Saltillo (Entre Mazatlán Y Morélia) | 2015FAPFM051006 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 182184.79 | 182184.79 | 182184.79 | 89801.8 | 89801.8 | 89801.8 | 89801.8 | 49.2916 | 0 | Metros | 120 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515233 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Saltillo (De Guadalajara A Av. Del Recuerdo) | 2015FAPFM051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 67239.38 | 67239.38 | 67239.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200515267 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Perla | 2015FAPFM051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Unión Chacón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125326.14 | 125326.14 | 125326.14 | 37396.57 | 37396.57 | 37396.57 | 37396.57 | 29.8394 | 0 | Metros | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200517958 | Construccion De Obras De Drenaje | 2015/FAISM073000 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10266323.13 | 3653361.58 | 3653361.58 | 3653361.58 | 3653361.58 | 2307116.8 | 2307116.8 | 63.1505 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 63.15 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200526408 | Construccion De Techumbre Jardin De Niños Diego Rivera Fracc Chavarria | 2015CONTEC3 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Ex-Hacienda de Chavarría | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 848750.74 | 848750.74 | 848750.74 | 848750.74 | 99.853 | 0 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200526435 | Juegos Y Gimnasio Al Aire Libre Parque San Lunes | 2015CONTEC5 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rio de la Soledad | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5157915.09 | 357915.09 | 357915.09 | 356335.9 | 356335.9 | 356335.9 | 356335.9 | 99.5588 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200529960 | Basica 2015 Construcción Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Fisica Del Nivel De Educación | 2015-FAMIB-00389 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 192405562 | 192405562 | 192405562 | 188148159.87 | 167937294.97 | 167937294.97 | 167937294.97 | 87.283 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.28 | Financiera: Intereses generados de la cuenta por un importe de $6,872,223.58 / Física: / Registro:
HID15150200530059 | Construcción Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Fisica Del Nivel De Educación Media Superior | 2015-FAMMD-00391 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 9845252 | 9845252 | 9845252 | 9832977.05 | 9756687.23 | 9756687.23 | 9756687.23 | 99.1004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta por $370,421.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200530085 | Construcción Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Fisica Del Nivel De Educación Superior | 2015-FAMIS-00390 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 135926679 | 135926679 | 135926679 | 120015036.64 | 107532015.71 | 107532015.71 | 107532015.71 | 79.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79.11 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta por $6,814,638.80 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200542869 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Texcaco | 2015FAISE-00549 | Hidalgo | Xochicoatlán | Texcaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL XOCHICOATLAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 2650871.37 | 2650871.37 | 2650871.37 | 2404678.48 | 2404678.48 | 2404678.48 | 2404678.48 | 90.7128 | 0 | Metros lineales | 2492 | 0 | 90.71 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200542876 | Construcción De Auditorio 1a Etapa | 2015/FAFEF-00494 | Hidalgo | La Misión | La Misión | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA MISION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200546121 | Construccion De Vialidades Sobre Las Vias De Ferrocarril En Tula 1ra. Etapa | SPDRYM-DGP-0997/2015 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12565620.85 | 14802109.49 | 14802109.49 | 14802109.49 | 14802109.49 | 13319916.21 | 13319916.21 | 89.9866 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200547795 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable. | 2015FAISM031003 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Joya de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 292048.24 | 292048.24 | 97.3494 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 97.35 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200547803 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable. | 2015FAISM031004 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Mesa de la Cebada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 531746.51 | 531746.51 | 531746.51 | 531746.51 | 531746.51 | 529854.68 | 529854.68 | 99.6442 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 99.64 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200547824 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable | 2015FAISM031006 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 749462.32 | 749462.32 | 749462.32 | 749462.32 | 749462.32 | 740993.57 | 740993.57 | 98.87 | 0 | Metros lineales | 242 | 0 | 98.87 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200547831 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable. | 2015FAISM031007 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 948215.85 | 948215.85 | 948215.85 | 948215.85 | 948215.85 | 939247.37 | 939247.37 | 99.0542 | 0 | Metros lineales | 337 | 0 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE.
HID15150200547836 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable. | 2015FAISM031008 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 367518.74 | 367518.74 | 367518.74 | 367518.74 | 367518.74 | 306180.64 | 306180.64 | 83.3102 | 0 | Metros cúbicos | 1425 | 0 | 83.31 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200547850 | Ampliación De Drenaje Sanitario Carretera Nacional, Barrio La Pila. | 2015FAISM031009 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 275589.25 | 269999.02 | 269999.02 | 269999.02 | 269999.02 | 267664.44 | 267664.44 | 99.1353 | 0 | Metros lineales | 4415 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200548864 | Ampliación De Red De Agua Potable, Calle San Jose | 2015FAPFM051022 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 76012.39 | 76012.39 | 76012.39 | 75628.16 | 75628.16 | 75628.16 | 75628.16 | 99.4945 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300549671 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Km 1.920 Al 4.040 | 2015/FAISM040056 | Hidalgo | La Misión | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA MISION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300549856 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica | 2015/FAISM75 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA MISION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 594936.19 | 594936.19 | 594936.19 | 594936.19 | 594936.19 | 294381.81 | 294381.81 | 49.4812 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300550580 | Equipamiento Del Pozo Santa María Asuncion | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1853258 | 1853258 | 1853258 | 1832648 | 1832648 | 1832648 | 1832648 | 98.8879 | 0 | Equipamiento | 3042 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300550582 | Introducción De Linea De Conducción De Pozo Santa María Asuncion | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2194063 | 2194063 | 2194063 | 2178229 | 2146306 | 2146306 | 2146306 | 97.8234 | 0 | Metros lineales | 3042 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300550597 | Introducción De Linea De Conduccion De Pozo Napateco | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Napateco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 754378 | 754378 | 754378 | 736798 | 651774 | 651774 | 651774 | 86.3989 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300550608 | Equipamiento De Pozo Los Acocules | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Acocul Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1772069 | 1772069 | 1772069 | 1771801 | 1605959 | 1605959 | 1605959 | 90.6262 | 0 | Equipamiento | 412 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300550628 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Ejido Paraiso | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Huapalcalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 152619 | 152619 | 152619 | 150487 | 150487 | 150487 | 98.6031 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300550834 | 2015/Faism Mantenimiento Y Servicios Generales De Vehículos | 2015/FAISM026400 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 61603 | 61603 | 61603 | 61603 | 27941.3 | 27941.3 | 27941.3 | 45.357 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300551216 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria General Narciso Mendoza C.C.T. 13dpr26245 | 2015/FCOEC076001 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300551505 | Construcción De Sistema De Alcantarillado, Barrio Santa Anita | 2015/FAISM073044 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 573625.6 | 573625.6 | 573625.6 | 573625.6 | 573625.6 | 172087.68 | 172087.68 | 30 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300556075 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Pueblo Nuevo | 2015FAFEF00741 | Hidalgo | Mineral del Monte | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mineral del Monte | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2552556.42 | 2552556.42 | 2552556.42 | 2448931.23 | 2448931.23 | 2448931.23 | 2448931.23 | 95.9403 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 95.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300556715 | Construccion De La Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro 2da Etapa | 2015-FASPH-00759 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 5818452.02 | 5818452.02 | 5818452.02 | 5818452.02 | 5818452.02 | 5818452.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300558644 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | 2015-FINDE-00134 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PESDNCIA MUNICIPAL ALFAJAYCAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2397600 | 2400000 | 2400000 | 2393323.86 | 2277631.27 | 2277631.27 | 2277631.27 | 94.9013 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300561120 | Ampliación De Muro De Contencion | 2015FAFEF00784 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 795143.53 | 795143.53 | 795143.53 | 795143.53 | 794893.61 | 794893.61 | 794893.61 | 99.9686 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra teminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300561924 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Usos Múltiples Y Anexo De Baños | 2015/FINDE-00168 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1187770.27 | 1187770.27 | 1187770.27 | 1187770.27 | 99.0799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150300562528 | Construccion De Mercado Municipal Tlaxcoapan | 2015-FAIP | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 21883267.24 | 21883267.24 | 99.4694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA EL PAGO DE RETENCIONES / Física: / Registro: SE MODIFICA EXPEDIENTE TECNICO
HID15150300562822 | Drenaje Pluvial | 2015-FAIP | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2963154.14 | 2963154.14 | 98.7718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300566025 | Gastos Del Instituto De Formación Profesional Para El Programa De Profesiponalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2015-FASPH-00092 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 16242427.83 | 13013361.99 | 13013361.99 | 12850448.65 | 12850448.65 | 12850448.65 | 12850448.65 | 98.7481 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300566156 | Gastos De La Subsecretaria De Prevención, Participación Ciudadana Y Desarrollo Institucional Para El Programa Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 2015-FASPH-00104 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1543213 | 1339438.58 | 1339438.58 | 1339438.58 | 1339438.58 | 1339438.58 | 1339438.58 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300566235 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Nuevo Sistema De Justicia Penal | 2015-FASPH-00123 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL PROGRAMA NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2995200 | 2995200 | 1995200 | 1995200 | 1995200 | 1995200 | 66.6132 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 66.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300566260 | Construccion De Salon De Usos Multiples 3era Etapa | 2015FCOEC067004 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300566278 | Ampliacion De Red Electrica De Calles | 2015FCOEC067012 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA / Física: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300566711 | Equipamiento De La Coordinación De Seguridad Estatal Para El Programa Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 2015-FASPH-00293 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE SEGURIDAD ESTATAL PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15345789 | 10682258.15 | 10682258.15 | 10674370.15 | 10674370.15 | 10674370.15 | 10674370.15 | 99.9262 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300568154 | Gastos De La Coordinacion De Investigacion Para El Programa Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2015-FASPH-1001 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 497586.13 | 497586.13 | 497586.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300568232 | Equipamiento De La Coordinacion De Investigacion Para El Programa Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Segurifdad Publica E Imparticion De Justicia | 2015-FASP-1003 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 709600 | 709600 | 709600 | 707495.09 | 707495.09 | 707495.09 | 707495.09 | 99.7034 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300568305 | Construcción De La Ultima Etapa Del Cuarte General De La Secretaria De Seguridad Publica | 2015-FASPH-1039 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13142278.46 | 13142278.46 | 13142278.46 | 9813898.65 | 9813898.65 | 9813898.65 | 9813898.65 | 74.6743 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74.67 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300569743 | Prome 2015 Ceaa | 2015/APAZU-00847 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1639312 | 251218.89 | 251218.89 | 251218.89 | 208660.8 | 208660.8 | 208660.8 | 83.0594 | 0 | Metros | 0 | 0 | 83.06 | Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Registro: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300570021 | Rehabilitación De Campo Deportivo La Zona | 2015-FAFEF-00339 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO TEZONTEPEC DE ALDAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300570687 | Construcción De Casetas De Radiocomunicación Digital | 2013-FASPH-01344 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control Comando Comunicaciones y Computo | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1099824.2 | 1099824.2 | 1099824.2 | 1099824.2 | 43.993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43.99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300570858 | Gastos Del Centro Estatal De Evaluación De Control Y Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza | 2013-FASPH-00117 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 10465019.96 | 7724340.52 | 7724340.52 | 7694220.74 | 7694220.74 | 7694220.74 | 7694220.74 | 99.6101 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300570897 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Instalaciones ( Adecuación De Espacios Para Utilizarse Como Cabina Insonorizada Fija Para Grabación De Biometria De Voz ) En La Subsecretaria De Seguridad Públic | 2013-FASPH-01208 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Seguridad Públic | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 747418 | 271232.53 | 271232.53 | 205287.81 | 205287.81 | 205287.81 | 205287.81 | 75.687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300572844 | Modernización De C.R. Entronque Ec La Misión (Puerto De Piedra) - Cerro Prieto - El Fresno; Tramo Del Km 0100 Al Km 0640 | 2015/CONTINGENCIAS2 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LA MISION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300574746 | Instituto De Formación De La Procuraduria General De Justicia | 2013-FASPH-00953 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Profesional | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 2250000 | 2250000 | 1625549.31 | 1625549.31 | 1625549.31 | 1625549.31 | 72.2466 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72.25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300575194 | Colocacion De Sistema Anti Reverberante A Los Cubiculos De Poligrafia | 2015-FASPH-1116 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 700000 | 648315.29 | 648315.29 | 648315.29 | 648315.29 | 648315.29 | 648315.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300576343 | Equipamiento De La Dirección General Del Centro Estatal De Evaluación De Control Y Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2014-FASPH-00344 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9519767.66 | 7177663.27 | 7177663.27 | 7083737.1 | 7083737.1 | 7083737.1 | 7083737.1 | 98.6914 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300576374 | Becas Del Programa De Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica Para El Instituto De Formación Profesional | 2014-FASPH-00348 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Profesional | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9200000 | 6260043.02 | 6260043.02 | 6193603.79 | 6193603.79 | 6193603.79 | 6193603.79 | 98.9387 | 0 | Lote | 0 | 0 | 98.94 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300576389 | Equipamiento Del Instituto De Formación Profesional Para El Programa De Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2014-FASPH-00349 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Profesional | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9943282.55 | 8200601.74 | 8200601.74 | 8200601.74 | 8200601.74 | 8200601.74 | 8200601.74 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300576404 | Gastos De Instituto De Formación Profesional Para El Programa Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2014-FASPH-00347 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Profesional | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3616992.78 | 1937122.48 | 1937122.48 | 1924271.34 | 1924271.34 | 1924271.34 | 1924271.34 | 99.3366 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.34 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300576565 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Diseño Y Construcción De Un Nuevo Cereso En El Mpio De Jacala | 2014-FASPH-01421 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Prevención y Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 500000 | 412252.08 | 412252.08 | 412252.08 | 412252.08 | 412252.08 | 412252.08 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300576628 | Gastos Y Equipamiento Del Centro De Control Comando Comunicaciones Y Computo, Para El Programa De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 2014-FASPH-00267 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control Comando Comunicaciones y Computo | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 26238610 | 21491068.15 | 21491068.15 | 21491068.15 | 21491068.15 | 21491068.15 | 21491068.15 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150300576655 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 2014-FASPH-00339 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria general de justicia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5020763 | 4431002.26 | 4431002.26 | 4431002.25 | 4431002.25 | 4431002.25 | 4431002.25 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300577031 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para El Diseño De Construcción De Un Nuevo Cereso En El Municipio De Apan, Hgo | 2014-FASPH-01422 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DGPYRS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 500000 | 411025.46 | 411025.46 | 411025.46 | 411025.46 | 411025.46 | 411025.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300579208 | Centro De Capacitación Agroindustrial Para El Desarrollo Ganadero En Huichapan | 3 | Hidalgo | Huichapan | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Convenio ICATHI-INHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2235038.41 | 2235038.41 | 2235038.41 | 1100238.8 | 1100238.8 | 1100238.8 | 1100238.8 | 49.2268 | 0 | Metros Cuadrados | 7624 | 0 | 0 | Financiera: Se continúa dando gestión con la empresa para continuar el proyecto. / Física: Se continúa dando gestión con la empresa para continuar el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300584203 | Obra Electromecanica Para Energia Electrica Gasas 30, 60, 70 Y Andadores 1ra Etapa, De La Ciudad Del Conocimiento Y La Cultura | 2015/APDER-01024 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18000575.6 | 17576493.14 | 17576493.14 | 17576493.14 | 17576493.14 | 17576493.14 | 17576493.14 | 100 | 0 | Metros | 177231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID15150300585476 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica. | 2015FAISM031050 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 453385.72 | 453385.72 | 453385.72 | 453385.72 | 453385.72 | 452838.5 | 452838.5 | 99.8793 | 0 | Piezas | 94 | 0 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300585580 | Ampliación De Red De Electrificación. | 2015FAISM031119 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | El Piñón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218589.39 | 218589.39 | 218589.39 | 218589.39 | 218589.39 | 217384 | 217384 | 99.4486 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 99.45 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300585581 | Rehabilitación De Camino Rural Plomosas. | 2015FAISM031120 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal. | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 502178.81 | 502178.81 | 502178.81 | 502178.81 | 502178.81 | 500000 | 500000 | 99.5661 | 0 | Kilómetro | 584 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300585830 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle San Pablo Primera Etapa (Entre San Pedro Y San Diego), Col. Carboneras | 2015FAISM051019 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 264337.08 | 264337.08 | 264337.08 | 262901.45 | 262901.45 | 262901.45 | 262901.45 | 99.4569 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400586874 | Ampliacion De Energia Electrica | 2015-FAISM006021 | Hidalgo | Alfajayucan | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 618723 | 617895.54 | 617895.54 | 617895.54 | 617895.54 | 617895.54 | 617895.54 | 100 | 0 | Luminaria | 324 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400586894 | Equipamiento De Carcamo De Agua Potable | 2015-FAISM006024 | Hidalgo | Alfajayucan | Nexni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199300 | 199299.96 | 199299.96 | 199299.96 | 199299.96 | 199299.96 | 199299.96 | 100 | 0 | Lote | 125 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID15150400586902 | Ampliacion De Energia Electrica | 2015-FAISM006025 | Hidalgo | Alfajayucan | La Huapilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700973 | 699518.77 | 699518.77 | 699518.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 90 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA EN PROCESO. FALTA LA CONEXIÓN DE C.F.E. / Registro:
HID15150400587517 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-FAISM006020 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 490872 | 490871.99 | 490871.99 | 490871.99 | 490871.99 | 490871.99 | 490871.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 490 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID15150400587539 | Ampliación De La Unidad Medica Del Seguro Social | 2015-FAISM006029 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Tezoquipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 278556 | 278555.87 | 278555.87 | 278555.87 | 249299.12 | 249299.12 | 249299.12 | 89.497 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID15150400587561 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | 2015FAISM055023 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Lomas de Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109161.35 | 109161.35 | 109161.35 | 109161.35 | 109161.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400587652 | Rehabilitacion De Deposito De Agua Potable | 2015-FAISM014023 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13723.88 | 13723.88 | 13723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400587797 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Calle "Emiliano Zapata" | 2015FAISM076015 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1035979 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1028965.17 | 1028965.17 | 99.323 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150400587802 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Moctezuma | 2015FAISM076017 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 529636 | 557168.37 | 557168.37 | 557168.37 | 557168.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID15150400587810 | Ampliacion De Red Electrica Calles Pirules, Col. La Romera | 2015FAISM076019 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 431744.97 | 431744.97 | 431744.97 | 431744.97 | 209453 | 209453 | 48.5131 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID15150400587825 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles Seccion Sur Mza. 1,2,3,4 | 2015FAISM055017 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 563537.74 | 563537.74 | 563537.74 | 563537.74 | 563537.74 | 453584.02 | 453584.02 | 80.4887 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 80.49 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400587916 | Ampliacion De Drenaje Pluvial 2da Etapa | 2015-FAISM014044 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 569739.07 | 569739.07 | 569739.07 | 569739.07 | 569739.07 | 569739.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400587935 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 2015-FAISM014045 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 79745.91 | 79745.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400587950 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-FAISM040 | Hidalgo | Calnali | Camotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 432265.25 | 432265.25 | 432265.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400587957 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | 2015/PROSSAPYS030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1674372 | 1671394 | 1671394 | 1671394 | 1671394 | 1671394 | 1671394 | 100 | 0 | Metros lineales | 774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400587993 | Mejoramiento De Aulas En Centro De Educacion Preescolar Indigena Rafael Ramirez C.C.T. 13dcc0839z | 2015-FAISM014046 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2015 | 120000 | 132589.64 | 132589.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588000 | Mejoramiento De Techumbre De Aulas En Escuela Primaria Bilingue Nicolas Bravo C.C.T. 13dpb0283x | 2015-FAISM014049 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 949294.69 | 949294.69 | 949294.69 | 855126.58 | 855126.58 | 855126.58 | 90.0802 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588005 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Comunitaria Conafe Niños Heroes, Tlatexco | 2015-FAISM014038 | Hidalgo | Calnali | Tlatexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2015 | 386138.48 | 360761.33 | 360761.33 | 360761.33 | 324662.98 | 324662.98 | 324662.98 | 89.9938 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 80 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588015 | Construccion De Conduccion De Agua Potable | 2015-FAISM059 | Hidalgo | Calnali | Texcaco (Sagrado Corazón de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 27326.94 | 27326.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588022 | Construccion De Sanitarios En Telesecundaria | 2015-FAISM014050 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 240875.81 | 240875.81 | 240875.81 | 217488.6 | 217488.6 | 217488.6 | 90.2908 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588093 | Ampliacion De Red Electrica En San Andres | 2015-FAISM044 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALNALI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588283 | Equipamiento De Pozo Napateco | 2015FAISM077 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Parque Urbano Napateco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1682356 | 1682356 | 1682356 | 1662335 | 1298198 | 1298198 | 1298198 | 77.1655 | 0 | Equipamiento | 6160 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588707 | Pavimentación Asfáltica En Camino Puerto Bangandho | 2015/CONTEC030006 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Bangandhó | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5015000 | 5002193 | 5002193 | 5002193 | 5002193 | 5002193 | 5002193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589037 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva Multiples | 2015/FAPFM030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Granaditas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439604 | 439257 | 439257 | 438485 | 438485 | 432817 | 432817 | 98.5339 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 98.53 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589047 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva Multiples | 2015/FAPFM030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Estación | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589053 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino | 2015-FCOEC006005 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5999997 | 5999997 | 5999997 | 5999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID15150400589123 | Sistema De Agua Potable, San Pedro Nopancalco | 2015/FCOEC048007 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12654168.1 | 12405343.71 | 12405343.71 | 12405343.71 | 12405343.71 | 12405343.71 | 12405343.71 | 100 | 248824.39 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589346 | Construcción De Drenaje Sanitario Munitepec De Madero | 2016-FAISM-070012 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 168680.84 | 168680.84 | 168680.84 | 168680.84 | 168680.84 | 168680.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589353 | Ampliacion Electrica En Calles Vicente Guerrero Cerrada De Vicente Guerrero Y Alfonso Estrada | 2015FAISM019039 | Hidalgo | Chilcuautla | Tunititlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 222992.99 | 258317.22 | 258317.22 | 258317.22 | 195985.53 | 195985.53 | 195985.53 | 75.8701 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LO ÚNICO QUE FALTA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA ES LA ENENERGIZACIÓN CON CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589354 | Ampliacion De Dren Sanitario En Av. Del Ejido 2a. Etapa Aportacion Municipal. | SPDRYM-V-FAISM/GI-2015-070-005 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Ejido Media Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 790550.11 | 790550.11 | 790550.11 | 790550.11 | 790550.11 | 790550.11 | 790550.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17153 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400592291 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa | 2015/FAISM073073 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 950051.8 | 949421.81 | 949421.81 | 949421.81 | 949421.81 | 390449.65 | 390449.65 | 41.125 | 0 | Metros lineales | 1098 | 0 | 41.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400592740 | Pavimentacion Asfaltica De 7.00 Cm. De Espesor En Libramiento Sur-Poniente 1ra Etapa | 2015-FAFEF-01007 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPA HIDALGO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400594674 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas 2015 | PROFOCIE 2015 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Educación | En Ejecución | 2015 | 3717672 | 3717672 | 3717672 | 3717138 | 3717138 | 3717138 | 3717138 | 99.9856 | 0 | Lote | 3132 | 0 | 100 | Financiera: Sin observaciones / Física: / Registro: Recursos autorizados para la adquisición de laboratorios y software especializado para los diferentes programas educativos de la UTHH; la renovación de equipos de cómputo de las áreas de atención a los estudiantes y la actualización de los equipos de comunicación y sistemas de seguridad de las áreas de gestión y sistemas de información. La diferencia presupuestal corresponde a economías del proyecto, sin embargo, las metas programadas se han cumplido al 100%. No se reportan rendimientos debido a que los recursos no se encuentra en cuentas productivas.
HID15150400595626 | Pavimentacion Hidraulica De Calles | 2015CONT002 | Hidalgo | Metztitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METZTITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6384850 | 6384850 | 6384850 | 6384850 | 6384850 | 6384850 | 6384850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400601000 | Programa De Expansión De La Oferta Educativa (Proexoe) Pifit 2015 | - | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cinta Larga Sección 22 | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Educación | En Ejecución | 2015 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 2777908.72 | 2777908.72 | 2777908.72 | 49.6055 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2475 | 0 | 95 | Financiera: Tercer trimestre / Física: Se esta en espera de la licitación para su conclusión / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400606333 | Pavimentación Asfaltica De Calle Ayutla | 2015FCOEC067008 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA / Física: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA / Registro:
HID15150400607544 | Construcción De Auditorio 4ta Etapa | 2015FAFEF-00754 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 309499.45 | 309499.45 | 309499.45 | 309499.45 | 309499.45 | 309499.45 | 309499.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 836 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400610278 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Quimixtla | 2015PSAPY00948 | Hidalgo | Xochicoatlán | Quimixtla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGU AY ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1411229 | 1411229 | 1411229 | 1411229 | 1411229 | 1411229 | 1411229 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400610922 | Fondo Para La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad | 2015-FOAPD-01134 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 14833344 | 14831770 | 14831770 | 14831770 | 14831770 | 14831770 | 14831770 | 100 | 0 | Otros | 5500 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: Proyecto concluido. - Reintegración de saldo no ejercido a la Tesorería de la Federación con linea de captura 0017AAOS511041899447, de fecha 22 de marzo de 2017 por $1,574.00 - Reintegración de rendimientos generados en Gobierno a la Tesorería de la Federación con lineas de captura 0016AAEB971037520402 de fecha 18 de enero de 2016 por $5,351.12, 0016AB10771039549480 de fecha 03 de agosto de 2016 por $261.00, 0017AAOS521041890420 de fecha 21 de marzo de 2017 por $181.00 y 0017AAQW881042034424 de fecha 04 de abril de 2017 por $4.00. - Reintegración de rendimientos generados en el Sistema DIF a la Tesorería de la Federación con lineas de captura 0017AADZ211041198415 por $50,126.68 de fecha 13 de enero de 2017 y OO17AADZ431041193412 de fecha 13 de enero de 2017 Hidalgo por $61.67. - Los gastos de supervisión de obra por un importe de $14,833.34 fueron pagados a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo el 18 de julio de 2016. - Así mismo se realiza la adecuación al aprobado, modificado y recaudado en base al oficio SEFINP-C-FOAPD/GI-2015-4006-01764 de fecha 8 de mayo de 2017.
HID15150400615125 | Fonregion 2015 | 2015FNREG-01132 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 101132924.84 | 100333233.57 | 100333233.57 | 100333233.57 | 99713236.7 | 99713236.7 | 99713236.7 | 99.3821 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.38 | Financiera: Se había considerado en lo pagado la devolución de economías / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400615617 | Fondo Concursable De Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2015 | 2015-FCIIE-01135 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 274174116 | 124513371.49 | 124513371.49 | 124513371.49 | 124513371.49 | 124513371.49 | 124513371.49 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400616028 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 2015/PROSSAPYS030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Pozo el Mirador | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de ixmiquilpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3902788 | 3665300 | 3665300 | 3665300 | 3665300 | 3665300 | 3665300 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616070 | Terminacion De Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015/PROSSAPYS030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Pinos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Ixmiquilpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404731 | 1272239 | 1272239 | 1272239 | 1272239 | 1272239 | 1272239 | 100 | 0 | Lote | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616093 | Construccion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2015/PROSSAPYS030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Pinos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de ixmiquilpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3883336 | 3881193 | 3881193 | 3881193 | 3881193 | 3881193 | 3881193 | 100 | 0 | Lote | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400616112 | Construccion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2015/PROSSAPYS030006 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia del Valle Remedios | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de ixmiquilpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2974691 | 2685601 | 2685601 | 2685601 | 2685601 | 2685601 | 2685601 | 100 | 0 | Lote | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400617832 | Obras Complementarias Del Centro De Internamiento Para Adolescentes | 2014-FASPH-01446 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 32500 | 29762.57 | 29762.57 | 29762.57 | 29762.57 | 29762.57 | 29762.57 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160100625250 | Pavimentacion De Aslfato Calle Miguel Hidalgo Que Comprende La Colonia Azoyatla De Ocampo Y La Colonia Campestre Villas Del Alamo | 2015FCOEC051006 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1271941.12 | 1271941.12 | 1271941.12 | 1271941.12 | 41.0304 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160100625256 | Pavimentacion De Asfalto De La Calle Paseos Del Alamo Tramo Calle Roble A Entronque Carretera Pachuca-Tulancingo | 2015FCOEC051007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Álamo Rustico | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1697683.39 | 1697683.39 | 1697683.39 | 1697683.39 | 99.8637 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160100633156 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Melchor Ocampo, Tlaxcoapan, 1era. Etapa. | 2015-APDER0994 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160100637785 | Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa (S244) 2015 | ITESHU S244_2015 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Rural | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1703390 | 1651680 | 1651680 | 1651666 | 1651666 | 1651666 | 1651666 | 99.9992 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: EN proceso el pago del finiquito de la obra. / Física: La obra se concluyó al 100% y esta en proceso la entrega por parte de la Secretaría de Contraloría. / Registro: En el mes de Octubre de 2015 se recibió el recurso por un monto de $1´703,390.00 (Un millón setecientos tres mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), mediante el Oficio M00.3/2072/2015, de los cuales $50,000.00 corresponden a gasto corriente y $1,653,390.00 de gastos de inversión. En el primer trimestre de 2017, se realizó el reintegro de $51,978.80 (Cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.), a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a las reglas de operación y conclusión del proyecto, de los cuales $268.58 corresponden a los intereses generados en 2016 y $51,710.22 se disminuye del presupuesto aprobado,por lo cual se refleja un presupuesto modificado de $1,651,679.78 (Un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos setena y nueve pesos 78/100 M.N.), con el número de operación 0000930806 de la línea de captura y transferencia del banco. En el periodo enero - septiembre de 2017, se han generado intereses bancarios por un monto de $26.41 (Veintiseis pesos 41/100 M.N.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200667632 | Mejoramiento Y Ampliación Del Área Femenil Del Cereso Pachuca | 2015-FASPH-01208 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA TECNICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7700754 | 7700754 | 7700754 | 7660824.56 | 7660824.56 | 7660824.56 | 7660824.56 | 99.4815 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.48 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200671108 | Rehabilitación De Camino Del Borbollon A Cuaxithi | 2015FAFEF-00940 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE NOPALA DE VILLAGRAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 383915.41 | 383915.41 | 383915.41 | 383915.41 | 379408.16 | 379408.16 | 379408.16 | 98.826 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.83 | Financiera: / Física: / Registro: Registro avances del programa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200678057 | Construcción De Techado En Unidad Deportiva 1ra Etapa | 2015FAFEF01197 | Hidalgo | Cardonal | El Buena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1415647 | 1415647 | 1415647 | 1415647 | 1367502 | 1367502 | 1367502 | 96.5991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200678088 | Pavimentación Hidráulica En Calle Principal | 2015FAFEF01199 | Hidalgo | Cardonal | El Tixqui | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 601297 | 601297 | 601297 | 601297 | 600256 | 600256 | 600256 | 99.8269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200678110 | Pavimentación Hidráulica En Acceso Principal | 2015FAFEF01200 | Hidalgo | Cardonal | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800348 | 800348 | 800348 | 800348 | 691920 | 691920 | 691920 | 86.4524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.45 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200678120 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 2015FAFEF01205 | Hidalgo | Cardonal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1884466 | 1884466 | 1884466 | 1884466 | 1882806 | 1882806 | 1882806 | 99.9119 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200679262 | Gastos De La Dirección General Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2015-FASPH-00086 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN, CONTROL Y CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6669108.96 | 5787580.77 | 5787580.77 | 5787580.77 | 5787580.77 | 5787580.77 | 5787580.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200680517 | Unidad Especializada Para La Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y Sexual (Segunda Etapa) | 5006-DPPE-DVP-367-7778 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 3624969.66 | 3624969.66 | 3624969.66 | 3624969.66 | 3624598.94 | 3624598.94 | 3624598.94 | 99.9898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200680528 | Terminación De Casa De Salud De Miraflores | 5006-DPPE-DVP-376-7908 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 425293.17 | 425057.11 | 425057.11 | 425057.11 | 425057.11 | 425057.11 | 425057.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200680535 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De La Misión | 5006-DPPE-DVP-375-7875 | Hidalgo | La Misión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 439318.94 | 439318.94 | 439318.94 | 439318.94 | 423340.56 | 423340.56 | 423340.56 | 96.3629 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200680546 | Unidad Especializada Para La Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y Sexual (Primera Etapa) | 5006-DPPE-DVP-262-6189 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3998144.61 | 3998144.61 | 3998144.61 | 3998144.61 | 3998144.61 | 3998144.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200680561 | Acceso Para El Banco De Sangre | 5006-DPPE-DVP-336-6578 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 621883.8 | 604284.1 | 604284.1 | 604284.1 | 604284.1 | 604284.1 | 604284.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160200680573 | Construcción De Reja Perimetral Del Centro De Salud De Chiconcoac | 5006-DPPE-DVP-360-7909 | Hidalgo | Lolotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 383417.6 | 382890.6 | 382890.6 | 382890.6 | 382890.6 | 382890.6 | 382890.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160200684419 | Casa Del Estudiante En La Comunidad De Huejutla | 2015/CONEC-01212 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8278871.5 | 8278871.5 | 8270592.63 | 8270592.63 | 8270592.63 | 8270592.63 | 8270592.63 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID15160300730349 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido, Iera Etapa | 2015FAPFM030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Meje | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 618662 | 618662 | 618662 | 614555 | 614555 | 611906 | 611906 | 98.908 | 0 | Otros | 96 | 0 | 98.91 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160300732531 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (Rendimientos Federales) | 2015-FASPH-01214 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15160300736672 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Tres Huastecas)-Tecacahuaco, Tramo Del Km 0*000 Al Km 2*000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0*000 Al Km 1*020 | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12777844.52 | 3097200.87 | 3097200.87 | 3097200.87 | 3097200.87 | 3097200.87 | 3097200.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada, en Tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Terminada, en Tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736703 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 1a. Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De Huizachez, En El Municipio De Tasquillo | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12899076.33 | 14890648.78 | 14890648.78 | 14890648.78 | 14890648.78 | 14890648.78 | 14890648.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736707 | Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De San Pedro En El Municipio De Huazalingo | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4435792.86 | 4711980.3 | 4711980.3 | 4711980.3 | 4711980.3 | 4711980.3 | 4711980.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada, sigue en tramite Acta Entrega-REcepción / Física: Obra Terminada, sigue en tramite Acta Entrega-REcepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736734 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tierra Fuerte En El Municipio De San Francisco | 2015-FAISE-00528 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4424742.35 | 4669273.92 | 4669273.92 | 4669273.92 | 4669273.92 | 4669273.92 | 4669273.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736777 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Xochimilco 1a. Etapa En El Municipio De Tianguistengo | 2015-FAISE-00528 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4022931.26 | 4342856.04 | 4342856.04 | 4342856.04 | 4342856.04 | 4342856.04 | 4342856.04 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Obra concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736917 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De De Ahuayo, En El Municipio De Chapulhuacán | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3414670.74 | 3642198.9 | 3642198.9 | 3642198.9 | 3642198.9 | 3642198.9 | 3642198.9 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736924 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Ejido López Mateos (La Colonia), En El Municipio De Tenango De Doria | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7108078.04 | 5530695.99 | 5530695.99 | 5530695.99 | 5530695.99 | 5530695.99 | 5530695.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCION / Física: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736943 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Aguas Residuales (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Xigui, En El Muniicpio De Alfajayucan | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3379115.23 | 3708570.6 | 3708570.6 | 3708570.6 | 3708570.6 | 3708570.6 | 3708570.6 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736948 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Atlaltipa Mirador, En El Municipio De Atlapexco | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3740069.82 | 3983796.06 | 3983796.06 | 3983796.06 | 3983796.06 | 3983796.06 | 3983796.06 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300736981 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 1a. Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De Cholula , En El Municipio De Tianguistengo | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3668992.98 | 6490656.34 | 6490656.34 | 6490656.34 | 6490656.34 | 6490656.34 | 6490656.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: SIGUE EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300737044 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Atlajco, En El Municipio De Atlapexco | 2015-FAISE-00528 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3526227.07 | 2959395.86 | 2959395.86 | 2959395.86 | 2959395.86 | 2959395.86 | 2959395.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300737819 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidad De El Borbollón, En El Municipio De Huehuetla | 2015-FAISE-00528 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6263318.19 | 6643537.96 | 6643537.96 | 6643537.96 | 6643537.96 | 6643537.96 | 6643537.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Continua en Tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300744920 | Fafef 2015 278 | 2015-FAFEF-00278 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1797539.54 | 1797593.54 | 1797593.54 | 1787576.67 | 536273.77 | 536273.77 | 536273.77 | 29.8329 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 29.83 | Financiera: El recurso obra en la Secretaría de Finanzas / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160300744930 | Fafef 2015 81 | 2015-FAFEF-00081 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1499337.24 | 1489770.01 | 1489770.01 | 1489770.01 | 1489770.01 | 1489770.01 | 1489770.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: Acta entrega recepción de fecha 16 de diciembre de 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15160400819560 | Fam Básico 2015 Rendimientos Financieros | 2015-FAMIB-01175 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 73651.56 | 73651.66 | 73651.66 | 73651.66 | 73651.66 | 73651.66 | 73651.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Los rendimientos son los ministrados por Gobierno. / Física: / Registro:
HID15170100838962 | Construcción De Albergue | 2015-FAFEF-00753 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN TRAMITE / Física: OBRA CONCLUIDA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN TRAMITE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170100839136 | Fam Media Superior R.F. 2015 | 2015-FAMMD-01176 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2521.22 | 2521.02 | 2521.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos Financieros Ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170100839186 | Fam Superior R.F 2015 | 2015-FAMIS-01178 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 62701.93 | 62701.93 | 62701.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170100840747 | Adquisición E Instalación De Red Inalambrica De Banda Ancha Que Permita Interconectar A Las Instituciones Operadoras En El Sistema De Justicia Penal Acusatorio Y Oral En El Distrito De Tula De Allende | HGO-15-2015-5KT | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4163538 | 3987713.19 | 3987713.19 | 3987713.19 | 3987713.19 | 1993856.6 | 1993856.6 | 50 | 0 | Lote | 205812 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15170100840759 | Adquisición E Instalación De Red Inalambrica De Banda Ancha Que Permita Interconectar A Las Instituciones Operadoras En El Sistema De Justicia Penal Acusatorio Y Oral En El Distrito De Pachuca De Soto | HGO-16-2015-5KT | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7608409 | 7498693.78 | 7498693.78 | 7498693.78 | 7498693.78 | 3749346.89 | 3749346.89 | 50 | 0 | Lote | 511981 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170200887576 | Ampliación Y Mejoramiento Del Área Femenil Del Cereso Pachuca (Construcción De Dormitorios 2da Etapa) | 2015-FASPH-01217 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 243800 | 43800 | 43800 | 22708.29 | 22708.29 | 22708.29 | 22708.29 | 51.8454 | 0 | Otros | 0 | 0 | 51.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170200888359 | Rendimientos Curso De Capacitacion Continua Del Personal De La Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro Para El Programa Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 2015-FASPH-01225 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 322224 | 322224 | 322224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15170200888377 | Rendimientos Equipamiento Del Secretario Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Publica Para El Programa Registro Publico Vehicular | 2015-FASPH-01224 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 83815.56 | 83815.56 | 83815.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170200889703 | Construcción De 1 Laboratorio De Computo De 4 E.E En Estructura U1-C Y Obra Exterior Bachillerato Del Estado Plantel Santa Maria Amajac | 2015-FAFEF-00557 | Hidalgo | San Salvador | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Educación | En Ejecución | 2015 | 1458756.96 | 1458756.96 | 1458756.96 | 1444733.04 | 1444733.04 | 1444733.04 | 1444733.04 | 99.0386 | 0 | Metros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15170200890081 | Fondo Concursable 2015 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01400 | 2016-FCIIE-01021 | Hidalgo | Alfajayucan | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3878734.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se cancelaron los recursos SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01694 / Física: / Registro:
HID15170300965447 | Remodelacion Y Ampliacion De Sala De Oralidad En Anexo De Auditorio Benito Juarez, Para Sala De Segunda Instancia | 2015FASPH-00539 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2353346.99 | 2353346.99 | 2353346.99 | 2353346.99 | 2353346.99 | 2353346.99 | 2353346.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO HID00150300556887 POR MODIFICACIONES
HID15170300965485 | Equipamiento De La Direccion General Del Centro Estatal De Evaluacion Y Control De Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza | 2015-FASPH-00087 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1330410.77 | 1330410.77 | 1330410.77 | 1330410.77 | 1330410.77 | 1330410.77 | 1330410.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO HID00150300566429 POR MODIFICACIONES
HID15170300965574 | Construccion Cuartel De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 8 | 2015-FASPH-01227 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 995977.01 | 983060.9 | 983060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID15170300968840 | Rendimientos, Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 8 | 2015-FASPH-01228 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1101017.63 | 1101017.63 | 1101017.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100623852 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica ( Segunda Manzana) - 4710 | 4710 | Hidalgo | Chapantongo | Tlaunilolpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 695470 | 695470 | 695470 | 695470 | 695470 | 695470 | 695470 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100625598 | Construccion De Tope Peatonal Frente Al Imss | 2016-FORTAMUN | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 19456 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49784.48 | 49784.48 | 99.569 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: ORA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION
HID16160100625602 | Bacheo | 2016-URBANIZACION | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 216447 | 216447 | 216447 | 216447 | 216447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR PAGAR, EN REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE LA OBRA
HID16160100625605 | Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Revolucion Mexicana | 2016-FORTAMUN | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 927387.39 | 927387.39 | 927387.39 | 927387.39 | 927387.39 | 927387.39 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL COSTO TOTAL ES DE $927,387.39 EXISTIENDO UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR $327,387.39 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION
HID16160100625610 | Techumbre De Esc. Prim. Pedro Ma. Anaya | 2016-FORTAMUN | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 200000 | 200000 | 62.5 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100625613 | Techumbre En Esc. Prim. Cuauhtemoc | 2016-FORTAMUN | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 278793.1 | 278793.1 | 99.569 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA EL PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION
HID16160100625616 | Pavimentacion En Acceso Al Cdc | 2016-FORTAMUN | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 378362.07 | 378362.07 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE PROGRAMA SU ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100625807 | Suministro De Pintura, En Escuela Primaria Maria Luisa Cerecedo | 2016FAPFM051330 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Magisterio Digno | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 34220 | 34220 | 34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100625897 | Adquisición De Cámaras Fotográficas Y De Vídeo | 2016/FOSEG-00119 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12454524 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 100 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 100 | Financiera: META CONCLUIDA / Física: META CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100627201 | Ampliación De Biblioteca Margarita Maza Juárez Colonia Benito Juárez Villa De Tezontepec, En El Estado De Hidalgo | - | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 3840674 | 3798426.59 | 3798426.59 | 3798426.59 | 3798426.59 | 3798426.59 | 3798426.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINACIÓN DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100629441 | Pavimento Hidráulico, Calle Alfonso Corona Del Rosal, Jaltepec - 10776 | 10776 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 899060 | 895184 | 895184 | 895184 | 99.4649 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100629676 | Construccion De Cuarto Dormitorio Bo, Centro - 10423 | 10423 2016-FAISM026001 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100629702 | Introdución De Red De Agua Potable En Ejido Mimila - 11585 | 11585 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Mimila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 190659 | 190659 | 190659 | 95.3295 | 0 | Metros lineales | 436 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100629978 | Ampliacón Electrica De Las Calles Encino Y La Colorada, Pueblo Nuevo (La Subida) - 11319 | 11319 | Hidalgo | Tula de Allende | Pueblo Nuevo (La Subida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 356515.22 | 356515.22 | 356515.22 | 356515.22 | 356515.22 | 319495.68 | 319495.68 | 89.6163 | 0 | Otros | 73 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100629981 | Construcción Red De Drenaje Sanitario Barrio San Angel - 10869 | 10869 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 882773 | 882773 | 882773 | 882773 | 98.0859 | 0 | Metros lineales | 3042 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100630225 | Construccion De Cuartos Dormitorio Bo. Xochiatitla Y Colalambre- 10439 | 10439 2016-FAISM026018 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 558431.2 | 550858.25 | 550858.25 | 550858.25 | 98.6439 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100630250 | Panel Solar Fotovoltaico De 1000 Watts - 10888 | - | Hidalgo | Zempoala | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: obra cancelada / Física: obra cancelada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100630503 | Ampliacion Electrica En Calles Tlatoani Y Tlacomac - 11251 | 11251 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1235285.14 | 1235285.14 | 1235285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID16160100630507 | Construcciòn De Pavimentacion Hidraulica De Calle, Domicilio Conocido - 7981 | 7981 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100630755 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 10389 | 10389 2016-FAISM026002 | Hidalgo | Huazalingo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 221269.44 | 221269.44 | 221269.44 | 221269.44 | 218408.19 | 218408.19 | 218408.19 | 98.7069 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100630773 | Ampliacion Electrica De Las Calles Francisco I. Madero, Plutarco Elias Calles, Prolg. Insurgentes, Guadalupe Victoria Y Prolg. Guadalupe Vic - 11368 | 11368 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1385736.26 | 1385736.26 | 99.3596 | 0 | Otros | 435 | 0 | 99 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160100630774 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 1, Santa Ana Ahuehuepan - 11283 | 11283 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68166.94 | 68166.94 | 68166.94 | 68166.94 | 68166.94 | 68092.5 | 68092.5 | 99.8908 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: MODIFICACION FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160100630776 | Ampliacion Electrica De Las Calles 1 De Mayo, La Pera Y Ex Hacienda De Dengui, Santa Maria Ilucan - 11353 | 11353 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 774815.2 | 774815.2 | 774815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 215 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID16160100631062 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Del Trabajo, Santa Ana Ahuehuepan - 11276 | 11276 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2622534.09 | 2622534.09 | 2622534.09 | 2622534.09 | 2622534.09 | 786760.23 | 786760.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160100631064 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Paraíso Norte - 10763 | 10763 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994962 | 994962 | 994962 | 99.4962 | 0 | Otros | 465 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100631076 | Ampliación De Electrificación En Diversas Calles - 8385 | 8385 | Hidalgo | Zempoala | Acelotla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100631335 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 2, Santa Ana Ahuehuepan - 11304 | 11304 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569168.86 | 569168.86 | 569168.86 | 569168.86 | 569168.86 | 170226.01 | 170226.01 | 29.9078 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160100633145 | Pavimentacion Hidraulica Calle Nicolas Bravo, 2da Etapa, Tlaxcoapan | 2015-APDER0993 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4973469.81 | 4973469.81 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100633766 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Emilio Hernández, En El Municipio De El Arenal, En El Estado De Hidalgo | 540 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1149684 | 1149684 | 1149684 | 1149684 | 1149684 | 1149684 | 1149684 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100637297 | Espacio Recreativo Jardines Del Sur | 2016FAFEF00081 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1590636 | 1176317 | 1176317 | 1176317 | 73.5198 | 0 | Metros | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160100637729 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva De La Comunidad De Jose Maria Morelos | 2016FAFEF00161 | Hidalgo | Emiliano Zapata | José María Morelos (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 598767.33 | 598767.33 | 598767.33 | 74.8459 | 0 | Metros Cuadrados | 13356 | 0 | 74.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100639100 | Modernizacion Integral Del Registro Civil | 2016-PMIRC-00742 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | C0ORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN DEL REGISTRO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1322966 | 1290392.29 | 1290392.29 | 1290392.29 | 1290392.29 | 1290392.29 | 1290392.29 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE HACE REINTEGRO A LA TESOFE POR 30,333.32 RECURSO NO EJRECIDO Y 917.42 POR CANCELACIÓN PARCIAL. / Física: SE HACE REINTEGRO A LA TESOFE POR 30,333.32 RECURSO NO EJRECIDO Y 917.42 POR CANCELACIÓN PARCIAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160100640564 | Pavimentacion De Calle Mina Real Del Monte | 2016/FAFEF-00256 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 664029.2 | 641872.47 | 641872.47 | 641872.47 | 641872.47 | 641872.47 | 641872.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 267862 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160100640565 | Rehabilitacion De Boulevard Luis Donaldo Colosio / Blvd. Nuevo Hidalgo, Tramo La Moraleja - Arboledas De Santa Elena | 2016/FAFEF-00295 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3354233.94 | 3277122.55 | 3277122.55 | 3277122.55 | 3277122.55 | 3277122.55 | 3277122.55 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160100640638 | Ampliacion De Arco Techo Y Construccion De Piso De La Cancha En Escuela Tecnica No. 4 En La Cabecera Municipal Domicilio Conocido | 2016/FFIEM-00354 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 989000 | 959450.04 | 959450.04 | 959450.04 | 959450.04 | 959450.04 | 959450.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200641456 | Obra Y Equipamiento Complementario Del Centro De Servicios Integrales De La Procuraduria General De Justicia Del Estado De Hidalgo (Region Pachuca) | SPDRYM-DGP-0293/2016 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9142735 | 4571367.5 | 4571367.5 | 4571367.5 | 4571367.5 | 4571367.5 | 4571367.5 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200642235 | Fafef 2016(Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas 2016) | 2016-FAFEF-00430 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 4963426.14 | 4963426.14 | 4963426.14 | 4963426.14 | 4271471.39 | 4271471.39 | 4271471.39 | 86.0589 | 0 | Metros Cuadrados | 4787 | 0 | 86.06 | Financiera: Rendimientos generados por $65,242.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200642243 | Fondo De Aportaciones Múltiples Del Nivel Básico 2016 (Fam Básico 2016) | 2016-FAMIB-00375 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 107906844 | 166075397.39 | 166075397.39 | 100650371.28 | 88989190.67 | 88989190.67 | 88989190.67 | 53.5836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53.58 | Financiera: Intereses generados de la cuenta por $7,571,239.36 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200642250 | Fondo De Aportaciones Múltiples Del Nivel Superior 2016 (Fam Superior 2016) | 2016-FAMIS-00377 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 62154444.32 | 95658949.06 | 95658949.06 | 60756696.58 | 40596529.48 | 40596529.48 | 40596529.48 | 42.4388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42.44 | Financiera: Recursos generados de la cuenta por $5,170,828.45 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200642259 | Fondo De Aportaciones Múltiples Para Educación Del Nivel Medio Superior 2016 (Fam Media Superior 2016) | 2016-FAMMD-00376 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 6390838.66 | 9835833.1 | 9835833.1 | 8122435.19 | 6308215.81 | 6308215.81 | 6308215.81 | 64.135 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64.14 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta 467350.95 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200642948 | Reparación Y Mantenimiento Del Equipo De Transporte | 2016/FAPFM013307 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 614809 | 614809 | 614809 | 614809 | 614809 | 614809 | 614809 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO MINISTRADO, EJERCIDO Y PAGADO AL 100% EN 2016 / Física: RECURSO MINISTRADO, EJERCIDO Y PAGADO AL 100% EN 2016 / Registro:
HID16160200643004 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Pluvial A Cielo Abierto, Primera Etapa | 2016/FFIEM-00357 | Hidalgo | Pacula | Licenciado Javier Rojo Gómez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 593400 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 797 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200643291 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Germán Tovar Cruz | 2016/FAFEF-00192 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MPIO ATOTONILCO DE TULA | Educación | En Ejecución | 2016 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100% / Registro:
HID16160200643385 | Reencapetamiento Asfaltico De La Carretera Santiago De Anaya-Gonzalaez Gonzalez | 2016FAPFM055002 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González González | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200644129 | Ampliacion De Electrificacion | 60534 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMITLAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 131878.47 | 131878.47 | 131878.47 | 131878.47 | 131878.47 | 131878.47 | 131878.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200644182 | Ampliacion De Energia Electrica La Joya No 1 - 72424 | 72424 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 492477.18 | 492477.18 | 492477.18 | 492477.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200644184 | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 1 Ra Etapa Aportacion Municipal - 59315 | 59315 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 40 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200644186 | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 2da Etapa Aportacion Municipal - 59311 | 59311 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 30 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200644203 | Construccion De Drenaje Pluvial - 68764 | 68764 2016-FAISM026032 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 486091.52 | 559001.25 | 559001.25 | 559001.25 | 466286.96 | 466286.96 | 466286.96 | 83.4143 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200644227 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 68534 | 68534 2016-FAISM026047 | Hidalgo | Huazalingo | Huilotitla I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400481.2 | 400481.21 | 400481.21 | 400481.21 | 395302.57 | 395302.57 | 395302.57 | 98.7069 | 0 | Otros | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200644251 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Mazahuacan, Lolotla - 36938 | 36938 | Hidalgo | Lolotla | Mazahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200644259 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 68083 | 68083 | Hidalgo | La Misión | Loma de Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 198999.61 | 198999.61 | 99.4998 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200644284 | Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria - 25533 | 25533 | Hidalgo | Xochiatipan | Amolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 258088 | 258088 | 258088 | 258088 | 258088 | 258088 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL PRESENTE TRIMESTRE / Registro:
HID16160200646518 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 69076 | 69076 2016-FAISM026030 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 496478.2 | 496478.2 | 496478.2 | 496478.2 | 320708.24 | 320708.24 | 320708.24 | 64.5966 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200646532 | Equipamiento De Poso San Antonio El Paso - 60615 | 60615 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMITLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1279344.28 | 1279344.28 | 1279344.28 | 1279344.28 | 1238186.41 | 1238186.41 | 1238186.41 | 96.7829 | 0 | Equipamiento | 246 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200646585 | Construccion De Tomas Domiciliarias 3ra Etapa - 75394 | 75394 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1152877.99 | 1152877.99 | 1152877.99 | 1152877.99 | 1152877.99 | 1152877.99 | 1152877.99 | 100 | 0 | Vivienda | 564 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200646619 | Construcción De Red De Energía Eléctrica, San José Caltengo - 37859 | 37859 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 334325 | 334325 | 334325 | 334325 | 100297 | 100297 | 100297 | 29.9999 | 0 | Otros | 280 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200646621 | Construcción De Dos Aulas De (6 X 8 Mts) En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec, Colonia Huapalcalco Clave 13dpr07601 - 14335 | 14335 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2016 | 588769 | 588679 | 588679 | 588679 | 587294 | 587294 | 587294 | 99.7647 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200646654 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67824 | 67824 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6918.2 | 6918.2 | 6918.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200646656 | Equipos Agrícolas (Mochilas Aspersoras) - 66847 | 66847 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Coñecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID16160200646662 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 67944 | 67944 | Hidalgo | La Misión | La Misión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 174973.72 | 174973.72 | 87.4869 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200646674 | Ampliación De Electrificación Calle Pirules - 15460 | 15460 | Hidalgo | Zempoala | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro:
HID16160200648970 | Construccion De Drenaje Sanitario 4ta Etapa - 68566 | 68566 2016-FAISM026058 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 499896.19 | 499896.19 | 499896.19 | 499896.19 | 493432.02 | 493432.02 | 493432.02 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200648982 | Ampliacion De Electrificacion | 60572 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Manuel Teniente (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OMITLAN DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 325447.42 | 325447.42 | 325447.42 | 325447.42 | 325447.42 | 325447.42 | 325447.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200649016 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 59302 | 59302 | Hidalgo | Alfajayucan | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 348045.37 | 348045.37 | 348045.37 | 348045.37 | 104413.61 | 104413.61 | 104413.61 | 30 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SE DEBE EL 70% DE LA OBRA. / Registro:
HID16160200649018 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 23837 | 23837 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 441710 | 441710 | 441710 | 441710 | 417948.06 | 417948.06 | 417948.06 | 94.6205 | 0 | Otros |  | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649026 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 55475 | 55475 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649027 | Construcción De Red De Agua Potable En Malpais - 55378 | 55378 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649061 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Ildefonso - 31731 | 31731 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Ildefonso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200649095 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Contepec, Lolotla - 36965 | 36965 | Hidalgo | Lolotla | Contepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649097 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Santiago, Lolotla - 36941 | 36941 | Hidalgo | Lolotla | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649114 | Mejoramiento De Camino Rural - 30703 | 30703 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Paraíso de Tierra Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 716847 | 716847 | 716847 | 650000 | 650000 | 647198 | 647198 | 90.284 | 0 | Otros | 101 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE FINIQUITO / Física: EN TRAMITE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649115 | Construcción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias - 34674 | 34674 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945431 | 945431 | 945431 | 945431 | 945431 | 945431 | 945431 | 100 | 0 | Metros lineales | 407 | 0 | 99.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649116 | Construcción De Red Energía Electrica, Ejido Mimila - 38289 | 38289 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Mimila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 122695 | 122695 | 122695 | 122695 | 36808 | 36808 | 36808 | 29.9996 | 0 | Otros | 25 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200651347 | Construccion De Sanitario M6 En Esc Prim Gomez Farias Cct 13dpb0270t - 68918 | 68918 2016-FAISM026037 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 390537.51 | 390537.51 | 390537.51 | 390537.51 | 385487.46 | 385487.46 | 385487.46 | 98.7069 | 0 | Piezas | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200651351 | Construccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 68939 | 68939 2016-FAISM026027 | Hidalgo | Huazalingo | Nuevo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 538810.4 | 538810.4 | 538810.4 | 538810.4 | 531843.02 | 531843.02 | 531843.02 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200651385 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal - 71244 | 71244 | Hidalgo | Cardonal | Santa Teresa Daboxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200651394 | Ampliacion De Energia Electrica El Rincon - 72592 | 72592 | Hidalgo | Alfajayucan | Deca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 201147.54 | 201147.54 | 201147.54 | 201147.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200651467 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67751 | 67751 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19370.96 | 16570.96 | 16570.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200651484 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave C.C.T. 13dpr2908y - 57491 | 57491 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1652762.85 | 1652762.85 | 1652762.85 | 1652762.85 | 1652762.85 | 1652762.85 | 1652762.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200651485 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Libertadores De America C.C.T.13dpr0687q - 57487 | 57487 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 814955.17 | 814955.17 | 814955.17 | 814955.17 | 814955.17 | 729384.88 | 729384.88 | 89.5 | 0 | Piezas | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200651535 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66645 | 66645 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6918.2 | 5918.2 | 5918.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200651536 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66387 | 66387 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18938.24 | 18938.24 | 18938.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID16160200651537 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 16207 | 16207 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 584 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653746 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 70308 | 70308 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro del Corazón (El Muí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 668256.67 | 668256.67 | 668256.67 | 668256.67 | 612016.68 | 612016.68 | 612016.68 | 91.5841 | 0 | Otros | 105 | 100 | 91.58 | Financiera: / Física: PARA TERMINAR LA OBRA ÚNICAMENTE FALTA LA CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR POR PARTE DE CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653817 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66508 | 66508 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16603.68 | 16603.68 | 16603.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID16160200653818 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66272 | 66272 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5534.56 | 5534.56 | 5534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653820 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Comontla, Lolotla - 36907 | 36907 | Hidalgo | Lolotla | Comontla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 406143.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653821 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Ixtlahuaco, Lolotla - 36962 | 36962 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 203277.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653838 | Construcción Sanitario , 2a. Etapa Terminación En Bachillerato C.C.T. 13etk0054x - 74912 | 74912 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 285777.52 | 285777.52 | 285777.52 | 285777.52 | 285777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653842 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Palmas, Revolcadero, Prolongación Insurgentes - 57478 | 57478 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 397253.87 | 397253.87 | 397253.87 | 397253.87 | 397253.87 | 397253.87 | 397253.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656104 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calnali Calnali - 38055 | 38055-2016/FAISE-00419 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247831.53 | 1247831.53 | 1247831.53 | 99.8265 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200656117 | Mejoramiento De Techumbre En Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza Cct 13dpr2012a - 59293 | 59293 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120329.69 | 120329.69 | 120329.69 | 120329.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 80 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200656125 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Valle Del Sol - 57696 | 57696 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656126 | Aportación Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas - 55529 | 55529 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329439.17 | 270090.17 | 270090.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656183 | Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 37606 | 37606 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200656189 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67720 | 67720 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20754.6 | 17754.6 | 17754.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID16160200656191 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable (Aportación Municipal) - 65036 | 65036 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Agua Fría Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656195 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Tentla (Cerro Blanco), Lolotla - 36955 | 36955 | Hidalgo | Lolotla | Tentla (Cerro Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2070588.49 | 2070588.49 | 1147318.07 | 2070588.49 | 1147318.07 | 1147318.07 | 1147318.07 | 55.4102 | 0 | Otros | 283 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200656201 | Construccion De Red De Agua Potable, Comunidad De Santa Gertrudis Zona Baja, Calle Azucena, Naranja, Cempasuchil, Piña, Higo, Mango, Fresa, - 57966 | 57966 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945751.75 | 945751.75 | 945751.75 | 945751.75 | 945751.75 | 872510.17 | 872510.17 | 92.2557 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656202 | Construccion De Red De Agua Potable De Calle Esmeralda, Rubi Plata Cristal - 57955 | 57955 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 736363.95 | 736363.95 | 736363.95 | 736363.95 | 736363.95 | 541419.06 | 541419.06 | 73.526 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200656204 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Ampliacion El Palmar, Calle Rio Sinaloa - 57099 | 57099 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 216860.12 | 216860.12 | 216860.12 | 216860.12 | 216860.12 | 172764.45 | 172764.45 | 79.6663 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658551 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 68500 | 68500 2016-FAISM026053 | Hidalgo | Huazalingo | Congreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 224269.44 | 224269.44 | 224269.44 | 224269.44 | 221269.44 | 221269.44 | 221269.44 | 98.6623 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200658607 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable - 72510 | 72510 | Hidalgo | Alfajayucan | Nexni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 247800.06 | 247800.06 | 247800.06 | 247800.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200658608 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 60039 | 60039 | Hidalgo | Alfajayucan | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 489841.97 | 489841.97 | 489841.97 | 489841.97 | 146952.59 | 146952.59 | 146952.59 | 30 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200658611 | Ampliacion Electrica En Calle Guadalupe Victoria Patriotismo Y Antenas - 72293 | 72293 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 672105.76 | 672084.13 | 672084.13 | 672084.13 | 672084.13 | 672084.13 | 672084.13 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200658658 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (Barrio Tejanecapa), Santa Maria Asunción - 38070 | 38070 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 79662 | 79662 | 79662 | 79662 | 23899 | 23899 | 23899 | 30.0005 | 0 | Otros | 75 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658666 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 63614 | 63614 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Diez Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 224000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FÍSICA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658688 | Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Principal - 37234 | 37234 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199137.94 | 199137.94 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200658694 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Para La Produccion De Granos Para Autoconsumo - 67294 | 67294 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25900 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658696 | Rehabilitación De Linea De Conducción Por Bombeo (Aportación Municipal) - 15651 | 15651 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 806 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658697 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66569 | 66569 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Coñecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17987.32 | 15387.32 | 15387.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658710 | Construcción De 4 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26106 | 26106 | Hidalgo | La Misión | Crucita de Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 232463.64 | 232463.64 | 232463.64 | 232463.64 | 232463.64 | 232463.64 | 232463.64 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658717 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Francisco Villa, Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria - 57936 | 57936 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 735101.69 | 735101.69 | 735101.69 | 735101.69 | 735101.69 | 735101.69 | 735101.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658720 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Monte Carmelo, Calle Sor Juana Inés De La Cruz - 58686 | 58686 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 267721.43 | 267721.43 | 267721.43 | 267721.43 | 267721.43 | 200743.41 | 200743.41 | 74.9822 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658726 | Construcción De Camino Rural - 34411 | 34411 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Popotillo Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 0 | 50 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES / Física: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200658728 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 12110 | 12110 | Hidalgo | Zempoala | Santiago Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro:
HID16160200661067 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Notv041 Cct 13dtv0402u - 59289 | 59289 | Hidalgo | Alfajayucan | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 197286.37 | 197286.37 | 197286.37 | 197286.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200661068 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59308 | 59308 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 379757.51 | 379757.51 | 379757.51 | 379757.51 | 113927.25 | 113927.25 | 113927.25 | 30 | 0 | Otros | 45 | 100 | 60 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200661072 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59265 | 59265 | Hidalgo | Alfajayucan | La Nopalera Naxthéy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 517727.67 | 517727.67 | 517727.67 | 517727.67 | 306619.76 | 306619.76 | 306619.76 | 59.2241 | 0 | Otros | 431 | 100 | 95 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200661108 | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable En Tenango, Tlanchinol - 31873 | 2016/FAISE-00276_31873 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13996426.67 | 13996426.67 | 99.9745 | 0 | Metros lineales | 183 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200661141 | Perforación Exploratoria Para La Construcción De Pozo Profundo, Chantasco, Lolotla - 36972 | 36972 | Hidalgo | Lolotla | Chantasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1090289.03 | 1090289.03 | 626473.62 | 1090289.03 | 626473.62 | 626473.62 | 626473.62 | 57.4594 | 0 | Otros | 730 | 100 | 66.24 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200661142 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Chiconcoac, Lolotla - 36969 | 36969 | Hidalgo | Lolotla | Chiconcoac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 609009.76 | 609009.76 | 609009.76 | 609009.76 | 609009.76 | 609009.76 | 609009.76 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200661143 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Tentla (Cerro Blanco), Lolotla - 36945 | 36945 | Hidalgo | Lolotla | Tentla (Cerro Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4257531.18 | 4257531.18 | 4257531.18 | 4257531.18 | 4257531.18 | 4257531.18 | 4257531.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200661196 | Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66800 | 66800 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9685.48 | 9685.48 | 9685.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200662957 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable, En La Localidad De Acelotla Del Municipio De Zempoala | 2016/FAFEF-00477 | Hidalgo | Zempoala | Acelotla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3792330.02 | 3792330.02 | 3792330.02 | 3792330.02 | 3792330.02 | 3792330.02 | 3792330.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200663128 | Equipo De La Coordinación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Hidalgo Del Programa Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 2016-FASPH-00203 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3069402 | 2647465.45 | 2647465.45 | 2647465.45 | 2647465.45 | 2647465.45 | 2647465.45 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663194 | Gastos Del Instituto De Formación Profesional Para El Programa Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2016-FASPH-00170 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11432410 | 7514608.23 | 7514608.23 | 5873210.59 | 5873210.59 | 5873210.59 | 5873210.59 | 78.1572 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663202 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2016-FASPH-00172 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1026000 | 820800 | 820800 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 7.7973 | 0 | Otros | 0 | 0 | 7.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663211 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2016-FASPH-00177 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663218 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Programa Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2016-FASPH-00187 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTAR CON PERSONAL CAPACITADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA DEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 322500 | 258000 | 258000 | 257360 | 257360 | 257360 | 257360 | 99.7519 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663225 | Gastos De La Coordinación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Hidalgo Del Programa Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2016-FASPH-00205 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1192004.64 | 954782.66 | 954782.66 | 951603.71 | 951603.71 | 951603.71 | 951603.71 | 99.667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663241 | Gastos Del Centro Estatal De Evaluacion Y Control De Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones | 2016-FASPH-00153 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6302815.07 | 3689245.88 | 3689245.88 | 3171748.82 | 3171748.82 | 3171748.82 | 3171748.82 | 85.9728 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663253 | Equipamiento Del Centro Estatal De Evaluacion Y Control De Confianza Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza | 2016-FASPH-00156 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE EVALUCION Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2710082.22 | 1218774.39 | 1218774.39 | 1217207.56 | 1217207.56 | 1217207.56 | 1217207.56 | 99.8714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663268 | Equipamiento Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Programa Red Nacional De Radiocomunicacion | 2016-FASPH-00128 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1625000 | 259064.09 | 259064.09 | 259064.09 | 259064.09 | 259064.09 | 259064.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663336 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 2016-FASPH-00195 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14327519.57 | 6374815.02 | 6374815.02 | 5730254.9 | 5730254.9 | 5730254.9 | 5730254.9 | 89.889 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663342 | Gastos Del Instituto De Formación Profesional Para El Programa Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 2016-FASPH-00132 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1954066.69 | 1563253 | 1563253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663586 | Extracción De Azolves En El Arroyo Blanco,Barrio Aztlan,Huehuetla | 2016-FAFEF-00168 | Hidalgo | Huehuetla | Barrio Aztlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1610856.65 | 1610856.65 | 1610856.65 | 1610856.65 | 1610856.65 | 1610856.65 | 1610856.65 | 100 | 0 | Metros | 909 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663596 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido En Atlapexco | 2016-FAFEF-00464 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 494994.64 | 494994.64 | 494994.64 | 98.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 1384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663598 | Construcción De Patio Civico Segunda Etapa En Huitzotlaco | 2016-FAFEF-00467 | Hidalgo | Atlapexco | Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1515692.68 | 1515692.68 | 1515692.68 | 1515692.68 | 1515692.68 | 1515692.68 | 1515692.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 585 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160200663600 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En Atlapexco | 2016-FFIEM011001 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2471628.51 | 2471628.51 | 2471628.51 | 98.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663619 | Equipamiento De Centro Multisensorial De La Unidad Basica De Hehabilitacion | 2016FAFPFM041002 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE MIXQUIAHUALA | Salud | En Ejecución | 2017 | 969618.8 | 969618.8 | 969618.8 | 969618.8 | 969618.8 | 969618.8 | 969618.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200663621 | Construcción De Banqueta Y Guarnición (Andador) | 2016FEIEF04701 | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | Rural | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 405043.91 | 405043.91 | 405043.91 | 405043.91 | 400000 | 400000 | 399956.55 | 98.7547 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: proyecto pendiente de finiquito / Física: / Registro: se envía a validación
HID16160200663744 | Gastos De La Dirección General De Prevención Y Reserción Social Para Los Programas Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes. | 2016-FASPH-00158 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y RESERCION SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12785280.56 | 2205160.2 | 2205160.2 | 2162137 | 2162137 | 2162137 | 2162137 | 98.049 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663761 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Isaac Rivera Col. El Calvario | 2016-FAFEF-00399 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663762 | Equipamiento De La Dirección General De Prevención Y Resercion Social Para El Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 2016-FASPH-00159 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y RESERCION SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19843203.94 | 1777488.06 | 1777488.06 | 584304.27 | 584304.27 | 584304.27 | 584304.27 | 32.8725 | 0 | Otros | 0 | 0 | 32.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663779 | Construcción De Techado De Patio Cívico Escuela Primaria Pedro María Anaya Calle Pedro María Anaya | 2016-FAFEF-00400 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 2DO TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 2DO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663791 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior Del Telebachillerato Comunitario Dom. Conocido | 2016-FAFEF-00401 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 2DO TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 2DO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663900 | Equipamiento Del Secretariado Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Publica Par El Programa Registro Publico Vehicular | 2016-FASPH-00079 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9883806 | 5379160.19 | 5379160.19 | 5115658.23 | 5115658.23 | 5115658.23 | 5115658.23 | 95.1014 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663912 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicación Y Computo Para El Programa Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 2016-FASPH-00140 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7887521.21 | 1354268 | 1354268 | 1308480 | 1308480 | 1308480 | 1308480 | 96.619 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663941 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 2016-FASPH-00200 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (DGAyF) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2644147 | 2114943.6 | 2114943.6 | 1817866.88 | 1817866.88 | 1817866.88 | 1817866.88 | 85.9534 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664035 | Pavimentacion Hidraulica Calle Prolongacion Hidalgo Pte. Colonia San Rafael | 2016FFIEM008001 | Hidalgo | Apan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664068 | Construccion De Pavimento Hidraulico De Calle Abasolo Y Calle 1ro De Enero | 2016FFIEM008002 | Hidalgo | Apan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 286261.16 | 289445.06 | 289445.06 | 289445.06 | 289445.06 | 289445.06 | 289445.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664081 | Construccion De Techumbre En Cancha De Baloncesto | 2016FFIEM008003 | Hidalgo | Apan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 603838.84 | 610554.94 | 610554.94 | 610554.94 | 610554.94 | 610554.94 | 610554.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664082 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle De La Escuela Primaria Primera Etapa | 2016FAPFM022001 | Hidalgo | Epazoyucan | El Mercillero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 346245.04 | 346245.04 | 346245.04 | 346245.04 | 346245.04 | 346245.04 | 346245.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200664089 | Construccion De Techumbre En Cancha De Baloncesto Del Campo Municipal Angel Pilque Leon | 2016FFIEM008004 | Hidalgo | Apan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1087900 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664109 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Y De Esparcimiento, Primera Etapa | 2361941 | Hidalgo | Epazoyucan | Santa Mónica | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664420 | Rehabilitación De Boulevard Gral. Felipe Angeles | 2016-FEIEF011002 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Piezas | 2484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664421 | Rehabilitación De Edificio Público | 2016-FEIEF011001 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 173998.45 | 173998.45 | 173998.45 | 173998.45 | 173998.45 | 173998.45 | 173998.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664449 | Construccion De Centro Recreativo Santa Maria La Calera | 2016FORTFIN001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRSIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200664836 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Del Centro Historico (Plaza Juarez) San Agustin Tlaxiaca, Hgo. | 2016-FFIEM052003 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1534073.9 | 1551136.4 | 1534073.9 | 1534073.9 | 1534073.9 | 1534073.9 | 1534073.9 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200665087 | Otros Siniestros Y Desastres Naturales | - | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1048185.98 | 410188.98 | 410188.97 | 410188.98 | 327742.73 | 327742.73 | 327742.73 | 79.9004 | 0 | Otros | 80612 | 0 | 0.79 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200665313 | Construcción De Empedrado En Camino De Acceso Al Ejido De Baxthe | 2349936 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1480879.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160200665328 | Construcción De Aulas - Módulo Colegio De Bachilleres | 2354724 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1481367.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200665786 | Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro | 2016-FASPH-00491 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18590996.09 | 18572405.09 | 18572405.09 | 18572405.09 | 18572405.09 | 18572405.09 | 18572405.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200665929 | Pavimentación Asfáltica De Avenida Juan Aldama | 2016-FAFEF-00018 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200665961 | Construcción De Un Aula Es. Prim Revolución I Mangas | 2016-FAFEF-00259 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Mangas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200666328 | Construccion De Ciclovia En Huejutla | 2016FAFEF02800149 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejutla de Reyes | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3699566.31 | 3699566.31 | 3699566.31 | 3699566.31 | 3699566.31 | 3699566.31 | 3699566.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667191 | Pavimento Asfaltico En Calle Morelos | 2016-FAFEF-00016 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE T0LCAYUCA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1702960.17 | 1702960.17 | 1702960.17 | 1447963.36 | 1447963.36 | 1447963.36 | 1447963.36 | 85.0263 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 85.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667255 | Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio De La Plata | 2302323 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667263 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Obsidiana Col. Lomas Del Pedregal | 2302571 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 292820.01 | 292820.01 | 289598.99 | 289598.99 | 289598.99 | 289598.99 | 289598.99 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667270 | Construccion De Unidad Deportiva Elias Pasten 2a. Etapa De La Comunidad De San Pedro Huaquilpan | 2302509 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 605000 | 605000 | 598345 | 598345 | 598345 | 598345 | 598345 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667276 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre El Charquito En La Comunidad De Acayuca | 2302447 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 629816.71 | 629816.71 | 622888.73 | 622888.73 | 622888.73 | 622888.73 | 622888.73 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200667286 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Las Canchitas En La Comunidad De San Pedro Huaquilpan | 2302385 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 472363.28 | 472363.28 | 467167.28 | 467167.28 | 467167.28 | 467167.28 | 467167.28 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID16160200667807 | Pavimento Hidraulico Acceso Y Par Vial Del Patio De Maniobras Pozo Valle Verde | 2016FEIEF | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1652884 | 1652884 | 1652884 | 1649654 | 1649654 | 1649654 | 1649654 | 99.8046 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200668005 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Sustitucion De Linea De Agua Potable 7 De Febrero (21 De Marzo - Tekali ) | 2016FF | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICCIPIO DE TULANCIONGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2492311 | 2486724 | 2486724 | 2486724 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200668033 | Construccion De Techado En Un Anexo Taxadho | 2016/FAPFM030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Taxadho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de ixmiquilpan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1232253 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200668047 | Construccion De Terraplen De Puente Paseo Del Domo | 2016/FAPFM030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ixmiquilpan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 925407 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100 | 0 | Lote | 98823 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200668097 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Av. Principal, Huitel,Tezontepec De Aldama | 2016-FAFEF-00289 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 93824.7 | 93824.7 | 93824.7 | 93824.7 | 93824.7 | 93824.7 | 93824.7 | 100 | 0 | Metros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200668103 | Construcción De Cancha De Techado En Cancha Deportiva , Bo De San Antonio | 2016/FAPFM030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ixmiquilpan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299290 | 1299290 | 1299290 | 1299290 | 1299290 | 1299290 | 100 | 0 | Lote | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200668157 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Sin Nombre,Tenango,Tezontepec De Aldama | 2016-FAFEF-00291 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 375270.71 | 375270.71 | 375270.71 | 375270.71 | 375270.71 | 375270.71 | 375270.71 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200668315 | Pavimento Hidraulico Avenida Principal Campo Alegre (Hombro Izquierdo) | 2430181 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200668442 | Construcción De Red De Agua Potable En Camino Vecinal (De Manantial A Tanque),Santiago Acayutlán,Tezontepec De Aldama | 2016-FAFEF-00478 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santiago Acayutlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEPLADERyM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 975182.76 | 975182.76 | 975182.76 | 975182.76 | 693065.11 | 693065.11 | 693065.11 | 71.0703 | 0 | Metros | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200668944 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Jardin De Niños Leoncio Samaniego | 2016-FAFEF-00260 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 970892.38 | 970892.38 | 970892.38 | 97.0892 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200669531 | Pavimentación Hidraúlica En Calle Francisco Villa | 2318241 | Hidalgo | Almoloya | Ocotepec de Morelos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID16160200669550 | Pavimentación Hidraulica En Calle Chabacano, Colonia Martinez | 2318427 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID16160200670877 | Pavimentación Hidraulica De Calle Sin Nombre | 2439780 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Francisco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 329223.15 | 325602 | 325602 | 325602 | 325602 | 325602 | 325602 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200670897 | Pavimentación Hidraulica De Calle Sin Nombre Bo. Nvo. Monterrey | 2439471 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Monterrey | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 538974.63 | 533046 | 533046 | 533046 | 533046 | 533046 | 533046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200671929 | Modernización De C.R. Entronque Ec La Misión (Puerto De Piedra) -Cerro Prieto-El Fresno; Tramo Del Km 2 358.12 Al Km 3 020.00 (4ta Etapa) | 2016/FAFEF-00404 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4999881.08 | 4999881.08 | 4786044.37 | 4786044.37 | 4786044.37 | 4786044.37 | 95.7232 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200672194 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Pluvial A Cielo Abierto, Primera Etapa-2307 | 2523195 | Hidalgo | Pacula | Licenciado Javier Rojo Gómez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 577971.6 | 96.3286 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672205 | Construcción De Techado En Delegación De Tepepa (Santiago Tepepa)-2203 | 2329369 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 511967.08 | 511967 | 506335.44 | 506335.44 | 506335.44 | 506335.44 | 506335.44 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672249 | Construccion De Techumbre De Cancha De Futbol Rapido.-2353 | 2394423 | Hidalgo | Singuilucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672328 | Pavimentación Hidráulica En La Calle Acceso A La Blanca-2346 | 2459435 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 451252.84 | 451252.84 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200672572 | Construccion De Cancha Comunitaria De Usos Multiples En Cerro Prieto-2295 | 2016-FFIEM043004 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 367260.35 | 367260.34 | 363220.48 | 363220.48 | 290131.94 | 290131.94 | 290131.94 | 78.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID16160200672669 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria-2284 | 2517161 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 296700 | 296287 | 296287 | 296287 | 296287 | 98.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200672676 | Pavimentación Concreto Hidráulico De Calle De Acceso A La Unidad Básica De Rehabilitación En Cabecera Municipal-2413 | 2322754 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Registro:
HID16160200672819 | Pavimentación Hidráulica Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Calle Rojo Gomez Y Plutarco Elías Calles-2312 | 2327897 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2619815.95 | 2619815.95 | 2590997.97 | 2583296.07 | 2583296.07 | 1986898.7 | 1986898.7 | 75.8412 | 7701.9 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672823 | Pavimentación Hidráulica Y Empedrado En Calle Sin Nombre, En La Localidad El Huizachal-2253 | 2435770 | Hidalgo | Chapantongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200672945 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria Luis Ponce -2198 | 2328641 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 753815.22 | 753815.22 | 745523.25 | 745523.25 | 745523.25 | 745523.25 | 745523.25 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200672980 | Construcción De 1ra. Etapa De Centro Deportivo-2283 | 2516753 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nith | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1700000 | 1681300 | 1679368 | 1679368 | 1679368 | 1679368 | 98.7864 | 0 | Metros Cuadrados | 1487 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200673034 | Construcción De Anexo (Techado En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon) Patio Civico-2206 | 2328978 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 893407.76 | 893407.76 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673080 | Construccion De Anexo (Techado En Escuela Primaria Francisco I. Madero) Patio Civico.-2201 | 2329041 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Techachalco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 893407.76 | 893407.76 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 883580.27 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673274 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez Tramo Manuel Vargas Cataño Y Felipe Ángeles -2315 | 2331675 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1219776.42 | 1219776.42 | 1206358.88 | 1194677.65 | 1194677.65 | 696812.58 | 696812.58 | 57.1263 | 11681.23 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673323 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Manuel Doblado-2207 | 2328855 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 875901.44 | 875901.44 | 866266.54 | 866266.54 | 866266.54 | 866266.54 | 866266.54 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673328 | Segunda Etapa De La Pavimentación Hidraulica, De La Avenida Allende, Comunidad De Doxey, Municipio De Tlaxcoapan. -2397 | 2281234 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200673368 | Pavimentación Hidráulica De Calle, Banquetas Y Guarniciones En Avenida Revolución Mexicana, En La Comunidad De San Pedro Tlachichilco.-2205 | 2329103 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673379 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Acaxochitlan-Techachalco-2197 | 2329281 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Techachalco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228799.83 | 228799.83 | 226283.03 | 226283.03 | 226283.03 | 226283.03 | 226283.03 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673453 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples, De La Comunidad De Metznoxtla-2292 | 2365403 | Hidalgo | Metztitlán | Metznoxtla (Metznoztla) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673501 | Construcción De Guarnición Y Banqueta En Andador Nicolás Flores-Santacruz-2297 | 2016-FFIEM043002 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 773091.78 | 773091.79 | 764587.78 | 764587.78 | 764587.78 | 764587.78 | 764587.78 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673509 | Pavimentación Hidráulica De Calle, Banquetas Y Guarniciones En Calle Principal 1ra. Etapa, En La Comunidad El Lindero.-2204 | 2329192 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673667 | Construccion De Espacio Recreativo, En La Colonia Lopez Portillo-2314 | 2331861 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1051607 | 1051607 | 1040039.32 | 1039802.25 | 1039802.25 | 1039802.25 | 1039802.25 | 98.8775 | 237.07 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673725 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lirio, Tramo Av. Ayuntamiento Y Calle Gardenia-2316 | 2333349 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1134503.36 | 1134503.36 | 1122023.83 | 1120566.19 | 1120566.19 | 1120566.19 | 1120566.19 | 98.7715 | 1457.64 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200673754 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Yucatan-2322 | 2335565 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1116753.1 | 1116753.1 | 1104468.81 | 1096672.75 | 1096672.75 | 1096672.75 | 1096672.75 | 98.2019 | 7796.06 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673767 | Pavimentación De Concreto Hidáulico Calle Santa Cruz Tramo G. Bonfil Y Av. Lázaro Cárdenas-2317 | 2330121 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1473230.26 | 1473230.26 | 1473230.26 | 1473230.26 | 98.2154 | 10269.74 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673794 | Pavimentación Hidráulica Calles Ignacio Zaragoza Y Efrén Rebolledo-2341 | 2326650 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1401682.43 | 1401682.43 | 1386263.92 | 1386263.92 | 1386263.92 | 1386263.92 | 1386263.92 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673833 | Pavimentacion Hidraulica Avenida Cerezo Tramo Calle Yuca - Calle Sin Nombre-2318 | 2335679 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 948393 | 948393 | 937960.68 | 937742.77 | 937742.77 | 937742.77 | 937742.77 | 98.877 | 217.91 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200673959 | Pavimentación Asfaltica Camino González González - El Palmar-2347 | 2459153 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1048747.16 | 1048747.16 | 1037210.94 | 1037210.94 | 1037210.94 | 1037210.94 | 451820.45 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200674104 | Pavimentación Hidráulica Calle La Reforma, En El Barrio El Huizache-2338 | 2326933 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 547181.17 | 547181.17 | 541162.18 | 541162.18 | 541162.18 | 541162.18 | 541162.18 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674165 | Pavimentación Hidráulica De Calle Venustiano Carranza, Calle Aquiles Serdan, Calle Sierra Nevada, Calle Manuel Tovar Y Calle Francisco Javier Mina, En El Municipio De Tlaxcoapan -5261 | 3389248 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4109112.57 | 4109112.57 | 4109112.57 | 4109112.57 | 4109112.57 | 4063303.01 | 4063303.01 | 98.8852 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674186 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera La Presa- Santa Ana Tzacuala-2208 | 2328285 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 137286.81 | 137286.89 | 135776.65 | 135776.65 | 135776.65 | 135776.65 | 135776.65 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674398 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata Tramo Rojo Lugo Y Cisnes Del Sur-2320 | 2336561 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1688702.75 | 1688702.75 | 1670127.02 | 1663715.16 | 1663715.16 | 1443997.94 | 1443997.94 | 85.5093 | 6411.86 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674586 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle De Acceso Al Auditorio De La Comunidad De Ixtlahuaco-2287 | 2413772 | Hidalgo | Lolotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200674661 | Pavimentación Hidráulica Calle Matias Rodriguez-Eje Sur -2367 | 2436568 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1159326.04 | 1159326.04 | 1146573.45 | 1146573.45 | 1146573.45 | 1146573.45 | 1146573.45 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 37674 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674817 | Construcción De Techado En Escuela Primaria General "General Nicolás Flores" C.C.T. 13dpr 0007u.-2298 | 2016-FFIEM043001 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1479157.71 | 1479157.71 | 1479157.71 | 98.6105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.61 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674893 | Pavimentación Hidráulica, Muro De Contención, Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre-2199 | 2328526 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 474844.67 | 474844.67 | 469621.38 | 469621.38 | 469621.38 | 469621.38 | 469621.38 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674947 | Pavimentación Hidráulica Calle Lázaro Cárdenas, Tramo Calle Álvaro Obregon A Calle José Ma. Morelos-2313 | 2323662 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 365000 | 365000 | 360985 | 356014.49 | 356014.49 | 288293.79 | 288293.79 | 78.9846 | 4970.51 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674959 | Pavimento Hidráulico De Acceso Principal 2da. Etapa-2309 | 2441394 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200674985 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Transformadores-2319 | 2336623 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1037540.48 | 1037540.48 | 1026127.54 | 1025081.73 | 307524.52 | 307524.52 | 307524.52 | 29.6398 | 1045.81 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675048 | Construccion De Espacio Recreativo Y Deportivo En Calle Ejido 9 Esq. Calle Asfalto-2311 | 2328348 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 791200 | 787120.76 | 787120.76 | 787120.76 | 787120.76 | 98.3901 | 4079.24 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675120 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Huitlacoche Tramo Ruiseñor Y Cto. Cardenal-2321 | 2334585 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1017907.94 | 1017907.94 | 1006710.95 | 1001606.78 | 1001606.78 | 849168.63 | 849168.63 | 83.4229 | 5104.17 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675150 | Construcción De Anexo (Techado En Escuela Tele Secundaria 611) Cancha De Usos Múltiples -2200 | 2328437 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800214.02 | 800214.02 | 791411.67 | 791411.67 | 791411.67 | 791411.67 | 791411.67 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675182 | Techado Del Patio De Usos Múltiples En El Jardín De Niños "Huemac" Clave: 13djno049c-2213 | 2349998 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 791200 | 791200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160200675261 | Pavimentación Hidráulica Av. Madero En Barrio El Huizache-2339 | 2326139 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675292 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al Barrio El Molino-2296 | 2016-FFIEM043003 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 359647.87 | 359647.87 | 355691.74 | 355691.74 | 355691.74 | 355691.74 | 355691.74 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675309 | Rehabilitación De Espacio Deportivo En Colonia Real De Minas-2310 | 2321058 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 494500 | 493013.28 | 493013.28 | 493013.28 | 493013.28 | 98.6027 | 1486.72 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675472 | Remodelación De La Plaza Cívica Comunitaria-2368 | 2436712 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 340673.96 | 340673.96 | 336926.55 | 336926.55 | 336926.55 | 336926.55 | 336926.55 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 37674 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200675602 | Techado De Auditorio-2202 | 2329431 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Tejocotal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430355.41 | 430355.41 | 425621.5 | 425621.5 | 425621.5 | 425621.5 | 425621.5 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200675708 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples, De La Cumunidad De Jilotla-2293 | 2365341 | Hidalgo | Metztitlán | Jilotla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200676254 | Centro Textil-Inadem 3a. Etapa | FNE-160412-C-ES-00243446 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23615256 | 23615256 | 23615256 | 10123284.5 | 10123284.5 | 10123284.5 | 10123284.5 | 42.8676 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42.87 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200676352 | Colector Sanitario Toyota-Planta De Tratamiento De 500 Lps Del Río De Las Avenidas (1a. Etapa) | 14 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13750000 | 13639678.78 | 13639678.78 | 13639678.78 | 13639678.78 | 13639678.78 | 13633499.93 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 98756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizó un reintegro por un importe de $110,321.22, modificándose el importe autorizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200676813 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 2016/FORTASEG030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Ixmiquilpan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 100 | 0 | Piezas | 86363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 66 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, 40 DE VIDEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200676844 | Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Proagua Apartado Urbano | I.-AU-01-16 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4037654.64 | 3409984.54 | 3409984.54 | 3409984.54 | 3404344.27 | 3404344.27 | 3404344.27 | 99.8346 | 0 | Kilómetro | 8777 | 0 | 99.83 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Física: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Registro: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200676863 | Vehículos Y Equipo Terrestre (Vehículo) | 2016/FORTASEG030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Ixmiquilpan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1198360 | 1198360 | 1198360 | 1198360 | 1198360 | 1198360 | 1198360 | 100 | 0 | Piezas | 86363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200676882 | Otros Equipos De Transporte (Motocicleta) | 2016/FORTASEG030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Ixmiquilpan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 100 | 0 | Piezas | 86363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200676920 | Maquinaria Y Equipo De Seguridad Pública | 2016/FORTASEG030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Ixmiquilpan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 669160 | 669160 | 669160 | 669160 | 669160 | 669160 | 669160 | 100 | 0 | Piezas | 86363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200676926 | Programa De Tratamiento De Aguas Residuales Prosan 2016 | II.-13-01-16 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3749091 | 3658506.2 | 3658506.2 | 3658506.2 | 3616083.53 | 3616083.53 | 3616083.53 | 98.8404 | 0 | Otros | 31597 | 0 | 98.84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION
HID16160200676941 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2016/FORTASEG030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de ixmiquilpan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 118909 | 118909 | 118909 | 118909 | 118909 | 118909 | 118909 | 100 | 0 | Piezas | 86363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200678338 | Pavimentación Hidráulica En Calle Pedro Pineda | 2016/FAFEF-00074 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2004230 | 2004230 | 2004230 | 2004230 | 2001281.24 | 2001281.24 | 2001281.24 | 99.8529 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 98.32 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200678591 | Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Y Muro De Frontón En La Unidad Deportiva Elias Pasten, En La Localidad De San Pedro Huaquilpan | 2016/FAFEF-00183 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200678614 | Construcción De Techumbre Para El Patio De Cobaeh | 2016/FAFEF-00188 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 708700 | 708700 | 708700 | 708700 | 699259.02 | 699259.02 | 699259.02 | 98.6678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.09 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200678674 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2016/FAFEF-00460 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5080000 | 5080000 | 5080000 | 5080000 | 5080000 | 5080000 | 5080000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID16160200679663 | Construcción De Sistema | 2016APARU00497 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13470740 | 13470739.62 | 13470739.62 | 13470739.62 | 12975505.11 | 12975505.11 | 12975505.11 | 96.3236 | 0 | Metros | 1841 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200679740 | Estudio Y Proyecto | 2016FOFIE00523 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 489436 | 489398.72 | 489398.72 | 489398.72 | 464244.88 | 464244.88 | 464244.88 | 94.8603 | 0 | Otros | 325 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200679749 | Estudio Y Proyecto | 2016FOFIE00524 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Loma de Pueblo Nuevo | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 277977 | 277881.89 | 277881.89 | 277881.89 | 244611.91 | 244611.91 | 244611.91 | 88.0273 | 0 | Otros | 325 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200679987 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Orizatlan-Talapitz I, Talapitz Ii-Talol-La Pimienta-Xaltipa (Mun. San Felipe Orizatlan)-San Jose (Mun. Tlanchinol), Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000, | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7654619.78 | 2227251.08 | 2227251.08 | 2227251.08 | 2227251.08 | 2227251.08 | 2227251.08 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680130 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo El Grande, En El Municipio De Tenango De Doria | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10410036 | 1960361.77 | 1960361.77 | 1960361.77 | 1960361.77 | 1960361.77 | 1960361.77 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680150 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa Consistente En Ampliación, Adenamiento Y Equipamiento De Pozo), Para Beneficiar A La Localidad De San Lucas, Municipio De Alfajayucan | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2451482.28 | 2449415.75 | 2449415.75 | 2449415.75 | 2449415.75 | 2449415.75 | 2449415.75 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680170 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Ateixco, Municipio De Huejutla De Reyes | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6715179.01 | 4142622.61 | 4142622.61 | 4142622.61 | 4142622.61 | 4142622.61 | 4142622.61 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680182 | Modernización Y Ampliación Del Camino Bothiña-Xajhá-El Carrizal-San Vicente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 23 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 560 Al Km 2 560 | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9706331.46 | 1885913.06 | 1885913.06 | 1885913.06 | 1885913.06 | 1885913.06 | 1885913.06 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680189 | Modernización Y Ampliación Del Camino El Olivo-Cuesta Colorada-Texcadho, Del Km 0 000 Al Km 14 000, Tramo: Gundho-Cuesta Colorada-Texcadho, Del Km 8 000=0 000 Al Km 14 000=6 000, Subtramo A Modernizar | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11763900.61 | 11383938.15 | 11383938.15 | 11383938.15 | 11383938.15 | 11383938.15 | 11383938.15 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680197 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Bartolo Tutotepec-Santiago-Tenantitlan-La Cumbre De Muridores, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 30 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 30 000=0 000 Al Km 29 000=1 000 | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9593123.43 | 1112859.98 | 1112859.98 | 1112859.98 | 1112859.98 | 1112859.98 | 1112859.98 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680201 | Modernización Y Ampliación Del Camino Santa Cruz-Achichipil-El Pemuche-Cruztitla, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 8 994, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 351.87 Al Km 4 000 | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8815532.68 | 7772880.97 | 7772880.97 | 7772880.97 | 7772880.97 | 7772880.97 | 7772880.97 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200680207 | Modernización Y Apliación Del Camino E.C. (Tehuetlán-Huazalingo)-Chiatipan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 2 080, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9361876.39 | 8372492.38 | 8372492.38 | 8372492.38 | 8372492.38 | 8372492.38 | 8372492.38 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200681002 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Corredor Escolar Av. Juan Escutia 1ra. Etapa | 2016FAFEF-00054 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA DE TEZONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1245793.84 | 1245793.84 | 1245793.84 | 1245793.84 | 1245793.84 | 1245793.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3229 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO DE OBRA SEGÚN LO CONTRATADO / Física: TRABAJOS FÍSICOS CONCLUIDOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682402 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cahuazaz De Morelos (Rancho Alegre), En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5972079.52 | 861599.89 | 861599.89 | 861599.89 | 861599.89 | 861599.89 | 861599.89 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682416 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Andres, En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13409073.89 | 4439420.31 | 4439420.31 | 4439420.31 | 4439420.31 | 4439420.31 | 4439420.31 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682426 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Xoñe, En El Municipio De Huehuetla | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1540149.35 | 1461799.5 | 1461799.5 | 1461799.5 | 1461799.5 | 1461799.5 | 1461799.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682477 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Cuatapa, En El Municipio De Atlapexco | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3315378.21 | 1109498.05 | 1109498.05 | 1109498.05 | 1109498.05 | 1109498.05 | 1109498.05 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682504 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Coatzacoatl, En El Municipio De Huautla | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5175614.15 | 5449198.6 | 5449198.6 | 5449198.6 | 5449198.6 | 5449198.6 | 5449198.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682514 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Huemaco, En El Municipio De Huautla | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4599845.86 | 4817769.32 | 4817769.32 | 4817769.32 | 4817769.32 | 4817769.32 | 4817769.32 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN TERMINADA / Física: OBRA EN TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682515 | Ampliacion Red De Distribucion Tothie Segunda Etapa Municipio De San Salvador | 2016FAFEF00465 | Hidalgo | San Salvador | Tothie (Tothie de Rojo Gómez) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 363425 | 363425 | 363425 | 363425 | 363425 | 363425 | 363425 | 100 | 0 | Luminaria | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200682516 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero, En El Municipio De Huautla | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3643333.93 | 1189138.09 | 1189138.09 | 1189138.09 | 1189138.09 | 1189138.09 | 1189138.09 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682525 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Tepetzintla, En El Municipio De Huautla | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2759460.17 | 2228091.22 | 2228091.22 | 2228091.22 | 2228091.22 | 2228091.22 | 2228091.22 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682568 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chichatla, En El Municipio De Tlanchinol | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3887017.09 | 1145651 | 1145651 | 1145651 | 1145651 | 1145651 | 1145651 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200682584 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Zacatipan, En El Municipio De Tianguistengo | 2016-PROII-00271 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9031199.61 | 2447485.33 | 2447485.33 | 2447485.33 | 2447485.33 | 2447485.33 | 2447485.33 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200683487 | Construccion De Copusi En Escuela Primaria Gonzalo G. Agis | 2016-FAFEF-00204 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 525253.09 | 525253.09 | 525253.09 | 525253.09 | 525253.09 | 525253.09 | 525253.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID16160200683488 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Chopo | 2016-FAFEF-00362 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 767242.37 | 767242.37 | 767242.37 | 767242.37 | 767242.37 | 767242.37 | 767242.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID16160200683490 | Instalacion Electrica Segunda Etapa Mercado Municipal | 2016-FAFEF-00462 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1733938.55 | 1733938.55 | 1733938.55 | 1733938.55 | 1729073.5 | 1729073.5 | 1729073.5 | 99.7194 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE MAMPARA INFORMATIVA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200684371 | Rehabilitacion Unidad Deportiva "La Tortuga" | 2016/FAFEF-00560 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1451451.96 | 1379900.96 | 1379900.96 | 1379900.96 | 1379900.96 | 1379900.96 | 1379900.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684372 | Pavimentacion Del Camino De Acceso A Xuchitlan-Mejay, Tramo: Troncal Del Km 1 040 Al Km 2 040 | 2016/FAFEF-00610 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10386127.74 | 10348480.42 | 10348480.42 | 10348480.42 | 10348480.42 | 10348480.42 | 10348480.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 32894 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684373 | Rehabilitacion Del Blvd. Nuevo Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 7 360 (Tramos Aislados) | 2016/FAFEF-00670 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6554529.19 | 5732446.7 | 5732446.7 | 5732446.7 | 5732446.7 | 5732446.7 | 5732446.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270844 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684375 | Obras Complementarias De Accesibilidad A Las Estaciones Del Corredor (Suministro Y Colocacion De Bolardos Y Estructuras Metalicas Para Paraderos De Rutas Alimentadoras) | 2016/FAFEF-00669 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 279710.5 | 279236.66 | 279236.66 | 279236.66 | 279236.66 | 279236.66 | 279236.66 | 100 | 0 | Piezas | 512000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684376 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Acceso Al Parque Industrial Metropolitano | 2016/FAFEF-00671 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2518703.92 | 2517428.03 | 2517428.03 | 2517428.03 | 2517428.03 | 2517428.03 | 2517428.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684377 | Construccion De Red De Drenaje Y Pavimentacion Hidraulica Calle Agustin Lara | 2016/FFIEM-00418 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1978000 | 1936569.11 | 1936569.11 | 1936569.11 | 1936569.11 | 1936569.11 | 1936569.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684387 | Proyecto Ejecutivo Para El Distribuidor Vial C.D. Mexico - Laredo Entronque Carretera Estatal Via Ajacuba | SPDRYM-DGP-0900/2016 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4910338.98 | 4910338.98 | 4910338.98 | 4910338.98 | 4910338.98 | 4910338.98 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684389 | Construccion Del Boulevard De Acceso Epazoyucan E.C.F. Pachuca - Tulancingo (Tramo: Km 0 000 Al Km 3 269.804) | SPDRYM-DGP-0901/2016 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24433892.94 | 24433892.94 | 24433892.94 | 24433892.94 | 19560490.32 | 17722925.11 | 17722925.11 | 72.5342 | 0 | Lote | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684407 | Construccion De Carretera Tulancingo - Jaltepec 2da. Etapa | SPDRYM-DGP-0907/2016 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10674108.64 | 10674108.64 | 10674108.64 | 10674108.64 | 8845337.58 | 8845337.58 | 8845337.58 | 82.8672 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684408 | Distribuidor Vial Carr. Mexico - Pachuca, Entronque Tellez | SPDRYM-DGP-0887/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 131660309.27 | 131660309.27 | 131660309.27 | 131660309.27 | 118366028.15 | 118366028.15 | 118366028.15 | 89.9026 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684409 | Construccion Del Boulevard Tizayuca | SPDRYM-DGP-0888/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11308159.55 | 11105379.33 | 11105379.33 | 11105379.33 | 8089695.58 | 8089695.58 | 8089695.58 | 72.8448 | 0 | Lote | 0 | 0 | 72.84 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684410 | Construccion Del Distribuidor Vial Y Boulevard De Acceso E.C.F. Mexico - Pachuca - Villa De Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9 009.25) Al Km 10 000, Origen De Cadenamiento Tolcayuca) | SPDRYM-DGP-0889/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39024572.57 | 38996256.96 | 38996256.96 | 38996256.96 | 15618283.52 | 15618283.52 | 15618283.52 | 40.0507 | 0 | Lote | 0 | 0 | 68.5 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684411 | Planta De Tratamiento De La Cuenca Lechera 2a. Atapa | SPDRYM-DGP-0890/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 5967465.74 | 5967465.74 | 5967465.74 | 30.3821 | 0 | Lote | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684412 | Construccion De Boulevard Eje Oriente - Poniente 3a. Etapa | SPDRYM-DGP-0891/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 12717724.02 | 12717724.02 | 12717724.02 | 64.7497 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200684413 | Modernizacion Boulevard Juarez Sur 2a. Etapa | SPDRYM-DGP-0892/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34372372.88 | 34638963.54 | 34638963.54 | 34638963.54 | 13396331.81 | 13396331.81 | 13396331.81 | 38.6742 | 0 | Lote | 0 | 0 | 32.85 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200686784 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero, En El Municipio De Huautla - 131127 | 131127 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Huautla | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 235916.01 | 261030.31 | 261030.31 | 261030.31 | 261030.31 | 261030.31 | 261030.31 | 100 | 0 | Otros | 264 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200686790 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En San Gregorio - 111909 | 111909 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 19982.16 | 19982.16 | 19982.16 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200686797 | Ampliacion De Red Electrica Barrio Milcahuatl-Corralzintla Y Cuatatanamel - 133220 | 133220 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 401130.09 | 401130.09 | 401130.09 | 401130.09 | 383337.08 | 383337.08 | 383337.08 | 95.5643 | 0 | Otros | 144 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200686811 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 89092 | 89092 | Hidalgo | Tecozautla | Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200686812 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 96594 | 96594 | Hidalgo | Tecozautla | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA, PARA CAMBIARLA POR CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS / Física: OBRA CANCELADA PARA CAMBIARLA POR FOSAS SEPTICAS / Registro:
HID16160200686989 | Ampliacion De Energia Electrica Centro - 156250 | 156250 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343492.76 | 343492.76 | 343492.76 | 343492.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200686990 | Ampliacion De Energia Electrica Calle Central - 156260 | 156260 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 258846.35 | 258846.35 | 258846.35 | 258846.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200687032 | Construcción De Modulo De Sanitarios En Telebachillerato En Apipilhuasco - 86230 | 86230 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Apipilhuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 370155.3 | 370155 | 370155 | 370155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200687049 | Rehabilitación De Lína De Conducción De Rebombeo El Carmen A Tanque Netzahualcoyotl - 139125 | 139125 | Hidalgo | Tula de Allende | El Carmen (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 524478.69 | 524478.69 | 524478.69 | 524478.69 | 524478.69 | 157321.5 | 157321.5 | 29.9958 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160200687105 | Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal - 102604 | 102604 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200687180 | Construccion De Tanque Regulador De Agua Potable - 141009 | 141009 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 953815 | 953815 | 953815 | 953815 | 953815 | 953815 | 100 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: OBRA CONCLUIDA AL PRESENTE TRIMESTRE / Registro:
HID16160200687182 | Ampliacion De Red Electrica - 141876 | 141876 | Hidalgo | Xochiatipan | Acanoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1222734.09 | 1221709 | 1221709 | 1221709 | 1041635 | 1041635 | 1041635 | 85.2605 | 0 | Otros | 177 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200687186 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 96045 | 96045 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 30122.81 | 30122.81 | 30122.81 | 30122.81 | 29694.33 | 29694.33 | 29694.33 | 98.5776 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 98.58 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692305 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 68805 | 68805 2016-FAISM026048 | Hidalgo | Huazalingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 426808.23 | 426808.23 | 426808.23 | 426808.23 | 424968.54 | 424968.54 | 424968.54 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200692306 | Colocacion De Celdas Fotovoltaicas Para Sistema De Bombeo De Aguas Negras, En Planta De Tratamiento En Huehuetla - 107489 | 107489 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 665958.01 | 665958.01 | 665958.01 | 665958.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2821 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200692318 | Ampliacion De Red Electrica - 134572 | 134572 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 381623.31 | 381623.31 | 381623.31 | 381623.31 | 364532.43 | 364532.43 | 364532.43 | 95.5215 | 0 | Otros | 180 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692319 | Ampliacion De Red Electrica Chiatitla Centro - 134568 | 134568 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 113565.11 | 113565.11 | 113565.11 | 113565.11 | 108478.79 | 108478.79 | 108478.79 | 95.5212 | 0 | Otros | 96 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692329 | Construccion De Baño - 96621 | 96621 | Hidalgo | Tecozautla | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20494.85 | 20495 | 20495 | 20495 | 20495 | 20495 | 20495 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692566 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Cuatapa, En El Municipio De Atlapexco - 130924 | 130924 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Atlapexco | Cuatapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2929446.44 | 2929446.44 | 2929446.44 | 2929446.44 | 2929446.44 | 2929446.44 | 2929446.44 | 100 | 0 | Otros | 61 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692588 | Ampliación Eléctrica De Las Calle Continuación Independencia - 137825 | 137825 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 288597 | 288597 | 288597 | 288597 | 288597 | 251798 | 251798 | 87.249 | 0 | Otros | 73 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160200692605 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Segunda Etapa - 95361 | 95361 | Hidalgo | Tlanchinol | Pitzotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1093974.47 | 1093974.47 | 91.1645 | 0 | Otros | 316 | 100 | 91.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692632 | Construccion De Consultorio Medico Municipal - 100209 | 100209 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2016 | 885640.25 | 885640.25 | 885640.25 | 885640.25 | 885640.25 | 885640.25 | 885640.25 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200692633 | Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal - 102628 | 102628 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tuzanapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 501944.78 | 501944.78 | 501944.78 | 501944.78 | 501944.78 | 250972 | 250972 | 49.9999 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200697769 | Ampliación De Red Electrica - 133224 | 133224 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 407122.16 | 407122.16 | 407122.16 | 407122.16 | 244231.76 | 244231.76 | 244231.76 | 59.9898 | 0 | Otros | 144 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200697774 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tamalcuatitla , En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 130665 | 130665 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tamalcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 395174.75 | 443277.04 | 443277.04 | 443277.04 | 443277.04 | 443277.04 | 443277.04 | 100 | 0 | Otros | 285 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200697942 | Ampliacion De Energia Electrica La Joya Numero Dos - 156258 | 156258 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 246391.52 | 246391.52 | 246391.52 | 246391.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200697944 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 145492 | 145492 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Tezoquipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 628720.21 | 628720.21 | 628720.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO ADJUDICADA. / Registro:
HID16160200698000 | Rehabilitación De Línea De Conduccióndel Pozo La Pera Al Tanque El Plan - 138448 | 138448 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Ilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 984885.98 | 984885.98 | 984885.98 | 984885.98 | 984885.98 | 594858 | 594858 | 60.3987 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160200698001 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Linda Vista Primera Manzana Santa María Macuá - 139207 | 139207 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa María Macua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2447248.37 | 1334174.51 | 1334174.51 | 54.5173 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160200698014 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chichatla, En El Municipio De Tlanchinol - 132101 | 132101 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3358360.56 | 3090423.1 | 3090423.1 | 3090423.1 | 3090423.1 | 3090423.1 | 3090423.1 | 100 | 0 | Otros | 1098 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200698060 | Mejoramiento De La Eficienca Electromecanica Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 82721 | 82721 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9750000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4415 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200698066 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa La Ilusion Jaltocan - 145620 | 2016FAISE00374 | Hidalgo | Jaltocán | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1006230.84 | 1006230.84 | 1006230.84 | 1006230.84 | 984460.82 | 984460.82 | 984460.82 | 97.8365 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 97.84 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200698092 | Equipamiento De Sistema De Bombeo - 82940 | 82940 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 584328 | 584328 | 584328 | 584328 | 584328 | 384552 | 384552 | 65.811 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: EN TRÁMITE FINIQUITO / Física: OBRA FÍSICA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200698104 | Subestacion Electrica Particular Secundaria - 155791 | 155791 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 220000 | 216778 | 216778 | 216778 | 176047 | 176047 | 176047 | 81.2107 | 0 | Otros | 400 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200698106 | Construccion De Dispensario Medico - 143227 | 143227 | Hidalgo | Xochiatipan | Cocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Salud | En Ejecución | 2016 | 827236.11 | 826676 | 826676 | 826676 | 580278 | 580278 | 580278 | 70.1941 | 0 | Otros | 184 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200698110 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 140980 | 140980 | Hidalgo | Xochiatipan | Tecopia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3558295 | 3558295 | 3558295 | 3558295 | 3558295 | 3558295 | 100 | 0 | Metros lineales | 257 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160200698158 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable La Becerra - 71963 | 71963 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 147664.31 | 147664.31 | 147664.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200698188 | Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable Para Interconexión En Mza 1 - 72217 | 72217 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14864.9 | 34682.46 | 34682.46 | 34682.46 | 34682.46 | 34682.46 | 34682.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200698189 | Construcción De Pavimentación Asfaltica Santiago De Anaya Xitzo Del 0 000 Al 0 65758 1ra Etapa - 40313 | 40313 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Xitzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1403098.7 | 1403098.7 | 1403098.7 | 1403098.7 | 1403098.7 | 1403098.7 | 1403098.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703237 | Ampliación De Red Electrica - 133222 | 133222 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacapilol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212777.87 | 212777.87 | 212777.87 | 212777.87 | 203337.92 | 203337.92 | 203337.92 | 95.5635 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703426 | Ampliacion De Energia Electrica - 156249 | 156249 | Hidalgo | Alfajayucan | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195127.28 | 195127.28 | 195127.28 | 195127.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200703427 | Ampliacion De Energia Electrica Calle Hidalgo - 156247 | 156247 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 337304.91 | 337304.91 | 337304.91 | 337304.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200703428 | Ampliacion De Energia Electrica Las Palmas - 156253 | 156253 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María Xigui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 634724.87 | 634724.87 | 634724.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO ADJUDICADA. / Registro:
HID16160200703470 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Cuatapa, En El Municipio De Atlapexco - 130916 | 130916 | Hidalgo | Atlapexco | Cuatapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 706535.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID16160200703491 | Ampliacion De Red Electrica - 133205 | 133205 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ejido 3 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497257.86 | 497257.86 | 497257.86 | 497257.86 | 392115.23 | 392115.23 | 392115.23 | 78.8555 | 0 | Otros | 84 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703511 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento - 95352 | 95352 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 1228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703517 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Segunda Etapa - 95387 | 95387 | Hidalgo | Tlanchinol | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 545434.96 | 545434.96 | 45.4529 | 0 | Otros | 281 | 100 | 45.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703539 | Mejoramiento Al Tanque De Agua Potable En La Sección Sur - 94447 | 94447 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172749.77 | 172749.77 | 172749.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703552 | Construccion De Un Tanque De Agua Potable En Barrio Tlachiquitl - 102597 | 102597 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 359935.68 | 359935.68 | 359935.68 | 359935.68 | 359935.68 | 356977.08 | 356977.08 | 99.178 | 0 | Otros | 98 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703553 | Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal Al Manantial Y Calle Principal A La Rancheria - 102635 | 102635 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Atecoxco (San Nicolás Atecoxco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 398998.99 | 398998.99 | 398998.99 | 398998.99 | 398998.99 | 340726.08 | 340726.08 | 85.3952 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703554 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Principal - 102612 | 102612 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 294821.9 | 294821.9 | 49.137 | 0 | Metros lineales | 311 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200703594 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 134547 | 134547 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699275.79 | 699275.79 | 699275.79 | 699275.79 | 699275.79 | 699275.79 | 699275.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703615 | Construccion De Camino Rural Barrio El Rincon - 80967 | 80967 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 728000 | 728000 | 728000 | 430600 | 430600 | 428744 | 428744 | 58.8934 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: EN TRIMITE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA EN TRAMITE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703630 | Construccion De Drenaje Pluvial Bo Tenexaco Calle Serapio Mora - 141022 | 141022 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 988520 | 988520 | 988520 | 988520 | 988520 | 988520 | 100 | 0 | Metros lineales | 201 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: / Registro:
HID16160200703633 | Construccion De Muro De Contencion En Zona De Rio - 143568 | 143568 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Registro:
HID16160200703635 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 140814 | 140814 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 587784.42 | 586891 | 586891 | 586891 | 586891 | 586891 | 586891 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160200703637 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 141029 | 141029 | Hidalgo | Xochiatipan | Tenexhueyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1163254 | 1163254 | 1163254 | 1104274 | 1104274 | 1104274 | 94.9297 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESC. ROSA LUXEMBURGO / Física: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESC. ROSA LUXEMBURGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703638 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 141951 | 141951 | Hidalgo | Xochiatipan | Amolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 2582986 | 2582986 | 2582986 | 2236546 | 2236546 | 2236546 | 86.5876 | 0 | Otros | 84 | 0 | 87 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIAPA / Registro:
HID16160200703645 | Pavimentación Hidráulica De Calle Francisco Sarabia - 96141 | 96141 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 572209 | 633988.74 | 633988.74 | 633988.74 | 624724.16 | 624724.16 | 624724.16 | 98.5387 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 98.54 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703715 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Para La Mesa 1 - 95411 | 2016FAISM051019 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 311300 | 311300 | 311300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200708757 | Ampliación De Red Electrica Barrio Achtyotl-Valentin Bautista - 133225 | 133225 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 155659.24 | 155659.24 | 155659.24 | 155659.24 | 149577.39 | 149577.39 | 149577.39 | 96.0928 | 0 | Otros | 120 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200708758 | Ampliacion De Red Electrica Calle Cuacamotitla - 133207 | 133207 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 308348.57 | 308348.57 | 308348.57 | 308348.57 | 245813.04 | 245813.04 | 245813.04 | 79.7192 | 0 | Otros | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200708759 | Ampliación De Red Electrica, Libramiento Atempa - 133219 | 133219 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 165579.04 | 165579.04 | 165579.04 | 165579.04 | 158567.2 | 158567.2 | 158567.2 | 95.7653 | 0 | Otros | 96 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200708933 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Barrio Paredones En La Localidad De Tepepa (Santiago Tepepa), En El - 130897 | 130897 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1004934.61 | 1004934.61 | 1004934.61 | 1004934.61 | 1004934.61 | 1004934.61 | 1004934.61 | 100 | 0 | Otros | 4830 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200708950 | Perforacion Exploratoria De Pozo Profundo Para Agua Potable - 90316 | 90316 | Hidalgo | Alfajayucan | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1196428.95 | 1196428.95 | 1196428.95 | 1196428.95 | 1175691.94 | 1175691.94 | 1175691.94 | 98.2668 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160200708951 | Ampliacion De Enegia Electrica Camino Al Tanque - 156252 | 156252 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224197.47 | 224197.47 | 224197.47 | 224197.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200708984 | Mejoramiento De Escuela Preparatoria Federal Por Cooperacion Francisco Villa Cct 13sbc2175a - 59972 | 2016-FAISM011043 | Hidalgo | Atlapexco | Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 672851.79 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | 668850.27 | 100 | 0 | Otros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200709003 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Coamelco, En El Municipio De Tianguistengo - 131152 | 131152 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Tianguistengo | Coamelco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5226537.57 | 4208817.28 | 4208817.28 | 4208817.28 | 4208817.28 | 4208817.28 | 4208817.28 | 100 | 0 | Otros | 284 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200709009 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col Los Tigres Michim Aloya San Juan Michimaloya - 139190 | 139190 | Hidalgo | Tula de Allende | Michimaloya (San Juan Michimaloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 617370.92 | 617370.92 | 617370.92 | 617370.92 | 617370.92 | 615572.3 | 615572.3 | 99.7087 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200709010 | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo Cinco De Mayo A Tanque El Cielito - 138605 | 138605 | Hidalgo | Tula de Allende | Rancho el Cielito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1142907.61 | 1142907.61 | 1142907.61 | 1142907.61 | 1142907.61 | 339528.47 | 339528.47 | 29.7074 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160200709079 | Ampliacion De Red Electrica - 133211 | 133211 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Xalamatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 123968.85 | 123968.85 | 123968.85 | 123968.85 | 77330.66 | 77330.66 | 77330.66 | 62.3791 | 0 | Otros | 84 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200709114 | Rehabilitacion De Norias - 141672 | 141672 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 585318.46 | 511579 | 511579 | 511579 | 511579 | 511579 | 511579 | 100 | 0 | Otros | 386 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: / Registro:
HID16160200709124 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 21 De Marzo - 95900 | 95900 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197000.85 | 197000.85 | 197000.85 | 197000.85 | 194453.75 | 194453.75 | 194453.75 | 98.7071 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714058 | Construccion De Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 91488 | 91488 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4154934.5 | 4154466.39 | 4154466.39 | 4154466.39 | 4154466.39 | 4154466.39 | 4154466.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200714069 | Construccion De 1 Cuarto Para Baño En San Gregorio - 111901 | 111901 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 27975.41 | 27975.41 | 27975.41 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200714082 | Ampliacion De Red Electrica Barrio Octayo Pilixtahuac - 134574 | 134574 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 770715.13 | 770715.13 | 770715.13 | 770715.13 | 736227.9 | 736227.9 | 736227.9 | 95.5253 | 0 | Otros | 144 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714301 | Ampliacion De Red Electrica - 133213 | 133213 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 510546.57 | 510564.57 | 510564.57 | 510564.57 | 487609.45 | 487609.45 | 487609.45 | 95.504 | 0 | Otros | 144 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714317 | Ampliación Eléctrica De Las Calle Alfredo Alvarez Cuevas - 137840 | 137840 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 293147.22 | 293147.22 | 293147.22 | 293147.22 | 293147.22 | 288836.38 | 288836.38 | 98.5295 | 0 | Otros | 73 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160200714327 | Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio Centro - 95392 | 95392 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 457757.49 | 457757.49 | 457757.49 | 457757.49 | 457757.49 | 457757.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 834 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200714351 | Mejoramiento De Aula En Preescolar Comunitario Miguel Hidalgo 13kjn1090j - 90574 | 90574 | Hidalgo | Singuilucan | Poza Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714374 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 98915 | 98915-2016faism032031 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatzatzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252493.65 | 252493.65 | 252493.65 | 252493.65 | 252493.65 | 252493.65 | 252493.65 | 100 | 0 | Otros | 280 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200714426 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Colector - 140754 | 140754 | Hidalgo | Xochiatipan | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 370190.95 | 370191 | 370191 | 370191 | 111057 | 111057 | 111057 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200714428 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 141043 | 141043 | Hidalgo | Xochiatipan | Tenexhueyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 2200785 | 2200785 | 2200785 | 2108352 | 2108352 | 2108352 | 95.8 | 0 | Otros | 174 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200714429 | Ampliacion De Red Electrica - 141886 | 141886 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 606994.66 | 606352 | 606352 | 606352 | 484539 | 484539 | 484539 | 79.9105 | 0 | Otros | 115 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719410 | Ampliación De Red Electrica - 134569 | 134569 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 694822.66 | 694822.66 | 694822.66 | 694822.66 | 663598.6 | 663598.6 | 663598.6 | 95.5062 | 0 | Otros | 180 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719415 | Ampliación De Red Electrica - 134566 | 134566 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Apaxtzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 269477.42 | 269477.42 | 269477.42 | 269477.42 | 257398.84 | 257398.84 | 257398.84 | 95.5178 | 0 | Otros | 84 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719416 | Ampliación De Red Electrica - 134571 | 134571 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 452627.98 | 452627.98 | 452627.98 | 452627.98 | 432360.57 | 432360.57 | 432360.57 | 95.5223 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719422 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 96610 | 96610 | Hidalgo | Tecozautla | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47821.31 | 47821 | 47821 | 47821 | 47821 | 47821 | 47821 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719581 | Perforacion De Pozo De Agua Potable El Contza ( Aportación Municipal) - 84948 | 84948 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 352155.44 | 352155.44 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 85.1897 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719591 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tercera Etapa - 145186 | 145186 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 502416.02 | 502416.02 | 502416.02 | 502416.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 719 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160200719626 | Construcción De Sistema De Agua Potable Pahactla Atlapexco - 147673 | 2016-FAISE-00300 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3999825.67 | 3999825.67 | 3999825.67 | 3999825.67 | 3517678.8 | 3517678.8 | 3517678.8 | 87.9458 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 80 | Financiera: en ejecusion / Física: en ejecusion / Registro:
HID16160200719695 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 98899 | 98899-2016faism032029 | Hidalgo | Jaltocán | Amáxac I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 978336.56 | 978336.56 | 978336.56 | 978336.56 | 851400.97 | 851400.97 | 851400.97 | 87.0254 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 80 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
HID16160200719716 | Ampliacion De Red Electrica - 133208 | 133208 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Jardines del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1078467.92 | 1078467.92 | 1078467.92 | 1078467.92 | 867563.44 | 867563.44 | 867563.44 | 80.4441 | 0 | Otros | 240 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719750 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector - 140960 | 140960 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 14963 | 14963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRO PROYECTO / Física: ESTA OBRA CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRO PROYECTO / Registro:
HID16160200719752 | Construccion De Dispensario Medico - 142127 | 142127 | Hidalgo | Xochiatipan | Ahuatitla (Aguayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Salud | En Ejecución | 2016 | 763665.2 | 762499 | 762499 | 762499 | 649071 | 649071 | 649071 | 85.1242 | 0 | Otros | 106 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719753 | Ampliacion De Red Electrica - 142113 | 142113 | Hidalgo | Xochiatipan | Cocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 367521.4 | 367522 | 367522 | 367522 | 286074 | 286074 | 286074 | 77.8386 | 0 | Otros | 60 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719756 | Ampliacion De Red Electrica - 142063 | 142063 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000 | 851897 | 851897 | 851897 | 811703 | 811703 | 811703 | 95.2818 | 0 | Otros | 111 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200719758 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 140846 | 140846 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2216964.26 | 2216418 | 2216418 | 2216418 | 2216418 | 2216418 | 2216418 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Registro:
HID16160200719761 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdán - 95803 | 95803 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 219820.96 | 219820.96 | 219820.96 | 219820.96 | 216694.19 | 216694.19 | 216694.19 | 98.5776 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 98.58 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719762 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 95821 | 95821 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 153606.12 | 153606.12 | 153606.12 | 153606.12 | 151354.99 | 151354.99 | 151354.99 | 98.5345 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 98.53 | Financiera: / Física: / Registro: 3er triemestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719764 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Santa María - 95923 | 95923 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38082.93 | 38082.93 | 38082.93 | 38082.93 | 37541.23 | 37541.23 | 37541.23 | 98.5776 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 98.58 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID16160200719816 | Construcción De Línea De Interconexión De Caja Rompedora A Tanque Regulador - 70823 | 70823 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152366.39 | 152366.39 | 152366.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200724958 | Construccion De 1 Cuarto Para Cocina En San Gregorio - 111906 | 111906 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 31971.71 | 31971.71 | 31971.71 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200724965 | Ampliacion De Red Electrica - 133204 | 133204 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 656639.91 | 656639.91 | 656639.91 | 656639.91 | 627285.58 | 627285.58 | 627285.58 | 95.5296 | 0 | Otros | 180 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200724969 | Ampliacion De Red Electrica - 133209 | 133209 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 211336.05 | 211336.05 | 211336.05 | 211336.05 | 201865.56 | 201865.56 | 201865.56 | 95.5188 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725139 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 156277 | 156277 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1101933.15 | 1101933.15 | 1101933.15 | 1101933.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 393 | 100 | 60 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200725140 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156271 | 156271 | Hidalgo | Alfajayucan | Primera Manzana Dosdha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 359548.38 | 359548.38 | 359548.38 | 359548.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 20 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160200725199 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco Sarabia San Miguel Vindho - 139231 | 139231 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 725224.45 | 725222.45 | 725222.45 | 725222.45 | 725222.45 | 693370.36 | 693370.36 | 95.608 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID16160200725230 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles 13dpr0485u - 90543 | 90543 | Hidalgo | Singuilucan | Plutarco Elías Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 177672.42 | 177672.42 | 177672.42 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725234 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Reforma, En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 130721 | 130721 2016-FAISE-00395 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6616839.61 | 6616839.61 | 6616839.61 | 6616839.61 | 6616839.61 | 6616839.61 | 6616839.61 | 100 | 0 | Otros | 1212 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA-FINANCIERAMENTE, CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725249 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 102621 | 102621 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200725302 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 143608 | 143608 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 2566686 | 2566686 | 2566686 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | 94.9318 | 0 | Otros | 144 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200725305 | Construccion De Colector De Drenaje Sanitario - 140951 | 140951 | Hidalgo | Xochiatipan | Xocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 344103.46 | 344104 | 344104 | 344104 | 103231 | 103231 | 103231 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200725306 | Ampliacion De Red Electrica - 142121 | 142121 | Hidalgo | Xochiatipan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 505307.23 | 505307 | 505307 | 505307 | 453714 | 453714 | 453714 | 89.7898 | 0 | Otros | 74 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160200725398 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Potable Calle Guanajuato Y Cerrada Guanajuato | 2016FAISM051020 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200468 | 200468 | 200468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200728842 | Rehabilitacion De Caseta De Vigilancia | FORTAMUN 001 | Hidalgo | El Arenal | El Jiadi | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 115063.36 | 115063.36 | 115063.36 | 115063.36 | 115063.36 | 115063.36 | 115063.36 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CARECE DE EXPEDIENTE / Registro:
HID16160200728843 | Impermeabilizacion De Caseta De Vigilancia | FORTAMUN 002 | Hidalgo | El Arenal | Chimilpa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 66743.21 | 66743.21 | 66743.21 | 66743.21 | 66743.21 | 66743.21 | 66743.21 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CARECE DE INFORMACION / Registro:
HID16160200728844 | Rehabilitacion De Pintura En Caseta De Vigilancia | FORTAMUN 003 | Hidalgo | El Arenal | Chimilpa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 43544.63 | 43544.63 | 43544.63 | 43544.63 | 43544.63 | 43544.63 | 43544.63 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: CARECE DE EXPEDIENTE / Registro:
HID16160200728845 | Mantenimiento De Oficinas De Seguridad Publica | FORTAMUN 004 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 49967.84 | 49967.84 | 49967.84 | 49967.84 | 49967.84 | 49967.84 | 49967.84 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CARECE DE INFORMACION / Registro:
HID16160200728846 | Mantenimiento De Oficinas De Seguridad Publica 2da Etapa | FORTAMUN 005 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21886.83 | 21886.83 | 21886.83 | 21886.83 | 21886.83 | 21886.83 | 21886.83 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CARECE DE EXPEDIENTE / Registro:
HID16160200728847 | Pavimentacion Hidraulica Acceso A Plaza Principal | FORTAMUN 006 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224033.21 | 224033.21 | 224033.21 | 224033.21 | 224033.21 | 224033.21 | 224033.21 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: CARECE DE EXPEDIENTE / Registro:
HID16160300729111 | Construcción De Dos Aulas Y Baños Tipo Inhife Dim 6 X 8 Mts | 2016FAFEF00136 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tianguistengo (La Romera) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1283318.31 | 1203728.3 | 1203728.3 | 1203728.3 | 1203728.3 | 1203728.3 | 1203728.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729123 | Construccion De Pavimento Asfaltico 5 Cms De Espesor, En Calle Adolfo Lopez Mateos | 2016FAFEF00137 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tianguistengo (La Romera) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 716681.69 | 683044.92 | 683044.92 | 683044.92 | 683044.92 | 683044.92 | 683044.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729252 | Ampliacion Red Electrica 2da. Etapa El Tepeyac. | 2016FAPFM037001 | Hidalgo | Metztitlán | Barrio el Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE METZTITLAN. HGO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100249 | 100249.43 | 100249.43 | 100249.43 | 100249.43 | 100249.43 | 100249.43 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729283 | Ampliacion De Red Electrica San Juan Tlatepexi, Metz. | 2016FAPFM037002 | Hidalgo | Metztitlán | San Juan Tlatepexi | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS, METZTITLAN, HGO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 270524 | 270524 | 270524 | 270524 | 270524 | 270524 | 270524 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729334 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 2016/FAPFM070312 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 212429.82 | 308791.98 | 308791.98 | 308791.98 | 308791.98 | 308791.98 | 308791.98 | 100 | 0 | Otros | 17153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA EJETADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729349 | Pavimentación Hidráulica De Calle A Un Costado De Tienda Diconsa | 2016/FAPFM062001 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO, HIDALGO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 399605 | 399605.02 | 399605.02 | 399605.02 | 399605.02 | 399605.02 | 399605.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729359 | Construcción De Puente Vehicular (Alcantarilla) | 2016/FAPFM062 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 265524 | 265524 | 265524 | 265524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729387 | Techado De Cancha De Usos Multiples, En El Municipio De Tecozautla, En El Estado De Hidalgo | 2016FFFIN059001 | Hidalgo | Tecozautla | La Salitrera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300729627 | Construccion De Techado Para Cancha De Futbol Rapido | 2016 FORT FIN | Hidalgo | Cardonal | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3760160.84 | 3760160.84 | 3760160.84 | 3760160.84 | 3760160.84 | 3760160.84 | 3760160.84 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729796 | Pavimentacion Hidraulica De La Avenida Ahuehuetitla | 2016FFFIN077002 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991379 | 1991379 | 1969379 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729815 | Infraestructura Escolar En El Municipio De Tulancingo De Bravo | 2016FFFIN077005 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 456769 | 456769 | 456769 | 456769 | 449776 | 449776 | 449776 | 98.469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300729987 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2016-FFFIN011001 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco I | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45111484.12 | 45111484.12 | 45111484.12 | 45111484.12 | 34732642.59 | 34732642.59 | 34732642.59 | 76.9929 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730397 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Ixmiquilpense, Col. Benito Juarez | 2016FAPFM030006 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1574726 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730689 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples | 2016FFFIN030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia los Cruces | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1481501 | 1481501 | 1481501 | 1481501 | 98.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730692 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples | 2016FFFIN030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Boye | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1383487 | 1383487 | 1383487 | 1383487 | 98.8205 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730695 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples | 2016FFFIN030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Remedios | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988087 | 988087 | 988087 | 988087 | 98.8087 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300730698 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples | 2016FFFIN030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cerrito Capula | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 987619 | 987619 | 987619 | 987619 | 98.7619 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300731356 | Construcción De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Bajo Norma Nom-001-Semarnat-1996 Localidad De Gonzalez Ortega Y Gonzalez Gonzalez | 2016FFFIN055001 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González González | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15841269.56 | 15841269.56 | 15841269.56 | 15841269.56 | 9379344.85 | 9379344.85 | 9379344.85 | 59.2083 | 0 | Otros | 500 | 0 | 59.21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300731442 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En Tepetitla | 2016FFFIN080002 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2056372.34 | 2056372.34 | 2056372.34 | 2056372.34 | 2056372.34 | 2056372.34 | 2056372.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160300731465 | Construcion De Bacheo En Diferentes Calles | 2016FAPFM074007 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIOPAL DE TLAXCOAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 240295.74 | 240295.74 | 240295.74 | 240295.74 | 240295.74 | 239259.98 | 239259.98 | 99.569 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION
HID16160300731508 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En Tepehixpa | 2016FFFIN080003 | Hidalgo | Yahualica | Tepehixpa | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1630722.49 | 1630722.49 | 1630722.49 | 1630722.49 | 1630722.49 | 1630722.49 | 1630722.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300731521 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En Oxeloco | 2016FFFIN080001 | Hidalgo | Yahualica | Oxeloco | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1237670.47 | 1237670.47 | 1237670.47 | 1237670.47 | 1237670.47 | 1237670.47 | 1237670.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160300731533 | Construccion De Agua Potable | 2016FFFIN080005 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3922801.92 | 3922801.92 | 3922801.92 | 3922801.92 | 3922801.92 | 3922801.92 | 3922801.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300731864 | Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria | 2016FEIEF037001 | Hidalgo | Metztitlán | San Pedro Tlatemalco | Rural | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METZTITLAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 106104.07 | 106104.07 | 106104.07 | 106104.07 | 106104.07 | 106104.07 | 106104.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300731883 | Piso De Concreto En Cancha De Usos Multiples | 2016FEIEF037003 | Hidalgo | Metztitlán | Chimalacatla | Rural | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METZTITLAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 177399.1 | 177399.1 | 177399.1 | 177399.1 | 177399.1 | 177399.1 | 177399.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300731886 | Construccion De Unidad Deportiva Elías Pasten Diaz | FORFIN001 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio deZapotlan de juarez | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3943146.52 | 3943146.52 | 3943146.52 | 98.5787 | 0 | Otros | 800 | 0 | 98.58 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300731936 | Pavimentación De Caminos Con Concreto Hidraulico | 2016FFFIN | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10072160 | 10072160 | 10072160 | 10058897 | 9365180 | 9365180 | 9365180 | 92.9809 | 0 | Otros | 0 | 0 | 92.98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300732031 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Tramo La Cumbre-Zacatipan | - | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatipán | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000001 | 8000001 | 8000001 | 8000001 | 8000001 | 8000001 | 8000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732113 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguasresiduales | 2016FF073001 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18374479.12 | 18374479.12 | 18374479.12 | 18374479.12 | 18374479.12 | 7789328.29 | 7789328.29 | 42.3921 | 0 | Metros lineales | 535 | 0 | 42.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732114 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2016FF073002 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23064537.66 | 23064537.66 | 23064537.66 | 23064537.66 | 23064537.66 | 11448068.46 | 11448068.46 | 49.6349 | 0 | Metros lineales | 535 | 0 | 49.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732371 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal | FORFIN-001 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15892000 | 15979449.24 | 15979449.24 | 15979449.24 | 15979449.24 | 15979449.24 | 15979449.24 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732429 | Construccion De Techumbre De Salon De Usos Multiples En El Barrio El Fitzhi | 2016/FFIEM-00403 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 949235.38 | 949235.38 | 949235.38 | 949235.38 | 949235.38 | 949235.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34814 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160300732488 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Rendimientos Federales) | 2016-FASPH-00746 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732821 | Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A La Escuela Telesecundaria 501 | 2320174 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 98.9 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300732836 | Pavimentación De Andadores, Construcción De Escalinatas Y Muro De Contencion En Col. Los Mangos | 2335389 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300733679 | Construcción De Empedrado | - | Hidalgo | Metztitlán | Metznoxtla (Metznoztla) | Rural | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio metztitlan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100140 | 100140 | 100140 | 100140 | 100140 | 100140 | 100140 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300733689 | Construccion De Pavimento Hidraulico | - | Hidalgo | Metztitlán | Buena Vista | Rural | Subsidios | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METZTITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300733887 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria 375 De El Carrizal. , En El Municipio De Metztitlán, En El Estado De Hidalgo - 237 | 2016/APDER-00705 - 2942129 | Hidalgo | Metztitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METZTITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | 445050 | 445050 | 445050 | 445050 | 445050 | 445050 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
HID16160300734424 | Pavimentación Asfaltica En La Calle Ignacio López Rayón - 1442 | 2366561 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 410570.2 | 410570.2 | 406053.94 | 406053.94 | 406053.94 | 406053.94 | 406053.94 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300734583 | Pavimentación Hidráulica Del Camino Luis Echeverría (Camino San Mateo - Yemila) - 2762 | 2016/FNREG-00844_3647361 | Hidalgo | Acaxochitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18541982.02 | 18523440.04 | 18523440.04 | 18523440.04 | 18523440.04 | 18523440.04 | 18523440.04 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300734609 | Pavimentación Asfaltica En Calle Juan De La Barrera - 1440 | 2367057 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 589759.55 | 589759.55 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300734752 | Reconstrucción De Techado En La Escuela Primaria Justo Sierra - 1532 | 2438322 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1066004.38 | 1066004.39 | 1054278.34 | 1054278.34 | 1054278.34 | 1054278.34 | 1054278.34 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300734818 | Construcción De La Techumbre De La Cancha De Básquet Bol En La Escuela Telesecundaria 143 De San Cristóbal, En El Municipio De Metztitlán, En El Estado De Hidalgo - 236 | 2016/APDER-00706 - 2931764 | Hidalgo | Metztitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METZTITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300734935 | Pavimentación De Calle Participación, En La Comunidad De Tellez - 2777 | 3647420 | Hidalgo | Zempoala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300735104 | Pavimentación Hidráulica Camino Rural De Acceso Al Saucillo - 1531 | 2438753 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 685430.53 | 685430.52 | 677890.79 | 677890.79 | 677890.79 | 677890.79 | 677890.79 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300735156 | Pavimentación Asfaltica En La Calle 16 De Enero - 1439 | 2367607 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 589759.55 | 589759.55 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 583272.19 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300735687 | Pavimentación Asfaltica En Calle Revolución En La Comunidad De San José Tepenene - 1436 | 2368096 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 806072.58 | 806072.58 | 797205.78 | 797205.78 | 797205.78 | 797205.78 | 797205.78 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300735688 | Pavimentación Asfaltica En Prolongación Venustiano Carranza - 1441 | 2366809 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 409910.7 | 409910.7 | 405401.68 | 405401.68 | 405401.68 | 405401.68 | 405401.68 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300736074 | Construcción De Empedrado En Av. Francisco I. Madero | 2016FFIEM012001 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3205000 | 3205000 | 3169745 | 3169745 | 3169745 | 3169745 | 3169745 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736285 | Pavimentación Asfaltica De Calle Sin Nombre En El Barrio San Pedro - 1437 | 2368592 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 878419.05 | 878419.05 | 868756.44 | 868756.44 | 868756.44 | 868756.44 | 868756.44 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300736444 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Acceso A La Localidad Ejido San Pedrito (Potrerillos), En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide, Hidalgo. - 2763 | 2016/FNREG-00842 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9048327.42 | 9039279.09 | 9039279.09 | 9039279.09 | 8815674.38 | 8815674.38 | 8815674.38 | 97.5263 | 0 | 8218 |  | 0 | 97.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736474 | Techumbre En Cancha Deportiva En Escuela Primaria | 2016FFIEM012002 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 786255 | 786255 | 786255 | 786255 | 786255 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300736613 | Pavimentación Asfaltica Calle Sin Nombre En Barrio Las Peñitas - 1438 | 2368344 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 315508.37 | 315508.37 | 312037.78 | 312037.78 | 312037.78 | 312037.78 | 312037.78 | 98.9 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300736667 | Construccion De Techumbre Y Gradas En Campo De Futbol | - | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METZTITLAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300736695 | Pavimentación Hidráulica De Calles | 2016FAFEF00472 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 649075.51 | 648575.51 | 648575.51 | 648575.51 | 648575.51 | 648575.51 | 648575.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: obra terninada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736726 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo Grande, En El Municipio De Tenango De Doria | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2132176.08 | 2082884.37 | 2082884.37 | 2082884.37 | 2082884.37 | 2082884.37 | 2082884.37 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736754 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Aguas Blancas, En El Municipio De Zimapán | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3161838.38 | 3095780.65 | 3095780.65 | 3095780.65 | 3095780.65 | 3095780.65 | 3095780.65 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736766 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa Consistente En Ampliación, Adenamiento Y Equipamiento De Pozo) Para Beneficiar A La Localidad De San Lucas, En El Municipio De Alfajayucan | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 502110.83 | 501687.56 | 501687.56 | 501687.56 | 501687.56 | 501687.56 | 501687.56 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736801 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Ateixco, En El Municipio De Huejutla De Reyes | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1375398.11 | 848488.97 | 848488.97 | 848488.97 | 848488.97 | 848488.97 | 848488.97 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736809 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Orizatlán - Talapiz - Talapiz Ii - Talol - La Pimienta Xaltipa (Mun. San Felipe Orizatlán) San José (Mun. Tlanchinol), Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000 | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1880282.39 | 1680282.39 | 1680282.39 | 1680282.39 | 1680282.39 | 1680282.39 | 1680282.39 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736841 | Construcción De Auditorio Municipal Primera Etapa | 2016FAFEF00266 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3314230.01 | 3314230.01 | 3314230.01 | 3314230.01 | 3314230.01 | 3314230.01 | 3314230.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300736912 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Senthé, En El Municipio De Actopan | 2015-FAFEF-00529 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4549918.91 | 4850044.27 | 4850044.27 | 4850044.27 | 4850044.27 | 4850044.27 | 4850044.27 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCION / Física: OBRA CONCLUIDA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300737023 | Construcción De Casa De Salud | 2016-FFFIN006002 | Hidalgo | Alfajayucan | La Vega | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA ALFAJAYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1281800.4 | 1281800.4 | 1281800.4 | 1281800.4 | 1152689.41 | 1152689.41 | 1152689.41 | 89.9274 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300737024 | Modernización Y Ampliación Del Camino Bothiña-Xajhá - El Carrizal - San Vicente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 23 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 580 Al Km 2 580 | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2130858.12 | 2130658.12 | 2130658.12 | 2130658.12 | 2130658.12 | 2130658.12 | 2130658.12 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300737048 | Modernización Y Ampliación Del Camino El Olivo - Cuesta Colorada - Texcadho, Del Km 0 000 Al Km 14 000=8 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 12 270=4 270 Al Km 12 970=4 970 | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2582319.64 | 4266414.44 | 4266414.44 | 4266414.44 | 4266414.44 | 4266414.44 | 4266414.44 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300737078 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Bartolo Tutotepec-Santiago-Tenantitlan-La Cumbre De Muridores, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 30 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 30 000=0 000 Al Km 29 000=1 000 | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2195807.58 | 3693131.83 | 3693131.83 | 3693131.83 | 3693131.83 | 3693131.83 | 3693131.83 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300737288 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tehuetlán-Huazalingo)-Chiatipan-Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 080, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 2016-FAFEF-00396 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2055046.04 | 2055046.04 | 2055046.04 | 2055046.04 | 2055046.04 | 2055046.04 | 2055046.04 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, continua en Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300738003 | Suministro E Instalación De Transformador Del Centro De Salud De Parque De Poblamiento | 5006-DPPE-SPP-DVP-069-3105 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2016 | 117711 | 115423.8 | 115423.8 | 115423.8 | 115423.8 | 115423.8 | 115423.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300738422 | Techado De Cancha De Usos Multiples Bo. Apachico | 2016/FAFEF-00568 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TEPEHUACAN DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300739282 | Fortalecimiento Y Ampliación De La Matrícula En La Universidad Intercultural Del Estado De Hidalgo | 1 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Educación | En Ejecución | 2016 | 3854952 | 3854952 | 3854952 | 3854952 | 3854952 | 3854952 | 3854952 | 100 | 0 | Equipamiento | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300739289 | Atención Compensatoria Para La Inclusión Y Equidad Educativa | 1 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Educación | En Ejecución | 2016 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300739521 | Equipamiento Electromecánico Linea Conducción Al Tanque Zona Alta Boxaxni | 2016FAFEF00548 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILALDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 353284 | 387542.4 | 387542.4 | 387542.4 | 387542.4 | 387542.4 | 387542.4 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.23 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de entrega recepcion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300740491 | Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica, Calle Juana De Iberbouro, Cristina Rosas Iyescas | 2016/PREGI-00657 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 360373.09 | 360373.09 | 360373.09 | 354251.37 | 354251.37 | 354251.37 | 354251.37 | 98.3013 | 6121.72 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300740499 | Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica, Calle José Asunción Silva, Cristina Rosas Illescas | 2016/PREGI-00658 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1133264.26 | 1133264.26 | 1133264.26 | 1115672.18 | 1115672.18 | 1115672.18 | 1115672.18 | 98.4477 | 17592.08 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300740914 | Equipamiento Electromecánico Y Linea De Conducción Al Tanque Existente Para | 2016FAFEF00548 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1646026 | 1715961.55 | 1715961.55 | 1715961.55 | 1715961.55 | 1715961.55 | 1715961.55 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300741493 | Becas Manutención Hidalgo Complemento 2015-2016 Y Ciclo Escolar 2016-2017 | 2016-FAFEF-00080 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | Educación | En Ejecución | 2016 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 100 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SPDRYM-A-FAFEF/GI-2016-2104-00082 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2016 TRANSFERIDO A SPDRYM-DGP-FAFEF/GI-2016-2104-00551 POR UN MONTO DE 97 MDP PARA SU EJERCICIO EN LOS CICLOS ESCOLARES 2015-2016 Y 2016-2017. LAS METAS CORRESPONDEN A 20 MDP DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 22,532 BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016 Y 77 MDP PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017. LO QUE HACE UNA META TOTAL DE 254,181 PAGOS MENSUALES DE LOS QUE AL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO 254,181. LA META DE 55,749 PAGOS CORRESPONDE A LOS PAGOS DE 22,532 BECAS DURANTE 2.47 MESES DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016 Y 198,431 PAGOS DE 20,831 BECAS DE 9.52 MESES DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON UN AVANCE DEL 100%. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN A UN MONTO DE $2,026,658.13 LOS CUALES SE HAN EJERCIDO AL 100% CUBRIENDO LOS GASTOS FIDUCIARIOS POR HONORARIOS Y GASTO POR DISPERSIÓN DEL PAGO DE BECAS, HABIÉNDOSE CONSTITUIDO LA OBLIGACIÓN DEL PAGO A LA FIDUCIARIA EN EL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA VIGENTE Y EN LA SESIÓN SO/04/2016, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO APRUEBA EL EJERCICIO DE LOS RENDIMIENTOS EN LA AMPLIACIÓN DE METAS Y PAGO DE GASTOS FINANCIEROS Y DE DISPERSIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 EN EL ACUERDO SO/04/16/014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300741515 | Becas Manutención Hidalgo Ciclo Escolar 2016-2017 | BECAS MANUTENCIÓN HIDALGO CICLO ESCOLAR | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 11-Educación Pública | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | Educación | En Ejecución | 2016 | 107900000 | 107900000 | 107900000 | 107900000 | 107900000 | 107900000 | 107900000 | 100 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017 ES POR UN TOTAL DE $107,900,000.00. SE CUENTA CON OFICIO NÚMERO CNBES/JUR/1609/2016 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016 RECIBIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 03 DE AGOSTO DE 2016, DESTINADO A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (MANUTENCIÓN)-HIDALGO. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AUN MONTO DE $2,199,985.07 LA META CORRESPONDE AL PAGO DE 20,831 BECARIOS DURANTE DOCE MESES DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 DE LOS CUALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE TIENE UN AVANCE DEL 100%. 249,972 DE 249,972 PAGOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300744888 | Fonregion 2016 | 2016-FNREG-00644 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 21278700 | 21268079.15 | 21268079.15 | 21268079.15 | 13607721.36 | 13607721.36 | 13607721.36 | 63.9819 | 0 | Metros | 24988 | 0 | 63.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300744905 | Fonregion2016 | 2016-FNREG-00645 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 13286700 | 13271854.38 | 13271854.38 | 13271854.38 | 11738226.31 | 11738226.31 | 11738226.31 | 88.4445 | 0 | Metros | 24988 | 0 | 88.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300744909 | Fonregion 2016 646 | 2016-FNREG-00646 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 15784200 | 15744829.35 | 15744829.35 | 15744829.35 | 14128653.91 | 14128653.91 | 14128653.91 | 89.7352 | 0 | Metros | 24988 | 0 | 89.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300744912 | Fonregion 2016 647 | 2016-FNREG-00647 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 49550400 | 49517998.51 | 49517998.51 | 49517998.51 | 44452558.67 | 44452558.67 | 44452558.67 | 89.7705 | 0 | Metros | 24988 | 0 | 89.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300744986 | Construcción De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo | 2016-FFFIN036001 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 2424245.29 | 2424245.29 | 2424245.29 | 2424245.29 | 2424245.29 | 2361818.21 | 2361818.21 | 97.4249 | 0 | Otros | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766534 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 275649 | 275649 | Hidalgo | Huautla | Axtitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2167625.96 | 2167625.96 | 2167625.96 | 2167625.96 | 2167625.96 | 2167625.96 | 2167625.96 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766541 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 278455 | 278455 2016-FAISM026054 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 129787.49 | 129787.49 | 129787.49 | 129787.49 | 128109.2 | 128109.2 | 128109.2 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766552 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 284821 | 284821 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 666193.02 | 666197.02 | 666197.02 | 665841.98 | 665841.98 | 665841.98 | 665841.98 | 99.9467 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766554 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Huehuetla - 285897 | 285897 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 19982.16 | 19982.16 | 19982.16 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766555 | Construccion De Cuartos Para Baño En Huehuetla - 285782 | 285782 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53331.6 | 53331.6 | 53331.6 | 53331.6 | 27975.3 | 27975.3 | 27975.3 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766556 | Construccion De Cuarto Para Cocina En Huehuetla - 285852 | 285852 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 31971.71 | 31971.71 | 31971.71 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766558 | Construccion De Canal Pluvial Segunda Etapa En Barrio Aztlan - 110126 | 110126 | Hidalgo | Huehuetla | Barrio Aztlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1130619.96 | 1130619.96 | 1130619.96 | 1130619.96 | 1093882 | 1093882 | 1093882 | 96.7506 | 0 | Otros | 1010 | 0 | 96.75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766559 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Hermanos Galeana - 286107 | 286107 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 19982.16 | 19982.16 | 19982.16 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766560 | Construccion De Cuarto Para Cocina En Hermanos Galeana - 286091 | 286091 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 31971.71 | 31971.71 | 31971.71 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766561 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Hermanos Galeana - 285964 | 285964 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1890740.54 | 1890740.54 | 1890740.54 | 1890740.54 | 1890740.54 | 1890740.54 | 1890740.54 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766562 | Construccion De Cuartos Para Baño En Hermanos Galeana - 286055 | 286055 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 27975.41 | 27975.41 | 27975.41 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766563 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa A Localidad De Cerro Del Tomate - 150516 | 150516 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2044073.47 | 2044073.47 | 2044073.47 | 2039379.08 | 2039379.08 | 2039379.08 | 2039379.08 | 99.7703 | 0 | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766566 | Mejoramiento De Red Electrica Para Alimentacion Del Sistema De Agua Potable En El Ocotal - 286169 | 286169 | Hidalgo | Huehuetla | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 665851.61 | 665851.61 | 665851.61 | 664543.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766567 | Construccion De Cuartos Para Baño En El Plan Del Recreo - 286268 | 286268 | Hidalgo | Huehuetla | El Plan del Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 27975.41 | 27975.41 | 27975.41 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766568 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Plan Del Recreo - 286311 | 286311 | Hidalgo | Huehuetla | El Plan del Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 19982.16 | 19982.16 | 19982.16 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766569 | Construccion De Cuarto Para Cocina En El Plan Del Recreo - 286296 | 286296 | Hidalgo | Huehuetla | El Plan del Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 31971.71 | 31971.71 | 31971.71 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766570 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 284742 | 284742 | Hidalgo | Huehuetla | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3890557.81 | 3890557.81 | 3890557.81 | 3886501 | 3886501 | 3886501 | 3886501 | 99.8957 | 0 | Metros lineales | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766571 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento - 284624 | 284624 | Hidalgo | Huehuetla | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1119164.26 | 1119164.26 | 1119164.26 | 1117001 | 1117001 | 1117001 | 1117001 | 99.8067 | 0 | Metros lineales | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766574 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 286425 | 286425 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 997205.86 | 997205.86 | 997205.86 | 994104.5 | 994104.5 | 994104.5 | 994104.5 | 99.689 | 0 | Metros lineales | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766575 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En San Guillermo - 111953 | 111953 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 38093.62 | 19982.16 | 19982.16 | 19982.16 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766576 | Construccion De 1 Cuarto Para Cocina En San Guillermo - 111941 | 111941 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 60950.28 | 31971.71 | 31971.71 | 31971.71 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766577 | Construccion De 1 Cuarto Para Baño En San Guillermo - 111913 | 111913 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 53331.8 | 27975.41 | 27975.41 | 27975.41 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766578 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 284297 | 284297 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2839792.89 | 4239180.32 | 4239180.32 | 4236000 | 3623896.62 | 3623896.62 | 3623896.62 | 85.4858 | 0 | Metros lineales | 479 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766579 | Construccion De Drenaje Sanitario Bo La Laguna Segunda Etapa En Santa Ursula - 161127 | 161127 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2007164.46 | 2007164.46 | 2007164.46 | 2002944.67 | 1858917.12 | 1858917.12 | 1858917.12 | 92.6141 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 92.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766580 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Vista Hermosa - 38802 | 38802 | Hidalgo | Huehuetla | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1957082.11 | 1957082.11 | 1957082.11 | 1957082.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766584 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 301981 | 301981 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5917718.52 | 5917714.52 | 5917714.52 | 5917714.52 | 5917714.52 | 5917714.52 | 5917714.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766585 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Los Planes - 161566 | 161566 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190468.1 | 190468.1 | 190468.1 | 190468.1 | 99910.8 | 99910.8 | 99910.8 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766586 | Construccion De Cuartos Para Cocina En Los Planes - 161502 | 161502 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 304751.4 | 304751.4 | 304751.4 | 304751.4 | 159858.57 | 159858.57 | 159858.57 | 52.4554 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766587 | Construccion De Cuartos Para Baño En Los Planes - 161429 | 161429 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 266659 | 266659 | 266659 | 266659 | 139877.78 | 139877.78 | 139877.78 | 52.4557 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 52.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766686 | Construccion De Baño - 96051 | 96051 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300766687 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 95945 | 95945 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47821.31 | 47821.31 | 47821.31 | 47821.31 | 47821.31 | 47821.31 | 47821.31 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300766690 | Construccion De Baño - 96195 | 96195 | Hidalgo | Tecozautla | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300766693 | Construccion De Baño - 89806 | 89806 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 20494.85 | 11703.72 | 11703.72 | 11703.72 | 57.1057 | 0 | Otros | 5 | 100 | 57.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767031 | Mejoramiento De Aulas Jardin De Niños Mariano Paredes Y Arriaga - 301855 | 2016/FAISM014029 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 115123.89 | 115123.89 | 115123.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767035 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 301818 | 2016/FAISM014007 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 754962.21 | 754962.21 | 754962.21 | 753521.32 | 753521.32 | 753521.32 | 753521.32 | 99.8091 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767037 | Construccion De Aula De Seis Por Ocho En Escuela Telesecundaria - 301858 | 2016/FAISM014031 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 354419.09 | 354419.09 | 354419.09 | 354419.09 | 354419.09 | 354419.09 | 354419.09 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767038 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 301857 | 2016/FAISM014016 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1055001.35 | 1055001.35 | 1055001.35 | 1052217.3 | 1052217.3 | 1052217.3 | 1052217.3 | 99.7361 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767039 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad De Tecpaco - 301839 | 2016/FAISM014021 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 524474.35 | 524474.35 | 524474.35 | 521703.34 | 521703.34 | 521703.34 | 521703.34 | 99.4717 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767042 | Construcción Cuartos Dormitorios - 301914 | 2016/FAISM014009 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 455053.11 | 455053.11 | 455053.11 | 454218.09 | 454218.09 | 454218.09 | 454218.09 | 99.8165 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767112 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Diez Modulos - 283134 | 283134 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Miguel del Resgate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 100 | 0 | Piezas | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767900 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 301892 | 2016/FAISM014008 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 754962.21 | 754962.21 | 754962.21 | 753282.14 | 753282.14 | 753282.14 | 753282.14 | 99.7775 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300767907 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento En Tostlamantla - 301847 | 2016/FAISM014028 | Hidalgo | Calnali | Tostlamantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54255.84 | 54255.84 | 54255.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767956 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 301783 | 2016/FAISM014005 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2629734.89 | 2629734.89 | 2629734.89 | 2629734.89 | 2629734.89 | 2629734.89 | 2629734.89 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767957 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Contla - 301781 | 2016/FAISM014025 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 332601.59 | 332601.59 | 332601.59 | 331987.21 | 331987.21 | 331987.21 | 331987.21 | 99.8153 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767963 | Construcción De Techos Firmes - 301843 | 2016/FAISM014022 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1660055.7 | 1660055.7 | 1660055.7 | 832199.06 | 832199.06 | 832199.06 | 832199.06 | 50.1308 | 0 | Otros | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767964 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 301809 | 2016/FAISM014013 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 530042.38 | 530042.38 | 530042.38 | 527670.12 | 527670.12 | 527670.12 | 527670.12 | 99.5524 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767972 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 301912 | 2016/FAISM014012 | Hidalgo | Calnali | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230001.18 | 230001.18 | 230001.18 | 228304.69 | 228304.69 | 228304.69 | 228304.69 | 99.2624 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767973 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 301808 | 2016/FAISM014019 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 829929.3 | 829929.3 | 829929.3 | 678735.56 | 678735.56 | 678735.56 | 678735.56 | 81.7823 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767976 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 301486 | 2016/FAISM014057 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 58767.82 | 58767.82 | 58767.82 | 58767.82 | 41.977 | 0 | Otros | 1280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767979 | Construcción Cuartos Para Baño - 301801 | 2016/FAISM014014 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 921003.02 | 921003.02 | 921003.02 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 99.8911 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300767980 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 301460 | 2016/FAISM014055 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 130000 | 130000 | 130000 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 9.9692 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767983 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 301827 | 2016/FAISM014010 | Hidalgo | Calnali | Tula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 754962.21 | 754962.21 | 754962.21 | 753854.13 | 753854.13 | 753854.13 | 753854.13 | 99.8532 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767986 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 301865 | 2016/FAISM014006 | Hidalgo | Calnali | Tlatexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 155033.5 | 155033.5 | 155033.5 | 153809.24 | 153809.24 | 153809.24 | 153809.24 | 99.2103 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300767999 | Red De Energia Electrica Barrio La Capillita - 283197 | 283197 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1076979.73 | 1076979.73 | 1076979.73 | 1076979.73 | 983145.31 | 983145.31 | 983145.31 | 91.2873 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768008 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Diez Modulos - 283142 | 283142 | Hidalgo | Acaxochitlán | Coyametepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 675704.98 | 100 | 0 | Piezas | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768013 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio - 281787 | 281787 | Hidalgo | Acaxochitlán | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 466607.29 | 466607.29 | 466607.29 | 466607.29 | 447441.63 | 447441.63 | 447441.63 | 95.8926 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768017 | Construccion De Pavimentacion En Calle Durazno Y Chabacano Aportacion Municipal - 325965 | 325965 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1436096 | 1436096 | 359024 | 359024 | 359024 | 359024 | 359024 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768018 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Quince Cm De Espesor En Calle Fuerza Aerea Aportacion Municipal - 327663 | 327663 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 430778 | 430778 | 107695 | 107695 | 107695 | 107695 | 107695 | 25.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768019 | Construccion De Cuarto Dormitorio Adicional - 327304 | 327304 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 683302.89 | 683302.89 | 683302.89 | 683302.89 | 683302.89 | 683302.89 | 648704.63 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768020 | Pavimentación De Calle A La Secundaria General No Tres Aportacion Municipal - 303581 | 303581 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 890277 | 890277 | 222570 | 222570 | 222570 | 222570 | 222570 | 25.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768021 | Pavimentacion Asfaltica De Cinco Cm De Espesor En Calle Pino Suarez - 303718 | 303718 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1480558 | 1480558 | 370139 | 370139 | 370139 | 370139 | 370139 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768022 | Construccion De Pavimentacion En Varias Calles Del Parque Urbano Aportacion Municipal - 137087 | 137087 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1729654 | 1729654 | 432413 | 432413 | 432413 | 432413 | 432413 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768023 | Construccion De Pavimentacion En Colonia Centro Norte Aportacion Municipal - 137056 | 137056 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 727566 | 727566 | 181891 | 181891 | 181891 | 181891 | 181891 | 24.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768024 | Construccion De Cuarto Dormitorio Parte Baja Del Municipio - 137035 | 137035 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 113668.68 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768027 | Pavimentacion Asfaltica De Cinco Cm De Espesor En El Veintisiete Mza Siete Aportacion Municipal - 324712 | 324712 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 984277 | 984277 | 246069 | 246069 | 246069 | 246069 | 246069 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768030 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Mza Centro Norte - 326137 | 326137 | Hidalgo | Actopan | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 474868.34 | 474868.34 | 192869.51 | 192869.51 | 192869.51 | 192869.51 | 192869.51 | 40.6154 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768031 | Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 324894 | 324894 | Hidalgo | Actopan | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 980000 | 980000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768032 | Pavimentacion Asfaltica De Cinco Cm De Espesor En Calle Miguel Hidalgo Aportacion Municipal - 329133 | 329133 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2084549 | 2084549 | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 10.1409 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768033 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Maria Mza Oriente - 326600 | 326600 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 478731.31 | 478731.31 | 194413.51 | 194413.51 | 194413.51 | 194413.51 | 194413.51 | 40.6102 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768034 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ojo De Agua - 326270 | 326270 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 461754.31 | 461754.31 | 187622.71 | 187622.71 | 187622.71 | 187622.71 | 187622.71 | 40.6326 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768044 | Pavimentacion Asfaltica De Camino El Calvario Xothe Segunda Etapa - 323086 | 323086 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3023647.71 | 3023647.71 | 3023647.71 | 3023647.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160300768047 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 319110 | 319110 | Hidalgo | Alfajayucan | La Huapilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 789105.49 | 789105.49 | 789105.49 | 789105.49 | 515861.38 | 515861.38 | 515861.38 | 65.3729 | 0 | Otros | 593 | 0 | 60 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA SUSPENDIDA. / Registro:
HID16160300768048 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 321126 | 321126 | Hidalgo | Alfajayucan | Madho San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 794993.95 | 794993.95 | 794993.95 | 794993.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160300768049 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cuarta Etapa - 325539 | 325539 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 640968.81 | 640968.81 | 640968.81 | 640968.81 | 631028.74 | 631028.74 | 631028.74 | 98.4492 | 0 | Otros | 393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160300768050 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 324419 | 324419 | Hidalgo | Alfajayucan | Xamagé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 732206.74 | 732206.74 | 732206.74 | 732206.74 | 722738.57 | 722738.57 | 722738.57 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160300768052 | Ampliacion De Energia Electrica Calle Revolucion - 321750 | 321750 | Hidalgo | Alfajayucan | Tercera Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 631133.75 | 631133.75 | 631133.75 | 631133.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160300768053 | Ampliacion De Energia Electrica Calle Independencia - 322978 | 322978 | Hidalgo | Alfajayucan | Tercera Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 614307.82 | 614307.82 | 614307.82 | 614307.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro:
HID16160300768054 | Construccion De Fosas Septicas Diez Fosas - 326088 | 326088 | Hidalgo | Alfajayucan | El Peñón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 241714.76 | 241714.76 | 241714.76 | 241714.76 | 210407.23 | 210407.23 | 210407.23 | 87.0477 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: NO HAY DISPONIBILIDAD DE RECURSO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
HID16160300768078 | Ampliación De Camino Rural Tercera Etapa - 337871 | 2016-FAISM-018018 | Hidalgo | Chapulhuacán | Rancho Nuevo (Puerto del Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2006545.45 | 2006545.45 | 2006545.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768098 | Construccion De Sanitarios En Esc Prim Benito Juarez Cct 13dpr1130a - 76970 | 76970 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 318935.92 | 318936.93 | 318936.93 | 318936.93 | 237490.14 | 237490.14 | 237490.14 | 74.463 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768099 | Ampliacion De Red Electrica Calle Correcaminos - 75457 | 75457 | Hidalgo | Chilcuautla | Zacualoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319290.99 | 319187.71 | 319187.71 | 319187.71 | 319187.71 | 319187.71 | 319187.71 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768104 | Construcción De Losa De Concreto Armado 3 Era Etapa - 57891 | 57891 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 254000 | 254000 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768105 | Construccion De Losa De Concreto Armado 1era Etapa - 55805 | 55805 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499399 | 499399 | 499399 | 99.8798 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768107 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 18 De Julio Jardin De Niños - 57944 | 57944 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120000 | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768108 | Construcción De Red Eléctrica En Calle Guerrero - 57870 | 57870 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19433.43 | 19433.43 | 19433.43 | 97.1672 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768164 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Mexico En La Trinidad - 301473 | 2016/FAISM016057 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 176766.95 | 176767 | 176767 | 176767 | 176767 | 176767 | 176767 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768172 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Ignacio Allende En Santa Rita - 301007 | 2016/FAISM016018 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 434679.78 | 434680 | 434680 | 434680 | 434680 | 433926 | 433926 | 99.8265 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada Falta pago de retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768175 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Huistongo - 301468 | 2016/FAISM016063 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Huistongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 594848 | 594848 | 594848 | 594848 | 594848 | 594848 | 594848 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768178 | Ampl De Instalacion Electrica Para Pozo De Agua Potable En Almoloya - 301489 | 2016/FAISM016072 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 445100.26 | 502581 | 502581 | 502581 | 502581 | 265504 | 265504 | 52.8281 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768182 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Almoloya - 291751 | 2016/FAISM016067 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1260543 | 1249121 | 1249121 | 1249121 | 1249121 | 785925 | 785925 | 62.9182 | 0 | Otros | 912 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768327 | Construccion De Calentadores Solares - 284744 | 284744 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 158584.2 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768328 | Construcción De Celdas Solares Para Ejido De Apan - 284646 | 284646 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 274062.87 | 272955.86 | 272955.86 | 272955.86 | 272955.86 | 272955.86 | 272955.86 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768423 | Ampliación De Red De Agua Potable En Coyolapa - 321801 | 2016-FAISM011055 | Hidalgo | Atlapexco | Coyolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 265900.35 | 265900.35 | 265900.35 | 265900.35 | 265900.35 | 265900.35 | 226294.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768430 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Oxpantla - 320445 | 2016-FAISM011049 | Hidalgo | Atlapexco | Oxpantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 375924.68 | 375924.68 | 375924.68 | 375924.68 | 375924.68 | 375924.68 | 375924.68 | 100 | 0 | Otros | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768595 | Ampliacion De Electrificacion - 11526 | 11526 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 103752.41 | 103752.41 | 103752.41 | 103752.41 | 103059.61 | 103059.61 | 103059.61 | 99.3323 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768741 | Ampliación De Drenaje Sanitario De Calles Boulevard De Los Volcanes Calle Jazmin Calle Los Pinos Tula De Allende - 139172 | 139172 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 898243.83 | 898243.83 | 898243.83 | 898243.83 | 898243.83 | 269155.65 | 269155.65 | 29.9647 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768742 | Rehabilitación De Líneas De Distribución De La Avenida Lázaro Cárdenas En La Colonia Jalpa - 138634 | 138634 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 567706.84 | 567706.84 | 567706.84 | 567706.84 | 567706.84 | 169755.09 | 169755.09 | 29.9019 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768743 | Equipamiento Electromecanico De Pozo Tula I Antes Bojay - 138491 | 138491 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2411612.54 | 1733888.81 | 1733888.81 | 71.8975 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 72 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160300768744 | Ampliación De Electrificación De Calle La Deportiva - 137871 | 137871 | Hidalgo | Tula de Allende | Nantzha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 426148.36 | 426148.36 | 426148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Física: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID16160300768745 | Equipamiento Electromecánico De Pozo San Lucas Teacalco - 138580 | 138580 | Hidalgo | Tula de Allende | San Lucas Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2021946.35 | 2021946.35 | 80.2549 | 0 | Otros | 900 | 0 | 85 | Financiera: EN PREOCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID16160300768746 | Equipo De Rebombeo La Cruz - 354074 | 354074 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 733951.79 | 733952 | 733952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768749 | Pavimento Hidráulico Calle El Moral Paraíso Sur - 329916 | 329916 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1065612 | 1065612 | 1065612 | 1064513 | 1064513 | 1064513 | 99.8969 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768751 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Naranjo Rumbo A Los Violines - 282209 | 282209 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 148198.07 | 148198.07 | 148198.07 | 148198.07 | 148198.07 | 148198.07 | 148198.07 | 100 | 0 | Otros | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768752 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Felipe Angeles - 285236 | 285236 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 247402.76 | 255702.76 | 255702.76 | 255702.76 | 255702.76 | 255702.76 | 255702.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID16160300768754 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 285867 | 285867 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 532783.34 | 532783.34 | 532783.34 | 532783.34 | 532783.34 | 532783.34 | 532783.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID16160300768756 | Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria Técnica Numero Catorce - 282839 | 282839 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Tepatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 352351.4 | 352351.4 | 352351.4 | 352351.4 | 352351.4 | 352351.4 | 352351.4 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID16160300768759 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Jalisco - 285204 | 285204 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Dengantzha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 826556.93 | 826556.93 | 826556.93 | 826556.93 | 826556.93 | 822424.15 | 822424.15 | 99.5 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID16160300768760 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Calles - 286047 | 286047 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 243002.69 | 243002.69 | 243002.69 | 243002.69 | 243002.69 | 237460.88 | 237460.88 | 97.7194 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768761 | Construcción De Líneas De Agua Potable - 286148 | 286148 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 933723.93 | 933724.93 | 933724.93 | 933724.93 | 933724.93 | 929056.31 | 929056.31 | 99.5 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768762 | Construcción De Aula En Conafe El Mendoza - 285531 | 285531 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 327336.84 | 327336.84 | 327336.84 | 327336.84 | 327336.84 | 327336.84 | 327336.84 | 100 | 0 | Otros | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768768 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Guillermo Perez Angeles - 285024 | 285024 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 499934.78 | 499934.78 | 499934.78 | 499934.78 | 499934.78 | 499934.78 | 499934.78 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768770 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Doce De Marzo - 281117 | 281117 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San José Boxay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 367663.8 | 349280.8 | 349280.8 | 349280.8 | 349280.8 | 349280.8 | 349280.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768776 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Gonzalez Garza - 281806 | 281806 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 126407.28 | 126407.28 | 126407.28 | 126407.28 | 126407.28 | 108414.01 | 108414.01 | 85.7656 | 0 | Metros lineales | 28 | 0 | 85.8 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768777 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cárdenas - 282317 | 282317 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 354161.01 | 345861.01 | 345861.01 | 345861.01 | 345861.01 | 345861.01 | 345861.01 | 100 | 0 | Otros | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768779 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Principal La Cruz - 284951 | 284951 | Hidalgo | Francisco I. Madero | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 483560 | 459382 | 459382 | 459382 | 459382 | 459382 | 459382 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID16160300768780 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Constitución De Mil Novecientos Diecisiete - 284768 | 284768 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Los Filtros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 319023.64 | 303072.64 | 303072.64 | 303072.64 | 303072.64 | 303072.64 | 303072.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: pasa al sig. nivel
HID16160300768788 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Adosadas Estructura Regional Seis Por Ocho Mts Y Obra Exterior En Escuela Primaria Bilingue Veinte - 351097 | 351097 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2016 | 658637.32 | 658637 | 658637 | 658637 | 656775 | 656775 | 656775 | 99.7173 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768790 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Colonia Centro - 276702 | 276702 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Demañi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770215.06 | 777955 | 777955 | 777955 | 765428.69 | 765428.69 | 765428.69 | 98.3898 | 0 | Otros | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768797 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Vereda Aguacatlan El Palmar - 276673 | 276673 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1099945.39 | 1097977.35 | 1097977.35 | 1097977.35 | 1095081.25 | 1095081.25 | 1095081.25 | 99.7362 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768801 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 315386 | 315386 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149963.66 | 149963.66 | 149963.66 | 149963.66 | 77363.91 | 77363.91 | 51.5884 | 0 | Otros | 11 | 0 | 51.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768824 | Ampliación De Red Eléctrica Barrio Centro - 301333 | 301333 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460527.17 | 460527.17 | 460527.17 | 460527.17 | 460527.17 | 351544.53 | 351544.53 | 76.3352 | 0 | Otros | 145 | 100 | 76.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768825 | Construccion De Sistema De Agua Potable Bo Progreso - 296186 | 296186 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 147060.22 | 147060.22 | 147060.22 | 147060.22 | 147060.22 | 147060.22 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768830 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Centro - 292368 | 292368 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 301186.92 | 301186.92 | 301186.92 | 301186.92 | 301186.92 | 301186.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768831 | Ampliación De Drenaje Pluvial Barrio Huastequita - 293739 | 293739 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 801981.87 | 800831.33 | 800831.33 | 800831.33 | 800831.33 | 800831.33 | 800831.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768835 | Construccion De Planta De Tratamiento Segunda Etapa - 83966 | 83966 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1506900 | 1506900 | 1506900 | 1506900 | 1506900 | 1374300 | 1374300 | 91.2005 | 0 | Otros | 539 | 100 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768850 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 292132 | 292132 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 842138.62 | 842138.62 | 842138.62 | 842138.62 | 252641.59 | 252641.59 | 30 | 0 | Otros | 657 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768855 | Amplacion De Drenaje Sanitario En Barrio Centro - 301207 | 301207 | Hidalgo | Tlanchinol | Chachala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 414958.98 | 414958.98 | 414958.98 | 414958.98 | 414958.98 | 256295.5 | 256295.5 | 61.7641 | 0 | Metros lineales | 383 | 100 | 61.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768862 | Construccion De Dispensario Medico - 296340 | 296340 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | 455466.56 | 455466.56 | 455466.56 | 455466.56 | 455466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768863 | Construcción De Techo Firme - 291817 | 291817 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73688.41 | 73688.41 | 73688.41 | 73688.41 | 73688.41 | 73688.41 | 73688.41 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768865 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 291930 | 291930 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149692.43 | 149692.43 | 149692.43 | 149692.43 | 149692.43 | 149692.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 959 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768866 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 95309 | 95309 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 580000 | 581073.89 | 581073.89 | 581073.89 | 581073.89 | 581073.89 | 581073.89 | 100 | 0 | Otros | 959 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768873 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 292106 | 292106 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196566.63 | 190027.49 | 190027.49 | 190027.49 | 190027.49 | 190027.49 | 190027.49 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768874 | Construccion De Camino De Saca Huitepec Ixtlapala - 299862 | 299862 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 1043842.99 | 1043842.99 | 1043842.99 | 1043842.99 | 1043842.99 | 1043842.99 | 100 | 0 | Otros | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768884 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 292223 | 292223 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100716.63 | 100716.63 | 100716.63 | 100716.63 | 100716.63 | 100716.63 | 100716.63 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768910 | Construccion De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 292251 | 292251 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1537431.92 | 1537431.92 | 1537431.92 | 1537431.92 | 1537431.92 | 1537431.92 | 1537431.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 2307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768917 | Ampliación De Red Eléctrica - 291615 | 291615 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 397569.18 | 397569.18 | 397569.18 | 397569.18 | 397569.18 | 119270.75 | 119270.75 | 30 | 0 | Otros | 295 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768930 | Construccion De Letrinas - 301203 | 301203 | Hidalgo | Tlanchinol | Xitlama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 300000 | 305647.1 | 305647.1 | 305647.1 | 305647.1 | 305647.1 | 305647.1 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300768944 | Electrificacion En Calle Luis Donaldo Colosio - 348271 | 348271 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 445039.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300768952 | Ampliacion De Techumbre De Patio Civico En Jardin De Niños Camilo B Serrano - 338242 | 338242 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 155086.41 | 155086.41 | 155086.41 | 155086.41 | 155086.41 | 153054.72 | 153054.72 | 98.69 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769001 | Ampliación De Electrificación En Bo Los Tellez - 296282 | 296282 | Hidalgo | Singuilucan | Amolucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 519235.21 | 519235.21 | 519235.21 | 519235.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769007 | Construccion De Fosa Septica En Francisco I. Madero - 52568 | 52568 | Hidalgo | Singuilucan | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 394827.58 | 394827.58 | 394827.58 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769009 | Mejoramiento De Aulas En Telesecundaria No. 118 Josefa Ortiz De Dominguez 13dtv0118y - 90924 | 90924 | Hidalgo | Singuilucan | Matías Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 204430.08 | 204430.08 | 204430.08 | 81.772 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 81.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769012 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo. 13dpr0475n - 90985 | 90985 | Hidalgo | Singuilucan | Segundas Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 345474.14 | 345474.14 | 345474.14 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769013 | Construccion De Fosa Septica En Somorriel - 90441 | 90441 | Hidalgo | Singuilucan | Somorriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 394827.58 | 394827.58 | 394827.58 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769014 | Ampliación De Electrificación En Bo Palo Bendito - 293536 | 293536 | Hidalgo | Singuilucan | El Susto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 196598.86 | 196598.86 | 196598.86 | 196598.86 | 82808.42 | 82808.42 | 82808.42 | 42.1205 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 42.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769016 | Ampliación De Electrificación Zona Oriente Tecoaco - 292507 | 292507 | Hidalgo | Singuilucan | San Nicolás Tecoaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 431865.59 | 431865.59 | 431865.59 | 431865.59 | 215932.79 | 215932.79 | 215932.79 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769018 | Ampliación De Electrificación En Bo Los Vidales - 296240 | 296240 | Hidalgo | Singuilucan | Colonia San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430469.46 | 430469.46 | 430469.46 | 430469.46 | 215234.73 | 215234.73 | 215234.73 | 50 | 0 | Metros lineales | 34 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769020 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Las Fuentes - 88990 | 88990 | Hidalgo | Singuilucan | Fraccionamiento las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98706.9 | 98706.9 | 98706.9 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769021 | Rehabilitacion De Techado En Escuela Primaria Jose Guadalupe Victoria - 321259 | 321259 | Hidalgo | Tepeapulco | Palo Hueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 303562.46 | 303562.46 | 303562.46 | 303562.46 | 91069 | 91069 | 91069 | 30.0001 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769040 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 335629 | 2016/FAISM062067 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1313628.25 | 1313628.25 | 1313628.25 | 1313628.25 | 1313628.25 | 1313628.25 | 1313628.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769041 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En Red De Atargeas - 335593 | 2016/FAISM062069 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 922643.08 | 922649.08 | 922649.08 | 922649.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769121 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica Mza Cuatro Los Ramirez - 321851 | 321851 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1914076.5 | 1914076.5 | 1914076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769124 | Terminación De Red De Distribución De Energia Eléctrica Taxtho - 319718 | 319718 | Hidalgo | Santiago de Anaya | La Blanca (Taxtho la Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 71426.09 | 71426.09 | 71426.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769284 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Sin Nombre - 275324 | 275324 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 819621.3 | 819621.3 | 819621.3 | 819621.3 | 819621.3 | 819621.3 | 819621.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769338 | Construccion De Segunda Etapa De Drenaje Sanitario Calle De La Herradura - 370962 | 2016FAISM051026 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87374.15 | 87374.15 | 87374.15 | 87258 | 87258 | 87258 | 87258 | 99.8671 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769344 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 306482 | 306482 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1331318 | 1331318 | 1331318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300769351 | Ampliacion De Red Electrica Barrio La Fuente Dos - 270007 | 270007 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 902737.4 | 902737.4 | 902737.4 | 902737.4 | 900000 | 900000 | 900000 | 99.6968 | 0 | Otros | 23 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD, TIENE PENDIENTE EL REINTEGRO DE ECONOMIAS
HID16160300769354 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 266926 | 266926 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL REGISTRO ESTA CANCELADO Y EN ESPERA DE QUE LA SEDESOL LO ELIMINE DEL SISTEMA.
HID16160300769355 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 266611 | 266611 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAREZ HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 893901.55 | 893901.55 | 893901.55 | 893901.55 | 892365.58 | 892365.58 | 892365.58 | 99.8282 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD SOLO TIENE PENDIENTE EL REINTEGRO DE ECONOMÍAS.
HID16160300769467 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 323151 | 323151 | Hidalgo | La Misión | La Misión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 547685.13 | 547685.13 | 547685.13 | 547685.13 | 547685.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769471 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 323095 | 323095 | Hidalgo | La Misión | Coñe Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 279947.8 | 279947.8 | 279947.8 | 279947.8 | 279947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769472 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Et Red De Distribucion Primera Et Del Km Cero Al Km Mil Trescientos - 322447 | 322447 | Hidalgo | La Misión | La Hondura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1598600 | 1598600 | 1598600 | 1598600 | 1598600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769476 | Construccion De Tres Aulas Segunda Et Terminacion En Bachillerato - 323256 | 323256 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 658216.32 | 658216.32 | 658216.32 | 658216.32 | 658216.32 | 658216.32 | 658216.32 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769478 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 323311 | 323311 | Hidalgo | La Misión | El Nogalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 283021.58 | 283021.58 | 283021.58 | 283021.58 | 283021.58 | 283021.58 | 283021.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769479 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 322965 | 322965 | Hidalgo | La Misión | El Nogalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 764100 | 764100 | 764100 | 764100 | 764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769481 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 322867 | 322867 | Hidalgo | La Misión | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 495804.31 | 495804.31 | 495804.31 | 495804.31 | 495804.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769483 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Et Red De Distribucion Del Km Cero Al Dos Mas Cuatrocientos Sesenta Dom Con - 322290 | 322290 | Hidalgo | La Misión | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1099561.97 | 1099561.97 | 1099561.97 | 1099561.97 | 1099561.97 | 4715.16 | 4715.16 | 0.42882 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769485 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 323032 | 323032 | Hidalgo | La Misión | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 202685.37 | 202685.37 | 202685.37 | 202685.37 | 202685.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769487 | Constr De Techumbre En Esc Prim Gabino Barreda Cct - 322819 | 322819 | Hidalgo | La Misión | El Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 730443.66 | 730443.66 | 730443.66 | 730443.66 | 730443.66 | 730443.66 | 730443.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769496 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Et Red De Distribucion Del Km Cero Al Mil Trescientos Dom Con - 322348 | 322348 | Hidalgo | La Misión | Puerto de la Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 656755 | 656755 | 656755 | 656755 | 656755 | 656755 | 656755 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769564 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada - 15043 | 15043 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Juan de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 861485 | 861485 | 861485 | 861485 | 861485 | 859689 | 859689 | 99.7915 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO FINIQUITO / Física: RECEPCIONADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769614 | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Tepepa - 12013 | 12013 | Hidalgo | Zempoala | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada del ejercicio anterior / Física: obra cancelada del ejercicio anterior / Registro:
HID16160300769616 | Ampliacion Red De Energia Electrica Diversas Calles - 14795 | 14795 | Hidalgo | Zempoala | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro:
HID16160300769617 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 14812 | 14812 | Hidalgo | Zempoala | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADAS / Registro:
HID16160300769689 | Construccion De Muro De Contencion Hueyactetl - 278171 | 2016/FAISM080001 | Hidalgo | Yahualica | Hueyactétl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599041.34 | 599041.34 | 599041.34 | 598390.84 | 598390.84 | 598390.84 | 598390.84 | 99.8914 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769709 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Pepeyocatitla - 277891 | 2016/FAISM080061 | Hidalgo | Yahualica | Pepeyocatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6572076.14 | 6351386.43 | 6351386.43 | 6351308.26 | 6351308.25 | 6351308.25 | 6351308.25 | 99.9988 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769713 | Construccion De Dos Aula En Escuela Telesecundaria Santa Teresa - 278310 | 2016/FAISM080031 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2016 | 655454.29 | 656343.36 | 656343.36 | 655454.29 | 655454.29 | 655454.29 | 655454.29 | 99.8645 | 0 | Otros | 368 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769719 | Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Tepetitla - 277991 | 2016/FAISM080063 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2548902.3 | 1885248.04 | 1885248.04 | 1885248.04 | 73.9313 | 0 | Metros lineales | 1415 | 0 | 73.93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID16160300769722 | Construccion De Techo Firme En Viviendas A Base De Ptr Unox Dos Pulgadas En Tetla - 277844 | 2016/FAISM080059 | Hidalgo | Yahualica | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120169.3 | 303025.86 | 303025.86 | 120169.3 | 120169.3 | 120169.3 | 120169.3 | 39.6565 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769725 | Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable Tlalchiyahualica - 278122 | 2016/FAISM080020 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 740421.13 | 742495.11 | 742495.11 | 740421.13 | 740421.13 | 740421.13 | 740421.13 | 99.7207 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160300769727 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Tlalchiyahualica - 277302 | 2016/FAISM080026 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 613180.95 | 614364.37 | 614364.37 | 613180.95 | 613180.95 | 613180.95 | 613180.95 | 99.8074 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160300769748 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Cda Morelos - 16381 | 16381 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada / Física: obra cancelada / Registro:
HID16160300770660 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica El Vixtha - 310809 | 310809 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 120599.31 | 120599.31 | 120599.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300770662 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Tercera Manzana - 351414 | 351414 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319593.89 | 319593.89 | 319593.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300770663 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Quince De Mayo - 328327 | 328327 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 141301.26 | 141301.26 | 141301.26 | 141301.26 | 141027.28 | 141027.28 | 141027.28 | 99.8061 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 99.81 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300771044 | Ampliación De Red De Electrificación El Encinal Segunda Etapa - 293649 | 293649 | Hidalgo | Singuilucan | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 141480.64 | 141480.64 | 141480.64 | 141480.64 | 66679.28 | 66679.28 | 66679.28 | 47.1296 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 47.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300810634 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Tlahuiltepa (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6616 - 6616 | 6616 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MPIO. DE TLAHUILTEPA (AREA DE DESARROLLO SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300810645 | Infraestructura Vial En El Estado De Hidalgo / (Rehabilitación Asfáltica De Calle Primero De Abril Norte)-263 - 263 | 3941618 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26686434.95 | 26392884.17 | 26392884.17 | 26392884.17 | 26392884.17 | 26392884.17 | 26392884.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300810916 | Construcción De Puente Vehicular En Teocalco-6811 - 6811 | 3926763 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59794638 | 59794638 | 59794638 | 5794638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300811207 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Metztitlán (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6603 - 6603 | 6603 | Hidalgo | Metztitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160300811226 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Jacala De Ledezma (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6599 - 6599 | 6599 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300811301 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Juárez Hidalgo (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6600 - 6600 | 6600 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 275551.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO YA ESTA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD Y LOS APOYOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS. EL RECURSO NO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SOLO SE APOYÓ PARA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO RECIBIERAN SU APOYO.
HID16160300811317 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Atotonilco El Grande (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6591 - 6591 | 6591 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.1 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160300811424 | Proyectos Productivos Para Migrantes En El Retorno En El Municipio De Pacula (11 Beneficiarios/11 Apoyos Individuales)-6607 - 6607 | 6607 | Hidalgo | Pacula | Pacula | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | proyecto no ejecutado por el municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 275551.11 | 275551.11 | 275551.11 | 275551.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: proyecto no ejecutado por presidencia municipal / Física: proyecto no ejecutado por presidencia municipal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400745732 | Pavimentacion Asfaltica Avenida Benito Juarez | 2016/APDER-00708 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3018417.73 | 2997505.46 | 2997505.46 | 2997505.46 | 2997505.46 | 2997505.46 | 2997505.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745734 | Reconstruccion De Calles Valle De Upar Y Valle Hermoso | 2016/APDER-00710 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1428509.93 | 1382511.9 | 1382511.9 | 1382511.9 | 1382511.9 | 1382511.9 | 1382511.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28958 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745739 | Pavimentacion Asfaltica Camino Los Romeros - Santiago Del Km 0 800 Al 4 250 Y Rehabilitacion Asfaltica De Av. Mexico Del Km 0 000 Al Km 0 750 | 2016/APDER-00712 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19263945.6 | 19263945.6 | 19263945.6 | 19263945.6 | 9038650.54 | 9038650.54 | 9038650.54 | 46.92 | 0 | Metros Cuadrados | 35099 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745741 | Pavimentacion Hidraulica Calle Corregidora | 2016/APDER-00714 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1660204.48 | 1618759.56 | 1618759.56 | 1618759.56 | 1618759.56 | 1618759.56 | 1618759.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745743 | Construccion De Empredado Calle Jaime Nuno, Bo. Mexiquito | 2016/APDER-00716 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1986355.26 | 1986355.26 | 1986355.26 | 1986355.26 | 1986355.26 | 1986355.26 | 1986355.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745745 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Allende (1er. Etapa) | 2016/APDER-00715 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 705001.4 | 690339.97 | 690339.97 | 690339.97 | 690339.97 | 690339.97 | 690339.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745746 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Libramiento Y Calle Citlalli | 2016/APDER-00717 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2621178.18 | 2621178.18 | 2621178.18 | 2621178.18 | 2621178.18 | 2621178.18 | 2621178.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745753 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Av. Primero De Mayo En El Saucillo | 2016/APDER-00718 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Ejido Ampliación el Saucillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2620521.82 | 2620521.82 | 2620521.82 | 2620521.82 | 2620521.82 | 2620521.82 | 2620521.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745754 | Pavimentacion De Concreto Asfaltivo Av. Moreda (De Felipe Angeles A Puente Los Tuzos) | 2016/APDER-00719 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8109800 | 8109800 | 8109800 | 8109800 | 8109800 | 8109800 | 8109800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745755 | Repavimentacion Con Concreto Asfaltico En Blvd. Nuevo Hidalgo | 2016/APDER-00721 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6654264.86 | 6654264.86 | 6654264.86 | 6654264.86 | 6654264.86 | 6654264.86 | 6654264.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745757 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Calle Leandro Valle - Parque Hidalgo | 2016/APDER-00720 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13705253.9 | 13705253.9 | 13705253.9 | 13705253.9 | 10350143.26 | 10350143.26 | 10350143.26 | 75.5195 | 0 | Metros Cuadrados | 524446 | 0 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745758 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Constituyentes - Av. Solidaridad | 2016/APDER-00722 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5607545.79 | 5607545.79 | 5607545.79 | 5607545.79 | 5607545.79 | 5607545.79 | 5607545.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745762 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Venustiano Carranza | 2016/APDER-00725 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | PRI Chacón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745764 | Pavimentación Hidráulica De Calle Antiguo Camino De Ffcc Tramo: Calle De Los Cisnes Sur A Av. De Las Torres | 2016/APDER-00726 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20925948.77 | 20925948.77 | 20925948.77 | 20925948.77 | 20925948.77 | 20925948.77 | 20925948.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745767 | Pavimentación De La Avenida La Flor - Mothe, Seccion 1 | 2016/FAFEF-00897 | Hidalgo | San Salvador | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1252985.39 | 1195917.23 | 1195917.23 | 1195917.23 | 1195917.23 | 1195917.23 | 1195917.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745768 | Pavimentación Asfáltica Del Camino A La Colonia 20 De Noviembre, Del Km. 0 000 Al Km. 0 560 | 2016/FOFIN-00828 | Hidalgo | El Arenal | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1902463.34 | 1843758.13 | 1843758.13 | 1843758.13 | 1843758.13 | 1843758.13 | 1843758.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 18121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745769 | Construccion De Cunetas, Guarniciones Y Banquetas En El Libramiento Hacia Mazatepec, Del Km 0 000 Al Km 0 410 | 2016/FOFIN-00826 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 499991.25 | 495257.77 | 495257.77 | 495257.77 | 495257.77 | 495257.77 | 495257.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 55099 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745770 | Primera Etapa De Reconstrucción De Acceso A La Colonia Benito Juárez, Del. Km. 0 000 Al Km. 2 400, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 200 | 2016/FOFIN-00827 | Hidalgo | Chilcuautla | Colonia Benito Juárez (La Rinconada) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3815325.94 | 3815325.94 | 3815325.94 | 3815325.94 | 3815325.94 | 3815325.94 | 3815325.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 17436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745771 | Reconstruccion Asfaltica De C.E. Venados - Metztitlan, Subtramo El Km 21 500 Al Km 22 500 (Acceso A Hospital Regional De Metztitlan) | 2016/FOFIN-00829 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3218806.35 | 3122721.93 | 3122721.93 | 3122721.93 | 3122721.93 | 3122721.93 | 3122721.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 21623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745777 | Construcción Del C.R. Tenexco - Entronque Atempa, Km. 0 000 Al Km. 5 020 Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al 2 700, Primera Etapa | 2016/FOFIN-00880 | Hidalgo | Tianguistengo | Tenexco | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7991075.79 | 7673227.51 | 7673227.51 | 7673227.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2900 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745778 | Reconstrucción De Acceso A Tulancalco Subtramos Del Km. 1 400 Al Km. 4 200 | 2016/FOFIN-00881 | Hidalgo | Ajacuba | Tulancalco | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4085950.65 | 3959372.61 | 3959372.61 | 3959372.61 | 3959372.61 | 3959372.61 | 3959372.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745779 | Reconstrucción De La Carretera Tlahuelilpan - San Agustin Tlaxiaca (Ulapa - Juandho) Del Km. 44 500 Al 50 000 | 2016/FOFIN-00882 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8912209.35 | 8639527.4 | 8639527.4 | 8639527.4 | 8639527.4 | 8639527.4 | 8639527.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400745780 | Construccion De Puente Vehicular Tezahuapan | 2016/FOFIN-00888 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Tezahuapa | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 4254136.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 27623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400745799 | Pavimentacion A Base De Concreto Asfáltico Del Camino Rural A Valle Verde | 2016/FNREG-00573 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 19641355.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745801 | Modernización Y Ampliación Asfáltica Del Camino E.C. (Tlanchinol - San Pedro Huazalingo) - Cerro Alto - Cuatatlán - Tierra Colorada | 2016/FNREG-00574 | Hidalgo | Tlanchinol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18977350.45 | 18977350.45 | 18977350.45 | 18977350.45 | 18278155.11 | 18278155.11 | 18278155.11 | 96.3156 | 0 | Metros Cuadrados | 1160 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745803 | Construcción A Base De Concreto Hidráulico Del Puente Vehicular "Villa De Ocampo" En El Km 0 071.02, En El Cruce Del Arroyo Tenango | 2016/FNREG-00577 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Villa de Ocampo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5989822.71 | 5989822.71 | 5989822.71 | 5989822.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 736 | 0 | 28.9 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745805 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico En La C.E. Santa María Tecajete A Zempoala, Del Km. 0 000 Al Km. 9 500, Subtramo Del Km. 4 000 Al Km. 9 500 | 2016/FNREG-00579 | Hidalgo | Zempoala | Santa María Tecajete | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21276838.34 | 21276838.34 | 21276838.34 | 21276838.34 | 20623535.47 | 20623535.47 | 20623535.47 | 96.9295 | 0 | Metros Cuadrados | 40113 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400745806 | Construccion De Colector Pluvial "La Joya" 1era. Etapa | 2016/FNREG-00580 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20418687.55 | 20418687.55 | 20418687.55 | 20418687.55 | 20418687.55 | 20418687.55 | 20418687.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 253990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745807 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica De Calle Guadalupe Victoria Del Km 0 000 Al Km 1 800 Y Avenida Revolucion Del Km 0 000 Al Km 1 270 Y Del Km 4 257.2 Al Km 5 037 | 2016/FNREG-00582 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11024048.46 | 11024048.46 | 11024048.46 | 11024048.46 | 11024048.46 | 11024048.46 | 11024048.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745808 | Pavimentación Asfáltica Las Palmas - Cerro Verde, Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 | 2016/FNREG-00587 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Palmas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7716795.42 | 7716795.42 | 7716795.42 | 7716795.42 | 7716795.42 | 7716795.42 | 7716795.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55937 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745809 | Reconstrucción De Carpeta Asfaltica En La Av. Carlos Lazo, Tercera Etapa | 2016/FNREG-00585 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1791360.41 | 1791360.41 | 1791360.41 | 1791360.41 | 1737085.78 | 1737085.78 | 1737085.78 | 96.9702 | 0 | Metros Cuadrados | 80220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745811 | Pavimentacion Asfaltica Del Camino El Calvario - Xothe, Cuarta Etapa Del Km 7 546 Al Km 10 720 | 2016/FNREG-00576 | Hidalgo | Alfajayucan | Xothé | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15386493.11 | 15386493.11 | 15386493.11 | 15386493.11 | 15386493.11 | 15386493.11 | 15386493.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745815 | Pavimentacion Asfaltica De La Av. Antigua Via Del Tren, Del Km. 4 800 Al Km 7 600 | 2016/FNREG-00586 | Hidalgo | El Arenal | El Bocja | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9081349.69 | 9053029.54 | 9053029.54 | 9053029.54 | 9053029.54 | 9053029.54 | 9053029.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745816 | Construccion De Carpeta Asfaltica Carr. San Jose Atlan - Las Rosas, Tramo Joñhe - San Miguel Caltepantla | 2016/FNREG-00584 | Hidalgo | Tecozautla | San Miguel Caltepantla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4455215.2 | 4354004.52 | 4354004.52 | 4354004.52 | 4354004.52 | 4354004.52 | 4354004.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400745821 | Rehabilitación De Av. Juàrez (E.C. (Pachuca - Tulancingo) - San Juan Tizahuapan), Del Km. 0 000 Al Km. 1 914.50 | 2016/PREGI-00802 | Hidalgo | Epazoyucan | San Juan Tizahuapan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3465571.56 | 3434940.11 | 3434940.11 | 3434940.11 | 3434940.11 | 3434940.11 | 3434940.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745822 | Pavimentación De Calle Hidalgo (De Santa María Nativitas A Loma Bonita), Subtramo Del Km. 0 260 Al Km. 0 462 | 2016/PREGI-00803 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Loma Bonita | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 682562.77 | 660720.76 | 660720.76 | 660720.76 | 660720.76 | 660720.76 | 660720.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745823 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Almoloya | 2016/PREGI-00804 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3369654.98 | 3336751.91 | 3336751.91 | 3336751.91 | 3336751.91 | 3336751.91 | 3336751.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745824 | Construcción De Carpeta Asfáltica De Calle Acero (Acceso A Escuela Secundaria No. 3 "Jesús Luz Meneses"). | 2016/PREGI-00805 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3093820.64 | 3093820.64 | 3093820.64 | 3093820.64 | 3093820.64 | 3093820.64 | 3093820.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745826 | Pavimentación Asfáltica De Accesos A Tothie De Rojo Gómez (Calle Del Veintitres Del Km. 0 000 Al Km. 1 460 Y Calle Felipe Ángeles Del Km. 0 732 Al 1 282 | 2016/PREGI-00806 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4425729.73 | 4383132.2 | 4383132.2 | 4383132.2 | 4383132.2 | 4383132.2 | 4383132.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745828 | Construccion De Banquetas, Guarnicionesy Pavimento Hidraulico De Las Calles Bugambilias Y 21 De Marzo En La Col. Carrillo Puerto | 2016/PREGI-00807 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Carrillo Puerto | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 753828.93 | 746582.01 | 746582.01 | 746582.01 | 746582.01 | 746582.01 | 746582.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745830 | Pavimentación De Concreto Asfáltico En Av. De La Fundicion Y Av. Prof. Teofilo Rivera | 2016/PREGI-00857 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Colinas de Plata | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1966101.69 | 1926666.32 | 1926666.32 | 1926666.32 | 1926666.32 | 1926666.32 | 1926666.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745831 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Universidad Y San Miguel Azoyatla | 2016/PREGI-00856 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5603389.83 | 5603389.83 | 5603389.83 | 5603389.83 | 5603389.83 | 5603389.83 | 5603389.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745832 | Pavimentacion Asfaltica En Circuito La Providencia Y Calle San Basilio | 2016/PREGI-00855 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4915254.24 | 4915254.24 | 4915254.24 | 4915254.24 | 4915254.24 | 4915254.24 | 4915254.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400745833 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Morelos, Localidad Felipe Angeles | 2016/PREGI-00854 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1524782.3 | 1476950.69 | 1476950.69 | 1476950.69 | 1476950.69 | 1476950.69 | 1476950.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812052 | Mantenimiento Y Conservación Del Parque Industrial Tizayuca (5ta Etapa-Pavimentación) | SPDRYM-DGP-0886/2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23128775.05 | 22890600 | 22890600 | 22890600 | 22890600 | 22890600 | 22890600 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812099 | Modernización De La C.E.E.C. Pachuca - Actopan A San Juan Solis, Del Km. 0 000 Al Km. 2 800 | 2016/APDER-00936 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25883431.89 | 25106928.93 | 25106928.93 | 25106928.93 | 25106928.93 | 25106928.93 | 25106928.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32057 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812107 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Avenida Carboneras - San Judas Tadeo | 2016/APDER-00937 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10879000 | 10879000 | 10530872 | 10530872 | 10530872 | 10530872 | 10530872 | 96.8 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812119 | Construccion Del Dren Pluvial San Fernando 2da. Etapa | SPDRYM-DGP-01553/2016 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35650000 | 35010716.95 | 35010716.95 | 35010716.95 | 27363782.22 | 24992892.74 | 24992892.74 | 71.3864 | 0 | Lote | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812127 | Construccion De Puente Vehicular En Teocalco | SPDRYM-DGP-01554/2016 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 59794638 | 60319739.5 | 60319739.5 | 60319739.5 | 31051339.86 | 18417793.55 | 18417793.55 | 30.5336 | 0 | Lote | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812132 | Pavimentacion Asfaltica San Vicente | 2016/FOFIN-00943 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11340023.77 | 10813385.38 | 10813385.38 | 10813385.38 | 10813385.38 | 10813385.38 | 10813385.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812138 | Albergue Estudiantil | 2016/FOFIN-00940 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Barrio Cozapa (Agua Bendita) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 5761473.82 | 5761473.82 | 5559822.24 | 5559822.24 | 3550330.78 | 3550330.78 | 3550330.78 | 61.6219 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812141 | Pavimentación Camino Rural San Gregorio - San Ambrosio | 2016/FOFIN-00938 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 35000000 | 33600000 | 33600000 | 22799826.22 | 22799826.22 | 22799826.22 | 65.1424 | 0 | Kilómetro | 28051 | 0 | 82.3 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812147 | Sistema De Agua Potable, San Vicente, Pisaflores | 2016/FOFIN-00939 | Hidalgo | Pisaflores | San Vicente | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12396755.27 | 11962868.84 | 11962868.84 | 11962868.84 | 5681504.77 | 5681504.77 | 5681504.77 | 47.4928 | 0 | Metros lineales | 18345 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812149 | Pavimentación Hidráulica En Calle Cerrada Sin Nombre | 2016/FOFIN-00932 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 605767.29 | 588200 | 588200 | 588200 | 588200 | 588200 | 588200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812154 | Pavimentación Asfáltica E.C. Luis D. Colosio - El Lindero - Zacacuautla, Km. 0 000 Al Km. 4 000 | 2016/FNREG-00588 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10717960.15 | 10342831.54 | 10342831.54 | 10342831.54 | 10342831.54 | 10342831.54 | 10342831.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812159 | Reconstrucción Y Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Camino Real A Cardonal | 2016/FNREG-00590 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Tablón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7249252.76 | 7031775.18 | 7031775.18 | 7031775.18 | 7031775.18 | 7031775.18 | 7031775.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86946 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400812164 | Reconstrucción Asfáltica Del C.M. Bocamiño - San Juan Tepa Y Pavimentación Asfáltica De Calle Melchor Ocampo | 2016/FNREG-00591 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Bocamiño | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6002093.09 | 5840036.58 | 5840036.58 | 5840036.58 | 5840036.58 | 5840036.58 | 5840036.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160400813542 | Adquisicion De Una Camioneta Ford Ranger 2017 Color Blanco Oxford. | - | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 327099 | 327099 | 327099 | 327099 | 327099 | 327099 | 327099 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400813809 | Plan Metropolitano De Movilidad De Ciclovias Sendero Verde, Ciclovia El Minero 2da. Etapa | 3182292 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4083606.8 | 4083606.8 | 4083606.8 | 81.7539 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400813826 | Plan Metropolitano De Movilidad De Ciclovias Sendero Verde, Ciclovia Maestranza - Blvd. El Minero (Cuc - Bioparque) 2da. Etapa | 2016-FOMET-02 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2037482.57 | 2037482.57 | 2037482.57 | 81.5809 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400813838 | Ampliación Del Boulevard Ramon G. Bonfil 2da. Etapa | 2016-FOMET-03 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400813950 | Construcción De Colector Pluvial | 2016/FFFIN048002 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 979000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400813970 | Construcción De Dren Pluvial | 2016/FFFIN048003 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2688187.63 | 2688187.63 | 2688187.63 | 89.6063 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400813983 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 2016/FFFIN048004 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988000 | 642200 | 642200 | 642200 | 64.22 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400814646 | Construccion De Fachada En Escuela Primaria General De Calidad Leona Vicario | 2016FAPFM074008 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 144903 | 144903 | 144903 | 144903 | 144903 | 143029.26 | 143029.26 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: FALTA EL PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
HID16160400814647 | Rehabilitacion De Sistema Electrico En Escuela Primaria Javier Rojo Gomez | 2016FAPFM074009 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 173785.02 | 173785.02 | 173785.02 | 173785.02 | 173785.02 | 173785.02 | 173785.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PROGRAMADA PARA SU ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400814891 | Linea De Drenaje En El Mirador | 2016FFFIN053001 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mirador | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 757000 | 757000 | 757000 | 720445.27 | 720445.27 | 580330 | 580330 | 76.6618 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 80 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES / Física: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815011 | Barda Perimetral San Lorenzo El Chico | 2016-Fortalecimiento Financiero-01 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo el Chico | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815021 | Arco Techo Primaria Nopala | 2016-Fortalecimiento Financiero-02 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815039 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Nicolás | 2016-FFFIN036002 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Atecoxco (San Nicolás Atecoxco) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1949379.31 | 1949379.31 | 1949379.31 | 97.469 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815052 | Arco Techo Primaria San Sebastian Tenochtitlan | 2016-Fortalecimiento Financiero-03 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160400815075 | Arco Techo En Escuela El Jaguey | 2016-Fortalecimiento Financiero-04 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Jagüey | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16160400815431 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Carretera Atotonilco Conejos | 2016FFFINGI-2016-013 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Conejos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2489592 | 2489592 | 2489592 | 2489592 | 2489592 | 2489592 | 2489592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815443 | Construccion De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Bajo La Norma Nom-003-Semarnat1997 Para Beneficiar A La Localidad De Conejos, Municipio De Atotonilco De Tula Hidalgo | - | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Conejos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 16789018 | 16789018 | 16789018 | 13330141.26 | 13330141.26 | 13330141.26 | 13330141.26 | 79.398 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815470 | Acceso Al Centro De Salud De Comunidad Napateco | 2016/FAFEF-00977 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Napateco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1535966 | 1535966 | 1535966 | 1535966 | 1423546 | 1423546 | 1423546 | 92.6808 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815628 | Repavimentacion Asfaltica De La Calle San Fernando, Col La Argentina, Ejido Huapalcalco, Tulancingo | 2016PREGI-00698 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ejido Huapalcalco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815632 | Pavimento Hidraulico Calle Corregidora (Pifsal - Luis Ponce) | 2016PREGI00699 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2472530 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815636 | Pavimentación Hidraulica En Las Calles: Chihuahua, Jalisco Y Tamaulipas, En Tulancingo | 2016PREGI00700 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815642 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guerrero, Tulancingo, Hgo | 2016PREGI00701 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815652 | Rehabilitación De Parque La Lagunilla | 2016PREGI00702 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815662 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Los Sabinos, Tulancingo | 2016PREGI00739 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815679 | Electrificacion En Colonia Progresistas | 2016PREGI00738 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4008991 | 4008991 | 4008991 | 4008991 | 3933906 | 3933906 | 3933906 | 98.1271 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400815879 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En La Localidad Santa Maria El Chico, Tulancingo | 2016FNREG-00992 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María el Chico | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815964 | Construcción De Red De Agua Potable En Plaza 16 De Enero | 2016FEIEF066001 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 359698.62 | 359698.62 | 359698.62 | 359698.62 | 359698.62 | 359698.62 | 359698.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINACIÓN DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400816736 | Construcción De Gradas En Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria Benito Juarez | 2016PREGI-00703 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 196749 | 196749 | 196749 | 196749 | 98.3745 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400817025 | Construcción De Puente Vehicular | - | Hidalgo | Metztitlán | Miahuatlán | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio metztitlan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2220373.3 | 2220373.3 | 2220373.3 | 2220373.3 | 2220373.3 | 2220373.3 | 2220373.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
HID16160400817244 | Construcción De Una Planta De Tratamiento Ecologica De 1.40 Lps. | 2016-FAFEF-00917 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE NOPALA DE VILLAGRAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1481443.64 | 1481443.64 | 1481443.64 | 1481443.64 | 444433.09 | 444433.09 | 444433.09 | 30 | 0 | Piezas | 2180 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DEL PROYECTO
HID16160400817660 | Equipamiento Electromecánico Y Linea De Conducción De La Red De Distribución El Pedregal | - | Hidalgo | Metztitlán | El Pedregal de Zaragoza (El Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio metztitlan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 163780.83 | 163780.83 | 163780.83 | 163780.83 | 163780.83 | 163780.83 | 163780.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400820104 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 16 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | Educación | En Ejecución | 2016 | 8179562.7 | 8177374.33 | 8177374.33 | 7565923.9 | 4193637.94 | 4193637.94 | 4193637.94 | 51.2834 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $307,912.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400820213 | Construcción De Muro De Contención | 2016/FAFEF-00884 | Hidalgo | Tianguistengo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1295528.63 | 1295528.63 | 1295528.63 | 1295528.63 | 388658.59 | 388658.59 | 388658.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400821489 | Obra Y Equipamiento De 40 Centros Pamar Del Estado De Hidalgo | OF. 210 000 00-512-2016 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1838119.29 | 1829060.74 | 1829060.74 | 1829060.74 | 1829060.74 | 1829060.74 | 1829060.74 | 100 | 0 | Otros | 3162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - Con oficio No. 210 000 00/512/2016 de fecha 14 de diciembre 2016 y en seguimiento al oficio No. 210 000 00/060/2016 de fecha 12 de abril de 2016, se autorizó la modificación del Proyecto Construcción de Centros PAMAR en la Cd. de Pachuca, Hidalgo al de: Obra y Equipamiento de 40 Centros PAMAR del Estado de Hidalgo. - Reintegración de saldo no ejercido por un importe de $28,665.50 con linea de captura 0017AACJ023541162491 de fecha 10 de enero 2017, a la Tesorería de la Federación - Los rendimientos generados durante el ejercicio 2016 en el Sistema DIF por $34,093.03 y en la Sria. de Finanzas de Gobierno del Estado por $12,780.00 fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. - En trámite la reintegración de rendimientos generados en el Sistema DIF en el ejercicio 2017 por $16,000.70
HID16160400821764 | Programa De Fortalecimiento A La Calidad Educativa Uph 2016 | 1 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Huejutla | Educación | En Ejecución | 2016 | 836287 | 823051.4 | 823050.5 | 823050.5 | 823050.5 | 823050.5 | 823050.5 | 99.9999 | 0 | Maquinaria y equipo | 534 | 0 | 1 | Financiera: SE PIDE SU CONCLUSIÓN / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400822317 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Odon Zaragoza | 2016FAISM074008 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400822324 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Tovar | 2016FAISM074021 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 89838.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400823567 | Terminacion De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Apan | 2016FAFEF-00849 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1979898.09 | 1979898.09 | 1979898.09 | 1979898.09 | 1979898.09 | 1979898.09 | 1979898.09 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823579 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 2016FAFEF-00898 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SANTIAGO DE ANAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 691628.7 | 691628.7 | 691628.7 | 691628.7 | 691628.7 | 691628.7 | 691628.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400823650 | Terminacion De Colector Y Emisor Tecozautla | 2016/FAFEF-00858 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1978586.28 | 1978586.28 | 1978586.28 | 1978586.28 | 1978586.28 | 1978586.28 | 1978586.28 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823669 | Construcción De Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Profr. Paz Lozano | 2016/FAFEF-00190 | Hidalgo | Epazoyucan | El Nopalillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400823678 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Zanja Colorada | 2016FFFIN067001 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823778 | Pavimentación Asfáltica Tramo Carretero Progreso - Árbol Grande (1ra. Etapa) | 2016FAFEF-00262 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Árbol Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999735.86 | 999735.86 | 999735.86 | 999735.86 | 999735.86 | 999735.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823805 | Terminacion De Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable Tulancingo | 2016/FAFEF-00796 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1545662.04 | 1543892.67 | 1543892.67 | 1543892.67 | 1543892.67 | 1543892.67 | 1543892.67 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823855 | Ampliación De Unidad Deportiva. | 2016-FAFEF-00265 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municpal | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2790271.4 | 2790271.4 | 2790271.4 | 93.009 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823891 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Pozuelos | 2016-FAFEF-00808 | Hidalgo | Cardonal | Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 221035.27 | 221035.27 | 221035.27 | 221035.27 | 221035.27 | 221035.27 | 221035.27 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823930 | Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Puente Vehicular, Sobre El Rio Amacaj. | 2016-FAFEF-00416 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Vado Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4018672.45 | 4016423.86 | 4016423.86 | 4016423.86 | 4016423.86 | 4016423.86 | 4016423.86 | 100 | 0 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400823988 | Colocacion De Tuberia De P.V.C. Hidraulico De 3 Y Valvula De Compuerta El Huaxto | 2016-FAFEF-00894 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 618539.85 | 618539.85 | 618539.85 | 618539.85 | 618539.85 | 618539.85 | 618539.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400824519 | Pavimentación Hidraulica De Calle Bo. Lindavista Tramo Uno | 2016FAFEF00048 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400824581 | Fonregion 2016 993 | 2016-FNREG-00993 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 3398283.46 | 3398283.46 | 3398283.46 | 34.0169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400825143 | Proyecto De Conducción De Agua Potable De Cuesta Blanca | 2016/PREGI-00729 | Hidalgo | Cardonal | Cuesta Blanca | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400825223 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De La Cabecera Municipal En La Plaza Civica De Atotonilco De Tula | 2016FAFEF-00380 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO ATOTONILCO DE TULA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 646767.15 | 646767.15 | 646767.15 | 646767.15 | 99.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400825393 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2016-FFFIN026001 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12191632.02 | 12191632.02 | 12191632.02 | 12191632.02 | 6512757.4 | 6512757.4 | 6512757.4 | 53.4199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16160400826689 | Rehabilitacion De Las Banquetas En La Cabecera Municipal De Huichapan, Rendimientos Financieros | 2016-FAFEF-00981 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 396369.21 | 396369.21 | 396369.21 | 396369.21 | 379886 | 379886 | 379886 | 95.8415 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400829055 | Mejora La Calidad De La Educación Superior. Programa Especial. Acreditación Y Certificación. | M00.1622.2016 | Hidalgo | Huichapan | El Saucillo | Rural | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido satisfactoriamente / Física: Se logró la meta al 100% / Registro: Se recibió el Oficio No. M00/1622/16 del Tecnológico Nacional de México por un monto de $350,000.00 En el ejercicio 2016 se devengo la cantidad de $331,615.17 y en 2017 se ejercio un monto de $18,384.83 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), dando un total de $350,000.00 (Trescientos cincueta mil pesos 00/100 M.N.). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400829066 | Infraestructura Pública En El Estado De Hidalgo / (Pavimentación De Varias Calles, En El Municipio De Mixquiahuala De Juárez) - 571 | 3776814 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400829072 | Pavimentación De Calle Diesel Nacional, De Calle Nitrógeno A Calle Popocatepetl En Ciudad Sahagun - 6134 | 3587174 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11521980.93 | 11510458.95 | 11510458.95 | 11510458.95 | 10840537.37 | 10840537.37 | 10795048.45 | 94.1799 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA DEL PRESUPUESTADO AL MODIFICADO, CORRESPONDE A LA RETENCION 1 AL MILLAR. / Física: / Registro:
HID16160400829140 | Repavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Soberania, Patriotismo Y Solidarida | 3941558 | Hidalgo | Zempoala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 11589459.7 | 11589459.7 | 83.7026 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400830687 | Fam Basico 2016 R.F. | 2016-FAMIB-00672 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 517994.63 | 705746.18 | 693846.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos Ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400830691 | Fam Media Superior 2016 R.F. | 2016-FAMMD-00675 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 31578.88 | 39746.43 | 39147.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160400830697 | Fam Superior 2016 R.F. | 2016-FAMIS-00673 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 311262.25 | 375114.88 | 375114.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos Ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832761 | Rehabilitacion De Palacio Municipal | 2016-FAPFM003001 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 22330.57 | 22330.57 | 22330.57 | 22330.57 | 22330.57 | 22330.57 | 22330.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832762 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 2016-FAPFM00 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 80633.74 | 80633.74 | 80633.74 | 80633.74 | 80633.74 | 80633.74 | 80633.74 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832763 | Construccion De Oficinas De Supervision Escolar | 2016-FAPFM00 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 349113.67 | 349113.67 | 349113.67 | 349113.67 | 349113.67 | 349113.67 | 349113.67 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832764 | Construccion De Auditorio | 2016-FAPFM00 | Hidalgo | Actopan | San Diego Canguihuindo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 188696.62 | 188696.62 | 188696.62 | 188696.62 | 188696.62 | 188696.62 | 140498.36 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832765 | Construccion De Polideportivo (Aportacion Municipal) | 2016-FAPFM00 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros | 54299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832766 | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Casa Blanca | 2016-FAPFM00 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 38500.98 | 38500.98 | 38500.98 | 38500.98 | 38500.98 | 38500.98 | 38500.98 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100832767 | Pavimentacion Asfaltica De 3.5 Cm. De Espesor Calle Union (Aportacion Municipal) | 2016-FAPFM003005 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 309747 | 309747 | 309747 | 309747 | 309747 | 309747 | 309747 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100834158 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Ixmiquilpense Col. Benito Juarez | 2016FAPFM030008 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 483105 | 483105 | 483105 | 483105 | 483105 | 483105 | 483105 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100835699 | Retención Del 1 Al Millar De Los Recurso Reasignados En Efectivo Para El Órgano Estatal De Control Para La Vigilancia, Inspección, Control Y Evaluación De La Obra Mirc. | 2016-PMIRC-01030 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | C0ORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN DEL REGISTRO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1322.97 | 1322.97 | 1322.97 | 1322.97 | 1322.97 | 1322.97 | 1322.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100838952 | Equipamiento Del Centro Gerontológico, En El Municipio De Huejutla De Reyes | 2016-FAFEF-00883 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2016 | 599938.95 | 599938.95 | 599938.95 | 599938.95 | 599938.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11006 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100839101 | Sistema Integral De Agua Potable Santa Maria Amajac (2a Etapa), Localidades Varias Col. Bo. Ria. Sta Ma. Amajac Tepetates, Maguey Verde, Cerro Blanco, Barrio Sur, Santana Sur Y Paso De Amajac, Municip | 2016-FAFEF-00899 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1994386.52 | 1994386.52 | 1994386.52 | 1994386.52 | 861303.17 | 861303.17 | 861303.17 | 43.1864 | 0 | Metros lineales | 506 | 0 | 43.19 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100839746 | Fafef16 Cubierta En Area De Usos Multiples En Escuela Secundaria Nezahualcoyotl,Tlahuelilpan En La Colonia Miravalle,Municipio De Tlahuelilpan Hgo | 2016-FAFEF-00916 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1103109.85 | 1103109.85 | 1103109.85 | 1103109.85 | 330932.96 | 330932.96 | 330932.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100839848 | Procaptar 2016 | VARIOS | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 33923221.68 | 33923221.68 | 33923221.68 | 33923221.68 | 28968363.01 | 28968363.01 | 28968363.01 | 85.3939 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852331 | Pavimentacion Hidraulica En Acceso A La Comunidad | 2016FFFIN012001 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATOTONILCO EL GRANDE, HGO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2273831.25 | 2273831.25 | 2273831.25 | 99.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852349 | Pavimentación Hidráulica En Acceso A La Comunidad | 2016FFFIN012002 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE, HGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2274935.03 | 2274935.03 | 2274935.03 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852359 | Pavimentacion Hidraulica En Acceso A La Comunidad | 2016FFFIN012003 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496771.2 | 1496771.2 | 1496771.2 | 99.7847 | 0 | Metros Cuadrados | 612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852365 | Techumbre De Cancha Deportiva En Jardin De Niños | 2016FFFIN012004 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852370 | Techumbre De Cancha Deportiva En Escuela Primaria | 2016FFFIN012005 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Educación | En Ejecución | 2016 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852377 | Techumbre De Cancha Deportiva En Escuela Telesecundaria | 2016FFFIN012006 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Educación | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100852391 | Techumbre De Cancha Deportiva Comunitaria | 2016FFFIN012007 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 605786.64 | 605786.64 | 605786.64 | 76.1996 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 0 | 76.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852471 | Techembre De Cancha Deportiva Comunitaria | 2016FFFIN012009 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100852497 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico | 2016FFIII016001 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1227622.43 | 1227622.43 | 1227622.43 | 1227622.43 | 1227622.43 | 1227622.43 | 1227622.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170100852505 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 2016FFIII016002 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 346453.2 | 346453.2 | 346453.2 | 346453.2 | 346453.2 | 346453.2 | 346453.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100852514 | Rehabilitacion De Campo De Fut-Bool Soccer | 2016FFIII016003 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3851350.5 | 3851350.5 | 3851350.5 | 3851350.5 | 2682844.55 | 2682844.55 | 2682844.55 | 69.6598 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100852524 | Techumbre El Cancha Deportiva Comunitaria | 2016FFFIN012008 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Salud | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170100852525 | Pavimentación Hidráulica En Camino Principal Montecillos | 2016FFFIN012010 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5779626.7 | 5779625.87 | 5779625.87 | 5779625.87 | 4370796.27 | 4370796.27 | 4370796.27 | 75.6242 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200878978 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 2016-FEIEF076300 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 249759.31 | 249759.31 | 249759.31 | 249759.31 | 249759.31 | 249759.31 | 249759.31 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200878979 | Energía Eléctrica | 2016-FEIEF076301 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999305.09 | 999305.09 | 999305.09 | 999305.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200878980 | Manejo De Desechos | 2016-FEIEF076302 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2016 | 33754.72 | 33754.72 | 33754.72 | 33754.72 | 33754.72 | 33754.72 | 33754.72 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200878981 | Servicios De Jardinería Y Fumigación | 2016-FEIEF076303 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro:
HID16170200879005 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal | 2016FFFIN080004 | Hidalgo | Yahualica | Mangocuatitla | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 984872.21 | 984872.21 | 984872.21 | 984872.21 | 984872.21 | 984872.21 | 984872.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
HID16170200879759 | Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica De La Calle Trinidad Moreno Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Juárez En La Localidad De San Antonio. | 2016PREGI0735 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4787486.32 | 4787486 | 4787486 | 4786270 | 2393135 | 2393135 | 2393135 | 49.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 27032 | 0 | 49.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200881383 | Adquisición De Vehiculo | 2016FEIEF078300 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Fideicomisos | Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 292701 | 292701 | 292701 | 292701 | 292701 | 292701 | 292701 | 100 | 0 | Vehículos | 300 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200884684 | Suministro De Equipos De Bombeo Verticales Y Sumergibles Para Un Gasto Entre 25 Y 100 Lps Y Una Carga Dinámica Total Entre 132 Y 238 Mca, En Pozos Y Cárcamos De Los Ramales Tizayuca, Laguna Y Téllez | PD-16-FE-07 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5438807.13 | 5438807.13 | 5438807.13 | 5438807.13 | 5438807.13 | 5438807.13 | 5438807.13 | 100 | 0 | Equipamiento | 166652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200884725 | Equipamiento Electromecánico: Arrancador, Equipo De Bombeo, Variador De Velocidad Y Transformador, Y Tren De Piezas Especiales En Planta De Bombeo Matilde | PD-16-FE-12 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 914196.24 | 1447680 | 1447680 | 1447680 | 1447680 | 1447680 | 1447680 | 100 | 0 | Equipamiento | 166652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200884756 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Pachuca De Soto, Hgo. | PS-16-FE-01 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 961855 | 961855 | 961855 | 961855 | 961855 | 961855 | 961855 | 100 | 0 | Otros | 166652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se tiene Acta de Entrega-Recepción de fecha 18 de septiembre de 2017.
HID16170200886075 | Rehabilitación De Alumbrado Y Protección De Barda Perimetral Del Del Cereso Husteca Hidalguense | 2016-FASPH-01022 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 381301.63 | 381301.63 | 381301.63 | 307426.26 | 307426.26 | 307426.26 | 307426.26 | 80.6255 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200886871 | Rehabilitación De Alumbrado Del Cereso De Molango | 2016-FASPH-01023 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 114514.52 | 114514.52 | 114514.52 | 114514.52 | 114514.52 | 114514.52 | 114514.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200886879 | Rehabilitacion De Alumbrado Interior Y Exterior Del Cereso Tulancingo | 2016-FASPH-01024 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 448536.32 | 448536.32 | 448536.32 | 448536.32 | 448536.32 | 448536.32 | 448536.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200886886 | Rehabilitación De Alumbrado Interior Y Exterior Del Cereso Pachuca | 2016-FASPH-01025 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 645906.82 | 645906.82 | 645906.82 | 645906.82 | 645906.82 | 645906.82 | 645906.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200886926 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2016 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Educación | En Ejecución | 2016 | 216295.95 | 474995.95 | 474995.95 | 213527.94 | 213527.94 | 213527.94 | 213527.94 | 44.9536 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRODEP 2016. ESTA CUENTA NO GENERÓ INTERESES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200888544 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Núm. Spdrym-Afciie-Gi-2016-4063-01388 | 2016-FCIIE-01009 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1432600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recursos cancelados SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01684 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200888723 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Sdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01386 | 2016-FCIIE-01007 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de Recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01682 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200888745 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01390 | 2016-FCIIE-01011 | Hidalgo | Tepeapulco | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-1686 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200888755 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01389 | 2016-FCIIE-01010 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3075234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01685 / Física: / Registro:
HID16170200888782 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01385 | 2016-FCIIE-010006 | Hidalgo | Apan | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3640934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01681 / Física: / Registro:
HID16170200888805 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01387 | 2016-FCIIE-01008 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3043618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200888830 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie7gi-2016-4063-01383 | 2016FCIIE-01004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01679 / Física: / Registro:
HID16170200888921 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01391 | 2016-FCIIE-01012 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE - GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 458048.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01687 / Física: / Registro:
HID16170200888968 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01392 | 2016-FCIIE-01013 | Hidalgo | Tepeapulco | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 308574.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01688 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200889026 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01393 | 2016-FCIIE-01014 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 375000.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de Recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-1689 / Física: / Registro:
HID16170200889070 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01394 | 2016-FCIIE-01015 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recursos cancelados oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01690 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200889109 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Número Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01396 | 2016-FCIIE-01017 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 137302.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recursos cancelados oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01691 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200889139 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Núm Spdrym-A-Fciiemgi-2016-4063-01397 | 2016-FCIIE-01018 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE -GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 421165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01692 / Física: / Registro:
HID16170200889164 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Número Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01398 | 2016-FCIIE-01016 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088973.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos oficio SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-1693 / Física: / Registro:
HID16170200889191 | Fondo Concursable 2016 Oficio De Autorización Número Spdrym-A-Fciiegi-2016-4063-01384 | 2016-FCIIE-01005 | Hidalgo | Alfajayucan | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE-GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3242297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelado con oficio Número SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-1680 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200889230 | Terminación De Áreas Adjuntas Al Almacén General De Los Servicios De Salud | 5006-DPPE-SPP-DIDP-1283-2244 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2016 | 357479.01 | 357479.01 | 357479.01 | 357479.01 | 357479.01 | 357479.01 | 357479.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200889236 | Sustitución De Puertas Emplomadas En La Sala De Rayos X Del Hospital De Tula | 5006-DPPE-SPP-DIDP-1176-2192 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2016 | 360057.67 | 360057.67 | 360057.67 | 360057.67 | 323690.7 | 323690.7 | 323690.7 | 89.8997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170200889390 | Pfce 2016 | 1 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia el Sesenta y Uno | Rural | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji | Educación | En Ejecución | 2016 | 1235947 | 1235947 | 1235947 | 1204923.61 | 1204923.61 | 1204923.61 | 1204923.61 | 97.4899 | 0 | Lote | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizó la compra de equipo autorizado, se obtuvieron remanentes por los mejores costos a traves del proceso de licitación pública que se realizó. Se da cumplimiento a la meta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200892848 | Fortalecimiento De La Capacidad Academica Para El Incremento De La Matricula De Los Programas Educativos De La Universidad Politecnica De Pachuca | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3451029 | 3451029 | 3451029 | 3451029 | 3451029 | 3451029 | 3451029 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200892868 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1853340.6 | 1853340.6 | 1853340.6 | 1853340.6 | 786645.31 | 786645.31 | 786645.31 | 42.4447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 42.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200903052 | Modernización Y Ampliación Del Camino. (Tehuetlan-Huazalingo)-Chiatipan, Tramo:Del Km. 0,000 Al Km. 2,080 Subtramo A Modernizar Del Km. 0,000 Al Km. 1,000 | 2017-PROII-00051 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 688486.34 | 688486.34 | 688486.34 | 688486.34 | 688486.34 | 688486.34 | 688486.34 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200903065 | Modernización Y Ampliación Del Camino El Olivo-Cuesta Colorada-Texcadho, Del Km. 0,000al Km. 14,000, Tramo Gundho-Cuesta Colorada-Texcadho, Del Km. 8,000-0,000al Km. 14,000-6000, Subtramo A Modernizar | 2017-PROII-00051 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 127727.62 | 127727.62 | 127727.62 | 127727.62 | 127727.62 | 127727.62 | 127727.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170200903122 | Ampliación Y Reconstrucción Del Camino Tenango-Tezontepec Con Concreto Hidraulico | 2016/FAFEF-00892 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3502300 | 3502300 | 3502300 | 3502300 | 3502300 | 3502300 | 3502300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINANDO Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINANDO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300953713 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Plan De Ayala E Ignacio Ramirez | 2016FAPFM063001 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1176092.02 | 1176092.02 | 1176092.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300953714 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Progreso Industrial Entre Calle Antonio Carrillo Y Avenida Hidalgo | 2016FAPFM063002 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1226589.59 | 1226589.59 | 1226589.59 | 1226589.59 | 367534.14 | 367534.14 | 367534.14 | 29.9639 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300953957 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | - | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 38628 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300955606 | Por Una Vida Libre De Discriminación Y Violencia En La Administración Publica En Epazoyucan Hidalgo | - | Hidalgo | Epazoyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300956572 | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre | 2016FOSEG-541 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1868180 | 1868180 | 1868180 | 1868180 | 1868180 | 1868180 | 1868180 | 100 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 100 | Financiera: META CONCLUIDA / Física: META CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300956576 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 2016FOSEG-551 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 418290 | 418290 | 418290 | 418290 | 418290 | 418290 | 418290 | 100 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 100 | Financiera: META CONCLUIDA / Física: META CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300956578 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2016FOSEG-565 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 178364 | 178364 | 178364 | 178364 | 178364 | 178364 | 178364 | 100 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 100 | Financiera: META CONSLUIDA / Física: META CONLCUIDA / Registro:
HID16170300966198 | Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Genero (Pftpg) 2016 | CE/PFTPG/MII/267/2016 | Hidalgo | Atitalaquia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA DE LA MUJER DE ATITALAQUIA, HGO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO EJECUTADO AL 100% / Física: PROYECTO EJERCIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300966334 | Infraestructura Educativa Superior | 2016/FAMIS-00379 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 53119891 | 47476091.98 | 47476091.98 | 47476091.98 | 41565503.43 | 41565503.43 | 41565503.43 | 87.5504 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87.55 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300966480 | Fam Infraestructura Media Superior. | 2016/FAMMD-00378 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 2054209.56 | 1835957.2 | 1835957.2 | 1835957.2 | 1454962.79 | 1454962.79 | 1454962.79 | 79.2482 | 0 | Otros | 0 | 0 | 79.25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300966777 | Contruccion Cuartel General De La Seguridad Publica | 2016-FASPH-01049 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20728.89 | 19901.31 | 19901.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300966800 | Adecuacion De Areas En Edificio Oceanica Cereso Pachuca | 2016-FASP-01046 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 465449.45 | 465449.45 | 465449.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300966845 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevencion Y Combate A Delito De Alto Impacto (Rendimientos) | 2016-FASPH-01044 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300967113 | Infraestructura Educativa Superior.. | 2016/FAMIS-00674 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 186134.67 | 186134.67 | 183853.25 | 183853.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300967117 | Fam Infraestructura Media Superior | 2016/FAMMD-00676 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7345.57 | 7345.57 | 7234.59 | 7234.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300968054 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | DGIPEG-49-128-2016 | Hidalgo | Chilcuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES-MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300968309 | Rendimientos, Construcción Cuartel De La Secretaria De Seguridad Publicas Etapa 8 | 2016-FASPH-01050 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3492080.03 | 3492080.03 | 3492080.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID16170300970913 | Adquisición De Muebles De Oficina | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | DIRECCION DE INSTANCIA DE LA MUJER, TEPEAPULCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16170300970927 | Adquisición De Equipo De Computo | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER, TEPEAPULCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23856 | 23856 | 23856 | 23856 | 23856 | 23856 | 23856 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100833380 | Tecnologia, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 2017-FOSEG-00021 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 1993944 | 1993944 | 1993944 | 1993944 | 96.7934 | 0 | Piezas | 150000 | 0 | 96.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833382 | Red Nacional De Radiocomunicacion | 2017-FOSEG-00021 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 216000 | 214037 | 214037 | 214037 | 214037 | 99.0912 | 0 | Piezas | 150000 | 0 | 99.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833596 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 74215.72 | 324217.44 | 324217.44 | 324217.44 | 324217.44 | 324217.44 | 324217.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833598 | Vestuario Y Uniformes | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7308 | 76573.14 | 76573.14 | 76573.14 | 76573.14 | 76573.14 | 76573.14 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833600 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 49404.73 | 216430.26 | 216430.26 | 216430.26 | 216430.26 | 216430.26 | 216430.26 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER.TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833602 | Neumaticos Y Camaras | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20760 | 117995.2 | 117995.2 | 117995.2 | 117995.2 | 117995.2 | 117995.2 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833604 | Equipo De Computo Tecnologias De La Informacion | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11890 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | 100 | 0 | Computadoras | 50 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833605 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 14231 | 9748 | 9748 | 9748 | 9748 | 9748 | 9748 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833613 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | 2017FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 27677.6 | 27677.6 | 27677.6 | 27677.6 | 27677.6 | 27677.6 | 27677.6 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833751 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 2017FAPFM041322 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1008008.35 | 1008008.35 | 756006 | 756006 | 13800 | 13800 | 13800 | 1.369 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833754 | Equipo De Radiocomunicaciones | 2017FAPFM041323 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91991.65 | 91991.65 | 68994 | 68994 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 39.9898 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833758 | Vehiculo Y Equipo Terrestre | 2017FAPFM041324 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 637500 | 637500 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 6.4946 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 6.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833785 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 2017-FAPFM076330 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 103919 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Falta ejercer inversión / Registro:
HID17170100833790 | Convenios De Reasignación (Aportación Municipal Al Subsidio Para El Fortalecimiento De La Seguridad Publica 2017) | 8511 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2117112.8 | 2117112.8 | 2117112.8 | 2117112.8 | 2117112.8 | 2117112.8 | 2117112.8 | 100 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Ejercido al 100% / Registro:
HID17170100833832 | Adquisición De Vestuario, Uniformes Y Blancos Para Personal De Seguridad Pública | - | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 69000 | 29000 | 26000 | 25479.51 | 25479.51 | 25479.51 | 25479.51 | 87.8604 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 87.86 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100833836 | Adquisición De Equipo De Radiocomunicación | - | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20000 | 50000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100833844 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Lote | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833909 | Compra De Terreno Para Instalacion De Caic | 2017-FORTAMUN | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 70 | 0 | Metros | 33000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833969 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Informacion | 2017FORTAMUN044-0001 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42155 | 42155 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100833988 | Adquisicion De Vestuario, Uniformes Y Blancos Para Personal De Seguridad Publica | - | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 69321 | 69321 | 60000 | 57228.6 | 57228.6 | 57228.6 | 57228.6 | 82.5559 | 0 | Equipo de seguridad | 8994 | 0 | 82.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100833989 | Transferencia Para La Rehabilitación Y Ampliación De Carriles En Carretera De Acceso A Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 2017FIIES-00009 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 39579432 | 39579432 | 39579432 | 39579432 | 39579432 | 35549771 | 35549771 | 89.8188 | 0 | Metros Cuadrados | 9175 | 0 | 89.82 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100834003 | Electrificacion Y Equipamiento De Pozo Profundo, Ubicado En La Localidad De Taxhuada (1ra Etapa) | 2016FAFEF-00948 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998994.19 | 961287.9 | 961287.9 | 961287.9 | 961287.9 | 961287.9 | 96.2256 | 0 | Equipamiento | 7780 | 0 | 96.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100834059 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 750000 | 550000 | 412500 | 315248.08 | 315248.08 | 315248.08 | 315248.08 | 57.3178 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 57.32 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100834066 | Equipamiento De Computo Y De Tecnologías De La Información | 2017FOSEG-515 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 211702 | 211701.86 | 211701.86 | 211701.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 103919 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / Física: EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / Registro:
HID17170100834206 | Obras De Construccion De Ingenieria Civil U Obra Pesada | - | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2434693 | 2434693 | 1826019 | 1826019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100835819 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 2017FAFM515 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71644 | 71632 | 71632 | 71632 | 71632 | 47513 | 47513 | 66.3293 | 0 | Computadoras | 93502 | 0 | 66.33 | Financiera: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO / Física: / Registro:
HID17170100835828 | Disponible Para Obras | 2017FAFM615 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2338970 | 4238970 | 4231470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93502 | 0 | 0 | Financiera: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO / Física: / Registro:
HID17170100835845 | Herramientas | 2017FAFM567 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 31454 | 24389 | 24389 | 24389 | 24389 | 24389 | 77.5386 | 0 | Piezas | 93502 | 0 | 77.54 | Financiera: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO / Física: / Registro:
HID17170100836094 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada La Peña - 3899 | 3899 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34640.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA EL MODIFICADO POR $1.00 EN VIRTUD DE QUE DICHO FOLIO YA SE ENCUENTRA CANCELADO EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100836095 | Construccion De Drenaje Sanitario En Barrio Ojua Av Del Rescate - 5873 | 5873 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363412.55 | 363412.55 | 363412.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100836096 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 542 | 2017FAISM067010 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150700 | 150700 | 150700 | 150700 | 150700 | 150700 | 150700 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100836104 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Col La Alberca Calle Monserrat - 5979 | 5979 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100836105 | Construcción De Pavimento Hidráulico Huellas Vehiculares Calle Prolongación Avenida Centenario - 3271 | 3271 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 991822.4 | 991822.1 | 99131.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842307 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 19049 | 19049 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842308 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 19047 | 19047 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842309 | Construccion De Camino Saca Cosecha - 19045 | 2017FAISM025019 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842310 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 19054 | 2017FAISM025011 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842311 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 19053 | 2017FAISM025018 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842312 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 19039 | 2017FAISM | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 699589.25 | 630000 | 699589.25 | 578772.47 | 578772.47 | 578772.47 | 82.7303 | 0 | Metros lineales | 69 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842313 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 19030 | 19030 | Hidalgo | Huautla | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 538 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842314 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 19052 | 2017FAISM025004 | Hidalgo | Huautla | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842315 | Construccion De Aulas En Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 19050 | 19050 | Hidalgo | Huautla | Aquetzpalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842316 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 19042 | 19042 | Hidalgo | Huautla | Los Cerezos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 1800000 | 1260000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | 30 | 0 | Metros lineales | 308 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842317 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 19033 | 19033 | Hidalgo | Huautla | Coatenáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 414 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842318 | Rehabilitacion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario - 19041 | 19041 | Hidalgo | Huautla | Chalingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 1536888.82 | 1536888.82 | 1536888.82 | 1532211.65 | 1532211.65 | 1532211.65 | 99.6957 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842319 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 19043 | 19043 | Hidalgo | Huautla | Hernándeztla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842320 | Construccion De Bardas Perimetral En Escuela Primaria Benito Juarez - 19051 | 19051 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 72 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842321 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 19055 | 19055 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1013490.8 | 1012032.6 | 1012032.6 | 1012032.6 | 1012032.6 | 1012032.6 | 1012032.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842322 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad - 12795 | 12795 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIENTEMENTE CONTRATADA / Física: OBRA RECIENTEMENTE CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842323 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16699 | 16699 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842324 | Rehabilitación De Red Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 12799 | 12799 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842325 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16871 | 16871 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842326 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad - 12801 | 12801 | Hidalgo | Nicolás Flores | Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842327 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16896 | 16896 | Hidalgo | Nicolás Flores | Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842328 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 12808 | 12808 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 133855.73 | 133855.73 | 133855.73 | 38.2445 | 0 | Otros | 30 | 0 | 39.24 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842329 | Construcción De Red De Electrificación En La Localidad - 12804 | 12804 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842330 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16954 | 16954 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842331 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 12809 | 12809 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842332 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16973 | 16973 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842333 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17041 | 17041 | Hidalgo | Nicolás Flores | Pijay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842334 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad - 12810 | 12810 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro:
HID17170100842335 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16993 | 16993 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842336 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad - 12811 | 12811 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842337 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17000 | 17000 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842338 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo - 12812 | 12812 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842339 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17057 | 17057 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842340 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad - 12813 | 12813 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538745 | 538745 | 538745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842341 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17075 | 17075 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842342 | Equipamiento De Dispensario Medico De La Localidad - 12833 | 12833 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842343 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17087 | 17087 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842344 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 12839 | 12839 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842345 | Equipamiento De Dispensario Medico De La Localidad - 12837 | 12837 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 309 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842346 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 12836 | 12836 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842347 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17101 | 17101 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842348 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16721 | 16721 | Hidalgo | Nicolás Flores | Tedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842349 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad - 12842 | 12842 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842350 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria - 12845 | 12845 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842351 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaría - 12844 | 12844 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842352 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17115 | 17115 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842353 | Construccion De Un Anexo Barda Perimetral En Escuela Primaria Nicolas Bravo - 12846 | 12846 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842354 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17174 | 17174 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19448.84 | 19448.84 | 19448.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842355 | Construcción De Muro De Contencion En La Localidad - 12849 | 12849 | Hidalgo | Nicolás Flores | Zoyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842356 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Zoyatal - 12848 | 12848 | Hidalgo | Nicolás Flores | Zoyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842357 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 12847 | 12847 | Hidalgo | Nicolás Flores | Zoyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842358 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16808 | 16808 | Hidalgo | Nicolás Flores | Zoyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842359 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Quince De Septiembre - 12851 | 12851 | Hidalgo | Nicolás Flores | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 178667.61 | 178667.61 | 178667.61 | 57.6347 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 57.63 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842360 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Localidad - 12850 | 12850 | Hidalgo | Nicolás Flores | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842361 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16909 | 16909 | Hidalgo | Nicolás Flores | Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842362 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 12852 | 12852 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 207 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842363 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16940 | 16940 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842364 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad - 12815 | 12815 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842365 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16772 | 16772 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10449.9 | 10449.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842366 | Construccion De Recamaras Adicionales - 17021 | 17021 | Hidalgo | Nicolás Flores | Pajiadhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842367 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad - 16585 | 16585 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842368 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria José Vasconcelos - 12816 | 12816 | Hidalgo | Nicolás Flores | Castadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842369 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16754 | 16754 | Hidalgo | Nicolás Flores | Castadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842370 | Ampliación De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Cuauhtémoc - 19785 | 19785 | Hidalgo | Tasquillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180903.77 | 180903.77 | 180903.77 | 179626.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842371 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Danghu Tercera Etapa - 19294 | 19294 | Hidalgo | Tasquillo | Danghu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599956.4 | 599956.4 | 599956.4 | 599668.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842372 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 29662 | 29662 | Hidalgo | Tecozautla | El Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842373 | Construcción De Techo - 29669 | 29669 | Hidalgo | Tecozautla | El Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842374 | Construcción De Techo - 29667 | 29667 | Hidalgo | Tecozautla | El Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842375 | Construcción De Techo - 29665 | 29665 | Hidalgo | Tecozautla | El Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842376 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 29606 | 29606 | Hidalgo | Tecozautla | Atengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842377 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29592 | 29592 | Hidalgo | Tecozautla | Bajhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 292320.17 | 292320.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 468 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842378 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29623 | 29623 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842379 | Construcción De Baño - 29651 | 29651 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842380 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29649 | 29649 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842381 | Construcción De Baño - 29643 | 29643 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842382 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29642 | 29642 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842383 | Construcción De Baño - 29639 | 29639 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842384 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29635 | 29635 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842385 | Construcción De Baño - 29633 | 29633 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842386 | Construcción De Baño - 29648 | 29648 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842387 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29645 | 29645 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842388 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29630 | 29630 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842389 | Construcción De Empedrado En Seco - 29654 | 29654 | Hidalgo | Tecozautla | Boñhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842390 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29657 | 29657 | Hidalgo | Tecozautla | Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 312203.48 | 312203.48 | 312203.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842391 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 29659 | 29659 | Hidalgo | Tecozautla | Boxhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842392 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 29661 | 29661 | Hidalgo | Tecozautla | Cuamxhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842393 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 29671 | 29671 | Hidalgo | Tecozautla | El Dedhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842399 | Construccion De Modulo Sanitarios En Telebachillerato Comunitario San Francisco - 22090 | 22090 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 455100 | 455100 | 455100 | 455100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842400 | Construccion De Aula En Telebachillerato Comunitario San Francisco - 22071 | 22071 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842401 | Construccion De Red De Agua Potable Arboledas Santa Jacoba - 12564 | 12564 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528356 | 528356 | 528356 | 528356 | 528356 | 528356 | 528356 | 100 | 0 | Metros lineales | 7245 | 0 | 100 | Financiera: Fue aportación de faism como contraparte de los recursos que ministrarán de conagua / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842402 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Cantera - 12557 | 12557 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842403 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Tierra Y Libertad - 12402 | 12402 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 333000 | 333000 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842404 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Narciso Mendoza Primera Etapa - 16141 | 16141 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304500 | 304500 | 304499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842410 | Pavimentacion De Concreto Estampado En Calle Hidalgo - 21769 | 21769 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1579310.33 | 1579310.33 | 1579310.33 | 98.7069 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842411 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Nicolas Garcia De San Vicente Cuaunepantla - 21946 | 21946 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842412 | Construccion De Comedor En Primaria Fransisco I Madero - 21958 | 21958 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 627700 | 631081.98 | 631081.98 | 631081.98 | 189324.59 | 189324.59 | 189324.59 | 30 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842413 | Construccion De Sanitarios Para Preescolar Indigena Nueva Creacion - 21981 | 21981 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 344487.71 | 344487.71 | 344487.71 | 340033.12 | 340033.12 | 340033.12 | 98.7069 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842414 | Construccion De Drenaje Sanitario En Cerrada Juarez - 12571 | 12571 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842415 | Construccion De Drenaje Sanitaro En Cerrada Matamoros - 13176 | 13176 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842416 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Huitzilopoxtli - 13274 | 13274 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842417 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa - 13119 | 13119 | Hidalgo | Ajacuba | Santiago Tezontlale | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 33750 | 33750 | 33750 | 30 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 30 | Financiera: SE ENCUENTRA EN EJECUCION DICHA OBRA / Física: SE ENCUENTRA EN EJECUCION DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842418 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Zacatecas - 13825 | 13825 | Hidalgo | Ajacuba | San Nicolás Tecomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200250 | 200250 | 200250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842419 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Avenida De Los Trabajadores - 13812 | 13812 | Hidalgo | Ajacuba | San Nicolás Tecomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 67500 | 67500 | 67500 | 30 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 50 | Financiera: DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842420 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa - 16271 | 16271 | Hidalgo | Ajacuba | San Nicolás Tecomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842421 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata Primera Etapa - 16213 | 16213 | Hidalgo | Ajacuba | San Nicolás Tecomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842422 | Ampliación De Red Electrica En Calle Porfirio Diaz - 21211 | 21211 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | San José Acoculco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180911.87 | 180911.87 | 180911.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170100842423 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Los Capulines - 13031 | 13031 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Conejos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 319022.86 | 319022.86 | 319022.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170100842424 | Ampliacion De Red Electrica Av De Las Flores - 12666 | 12666 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Conejos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269595.91 | 269595.91 | 269595.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842425 | Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Numero Cincuenta Y Uno - 14079 | 14079 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Conejos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 550 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170100842426 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Y Calle Gardenias - 13510 | 13510 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278011.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN SIIPSO, LA SUSTITUYE OBRA CON No. DE FOLIO HID00170300920505 No. 150619 / Física: OBRA CANCELADA EN SIIPSO, LA SUSTITUYE OBRA CON No. DE FOLIO HID00170300920505 No. 150619 / Registro: OBRA CANCELADA EN SIIPSO, LA SUSTITUYE OBRA CON No. DE FOLIO HID00170300920505 No. 150619 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842427 | Construcción De Aula Para Tele Bachillerato En El Pedregal - 23259 | 23259 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842428 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Bugambilias - 23017 | 23017 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Vito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377928 | 377928 | 291809.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842429 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Rubi - 12683 | 12683 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Vito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213524.12 | 213524.12 | 213524.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170100842430 | Ampliacion De Red Electrica Cerrada Los Pinos - 13750 | 13750 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232640.51 | 232640.51 | 232640.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170100842431 | Ampliacion De Electrificacion En Avenida Principal En La Comunidad De Palo Alto - 17737 | 17737 | Hidalgo | Tepetitlán | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320120.23 | 320120.23 | 320120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170100842432 | Construcción De Sistema De Agua Potable Manantial Agua Fria - 21681 | 21681 | Hidalgo | Cardonal | El Arenalito (El Arroyo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225684.65 | 225684.65 | 203116.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842433 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23544 | 23544 | Hidalgo | Cardonal | El Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842434 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 22115 | 22115 | Hidalgo | Cardonal | Moxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842435 | Construcción De Deposito De Agua Potable - 21973 | 21973 | Hidalgo | Cardonal | Piedra Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 170000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842436 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 22503 | 22503 | Hidalgo | Cardonal | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842437 | Construcción De Sanitarios En Telebachillerato - 22468 | 22468 | Hidalgo | Cardonal | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842438 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Año De Zaragoza - 22677 | 22677 | Hidalgo | Cardonal | San Andrés Daboxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842439 | Rehabilitación De Deposito De Agua Potable - 22033 | 22033 | Hidalgo | Cardonal | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 315263.35 | 315263.35 | 283737.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842440 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23535 | 23535 | Hidalgo | Cardonal | El Tedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842441 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 22125 | 22125 | Hidalgo | Cardonal | Pilas Yonthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143000 | 143000 | 128700.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842442 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 22056 | 22056 | Hidalgo | Cardonal | Cardonalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842443 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 22088 | 22088 | Hidalgo | Cardonal | Cieneguillita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842444 | Rehabilitacion Del Preescolar Juan Amos Comenio - 22019 | 22019 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842445 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Niños Heroes Chimalapa - 21882 | 21882 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842446 | Construccion De Comedor En Primaria Benito Juarez - 21798 | 21798 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 627700 | 627700 | 627700 | 627700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 880 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842447 | Rehabilitacion De Preescolar Indigena Sor Juana Ines De La Cruz Coyametepec - 21905 | 21905 | Hidalgo | Acaxochitlán | Coyametepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842448 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Agua Potable En Calle Prol Abasolo Via De Reyes - 8577 | 8577 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348564.24 | 348564.24 | 348564.24 | 287862.48 | 287862.48 | 287862.48 | 284140.1 | 82.5852 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842449 | Construcción De Bardeado Perimetral De Telesecundaria - 28980 | 28980 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 291178.93 | 291178.93 | 291178.93 | 269456.8 | 269456.8 | 269456.8 | 265972.45 | 92.5399 | 0 | Metros lineales | 2708 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842450 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Morelos - 8767 | 8767 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72199.17 | 72199.17 | 72199.17 | 59378.82 | 59378.82 | 59378.82 | 59378.82 | 82.2431 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842451 | Construcción De Muro De Contención - 9308 | 9308 | Hidalgo | Actopan | San Andrés Tianguistengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 412381 | 412381 | 412381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842452 | Construcción De Centro De Salud Plan Maestro De Infraestructura Segunda Etapa - 9275 | 9275 | Hidalgo | Actopan | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 311562 | 311562 | 311562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842454 | Construcción De Pozo Profundo - 20725 | 20725 | Hidalgo | Chilcuautla | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE EL MONTO ES INCORRECTO. SE LE DA CONTINUIDAD CON EL FOLIO NUMERO HID00170300920760
HID17170100842455 | Construcción De Terminación De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez - 20737 | 20737 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dadhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO YA QUE EL MONTO ES INCORRECTO. SE LE DA CONTINUIDAD CON EL FOLIO NUMERO HID00170300920764 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842456 | Construcción Exploratoria De Pozo Profundo - 20726 | 20726 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR MONTO INCORRECTO. SE LE DARA CONTINUIDAD CON EL FOLIO NUMERO HID00170300920767
HID17170100842457 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23364 | 23364 | Hidalgo | Cardonal | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842458 | Construccion De Muro De Contencion - 23220 | 23220 | Hidalgo | Cardonal | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842459 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 22136 | 22136 | Hidalgo | Cardonal | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92500 | 92500 | 83250.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842460 | Construcción De Red De Electrificación En La Jota Cabecera Municipal - 12743 | 12743 | Hidalgo | Nicolás Flores | Nicolás Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842461 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar El Buen Sembrador - 12721 | 12721 | Hidalgo | Nicolás Flores | Nicolás Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 90007.04 | 90007.04 | 90007.04 | 45.0035 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842462 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar El Buen Sembrador - 12715 | 12715 | Hidalgo | Nicolás Flores | Nicolás Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 159114.32 | 159114.32 | 159114.32 | 51.3272 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 51.33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842463 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 12725 | 12725 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842464 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16786 | 16786 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842465 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Agua Limpia - 12745 | 12745 | Hidalgo | Nicolás Flores | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842467 | Construccion De Piso Firme - 22986 | 22986 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170100842468 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Casona - 23185 | 23185 | Hidalgo | Atitalaquia | Tezoquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842469 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Luis G Urbina - 22479 | 22479 | Hidalgo | Atitalaquia | Tezoquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 35 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170100842470 | Plantas Solares Unifamiliares - 22660 | 22660 | Hidalgo | Atitalaquia | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842471 | Construcción Sistema De Agua Potable De Linea De Conducción A Rebombeo Tercera Etapa En Cieneguillas - 22023 | 22023 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cieneguillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6934 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842472 | Construcción De Techo - 29679 | 29679 | Hidalgo | Tecozautla | El Mercader | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842473 | Construcción De Techo - 29678 | 29678 | Hidalgo | Tecozautla | El Mercader | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842474 | Construcción De Techo - 29676 | 29676 | Hidalgo | Tecozautla | El Mercader | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842475 | Construcción De Letrinas - 29674 | 29674 | Hidalgo | Tecozautla | El Mercader | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842477 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29673 | 29673 | Hidalgo | Tecozautla | El Doranhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842478 | Rehabilitación De Tanque Para Agua Potable Y Red De Distribucion - 29710 | 29710 | Hidalgo | Tecozautla | La Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842479 | Construcción De Techos Firmes - 26808 | 26808 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 293370.69 | 284614.1 | 256152.69 | 256152.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842480 | Pavimentación Hidráulica De Calle Miguel Hidalgo - 26649 | 26649 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 506216.82 | 411067.26 | 369960.53 | 369960.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842481 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20120 | 20120 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842482 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20163 | 20163 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842483 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20290 | 20290 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842484 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20321 | 20321 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842485 | Construccion De Cuarto Para Baño - 20394 | 20394 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Coyutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842486 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 20381 | 20381 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Coyutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842487 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20403 | 20403 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842488 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20485 | 20485 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Olcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842489 | Construccion De Cuarto Para Baño - 20469 | 20469 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842490 | Contruccion De Cuarto Para Baño - 20248 | 20248 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Villa de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842491 | Ampliacion De Red De Electrificacion De La Calle Vicente Guerrero El Llano - 19200 | 19200 | Hidalgo | Tula de Allende | El Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 464889.2 | 464889.2 | 464889.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842492 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Vicente Guerrero El Llano - 19183 | 19183 | Hidalgo | Tula de Allende | El Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1250828.26 | 1250828.26 | 1250828.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842493 | Construccion De Baños En La Escuela Telesecundaria Numero Cuatrocientos Sesenta Y Seis El Llano - 19392 | 19392 | Hidalgo | Tula de Allende | El Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000.32 | 400000.32 | 400000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842494 | Ampliacion De Electrificacion Libramiento Independencia Bomintzha - 19006 | 19006 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790311.64 | 790311.64 | 790311.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842495 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Rio Yaqui San Marcos - 19004 | 19004 | Hidalgo | Tula de Allende | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 371911.36 | 371911.36 | 371911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842496 | Ampliación De Red De Electrificación En Col El Texquedo San Miguel De Las Piedras Primera Sección - 20756 | 20756 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel de las Piedras Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1627112.5 | 1627112.5 | 1627112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842497 | Ampliación De Red De Electrificacion La Cruz San Miguel De Las Piedras Primera Seccion - 20847 | 20847 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel de las Piedras Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790311.64 | 790311.64 | 790311.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842498 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Emiliano Zapata San Miguel Vindho - 19001 | 19001 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232444.6 | 232444.6 | 232444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842499 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Encino San Miguel Vindho - 18995 | 18995 | Hidalgo | Tula de Allende | San Miguel Vindho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 604355.96 | 604355.96 | 604355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842500 | Construccion De Comedor Escolar En Caic Centro De Asistencia Infantil Comunitario Santa Ana Ahuehuepan - 19958 | 19958 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842501 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Emiliano Zapata Primera Etapa Santa Ana Ahuehuepan - 19012 | 19012 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1288503.81 | 1288503.81 | 1288503.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842502 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma Santa Ana Ahuehuepan - 19324 | 19324 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842503 | Ampliación De Red De Electrificacion Av Cinco De Febreroy Prolg Av Tres De Mayo - 22819 | 22819 | Hidalgo | Tula de Allende | Xijay de Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1002756.24 | 1002756.24 | 1002756.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842504 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 21208 | 21208 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155353.27 | 155353.27 | 155353.27 | 155353.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842505 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Cerrada Presidente Leon De La Barra - 21178 | 21178 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355499.61 | 355499.61 | 355499.61 | 355499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170100842506 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Constitución De Mil Novecientos Diecisiete - 21398 | 21398 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Colonia Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 346418.42 | 543310.25 | 543310.25 | 543310.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170100842507 | Construcción De Tanques De Agua Potable - 12780 | 12780 | Hidalgo | Nicolás Flores | Bocua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842508 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Bocua - 12752 | 12752 | Hidalgo | Nicolás Flores | Bocua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842509 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16835 | 16835 | Hidalgo | Nicolás Flores | Bocua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 15349.16 | 15349.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842510 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primara Conafe - 12755 | 12755 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 90007.04 | 90007.04 | 90007.04 | 45.0035 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842511 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16923 | 16923 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 10450 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842512 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar Comunitario - 12786 | 12786 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842513 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez - 12785 | 12785 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842514 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 12782 | 12782 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO CONTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842515 | Construcción De Aulas En Preparatoria Cemsad En La Localidad Del Cobre - 12790 | 12790 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 582508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842516 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16848 | 16848 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 10450 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO VALIDADA / Física: OBRA AUN NO VALIDADA / Registro:
HID17170100842517 | Construccion De Muros De Contencion De Calles En Barrio Loma Grande - 18871 | 18871 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842518 | Ampliacion De Red Electrica Barrio Nuevo - 19851 | 19851 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842519 | Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria Justo Sierra - 19703 | 19703 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842520 | Mejoramiento De Cercado Perimetral En Escuela Secundaria Jesus Reyes Heroles - 19695 | 19695 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842521 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Red Electrica Barrio Linda Vista - 19474 | 19474 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842522 | Ampliacion De Red Electrica Barrio Independencia - 19810 | 19810 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842523 | Construccion De Centro De Atencion Infantil Comunitario Segunda Etapa - 18555 | 18555 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842524 | Construccion De Pavimentación Hidraulica De Calles En Barrio Centro - 18867 | 18867 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 834 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842525 | Construccion De Pavimentación Hidraulica De Calles En Barrio Progreso - 18865 | 18865 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842526 | Construccion De Pavimentación Hidraulica De Calles En Barrio Hidalgo - 18863 | 18863 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842527 | Construccion De Pavimentación Hidraulica De Calles Barrrio Gomez Sada - 18862 | 18862 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842528 | Construccion De Pavimentación Hidráulica De Calle Barrio Vista Hermosa - 18857 | 18857 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842529 | Ampliacion De Red Electrica Barrio San Jose - 19843 | 19843 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842530 | Mejoramiento De Escuela Preescolar Salomon Velasco - 19735 | 19735 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842531 | Mejoramiento De Escuela Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 19729 | 19729 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842532 | Construccion De Aulas En Cobaeh Plantel Tlanchinol - 19714 | 19714 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842533 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20350 | 20350 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 454500 | 454500 | 409050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842534 | Mejoramiento De Cercado Perimetral De La Escuela Telesecundaria Edmundo Castillo Gonzalez - 18576 | 18576 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842535 | Construccion De Comedor En Esc Primaria Niños Heroes Segunda Etapa - 18569 | 18569 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842536 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19870 | 19870 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 303000 | 303000 | 272700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842537 | Construccion De Drenaje Pluvial - 18534 | 18534 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842538 | Construccion De Tomas Domiciliarias - 21943 | 21943 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842539 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 20402 | 20402 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200299.2 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 89.8656 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842540 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 19410 | 19410 | Hidalgo | Tlanchinol | Acuapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842541 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 20435 | 20435 | Hidalgo | Tlanchinol | Acuapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842542 | Construccion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 19440 | 19440 | Hidalgo | Tlanchinol | Apantlazol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842543 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19934 | 19934 | Hidalgo | Tlanchinol | Citlala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 657 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842544 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Comunitaria - 19451 | 19451 | Hidalgo | Tlanchinol | Citlala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842545 | Ampliacion De Red Electrica - 19752 | 19752 | Hidalgo | Tlanchinol | Citlala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842546 | Construccion De Drenaje Pluvial - 20459 | 20459 | Hidalgo | Tlanchinol | Citlala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 657 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842547 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 19463 | 19463 | Hidalgo | Tlanchinol | Coamapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842548 | Construccion De Dispensario Medico - 18875 | 18875 | Hidalgo | Tlanchinol | Coamapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842549 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19491 | 19491 | Hidalgo | Tlanchinol | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842550 | Construccion De Subestacion Electrica Para Sistema De Bombeo En Barrio Tequizpitzal - 19779 | 19779 | Hidalgo | Tlanchinol | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842551 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 20268 | 20268 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlapech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 45000 | 90 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842552 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20391 | 20391 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlapech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842553 | Construccion De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Segunda Etapa Etapa - 20018 | 20018 | Hidalgo | Tlanchinol | Chalchocotipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842554 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19925 | 19925 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842555 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 20856 | 20856 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842556 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19931 | 19931 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichiltépec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 303000 | 303000 | 272700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842557 | Ampliacion De Red Electrica - 19769 | 19769 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichiltépec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842558 | Construccion De Camino De Saca Chichiltepec Chiatipan - 18876 | 18876 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichiltépec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842559 | Construccion De Letrinas - 20581 | 20581 | Hidalgo | Tlanchinol | Ehuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842560 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20562 | 20562 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125051.85 | 125051.85 | 112546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842561 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 20682 | 20682 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842562 | Construcción De Cuarto Para Cocina Comedor Aportacion Municipal - 19666 | 19666 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148209.6 | 148209.6 | 133388.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842563 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 19517 | 19517 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82485.7 | 82485.7 | 74237.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842564 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19478 | 19478 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85352.85 | 85352.85 | 76817.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842565 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 18566 | 18566 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842566 | Construccion De Drenaje Sanitario - 20603 | 20603 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 1200000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1478 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842567 | Construccion De Aulas En Cemsad Plantel Hueyapa - 18473 | 18473 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 651012.32 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 89.8601 | 0 | Otros | 1478 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842568 | Construccion De Drenaje Sanitario Aportacion Municipal - 20701 | 20701 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 996135.04 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 27.1048 | 0 | Metros lineales | 1478 | 100 | 27.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842569 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta - 19167 | 19167 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842570 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento Segunda Etapa - 20615 | 20615 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842571 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 20544 | 20544 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296419.2 | 296419.2 | 266777.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842572 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20533 | 20533 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170705.7 | 170705.7 | 153635.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842573 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 20524 | 20524 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164971.4 | 164971.4 | 148474.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842574 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20508 | 20508 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250103.7 | 250103.7 | 225093.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842575 | Mejoramiento De Barda Perimetralen Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 19165 | 19165 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842576 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 20583 | 20583 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842577 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19675 | 19675 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842578 | Construccion Camino De Saca - 18881 | 18881 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842579 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 20709 | 20709 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 999 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842580 | Ampliacion De Red Electrica - 19786 | 19786 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842581 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles En Barrio Mangotsintla - 20518 | 20518 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842582 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19961 | 19961 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842583 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Telesecundaria - 18510 | 18510 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842584 | Construccion De Letrinas Cuarta Etapa - 20671 | 20671 | Hidalgo | Tlanchinol | Peyula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842585 | Construccion De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 20572 | 20572 | Hidalgo | Tlanchinol | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 90 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842586 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 20677 | 20677 | Hidalgo | Tlanchinol | Pitzotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842587 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 20513 | 20513 | Hidalgo | Tlanchinol | Pitzotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842588 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 24103 | 24103 | Hidalgo | Tlanchinol | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 363600 | 363600 | 327240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842589 | Ampliacion De Red Electrica - 19794 | 19794 | Hidalgo | Tlanchinol | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 497 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842590 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para Cocina Comedor Aportacion Municipal - 19792 | 19792 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296419.2 | 296419.2 | 266777.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842591 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 19771 | 19771 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164971.4 | 169971.4 | 148474.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842592 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18853 | 18853 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842593 | Construccion De Drenaje Sanitario Quinta Etapa - 19350 | 19350 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842594 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19748 | 19748 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170705.7 | 170705.7 | 153635.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842595 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19713 | 19713 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250103.7 | 250103.7 | 225093.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842596 | Construccion De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 20200 | 20200 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2262 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842597 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18852 | 18852 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2307 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842598 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Vasco De Quiroga Primera Etapa - 18529 | 18529 | Hidalgo | Tlanchinol | Temango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842599 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20094 | 20094 | Hidalgo | Tlanchinol | Temango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842600 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 19078 | 19078 | Hidalgo | Tlanchinol | Temango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1088917.13 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 82.6509 | 0 | Metros lineales | 1125 | 100 | 82.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842601 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 18520 | 18520 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842602 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 19081 | 19081 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 90 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842603 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 19089 | 19089 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842604 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 19084 | 19084 | Hidalgo | Tlanchinol | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842605 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 18544 | 18544 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 90 | 0 | Piezas | 223 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842606 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 19082 | 19082 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842607 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20385 | 20385 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842608 | Ampliacion De Red Electrica - 19854 | 19854 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842609 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 19106 | 19106 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842610 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18873 | 18873 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842611 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Preescolar Vicente Guerrero - 18542 | 18542 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842612 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20431 | 20431 | Hidalgo | Tlanchinol | Toctitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842613 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 19103 | 19103 | Hidalgo | Tlanchinol | Totonicapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842614 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 20252 | 20252 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Martha Ula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842615 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20041 | 20041 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Martha Ula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842616 | Construccion De Drenaje Pluvial - 19075 | 19075 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Martha Ula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842617 | Construccion Camino De Saca - 18880 | 18880 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Martha Ula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 428467 | 428467 | 385620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842618 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 19111 | 19111 | Hidalgo | Tlanchinol | Xaltipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842619 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18874 | 18874 | Hidalgo | Tlanchinol | Xitlama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842620 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 19058 | 19058 | Hidalgo | Tlanchinol | Quimixtla Hula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 207 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842621 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20282 | 20282 | Hidalgo | Tlanchinol | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842622 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20211 | 20211 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 424200 | 424200 | 381780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842623 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18872 | 18872 | Hidalgo | Tlanchinol | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842624 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20318 | 20318 | Hidalgo | Tlanchinol | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842625 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 20454 | 20454 | Hidalgo | Tlanchinol | Comala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842626 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 20476 | 20476 | Hidalgo | Tlanchinol | Comala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842627 | Construccion De Cuarto Para Cocina Comedor Aportación Municipal - 19918 | 19918 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148209.6 | 148209.6 | 133388.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842628 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 19911 | 19911 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82485.7 | 82485.7 | 74237.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842629 | Construccion De Cuartos Domitorio Aportación Municipal - 19893 | 19893 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85352.85 | 85352.85 | 76817.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842630 | Construccion De Cuartos Domitorio Aportación Municipal - 19888 | 19888 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125051.85 | 125051.85 | 112546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842631 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 19100 | 19100 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842632 | Construccion Camino De Saca Huitepec Amoxco Ixtlapala Segunda Etapa - 18877 | 18877 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 90 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842633 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 20424 | 20424 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842634 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 19400 | 19400 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatahuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842635 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion - 19322 | 19322 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatahuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 424200 | 424200 | 381780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842636 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 19923 | 19923 | Hidalgo | Tlanchinol | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842637 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 19883 | 19883 | Hidalgo | Tlanchinol | Barrio Tlacomul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842638 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20300 | 20300 | Hidalgo | Tlanchinol | Xochititla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212100 | 212100 | 190890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842639 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Norte Uno - 8610 | 8610 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLCAYUCA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 323547.19 | 323547.19 | 291192.47 | 291192.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842640 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Cinco Colonia General Felipe Ángeles - 8566 | 8566 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 374639.53 | 374639.53 | 307164.71 | 307164.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842641 | Construcción De Electrificacion En Canal Endho Col Árbol Grande - 18282 | 18282 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 465697.31 | 465697.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842642 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Col El Durazno Primera Etapa - 10033 | 10033 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350082.95 | 350082.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION DEL SIIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842643 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Primera Etapa Barrio La Garita - 22565 | 22565 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOLANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: ESTAN POR VALIDAR EL OFICIO DE AUTORIZACION / Física: ESTAN POR VALIDAR EL OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: ESTA EN VALIDACION EL OFICIO DE AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842644 | Ampliación De Red Eléctrica En Barrio Tepetlanixco - 23467 | 23467 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOLANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 386615.55 | 386615.55 | 386615.55 | 115984.66 | 115984.66 | 115984.66 | 115984.66 | 30 | 0 | Otros | 24 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 90% ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842645 | Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Barrio Cuatlacalca - 23499 | 23499 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOLANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240138.48 | 240138.48 | 240138.48 | 72041.54 | 72041.54 | 72041.54 | 72041.54 | 30 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842646 | Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Balcón - 23144 | 23144 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOLANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 393730.77 | 393730.77 | 393730.77 | 382241.02 | 382241.02 | 382241.02 | 382241.02 | 97.0818 | 0 | Otros | 38 | 0 | 97.08 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842647 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tehuizco - 23788 | 23788 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Tehuizco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOLANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 115884.71 | 115884.71 | 34765.41 | 34765.41 | 34765.41 | 34765.41 | 30 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842648 | Ampliacion De La Red De Aguas Potable - 8401 | 8401 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 525818 | 525818 | 525818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842649 | Ampliacion De Linea De Agua Potable - 8556 | 8556 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 318841.7 | 318841.7 | 318841.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842650 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Jade Amatista Cuarzo Y Onix - 8238 | 8238 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1502825.5 | 1502825.5 | 1502825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842651 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Calles - 8342 | 8342 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 649013.77 | 649013.77 | 649013.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842652 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Turquesa - 8528 | 8528 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 78102.2 | 78102.2 | 78102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842653 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Chabacano - 8472 | 8472 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46861.2 | 46861.2 | 46861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842654 | Pavimentacion Hidraulica Calle Chabacano - 8445 | 8445 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 259629.75 | 259629.75 | 259629.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842655 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo - 8312 | 8312 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 707212 | 707212 | 707212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842656 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Paso De Agua - 8284 | 8284 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442007.5 | 442007.5 | 442007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842657 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Cantera - 8410 | 8410 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 549256.5 | 549256.5 | 549256.5 | 397965.9 | 397965.9 | 397965.9 | 397965.9 | 72.4554 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842658 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Camino Principal - 8436 | 8436 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Los Romeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 300969.19 | 300969.19 | 300969.19 | 300969.19 | 40.1292 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842659 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 8851 | 8851 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Tilhuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 984015.85 | 984015.85 | 984015.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842660 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Camino Principal - 8423 | 8423 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | San Pedro Huatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 279597.34 | 279597.34 | 279597.34 | 279597.34 | 62.1327 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842661 | Pavimentacion Hidraulica Calle Alamos - 8459 | 8459 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 819576.25 | 819576.25 | 11260.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842662 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20205 | 20205 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amola de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842663 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20254 | 20254 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842664 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20232 | 20232 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842665 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 20364 | 20364 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842666 | Construcción De Cuarto Para Baño - 20340 | 20340 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 985000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842667 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20502 | 20502 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2875000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842668 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20458 | 20458 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842669 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20449 | 20449 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842670 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20344 | 20344 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2460000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842671 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20326 | 20326 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texcapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842672 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20301 | 20301 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texopich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842673 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20266 | 20266 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Teyahuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842674 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20185 | 20185 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842675 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20145 | 20145 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xilitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842676 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20061 | 20061 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842677 | Construcción De Cuartos Para Baño - 20443 | 20443 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842678 | Ampliación De Red Eléctrica Varias Calles Barrio La Gloria - 20440 | 20440 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 298340.7 | 426201 | 426201 | 426201 | 426201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842679 | Construccion De Empedrado En Calle Salvador Novo Barrio Mexiquito - 20415 | 20415 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 139730.81 | 139730.81 | 139730.81 | 139730.81 | 139730.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842680 | Construcción De Cuarto Para Baño - 20411 | 20411 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842681 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20368 | 20368 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170100842682 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Nicolas Romero - 24952 | 24952 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 589325.4 | 589325.4 | 589325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1398 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842683 | Construccion De Camino Sacacosecha De Yahualica Al Carcamo De Chacuayoco - 24675 | 24675 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 852568.9 | 852568.9 | 852568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1398 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842684 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario El Las Calles Nicolas Romero Antonio Alfaro Plaza De La Constitucion Felipe Angeles Venustiano Ca - 24651 | 24651 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1653324.6 | 1653324.6 | 1653324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1398 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842685 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Metepec - 17312 | 17312 | Hidalgo | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185878.96 | 185878.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842686 | Construccion De Tanque De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 16798 | 16798 | Hidalgo | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 810756.5 | 810756.5 | 729680.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2090 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842687 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Acocul - 16962 | 16962 | Hidalgo | Metepec | El Acocul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69704.61 | 69704.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842688 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cañada De Flores - 16982 | 16982 | Hidalgo | Metepec | Cañada de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170100842689 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Casco - 17410 | 17410 | Hidalgo | Metepec | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23234.87 | 23234.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170100842690 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Chamizal - 16836 | 16836 | Hidalgo | Metepec | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842691 | Construcción De Aula En Telebachillerato Palo Gordo - 17959 | 17959 | Hidalgo | Metepec | Palo Gordo (Ejido Nopalillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 170412.27 | 170412.27 | 170412.27 | 44.8453 | 0 | Otros | 17 | 100 | 44.84 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842692 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Palo Gordo - 17828 | 17828 | Hidalgo | Metepec | Palo Gordo (Ejido Nopalillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170100842693 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Peña Colorada - 17890 | 17890 | Hidalgo | Metepec | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170100842694 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad De Temaxcalillos - 18168 | 18168 | Hidalgo | Metepec | Temaxcalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 249999.63 | 250000 | 224999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842695 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Temaxcalillos - 17370 | 17370 | Hidalgo | Metepec | Temaxcalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842696 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Vesubio - 16997 | 16997 | Hidalgo | Metepec | El Vesubio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842697 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Diego - 16821 | 16821 | Hidalgo | Metepec | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842698 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Las Trojas - 17030 | 17030 | Hidalgo | Metepec | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46469.74 | 46469.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170100842699 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 18823 | 18823 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE CANCELA POR ADECUACIONES REALIZADAS A LA MATRIZ DE INDICADORES, LO SUBSTITUYE EL REGISTRADO CON EL NUMERO DE FOLIO 142097 EN LA MISMA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842700 | Ampliacion De Red Electrica Barrio El Arenal - 18829 | 18829 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELA POR ADECUACIONES REALIZADAS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, LO SUBSTITUYE EL REGISTRADO CON EL NÚMERO DE FOLIO 145502, MISMO NOMBRE, MISMA COMUNIDAD
HID17170100842701 | Pavimentación Hidráulica De Calle Barrio Itzmolintla - 17746 | 17746 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE CANCELA POR ADECUACIÓN EN LA MATRIZ DE INDICADORES, LO SUBSTITUYE EL PROYECTO REGISTRADO CON EL FOLIO 142097, MISMO NOMBRE, MISMO IMPORTE.
HID17170100842702 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Blas Marin Segunda Etapa - 17557 | 17557 | Hidalgo | Lolotla | Lolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800019.83 | 800019.83 | 800019.83 | 800019.83 | 800019.83 | 800019.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842703 | Ampliacion De Linea Electrica En Sistema De Bombeo - 17534 | 17534 | Hidalgo | Lolotla | Lolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 464733.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 281 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842704 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 17479 | 17479 | Hidalgo | Lolotla | Lolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842705 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Sin Nombre - 17635 | 17635 | Hidalgo | Lolotla | Chiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 850000 | 848700.73 | 848700.43 | 848700.73 | 848700.73 | 848700.73 | 848700.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842706 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 17639 | 17639 | Hidalgo | Lolotla | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842707 | Mejoramiento De Circulado Perimetral De Centro De Salud - 17745 | 17745 | Hidalgo | Lolotla | Ixtacuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 450000 | 103625.07 | 103625.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842708 | Construccion De Jaguey Para Captacion De Agua Potable Primera Etapa - 21075 | 21075 | Hidalgo | Lolotla | Quimixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842709 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 18064 | 18064 | Hidalgo | Lolotla | Tentla (Cerro Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 654792.1 | 654792.1 | 654792.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842710 | Equipamiento De Centro De Salud - 18116 | 18116 | Hidalgo | Lolotla | Tetlapaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842711 | Construccion De Comedor Escolar - 18140 | 18140 | Hidalgo | Lolotla | Tlacozintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 103721.09 | 103721.09 | 103721.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842712 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Primera Etapa - 18160 | 18160 | Hidalgo | Lolotla | Tlaltepingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842713 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 18177 | 18177 | Hidalgo | Lolotla | Xalcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494424.72 | 494424.72 | 494424.72 | 148327.42 | 148327.42 | 148327.42 | 30 | 0 | Otros | 389 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842714 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre - 18564 | 18564 | Hidalgo | Lolotla | Xuchipantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842715 | Construccion De Dispensario Medico - 20878 | 20878 | Hidalgo | Lolotla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842716 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Preescolar Conafe - 20908 | 20908 | Hidalgo | Lolotla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 254887 | 254887 | 254887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842717 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Cuartel Mirador - 9340 | 9340 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842718 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Independencia Y Miguel Hidalgo Cuartel Morelos - 9460 | 9460 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842719 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En Calle Ciriaco Angeles - 9269 | 9269 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842720 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Ciriaco Angeles Cuartel Arteaga - 9255 | 9255 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842721 | Construccion De Aula En Escuela Preescolar Benito Juarez Conafe - 9319 | 9319 | Hidalgo | Pisaflores | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842722 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 9379 | 9379 | Hidalgo | Pisaflores | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 354 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842723 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 8419 | 8419 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842724 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 8506 | 8506 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842725 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 8407 | 8407 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842726 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 8325 | 8325 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO AUN NO INICIADO / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842727 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Por La Cancha De Basquetbol Y Barrio La Joya - 9552 | 9552 | Hidalgo | Pisaflores | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842728 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable Bombas - 10749 | 10749 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 262 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170100842729 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle A La Cancha - 9301 | 9301 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842730 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio Centro - 9548 | 9548 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842731 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 9483 | 9483 | Hidalgo | Pisaflores | Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842732 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 10747 | 10747 | Hidalgo | Pisaflores | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 642 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION
HID17170100842733 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9284 | 9284 | Hidalgo | Pisaflores | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842734 | Construccion De Dispensario Medico - 9555 | 9555 | Hidalgo | Pisaflores | Puerto Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 241 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842735 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En En Barrio Agua Dulce Y Gudelio - 9329 | 9329 | Hidalgo | Pisaflores | San Pedro Xochicuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842736 | Construccion De Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion - 9539 | 9539 | Hidalgo | Pisaflores | Zapotal de Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO RTEVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842737 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 10751 | 10751 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842738 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso - 9541 | 9541 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842739 | Construccion De Drenaje Sanitario En Cda Miguel Hidalgo - 19532 | 19532 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106770.08 | 106770.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842740 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En La Cda Emiliano Zapata - 19217 | 19217 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 362501.55 | 362501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA DE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842741 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Cda Cuahutemoc - 19205 | 19205 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 160351.67 | 160351.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842742 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz Norte Victoriano Huerta Ángeles Allende - 19250 | 19250 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 689335.23 | 689335.23 | 689335.23 | 688818.46 | 206645.54 | 206645.54 | 206645.54 | 29.9775 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842743 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Valle Del Mezquital Valle La Magueyera - 19301 | 19301 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380820.94 | 380820.94 | 380820.94 | 380820.94 | 114246.28 | 114246.28 | 114246.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842744 | Constricción De Red De Agua Potable En Calle Tucán - 19560 | 19560 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121235.8 | 121235.8 | 121235.8 | 119712.12 | 35913.64 | 35913.64 | 35913.64 | 29.623 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842745 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ejido Quince Esquina Almacenes - 19573 | 19573 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73779.54 | 73779.54 | 73779.54 | 73501.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro:
HID17170100842746 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Morelos Agustín De Iturbide - 19545 | 19545 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94110.82 | 94110.82 | 94110.82 | 94110.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro:
HID17170100842747 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Valle Del Porvenir - 19526 | 19526 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37163.27 | 37163.27 | 37163.27 | 36926.76 | 11078.03 | 11078.03 | 11078.03 | 29.8091 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842748 | Construcción De Red De Agua Potable Varias Calles Sin Nombre - 19503 | 19503 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787462.72 | 787462.72 | 787462.72 | 786373.14 | 235911.94 | 235911.94 | 235911.94 | 29.9585 | 0 | Metros lineales | 651 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842749 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Agustín De Iturbide - 19368 | 19368 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208245.35 | 208245.35 | 208245.35 | 208245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842750 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Suarez - 19318 | 19318 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 929287.34 | 929287.34 | 929287.34 | 923273.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842751 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Gaviotas Colegio Militar - 19286 | 19286 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1443363.18 | 1443363.18 | 1443363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842752 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora Aldama - 19273 | 19273 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324871.64 | 324871.64 | 324871.64 | 324528.12 | 213614.01 | 213614.01 | 213614.01 | 65.7534 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842753 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 19241 | 19241 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 437777.25 | 437777.25 | 437777.25 | 437777.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842754 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Constituyentes - 19239 | 19239 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330354.97 | 330354.97 | 330354.97 | 330298.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842755 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Bravo - 19231 | 19231 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 451817.66 | 451817.66 | 451817.66 | 450916.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842756 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Victoria - 19220 | 19220 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 464790.11 | 464790.11 | 464790.11 | 464790.11 | 139437.03 | 139437.03 | 139437.03 | 30 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842757 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Colosio Insurgentes - 19209 | 19209 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329792.86 | 329792.86 | 329792.86 | 329758.42 | 98927.53 | 98927.53 | 98927.53 | 29.9969 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842758 | Construccion De Red Electrica - 19746 | 19746 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198366.01 | 198366.01 | 198366.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100842762 | Rehabilitacion De Red De Distribucion Y Conduccion De Agua Potable Varias Calles En San Juan Tilcuautla - 20548 | 20548 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1317791.63 | 1317791.63 | 435220.48 | 435220.48 | 435220.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842763 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Veinte De Noviembre San Juan Tilcuautla - 20504 | 20504 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243374.17 | 243374.17 | 243374.17 | 243374.17 | 243374.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842764 | Construccion De Red De Agua Potable En Av Veinte De Noviembre San Juan Tilcuautla - 20488 | 20488 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110114.2 | 110114.2 | 110114.2 | 110114.2 | 110114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842767 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24905 | 24905 | Hidalgo | Yahualica | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29450 | 29450 | 29450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842769 | Construccion De Aula Didactica En La Telesecundaria - 24982 | 2017/FAISM080004 | Hidalgo | Yahualica | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 396096.8 | 389750.16 | 389750.16 | 389750.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 744 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842770 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 23917 | 23917 | Hidalgo | Yahualica | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2435125.8 | 2435125.8 | 2435125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 744 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842771 | Ampliacion De Red Electrica - 24280 | 2017/FAISM080011 | Hidalgo | Yahualica | Chompeletla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 442535.24 | 434057.07 | 434057.07 | 434057.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 293 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842772 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24262 | 2017/FAISM080010 | Hidalgo | Yahualica | Chompeletla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1225630.46 | 1518362.16 | 1518362.16 | 1517109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 293 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842773 | Ampliacion De Red Electrica - 24255 | 2017/FAISM080009 | Hidalgo | Yahualica | Chiatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1082457.61 | 1100851.7 | 1100851.7 | 1100851.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 541 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842774 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 24238 | 24238 | Hidalgo | Yahualica | Chiatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2169245.9 | 2169245.9 | 2169245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 541 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842775 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 24221 | 24221 | Hidalgo | Yahualica | Chiatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1825632.6 | 1825632.6 | 1825632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 541 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842776 | Ampliación De Red Eléctrica Bo Tlapoxco - 16269 | 16269 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842777 | Construcción De Cr Tlapoxo Arroyo Chacalapa - 16243 | 16243 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1254 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842778 | Construcción De Sistema De Agua Potable Chacalapa - 16234 | 16234 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 800000 | 506426.78 | 506426.78 | 506426.78 | 506426.78 | 46.0388 | 0 | Metros lineales | 1254 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842779 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Arroyo Chacalapa - 16258 | 16258 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1254 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842780 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 17841 | 17841 | Hidalgo | Xochicoatlán | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 760000.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842781 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 16308 | 16308 | Hidalgo | Xochicoatlán | Coatencalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842782 | Construcción De Letrinas - 16274 | 16274 | Hidalgo | Xochicoatlán | Epopulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842785 | Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Papaxtla - 17875 | 17875 | Hidalgo | Xochicoatlán | Papaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842788 | Construcción De Camino Rural De Acceso A Bo Ixtla - 16484 | 16484 | Hidalgo | Xochicoatlán | Texcaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842791 | Rehabilitación De Techado Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Primero De Mayo Clave - 17347 | 17347 | Hidalgo | Xochicoatlán | Texcaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842793 | Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Clave - 17820 | 17820 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842794 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 17425 | 17425 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 343750 | 343750 | 343750 | 343750 | 343750 | 343750 | 343750 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842795 | Mejoramiento De Rampa De Acceso Para Ambulancia De La Unidad Medica Rural - 17376 | 17376 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 652208 | 652208 | 586987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 570 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842797 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Andador - 17416 | 17416 | Hidalgo | Xochicoatlán | Zapocoatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 510116 | 510116 | 459104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842800 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24922 | 24922 | Hidalgo | Yahualica | Huitznopala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842801 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Benito Juarez - 25070 | 25070 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1088025.39 | 1088025.39 | 1088025.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1803 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842802 | Conexión De La Red De Drenaje En La Escuela Telesecundaria - 25037 | 25037 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 632467.12 | 632467.12 | 632467.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1803 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842803 | Construccion De Cuartos Adicionales - 24758 | 2017/FAISM080014 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2970000 | 1007533.33 | 1007533.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 198 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842804 | Construccion De Una Cisterna En La Escuela Telesecundaria - 25046 | 25046 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 380450 | 380450 | 380450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1803 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro:
HID17170100842807 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 24497 | 24497 | Hidalgo | Yahualica | Mesa Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 735621.4 | 735621.4 | 735621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 439 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842808 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 24511 | 24511 | Hidalgo | Yahualica | Oxeloco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995678.4 | 1995678.4 | 1995678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1217 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842809 | Ampliacion De La Red Electrica A Planta Tratadora De Aguas Residuales - 24522 | 2017/FAISM080016 | Hidalgo | Yahualica | Pepeyocatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 537335.51 | 552172.2 | 552172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 977 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro:
HID17170100842810 | Construccion De Tres Aulas De Primero Segundo Y Tercer Grado En La Escuela Telesecundaria - 25077 | 2017/FAISM080003 | Hidalgo | Yahualica | Pepeyocatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1118074.49 | 952852.06 | 952852.06 | 951616.06 | 294971.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 971 | 0 | 61.88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842811 | Construccion De Cuartos Adicionales - 24742 | 2017/FAISM080018 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3060000 | 3011946.67 | 3011946.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 204 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro:
HID17170100842812 | Ampliacion De Red Electrica En El Barrio De Hueyojica - 24563 | 2017/FAISM080008 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 377002.17 | 320948.86 | 320948.86 | 320948.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4184 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842813 | Ampliacion De Colector Principal De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 24538 | 24538 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4954340 | 4954340 | 4954340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4178 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842814 | Pavimentacion De Calle En Barrio La Ceiba - 24577 | 2017/FAISM080006 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2139893.1 | 2139350.36 | 2139350.36 | 2138068.31 | 1219437.94 | 1219437.94 | 1219437.94 | 57.0004 | 0 | Metros Cuadrados | 5178 | 0 | 57 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842816 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24825 | 24825 | Hidalgo | Yahualica | Tamalcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23250 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842817 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24845 | 24845 | Hidalgo | Yahualica | Tepehixpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23250 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842818 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 24607 | 24607 | Hidalgo | Yahualica | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 777279.8 | 777279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 722 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842819 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 24733 | 24733 | Hidalgo | Yahualica | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2456254.7 | 2456254.7 | 2456254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 662 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842820 | Rehabilitacion De Camino De Sacacosechas - 24934 | 24934 | Hidalgo | Yahualica | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 501174.07 | 501174.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1398 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842821 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24833 | 24833 | Hidalgo | Yahualica | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23250 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842822 | Construccion De Cuartos Adicionales - 24751 | 24751 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 198 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842823 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Kamango - 24622 | 24622 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 632754.7 | 632754.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2122 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842824 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 24617 | 24617 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 642856.1 | 3685666.11 | 3685666.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2122 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842825 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 24637 | 24637 | Hidalgo | Yahualica | Xóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750345.8 | 750345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 251 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842826 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24862 | 24862 | Hidalgo | Yahualica | Xóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10850 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842827 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24872 | 24872 | Hidalgo | Yahualica | Xoxolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842828 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 24686 | 24686 | Hidalgo | Yahualica | Zacayahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2325645.7 | 2325645.7 | 2325645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 328 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842829 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24817 | 24817 | Hidalgo | Yahualica | Zacayahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842830 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Barrios Primero De Mayo Y Emiliano Zapata - 24718 | 2017/FAISM080007 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 453750.65 | 524135.19 | 524135.19 | 524135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842831 | Rehabilitacion Del Sistema De La Red De Distribucion De Agua Potable - 24699 | 2017/FAISM080020 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1893467.2 | 1819547.95 | 1819547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro:
HID17170100842832 | Construccion De Un Aula En El Centro De Educacion Inicial - 25105 | 2017/FAISM080005 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 396096.8 | 1481178.07 | 1481178.07 | 389750.16 | 209582.86 | 209582.86 | 209582.86 | 14.1497 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 53.77 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170100842833 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24802 | 24802 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842834 | Ampliacion De La Red Electrica - 24292 | 24292 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 758345.2 | 758345.2 | 758345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 346 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842835 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24887 | 24887 | Hidalgo | Yahualica | Huexoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842836 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 24477 | 24477 | Hidalgo | Yahualica | Huexoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 835629.4 | 835629.4 | 835629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 183 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842837 | Aportacion Municipal Para Construccion De Cuartos Adicionales - 24781 | 24781 | Hidalgo | Yahualica | Tecacalax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170100842838 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 24591 | 24591 | Hidalgo | Yahualica | Tecacalax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 754321.6 | 3448593.23 | 911269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842839 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Callejón Del Jaguey Esquina Con Cipres - 21023 | 21023 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 188774.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842840 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Sin Nombre Lindero Con Santiago Tlapacoya En La Colonia Los Jorges Acayuca Hidalgo - 20158 | 20158 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS SEDESOL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 347054.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842841 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Aleman - 20896 | 20896 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194495.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842842 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Jaime Nuno - 20933 | 20933 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278829.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842843 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Cipres Esquina Con Division Del Norte - 21092 | 21092 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345894.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842844 | Ampliación De Electrificación En Calle Olimpia Esquina Con Palmas El Herradero Y Real De La Loma - 21193 | 21193 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2227246.4 | 2227246.4 | 2227246.4 | 2227246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842845 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 20760 | 20760 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60215.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842846 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 20848 | 20848 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60215.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842873 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Parque De La Col El Bondho Octava Demarcación Segunda Etapa - 19811 | 19811 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205640 | 205640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842874 | Construcción De Alumbrado Publico En El Parque De La Col El Bondho Primera Demarcación Oriente Primera Etapa - 19738 | 19738 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205640 | 206640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACIN EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842875 | Construcción De Drenaje Sanitario De Mampostería Cubierta Del Colector Tercera Demarcacion - 17723 | 17723 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501366.08 | 501366.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842876 | Construcción De Drenaje Sanitario De Mampostería Cubierta De La Av Vicente Guerrero A Cbtis Primera Demarcación Poniente Primera Etapa - 17664 | 17664 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842877 | Construccion De Electrificacion En La Calle Vicente Suarez Hasta Calle Juan De La Barrera Cuarta Demarcacion - 17771 | 17771 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MINICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 720699.94 | 720699.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100853402 | Pavimentación Hidráulica De Calle Insurgentes | 2017FOFIN-00295 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999347 | 299804 | 299804 | 299804 | 29.9804 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100853404 | Pavimentación Asfáltica De Calle Morelos (Jaltepec-Huajomulco) | 2017FOFIN-00296 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199248 | 359774 | 359774 | 359774 | 29.9812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100853405 | Pavimentación Hidráulica De Calle Rió Tulancingo | 2017FOFIN-00297 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1296316 | 388895 | 388895 | 388895 | 29.915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100853406 | Pavimentacion Hidraulica Del C.R. Huajomulco-E.C. Tulancingo-Pachuca 2da Etapa | 2017FOFIN-00298 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Huajomulco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397461 | 419238 | 419238 | 419238 | 29.9456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100853409 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Explanada En Plaza Cívica | 2017FOFIN-00299 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100853411 | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1576405.8 | 1576405.8 | 1576405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853414 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1435104.07 | 1435104.07 | 1435104.07 | 875444 | 875444 | 875444 | 875444 | 61.0021 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0.61 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853415 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4367150 | 4367150 | 4367150 | 476180.78 | 476180.78 | 476180.78 | 476180.78 | 10.9037 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0.11 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853416 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia. | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7149250 | 7149250 | 7149250 | 340274.4 | 340274.4 | 340274.4 | 340274.4 | 4.7596 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853417 | Red Nacional De Radiocomunicación | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853418 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 119405.8 | 119405.8 | 119405.8 | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | 99.2414 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853419 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos). | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 77742.33 | 77742.33 | 77742.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3ER. TRIM. 2017
HID17170100853421 | Pavimentación Asfáltica De Calle Acceso A La Comunidad San Felipe | 2017FOFIN-00300 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Colonia San Felipe | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100853491 | Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea A Subterranea En El Centro Historico De Zempoala | 2017/FAFEF-00182 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 100 | 0 | Lote | 6798 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853496 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Centro Historico De Mineral Del Chico | 2017/FAFEF-00046 | Hidalgo | Mineral del Chico | Mineral del Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 251764.92 | 251764.92 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 95.3603 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853499 | Continuacion De Empedrado De Prismas Basalticos A Santa Maria Regla A Cuatro Caminos En El Pueblo Magico De Huasca De Ocampo | 2017/FAFEF-00042 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2252053.7 | 2252053.7 | 2146027.5 | 2146027.5 | 397349.53 | 397349.53 | 397349.53 | 17.6439 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853508 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana, Alumbrado Publico Y Obra Civil De Telecomunicaciones En El Primer Cuadro Del Municipio De Zempoala | 2017/FGPAR-00044 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 799200 | 799200 | 761146.98 | 761146.98 | 237375.07 | 237375.07 | 237375.07 | 29.7016 | 0 | Piezas | 3312 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853511 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Del Centro Historico De Metztitlan | 2017/FGPAR-00053 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1244446.31 | 1244446.31 | 1184883.19 | 1184883.19 | 394198.39 | 394198.39 | 394198.39 | 31.6766 | 0 | Metros Cuadrados | 2785 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853514 | Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea A Subterranea En El Centro Historico De Zempoala | 2017/FAFEF-00182 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 252555.88 | 100 | 0 | Lote | 6798 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853516 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Centro Historico De Mineral Del Chico | 2017/FAFEF-00046 | Hidalgo | Mineral del Chico | Mineral del Chico | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 251764.92 | 251764.92 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 240083.67 | 95.3603 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853518 | Continuacion De Empedrado De Prismas Basalticos A Santa Maria Regla A Cuatro Caminos En El Pueblo Magico De Huasca De Ocampo | 2017/FAFEF-00042 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2252053.7 | 2252053.7 | 2146027.5 | 2146027.5 | 397349.53 | 397349.53 | 397349.53 | 17.6439 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853519 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Real Del Monte Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Aerea A Subterranea | 2017/PDPTU-00055 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2694600 | 2694600 | 2694600 | 2694600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 13864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170100853813 | Recursos Fortaseg 2017 | 2017FOSEG-00015 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10817176 | 10817176 | 10817176 | 3613534.54 | 3613534.54 | 3613534.54 | 3613534.54 | 33.4055 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854533 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica. | 2017-FASPH-00058 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 295998 | 147200 | 132480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854536 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 2017-FASPH-00059 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16672967.76 | 14864530.38 | 13378077.34 | 2842874.03 | 2842874.03 | 2842874.03 | 2842874.03 | 19.1252 | 0 | Otros | 0 | 0 | 19.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854541 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 2017-FASPH-00060 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3404425 | 2723540 | 2451186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854554 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Fortalecimiento De Organos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solucion De Controversias En Materia Penal Y Las Unidade | 2017-FASPH-00061 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 113300 | 90640 | 81576 | 30639.6 | 30639.6 | 30639.6 | 30639.6 | 33.8036 | 0 | Otros | 0 | 0 | 33.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854557 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Programa Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 2017-FASPH-00065 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 21908659.27 | 19312066.6 | 9174118.13 | 6086251.27 | 6086251.27 | 6086251.27 | 6086251.27 | 31.5153 | 0 | Otros | 0 | 0 | 31.52 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170100854560 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Sistema Nacional De Información ( Base De Datos) | 2017-FASPH-00066 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 171871.49 | 137497 | 123747.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854561 | Equipamiento De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernetica | 2017-FASPH-00067 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 205250 | 192464.63 | 173218.17 | 50595.49 | 50595.49 | 50595.49 | 50595.49 | 26.2882 | 0 | Otros | 0 | 0 | 26.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854562 | Gastos Del Instituto De Formación Profesional Para El Subprograma Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 2017-FASPH-00069 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11141940 | 10177114 | 9159402.6 | 3351125 | 3351125 | 3351125 | 3351125 | 32.928 | 0 | Otros | 0 | 0 | 32.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854564 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Subprograma Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2017-FASPH-00071 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 322500 | 258000 | 232200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854584 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Subprograma Sistemas De Videovigilancia | 2017-FASPH-00072 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 82539514.9 | 82067418.09 | 82067418.09 | 82067418.09 | 82067418.09 | 82067418.09 | 82067418.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854592 | Gastos De La Coordinación De Seguridad Estatal Para El Subprograma Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 2017-FASPH-00073 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD ESTATAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5666699.5 | 4944338.7 | 4449904.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854596 | Gastos De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Subprograma Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 2017-FASPH-00075 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10910306.28 | 9224301 | 8301870.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854622 | Gastos De La Dirección General De La Unidad De Medidas Cautelares Y Policia Procesal Para El Subprograma Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2017-FASPH-00076 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLICIA PROCESAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854625 | Gastos Del Centro Estatal De Evaluacion Y Control De Confianza C3 Para El Subprograma Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2017-FASPH-00077 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7595902.12 | 5635049.7 | 5071544.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854630 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo C4 Para El Subprograma Red Nacional De Radiocomunicacion | 2017-FASPH-00078 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO C4 | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 26917597 | 24042797.3 | 21638517.57 | 9484588.23 | 9484588.23 | 9484588.23 | 9484588.23 | 39.4488 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854634 | Gastos De La Direccion General De Prevencion Y Reinsercion Social Para El Subprograma Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 2017-FASPH-00082 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 736283.36 | 620514 | 558462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854637 | Gastos De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Programa Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 2017-FASPH-00083 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3635600 | 2908480 | 2617632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854644 | Gastos De La Subsecretaria De Prevención Y Coordinación Institucional Para El Subprograma Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 2017-FASPH-00084 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1597816.8 | 1278254 | 1150428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854653 | Gastos Del Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo Para El Programa Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 2017-FASPH-00085 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7210764 | 4782360.2 | 4304124.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854658 | Gastos Del Secretariado Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Publica Para El Subprograma Registro Publico Vehicular | 2017-FASPH-00088 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15816587.31 | 1045920 | 941328 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.11473 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854663 | Gastos Del Secretariado Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Para El Subprograma Seguimiento Y Evaluación De Los Distintos Programas | 2017-FASPH-00089 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6678600.5 | 1303198 | 1172878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100854672 | Constuccion De Juzgado Penal Para Juicios Orales De Molango Segunda Etapa | 2017-FASPH-00090 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 28550055.99 | 2855005.99 | 2569505.39 | 856501.8 | 856501.8 | 856501.8 | 856501.8 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859517 | Construcción De Carcamo Para Agua Potable - 79012 | 79012 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | El Vite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859518 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Acatepec En El Municipio De Huautla - 36208 | 36208 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 461168.8 | 461168.8 | 461168.8 | 461168.8 | 72001.31 | 72001.31 | 72001.31 | 15.6128 | 0 | Otros | 1028 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859519 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Acatepec En El Municipio De Huaut | 36225 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400276.34 | 400276.35 | 400276.35 | 358320.55 | 245846.8 | 245846.8 | 245846.8 | 61.4193 | 0 | Otros | 1028 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859520 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero En El Municipio De Huau | 35215 | Hidalgo | Huautla | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110388.94 | 110388.94 | 110388.94 | 110388.94 | 110388.94 | 110388.94 | 110388.94 | 100 | 0 | Otros | 264 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859521 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero En El Municipio De Huautla | 35206 | Hidalgo | Huautla | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201041.73 | 201041.73 | 201041.73 | 184356.27 | 103378.31 | 103378.31 | 103378.31 | 51.4213 | 0 | Otros | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859522 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Santo Domingo En El Municipio De | 35239 | Hidalgo | Huautla | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85578.1 | 85578.1 | 85578.1 | 81388.07 | 52474.31 | 52474.31 | 52474.31 | 61.3175 | 0 | Otros | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859523 | Onstruccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Milkahual En El Municipio De Huautla | 33797 | Hidalgo | Huautla | Milkaual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138444.77 | 138444.77 | 138444.77 | 132078.05 | 103003.88 | 103003.88 | 103003.88 | 74.4007 | 0 | Otros | 216 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859524 | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Esc Primaria - 82651 | 82651 2017-FAISM026011 | Hidalgo | Huazalingo | Ámaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 538018.09 | 538018.09 | 538018.09 | 538018.09 | 381387.82 | 381387.82 | 381387.82 | 70.8875 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859525 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 78856 | 78856 2017FAISM026001 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 968089.97 | 968089.97 | 968089.97 | 968089.97 | 290426.98 | 290426.98 | 290426.98 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859526 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 80675 | 80675 2017-FAISM026003 | Hidalgo | Huazalingo | Tzapotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 569391.65 | 569391.65 | 569391.65 | 569391.65 | 170817.49 | 170817.49 | 170817.49 | 30 | 0 | Metros lineales | 86 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859527 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Esc Melchor Ocampo - 82624 | 82624 2017-FAISM026008 | Hidalgo | Huazalingo | Zoquicualoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 538018.09 | 538018.09 | 538018.09 | 538018.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859528 | Construcción De Drenaje Sanitario - 79267 | 79267 2017-FAISM-026004 | Hidalgo | Huazalingo | Congreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353568.63 | 353568.63 | 353568.63 | 353568.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859529 | Adquisicion De Mobiliario - 86719 | 86719 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 166681.94 | 166681.94 | 166681.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859530 | Adquisicion De Equipo De Aire Acondicionado - 86716 | 86716 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 111699.45 | 111699.45 | 111699.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859531 | Adquisicion De Equipo De Computo E Impresion - 86710 | 86710 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31994.01 | 31994.01 | 31994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859532 | Adquisicion De Licencias De Opus Presupuesto Programable - 86706 | 86706 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11449.2 | 11449.2 | 11449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859533 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 80918 | 80918 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2430 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859534 | Construccion De Canal Para Aguas Pluviales En Barrio Cuauhtemoc - 78537 | 78537 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1943010.76 | 1943010.76 | 1943010.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859535 | Construccion De Muro De Contencion De Concreto Armado Segunda Etapa Col Antorchista - 78698 | 78698 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2224281.6 | 2224281.6 | 2224281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859536 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 81794 | 81794 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2531.4 | 2531.4 | 2531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859537 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 81770 | 81770 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4872 | 4872 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859538 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 81757 | 81757 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7888 | 7888 | 7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859539 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 81751 | 81751 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 168200 | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859540 | Construccion De Canalizacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Juntas Chicas - 79959 | 79959 | Hidalgo | Huehuetla | Juntas Chicas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1055962.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 474 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859541 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa En El Ocotal - 81134 | 81134 | Hidalgo | Huehuetla | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 504 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859542 | Construccon Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Padhí En El Municipio De Huehuetla | 33830 | Hidalgo | Huehuetla | El Padhí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 602233.89 | 602233.89 | 602233.89 | 572463.71 | 350985.89 | 350985.89 | 350985.89 | 58.2807 | 0 | Otros | 184 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859543 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En San Ambrosio - 81111 | 81111 | Hidalgo | Huehuetla | San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 475 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859544 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Antonio - 79457 | 79457 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1412049.88 | 1412049.88 | 1412049.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2284 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859545 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En San Antonio - 79516 | 79516 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859546 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Guillermo - 79805 | 79805 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2571120.56 | 2571120.56 | 2571120.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 458 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859547 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario La Localidad De Santa Ursula - 79582 | 79582 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278548.63 | 278548.63 | 278548.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859548 | Construccion De Canal Para Aguas Pluviales En Santa Ursula - 79714 | 79714 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1378630.04 | 1378630.04 | 1378630.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859549 | Construccion De Camino Rural Para Acceso A Bachillerato En Santa Ursula - 79740 | 79740 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 92863.19 | 92863.19 | 92863.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859550 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Ursula - 79760 | 79760 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 893448.61 | 893448.61 | 893448.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1253 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859551 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Col La Laguna Santa Ursula - 79789 | 79789 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1937484.32 | 1937484.32 | 1937484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859552 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De El Dextho En El Municipio De Huehuetla | 36248 | Hidalgo | Huehuetla | El Dextho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117050.79 | 117050.79 | 117050.79 | 111347.76 | 47343.27 | 47343.27 | 47343.27 | 40.4468 | 0 | Otros | 75 | 0 | 28.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859553 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Dextho En El Municipio De Huehuetla - 36236 | 36236 | Hidalgo | Huehuetla | El Dextho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298087.53 | 298087.53 | 298087.53 | 283563.9 | 120566.79 | 120566.79 | 120566.79 | 40.4468 | 0 | Otros | 75 | 0 | 28.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859554 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Joya - 81085 | 81085 | Hidalgo | Huehuetla | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro:
HID17170200859555 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Cerro De Chapingo - 79543 | 79543 | Hidalgo | Huehuetla | Cerro de Chapingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 815916.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859556 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable En La Tuza - 81063 | 81063 | Hidalgo | Huehuetla | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA DENTRO DEL PORTAL SIIPSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859558 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cruz De Piedra Tedra Y Segundo Cen | 36338 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 190276.47 | 93541.23 | 93541.23 | 93541.23 | 46.7706 | 0 | Otros | 354 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859559 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cruz De Piedra Tedra Y Segundo Centro - 36326 | 36326 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205549.23 | 205549.22 | 205549.22 | 195555.91 | 96136.63 | 96136.63 | 96136.63 | 46.7706 | 0 | Otros | 354 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859560 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Dothu Municipio De Nicolas Flores | 36287 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120332.64 | 120332.64 | 120332.64 | 120332.64 | 65253.98 | 65253.98 | 65253.98 | 54.228 | 0 | Otros | 250 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859561 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Dothu Municipio De Nicolas Flores - 36273 | 36273 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Dothu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108038.74 | 108038.74 | 108038.74 | 97180.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859562 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Villagran - 80555 | 2017FAISM044046 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859563 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 80557 | 2017FAISM044043 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Pedregoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859564 | Construccion De Empedrado De Camino De Acceso A La Comunidad - 81010 | 2017FAISM044007 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Fuente (Jagüey Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859565 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares - 80195 | 2017FAISM044008 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Puerto Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859566 | Suministro E Instalacion De Biodigestores Para Baños - 80212 | 2017FAISM044009 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Puerto Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 74251 | 74251 | 74251 | 74251 | 41.2506 | 0 | Piezas | 57 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170200859567 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Principal - 80151 | 2017FAISM044006 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Pachuquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 64196 | 64196 | 64196 | 64196 | 42.7973 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170200859568 | Construccion De Empedrado De Camino A La Carretera Dañu Polotitlan - 80563 | 2017FAISM044002 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Pedregales Borbollón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859569 | Construccion De Un Aula Estructura Regional En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 80550 | 2017FAISM044034 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Fresno (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859570 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Varias Calles - 80556 | 2017FAISM044025 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Puerta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109000 | 109000 | 98100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859571 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 80475 | 2017FAISM044032 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Santa Lucia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170300 | 170300 | 153270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200859572 | Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico De Camino A Barrio El Capulin - 84595 | 84595 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Mujer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45600 | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859574 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ramal A Las Antenas - 81534 | 81534 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Manuel Teniente (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185584.6 | 185584.6 | 185584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859575 | Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento Ubicado De La Localidad De Rincon Chico A La Comunidad De - 81286 | 81286 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 475806.75 | 475806.75 | 475806.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859576 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 81607 | 81607 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Perico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321566.31 | 321566.31 | 321566.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859578 | Construccion De Rodadas De Concreto Hidráulico De Camino A Barrio Los Fragoso - 84996 | 84996 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46920 | 46920 | 46920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859579 | Electrificacion De Calle Camino San Antonio El Paso Cruz De Mujer - 81656 | 81656 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80470.29 | 80470.29 | 80470.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859580 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para La Casa De Usos Multiples - 84664 | 84664 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Tres Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136021.74 | 136021.74 | 136021.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859583 | Ampliación De Red Electrica - 77958 | 77958 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 666505.96 | 666505.96 | 666505.96 | 666505.96 | 199951.79 | 199951.79 | 199951.79 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859584 | Ampliación De Red Electrica - 77934 | 77934 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136415.45 | 136415.45 | 136415.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859585 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 77903 | 77903 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345723.87 | 345723.87 | 345723.87 | 345723.87 | 103717.16 | 103717.16 | 103717.16 | 30 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859586 | Aonstruccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De Ahuatitla Y Huitzitzilingo En El Municipio De | 36359 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876463.13 | 876463.13 | 876463.13 | 833403.67 | 461750.66 | 461750.66 | 461750.66 | 52.6834 | 0 | Otros | 7608 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859587 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De Ahuatitla Y Huitzitzilingo En El Municipio De San Fe - 36348 | 36348 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 203536.87 | 203536.87 | 203536.87 | 193537.37 | 107230.16 | 107230.16 | 107230.16 | 52.6834 | 0 | Otros | 7608 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859588 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 77838 | 77838 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Teoxtitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 517923.81 | 517923.81 | 517923.81 | 517923.81 | 517923.81 | 517923.81 | 517923.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859589 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Panteones - 83115 | 83115 | Hidalgo | Tasquillo | Caltimacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469281.18 | 469281.18 | 469281.18 | 468075.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859590 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Concreto Hidraulico En Calle Argentina - 83088 | 83088 | Hidalgo | Tasquillo | Motho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400083.34 | 400083.34 | 400083.34 | 399554.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859591 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria En La Localidad De Noxthey - 80379 | 80379 | Hidalgo | Tasquillo | Noxthey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 413739.39 | 413739.39 | 413739.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859592 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Localidad De Rinconada Segunda Etapa - 83068 | 83068 | Hidalgo | Tasquillo | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 274272.33 | 274272.33 | 274272.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859593 | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Teodomiro Manzano En La Localidad De San Antonio Caltimacan - 83127 | 83127 | Hidalgo | Tasquillo | San Antonio Caltimacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 230582.63 | 230582.63 | 230582.63 | 229648.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859594 | Rehabilitacion De Tuberia De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En Av Hidalgo Segunda Etapa - 83109 | 83109 | Hidalgo | Tasquillo | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360556.81 | 360556.81 | 360556.81 | 359529.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859595 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Nicolas Caltimacan Segunda Etapa - 85725 | 85725 | Hidalgo | Tasquillo | San Nicolás (San Nicolás Caltimacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309196.94 | 309196.94 | 309196.94 | 309196.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859596 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bo Los Moros - 85656 | 85656 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168660 | 168660 | 168660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859597 | Construcción De Baño - 85652 | 85652 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859598 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85648 | 85648 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859599 | Construcción De Baño - 85469 | 85469 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859600 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85405 | 85405 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859601 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85447 | 85447 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859602 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 85341 | 85341 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 195765.01 | 195765.01 | 195765.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859603 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 85317 | 85317 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 143634 | 143634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859604 | Construcción De Baño - 85439 | 85439 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859605 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Bo Los Moros - 85641 | 85641 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859606 | Construcción De Baño - 85497 | 85497 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859607 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85493 | 85493 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859608 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85424 | 85424 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859609 | Construcción De Baño - 85421 | 85421 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859610 | Construcción De Baño - 85486 | 85486 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859611 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 85302 | 85302 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 262500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE SEDESOL / Física: OBRA CANCELADA POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE SEDESOL / Registro:
HID17170200859612 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85475 | 85475 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859613 | Ampliació De Red De Distribución De Agua Potable En Bo Los Arcos - 80543 | 80543 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859614 | Construcción De Empedrado Ahogado - 80540 | 80540 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859615 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Chabacano Bo Morelos - 80537 | 80537 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859616 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Bo Bondinzha - 80535 | 80535 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859617 | Construcción De Empedrado Ahogado - 80533 | 80533 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859618 | Construcción De Empedrado Ahogado La Obra Banda Bo El Oasis - 80532 | 80532 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859619 | Ampliación De Alumbrado Público Bo Santiaguito - 80529 | 80529 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859620 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sexta Manzana Barrio Hidalgo Sur Poniente - 80512 | 80512 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66433.9 | 66433.9 | 66433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859621 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Villeda - 80506 | 80506 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 159259.97 | 159259.97 | 159259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859622 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Bo Los Moros - 80519 | 80519 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859623 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85539 | 85539 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859624 | Construcción De Baño - 85550 | 85550 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859625 | Construcción De Baño - 85566 | 85566 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859626 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85556 | 85556 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859627 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Bo La Metralla - 80501 | 80501 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859628 | Construcción De Techos - 80549 | 80549 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172413.8 | 172413.8 | 172413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859629 | Construcción De Techos - 80548 | 80548 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172413.8 | 172413.8 | 172413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859630 | Construcción De Techos - 80547 | 80547 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172413.8 | 172413.8 | 172413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859631 | Construcción De Vado Camino Tecozautla Yethay - 80546 | 80546 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859632 | Construcción De Aula En Preescolar Galdina Vite Velazco - 80449 | 80449 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859633 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Los Pinos Bo El Calvario - 80493 | 80493 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859634 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 80488 | 80488 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859635 | Ampliación De Drenaje Sanitario Sexta Manzana La Otra Banda Bo El Oasis - 80484 | 80484 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859636 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29602 | 29602 | Hidalgo | Tecozautla | Aljibes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 313844.69 | 313844.69 | 313844.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859637 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29616 | 29616 | Hidalgo | Tecozautla | Banzhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227985.7 | 227985.7 | 227985.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859638 | Construcción De Dispensario Médico - 80344 | 80344 | Hidalgo | Tecozautla | Bomanxotha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 634 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859639 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 80459 | 80459 | Hidalgo | Tecozautla | Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859640 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Gral Felipe Angeles - 80456 | 80456 | Hidalgo | Tecozautla | Cuamxhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859641 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 29707 | 29707 | Hidalgo | Tecozautla | La Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367500 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859642 | Construcción De Aula En Preescolar Disneylandia - 80425 | 80425 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 230784.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859643 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29698 | 29698 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 202500 | 202500 | 202500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859644 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 29697 | 29697 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859645 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 29705 | 29705 | Hidalgo | Tecozautla | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367500 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859646 | Construcción De Empedrado Ahogado - 29720 | 29720 | Hidalgo | Tecozautla | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 335909.65 | 335909.65 | 335909.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859647 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 29717 | 29717 | Hidalgo | Tecozautla | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198310.26 | 198310.26 | 198310.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859648 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 74120 | 74120 | Hidalgo | Tecozautla | Ninthí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859649 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74082 | 74082 | Hidalgo | Tecozautla | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859650 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29681 | 29681 | Hidalgo | Tecozautla | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301773.44 | 301773.44 | 301773.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859651 | Construcción De Techo - 74653 | 74653 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859652 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74286 | 74286 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859653 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74277 | 74277 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859654 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 74556 | 74556 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859655 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74539 | 74539 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859656 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74272 | 74272 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859657 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74209 | 74209 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859658 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74207 | 74207 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859659 | Construcción De Baño - 74620 | 74620 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859660 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74202 | 74202 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859661 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74200 | 74200 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859662 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74198 | 74198 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859663 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74196 | 74196 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859664 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74193 | 74193 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859665 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74192 | 74192 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859666 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 74180 | 74180 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859667 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74527 | 74527 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859668 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74507 | 74507 | Hidalgo | Tecozautla | Pañhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859669 | Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Juan Escutia - 80421 | 80421 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859670 | Construcción De Empedrado Ahogado - 78576 | 78576 | Hidalgo | Tecozautla | Ranzhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859671 | Construcción De Baño - 29691 | 29691 | Hidalgo | Tecozautla | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859672 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29690 | 29690 | Hidalgo | Tecozautla | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859673 | Construcción De Dispensario Medico - 29689 | 29689 | Hidalgo | Tecozautla | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859674 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 29696 | 29696 | Hidalgo | Tecozautla | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859675 | Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable - 78595 | 78595 | Hidalgo | Tecozautla | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367500 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859676 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En Barrio Cerrito Blanco - 80464 | 80464 | Hidalgo | Tecozautla | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 223000 | 223000 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859677 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 78621 | 78621 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367500 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859678 | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable - 79754 | 79754 | Hidalgo | Tecozautla | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859679 | Construcción De Empedrado Ahogado - 79787 | 79787 | Hidalgo | Tecozautla | San José el Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859680 | Construcción De Letrinas - 80479 | 80479 | Hidalgo | Tecozautla | San José el Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859681 | Construcción De Empedrado Ahogado - 79821 | 79821 | Hidalgo | Tecozautla | San Miguel Caltepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859682 | Construcción De Techo - 79927 | 79927 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859683 | Construcción De Baño - 79982 | 79982 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859684 | Construcción De Depósitos De Agua Potable En Vivienda - 79869 | 79869 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859685 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79962 | 79962 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859686 | Construcción De Techo - 79907 | 79907 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859687 | Construcción De Techo - 79891 | 79891 | Hidalgo | Tecozautla | Taxbathá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859829 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 74109 | 2017-FAISM014004 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 215000 | 215000 | 215000 | 67237.97 | 67237.97 | 67237.97 | 67237.97 | 31.2735 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859830 | Construccion De Techos Firmes Ubicadas Dentro De La Comunidad De Rancho Nuevo - 74106 | 2017-FAISM014012 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261600 | 261600 | 261600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859831 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Comunidad De Rancho Nuevo - 74105 | 2017-FAISM014026 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859832 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 74104 | 2017-FAISM-74104 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148367.93 | 148367.93 | 148367.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859833 | Ampliacion De Red Electrica Tecpaco Xochimilco - 74492 | 2017-FAISM-74492 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859834 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 74470 | 2017-FAISM014022 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574000 | 574000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859835 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Bo Tlalcuapa - 74467 | 2017-FAISM014006 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364504.27 | 364504.27 | 364504.27 | 115284.35 | 115284.35 | 115284.35 | 115284.35 | 31.6277 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859836 | Construccion De Canaletas De Aguas Pluviales En Bocorralica - 74502 | 2017-FAISM-74502 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859848 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco Atotonilco En El Municipio | 35052 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 472203.46 | 472203.46 | 472203.46 | 449880.03 | 134964.01 | 134964.01 | 134964.01 | 28.5817 | 0 | Otros | 1573 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200859920 | Construccion De Red De Agua Potable Primera Etapa - 79945 | 79945 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 531763.79 | 531763.79 | 531763.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200859979 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Ojo De Agua De Ocotlan - 39588 | 39588 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1291187.37 | 1291187.37 | 1291187.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860100 | Construcción De Drenaje Sanitario - 79695 | 79695 | Hidalgo | Acatlán | Colonia Agustín Olvera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624012.36 | 624012.36 | 624012.36 | 624012.36 | 624012.36 | 187203.71 | 187203.71 | 30 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860101 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 79724 | 79724 | Hidalgo | Acatlán | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE CANCELO EN EL SHIPSO / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE CANCELADA EN EL SHIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860102 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 79981 | 79981 | Hidalgo | Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 556976.74 | 556976.74 | 556976.74 | 556976.74 | 556976.74 | 496444.37 | 496444.37 | 89.132 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860103 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80133 | 80133 | Hidalgo | Acatlán | Encinillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 435014.4 | 435014.4 | 435014.4 | 435014.4 | 435014.4 | 344543.19 | 344543.19 | 79.2027 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860104 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80163 | 80163 | Hidalgo | Acatlán | Hueyotlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 418985.78 | 418985.78 | 418985.78 | 418985.78 | 418985.78 | 346335.31 | 346335.31 | 82.6604 | 0 | Otros | 55 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860105 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80295 | 80295 | Hidalgo | Acatlán | Mixquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 664357.35 | 664357.35 | 664357.35 | 664357.35 | 664357.35 | 199307.2 | 199307.2 | 30 | 0 | Otros | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860106 | Construcción De Aulas Para Tele Bachillerato Comunitario Plantel San Dionisio - 79697 | 79697 | Hidalgo | Acatlán | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860107 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80377 | 80377 | Hidalgo | Acatlán | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1675270.56 | 1675270.56 | 1675270.56 | 1675270.56 | 1675270.56 | 502581.17 | 502581.17 | 30 | 0 | Otros | 270 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860108 | Construcción De Red De Distribucion De Agua Potable - 80324 | 80324 | Hidalgo | Acatlán | Totoapita la Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 642126.11 | 642126.11 | 642126.11 | 642126.11 | 642126.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860109 | Construcción De Red De Conduccion De Agua Potable Y Tanque De Amacenamiento - 80199 | 80199 | Hidalgo | Acatlán | La Calera (Los Baños) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225814.13 | 225814.13 | 225814.13 | 225814.13 | 225814.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860110 | Construcción De Red De Conducción De Agua Potable - 80150 | 80150 | Hidalgo | Acatlán | La Chamusquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800914.19 | 800914.19 | 800914.19 | 800914.19 | 800914.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860111 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 80022 | 80022 | Hidalgo | Acatlán | Ejido Alcholoya (Colonia del Cerro de Aguatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237714.68 | 237714.68 | 237714.68 | 237714.68 | 237714.68 | 71314.4 | 71314.4 | 30 | 0 | Otros | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860112 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Apapaxtla El Grande - 86740 | 86740 | Hidalgo | Acaxochitlán | Apapaxtla (Altamira) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860113 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Apapaxtla El Grande - 86534 | 86534 | Hidalgo | Acaxochitlán | Apapaxtla (Altamira) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 507196.04 | 507196.04 | 507196.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860114 | Construccion De Modulo Sanitarios En Telebachillerato Comunitario La Mesa - 86510 | 86510 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 455100 | 455100 | 455100 | 455100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA POR EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA POR EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860115 | Construccion De Aula En Telebachillerato Comunitario La Mesa - 86497 | 86497 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860116 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ojo De Agua De Las Palomas - 86540 | 86540 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ojo de Agua las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 203 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860117 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria Indigena Cuautemoc Los Reyes - 86528 | 86528 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 423919.22 | 423919.22 | 423919.22 | 127175.77 | 127175.77 | 127175.77 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860118 | Pavimentacioh Hidraulica De Calle Barrio Nuevo - 74424 | 2017-FAISM014008 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 404173.97 | 404173.97 | 404173.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860119 | Construccion De Cuartos Dormitorios Dentro De La Localidad De Tecueyaca - 74392 | 2017-FAISM014021 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860120 | Construcción De Muro De Contención - 74379 | 2017-FAISM-74379 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 404173.97 | 404173.97 | 404173.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860121 | Construccion De Techos Firmes Ubicados Dentro De La Localidad De Tecueyaca - 74369 | 2017-FAISM014036 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235800 | 235800 | 235800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860122 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Agua Bendita - 74572 | 2017-FAISM-74572 | Hidalgo | Calnali | Tochintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233104.62 | 233104.62 | 233104.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860123 | Construccion De Techos Firmes Ubicados Dentro De La Localidad De Tochintlan - 74577 | 2017-FAISM014013 | Hidalgo | Calnali | Tochintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235800 | 235800 | 235800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860124 | Ampliacion De Red Electrica En Bo Agua Bendita - 74540 | 2017-FAISM-74540 | Hidalgo | Calnali | Tochintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860125 | Construccion Casa De Salud - 74599 | 2017-FAISM-74599 | Hidalgo | Calnali | Tostlamantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860128 | Ampliacion De La Red De Energia Para Beneficiar A La Clinica - 92324 | 92324 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183159.72 | 183159.72 | 183159.72 | 183159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860129 | Construccion Suministro Y Colocacion De Celdas Solares - 59378 | 59378 | Hidalgo | Almoloya | La Misa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129074.45 | 129074.45 | 129074.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN DADO INICIO A LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN DADO INICIO A LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860130 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa El Lindero - 59274 | 59274 | Hidalgo | Almoloya | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 316239.8 | 316239.8 | 316239.8 | 316239.8 | 316239.8 | 316239.8 | 316239.8 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y FALTA LA COLOCACION DE LA MAMAPARA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200860131 | Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor - 59259 | 59259 | Hidalgo | Almoloya | Santa Brígida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117188.08 | 117188.08 | 117088.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860132 | Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor - 59272 | 59272 | Hidalgo | Almoloya | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117188.08 | 117188.08 | 117188.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860133 | Construcción De Empedrado En Calle Principal - 82706 | 82706 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 362657.71 | 362657.71 | 362657.71 | 362657.71 | 362657.71 | 362657.71 | 362657.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860134 | Construcción De Muro De Contención En Camino Rural El Aguacate - 87885 | 87885 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860135 | Construcción De Empedrado En Calle A Coplamar - 82565 | 82565 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | San Nicolás Xathé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860136 | Construcción De Veinticinco Tanque Cisterna En Ramal De San Nicolas - 86296 | 86296 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Ramal de San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860137 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alcatraz - 13636 | 13636 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN SIIPSO, LA SUSTITUYE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA No. 150628 CON No. DE FOLIO HID00170300920504
HID17170200860138 | Ampliación De Red Eléctrica En Plaza Cívica El Boxfi - 10937 | 10937 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 778689.96 | 778689.96 | 778689.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7427 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860139 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle República De Bolivia - 21477 | 21477 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860140 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juarez Y Rodriguez - 12709 | 12709 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 512886.09 | 512886.09 | 512886.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860141 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Dieciseis De Septiembre - 10970 | 10970 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 139133.97 | 139133.97 | 139133.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860142 | Ampliación De Red Eléctrica En Av Puerto Del Rey Y Segunda Cerrada - 13304 | 13304 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83245.15 | 83245.15 | 83245.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860143 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Fresno - 13167 | 13167 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 288020.53 | 288020.53 | 288020.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860144 | Ampliacion De Red Electrica Calle Articulo Veintisiete - 21683 | 21683 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | El Refugio (Salitrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399949.16 | 399949.16 | 399949.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860145 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Morelos Y Niños Héroes Plaza Principal El Refugio - 11113 | 11113 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | El Refugio (Salitrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 319579 | 319579 | 319579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860146 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Camino Real - 13256 | 13256 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Vito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249383.09 | 249283.09 | 249283.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170200860147 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Hacia El Puente De Bo Tlala - 74425 | 2017-FAISM014002 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 84036 | 84036 | 84036 | 84036 | 42.018 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860148 | Ampliacion De Red Electrica En Bo Ahuimol - 74026 | 2017-FAISM-74026 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860149 | Pavimentación Hidráulica De Calle Barrio Vista Hermosa - 74025 | 2017-FAISM014010 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 82446.51 | 82446.51 | 82446.51 | 82446.51 | 45.8036 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860150 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Barrios Dentro Del Municipio De Calnali - 74023 | 2017-FAISM014020 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860151 | Rehabilitación De Calle Hacia El Panteón Barrio San Juan - 74022 | 2017-FAISM014003 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 228255.55 | 228255.55 | 228255.55 | 105973.08 | 105973.08 | 105973.08 | 105973.08 | 46.4274 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860152 | Rehabilitación De Calle Barrio San Juan - 74013 | 2017-FAISM014005 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 78840.34 | 78840.34 | 78840.34 | 78840.34 | 31.5361 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860153 | Bardeado Perimetral En Preescolar Ponciano Arriaga - 73977 | 2017-FAISM-73977 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860154 | Ampliación De Red Electrica Calle Tejeria - 74915 | 2017-FAISM-74915 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860155 | Pavimentación Hidráulica De Calle - 73330 | 2017-FAISM014014 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 82446.51 | 82446.51 | 82446.51 | 82446.51 | 45.8036 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860156 | Pavimentación Hidráulica De Calles Barrio Nuevo - 74030 | 2017-FAISM014029 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860157 | Empedrado En Calle Principal - 70361 | 2017-FAISM-70361 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860158 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Nuevo - 70358 | 2017-FAISM-70358 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860159 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Tlala - 70240 | 2017-FAISM-70240 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860160 | Pavimentación Hidráulica De Calle - 74034 | 2017-FAISM014001 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 114647.8 | 114647.8 | 114647.8 | 114647.8 | 45.8591 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860161 | Construcción De Techos Firmes Dentro De La Localidad De Ahuacatlan - 74033 | 2017-FAISM014030 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860162 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Adolfo Lopez Mateos - 74032 | 2017-FAISM-74032 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860163 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Localidad De Ahuacatlan - 74031 | 2017-FAISM014019 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860164 | Ampliación Eléctrica De Calles En Aguas Termales - 74052 | 2017-FAISM-74052 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860165 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal - 74046 | 2017-FAISM014015 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860166 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Licenciado Adolfo Lopes Mateos - 74054 | 2017-FAISM014034 | Hidalgo | Calnali | Camotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860167 | Ampliacion De Red Electrica En Bo Xaltipa - 74053 | 2017-FAISM-74053 | Hidalgo | Calnali | Camotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860168 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 74088 | 2017-FAISM-74088 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 780 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860169 | Rehabilitación De Segunda Etapa De Planta Tratadora - 74087 | 2017-FAISM-74087 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860170 | Construcción De Techos Firmes Ubicados Dentro De La Localidad De Coamitla - 74083 | 2017-FAISM014032 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312800 | 312800 | 312800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860171 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Comunidad De Coamitla - 74081 | 2017-FAISM-74081 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574000 | 574000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860172 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 74315 | 2017-FAISM-74315 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860173 | Construccion De Techos Firmes Dentro De La Localidad De San Andres - 74309 | 2017-FAISM014035 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860174 | Construccion De Cuartos Dormitorios Ubicados Dentro De La Localidad De San Andres - 74300 | 2017-FAISM014027 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860175 | Construcción De Canaletas De Aguas Pluviales - 74344 | 2017-FAISM-74344 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174872.23 | 174872.23 | 174872.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860176 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 74326 | 2017-FAISM-74326 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 361895.38 | 361895.38 | 361895.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860177 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento - 73985 | 2017-FAISM-73985 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860178 | Construccion De Banquetas - 74009 | 2017-FAISM014009 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 75273.48 | 75273.48 | 75273.48 | 75273.48 | 37.6367 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860179 | Mejoramiento De Deposito De Agua Potable - 74007 | 2017-FAISM-74007 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350900 | 350900 | 350900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860180 | Construccion De Techos Firmes Ubicados En Diferentes Barrios De La Localidad De Papatlatla - 74004 | 2017-FAISM014011 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860181 | Construccion De Cuartos Dormitorios Ubicados Dentro De La Localidad De Papatlatla - 73987 | 2017-FAISM014024 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 902000 | 902000 | 902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860182 | Bardeado Perimetral De Planta De Tratamiento - 73978 | 2017-FAISM014031 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860183 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Cinco De Mayo Primer Etapa - 17100 | 17100 | Hidalgo | Tepetitlán | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 540553.12 | 540553.12 | 540553.12 | 540553.12 | 540553.12 | 540553.12 | 540553.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA NO RECEPCIONADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860184 | Terminación De Sanitarios Públicos En La Comunidad De Pino Suarez - 17309 | 17309 | Hidalgo | Tepetitlán | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 195930.66 | 195930.66 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860185 | Construcción De Fosa De Oxidación En La Comunidad De La Loma - 17758 | 17758 | Hidalgo | Tepetitlán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 402640.2 | 402640.2 | 350100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860186 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Los Pinos - 18653 | 18653 | Hidalgo | Tepetitlán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91678.52 | 91678.52 | 91678.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860187 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre - 17062 | 17062 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INCIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860188 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Quinientos Veintiseis - 18614 | 18614 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 558321.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE MINICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860189 | Construccion De Cuartos Dormitorio Dentro Del Barrio Arroyo Del Muerto - 74051 | 2017-FAISM014018 | Hidalgo | Calnali | Arroyo del Muerto (Piedras Blancas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860190 | Rehabilitación De Deposito De Agua Potable - 74043 | 2017-FAISM-74043 | Hidalgo | Calnali | Ahuamolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860191 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Comunidad De Ahuamolos - 74037 | 2017-FAISM014017 | Hidalgo | Calnali | Ahuamolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860192 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Comunidad De Palzoquitempa - 74102 | 2017-FAISM014023 | Hidalgo | Calnali | Palzoquitempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 328000 | 328000 | 464.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860193 | Pavimentación Hidráulica De Calle Principal - 74096 | 2017-FAISM-74096 | Hidalgo | Calnali | Barrio Guadalupano (Santa Cruz Guadalupana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860194 | Ampliacion De Tercera Etapa Del Sistema De Drenaje Sanitario - 92467 | 92467 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlacpac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 998803.96 | 998803.96 | 998803.96 | 985888.39 | 985888.39 | 985888.39 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860195 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Para Beneficiar Ala Localidad De Yemila - 77507 | 77507 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Yemila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 998787.42 | 998787.42 | 998787.42 | 949231.21 | 949231.21 | 949231.21 | 95.0384 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860196 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Chimalapa En El Municipio De Acaxochitlan | 33908 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161683.12 | 161683.42 | 161683.42 | 140901.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2008 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860197 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Chimalapa En El Municipio De Acaxochit - 33906 | 33906 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278736.51 | 278736.5 | 278736.5 | 278736.5 | 169961.69 | 169961.69 | 169961.69 | 60.9758 | 0 | Otros | 2008 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860198 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De El Tejocotal En El Municipio De Acaxochitlan | 35149 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Tejocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 598806.02 | 598806.02 | 598806.02 | 538901.75 | 161670.52 | 161670.52 | 161670.52 | 26.9988 | 0 | Otros | 861 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860199 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Tejocotal En El Municipio De Acaxochitlan - 35081 | 35081 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Tejocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168016.25 | 168016.25 | 168016.25 | 151207.98 | 45362.4 | 45362.4 | 45362.4 | 26.9988 | 0 | Otros | 861 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860200 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Ala Localidad De Zotictla - 77449 | 77449 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zotictla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1094229.1 | 1094229.1 | 1094229.1 | 1080079.6 | 1080079.6 | 1080079.6 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860201 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero - 86553 | 86553 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1142700 | 1142694.42 | 1142694.42 | 1142694.42 | 752984.83 | 752984.83 | 752984.83 | 65.8956 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860202 | Contruccion De Aula En Preescolar Nueva Creacion - 86517 | 86517 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Otontepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860203 | Ampliación De Red De Energia Electrica Calle Jesus Luz Meneses - 73540 | 73540 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 263226.28 | 263226.28 | 263226.28 | 258316.68 | 258316.68 | 258316.68 | 258316.68 | 98.1348 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO AL 100% POR $263,226.28, DEBIENDO SER $ 258,316.68 / Física: / Registro:
HID17170200860204 | Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana No Tres - 52972 | 52972 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138608.01 | 138608.01 | 138608.01 | 94971.68 | 94971.68 | 94971.68 | 94971.68 | 68.5182 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860205 | Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana No Cinco - 52971 | 52971 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 149406.96 | 149406.96 | 149406.96 | 119408.54 | 119408.54 | 119408.54 | 119408.54 | 79.9217 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860206 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Granada - 53097 | 53097 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 779450 | 779450 | 779450 | 231053.19 | 231053.19 | 231053.19 | 231053.19 | 29.6431 | 0 | Metros Cuadrados | 3163 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860207 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 52986 | 52986 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3190 | 100 | 95.5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860208 | Construcción De Drenaje Sanitario En Mz Gde Huaxtho - 53061 | 53061 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 699708 | 699708 | 699708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860209 | Rehabilitación De Aulas De Escuela El Mirador - 53006 | 53006 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 142533 | 142533 | 142533 | 120696.58 | 120696.58 | 120696.58 | 119135.85 | 84.6797 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860210 | Mejoramiento De Anexo En Centro De Salud Segunda Etapa Plan Maestro De Infraestructura - 53037 | 53037 | Hidalgo | Actopan | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 626 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860211 | Construcción De Alcantarillas De Camino Rural El Senthe - 53058 | 53058 | Hidalgo | Actopan | El Senthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA EL MODIFICADO POR $1.00 EN VIRTUD DE QUE DICHO FOLIO YA SE ENCUENTRA CANCELADO EN EL SIIPSO SUSTITUIDO CON EL FOLIO 208664
HID17170200860212 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Ramirez Por El Kinder - 82881 | 82881 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109000 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860213 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 83092 | 83092 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860214 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Y Calle Oro - 82854 | 82854 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152500 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860215 | Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion A Gravedad Y Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Segunda Y Tercera Etapa - 83033 | 83033 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 721 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860216 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Nicolas Bravo - 83030 | 83030 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103800 | 103800 | 103800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860217 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 82988 | 82988 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 576600 | 576600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1530 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860218 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 83022 | 83022 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 282108.52 | 282108.52 | 282108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860219 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De Sabaillas Y Ejido Agua Blanca Primera Etapa - 83018 | 83018 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1639605.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 662 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860220 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 83074 | 83074 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860221 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 82925 | 82925 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120262.63 | 120262.63 | 120262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860222 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 83000 | 83000 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 483750.72 | 483750.72 | 483750.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860223 | 33903 Servicios Integrales - 83071 | 83071 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860224 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 83042 | 83042 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 577150.68 | 577150.68 | 577150.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860225 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 83050 | 83050 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Xúchitl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 577150.68 | 577150.78 | 577150.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170200860226 | Ampliación De Red De Agua Potable - 79997 | 79997 | Hidalgo | Tecozautla | Tenzabhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860227 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 80027 | 80027 | Hidalgo | Tecozautla | Uxdejhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367500 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860228 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 80041 | 80041 | Hidalgo | Tecozautla | Yethay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 311315.89 | 311315.89 | 311315.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860229 | Ampliacion De Energia Electrica Manzana La Joya Uno - 82148 | 82148 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 534867.65 | 534867.65 | 534867.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860230 | Ampliacion De Energia Electrica En Manzana La Joya Dos - 82187 | 82187 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153806.36 | 153806.36 | 153806.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860231 | Ampliacion De Energia Electrica En Manzana Cuatro - 82593 | 82593 | Hidalgo | Alfajayucan | Boxthó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241392.9 | 241392.9 | 241392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860232 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 78255 | 78255 | Hidalgo | Alfajayucan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235334.13 | 235334.13 | 235334.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860233 | Construccion De Empedrado Y Concreto Hidraulico De Calle Principal - 82641 | 82641 | Hidalgo | Alfajayucan | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 632638.92 | 632638.92 | 632638.92 | 631517.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860234 | Ampliacion De Energia Electrica En La Manzana Centro - 82458 | 82458 | Hidalgo | Alfajayucan | Deca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224166.15 | 224166.15 | 224166.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860235 | Ampliacion De Energia Electrica En Manzana La Cuesta - 82228 | 82228 | Hidalgo | Alfajayucan | Donguiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESINDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503079.21 | 503079.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860236 | Construccion De Fosas Septicas (10 Fosas) - 78427 | 78427 | Hidalgo | Alfajayucan | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293400.01 | 293400.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860237 | Ampliacion De Energia Electrica En Manzana Centro - 78691 | 78691 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154677.29 | 154677.29 | 154677.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860238 | Ampliacion De Energia Electrica Manzana La Florida Uno - 81653 | 81653 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300922.17 | 300922.17 | 300922.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860239 | Ampliacion De Energia Electrica Manzana La Florida Dos - 81746 | 81746 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pablo Oxtotipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 540034.69 | 540034.69 | 540034.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860240 | Construccion De La Red De Conduccion De Agua Potable Primera Etapa - 82745 | 82745 | Hidalgo | Alfajayucan | San Pedro la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 607920.97 | 607920.97 | 607920.97 | 606144.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860241 | Ampliacion De Energia Electrica En Manzana Centro - 78607 | 78607 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 230721.18 | 230721.18 | 230721.18 | 230721.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860242 | Ampliacion De Energia Electrica En Cuarta Manzana - 81560 | 81560 | Hidalgo | Alfajayucan | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117457.16 | 117457.16 | 117457.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860243 | Ampliacion De Energia Electrica Segunda Manzana Dos - 81152 | 81152 | Hidalgo | Alfajayucan | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESINDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231576.03 | 231576.03 | 231576.03 | 231576.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860244 | Ampliacion De Energia Electrica En Segunda Manzana Uno - 80878 | 80878 | Hidalgo | Alfajayucan | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368900.65 | 368900.65 | 368900.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860245 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Camino A Huixthey - 78359 | 78359 | Hidalgo | Alfajayucan | Xamagé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 540764.45 | 540764.45 | 540764.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860246 | Ampliacion De Energia Electrica En Calle Benito Juarez Garcia Manzana Cerrito - 82278 | 82278 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María Xigui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 663779.16 | 663779.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860247 | Pavimentacion Asfaltica De Camino - 82692 | 82692 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María Xigui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 628315.01 | 628315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860248 | Equipamiento De Pozo Profundo De Gua Potable Tercera Etapa - 82776 | 82776 | Hidalgo | Alfajayucan | Yonthe Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 584001.3 | 584001.3 | 584001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 719 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860249 | Ampliacion De Energia Electrica - 78769 | 78769 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 216523.05 | 216523.05 | 216523.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860250 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Manzana Centro - 80573 | 80573 | Hidalgo | Alfajayucan | Segunda Manzana Zundhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 411715.74 | 411715.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860251 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 80613 | 80613 | Hidalgo | Alfajayucan | Tercera Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 316693.29 | 316693.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860252 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia El Calvario - 59251 | 59251 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 32669.98 | 32669.98 | 32669.98 | 28854.1 | 28854.1 | 28854.1 | 28854.1 | 88.3199 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS FALTA PAGO DE MAMAPARA INFORMATIVA DE OBRA / Física: AUN NO SE INICIADO LOS TRABAJOS POR PARTE POR PERSONAL DE CFE / Registro:
HID17170200860253 | Construcción De Red De Agua Potable En Col El Calvario - 59249 | 59249 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45601 | 45601 | 45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860254 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Gonzalo G Agis - 59248 | 59248 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 308862.23 | 308862.23 | 308862.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN DADO INICIO A LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860255 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Hacia Planta Tratadora De Agua Reciduales - 59247 | 59247 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144990.19 | 144990.19 | 144990.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: aun no se han iniciado los trabajos / Física: aun no se han iniciado los trabajos / Registro:
HID17170200860256 | Construcción De Electrificacion En Rancho El Capulin - 59245 | 59245 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 222254.9 | 222254.9 | 222254.9 | 220213.47 | 220213.47 | 220213.47 | 220213.47 | 99.0815 | 0 | Otros | 32 | 0 | 0 | Financiera: se ha realizado el pago unicamentefalta el pago de mampara informativa de obra / Física: aun no se inician los trabajos por parte de CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860257 | Construcción De Red Eléctrica En Los Gavilanes - 59243 | 59243 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213849.5 | 213849.5 | 213849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE REALIZA PAGO A CFE / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860258 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Cerrada De La Abeja - 59242 | 59242 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 68542.25 | 68542.25 | 68542.25 | 64726.36 | 64726.36 | 64726.36 | 64726.36 | 94.4328 | 0 | Otros | 32 | 0 | 0 | Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ELECTRIFICACION FALTA EL PAGO DE MAMAPARA INFORMATIVA DE OBRA / Física: ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE CFE REALICE LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860259 | Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor - 59926 | 59926 | Hidalgo | Almoloya | Hacienda Cuatlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117188.08 | 117188.08 | 117188.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860260 | Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor - 59260 | 59260 | Hidalgo | Almoloya | La Coronilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117188.08 | 117188.08 | 117188.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 0 | Financiera: aun no se inician los trabajos / Física: aun no se inician los trabajos / Registro:
HID17170200860261 | Construccion Suministro Y Colocacion De Celdas Solares - 59397 | 59397 | Hidalgo | Almoloya | Huacalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44060.45 | 44060.45 | 44060.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO / Física: AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860262 | Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor - 59608 | 59608 | Hidalgo | Almoloya | Huacalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59172.76 | 59172.76 | 59172.76 | 8049.58 | 8049.58 | 8049.58 | 8049.58 | 13.6035 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 5 | Financiera: SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Física: SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro:
HID17170200860263 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Conafe - 66898 | 66898 | Hidalgo | Almoloya | San José Coliuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 165941.24 | 165941.24 | 165941.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Física: AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860264 | Construccion De Cuartos Para Baño - 76037 | 2017/FAISM062012 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acatlajapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 513139.25 | 513139.25 | 513139.25 | 67.7809 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860265 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ahuayo En El Municipio De Chapulhuacan - 38117 | 38117 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 473826.88 | 473826.88 | 473826.88 | 450284.57 | 191540.66 | 191540.66 | 191540.66 | 40.4242 | 0 | Otros | 228 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860266 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ahuayo En El Municipio De Chapulh | 35199 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 514139.08 | 514139.08 | 514139.08 | 488593.84 | 207836.53 | 207836.53 | 207836.53 | 40.4242 | 0 | Otros | 228 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860267 | Ampliación De Electrificación En Callejón Cinco De Febrero - 82680 | 82680 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 130608.45 | 130608.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170200860268 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De En Camino De Acceso - 82301 | 82301 | Hidalgo | Chilcuautla | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170200860269 | Construcción De Cercado En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Comunidad De La Loma - 82168 | 82168 | Hidalgo | Chilcuautla | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860270 | Construcción De Complemento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 80502 | 80502 | Hidalgo | Chilcuautla | Colonia Benito Juárez (La Rinconada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170200860271 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80319 | 80319 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132367.94 | 132367.94 | 119131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80357 | 80357 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264735.88 | 264735.88 | 264735.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860273 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80397 | 80397 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29056.38 | 29056.38 | 26150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80384 | 80384 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132367.94 | 132367.94 | 132367.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860275 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80373 | 80373 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58112.76 | 58112.76 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860276 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80328 | 80328 | Hidalgo | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29056.38 | 29056.38 | 26207.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860277 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80486 | 80486 | Hidalgo | Eloxochitlán | San Miguel Almolón (Almolón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58586.42 | 58586.42 | 52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860278 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80485 | 80485 | Hidalgo | Eloxochitlán | San Miguel Almolón (Almolón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266893.68 | 266893.68 | 240204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860279 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80496 | 80496 | Hidalgo | Eloxochitlán | Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29766.87 | 29766.87 | 26790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860280 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80490 | 80490 | Hidalgo | Eloxochitlán | Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135604.64 | 135604.64 | 122044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860281 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80509 | 80509 | Hidalgo | Eloxochitlán | San Pedro Gilo (Gilo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173864.64 | 173864.64 | 156478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860282 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80505 | 80505 | Hidalgo | Eloxochitlán | San Pedro Gilo (Gilo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 792529.92 | 792529.92 | 792529.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860283 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80515 | 80515 | Hidalgo | Eloxochitlán | Hualula (San Juan Hualula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116225.52 | 116225.52 | 104602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860284 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80513 | 80513 | Hidalgo | Eloxochitlán | Hualula (San Juan Hualula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529471.76 | 529471.76 | 317683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860285 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80521 | 80521 | Hidalgo | Eloxochitlán | Otatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87405.96 | 87405.96 | 78665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860286 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80518 | 80518 | Hidalgo | Eloxochitlán | Otatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 398182.74 | 398182.74 | 398182.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860287 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80528 | 80528 | Hidalgo | Eloxochitlán | Chacaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29160.48 | 29160.48 | 26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860288 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80522 | 80522 | Hidalgo | Eloxochitlán | Chacaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266893.68 | 266893.68 | 240209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860289 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Los Reyes - 78496 | 78496 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1159528.62 | 579764.31 | 579764.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860290 | Construcción De Pavimento En Calle Seis De Febrero De La Colonia Santa Cruz - 78620 | 78620 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 837375.9 | 518687.95 | 336473.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860291 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 81498 | 81498 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52200.09 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860292 | Construcción De Red De Agua Potable En La Palma - 78270 | 78270 | Hidalgo | Emiliano Zapata | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166472.5 | 83236.25 | 83236.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860293 | Construccion De Red De Electrificacion En Calle Alfonso Samperio Y Camino A Jalapilla En Lomas Altas - 81346 | 81346 | Hidalgo | Epazoyucan | Epazoyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 467939 | 467939 | 467939 | 467939 | 467939 | 463029.47 | 463029.47 | 98.9508 | 0 | Otros | 173 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860336 | Estudio Para El Reordenamiento En Materia De Vialidad, Sistema De Transito Y Transporte Colectivo En La Zona Urbana Del Municipio De Cuautepec - 80276 | 2017/FAISM016400 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 326510.71 | 326510.71 | 326510.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860337 | Rehabilitacion De Drenaje Para Saneamiento De Calle Sin Nombre (Calle Independencia Y Corregidora) - 79980 | 2017/FAISM016008 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70966.96 | 70966.96 | 70966.96 | 70966.96 | 70966.96 | 70966.96 | 70966.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860338 | Construcción De Drenaje Sanitario Por El Canal Calle Juan Escutia En Santa Rita - 38283 | 2017/FAISM016044 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1488174.76 | 1488174.76 | 1488174.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860339 | Construccion De Tanque De Captacion De Aguas Residuales - 38282 | 38282 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1876145.15 | 1876145.15 | 1876145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860340 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Álamos Por Los Rueda En Colonia Juarez - 38280 | 2017/FAISM016043 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 316344.52 | 316344.52 | 316344.52 | 316344.52 | 316344.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860341 | Cconstruccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Alamos Por Los Rueda (El Molino) - 38279 | 2017/FAISM016023 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 207241.69 | 207241.69 | 207241.69 | 207241.69 | 207241.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860342 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Ocote Aportacion Municipal - 38288 | 38288 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341250 | 341250 | 341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860343 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Pinos Aportacion Municipal - 38285 | 38285 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341250 | 341250 | 341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860344 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Del Kinder - 38863 | 2017/FAISM016014 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 233815.62 | 233815.62 | 233815.62 | 233815.62 | 233815.62 | 233815.62 | 233815.62 | 100 | 0 | Otros | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860345 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Sin Nombre Atras Del Kinder - 38862 | 38862 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860346 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 38860 | 38860 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1185953 | 1185953 | 1185953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860347 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Sin Nombre Por La Escuela Primaria Y Kinder - 38859 | 2017/FAISM016015 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 91001.11 | 91001.11 | 91001.11 | 91001.11 | 91001.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860348 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Independencia - 38857 | 2017/FAISM016019 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 163530.73 | 163530.73 | 163530.73 | 163530.73 | 163530.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860349 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Dando Vuelta Al Fraccionamiento - 38856 | 2017/FAISM016035 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 92907.32 | 92907.32 | 92907.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860350 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Francisco Mejia Por El Fraccionamiento - 38855 | 38855 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 445000 | 445000 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860351 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Kinder - 38854 | 2017/FAISM016028 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 177328.23 | 177328.23 | 177328.23 | 177328.23 | 177328.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860352 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Privada Hidalgo Atras Del Kinder - 38853 | 38853 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860353 | Mejoramiento De Camino Rural Parte De Atrás De La Escuela Primaria - 80139 | 2017/FAISM016001 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Huistongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 307307.12 | 307307.12 | 307307.12 | 307307.12 | 307307.12 | 307307.12 | 307307.12 | 100 | 0 | Otros | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860354 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Acceso Principal Santa Elena Paliseca - 80209 | 2017/FAISM016032 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1792908.02 | 1792908.02 | 1792908.02 | 1792908.02 | 1792908.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860355 | Construcción De Comedor Comunitario - 38289 | 2017/FAISM016033 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1010498.76 | 1010498.76 | 1010498.76 | 1010498.76 | 1010498.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860356 | Construccion De 2 Sanitarios Con Biodigestor (Campo Deportivo) Santa Maria Nativitas - 79857 | 2017/FAISM016007 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274612.46 | 274612.46 | 274612.46 | 274612.46 | 274612.46 | 274612.46 | 274612.46 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860357 | Cconstruccion De Un Sanitario Con Biodigestor (En Privada 5 De Mayo) En Santa Ma Nativitas - 80084 | 2017/FAISM016012 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103026.26 | 103026.26 | 103026.26 | 103026.26 | 103026.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860358 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Vicente Suarez - 38305 | 2017/FAISM016029 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508437.67 | 508437.67 | 508437.67 | 508437.67 | 508437.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860359 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Morelos Atrás De La Iglesia - 38300 | 2017/FAISM016031 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 548144.88 | 548144.88 | 548144.88 | 548144.88 | 548144.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860360 | Construcción De Linea De Agua Potable Calle Zaragoza - 38297 | 2017/FAISM016027 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229915.1 | 229915.1 | 229915.1 | 229915.1 | 229915.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860361 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 38296 | 2017/FAISM016026 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 402430.63 | 402430.63 | 402430.63 | 402430.63 | 402430.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860362 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Vicente Suarez - 38308 | 2017/FAISM016030 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116968.8 | 116968.8 | 116968.8 | 116968.8 | 116968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860363 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Guerrero Aportacion Municipal - 38277 | 38277 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263646.25 | 263646.25 | 263646.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860364 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Guerrero - 38275 | 2017/FAISM016042 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 446695.61 | 446695.61 | 446695.61 | 446695.61 | 446695.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860365 | Construccion De Tanque De Captacion De Aguas Residuales Aportacion Municipal - 38266 | 38266 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1752092.68 | 1752092.68 | 1497595.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860366 | Construccion De Techo Firme - 79808 | 79808 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860367 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Primera Etapa - 77641 | 77641 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 978800 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860368 | Construccion De Techo Firme - 79284 | 79284 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860369 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Empedrado De Calle - 78952 | 78952 | Hidalgo | Chapantongo | Chapantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 298564.37 | 298564.37 | 298564.37 | 298564.37 | 294703.62 | 294703.62 | 294703.62 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860370 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario Barrio Alta California - 82332 | 82332 | Hidalgo | Chapantongo | Santa María Amealco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354639.42 | 354639.42 | 354639.42 | 354639.42 | 354639.42 | 354639.42 | 354639.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860371 | Contruccion De Comedor Comunitario - 79995 | 79995 | Hidalgo | Chapantongo | Santa María Amealco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 739276.51 | 739276.51 | 739276.51 | 739276.51 | 221782.95 | 221782.95 | 221782.95 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860372 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 80322 | 80322 | Hidalgo | Chapantongo | Dexha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 23783.84 | 23783.84 | 23783.84 | 24.3736 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860373 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80307 | 80307 | Hidalgo | Chapantongo | Dexha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860374 | Construccion De Empedrado De Camino Rural De Acceso A La Estancia Primera Etapa - 80345 | 80345 | Hidalgo | Chapantongo | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 422930.61 | 422930.61 | 422930.61 | 422930.61 | 422930.61 | 417461.68 | 417461.68 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860375 | Construcción De Cuarto Para Baño - 82308 | 82308 | Hidalgo | Chapantongo | Nueva Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860376 | Construccion De Electrificacion No Convencional Con El Suministro E Instalacion De Paneles Solares - 79339 | 79339 | Hidalgo | Chapantongo | Nueva Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 253559.32 | 253559.32 | 253559.32 | 253559.32 | 253559.32 | 253559.32 | 253559.32 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860377 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 79889 | 79889 | Hidalgo | Chapantongo | Nueva Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860378 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Nueva Santa Lucia El Marquez - 80327 | 80327 | Hidalgo | Chapantongo | Nueva Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 313807.09 | 313807.09 | 313807.09 | 313807.09 | 313807.09 | 310043.83 | 310043.83 | 98.8008 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860379 | Ampliacion De Red De Distribuicion Electrica Primera Manzana - 79109 | 79109 | Hidalgo | Chapantongo | Tlaunilolpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 0 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860380 | Ampliacion De Red De Distribuicion Electrica Mz Valle Verde Centro El Calvario Y Gosthi - 79241 | 79241 | Hidalgo | Chapantongo | Zimapantongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 0 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860381 | Ampliacion De Empedrado De Camino Rural De Acceso A Las Viboras - 80361 | 80361 | Hidalgo | Chapantongo | Rincón de las Víboras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 315764.68 | 351764.68 | 351764.68 | 351764.68 | 347216 | 347216 | 347216 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860382 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80072 | 80072 | Hidalgo | Chapantongo | Colonia el Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860383 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 80098 | 80098 | Hidalgo | Chapantongo | Colonia el Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 118822.21 | 118822.21 | 97.4147 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860384 | Construccion De Empedrado De Camino Rural De Acceso A La Noria Primera Etapa - 80374 | 80374 | Hidalgo | Chapantongo | La Noria (El Plan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 387030.04 | 387030.04 | 387030.04 | 387030.04 | 382025.34 | 382025.34 | 382025.34 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860385 | Ampliación De Red De Agua Potable Primera Etapa - 79916 | 79916 | Hidalgo | Chapulhuacán | Cahuazas (Hacienda de Cahuazas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341538 | 273717.47 | 273717.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860386 | Construccion De Pavimento Hidraulico - 79813 | 79813 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Ciruelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 446849.34 | 446849.34 | 446849.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170200860387 | Construccion De Pavimento Hidraulico - 79882 | 79882 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tocapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406525.94 | 406525.94 | 406525.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860396 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Atalco - 82920 | 82920 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Atalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 631411.8 | 631411.8 | 631411.8 | 631411.8 | 631411.8 | 631411.8 | 631411.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860398 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Agua Limpia En El Municipio De Nicolas Flores | 36264 | Hidalgo | Nicolás Flores | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 361504.26 | 108451.28 | 108451.28 | 108451.28 | 28.5398 | 0 | Otros | 211 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860436 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Escuela Primaria Conafe - 81351 | 81351 2017-FAISM026009 | Hidalgo | Huazalingo | Comala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 560578.86 | 560578.86 | 560578.86 | 560578.86 | 331384.08 | 331384.08 | 331384.08 | 59.1146 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860437 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 78973 | 78973 2017-FAISM026002 | Hidalgo | Huazalingo | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 866786.63 | 866786.63 | 866786.63 | 866786.63 | 529292.99 | 529292.99 | 529292.99 | 61.0638 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860438 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centímetros De Espesor - 81268 | 81268 2017-FAISM026007 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 446923.99 | 446923.99 | 446923.99 | 446923.99 | 134077.2 | 134077.2 | 134077.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860439 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Felipe Ángeles - 17717 | 17717 | Hidalgo | Tepetitlán | Santa María Daxtho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860440 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 17688 | 17688 | Hidalgo | Tepetitlán | Santa María Daxtho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 516531.64 | 516531.64 | 500000 | 206612.66 | 206612.66 | 206612.66 | 206612.66 | 40 | 0 | Metros lineales | 66 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860441 | Construccion De Red De Sistema De Agua Potable - 86064 | 86064 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35809.9 | 35809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL NUM. 133828 / Física: / Registro:
HID17170200860442 | Construccion De Drenaje Sanitario - 85961 | 85961 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122144.18 | 122144.18 | 122144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860443 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 85930 | 85930 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 348719.69 | 348719.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL NUM. 134057 / Física: / Registro:
HID17170200860444 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 85900 | 85900 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130704.21 | 130704.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL NUM. 134039 / Física: / Registro:
HID17170200860445 | Ampliacion De Dispensario Medico - 85969 | 85969 | Hidalgo | El Arenal | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 30 | 0 | Otros | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860446 | Ampliacion De Red Electrica - 85981 | 85981 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 330965.4 | 330965.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL NUM. 133699 / Física: / Registro:
HID17170200860447 | Ampliacion De Red Electrica - 85995 | 85995 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 646309.67 | 646309.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA CON EL NUM. 133730 / Física: / Registro:
HID17170200860448 | Ampliacion De Dispensario Medico - 85879 | 85879 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860449 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia La Joya De Atlapexco - 77967 | 2017-FAISM011007 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370297.1 | 370297.1 | 370297.1 | 370297.1 | 111089.13 | 111089.13 | 111089.13 | 30 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860450 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Mangal De Atlapexco - 78139 | 2017-FAISM011008 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190290.81 | 190290.81 | 190290.81 | 190290.81 | 57087.24 | 57087.24 | 57087.24 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860451 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 46018 | 2017-FAISM011002 | Hidalgo | Atlapexco | Atencuapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 574929.61 | 574929.61 | 574929.61 | 573830.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 0 | 30.77 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860452 | Construcción De Sanitarios Tipo En Escuela Primaria Guadalupe Victoria En Atlaltipa Mirador - 78142 | 2017-FAISM011010 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350300.48 | 350300.48 | 350300.48 | 347498.87 | 104249.66 | 104249.66 | 104249.66 | 29.7601 | 0 | Piezas | 76 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860453 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Huitzotlaco - 77861 | 2017-FAISM011009 | Hidalgo | Atlapexco | Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 838520.58 | 838520.58 | 838520.58 | 835804.85 | 250741.45 | 250741.45 | 250741.45 | 29.9028 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860454 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Itzocal En El Municipio De Atlapex | 35185 | Hidalgo | Atlapexco | Itzócal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 539023.26 | 539023.2 | 539023.2 | 539023.2 | 255328.68 | 255328.68 | 255328.68 | 47.3688 | 0 | Otros | 1099 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860455 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitariosegunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Itzocal En El Municipio De Atlapexco - 35171 | 35171 | Hidalgo | Atlapexco | Itzócal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 333275 | 333275.06 | 333275.06 | 290047.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1099 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860456 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 46019 | 2017-FAISM011006 | Hidalgo | Atlapexco | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227358.86 | 227358.86 | 227358.86 | 226138.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860457 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 47258 | 2017-FAISM011001 | Hidalgo | Atlapexco | Oxpantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 797109.57 | 797109.57 | 797109.57 | 793518.43 | 238055.52 | 238055.52 | 238055.52 | 29.8648 | 0 | Otros | 106 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO PARA REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA
HID17170200860458 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Pahactla - 51395 | 2017-FAISM011003 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 811009.33 | 811009.33 | 811009.33 | 807656.09 | 242296.83 | 242296.83 | 242296.83 | 29.876 | 0 | Otros | 99 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860459 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Pahactla En El Municipio De Atlape | 35162 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503636.69 | 503636.68 | 503636.68 | 480480.75 | 363095.69 | 363095.69 | 363095.69 | 72.0948 | 0 | Otros | 1561 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860460 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Pahactla En El Municipio De Atlapexco - 35156 | 35156 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 219420.89 | 219420.89 | 219420.89 | 209332.47 | 158190.98 | 158190.98 | 158190.98 | 72.0948 | 0 | Otros | 1561 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860461 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro - 51466 | 2017-FAISM011004 | Hidalgo | Atlapexco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620727.98 | 620727.98 | 620727.98 | 620225.53 | 186067.66 | 186067.66 | 186067.66 | 29.9757 | 0 | Otros | 67 | 0 | 30.76 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860462 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tecacahuaco - 51612 | 2017-FAISM011005 | Hidalgo | Atlapexco | Tecacahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 595807.69 | 595807.69 | 595807.69 | 594915.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 35.71 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860463 | Construcción De Empedrado En Calle Zinc Las Barranquitas - 82545 | 82545 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 284566.13 | 284566.13 | 284566.13 | 284566.13 | 284566.13 | 284566.13 | 284566.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860464 | Construccion De Empedrado En Calle Bugambilia Las Flores - 82328 | 82328 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 351572.31 | 351572.31 | 351572.31 | 351572.31 | 351572.31 | 351572.31 | 351572.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860573 | Construccion Del Camino En El Centro De La Comunidad - 80567 | 2017FAISM044012 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200860574 | Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable - 74114 | 74114 | Hidalgo | Tecozautla | La Sabina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860584 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 75534 | 75534 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Carolina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73190.93 | 73190.93 | 73190.93 | 73190.93 | 73190.93 | 73190.93 | 73190.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860585 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Avenida Hidalgo - 17272 | 17272 | Hidalgo | Tepetitlán | Sayula Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 211673.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA DE LA PROGRAMACION / Física: OBRA CANCELADA DE LA PROGRAMACION / Registro: OBRA CANCELADA DE LA PROGRAMACION
HID17170200860586 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Comunitario En Calle Alvaro Obregon Col Emiliano Zapata - 18926 | 18926 | Hidalgo | Tepetitlán | Sayula Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227411.83 | 227411.83 | 227411.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIDO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860587 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Conafe - 18057 | 18057 | Hidalgo | Tepetitlán | San Mateo la Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 187795.19 | 187795.19 | 169333.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PORCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860588 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Francisco I Madero Segunda Etapa - 17154 | 17154 | Hidalgo | Tepetitlán | La Cuarta Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 314908.86 | 314908.86 | 314908.86 | 314908.86 | 314908.86 | 314908.86 | 314908.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FUNCIONANDO Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA FUNCIONANDO Y OPERANDO / Registro: OBRA TEMINADA FUNCIONANDO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860589 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 71414 | 71414 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712056 | 712056 | 640850 | 55745 | 55745 | 55745 | 55745 | 7.8287 | 0 | Otros | 2238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860590 | Red De Agua Potable Calle Puebla - 72512 | 72512 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159847 | 145315 | 130784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860591 | Drenaje Sanitario Calle Cinco De Marzo - 71757 | 71757 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174878 | 158980 | 143082 | 143082 | 143082 | 143082 | 143082 | 90 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860592 | Sustitución De Linea De Conducción A Seis - 71520 | 71520 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 762227 | 762227 | 686004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 925 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860593 | Pavimentación Hidráulica Calle Francisco I Madero - 72566 | 72566 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 201449.35 | 151087 | 135978 | 119460 | 119460 | 119460 | 119460 | 79.067 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860594 | Pavimentacion Hidraulica Varias Calles Col Morelos - 71958 | 71958 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 224021.85 | 168016 | 151215 | 151215 | 151215 | 151215 | 151215 | 90.0004 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860595 | Pavimentación Hidráulica En Calle Cerrada Zacatecas - 71930 | 71930 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 201224.56 | 150918 | 135826 | 135826 | 135826 | 135826 | 135826 | 89.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860596 | Red De Agua Potable Varias Calles Col Rojo Gomez - 71808 | 71808 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73674 | 66976 | 60278 | 29129 | 29129 | 29129 | 29129 | 43.4917 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860597 | Red De Agua Potable Calle Los Organos - 72003 | 72003 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 63735 | 57480 | 51732 | 27118 | 27118 | 27118 | 27118 | 47.1781 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860598 | Techumbre Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 71660 | 71660 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 630500 | 630500 | 567450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860599 | Drenaje Sanitario Calle Nayarit - 72052 | 72052 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28846 | 25315 | 22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860600 | Drenaje Sanitario Calle Las Torres - 71980 | 71980 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179857 | 163507 | 147156 | 142515 | 142515 | 142515 | 142515 | 87.1614 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860601 | Adquisición De Hardware - 73139 | 73139 | Hidalgo | Tetepango | Tetepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86000 | 86000 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860602 | Pavimentación Hidráulica Cerrada La Presa Ii - 71883 | 71883 | Hidalgo | Tetepango | Juandhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 142925.01 | 107194 | 96475 | 39304 | 39304 | 39304 | 39304 | 36.6662 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860603 | Drenaje Sanitario Carr Ulapajuandho - 71849 | 71849 | Hidalgo | Tetepango | Juandhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52724.13 | 47451 | 42706 | 36445 | 36445 | 36445 | 36445 | 76.8055 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860604 | Drenaje Sanitario Calle Pemex - 72073 | 72073 | Hidalgo | Tetepango | Juandhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53825.17 | 43075 | 38768 | 38768 | 38768 | 38768 | 38768 | 90.0012 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860605 | Linea De Distribucion De Agua Potable - 72525 | 72525 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 364836 | 333436 | 300092 | 237821 | 237821 | 237821 | 237821 | 71.3243 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860606 | Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo - 71726 | 71726 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83210.17 | 74880 | 67392 | 56792 | 56792 | 56792 | 56792 | 75.844 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860607 | Drenaje Sanitario Calle Melchor Ocampo Poniente - 71700 | 71700 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132465.51 | 119219 | 107297 | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 58.3422 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860608 | Drenaje Sanitario Calle Pedro Moreno - 72025 | 72025 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44874.17 | 40387 | 36348 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 8.9757 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860609 | Drenaje Sanitario Calle Ignacio Zaragoza - 71589 | 71589 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192178.8 | 172961 | 155665 | 99238 | 99238 | 99238 | 99238 | 57.3759 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860610 | Red De Agua Potable Calle Reforma - 72097 | 72097 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132350 | 118500 | 106650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860611 | Construcción De Comedor Escolar En Acozac - 74364 | 74364 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Acozac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 565000 | 565000 | 565000 | 564935.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE OTORGO A LA FECHA EL ANTICIPO DEL 30% DE LO CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860612 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuitlahuac Colonia Benito Juarez - 71532 | 71532 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137860 | 137860 | 137860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860613 | Rehabilitación Del Dispensario Medico Colonia Benito Juárez - 71565 | 71565 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE CONTRATACIÓN / Registro:
HID17170200860614 | Construccion De Red Electrica En Avenida Revolucion - 80186 | 2017FAISM067003 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 926225.2 | 926225.2 | 926225.2 | 926225.2 | 926225.2 | 926225.2 | 926225.2 | 100 | 0 | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
HID17170200860615 | Construccion De Red Electrica En Av Juan Alvarez - 80161 | 2017FAISM067004 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 542196.74 | 542196.74 | 542196.74 | 542196.74 | 542196.74 | 542196.74 | 542196.74 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860616 | Construcción De Red Eléctrica En Av La Condesa | 2017FAISM067001 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cerro del Xicuco (La Cantera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600687.67 | 600687.67 | 600687.67 | 600687.67 | 600687.67 | 600687.67 | 600687.67 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
HID17170200860617 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Zacatipan En El Municipio De Tiang | 37716 | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262254.97 | 262254.97 | 262254.97 | 245877.11 | 73763.13 | 73763.13 | 73763.13 | 28.1265 | 0 | Otros | 603 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860618 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Zacatipan En El Municipio De Tianguist - 37705 | 37705 | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 476565.19 | 476565.19 | 476565.19 | 446803.62 | 134041.09 | 134041.09 | 134041.09 | 28.1265 | 0 | Otros | 603 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860619 | Construcción De Comedor Comunitario Villa Magna - 87440 | 87440 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1710 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860620 | Construcción De Aulas Esc Primaria Nueva Creación - 87218 | 87218 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 702462.13 | 702462.13 | 526846.6 | 526846.6 | 526846.6 | 149353.88 | 149353.88 | 21.2615 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 21.26 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860621 | Construcción De Comedor Comunitario Felipe Reyes - 87297 | 87297 | Hidalgo | Tizayuca | El Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860622 | Pavimentación Asfáltica Calle Los Castro - 39202 | 39202 | Hidalgo | Tizayuca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 593654 | 593654 | 445240.5 | 445240.5 | 445240.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1775 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860623 | Pavimentación Asfáltica Acceso Emiliano Zapata - 35904 | 35904 | Hidalgo | Tizayuca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1467863.01 | 1467863.01 | 1467863.01 | 1467863.01 | 1467863.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1805 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860624 | Construcción De Comedor Comunitario El Cid - 87257 | 87257 | Hidalgo | Tizayuca | El Cid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 311135.5 | 311135.5 | 23.1247 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 23.12 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860625 | Techado De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Felipe Ángeles Col Olmos - 87184 | 87184 | Hidalgo | Tizayuca | Olmos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 412868.3 | 412868.3 | 309651.23 | 309651.23 | 309651.23 | 309651.23 | 309651.23 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860626 | Construcción De Comedor Comunitario Rancho Don Antonio - 87315 | 87315 | Hidalgo | Tizayuca | Don Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 409074.28 | 409074.28 | 30.4039 | 0 | Metros Cuadrados | 1490 | 100 | 30.4 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860627 | Ampliación Drenaje Sanitario En Calle Sergio Butron Casas | 2017/FAISM070003 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860628 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dieciocho De Octubre | 79020 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 386816.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID17170200860629 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 80694 | 80694 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 384081.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID17170200860630 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 80975 | 80975 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 384081.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID17170200860631 | Pavimentación Hidráulica En Cerrada Venustiano Carranza | 2017/FAISM070002 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Munitepec de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860632 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ejido Tlahuelilpan | 2017/FAISM070005 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Munitepec de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776591.06 | 776591.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860633 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Revolución | 2017/FAISM070010 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492702.26 | 492702.26 | 492702.26 | 492702.26 | 492702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860634 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Cct 13dpr0526d | 2017/FAISM070006 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 263226.09 | 263226.09 | 263226.09 | 263226.09 | 263226.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860635 | Construcción De Bardeado Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 774 Con Cct 13dtv0774k | 2017/FAISM070007 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860636 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Revolución-77710 | 77710 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328638.95 | 328638.95 | 328638.95 | 328638.95 | 328638.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860637 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica-79171 | 79171 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cerro de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 849074.31 | 849074.31 | 849074.31 | 849074.31 | 849074.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860638 | Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Guadalupe - 78642 | 78642 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Guadalupe (Cerro del Tezontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID17170200860639 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Guadalupe - 78687 | 78687 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Guadalupe (Cerro del Tezontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 140000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
HID17170200860640 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 78820 | 78820 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 810000 | 269835.17 | 269835.17 | 269835.17 | 29.9817 | 0 | Otros | 86 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860641 | Construccion De Techo Firme - 79866 | 79866 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860642 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 77012 | 77012 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Coyocala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPAHGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1094000 | 1094000 | 957758.1 | 957758.1 | 324843.31 | 324843.31 | 324843.31 | 29.6932 | 0 | Otros | 465 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860643 | Construccion De Camino Rural Chichicaxtla Jonacapa Segunda Etapa - 78748 | 78748 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 582000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860644 | Construccion De Techo Firme - 79002 | 79002 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Profesor Raciel Salcedo Rangel (El Duraznito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192500 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860645 | Rehabilitacion En Camino Nuevo Reynosa - 78793 | 78793 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Reynosa (Cinco Palos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860646 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 78939 | 78939 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 456000 | 456000 | 410400 | 410400 | 130500 | 130500 | 130500 | 28.6184 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860647 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av San Jose De Calle Granada A Calle Pirul - 81615 | 81615 | Hidalgo | Epazoyucan | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA EPAZOYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE ESTA REPORTANDO EN $0.00 PORQUE YA NO SE VA A REALIZAR, ESTA EN PROCESO DE CANCELACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860648 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Sexta Manzana Bo Morelos Hacia Entrada Al Doranhi - 80497 | 80497 | Hidalgo | Tecozautla | El Doranhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860649 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 80049 | 80049 | Hidalgo | Tecozautla | Yextho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301511.22 | 301511.22 | 301511.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860650 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 80021 | 80021 | Hidalgo | Tecozautla | Tzidejhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274249.2 | 274249.2 | 274249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860651 | Construcción De Empedrado Ahogado - 79840 | 79840 | Hidalgo | Tecozautla | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860652 | Rehabilitación De Tanque Para Agua Potable - 80469 | 80469 | Hidalgo | Tecozautla | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860653 | Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable - 74709 | 74709 | Hidalgo | Tecozautla | Pared Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860654 | Rehabilitación De Tanque Para Agua Potable - 74113 | 74113 | Hidalgo | Tecozautla | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860655 | Construcción De Empedrado Ahogado - 74103 | 74103 | Hidalgo | Tecozautla | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860656 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 29715 | 29715 | Hidalgo | Tecozautla | La Lomita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 273387.32 | 273387.32 | 273387.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860657 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col Ocampo - 80516 | 80516 | Hidalgo | Tecozautla | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183362.67 | 183362.67 | 183362.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860658 | Construcción De Baño - 85525 | 85525 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860659 | Construcción De Baño - 85522 | 85522 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860660 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85510 | 85510 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860661 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Carrizo - 80504 | 80504 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860662 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85538 | 85538 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860663 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Los Carrizo Camino A Boxhi - 80544 | 80544 | Hidalgo | Tecozautla | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860664 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipio De Te - 36368 | 36368 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 888180.87 | 888180.86 | 888180.86 | 888180.86 | 545528.38 | 545528.38 | 545528.38 | 61.4209 | 0 | Otros | 1053 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860665 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipi | 36401 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259617.62 | 259617.62 | 259617.62 | 202603.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1053 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860666 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Torres - 71641 | 71641 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194757.57 | 194758 | 194758 | 194758 | 194758 | 194758 | 194758 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860667 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel Allende - 71607 | 71607 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166642.02 | 166642.02 | 166642.02 | 166642.02 | 166642.02 | 166642.02 | 166642.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860668 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 78038 | 2017/FAISM062020 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826513.67 | 826513.67 | 826513.67 | 72.2652 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860669 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 75835 | 2017/FAISM062004 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 743348.84 | 743348.84 | 743348.84 | 64.9937 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860670 | Construccion De Cuartos Para Baño - 75973 | 2017/FAISM062010 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860671 | Construccion De Cuarto Para Baño - 74140 | 2017/FAISM062015 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Coyutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 576181.19 | 576181.19 | 576181.19 | 76.1081 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860672 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 75482 | 2017/FAISM062005 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Coyutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826504.74 | 826504.74 | 826504.74 | 72.2644 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860673 | Construccion De Cuarto Para Baño - 75994 | 2017/FAISM062013 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 664375.65 | 664375.65 | 664375.65 | 87.7578 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860674 | Construccion De Cuarto Para Baño - 75279 | 2017/FAISM062016 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Olcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 510420.71 | 510420.71 | 510420.71 | 67.4218 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860675 | Construccion De Cuarto Para Baño - 75896 | 2017/FAISM062011 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 493528.3 | 493528.3 | 493528.3 | 65.1905 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860676 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Andres En El Municipio | 33873 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 335098.48 | 335098.48 | 335098.48 | 318686.59 | 224629.74 | 224629.74 | 224629.74 | 67.0339 | 0 | Otros | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860677 | Construccion De Cuarto Para Baño - 76007 | 2017/FAISM062017 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Villa de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 491834.58 | 491834.58 | 491834.58 | 64.9667 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860678 | Construcción De Tanque Séptico De Aguas Residuales En El Carmen - 56167 | 56167 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860679 | Construcción De Tanque Séptico De Aguas Residuales En Tlaxinacalpan - 56243 | 56243 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 41123 | 41123 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860681 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 41121 | 41121 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860682 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Melchor Ocampo El Salto - 56211 | 56211 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Melchor Ocampo (El Salto) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860683 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Melchor Ocampo El Salto - 56186 | 56186 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Melchor Ocampo (El Salto) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860684 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De San Ildefonso - 56281 | 56281 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Ildefonso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 803007.7 | 803007.7 | 803007.7 | 803007.7 | 799191.84 | 799191.84 | 799191.84 | 99.5248 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860685 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Ildefonso - 56260 | 56260 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Ildefonso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 782752.81 | 782752.81 | 782752.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860686 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Comunitario Y Fosa De Oxidacion En Avenida Constitucion Sn Plaza Principal - 17137 | 17137 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 326575.34 | 326575.34 | 326575.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860687 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Santos Degollado - 17077 | 17077 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 369888.21 | 369888.21 | 369888.21 | 147955.28 | 147955.28 | 147955.28 | 147955.28 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID17170200860688 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Preescolar Jaime Nuno - 18661 | 18661 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860689 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Los Lavaderos - 18641 | 18641 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269031.57 | 269031.57 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860690 | Rehabilitacion De Linea De Conduccionde Red De Agua Potable El Culantrillo - 18630 | 18630 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 463015.61 | 463015.61 | 448467.92 | 185206.23 | 185206.23 | 185206.23 | 185206.23 | 40 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID17170200860691 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Galo Del Mazo Ríos Y Constitución Mil Novecientos Diecisiete - 17238 | 17238 | Hidalgo | Tepetitlán | General Pedro María Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 348323.98 | 348323.98 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860692 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 17217 | 17217 | Hidalgo | Tepetitlán | General Pedro María Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 304001 | 304001 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO
HID17170200860693 | Construccion De Red De Energia Electrica Colonia Ampliacion El Paraiso Primera Seccion - 92636 | 92636 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365781.11 | 295376 | 265839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860694 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Hidalgo - 75191 | 75191 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 729920.09 | 589171 | 530254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860695 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Doce De Diciembre - 65748 | 65748 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74473.74 | 67026.37 | 67026.37 | 67026.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860696 | Ampliación De Red De Agua Potable En Cerrada Los Olivos - 65805 | 65805 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40599.29 | 36539.36 | 36539.36 | 36539.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860697 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Veintiuno De Marzo Y Cerrada El Durazno Col El Rosario - 65737 | 65737 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290598.51 | 261538.66 | 261538.66 | 261538.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860698 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Presidente Ortiz Rubio - 65825 | 65825 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 142086.18 | 127877.56 | 127877.56 | 127877.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860699 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle José María La Fragua Y Juan Álvarez - 65814 | 65814 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 887259.11 | 858533.2 | 858533.2 | 858533.2 | 858533.2 | 262678.55 | 262678.55 | 30.5962 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 31 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860700 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Linda Vista - 65988 | 65988 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 748318.5 | 673486.65 | 673486.55 | 673486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860701 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Linda Vista - 65968 | 65968 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227881.61 | 205093.45 | 205093.45 | 205093.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860702 | Ampliación De Red De Agua Potable En Cerrada Vicente Guerrero - 65938 | 65938 | Hidalgo | Francisco I. Madero | San Juan Tepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45405.85 | 40865.27 | 40865.27 | 40865.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860703 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Barrio El Potrero - 66251 | 66251 | Hidalgo | Francisco I. Madero | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54340.03 | 54340.03 | 54340.03 | 54340.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL
HID17170200860704 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Agua Bendita Las Fuentes - 66400 | 66400 | Hidalgo | Francisco I. Madero | Las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 507159.59 | 456443.63 | 456443.63 | 456443.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDCICACION / Registro: PASA AL SIG. NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860705 | Construcción De Aulas En Telebachillerato De Magueyes Verdes - 79429 | 79429 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Magueyes Verdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860706 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calles San Rafael Privada De Los Santos Y Calle De Los Santos De Dieciseis De Septiembre A Tres De - 92787 | 92787 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520600 | 520600 | 468540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860707 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Barrio Tecocuilco Calle Dieciseis De Septiembre - 74879 | 74879 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 399000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE CANCELA LA OBRA DENTRO DEL SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860708 | Construccion De Techo Firme - 79152 | 79152 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860709 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 77662 | 77662 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575300 | 575300 | 517770 | 517770 | 172590 | 172590 | 172590 | 30 | 0 | Otros | 85 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860710 | Construccion De Techo Firme - 79565 | 79565 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860711 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 77389 | 77389 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 602824.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860712 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 77369 | 77369 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 362226.63 | 362226.63 | 326003.97 | 326003.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860713 | Construccion De Techo Firme - 79747 | 79747 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Dominí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860714 | Construccion De Modulo De Baños - 78886 | 78886 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 369000 | 369000 | 121749.3 | 121749.3 | 121749.3 | 29.695 | 0 | Otros | 99 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860715 | Construccion De Techo Firme - 79492 | 79492 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860716 | Construccion De Techo Firme - 79794 | 79794 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SFU Y ELIMINADO EN EL SIPSO2017
HID17170200860717 | Ampliacion De Red Electrica Barrio Progreso - 21338 | 21338 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860718 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Axuluapa - 19113 | 19113 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860719 | Construccion De Pavimentación Hiráulica De Calle Barrio Axuluapan - 18856 | 18856 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300071 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 89.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860720 | Construccion De Letrinas Barrio Vista Hermosa - 19158 | 19158 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860721 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Barrio Unidad Deportiva - 19157 | 19157 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860722 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 19156 | 19156 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860723 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Santa Cruz - 19153 | 19153 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860724 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Santa Cecilia - 19149 | 19149 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860725 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Santa Anita - 19146 | 19146 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860726 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Santa Anita - 19142 | 19142 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860727 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Progreso - 19141 | 19141 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860728 | Rehabilitacion De Sitema De Agua Potable En Barrio Progreso - 19140 | 19140 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860729 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Nuevo - 19139 | 19139 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860730 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Morelos - 19127 | 19127 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860731 | Rehabilitacion De Noria En Barrio Morelos - 19124 | 19124 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860732 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Loma Grande - 19121 | 19121 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860733 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Barrio Huastequita - 19117 | 19117 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860734 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Hustequita - 19115 | 19115 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860735 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Heroes De Nazacori Primera Etapa - 19399 | 19399 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860736 | Construccion De Drenaje Pluvial - 20439 | 20439 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 547547.94 | 450000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 73.9661 | 0 | Metros lineales | 657 | 100 | 73.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860737 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 20425 | 20425 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 90 | 0 | Metros lineales | 657 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860738 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19441 | 19441 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 303000 | 303000 | 272700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860739 | Construccion De Sanitarios En Cobaeh Cemsad Plantel Cuatlimax - 19163 | 19163 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 717 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860740 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 19963 | 19963 | Hidalgo | Tlanchinol | Chachala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 383 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860741 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Chichatla En El Municipio De T | 37724 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218901.72 | 218901.72 | 218901.72 | 208123.44 | 113675.16 | 113675.16 | 113675.16 | 51.9298 | 0 | Otros | 1098 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860742 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 20220 | 20220 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860743 | Construccion De Cuartos Domitorio Aportación Municipal - 19946 | 19946 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17070.57 | 17070.57 | 15363.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860744 | Construccion De Cuarto Para Cocina Comedor Aportación Municipal - 19956 | 19956 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29641.92 | 29641.92 | 26677.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860745 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 19950 | 19950 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16497.14 | 16497.14 | 14847.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860746 | Construccion De Cuartos Domitorio Aportación Municipal - 19941 | 19941 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25010.37 | 25010.37 | 22509.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860747 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 19938 | 19938 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392600 | 392600 | 353340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860748 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Xototla - 20594 | 20594 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860749 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 20591 | 20591 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860750 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 20582 | 20582 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860751 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20448 | 20448 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350145.18 | 350145.18 | 315130.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860752 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles En Barrio Cuatempa - 20491 | 20491 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200506.66 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 18000 | 89.7726 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 89.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860753 | Construccion De Cuarto Para Cocina Comedor Aportación Municipal - 20489 | 20489 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 414986.88 | 414986.88 | 373488.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860754 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 20481 | 20481 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230959.96 | 230959.96 | 207863.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860755 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Callesen Barrio Nuevo - 20477 | 20477 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200068.8 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 89.9691 | 0 | Metros Cuadrados | 1410 | 100 | 89.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860756 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles En Acceso A La Telesecundaria - 20465 | 20465 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860757 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20461 | 20461 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238987.98 | 238987.98 | 215089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860758 | Construccion De Drenaje Pluvial - 20609 | 20609 | Hidalgo | Tlanchinol | Ixtlapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 601 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860759 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 20500 | 20500 | Hidalgo | Tlanchinol | Ixtlapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860760 | Construccion De Pozo De Absorcion - 20679 | 20679 | Hidalgo | Tlanchinol | Pilcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 587 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860761 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Telesecundaria Primera Etapa - 18495 | 18495 | Hidalgo | Tlanchinol | Pilcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860762 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 18490 | 18490 | Hidalgo | Tlanchinol | Quetzaltzongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 664 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860763 | Construccion Guarniciones Y Banquetas En Barrio Chicaco - 18563 | 18563 | Hidalgo | Tlanchinol | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860764 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Primera Etapa - 18516 | 18516 | Hidalgo | Tlanchinol | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860765 | Cosntruccion De Cuarto Para Cocina Comedor Aportacion Municipal - 20258 | 20258 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148209.6 | 148209.6 | 133388.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860766 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 18762 | 18762 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860767 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez - 18514 | 18514 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860768 | Construccion De Cuarto Para Baño Aportacion Municipal - 19884 | 19884 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82485.7 | 82485.7 | 74237.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860769 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19849 | 19849 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85352.85 | 85352.85 | 76817.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860770 | Construccion De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 19814 | 19814 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125051.85 | 125051.85 | 112546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860771 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 20339 | 20339 | Hidalgo | Tlanchinol | Tecontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860772 | Construcción De Cuartos Dormitorio Aportacion Municipal - 20168 | 20168 | Hidalgo | Tlanchinol | Tianguis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151500 | 151500 | 136350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860773 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Cristobal Colon Tercera Etapa - 18536 | 18536 | Hidalgo | Tlanchinol | Tianguis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860774 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 19091 | 19091 | Hidalgo | Tlanchinol | Tianguis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 202984.39 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 88.6768 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 88.68 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860775 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Cuatahuatla Ixtlapala Amoxco Huitep | 33884 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatahuatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 949420.41 | 284826.12 | 284826.12 | 284826.12 | 27.9241 | 0 | Otros | 2758 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860776 | Ampliacion De Drenaje Pluvial En Barrio Independencia - 19120 | 19120 | Hidalgo | Tlanchinol | Barrio Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860777 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Independencia - 19119 | 19119 | Hidalgo | Tlanchinol | Barrio Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860778 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 82868 | 82868 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: SE REALIZA EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE ADQUISICION DIRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860779 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Acotamiento De Av Francisco I Madero Oriente - 82546 | 82546 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE ESPERA OFICIO DE AUTORIZACION POR LA SEDESOL / Registro: EXISTE APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y DEL GRUPO DE MIGRANTES POR $280,000.00 CADA UNO FALTA OFICIO DE AUTORIZACION POR LA SEDESOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860780 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 82852 | 82852 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10414.2 | 10414.19 | 10414.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE REALIZA PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE ADQUISICION DIRECTA. / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE ADQUISICION DIRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860781 | Construccion De Electrificacion Calle Puente Negro - 82603 | 82603 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1473124.8 | 805325.73 | 805325.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: EL DIA 2 DE OCTUBRE INICIA EL PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA ADJUDICAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860782 | Adquisicion De Sofrware Y Hardware - 82830 | 82830 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 118699.94 | 118699.94 | 118699.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: SE PREPARAN BASES PARA LA LICITACION PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860783 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Av Del Ejido Oriente - 82586 | 82586 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2110897.18 | 850716.5 | 850716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN TRAMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: EN TRAMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION ANTE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860784 | Pavimentacion Hidraulica Calle Felipe Angeles Col La Presa - 82574 | 82574 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 0 | Financiera: EXISTEN APORTACIONES DE LA FEDERACION, ESTADO Y DEL GRUPO DE MIGRANTES POR LA MISMA CANTIDAD / Física: EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR LA SEDESOL / Registro: SE REALIZARON LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DEL GRUPO DE MIGRANTES EN UNA CUENTA ESPECIFICA, FALTA EL OFICIO DE AUTORIZACION POR LA SEDESL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860785 | Ampliacion De Techumbre En El Jardin De Niños Camilo B Serrano - 80585 | 80585 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 240000 | 115105.54 | 115105.54 | 115105.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860786 | Construccion De Electrificacion Calle Diesiseis De Septiembre - 81573 | 81573 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1385115.36 | 644077.52 | 644077.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE INICIA EL PROCESO DE ADJUDICACION POR INVITACION A 3 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860787 | Construccion De Electrificacion Calle Miguel Hidalgo - 81247 | 81247 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 289545.34 | 289545.34 | 289545.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 20 | Financiera: / Física: EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
HID17170200860788 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Los Cedros - 82044 | 82044 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 333538.78 | 333538.78 | 333538.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
HID17170200860789 | Construccion De Comedor Escolae En Jadin De Niños Francisco Marquez - 81357 | 81357 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 268452.23 | 268452.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN TRAMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: EN TRAMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION
HID17170200860790 | Mejoramiento De Sanitarios Del Jardin De Niños Emilia Avitia De Rosell - 81647 | 81647 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 240000 | 61960.83 | 61960.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN TREMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION / Registro: EN TRAMITE EL OFICIO DE AUTORIZACION ANTE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860791 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Abeja Y Miel Colonia La Colmena - 34308 | 34308 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 182010.03 | 182010.03 | 163809.02 | 163809.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860792 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Tesoro Colonia General Felipe Angeles - 34304 | 34304 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300108.56 | 300108.56 | 300108.56 | 300108.56 | 295839.77 | 295839.77 | 295839.77 | 98.5776 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 98.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860793 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Adolfo Lopez Mateos - 82693 | 82693 2017-FAISM026020 | Hidalgo | Huazalingo | Mazahapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 426729.29 | 426729.29 | 426729.29 | 426729.29 | 128018.79 | 128018.79 | 128018.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860794 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 81205 | 81205 2017-FAISM026006 | Hidalgo | Huazalingo | Otecoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 490232.03 | 490232.03 | 490232.03 | 490232.03 | 483892.81 | 483892.81 | 483892.81 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 111 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860795 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Amaxac - 82942 | 82942 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ámaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 808999.53 | 808999.53 | 808999.53 | 808999.53 | 808999.53 | 808999.53 | 808999.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860796 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Los Horcones - 82944 | 82944 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 626510.58 | 626510.58 | 626510.58 | 626510.58 | 626510.58 | 626510.58 | 626510.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860797 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Huitzachahuatl - 82916 | 82916 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huitzacháhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 818635.17 | 818635.17 | 818635.17 | 818635.17 | 245590.55 | 245590.55 | 245590.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860798 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad La Mesa Limantitla - 82949 | 82949 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | La Mesa de Limantitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649687.07 | 649687.07 | 649687.07 | 649687.07 | 649687.07 | 649687.07 | 649687.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860799 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Palzoquico - 82954 | 82954 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Palzoquico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 942338.39 | 942338.39 | 942338.39 | 942338.39 | 942338.39 | 942338.39 | 942338.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170200860800 | Construcción De Electrificacion En Canal Endho Col Árbol Grande Primera Etapa - 70446 | 70446 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 467909.85 | 467909.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA DE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860801 | Ampliación De Red Eléctrica Barrio Tlalaquía - 80897 | 80897 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 67441.63 | 67441.63 | 67441.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860802 | Construcción De Planta Tratadora Segunda Etapa Col Las Fuentes - 33388 | 33388 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860803 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Insurgentes - 33375 | 33375 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 401467 | 401467 | 361320.3 | 361320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860804 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Cerrada De La Revolución - 33322 | 33322 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 401467 | 401467 | 361320.3 | 361320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860805 | Construcción De Fosa Séptica En Alfajayucan - 32877 | 32877 | Hidalgo | Singuilucan | Alfajayucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860806 | Construcción De Drenaje Sanitario Primer Etapa En Calle Principal De Alfajayucan - 32906 | 32906 | Hidalgo | Singuilucan | Alfajayucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | 680000 | 612000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860807 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación De Revolución Norte - 33230 | 33230 | Hidalgo | Singuilucan | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860808 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Principal De Cuatro Palos - 31913 | 31913 | Hidalgo | Singuilucan | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860809 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Cedros - 33365 | 33365 | Hidalgo | Singuilucan | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377329.4 | 377329.4 | 339596.46 | 339596.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860810 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Arboledas - 33013 | 33013 | Hidalgo | Singuilucan | Matías Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 149000 | 149000 | 134100 | 134100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860811 | Construcción De Unidad Médica En Localidad De Mirasoles - 33421 | 33421 | Hidalgo | Singuilucan | Mirasoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860812 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tepetongo A La Paila Parte Baja - 31955 | 31955 | Hidalgo | Singuilucan | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860813 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles - 33429 | 33429 | Hidalgo | Singuilucan | Plutarco Elías Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860814 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Carmelo Islas El Susto - 31936 | 31936 | Hidalgo | Singuilucan | El Susto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860815 | Construcción De Fosa Séptica En El Cebadal - 32868 | 32868 | Hidalgo | Singuilucan | Ejido Texcaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860816 | Construcción De Drenaje Sanitario Primer Etapa En El Cebadal - 32918 | 32918 | Hidalgo | Singuilucan | Ejido Texcaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 153000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860817 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre En San Joaquin - 32014 | 32014 | Hidalgo | Singuilucan | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860818 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Mora - 33248 | 33248 | Hidalgo | Singuilucan | La Estancia (La Mora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860819 | Construcción De Cuatro Letrinas En La Joya - 33173 | 33173 | Hidalgo | Singuilucan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 197413.8 | 197413.8 | 197413.8 | 197413.8 | 197413.8 | 98.7069 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 98.71 | Financiera: / Física: AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860820 | Construcción De Fosa Séptica En La Localidad De San Martín El Coyote - 32763 | 32763 | Hidalgo | Singuilucan | Colonia San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860821 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Martín El Coyote - 32888 | 32888 | Hidalgo | Singuilucan | Colonia San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 153000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860822 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Raya - 31771 | 31771 | Hidalgo | Singuilucan | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860823 | Ampliación De Red De Agua Potable A La Cruz En San Cristóbal El Chico - 32000 | 32000 | Hidalgo | Singuilucan | San Cristóbal el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860824 | Ampliación De Electrificación De Amolucan A La Virgen - 33271 | 33271 | Hidalgo | Singuilucan | La Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 856046 | 856046 | 770441.4 | 770441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860825 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Lagunita - 33257 | 33257 | Hidalgo | Singuilucan | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860826 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Conecta Con Planta Tratadora En Col Las Fuentes - 32997 | 32997 | Hidalgo | Singuilucan | Fraccionamiento las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860827 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Fuente De La Diana - 32972 | 32972 | Hidalgo | Singuilucan | Fraccionamiento las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195500 | 195500 | 175950 | 175950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860828 | Construccion De Electrificacion En La Comunidad De Tlacatepa - 78661 | 78661 | Hidalgo | Tepeapulco | Tlacatepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339079.73 | 339080 | 305172 | 305172 | 101724 | 101724 | 101724 | 30 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860829 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 77978 | 2017/FAISM062024 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amola de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826599.25 | 826599.25 | 826599.25 | 72.2726 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860830 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 77915 | 77915 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170200860831 | Construccion De Cuarto Para Baño - 78048 | 2017/FAISM062027 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 907347.68 | 907347.68 | 907347.68 | 907347.68 | 792250.28 | 792250.28 | 792250.28 | 87.315 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860832 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 74171 | 74171 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: / Registro: OBRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO
HID17170200860833 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 75929 | 2017/FAISM062019 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2850912.99 | 2850912.99 | 2850912.99 | 2850912.99 | 1535736.45 | 1535736.45 | 1535736.45 | 53.8682 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860834 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 74162 | 2017/FAISM062008 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826504.74 | 826504.74 | 826504.74 | 72.2644 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860835 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 75347 | 2017/FAISM062009 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826154.41 | 826154.41 | 826154.41 | 72.2337 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860836 | Construccion De Cuarto Para Baño - 74204 | 2017/FAISM062018 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2259972.94 | 2259972.94 | 2259972.94 | 2259972.94 | 1670473.49 | 1670473.49 | 1670473.49 | 73.9156 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860837 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 74152 | 2017/FAISM062007 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texcapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826154.41 | 826154.41 | 826154.41 | 72.2337 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860838 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 74190 | 2017/FAISM062003 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Teyahuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 342676.34 | 342676.34 | 342676.34 | 29.9615 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860839 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 74195 | 2017/FAISM062001 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826609.53 | 826609.53 | 826609.53 | 72.2735 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860840 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 78024 | 2017/FAISM062021 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xilitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 605982.2 | 605982.2 | 605982.2 | 52.9833 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860841 | Rehabilitacion De Aulas En Telesecundaria - 77953 | 2017/FAISM062028 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 370407.21 | 370407.21 | 370407.21 | 370407.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860842 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 77947 | 2017/FAISM062026 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 876577.39 | 876577.39 | 876577.39 | 76.6424 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860843 | Construccion De Cuarto Para Baño - 78003 | 2017/FAISM062022 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 389075.43 | 389075.43 | 389075.43 | 389075.43 | 248905.13 | 248905.13 | 248905.13 | 63.9735 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860845 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Chomaquico - 82928 | 82928 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chomaquico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 880444.99 | 880444.99 | 880444.99 | 880444.99 | 880444.99 | 880444.99 | 880444.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro:
HID17170200860846 | Construccion De Sanitarios Con Bidoigestores El Apartadero - 80387 | 80387 | Hidalgo | Huichapan | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 883284.22 | 883284.22 | 772873.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860847 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica El Apartadero - 80366 | 80366 | Hidalgo | Huichapan | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259032.3 | 259032.3 | 226653.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860848 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Guadalupe El Astillero - 80394 | 80394 | Hidalgo | Huichapan | Colonia Guadalupe el Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 335571.43 | 335571.43 | 293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860849 | Equipamiento De Dispensario Medico Bondojito - 80352 | 80352 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 118172.8 | 118172.8 | 103401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860850 | Ampliacion De Dispensario Medico Bondojito - 80349 | 80349 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 170994.62 | 170994.62 | 149620.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860851 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Bondojito - 80338 | 80338 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561618.22 | 561618.22 | 491415.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860852 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Bondojito - 80331 | 80331 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 405849.9 | 405849.9 | 355118.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 20174 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860853 | Construccion De Sanitarios En Telebachillerato Comunitario Bondojito - 82047 | 82047 | Hidalgo | Huichapan | Bondojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 285000 | 285000 | 245697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860854 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Boye - 81178 | 81178 | Hidalgo | Huichapan | Boye | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241223.88 | 241223.88 | 211070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860855 | Ampliacion De Red De Agua Potable La Cruz - 80462 | 80462 | Hidalgo | Huichapan | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235531.65 | 235531.65 | 235531.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860856 | Construccion De Empedrado Dandho - 81221 | 81221 | Hidalgo | Huichapan | Dandhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860857 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Dandho - 81207 | 81207 | Hidalgo | Huichapan | Dandhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237118.29 | 237118.29 | 207478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860858 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Dantzibojay - 80359 | 80359 | Hidalgo | Huichapan | Dantzibojay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452359.53 | 452359.53 | 395814.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860859 | Ampliacion De Red De Agua Potable Dothi - 81290 | 81290 | Hidalgo | Huichapan | Dothí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95771.18 | 95771.18 | 83799.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860860 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Dothi - 81257 | 81257 | Hidalgo | Huichapan | Dothí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 740293 | 740293 | 647756.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860861 | Construccion De Baños Secos Huixcazdha La Manga - 80458 | 80458 | Hidalgo | Huichapan | Huixcazdhá (La Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181739.44 | 181739.44 | 181739.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 0 | Financiera: TRECER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860862 | Construccion De Empedrado Huixcazdha La Manga - 80455 | 80455 | Hidalgo | Huichapan | Huixcazdhá (La Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 185239.47 | 185239.47 | 185239.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 25 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860863 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Llano Largo - 80768 | 80768 | Hidalgo | Huichapan | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451351.42 | 451351.42 | 451351.42 | 451351.42 | 135405.43 | 135405.43 | 135405.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860864 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Llano Largo - 80759 | 80759 | Hidalgo | Huichapan | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 119418.06 | 119418.06 | 119418.06 | 119418.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860865 | Construccion De Empedrado Maxtha - 81398 | 81398 | Hidalgo | Huichapan | Maxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860866 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Maxtha - 81934 | 81934 | Hidalgo | Huichapan | Maxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 675141.44 | 675141.44 | 590748.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860867 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Pedregoso - 80784 | 80784 | Hidalgo | Huichapan | Pedregoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 595900.5 | 595900.5 | 595900.5 | 595900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860868 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica La Sabinita - 80721 | 80721 | Hidalgo | Huichapan | La Sabinita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 888706.1 | 888706.1 | 777617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860869 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Sabina Grande - 80820 | 80820 | Hidalgo | Huichapan | Sabina Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436155.45 | 436155.45 | 381636.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860870 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Sabina Grande - 80800 | 80800 | Hidalgo | Huichapan | Sabina Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 444363.59 | 444363.59 | 388818.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860871 | Construccion De Empedrado Calle Peron Bo Guadalupe San Jose Atlan - 79696 | 79696 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 170690.5 | 170690.5 | 170690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860872 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Rio Hondo Bo San Juan San Jose Atlan - 80207 | 80207 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223104.26 | 223104.26 | 223104.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860873 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo San Juan San Jose Atlan - 80200 | 80200 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167781.62 | 167781.62 | 167781.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860874 | Construccion De Empedrado Calle Veintiuno De Marzo Bo San Jose San Jose Atlan - 80192 | 80192 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200541.14 | 200541.14 | 200541.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860875 | Construccion De Empedrado Bo San Juan San Jose Atlan - 79630 | 79630 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 247225.79 | 247225.79 | 247225.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860876 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Prol Fco I Madero Bo San Juan San Jose Atlan - 80225 | 80225 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 164296.86 | 164296.86 | 164296.86 | 164296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860877 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Alamo Bo El Carmen San Jose Atlan - 80214 | 80214 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 287827.84 | 287827.84 | 287827.84 | 287827.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860878 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Tagui - 80833 | 80833 | Hidalgo | Huichapan | Taguí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 558946.38 | 558946.38 | 489078.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860879 | Ampliacion De Red De Agua Potable Taxqui - 81375 | 81375 | Hidalgo | Huichapan | Taxquí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49571.7 | 49571.7 | 43375.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860880 | Construccion De Empedrado El Tendido - 80432 | 80432 | Hidalgo | Huichapan | El Tendido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860881 | Ampliacion De Drenaje Sanitario El Tendido - 80427 | 80427 | Hidalgo | Huichapan | El Tendido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 142216.91 | 142216.91 | 124439.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860882 | Construccion De Empedrado Calle Division Del Norte Tlaxcalilla - 80326 | 80326 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 242170.44 | 242170.44 | 242170.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860883 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Amapolas Tlaxcalilla - 80303 | 80303 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396213.15 | 396213.15 | 396213.15 | 396213.15 | 118863.95 | 118863.95 | 118863.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860884 | Construccion De Empedrado Rio Amajac Tlaxcalilla - 80317 | 80317 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237598.4 | 237598.4 | 237598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860885 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Cedros Tlaxcalilla - 80312 | 80312 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210082.08 | 210082.08 | 210082.08 | 210082.08 | 63024.62 | 63024.62 | 63024.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860886 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Nardos Y Gladiolas Tlaxcalilla - 80299 | 80299 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365298.56 | 365298.56 | 365298.56 | 365298.56 | 109589.57 | 109589.57 | 109589.57 | 30 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860887 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo Palo Alto Tlaxcalilla - 80289 | 80289 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309383.25 | 309383.25 | 309383.25 | 309383.25 | 92814.98 | 92814.98 | 92814.98 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860888 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Division Del Norte Tlaxcalilla - 80282 | 80282 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 447054.38 | 447054.38 | 391172.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860889 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Rosas Palo Alto Tlaxcalilla - 80270 | 80270 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 337865.53 | 337865.53 | 337865.53 | 337865.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860890 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Ave Central Tlaxcalilla - 80264 | 80264 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 261656.41 | 261656.41 | 261656.41 | 261656.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860891 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Rio Metepec Tlaxcalilla - 80277 | 80277 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174563.71 | 174563.71 | 174563.71 | 174563.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860892 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Cinco Mayo Centro Tlaxcalilla - 80250 | 80250 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270557.05 | 270557.05 | 270557.05 | 270557.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860893 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Ave Del Trabajo Bo Dopresa Tlaxcalilla - 80233 | 80233 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236074.44 | 236074.44 | 236074.44 | 236074.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860894 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Vitejhe - 80851 | 80851 | Hidalgo | Huichapan | Vitejhé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562624.17 | 562626.17 | 492297.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860895 | Ampliacion De Red De Agua Potable Xajay - 80865 | 80865 | Hidalgo | Huichapan | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95869.37 | 95869.37 | 95869.37 | 95869.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 50 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860896 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Yonthe - 81113 | 81113 | Hidalgo | Huichapan | Yonthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151329.38 | 151329.38 | 132413.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860897 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Yonthe - 80887 | 80887 | Hidalgo | Huichapan | Yonthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311319.35 | 311319.35 | 272404.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860898 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Zamorano - 81126 | 81126 | Hidalgo | Huichapan | Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152140.55 | 152140.55 | 133122.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860899 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Zamorano - 81141 | 81141 | Hidalgo | Huichapan | Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 924138.83 | 924138.83 | 808621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860900 | Construccion De Sanitarios En Telesecundaria Niños Heroes - 82011 | 82011 | Hidalgo | Huichapan | Zequetejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 235000 | 235000 | 205625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860901 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Zequeteje - 81996 | 81996 | Hidalgo | Huichapan | Zequetejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 631149.02 | 631149.02 | 552255.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860902 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Zequeteje - 81969 | 81969 | Hidalgo | Huichapan | Zequetejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 427250.23 | 427250.23 | 373843.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860903 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores La Escondida - 81194 | 81194 | Hidalgo | Huichapan | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413455.93 | 413455.93 | 361773.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860904 | Construccion De Empedrado Comodeje - 81336 | 81336 | Hidalgo | Huichapan | Comodeje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 224960 | 224960 | 196840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860905 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Comodeje - 81312 | 81312 | Hidalgo | Huichapan | Comodeje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408349.78 | 408349.78 | 357306.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860906 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Monte Alegre El Astillero - 80422 | 80422 | Hidalgo | Huichapan | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436630.19 | 436630.19 | 382051.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: TERCEER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860907 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica El Gavillero De Mintho - 80440 | 80440 | Hidalgo | Huichapan | El Gavillero de Mintho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350441.72 | 350441.72 | 306636.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860908 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Guadalupe - 81241 | 81241 | Hidalgo | Huichapan | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234857.37 | 234857.37 | 234857.37 | 234857.37 | 70457.21 | 70457.21 | 70457.21 | 30 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 45 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860909 | Construccion De Empedrado La Manzana Del Tendido - 81162 | 81162 | Hidalgo | Huichapan | La Manzana del Tendido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860910 | Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica San Isidro El Astillero - 80402 | 80402 | Hidalgo | Huichapan | San Isidro el Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 257693.85 | 257693.85 | 225482.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860911 | Construccion De Tanque De Agua Potable Ejido De Huichapan - 81349 | 81349 | Hidalgo | Huichapan | Ejido de Huichapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 582411.64 | 582411.64 | 509610.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860912 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores El Pedregal - 81948 | 81948 | Hidalgo | Huichapan | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 597301.78 | 597301.78 | 522639.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860913 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 77987 | 2017/FAISM062023 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826610.68 | 826610.68 | 826610.68 | 72.2736 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860914 | Construccion De Cuarto Para Baño - 75385 | 2017/FAISM062014 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Soyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 757055.99 | 510728.68 | 510728.68 | 510728.68 | 67.4625 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860969 | Construcción De Rodadas De Concreto En El Salto - 85853 | 85853 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Rincón de Xathé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860970 | Construcción De Seis Tanques Cisterna En Barrio Cabrera - 86218 | 86218 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Barrio de Cabrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860971 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Ferreria - 17870 | 17870 | Hidalgo | Metepec | Ferrería de Apulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92939.48 | 92939.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860972 | Construccion De Aula En Preescolar Izcoatl En La Comunidad De Ferreria De Apulco - 18044 | 18044 | Hidalgo | Metepec | Ferrería de Apulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 189566.55 | 189566.55 | 189566.55 | 49.8859 | 0 | Otros | 15 | 100 | 49.88 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200860973 | Construccion De Aula En Telebachillerato Majadillas - 17983 | 17983 | Hidalgo | Metepec | Majadillas (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 182736.75 | 182736.75 | 182736.75 | 48.0886 | 0 | Otros | 19 | 100 | 48.08 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200860974 | Construcción De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Tierra Y Libertad En La Comunidad De Nopalillo - 18073 | 18073 | Hidalgo | Metepec | Nopalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200860975 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Nopalillo - 17339 | 17339 | Hidalgo | Metepec | Nopalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92939.48 | 92939.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170200860976 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Estacion De Apulco - 17004 | 17004 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92939.48 | 92939.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro:
HID17170200860977 | Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Estacion De Apulco - 16854 | 16854 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170200860978 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Justo Sierra En Estación De Apulco - 18016 | 18016 | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170200860979 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Tortugas - 17395 | 17395 | Hidalgo | Metepec | Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69704.61 | 69704.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860980 | Perforacion Y Ademe De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Palo Gacho - 18143 | 18143 | Hidalgo | Metepec | Palo Gacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2568358.5 | 2568358.5 | 2172058.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170200860981 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Ignacio Zaragoza Colonia - 16992 | 16992 | Hidalgo | Metepec | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209113.83 | 209113.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Física: OBRA CANCELADA Y ELIMINADA DE SIPSO POR MODIFICACIÓN DE MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200860982 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza Colonia - 16900 | 16900 | Hidalgo | Metepec | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170200860983 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 87156 | 87156 | Hidalgo | Mineral del Chico | Mineral del Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54555 | 54555 | 54555 | 54555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860984 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79643 | 79643 | Hidalgo | Mineral del Chico | Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109110 | 109110 | 109110 | 109110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860985 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79885 | 79885 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cebadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72740 | 72740 | 72740 | 72740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860986 | Construcción De Concreto Hidráulico Cebadas - 79900 | 79900 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cebadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 94007.66 | 94007.66 | 94007.66 | 94007.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860987 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79919 | 79919 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cimbrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163665 | 163665 | 163665 | 163665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860988 | Colocación De Celdas Fotovoltaicas - 79932 | 79932 | Hidalgo | Mineral del Chico | El Jaspe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860989 | Construcción De Pozos De Absorción - 84774 | 84774 | Hidalgo | Mineral del Chico | Llano de los Ajos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860990 | Construcción De Red De Poliducto Hidráulico Para Red De Agua Potable - 84895 | 84895 | Hidalgo | Mineral del Chico | Manzanas (Barrio de Manzanas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860991 | Construcción De Abrevaderos - 87148 | 87148 | Hidalgo | Mineral del Chico | Pie de la Viga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860992 | Proyecto Productivo De Invernadero Para Fuentes De Empleo En La Localidad De San Antonio El Llano - 87263 | 87263 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Antonio el Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860993 | Ampliación De Electrificacion - 87281 | 87281 | Hidalgo | Mineral del Chico | San José Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860994 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 88216 | 88216 | Hidalgo | Mineral del Chico | San José Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72740 | 72740 | 72740 | 72740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860995 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 87752 | 87752 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Sebastián Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90925 | 90925 | 90925 | 90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860996 | Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria - 87716 | 87716 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Sebastián Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200860997 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 87791 | 87791 | Hidalgo | Mineral del Chico | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72740 | 72740 | 72740 | 72740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861001 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cedros Segunda Etapa - 78009 | 2017FAISM051011-78009 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54100 | 54100 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861002 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Cinco De Mayo - 78033 | 2017FAISM051006-78033 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94509.6 | 94509.6 | 94509.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861003 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gregorio García Guzman - 77883 | 2017FAISM051017-77883 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116617.48 | 116617.48 | 116617.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861004 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 75539 | 75539 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Estación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297600 | 700000 | 700000 | 698896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 536 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861005 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 80643 | 80643 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 475054.83 | 475055 | 475055 | 474136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861006 | Construcción De Techado En Escuela Tele Secundaria - 82673 | 82673 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Mandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1550791.9 | 1550792 | 1550792 | 1549026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861007 | Construcción De Barda Perimetral Tercera Etapa En Escuela Primaria Benito Juarez - 79923 | 79923 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Dezha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861008 | Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable - 82111 | 82111 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 424448.24 | 424448 | 424448 | 422737 | 418599 | 416794 | 416794 | 98.1967 | 0 | Otros | 1226 | 100 | 98.2 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861009 | Pavimentacion Asfaltica De Calle - 90959 | 90959 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1469508.19 | 1469508 | 1469508 | 1466934 | 1466934 | 1447965 | 1447965 | 98.534 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 98.53 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861010 | Construcción De Colector Sanitario General El Panteón Ingles La Quebradilla - 67040 | 67040 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462400.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO / Registro: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861011 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En El Bo San Francisco - 66958 | 66958 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 918132.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO / Registro: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO
HID17170200861012 | Rehabilitacion De Colector Sanitario - 66906 | 66906 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370358.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO / Registro: Esta obra se cancelo dentro del SIIPSO
HID17170200861013 | Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion - 82381 | 82381 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 476385.35 | 476385.35 | 476385.35 | 476385.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
HID17170200861014 | Construccion De Drenaje Sanitario Barrio La Laguna - 82335 | 82335 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400537.74 | 400537.74 | 400537.74 | 400537.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
HID17170200861015 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Carlos - 76254 | 2017FAISM051007-76254 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128104.13 | 128104.13 | 128104.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861016 | Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En Calle Italia Y Austria - 76441 | 2017FAISM051010-76441 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1670503.19 | 1670503.19 | 1670503.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1592 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861017 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Santo Tomas - 79655 | 2017FAISM051013-79655 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santiago Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 125009.91 | 125009.91 | 125009.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861018 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Allende - 79979 | 2017FAISM0510-79979 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133984.76 | 133984.76 | 133984.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861019 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende - 76406 | 2017FAISM051004-76406 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 123869.27 | 123869.27 | 123869.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861020 | Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida Boulevard Las Palomas Calle Italia Y Portugal - 79906 | 2017FAISM051024-79906 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Segunda Sección del Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363000 | 363000 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861021 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Casuarinas Primera Etapa - 77906 | 2017FAISM051023-77906 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861022 | Electrificación En Jardín De Niños Primaria Y Secundaria En El Fraccionamiento El Saucillo - 77990 | 2017FAISM0510-77990 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo (Fraccionamiento) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 668842.97 | 668842.97 | 668842.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861023 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Segunda Cerrada De Bugambilia - 78734 | 2017FAISM051025-78734 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Taxistas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54788.9 | 54788.9 | 54788.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861024 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Segunda Cerrada De Bugambilia - 76319 | 2017FAISM051034-76319 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Taxistas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181539.85 | 181539.85 | 181539.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861027 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 79160 | 79160 | Hidalgo | La Misión | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100566.64 | 1100566.64 | 1100566.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861028 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 78363 | 78363 | Hidalgo | La Misión | Las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1088000.18 | 1088000.18 | 1088000.18 | 326250 | 326250 | 326250 | 326250 | 29.9862 | 0 | Otros | 100 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861029 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 79732 | 79732 | Hidalgo | La Misión | Encino Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1071076.42 | 1071076.42 | 963861.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861030 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 79601 | 79601 | Hidalgo | La Misión | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 531300.4 | 531300.4 | 531300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861031 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 80083 | 80083 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 989890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861032 | Construccion De Camino Rural La Mora Rio Moctezuma - 80318 | 80318 | Hidalgo | La Misión | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 853327.13 | 853327.13 | 767909.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 209 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861033 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 80020 | 80020 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1410273.75 | 1410273.75 | 1269105.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861034 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 79235 | 79235 | Hidalgo | La Misión | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1097870.35 | 1101265 | 1101265 | 330379.5 | 330379.5 | 330379.5 | 330379.5 | 30 | 0 | Otros | 211 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861035 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 78635 | 78635 | Hidalgo | La Misión | Puerto de Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 408696.23 | 408696.23 | 408696.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861036 | Construccion De Anexo Techumbre En Escuela Primaria Francisco Villa - 79436 | 79436 | Hidalgo | La Misión | Vega de la Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 859985.09 | 859985.09 | 773900.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861037 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 79514 | 79514 | Hidalgo | La Misión | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235631.59 | 235631.59 | 235631.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861038 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 79034 | 79034 | Hidalgo | La Misión | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 374490.97 | 374490.97 | 337004.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861039 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 79974 | 79974 | Hidalgo | La Misión | Loma de Macangui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1042170.53 | 1042170.53 | 937849.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861040 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En La Cda Emiliano Zapata Col Teñhe - 70530 | 70530 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 361586.95 | 361586.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861041 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Cda Cuahutemoc Col Teñhe - 70516 | 70516 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 160336.97 | 160836.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861042 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Cda Miguel Hidalgo Col Teñhe - 70567 | 70567 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200579.66 | 200579.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861043 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 73368 | 73368 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Xalamatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93665.28 | 93665.28 | 93665.28 | 93665.28 | 93665.28 | 93665.28 | 93665.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861044 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Licenciado Alfonso I Morin En La Loc De Pacula - 34482 | 34482 | Hidalgo | Pacula | Pacula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 368600.35 | 368600 | 368600 | 368600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861045 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rio Moctezuma En La Loc De Pacula - 34473 | 34473 | Hidalgo | Pacula | Pacula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300718 | 300718 | 300718 | 300718 | 90215 | 90215 | 90215 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200861046 | Construcción De Sanitarios Secos En Loc De El Aguacatito - 34329 | 34329 | Hidalgo | Pacula | El Aguacatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE PAGO / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861047 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Benito Juarez En La Loc De El Baile - 32428 | 32428 | Hidalgo | Pacula | El Baile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 838500 | 838500 | 838500 | 838500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO. FALTA DE FIANZA. / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861048 | Construcción De Dispensario Médico En La Loc De Canoas - 34385 | 34385 | Hidalgo | Pacula | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 425100 | 425100 | 425100 | 425100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE PAGO / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861049 | Construcción De Sanitarios Secos En Loc De Milpas Viejas - 34342 | 34342 | Hidalgo | Pacula | Milpas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 353300 | 353300 | 353300 | 353300 | 105990 | 105990 | 105990 | 30 | 0 | Otros | 30 | 100 | 30 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861050 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Tormento De Cuauhtémoc En La Loc De La Mohonera - 34296 | 34296 | Hidalgo | Pacula | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 865500 | 865500 | 865500 | 865500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO EN AUTORIZACIÓN DE PAGO / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861051 | Construccion De Dispensario Medico En La Loc De Jaguey Colorado - 34353 | 34353 | Hidalgo | Pacula | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 425100 | 425100 | 425100 | 425100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE PAGO. / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861052 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Valle Mezquital Valle Zaragoza Valle México Valle Aran - 79205 | 79205 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 866804.54 | 866804.54 | 866804.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 181 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861053 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Rio De Janeiro Rio Alvarado Rio Atlapexco Rio Texas - 79041 | 79041 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2073788.26 | 2073788.26 | 2073788.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861054 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle San Judas Cerrada De La Luz San Rafael - 79450 | 79450 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 855194.86 | 855194.86 | 855194.86 | 851228.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861055 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Servicios Tecnicos - 81445 | 81445 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 274876.52 | 274876.52 | 274876.52 | 272424.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861056 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Amado Nervo - 79139 | 79139 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237445.28 | 237445.28 | 237445.28 | 237445.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861057 | Construccion De Red Electrica - 19784 | 19784 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1132161.02 | 1132161.02 | 1132161.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861058 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Volcan De Chinchon - 19588 | 19588 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113235.3 | 113235.3 | 113235.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro:
HID17170200861059 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintidos De Octubre Doce De Octubre Lateral Boulevard Bonfil - 19465 | 19465 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 881448.75 | 881448.75 | 881448.75 | 881392.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 201 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861060 | Construcción De Drenaje Sanitario Varias Calles Nogal - 19333 | 19333 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 639919.99 | 639919.99 | 639919.99 | 634487.38 | 190346.21 | 190346.21 | 190346.21 | 29.7453 | 0 | Metros lineales | 201 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861127 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De El Arenal En El Municipio De Yahualica | 37763 | Hidalgo | Yahualica | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215952.68 | 215952.68 | 215952.68 | 205506.3 | 65972.22 | 65972.22 | 65972.22 | 30.5494 | 0 | Otros | 469 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861128 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Arenal En El Municipio De Yahualica - 38100 | 38100 | Hidalgo | Yahualica | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72928.3 | 17928.3 | 17928.3 | 17061.05 | 5476.99 | 5476.99 | 5476.99 | 30.5494 | 0 | Otros | 469 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861129 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Atlalco En El Municipio De Yahualica | 37742 | Hidalgo | Yahualica | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD CON EL ALCANTARILLADO SANITARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 722516.14 | 722516.14 | 722516.14 | 687500.64 | 248220.9 | 248220.9 | 248220.9 | 34.3551 | 0 | Otros | 744 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861155 | Construccion De Sistema De Conduccion De Agua Potable De Rio Garces Acabecera Municipal Tramo Amolo - 82757 | 82757 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 940682.71 | 939790.69 | 939790.69 | 939790.69 | 939790.69 | 939790.69 | 939790.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 1532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861156 | Ampliacion De Drenaje Pluvial Bo Tlaxcantitla - 82740 | 82740 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 554508.71 | 554508.71 | 554508.71 | 166352.61 | 166352.61 | 166352.61 | 30 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861157 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 82710 | 82710 | Hidalgo | Xochiatipan | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 296065.96 | 296065.96 | 296065.96 | 296065.96 | 296065.96 | 296065.96 | 296065.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861158 | Ampliacion De Red Electrica - 82832 | 82832 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1235745.6 | 1235745.6 | 1235745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 279 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861159 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 84903 | 84903 | Hidalgo | Xochiatipan | Amolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1530911.46 | 1530911.46 | 1530911.46 | 459273.44 | 459273.44 | 459273.44 | 30 | 0 | Vivienda | 215 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861160 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 84821 | 84821 | Hidalgo | Xochiatipan | Amolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1213503.6 | 1530911.45 | 1530911.45 | 1530911.45 | 459273.43 | 459273.43 | 459273.43 | 30 | 0 | Vivienda | 215 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861161 | Construccion De Drenaje Sanitario - 82596 | 82596 | Hidalgo | Xochiatipan | Cocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2034489.21 | 1996874.73 | 1996874.73 | 1996874.73 | 599062.42 | 599062.42 | 599062.42 | 30 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861162 | Construccion De Pavimento Hidraulica De Calle De Acceso A La Comunidad - 84938 | 84938 | Hidalgo | Xochiatipan | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800010.07 | 798819.8 | 798819.8 | 798819.8 | 239645.94 | 239645.94 | 239645.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861163 | Construccion De Drenaje Pluvial - 82733 | 82733 | Hidalgo | Xochiatipan | Nanayatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 913865.81 | 913020.8 | 913020.8 | 913020.8 | 785186.24 | 785186.24 | 785186.24 | 85.9987 | 0 | Metros lineales | 544 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861164 | Rehabilitacion De Sistema De Conduccion De Agua Potable - 82790 | 82790 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1407842.25 | 1391387.74 | 1391387.74 | 1391387.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861165 | Ampliacion De Red De Drenaje Saniario - 82626 | 82626 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1379621.05 | 1379621.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861166 | Ampliacion De Red Electrica - 82831 | 82831 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1158 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861167 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 82653 | 82653 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 813668.61 | 813668.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861168 | Construccion De Drenaje Pluvial - 82816 | 82816 | Hidalgo | Xochiatipan | Pesmayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 423201.85 | 423201.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861169 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 82682 | 82682 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1081291.5 | 1080441.41 | 1080441.41 | 1080441.41 | 588135.53 | 588135.53 | 588135.53 | 54.4347 | 0 | Metros lineales | 547 | 100 | 54.43 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861170 | Rehabilitacion De Noria - 82807 | 82807 | Hidalgo | Xochiatipan | Tecopia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 327022.54 | 327022.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861171 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 82806 | 82806 | Hidalgo | Xochiatipan | Tecopia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861172 | Construccion De Drenaje Pluvial - 82779 | 82779 | Hidalgo | Xochiatipan | Texoloc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1497262.51 | 1497262.51 | 1497262.51 | 847231.38 | 847231.38 | 847231.38 | 56.5854 | 0 | Metros lineales | 946 | 100 | 56.59 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861173 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 82753 | 82753 | Hidalgo | Xochiatipan | Xilico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861174 | Construccion De Drenaje Pluvial - 82708 | 82708 | Hidalgo | Xochiatipan | Zacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 579669.64 | 579669.64 | 579669.64 | 579669.64 | 579669.64 | 365696.35 | 365696.35 | 63.087 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861175 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 82617 | 82617 | Hidalgo | Xochiatipan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1102769.38 | 1102769.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 494 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861176 | Rehabilitacion De Sistema De Conduccionde Agua Potable - 82667 | 82667 | Hidalgo | Xochiatipan | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 760671.29 | 760671.29 | 760671.29 | 228201.39 | 228201.39 | 228201.39 | 30 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861177 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39749 | 39749 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861178 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39693 | 39693 | Hidalgo | Xochicoatlán | Acomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861179 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39705 | 39705 | Hidalgo | Xochicoatlán | Coatlamayan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861180 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39706 | 39706 | Hidalgo | Xochicoatlán | Coatencalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861181 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39696 | 39696 | Hidalgo | Xochicoatlán | Epopulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861182 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39719 | 39719 | Hidalgo | Xochicoatlán | Jalamelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861183 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39741 | 39741 | Hidalgo | Xochicoatlán | Mazahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861184 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39710 | 39710 | Hidalgo | Xochicoatlán | Mecapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861185 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 39662 | 39662 | Hidalgo | Xochicoatlán | Mecapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861186 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39689 | 39689 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861187 | Construcción De Anexo Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Francisco Villa Clave - 39676 | 39676 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 972615.73 | 972615.73 | 875354.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861188 | Construcción De Empedrado En Calle De Acceso A Cobaeh - 39765 | 39765 | Hidalgo | Xochicoatlán | Texcaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861189 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39683 | 39683 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tlaxcoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861190 | Construcción De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Tuzancoac Clave - 39754 | 39754 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861191 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39715 | 39715 | Hidalgo | Xochicoatlán | Zapocoatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861192 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39695 | 39695 | Hidalgo | Xochicoatlán | Otonapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861193 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39687 | 39687 | Hidalgo | Xochicoatlán | Quimixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861194 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 40900 | 40900 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2042856.42 | 3685666.11 | 3685666.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2142 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170200861195 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Crisolco En El Municipio De Yahualica | 37733 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 313698.33 | 1049867.92 | 1049867.92 | 1049867.92 | 381569.43 | 381569.43 | 381569.43 | 36.3445 | 0 | Otros | 346 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861196 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Crisolco En El Municipio De Yahualica - 37726 | 37726 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 795595.33 | 795595.33 | 795595.33 | 736169.59 | 67871.1 | 67871.1 | 67871.1 | 8.5309 | 0 | Otros | 346 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861197 | Construcción De Sanitarios En Preescolar Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez - 74898 | 74898 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 141849.71 | 140301.42 | 140301.42 | 140301.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861199 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Acceso Principal - 74439 | 74439 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222645.13 | 221081.71 | 221081.71 | 221081.71 | 221081.71 | 221081.71 | 221081.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861200 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Palo De Rosa - 74794 | 74794 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113171.49 | 111977.72 | 111977.72 | 111977.72 | 111977.72 | 111977.72 | 111977.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861201 | Pavimentación De Concreto Hidraúlico De Calle Azucenas Primera Etapa - 72268 | 72268 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 338918.48 | 337582.85 | 337582.85 | 337582.85 | 337582.85 | 337582.85 | 337582.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861202 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Santa Mónica Primera Etapa - 72078 | 72078 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 418728.91 | 417708.92 | 417708.92 | 417708.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861203 | Pavimentación Hidráulica En Calle Kiwis - 71997 | 71997 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451751.21 | 450529.37 | 450529.37 | 450529.37 | 450529.37 | 450529.37 | 450529.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861204 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Principal Parte Alta - 75762 | 75762 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Ajacaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 622937.52 | 621421.2 | 621421.2 | 621421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861205 | Construcción De Letrinas Con Biodigestores - 78617 | 78617 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 936796.81 | 934834.52 | 934834.52 | 934834.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861206 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria - 74983 | 74983 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Tzincoatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 365293.98 | 363445.57 | 363445.57 | 363445.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861207 | Adquisición De Mobiliario Para El Área De Obras Públicas - 76654 | 76654 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85853.4 | 85853.4 | 82161.08 | 82161.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861208 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Gómez Farias - 62141 | 62141 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91113.99 | 91113.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861209 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Centenario - 63001 | 63001 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267125.27 | 267125.27 | 267125.27 | 267125.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200861210 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada De Pedro Maria Anaya - 63290 | 63290 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91454.38 | 91454.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200861211 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Centenario Cruce Con Avenida Hidalgo - 62834 | 62834 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52437.71 | 52437.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200861212 | Construcción Pavimentación Hidráulica En Cerrada Las Canchitas - 62776 | 62776 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 635666.5 | 635666.5 | 635666.5 | 635666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200861213 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Jaime Nuno - 59600 | 59600 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 386215.12 | 386215.12 | 386215.12 | 386215.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200861214 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Aleman - 59555 | 59555 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264988.63 | 264988.63 | 264988.63 | 264988.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861215 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas - 56464 | 56464 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95284.3 | 95284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861216 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 55336 | 55336 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | San Pedro Huaquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ZAPOTLÁN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95284.3 | 95284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 3er triemestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861217 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 90309 | 2017/FAISM083004 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 449957.47 | 449957.47 | 449457.47 | 449957.47 | 275400.6 | 275400.6 | 275400.6 | 61.2059 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 61.21 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200861218 | Adquisición De Plotter - 71174 | 71174 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18159 | 18159 | 18159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: EXPEDIENTE POR AUTORIZAR / Física: EXPEDIENTE PENDIENTE DE AUTORIZAR / Registro:
HID17170200861219 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 71107 | 71107 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: ADQUISICION DE EQUIPO AL 100% / Física: ADQUISICION DE EQUIPO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861220 | Adquisición De Computadoras Y Escaner - 71150 | 71150 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114841.02 | 114841.01 | 114841.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170200861362 | Mejoramiento De Aulas Conafe Benito Juarez - 33437 | 33437 | Hidalgo | Singuilucan | Rincón del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861363 | Mejoramiento De Unidad Médica En Localidad Del Rincón Del Puerto - 33401 | 33401 | Hidalgo | Singuilucan | Rincón del Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 150068.6 | 150068.6 | 135061.74 | 135061.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861418 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Sitlan - 82952 | 82952 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Sitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 793440.14 | 793440.14 | 793440.14 | 793440.14 | 793440.14 | 793440.14 | 793440.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861428 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Palmar En El Municipio De Metztitlán | 36257 | Hidalgo | Metztitlán | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 101669.63 | 101669.63 | 101669.63 | 96831.26 | 63843.36 | 63843.36 | 63843.36 | 62.7949 | 0 | Otros | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861439 | Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa - 82761 | 82761 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 549067.38 | 549067 | 549067 | 548373 | 283780 | 280111 | 280111 | 51.0158 | 0 | Otros | 1080 | 100 | 51.02 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861440 | Construcción De Comedor Segunda Etapa En Escuela Primaria General Lic Luis Donaldo Colosio M El Oro - 81895 | 81895 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 574043.3 | 574043 | 574043 | 573467 | 330985 | 326705 | 326705 | 56.913 | 0 | Otros | 176 | 100 | 56.91 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861441 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 72195 | 72195 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861442 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 72191 | 72191 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861443 | Pavimentación Hidráulica De Calles - 90590 | 90590 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 756346.39 | 756346 | 756346 | 755098 | 732437 | 666946 | 666946 | 88.18 | 0 | Metros Cuadrados | 1014 | 100 | 88.18 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861481 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Nicolas - 75775 | 2017FAISM051022-75775 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116808.21 | 116808.21 | 116808.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861482 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Cerrada De San Diego - 75804 | 2017FAISM051014-75804 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 186715.71 | 186715.71 | 186715.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861483 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Perla - 76486 | 2017FAISM051003-76486 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50622.22 | 50622.22 | 50622.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861484 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En Calle Sabinos Y Ramales - 77923 | 2017FAISM051002-77923 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346910 | 346910 | 346910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200861485 | Construcción De Dispensario Medico Escuela Secundaria General Reforma Y Libertad - 77970 | 2017FAISM0510-77970 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Salud | En Ejecución | 2017 | 289103.38 | 289103.38 | 289103.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861486 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Herradura - 79878 | 2017FAISM051009-79878 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139201.53 | 139201.53 | 139201.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861487 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Zarco - 75685 | 2017FAISM051016-75685 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147879.07 | 147879.07 | 147879.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861488 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Herradura Y Av Mina Dos Carlos - 75579 | 2017FAISM051015-75579 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144244.24 | 144244.24 | 144244.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861489 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Molinos - 75560 | 2017FAISM051012-75560 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141744.88 | 141744.88 | 141744.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861490 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 75631 | 2017FAISM051005-75631 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199952 | 199952 | 199952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861491 | Construcción De Red De Poliducto Hidráulico Para Red De Agua Potable - 87850 | 87850 | Hidalgo | Mineral del Chico | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861492 | Proyecto Productivo De Invernadero Para Fuentes De Empleo En La Localidad De Tierras Coloradas - 87924 | 87924 | Hidalgo | Mineral del Chico | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 56470.6 | 56470.6 | 56470.6 | 56470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861493 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 84591 | 84591 | Hidalgo | Mineral del Chico | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90925 | 90925 | 90925 | 90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861494 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79842 | 79842 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cueva Blanca (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72740 | 72740 | 72740 | 72740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861495 | Deposito De Tinaco Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable - 79816 | 79816 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cueva Blanca (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200861496 | Construccion De Alumbrado Publico En El Parque De La Col El Bondho Primera Demarcacion Oriente Y Octava Demarcacion - 70576 | 70576 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 411280 | 411280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861497 | Construccion De Electrificacion De La Calle Buenaventura Sexta Demarcacion - 70684 | 70684 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 568843.02 | 568843.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861498 | Construccion De Drenaje Sanitario De Mamposteria Cubierta Del Colector Tercera Demarcacion - 70418 | 70418 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 564227.22 | 564227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861499 | Construccion De Drenaje Sanitario Del Colector Del Cbtis A Av Vicente Guerrero Demarcación Poniente Primera Etapa - 70405 | 70405 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503855.46 | 503855.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861500 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 70744 | 70744 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 178719.69 | 178719.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861501 | Construcción De Drenaje Sanitario De Av Veinte De Noviembre En Col Benito Juarez Primera Etapa - 9874 | 9874 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600150 | 600150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861502 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Colima Y Sinaloa - 19604 | 19604 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Colonia las Campanitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 478448.97 | 478448.97 | 478448.97 | 472813.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200861503 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Ffcc Carretera Pachuca Actopan - 19680 | 19680 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Barrio del Judío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3253921.67 | 3253921.67 | 3253921.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 801 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro:
HID17170200861504 | Construcción De Drenaje Sanitario En Hacienda Santa Catarina - 19622 | 19622 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Barrio del Judío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 258303.01 | 258303.01 | 258303.01 | 258047.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200878987 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | FAFM2017 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER.TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879008 | Transferencia Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Piedra De Rio En Calle Sin Nombre ( Acceso A Escuela Secundaria Tecnica No. 24) | 2017-APDER-00092 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 808797.29 | 799900.52 | 799900.52 | 797243.06 | 443499.88 | 443499.88 | 443499.88 | 55.4444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879009 | Transferencia Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Cienega | 2017-APDER-00093 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499277.86 | 493785.8 | 493785.8 | 492145.32 | 257820.67 | 257820.67 | 257820.67 | 52.2131 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879010 | Transferencia Para La Construccion De Muro De Contencion En Preeescolar Comunitario Clave 13kjn0346m, En La Localidad De Puerto De Piedra | 2017-APDER-00094 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 291924.85 | 288713.68 | 288713.68 | 288713.68 | 192309.03 | 192309.03 | 192309.03 | 66.6089 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200879025 | Rehabilitacion De Firmes En Patios Civicos En Escuela Primaria Leandro Valle | - | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 478723.61 | 558369.93 | 558369.93 | 558369.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 50 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
HID17170200879026 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Jardín De Niños Leona Vicario | - | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 218228.72 | 223138.33 | 223138.33 | 223138.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
HID17170200879058 | Transferencia Para La Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico Calle Mina, Ventoquipa | 2017FOFIN-00272 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ventoquipa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 272550 | 272550 | 272550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879065 | Transferencia Para La Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Linea De Agua Potable Acceso A Tilhuacan | 2017FOFIIN-00273 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Tilhuacán | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340190 | 340190 | 340190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879070 | Transferencia Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas Carretera Romeros Paxtepec Col. Los Romeros | 2017FOFIN-00274 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Los Romeros | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 376135 | 376135 | 376135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200879073 | Transferencia Para La Construccion De Pavimento Hidraulico Calle La Ceiba Col. 2 De Enero | 2017FOFIN-00275 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 395435 | 395435 | 395435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8884 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879081 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal En La Localidad De El Casco, En El Municipio De Metepec, En El Estado De Hidalgo. | 2017-APDER-00149 | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE RECEPCION / Registro:
HID17170200879102 | Transferencia Para La Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Prolong Av. Del Ferrocarril | 2017FOFIN-00276 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 445405 | 445405 | 445405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879106 | Transferencia Para La Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido Col. Vicente Guerrero | 2017FOFIN-00277 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DELUGO GUERRERO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 670285 | 670285 | 670285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16078 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879119 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Colonia Nuevo Metepec, En Hidalgo | 2017-APDER-00133 | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE RECEPCION / Registro:
HID17170200879135 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso A La Localidad De Mesillas, En El Municipio De Metepec, En El Estado De Hidalgo | 2017-APDER-00091 | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE RECEPCION / Registro:
HID17170200879146 | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria Num. 729 En La Localidad De Majadillas | 2017-FOFIN-00257 | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 778933.34 | 778933.34 | 778933.34 | 778933.34 | 70.8121 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70.81 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200879160 | Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria Jose Vasconcelos De La Localidad De La Victoria, En El Municipio De Metepec, En El Estado De Hidalgo | 2017-APDER-00349 | Hidalgo | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 692300 | 677223.29 | 677223.29 | 677223.29 | 677223.29 | 68.4756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.06 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170200879275 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 2017 FAPFM | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 38280 | 802052.12 | 802052.12 | 802052.12 | 802052.12 | 802052.12 | 802052.12 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: 3ER. TRIM. 2017 / Física: 3ER. TRIM. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879333 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Yplanta De Tratamiento De Aguas Residuales Bajo La Norma Nom-001-Semarnat-1996 | 2017-FOFIN-00258 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879342 | Transferencia Para La Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Francisco Villa | 2017FOFIN-00337 | Hidalgo | Chilcuautla | Tunititlán | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1171582.15 | 1171582.15 | 1171582.15 | 1153504.46 | 1153504.46 | 1153504.46 | 1153504.46 | 98.457 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879373 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre De Patio Civico En Escuela Primaria General De Tiempo Completo Benito Juárez C.C.T. 13dpr1130a | 2017APDER-00107 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1151690.5 | 1151690.5 | 1151690.5 | 1149812.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879418 | Transferencia Para La Construcción De Plazuela En Santa Ana Batha | 2017APDER-00106 | Hidalgo | Chilcuautla | Santa Ana Batha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494500 | 494500 | 494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200879509 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre De Patio Cívico En Escuela Telesecundaria No. 109 C.C.T. 13dtv04381 | 2017APDER-00108 | Hidalgo | Chilcuautla | El Bethí | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1151690.5 | 1151690.5 | 1151690.5 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879527 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria No. 316 C.C.T. 13dtv0138l | 2017APDER-00109 | Hidalgo | Chilcuautla | Texcatepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1246140 | 1246140 | 1246140 | 1243398.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879538 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre De Patio Cívico En El Jardín De Niños Profra. Ángela Barrientos C.C.T. 13djn0153o | 2017APDER-00110 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 620103 | 620103 | 620103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879548 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre De Patio Cívico En La Escuela Preescolar Piolin, C.C.T. 13kjn1336m | 2017APDER-00111 | Hidalgo | Chilcuautla | Texcatepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420325 | 420325 | 420325 | 420325 | 226010.58 | 226010.58 | 226010.58 | 53.7704 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 57.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879556 | Transferencia Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Miguel Hidalgo | 2017APDER-00112 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1364927.8 | 1364927.8 | 1364927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1393 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879567 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria No.236 C.C.T. 13dtv0281z | 2017APDER-00113 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 830265.5 | 830265.5 | 830265.5 | 814986.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879594 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Indigena Vicente Guerrero C.C.T. 13dpb0525d | 2017APDER-00114 | Hidalgo | Chilcuautla | Colonia Benito Juárez (La Rinconada) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1042406 | 1042406 | 1042406 | 999541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200879606 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Indígena Lázaro Cárdenas, C.C.T. 13dpb0299y | 2017APDER-00115 | Hidalgo | Chilcuautla | El Deca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 830265.5 | 830265.5 | 830265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879716 | Fortaseguridad 2017 | 2017FOSEG00018 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9192402.87 | 9192402.87 | 9192402.87 | 91.924 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879741 | Vehículos Y Equipo Terrestre | 2017/FORTASEG030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2818000 | 2818000 | 2818000 | 2805600 | 2805600 | 2805600 | 2805600 | 99.56 | 0 | Vehículos | 93502 | 0 | 99.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879745 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | 2017/FORTASEG030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 323560 | 323560 | 323560 | 323559 | 323559 | 323559 | 323559 | 99.9997 | 0 | Piezas | 93502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879859 | Transferencia Para La Rehabilitación Asfáltica, Calle Agustín Torres Cravioto, Tramo Calle Gea Gonzalez - Calle Ixmiquilpan | 2017/APDER-00123 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 960259.83 | 288077.95 | 288077.95 | 288077.95 | 29.1282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200879860 | Transferencia Para La Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Rogerio Meraz, Tramo Av. Revolución - Calle Felipe Ángeles | 2017/APDRE-00124 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 977221.78 | 293166.53 | 293166.53 | 293166.53 | 29.6427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200880316 | Transferencia Para La Techumbre Telesecundaria 363 Ramon G. Bonfil | 2017-FOFIN-00288 | Hidalgo | Tetepango | Ulapa de Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tetepango | Educación | En Ejecución | 2017 | 991428.12 | 991428 | 991428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200880377 | Pavimentacion Hidraulica De Cr Santo Tomas-San Jose 1ra Etapa | 2017FOFIN-00246 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Santo Tomás Allende | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Huasca de Ocampo | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881183 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Santiago Tlapanaloya | 2017FOFIN00284 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlapanaloya | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601334.29 | 601334.29 | 601334.29 | 601334.29 | 180400.28 | 180400.28 | 180400.28 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881188 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Zona Centro De La Comunidad De Santiago Tlautla | 2017FOFIN00285 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santiago Tlautla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 998665.71 | 998665.71 | 998665.71 | 998665.71 | 299599.72 | 299599.72 | 299599.72 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881194 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Coahuila Entre Calle República Mexicana Y La Cruz | 2017APDER00095 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1038813.96 | 1038813.86 | 1038813.86 | 1038813.86 | 311644.19 | 311644.19 | 311644.19 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881199 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | FAFM-2017001 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 51821 | 51821 | 40000 | 40000 | 33251.4 | 33251.4 | 33251.4 | 64.1659 | 0 | Equipamiento | 9700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200881215 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle La Cruz Entre Morelos Y Queretaro Noxtongo 2da Seccion | 2017APDER-00102 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2128768.1 | 2128768.1 | 2128768.1 | 2128768.1 | 638630.43 | 638630.43 | 638630.43 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro:
HID17170200881219 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Sarabia En La Colonia San Francisco Primera Seccion | 2017APDER-00131 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1114835.41 | 1114835.41 | 1114835.41 | 1114835.41 | 334450.62 | 334450.62 | 334450.62 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: 0 / Registro:
HID17170200881402 | Adquisicion De Equipo De Computo | FORTASEG | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 63995 | 63995 | 63995 | 99.9922 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881409 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipo Terrestre | FORTASEG | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4014000 | 4014000 | 4014000 | 4014000 | 3993703 | 3993703 | 3993703 | 99.4943 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881413 | Adquisicion De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion (Radios) | FORTASEG | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEPEAPULCO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 318747 | 318747 | 318747 | 97.179 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200881529 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Y Planta De Tratamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Pahactla, En El Municipio De Atlapexco, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7230575.75 | 6507518.18 | 4691579.98 | 6208318.97 | 4691579.98 | 4691579.98 | 4691579.98 | 72.0948 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.89 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200881534 | Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En Cobaeh Tlahuelilpan | 2017/FOFIN-00290 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas del Municipio de Tlahuelilpan | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881535 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Ahuayo, En El Municipio De Chapulhuacán, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8891693.63 | 8891693.63 | 3594394.74 | 8449905.74 | 3594394.74 | 3594394.74 | 3594394.74 | 40.4242 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.67 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200881706 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo El Grande, En El Municipio De Tenango De Doria, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10330186.36 | 10330186.36 | 4909755.43 | 9817060.6 | 4909755.43 | 4909755.43 | 4909755.43 | 47.5282 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200882390 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Itzócal, En El Municipio De Atlapexco, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6507518.18 | 7850684.35 | 2297958.1 | 7461636.06 | 2297958.1 | 2297958.1 | 2297958.1 | 29.2708 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.34 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200882766 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Zacatipán, En El Municipio De Tianguistengo, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6649381.49 | 6649381.49 | 1870237.99 | 6234126.62 | 1870237.99 | 1870237.99 | 1870237.99 | 28.1265 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200883145 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Tejocotal, En El Municipio De Acaxochitlán | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6901400.48 | 6901400.48 | 1863296.27 | 6210987.58 | 1863296.27 | 1863296.27 | 1863296.27 | 26.9988 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.45 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200883148 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1 Er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Atlalco, En El Municipio De Yahualica, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6502645.22 | 6502645.22 | 2233988.16 | 6187505.77 | 2233988.16 | 2233988.16 | 2233988.16 | 34.3551 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200883149 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santo Domingo, En El Municipio De Huautla, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 770202.89 | 770202.89 | 472268.76 | 732492.64 | 472268.76 | 472268.76 | 472268.76 | 61.3174 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200883150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Padhí, En El Municipio De Huehuetla, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5420104.97 | 5420104.97 | 3158873.18 | 5152173.44 | 3158873.18 | 3158873.18 | 3158873.18 | 58.2807 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200883332 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Chichatla, En El Municipio De Tlanchinol, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1970115.53 | 1970115.53 | 1023076.39 | 1873111 | 1023076.39 | 1023076.39 | 1023076.39 | 51.9298 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.71 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884040 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Andres, En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3015886.35 | 3015886.35 | 2021667.61 | 2868179.32 | 2021667.61 | 2021667.61 | 2021667.61 | 67.0339 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884238 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Mikahual, En El Municipio De Huautla | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1246002.98 | 1246002.98 | 927034.74 | 1188702.46 | 927034.74 | 927034.74 | 927034.74 | 74.4007 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884264 | Señalización Señaletica Y Nomenclatura | 2017/FGPAR-00048 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1437741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 555687 | 0 | 100 | Financiera: La obra se encuentra concluida físicamente / Física: La obra se encuentra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884280 | Transferencia Para La Construcción De Aulas | 2017FOFIN-00339 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DE NOPALA DE VILLAGRAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200884282 | Construccion De Juzgado De Control De Zacualtipan, Hgo Primera Etapa | 2017-FASPH-00384 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1745672.41 | 1745672.41 | 1571103.37 | 523701.72 | 523701.72 | 523701.72 | 523701.72 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884291 | Transferencia Para La Primera Etapa De Remodelacion De Plaza Centro De La Comunidad De Maravillas En Nopala | 2017FOFIN-00259 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Maravillas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DE NOPALA DE VILLAGRAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170200884378 | Adquisición De Vehículos Especiales Para Transporte De Personas Con Discapacidad En Hidalgo | 2017-FOAPD-00350 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DIF ESTATAL DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 10830456 | 10830456 | 5415228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: El programa entrará en operación a partir del próximo trimestre / Física: El programa entrará en operación a partir del próximo trimestre / Registro: El programa entrará en operación a partir del próximo trimestre
HID17170200884388 | Construcción De La Nueva Casa Del Niño Dif | 210 000 00-055-2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | SISTEMA DIF ESTATAL DE HIDALGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 0 | 0 | Financiera: SE TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO / Física: SE TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO / Registro: SE TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
HID17170200884524 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Clave 13dpr2059n, En La Localidad De San Lucas, Alfajayucan | 2017FOFIN-00225 | Hidalgo | Alfajayucan | San Lucas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999979.61 | 553723.91 | 553723.91 | 553723.91 | 55.3724 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884796 | Pavimentación Circuito Interior Progreso Primera Etapa Tramo 0 000.00 Al 0 595.00 | 2017FOFIN-00305 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7555048.63 | 7555048.63 | 7555048.63 | 75.5505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.57 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884807 | Pavimentación Circuito Interior Progreso Primera Etapa Tramo 0 595.00 Al 1 190.00 | 2017FOFIN-00306 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6856916.16 | 6856916.16 | 6856916.16 | 68.5692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884824 | Techado De La Telesecundaria Revolucion Mexicana | 2017FOFIN-00262 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Educación | En Ejecución | 2017 | 894264.72 | 894264.72 | 894264.72 | 894264.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884840 | Techado De La Secundaria Tecnica No. 63 | 2017FOFIN-00260 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Los Olivos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Educación | En Ejecución | 2017 | 545136.5 | 545136.5 | 545136.5 | 545136.5 | 162899.91 | 162899.91 | 162899.91 | 29.8824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884850 | Techado De La Primaria Felipe Angeles | 2017FOFIN-00261 | Hidalgo | Progreso de Obregón | La Ranchería | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Educación | En Ejecución | 2017 | 560598.78 | 560598.78 | 560598.78 | 560598.78 | 329063.21 | 329063.21 | 329063.21 | 58.6985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200884950 | Construcción De Puente Peatonal El Pedregal | 2017FOFIN-00239 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Ejido el Pedregal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149682.93 | 149682.93 | 29.9366 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200884993 | Pavimentación Hidráulica De Calle Morelos (Entre Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza) | 2017FOFIN-00240 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 599417.37 | 599417.37 | 29.9709 | 0 | Metros Cuadrados | 14160 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200885402 | Infraestructura Educativa Superior | 2017/FAMIS-00187 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 33934274.54 | 33934274.54 | 25869176.61 | 25869176.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885404 | Infraestructura Educativa Media Superior | 2017/FAMMD-00026 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1888229.35 | 1888229.35 | 1439457.25 | 1414466.24 | 1414466.24 | 1043145.43 | 1043145.43 | 55.2446 | 0 | Otros | 0 | 0 | 61.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885423 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Dextho, En El Municipio De Huehuetla, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3736244.9 | 3736244.9 | 1511190.45 | 3554204.96 | 1511190.45 | 1511190.45 | 1511190.45 | 40.4468 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885431 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Cruz De Piedra, Tedra Y Segundo Centro, Nicolas Flores | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3649943.03 | 3649943.03 | 1707100.79 | 3472491.45 | 1707100.79 | 1707100.79 | 1707100.79 | 46.7706 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885436 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Agua Limpia, En El Municipio De Nicolas Flores, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3420000 | 3420000 | 976061.51 | 3253538.38 | 976061.51 | 976061.51 | 976061.51 | 28.5398 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.36 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885441 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (3er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Chimalapa, En El Municipio De Acaxochitlan, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3963776.54 | 3963776.54 | 1529655.24 | 3776739.63 | 1529655.24 | 1529655.24 | 1529655.24 | 38.5909 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.68 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885448 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco Atotonilco, En Acaxochitlan, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4249831.1 | 4249831.1 | 1214676.09 | 4048920.3 | 1214676.09 | 1214676.09 | 1214676.09 | 28.5817 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885454 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Palmar, Municipio De Metztitlan, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 915026.72 | 915026.72 | 574590.22 | 871481.39 | 574590.22 | 574590.22 | 574590.22 | 62.7949 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885458 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Dothu, Municipio De Nicolas Flores, Hgo. | 2017-PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2055342.42 | 2055342.42 | 587285.87 | 1957619.56 | 587285.87 | 587285.87 | 587285.87 | 28.5736 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.55 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885571 | Básica 2017 Construcción ,Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Física Del Nivel De Educación Básica Oficio De Autorización Sefinp-A-Famib-Gi-2017-4063-00024 | 2017-FAMIB-00024 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 113480455 | 141179983.72 | 94119989.12 | 9253385.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos generados de la cuenta por $1521230.52 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200885623 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Leandro Valle, En El Municipio De San Salvador En El Estado De Hidalgo. | 2017-APDER-00098 | Hidalgo | San Salvador | Casa Blanca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Educación | En Ejecución | 2017 | 1376452.62 | 1376452.62 | 1376452.62 | 1376452.62 | 1376452.62 | 1376452.62 | 1376452.62 | 100 | 0 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200885624 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Camino Al Quemtha En La Localidad De El Olvera, En El Municipio De San Salvador En El Estado De Hidalgo. | 2017-APDER-00147 | Hidalgo | San Salvador | El Olvera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2373717.69 | 2373717.69 | 2373717.69 | 2373717.69 | 2373717.69 | 2373717.69 | 2373717.69 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200885689 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero, En El Municipio De Huautla | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2802876.01 | 2802876.01 | 1923905.31 | 2652706.91 | 1923905.31 | 1923905.31 | 1923905.31 | 68.6404 | 0 | Otros | 132 | 0 | 0.83 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885691 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Texcatepec, En El Municipio De Chilcuautla | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 892091.8 | 892091.8 | 892091.8 | 847617.41 | 303649.22 | 303649.22 | 303649.22 | 34.0379 | 0 | Otros | 882 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885711 | Pavimentacion Asfaltica Barrio Santa Cruz En La Localidad De Demacu | 2016-FAFEF-00920 | Hidalgo | San Salvador | Demacu | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200885712 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Acatepec, En El Municipio De Huautla | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7753006.33 | 7753006.33 | 2860633.01 | 7375404.11 | 2860633.01 | 2860633.01 | 2860633.01 | 36.8971 | 0 | Otros | 573 | 0 | 0.27 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885731 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Crisolco, En El Municipio De Yahualica. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9989361.95 | 9989361.95 | 3434124.8 | 9448811.31 | 3434124.8 | 3434124.8 | 3434124.8 | 34.3778 | 0 | Otros | 170 | 0 | 0.51 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885734 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Yonthe Grande, En El Municipio De Alfajayucan. | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1590107.1 | 1590107.1 | 1590107.1 | 1526542.95 | 457962.89 | 457962.89 | 457962.89 | 28.8008 | 0 | Otros | 174 | 0 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885745 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Ahuatitla Y Huitzitzilingo, En El Municipio De San Felipe Orizatlán | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9720000 | 9720000 | 5120827.4 | 9242469.34 | 5120827.4 | 5120827.4 | 5120827.4 | 52.6834 | 0 | Otros | 3975 | 0 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885758 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Arenal, En El Municipio De Yahualica | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2099209.87 | 2099209.87 | 643042.89 | 2003106.12 | 643042.89 | 643042.89 | 643042.89 | 30.6326 | 0 | Otros | 254 | 0 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885773 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1er Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Dengandhó De Juárez, San Antonio Abad Y La Palma, En | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 939997 | 939997 | 939997 | 837440.1 | 377898.22 | 377898.22 | 377898.22 | 40.2021 | 0 | Otros | 401 | 0 | 0.47 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885786 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Texcatepec, En El Municipio De Chilcuautla | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8028826.18 | 8028826.18 | 2732842.98 | 7628556.66 | 2732842.98 | 2732842.98 | 2732842.98 | 34.0379 | 0 | Otros | 892 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885799 | Mpliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Yonthe Grande, En El Municipio De Alfajayucan. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14310963.87 | 14310963.87 | 8205842.26 | 13738886.58 | 4121665.97 | 4121665.97 | 4121665.97 | 28.8008 | 0 | Otros | 174 | 0 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885822 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1er Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Dengandhó De Juárez, San Antonio Abad Y La Palma, En | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8459973 | 8459973 | 3401083.89 | 7536960.89 | 3401083.89 | 3401083.89 | 3401083.89 | 40.2021 | 0 | Otros | 401 | 0 | 0.47 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885840 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Ilamactla, En El Municipio De Huejutla De Reyes. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 962430.98 | 962430.98 | 583684.15 | 914414.22 | 583684.15 | 583684.15 | 583684.15 | 60.6469 | 0 | Otros | 32 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885861 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Xúchitl, En El Municipio De Huejutla De Reyes. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2301138.92 | 2301138.92 | 960716.81 | 2186587.74 | 960716.81 | 960716.81 | 960716.81 | 41.7496 | 0 | Otros | 137 | 0 | 0.77 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885875 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Aguas Blancas, En El Municipio De Zimapán | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4616790.46 | 4616790.46 | 1316063.72 | 4386879.07 | 1316063.72 | 1316063.72 | 1316063.72 | 28.506 | 0 | Otros | 168 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885877 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Ilamactla, En El Municipio De Huejutla De Reyes. | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITOTIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106936.77 | 106936.77 | 106936.77 | 101601.58 | 64853.79 | 64853.79 | 64853.79 | 60.6469 | 0 | Otros | 32 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885898 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Beneficiar, Para Beneficiar A La Localidad De El Arenalito (El Arroyo), En El Municipio De Cardonal | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1673209.58 | 1673209.58 | 809702.36 | 1554569.26 | 809702.36 | 809702.36 | 809702.36 | 48.3922 | 0 | Otros | 43 | 0 | 0.51 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885913 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Xúchitl, En El Municipio De Huejutla De Reyes. | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255682.1 | 255682.1 | 255682.1 | 242954.19 | 106746.31 | 106746.31 | 106746.31 | 41.7496 | 0 | Otros | 137 | 0 | 0.77 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885925 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable (1era Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Cuatahuatla, Ixtlapala, Amoxco, Huitepec Y Tenexco, En El Municipio De Tlanchinol. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9180000 | 9180000 | 2563435.11 | 8544783.69 | 2563435.11 | 2563435.11 | 2563435.11 | 27.9241 | 0 | Otros | 1392 | 0 | 0.21 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885955 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Aguas Blancas, En El Municipio De Zimapán | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512976.72 | 512976.72 | 512976.72 | 487431.01 | 146229.3 | 146229.3 | 146229.3 | 28.506 | 0 | Otros | 168 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885956 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa, Consistente En Equipamiento De Pozo), Para Beneficiar A La Localidad De El Dexthi Alberto, En El Municipio De Ixmiquilpan | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3419885.21 | 3419885.21 | 1431131.88 | 3256068.5 | 1431131.88 | 1431131.88 | 1431131.88 | 41.8474 | 0 | Otros | 84 | 0 | 0.47 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885979 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Flor, En El Municipio De San Salvador | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2602191.83 | 2602191.83 | 1108025.35 | 2467437.71 | 1108025.35 | 1108025.35 | 1108025.35 | 42.5805 | 0 | Otros | 84 | 0 | 0.94 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885996 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Beneficiar, Para Beneficiar A La Localidad De El Arenalito (El Arroyo), En El Municipio De Cardonal | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185912.18 | 185912.18 | 185912.18 | 172729.92 | 89966.92 | 89966.92 | 89966.92 | 48.3922 | 0 | Otros | 43 | 0 | 0.51 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200885999 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Nogal, En El Municipio De Cardonal | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1766320.71 | 1766320.71 | 937321.43 | 1663326.59 | 937321.43 | 937321.43 | 937321.43 | 53.0663 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886014 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Tixqui, En El Municipio De Cardonal | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3833989.85 | 3833989.85 | 2061491.95 | 3660719.77 | 2061491.95 | 2061491.95 | 2061491.95 | 53.7688 | 0 | Otros | 106 | 0 | 0.72 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886027 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa, Consistente En Equipamiento De Pozo), Para Beneficiar A La Localidad De El Dexthi Alberto, En El Municipio De Ixmiquilpan | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 379987.24 | 379987.24 | 379987.24 | 361785.39 | 159014.67 | 159014.67 | 159014.67 | 41.8474 | 0 | Otros | 84 | 0 | 0.47 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886031 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Ixtlahuaca, En El Municipio De Tasquillo | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4526356.41 | 4526356.41 | 1683540.37 | 4317119.35 | 1683540.37 | 1683540.37 | 1683540.37 | 37.1942 | 0 | Otros | 446 | 0 | 0.31 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886044 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Boxaxni, En El Municipio De San Salvador | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1186645.61 | 1186645.61 | 649342.62 | 1127032.43 | 649342.62 | 649342.62 | 649342.62 | 54.7209 | 0 | Otros | 374 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886133 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Flor, En El Municipio De San Salvador | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 289132.43 | 289132.43 | 289132.43 | 274159.75 | 123113.92 | 123113.92 | 123113.92 | 42.5805 | 0 | Otros | 205 | 0 | 0.94 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886139 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Xuchitlan, En El Municipio De San Salvador | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3109479.28 | 3109479.28 | 887487.17 | 2958290.56 | 887487.17 | 887487.17 | 887487.17 | 28.5413 | 0 | Otros | 68 | 0 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886157 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Cerrito Capula, En El Municipio De Ixmiquilpan | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6549245.72 | 6549245.72 | 3604141.52 | 6228538.17 | 3604141.52 | 3604141.52 | 3604141.52 | 55.0314 | 0 | Otros | 68 | 0 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886180 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad Xuchitlán | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557533.64 | 557533.64 | 184342.97 | 530469.29 | 184342.97 | 184342.97 | 184342.97 | 33.064 | 0 | Otros | 212 | 0 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886187 | Onstrucción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Nogal, En El Municipio De Cardonal | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 196257.86 | 196257.86 | 196257.86 | 184814.07 | 104146.83 | 104146.83 | 104146.83 | 53.0663 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886210 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales,Localidad De González Gonzále | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 556180.95 | 556180.95 | 264427.39 | 529158.46 | 264427.39 | 264427.39 | 264427.39 | 47.5434 | 0 | Otros | 249 | 0 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886220 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad San Jerónimo. | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 483348.5 | 483348.5 | 163156.09 | 459846.35 | 163156.09 | 163156.09 | 163156.09 | 33.7554 | 0 | Otros | 186 | 0 | 0.58 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886509 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Tonchitlán | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 558686.18 | 558686.18 | 184661.88 | 531532.33 | 184661.88 | 184661.88 | 184661.88 | 33.0529 | 0 | Otros | 203 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886517 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Tixqui, En El Municipio De Cardonal | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425998.87 | 425998.87 | 425998.87 | 406746.64 | 229054.65 | 229054.65 | 229054.65 | 53.7688 | 0 | Otros | 106 | 0 | 0.72 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886524 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Tavera, | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508710.02 | 508710.02 | 183646.91 | 483960.39 | 183646.91 | 183646.91 | 183646.91 | 36.1005 | 0 | Otros | 26 | 0 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886538 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nenjo | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 495554.17 | 495554.17 | 239823.58 | 471431.36 | 239823.58 | 239823.58 | 239823.58 | 48.395 | 0 | Otros | 56 | 0 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886563 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Ixtlahuaca, En El Municipio De Tasquillo | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502928.49 | 502928.49 | 502928.49 | 479679.93 | 187060.03 | 187060.03 | 187060.03 | 37.1942 | 0 | Otros | 446 | 0 | 0.31 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886571 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De La Venta | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 560673.79 | 560673.79 | 185229.32 | 533423.8 | 185229.32 | 185229.32 | 185229.32 | 33.0369 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886587 | Laboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Xuchitl | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 463739.7 | 463739.7 | 157545.51 | 441144.43 | 157545.51 | 157545.51 | 157545.51 | 33.9728 | 0 | Otros | 56 | 0 | 0.59 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886597 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Nandho | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 558686.18 | 558686.18 | 184661.88 | 531532.33 | 184661.88 | 184661.88 | 184661.88 | 33.0529 | 0 | Otros | 66 | 0 | 0.66 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886603 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Boxaxni, En El Municipio De San Salvador | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131849.51 | 131849.51 | 131849.51 | 125225.82 | 72149.19 | 72149.19 | 72149.19 | 54.7209 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886616 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tamoyón | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 411799.82 | 411799.82 | 142712.6 | 391701.4 | 142712.6 | 142712.6 | 142712.6 | 34.6558 | 0 | Otros | 102 | 0 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886634 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Techimal | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377096.33 | 377096.33 | 135577.42 | 358663.8 | 135577.42 | 135577.42 | 135577.42 | 35.953 | 0 | Otros | 202 | 0 | 0.55 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886648 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Xuchitlan, En El Municipio De San Salvador | 201-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345497.7 | 345497.7 | 345497.7 | 328698.95 | 98609.68 | 98609.68 | 98609.68 | 28.5413 | 0 | Otros | 414 | 0 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886651 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tlacohechac | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 373966.07 | 373966.07 | 131907.29 | 355683.71 | 131907.29 | 131907.29 | 131907.29 | 35.2725 | 0 | Otros | 136 | 0 | 0.57 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886709 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Huitexcalco De Morelos, En El Municipio De Chilcuautla | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322315.11 | 322315.11 | 135712.47 | 307046.14 | 135712.47 | 135712.47 | 135712.47 | 42.1055 | 0 | Otros | 365 | 0 | 0.71 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886720 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Cerrito Capula, En El Municipio De Ixmiquilpan | 2017-FAFEF-00309 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 727693.97 | 727693.97 | 727693.97 | 692059.8 | 400460.17 | 400460.17 | 400460.17 | 55.0314 | 0 | Otros | 68 | 0 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886722 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Palo Verde | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650494.37 | 650494.37 | 211927.48 | 621636.77 | 211927.48 | 211927.48 | 211927.48 | 32.5794 | 0 | Otros | 133 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886734 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales,En La Localidad De Santiago I | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 378088.66 | 378088.66 | 133516.83 | 360267.94 | 133516.83 | 133516.83 | 133516.83 | 35.3136 | 0 | Otros | 78 | 0 | 0.55 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886735 | Prolongacion Boulevard Bicentenario Primera Etapa | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886742 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema Integral De Agua Potable, Para Beneficiar A Las Localidades De San Lorenzo Achiotepec, El Borbollón, La Pimienta | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1868989.01 | 1868989.01 | 590166.03 | 1779750.7 | 590166.03 | 590166.03 | 590166.03 | 31.5768 | 0 | Otros | 1018 | 0 | 0.62 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886753 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Paraje, En El Municipio De Yahualica | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714067.64 | 714067.64 | 243350.48 | 675767.64 | 243350.48 | 243350.48 | 243350.48 | 34.0795 | 0 | Otros | 63 | 0 | 0.58 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886761 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Coyutla, En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 651280.7 | 651280.7 | 225207.06 | 615289.55 | 225207.06 | 225207.06 | 225207.06 | 34.5791 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0.61 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886769 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Pimienta | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 533728.75 | 533728.75 | 178318.87 | 509608.07 | 178318.87 | 178318.87 | 178318.87 | 33.41 | 0 | Otros | 53 | 0 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886776 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Xoñe | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 610975.61 | 610975.61 | 200542.36 | 583686.37 | 200542.36 | 200542.36 | 200542.36 | 32.8233 | 0 | Otros | 84 | 0 | 0.71 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886784 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Paraje | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 495726.44 | 495726.44 | 167395.03 | 473195.26 | 167395.03 | 167395.03 | 167395.03 | 33.7676 | 0 | Otros | 63 | 0 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886792 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Coamitla | 2017/PROII-00319 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562467.06 | 562467.06 | 209116.45 | 537211.18 | 209116.45 | 209116.45 | 209116.45 | 37.1784 | 0 | Otros | 311 | 0 | 0.44 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200886980 | Media Superior 2017 Construcción,Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Física Del Nivel Media Superior Oficio De Autorización Sefinp-A-Fammd-Gi-2017-4063-00025 | 2017-FAMMD-00025 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 6990780 | 8697164.55 | 5798109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887181 | Rendimientos Financieros Fam Media Superior 2017 Oficio Sefinp-A-Fammd-Gi-2017-4063-00218 | 2017-FAMMD-00317 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 20840.24 | 59535.3 | 59535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887384 | Suministro E Instalación De Equipo Compacto De Medición Ecms-3e-2314400-120-50-5(R-A) En Mt Y La Ampliación Del Votaje Del Alto Tunititlan | 2017-FAFEF-00370 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1105022.01 | 1105022.01 | 1105022.01 | 1097279.53 | 1097279.53 | 1097279.53 | 1097279.53 | 99.2993 | 0 | Piezas | 550 | 0 | 10 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN POR PARTE DE CFE / Física: POR SER UN PROYECTO QUE VA A REALIZAR CFE, SE ESTA EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887388 | Revestimiento De Canales Laterales Alto Demacu Tomas 6,10,13,25,27 | 2017-FAFEF-00368 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998143.17 | 998143.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO( PRELIMINARES) INSUMOS EN LICITACIÓN / Física: PRELIMINARES, NO SE TIENE AVANCE EN METROS LINEALES CONSTRUIDOS / Registro: OBRA EN PROCESO ( PRELIMINARES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887393 | Revestimiento De Canales Laterales Xuchitlan Toma 31,32 Y 37 | -2017-FAFEF-00369 | Hidalgo | San Salvador | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998206.33 | 998206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO(PRELIMINARES), MATERIALES EN LICITACION / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A PRELIMINARES / Registro: OBRA EN PROCESO, MATERIALES EN LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887409 | Revestimiento De Canales Laterales El Tumba Toma 34 Y 38 | - | Hidalgo | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998438.55 | 998438.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO, PRELIMINARES EN EJECUCIÓN INSUMOS EN LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887443 | Conexion Del Tren De Descarga A La Linea De Prfv (Fibra De Vidrio) De 24 Pulgadas De Diametro Del Alto Tunititlan | 2017-FAFEF-00371 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 217804.06 | 217806.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: INSUMOS EN LICITACION / Registro: INSUMOS EN LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887611 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Y Drenaje Av. Morelos | 2017FOFIN00207 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2983 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887636 | Pavimentación Hidraúlica En Varias Calles Del Municipio De Tezontepec De Aldama | 2017APDER00346 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Binola | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 2967000 | 2076900 | 2076900 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 2310 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887656 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Bartolome Vargas | 2017FOFIN00206 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santa María Batha | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1488077 | 1488077 | 1488077 | 1488077 | 1488077 | 1488077 | 1488077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID17170200887678 | Pavimentación Hidraúlica En Av. Hidalgo | 2017APDER00129 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | La Palma | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887701 | Pavimentación Asfáltica De Calzada Norte | 2017FOFIN00208 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Mangas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1915 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887705 | Construccion De Puente Peatonal | 2017/FAFEF-00404 | Hidalgo | Singuilucan | Texcaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2705592.79 | 2705592.79 | 2492024.11 | 2492024.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887743 | Conservacion De La Red Carretera Estatal Mediante La Aplicacion De Riego De Sello Reforzado Con Fibra De Vidrio (32 Tramos) | 2017/FAFEF-00385 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 117531223.73 | 117531223.73 | 90136722.07 | 90136722.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2661492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887762 | Conservacion De La Red Carretera Estatal Mediante La Aplicacion De Riego De Sello Reforzado Con Fibra De Vidrio (15 Tramos) | 2017/FAFEF-00386 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29459581.5 | 29459581.5 | 25032945.36 | 25032945.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2661492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887807 | Pavimentación Hidráulica De Calle Avenida Del Trabajo | 2017FOFIN00209 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Colonia San Juan | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887858 | Pavimentación Hidráulica De La Avenida Tula | 2017FOFIN00210 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Gabriel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2718105.55 | 2718105.55 | 45.3018 | 0 | Metros Cuadrados | 2259 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200887883 | Pavimentación Hidráulica De Calle Cuauhtemoc | 2017FOFIN00211 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2844058.95 | 2844058.95 | 47.401 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200888095 | Construcción De Drenaje Sanitario De Av. Revolución | 2017PREGI00361 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 770000 | 1100000 | 1100000 | 479892 | 479892 | 43.6265 | 0 | Metros lineales | 2102 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888127 | Guarniciones Y Banquetas De Primera Calle De Vicente Guerrero, Panuaya | 2017FOFIN00193 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Panuaya | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2092 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888181 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Belisario Dominguez | 2017PREGI00356 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Panuaya | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888183 | Pavimentación Hidráulica De Calle Emiliano Zapata, De La Localidad De Atengo | 2017FOFIN00194 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Atengo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170200888194 | Pavimentación Hidráulica Av. Revolución | 2017PREGI00357 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 2800000 | 4000000 | 4000000 | 1598838.46 | 1598838.46 | 39.971 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888204 | Pavimentación Hidráulica Calle Álvaro Obregón | 2017PREGI00358 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Gabriel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 3000000 | 3000000 | 1199789.38 | 1199789.38 | 39.993 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888219 | Construcción De Domo En La Escuela Telesecundaria 80 Clave 13dtv0080b | 2017PREGI00359 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santa María Batha | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 734503 | 734503 | 514152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: EXPEDIENTE EN ESPERA DE VALIDACION / Física: EXPEDIENTE EN ESPERA DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888250 | Construcción De Domo En La Escuela Telesecundaria 417 Clave 13dtv0359w | 2017PREGI00360 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Gabriel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 734503 | 734503 | 514152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888384 | Fam Superior 2017 Construcción,Equipamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Física Del Nivel De Educación Superior Oficio Sefinp-A-Famis-Gi-2017-4063-00129 | 2017-FAMIS-00186 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 55604258.03 | 69176742.67 | 46117832.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Intereses generados de la cuenta $ 643,681.86 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888410 | Infraestructura Educación Superior (Rendimientos) | 2017/FAMIS-00316 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 77719.43 | 211429.42 | 211429.42 | 211429.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200888419 | Rendimientos Financieros Fam Superior 2017 Oficio Autorización Sefinp-A-Famis-Gi-2017-4063-00216 | 2017-FAMIS-00315 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 165153.8 | 412301 | 412301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888424 | Infraestructura Educativa Media Superior (Rendimientos) | 2017/FAMMD-00318 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 4268.48 | 13335.81 | 13335.81 | 13335.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200888443 | Rendimientos Financieros Fam Básico 2017 Oficio Autorización Sefinp-A-Famib-Gi-2017-4063-00215 | 2017-FAMIB-00314 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 311494.63 | 753078.64 | 753078.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Rendimientos Ministrados por Gobierno / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888520 | Fondo Concursable 2016 Oficio Spdrym-A-Fciie-Gi-2016-4063-01382 | 2016-FCIIE-01003 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INHIFE -GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Cancelación de recursos SEFINP-C-FCIIE-GI-2016-4063-01678 / Física: / Registro:
HID17170200888729 | Construccion De Techumbre De La Primera Etapa De Las Gradas Del Campo Deportivo De La Comunidad De Mangas | 2017FOFIN00289 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Mangas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 382487.06 | 382487.06 | 96.6853 | 0 | Metros Cuadrados | 1510 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200888853 | Guarniciones Y Banquetas Av. Tula, San Gabriel | 2017FOFIN00195 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Gabriel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1120000 | 1120000 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID17170200888903 | Seguridad Publica Para Salvaguardar La Integridad Y Derecho De Las Personas | 2017FORTASEG-00019 | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6407436.73 | 6407436.73 | 64.0744 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 64.07 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200889059 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico | 2017FOFIN00204 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2918 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA
HID17170200889112 | Construcción De Drenaje Sanitario De Av. Revolución | 2017FOFIN00205 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2788 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200889313 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 13des0033l | 2017FOFIN00325 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914562 | 914562 | 914562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 826 | 0 | 0 | Financiera: EXPEDIENTE EN ESPERA DE VALIDACIÓN / Física: EXPEDIENTE EN ESPERA DE VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200889705 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General Quetzalcoatl Con Clave 13des007sk | 2017FOFIN00326 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914562 | 914562 | 914562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200889727 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Aula En La Escuela Telesecundaria 113 Clave 13dvtv113c | 2017FOFIN00327 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Mangas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 979287 | 979287 | 979287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200889738 | Pavimentación Hidraulica Calle Mariano Abasolo Y Benito Juarez | 2017FOFIN00329 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Isidro el Tanque | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200889769 | Pavimentacion Hidraulica En La Comunidad De Tenango, Acceso A Cecati | 2017FOFIN00332 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44756 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TRABAJOS CONCLUIDOS AL 100 %
HID17170200891348 | Pavimentacion Asfaltica En La Calle San Judas Tadeo | 2017-FOFIN-00219 | Hidalgo | Tolcayuca | Las Pintas (El Porvenir) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1655558.01 | 1655558.01 | 1655558.01 | 1655558.01 | 1575174.97 | 1575174.97 | 1575174.97 | 95.1447 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95.14 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200891552 | Fortalecimiento Institucional De La Administración Pública Estatal Y Municipal Para La Realización De Acciones Rumbo A La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres En El Estado De Hidalgo | IMEF_18 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5092096.77 | 5092096.77 | 5092096.77 | 668472.69 | 668472.69 | 668472.69 | 668472.69 | 13.1277 | 0 | Lote | 2686 | 0 | 13.13 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
HID17170200891576 | Por Una Vida Libre De Violencia 2017 | 13-PAIMEF17-08 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10366484 | 10366484 | 10366484 | 6384196.1 | 6384196.1 | 6384196.1 | 6384196.1 | 61.585 | 0 | Lote | 10127 | 0 | 61.58 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
HID17170200891580 | Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres: Hidalgo 2017 | CDM_18 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2582397.71 | 2582397.71 | 2582397.71 | 2582397.71 | 57.3866 | 0 | Lote | 1990 | 0 | 57.39 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200891611 | Empoderamiento De Las Mujeres Indígenas Y Promoción De La Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Región Huasteca | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 101806.18 | 101806.18 | 101806.18 | 101806.18 | 22.1318 | 0 | Lote | 160 | 0 | 22.13 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
HID17170200891866 | Encarpetamiento De Calle Emilio Carranza | 2017APDER-00146 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de zapotlan de juarez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1948330 | 1948330 | 1948330 | 98.5 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro: 3er trimestre del 2017
HID17170200892902 | 1er. Encuentro Internacional De Gestores De Ciencia, Tecnología E Innovación Hidalgo 2017 | C-52-2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 389801.45 | 389801.45 | 389801.45 | 389801.45 | 97.4504 | 0 | Otros | 200 | 0 | 97.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200893000 | Estancias De Investigación, Desarrollo Tecnológico E Innovación 2017 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 570000 | 570000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 78.9474 | 0 | Otros | 300 | 0 | 78.95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200893057 | 5to. Encuentro Estatal De Jóvenes Investigadores | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 56574.28 | 56574.28 | 56574.28 | 56574.28 | 16.1641 | 0 | Otros | 150 | 0 | 16.16 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200895257 | Programa De Transferencia De Tecnología (Prott) 2017 | 2017/IPSVH-00410 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 998000 | 998000 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 69.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896296 | Empedrado Calle De 1087.55 Metros Cuadrados De La Calle Acceso A La Secundaria, Tramo Del Barrio Purero En Mineral Del Monte, Hidalgo./2017-11-02-0085 | 2017-11-02-0085 | Hidalgo | Mineral del Monte | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 598240 | 598240 | 329032 | 329032 | 301082.92 | 301082.92 | 301082.92 | 50.3281 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896297 | Construcción De Pavimentación De 665.00 M2 Con Concreto Hidraulico, Camino Al Nogal Segunda Etapa, En La Localidad De Malila, Municipio De Molango De Escamilla./2017-11-03-0086 | 2017-11-03-0086 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 465457 | 463336.42 | 232727.5 | 232727.5 | 232727.5 | 232727.5 | 232727.5 | 50.2286 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE LA SEGUNDA MINISTRACION / Física: LA 2DA MINISTRACION ESTA PENDIENTE / Registro: SE INFORMA QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y LA SEGUNDA MINISTRACION ESTA PENDIENTE A CONSECUENCIA DEL SISMO OCURRIDO EN LA CD DE MEXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896298 | Construcción De Pavimentación De 1440.90 M2. De Concreto Hidráulico, En Calle Principal, En La Localidad De Naopa Municipio De Molango De Escamilla, Hgo./2017-11-03-0087 | 2017-11-03-0087 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989832.26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50.5136 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE LA 2DA MINISTRACION / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y LA 2DA MINISTRACION ESTA PENDIENTE POR CONSECIENCIAS DEL SISMO DE LA CD DE MEXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896299 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Km: 1 280.00 Del Camino Tlaxcango-Naopa, Con 640.00 M2. Municipio De Molango De Escamilla./2017-11-03-0088 | 2017-11-03-0088 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 997526.97 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50.124 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE LA 2DA MINISTRACION / Física: PENDIENTE LA 2DA MINISTRACION / Registro: LA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE SOLO SE ESTA ESPERANDO LA SEGUNDA MINISTRACION YA QUE POR CONSECUENCIAS DE SISMO SE ESTA EN ESPERA LA SEGUNDA MINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896300 | Construcción De 01 Aula Didáctica En Secundaria Comunitaria "Juan De La Barrera" (Conafe) C.C.T. 13ktv0086f, En El Fraile, Municipio De Pacula Hidalgo./2017-11-04-0089 | 2017-11-04-0089 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 328000 | 328000 | 131200 | 131200 | 131200 | 98400 | 98400 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200896301 | Rehabilitación De 630.00 Metros Cuadrados De Pavimentación Hidráulica, Primera Etapa, De La Calle Principal Del Barrio Centro En La Localidad De Chipoco, Tlanchinol, Hgo./2017-11-05-0090 | 2017-11-05-0090 | Hidalgo | Tlanchinol | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998229 | 998229 | 998229 | 998229 | 998229 | 998229 | 998229 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896302 | Pavimentación Hidráulica De 561.65 M2, Primera Etapa, De La Calle Principal Del Barrio Abajo En La Localidad De Ixtlapala, Tlanchinol, Hgo./2017-11-05-0091 | 2017-11-05-0091 | Hidalgo | Tlanchinol | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896303 | Pavimentación Hidráulica De 552.78 M2 De Calles, De La Calle Del Deportivo Y Calle Principal Del Barrio Centro En La Localidad De Chachala, Tlanchinol, Hgo./2017-11-05-0092 | 2017-11-05-0092 | Hidalgo | Tlanchinol | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 393790 | 393790 | 393790 | 393790 | 393790 | 393790 | 393790 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896304 | Construcciòn De 500.00 Ml De Rodadas Vehiculares Y Empedrado En La Calle Jaime Nuno, Localidad Plutarco Elias Calles (Santiago), Zimapan, Hidalgo./2017-11-07-0093 | 2017-11-07-0093 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1754500 | 1754500 | 1754500 | 1754500 | 1754500 | 949991.73 | 949991.73 | 54.146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 54.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896305 | Reconstrucción De 1,022.85 M2 De Banquetas Y Andadores En Plaza De La Constitución De La Cabecera Municipal, Zimapan, Hidalgo./2017-11-07-0094 | 2017-11-07-0094 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2253844 | 2253844 | 450768.8 | 2253844 | 2253844 | 450768.8 | 450768.8 | 20 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896459 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Localidad Huemaco, En El Municipio De Huautla, En El Estado De Hidalgo - 5485697 | 2017/APDER-00097_5485697 | Hidalgo | Huautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 296700 | 296700 | 296700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200896460 | Infraestructura Vial Para El Municipio De Huazalingo. Estado De Hidalgo // (Pavimentación Hidráulica En La Localidad De San Francisco, En El Municipio De Huazalingo, Hidalgo) - 5476460 | 5476460 | Hidalgo | Huazalingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200896469 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Pacula Hidalgo, Hidalgo // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De El Devisadero) - 5450664 | 2017-APDER-00117 5450664 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 457996.68 | 457996.68 | 457996.68 | 92.6181 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896474 | Pavimentación Hidráulica, Banquetas Y Guarniciones Calle "Prolongación Benito Juárez" (Acceso A Primaria), En El Municipio De Tenango De Doria, En El Estado De Hidalgo - 5454861 | 2017-APDER-00104 (5454861) | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 794048 | 785313.47 | 785313.47 | 785313.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200896475 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" (Localidad: El Progreso), En El Municipio De Tenango De Doria, En El Estado De Hidalgo - 5454651 | 2017-APDER-00178 (5454651) | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1215963 | 1202587.41 | 1202587.41 | 1202587.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200896477 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal "Acapa", En El Municipio De Tlahuiltepa, En El Estado De Hidalgo - 5370783 | 5370783 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3560400 | 3560400 | 3560400 | 1068120 | 1068120 | 1068120 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200896480 | En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Construcción De Plaza Principal) - 5452248 | 2017-APDER-00444 (5452248) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 593400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896481 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Construcción De Foro En Plaza Principal Temuthé) - 5452050 | 2017-APDER-00448 (5452050) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZIMAPÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200896482 | Rehabilitación Con Huellas De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre (Acceso A La Localidad De Guadalupe)) - 5451522 | 2017-APDER-00343(5451522) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 316480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200897276 | En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Rehabilitación De Andadores En Calle Lerdo De Tejada) - 5451654 | 2017-APDER-00446 (5451654) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 296700 | 118680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200898097 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tlaxcoapan, En El Estado De Hidalgo // (Pavimentación De Concreto Estampado En Calles 16 De Septiembre, Calle Sin Nombre, Allende, Plaza Juárez Y Reforma) - 5369202 | 5369202 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 4803365.58 | 4803365.58 | 80.9465 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: EN REVISION ESTIMACION FINIQUITO / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200898206 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Calnali, Hidalgo - 5867234 | 2017-APDER-00342 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1441202 | 1425348.78 | 997744.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200898921 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Agua Potable En Diferentes Calles De La Comunidad General Felipe Angeles, En El Municipio De Tolcayuca | 2017/APDER-00105_5369544 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5859323 | 5794870.45 | 5794870.45 | 5794870.45 | 1713988.8 | 1713988.8 | 1713988.8 | 29.5777 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200898922 | En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Pavimentación Hidráulica De Calle Reforma) - 5452116 | 2017-APDER-00101(5452116) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 625000 | 618125 | 618125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200899028 | Construcción De Mercado Municipal Agua Blanca De Iturbide, Hidalgo - 5407539 | 2017/APDER-00103 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200899717 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Localidad Zacatipa, En El Municipio De Huautla, En El Estado De Hidalgo - 5485862 | 2017/APDER-00099_5485862 | Hidalgo | Huautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 178200 | 178200 | 178200 | 30.0303 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200899730 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre (Acceso Principal), En La Localidad De San Francisco) - 5450532 | 2017-APDER-00121- 5450532 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 148350 | 148350 | 148350 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200899734 | Infraestructura Social En El Estado De Hidalgo // (Pavimentación Hidráulica De Calle Vicente Guerrero Del Km 0+000 Al Km 0+257.5) - 6295928 | 6295928 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1038450 | 1482500.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200899735 | Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria 505 "El Nanthe", En El Municipio De Tenango De Doria, En El Estado De Hidalgo - 5454445 | 2017-APDER-00134 (5454445) | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1048918 | 1037379.9 | 1037379.9 | 1037379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200899740 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal "Tlaxcaltitla", En El Municipio De Tlahuiltepa, En El Estado De Hidalgo - 5377302 | 5377302 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 593400 | 593400 | 593400 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200900560 | Infraestructura Municipal En La Misión, Hidalgo. // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre (Acceso Principal)) - 5546233 | 2017-APDER-00176 (5546233) | Hidalgo | La Misión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO LA MISIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200900563 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Pacula Hidalgo, Hidalgo // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad Mixquiahuales) - 5450862 | 2017-APDER-00116- 5450862 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 147491.59 | 147491.59 | 147491.59 | 29.8264 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200900564 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Pacula Hidalgo, Hidalgo // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Puerto Grande) - 5450796 | 2017-APDER-00120 - 5450796 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 457996.68 | 457996.68 | 457996.68 | 92.6181 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 92.62 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200900565 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal / (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico Estampado , En Calle Sin Nombre (Acceso Principal) En La Localidad De La Calera) - 5450598 | 2017-APDER-00345 -5450598 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 197800 | 197800 | 148350 | 148350 | 148350 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200900569 | Infraestructura Social En El Estado De Hidalgo // (Construcción De Explanada Cívica En El Municipio De Tasquillo, Hidalgo) - 6295626 | 6295626 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 265604.76 | 262683.01 | 105073.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200900570 | Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria No. 504 (Localidad San José Del Valle), En El Municipio De Tenango De Doria, En El Estado De Hidalgo - 5454756 | 2017-APDER-00126 (5454756) | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1174754 | 1161831.71 | 1161831.71 | 1161831.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200900571 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria No. 755 "El Casiu", En El Municipio De Tenango De Doria, En El Estado De Hidalgo - 5454127 | 2017-APDER-00100 (5454127) | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 866319 | 856789.49 | 856789.49 | 856789.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200900576 | Construcción De Gradas, Muro De Contención En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Comunidad Itztamichapa, En El Municipio De Tlahuiltepa, En El Estado De Hidalgo - 5370443 | 5370443 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200900577 | En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Construcción De Foro En Plaza Principal En La Localidad Venustiano Carranza (San Pedro)) - 5452182 | 2017-APDER-00447 (5452182) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 425000 | 420325 | 168130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200901293 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Atitalaquia, En El Estado De Hidalgo // (Construcción Del Centro De Atención Infantil Comunitario) - 5497988 | 2017-APDER-00455 (5497988) | Hidalgo | Atitalaquia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATITALAQUIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2769200 | 1107680 | 1107680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: se envia para revision
HID17170200901294 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Atitalaquia, En El Estado De Hidalgo // (Parque Público Dendho) - 5498054 | 2017-APDER-00454 (5498054) | Hidalgo | Atitalaquia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATITALAQUIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3164800 | 1265920 | 1265920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: se envia para revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200901373 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre (Del Centro A La Manzana Loma Santana) En La Localidad De La Mohonera) - 5450334 | 2017-APDER-00122 -5450334 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 690000 | 682410 | 682410 | 682410 | 204559.48 | 204559.48 | 204559.48 | 29.976 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200901380 | En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Avenida Heroico Colegio Militar Y Avenida Del Trabajo Y Rehabilitación De Glorieta) - 5451720 | 2017-APDER-00445 (5451720) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200902147 | Pavimentación Hidráulica Calle Melchor Ocampo Benito Juarez, En El Municipio De Mineral Del Chico, En El Estado De Hidalgo - 5468889 | 2017/APDER-00096_5468889 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200902148 | Pavimentación Hidráulica De Carretera Carboneras-Cueva Blanca, En El Municipio De Mineral Del Chico, En El Estado De Hidalgo - 5469227 | 2017/APDER-00128_5469227 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 2579275 | 2579275 | 2579275 | 52.1593 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 51.59 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170200902149 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal (Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cuneta En Calle Sin Nombre (Acceso Principal) En La Localidad De Potrerillos) - 5450466 | 2017-APDER-00118 - 5450466 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1013000 | 1001857 | 1001857 | 1001857 | 299686.91 | 299686.91 | 299686.91 | 29.9131 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170200902150 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico, En Calle Sin Nombre, Rumbo A La Glorieta En La Cabecera Municipal De Pacula) - 5450400 | 2017-APDER-00119 - 5450400 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 437000 | 432193 | 432193 | 432193 | 129657.9 | 129657.9 | 129657.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200902154 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Zimapán, En El Estado De Hidalgo // (Reconstrucción De Banquetas En Av. Centenario Y Calle Mariano Escobedo) - 5451852 | 2017-APDER-00449 (5451852) | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346150 | 138460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200902965 | Aportación Al Programa De Infraestructura Indígena (Proii 2017)-Electrificación | 2017-FAFEF-00380 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4369826.02 | 4369826.02 | 4369826.02 | 4369826.02 | 4369826.02 | 4369826.02 | 4369826.02 | 100 | 0 | Otros | 1926 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200903057 | Modernización Y Ampliación Del Camino Santa Cruz-Achichipil-El Pemuche-Cruztitla, Tramo :Del Km. 0,000 Al Km. 8,994, Subtramo A A Modernizar. Del Km. 2,351.87 Al Km. 4,000 | 2017-PROII-00051 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 749382.98 | 749382.98 | 749382.98 | 749382.98 | 749382.98 | 749382.98 | 749382.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Física: Obra Concluida, en tramite Acta Entrega-Recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200903533 | Transferencia Para La Construccion De Arcotecho De La Escuela Primaria 18 De Marzo, De La Colonia Iturbe | 2017FOFIN-00292 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 692300 | 692300 | 692300 | 681624.92 | 681624.92 | 204487.48 | 204487.48 | 29.5374 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200903536 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre De La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos De Santa Ana Ahuehuepan | 2017FOFIN-00293 | Hidalgo | Tula de Allende | Santa Ana Ahuehuepan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980291.51 | 980291.51 | 294087.45 | 294087.45 | 29.4087 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170200903542 | Transferencia Para La Primera Etapa De La Unidad Deportiva Del Carmen | 2017FOFIN-00294 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1391988.03 | 1391988.03 | 1070948.58 | 1070948.58 | 73.8585 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170200903871 | Incorporación De La Perspectiva De Genero En Las Acciones De La Administración Publica Municipal | 2017PFTPG | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 32114 | 32114 | 32114 | 32114 | 16.057 | 0 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 16.06 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200904844 | Pavimentacion De La Calle San Pedro E.C. Doxey - Tlaxcoapan Del Km. 0 000 Al Km. 0 492 | 2017/FAFEF-00407 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2967247.35 | 2967247.35 | 2830136.91 | 2830136.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53516 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200904845 | Pavimentacion De La Avenida La Flor-Mothe Seccion 3 | 2017/FAFEF-00532 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2549087.22 | 2549087.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 32773 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904847 | Reconstruccion De Acceso A La Comunidad De La Flor E.C.F. Actopan-Ixmiquilpan Del Km. 0 000 Al Km 1 050.70 | 2017/FAFEF-00534 | Hidalgo | San Salvador | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3227516.17 | 3227516.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 32773 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904852 | Pavimentacion Del Camino De Acceso A Xuchitlan- Mejay, Tramo Troncal Del Km. 2 040 Al Km. 3 040 | 2017/FAFEF-00545 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9830508.48 | 9830508.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904854 | Sustitucion De Centro De Salud De Xuchitlan | 2017/FAFEF-00617 | Hidalgo | San Salvador | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 5327825.6 | 5327825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32773 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904860 | Pavimentacion Hidraulica De Calle "Avenida Del Trabajo" (Barrio Atlalpan) En Santa Ana Hueytlalpan | 2017/FAFEF-00533 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2912175.08 | 2912175.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904865 | Rehabilitacion De Auditorio Ejidal (776.00 M2) | 2017/FAFEF-00535 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 540677.97 | 540677.97 | 528431.97 | 528431.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904868 | Construccion De Muro De Contencion En Plaza Civica | 2017/FAFEF-00536 | Hidalgo | Atlapexco | Itzócal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 627186.45 | 627186.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904869 | Reconstruccion De C.E. Juandho-Tlahuelilpan, Del Km 0 0000 Al Km 6 000, Subtramo: Del Km 0 000 Al Km 4 000 Y Del Km 5 300 Al Km 6 000 | 2017/FAFEF-00537 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 20375546.61 | 20375546.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170200904870 | Ampliacion De Unidad Deportiva Municipal | 2017/FAFEF-00539 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4168323.54 | 4168323.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9052 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904871 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En La Colonia Europa | 2017/FAFEF-00531 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5900879.94 | 5900879.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 204410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904872 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Municipal | 2017/FAFEF-00540 | Hidalgo | Singuilucan | Singuilucan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2752542.38 | 2752542.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45959 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904873 | Reconstruccion De Acceso A La Localidad De Irolo, E.C. Pachuca-Cd. Sahagun-Lim. Edos. Hgo/Mex., Del Km. 0 000 Al Km. 1 800 | 2017/FAFEF-00543 | Hidalgo | Tepeapulco | Irolo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7767017.9 | 7767017.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 51614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904874 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Santiago Apostol, Del Km. 0 000 Al Km. 1 239 | 2017/FAFEF-00544 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Dios Padre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5479609.07 | 5479609.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904875 | Pavimentacion Asfaltica En Acceso A San Gabriel | 2017/FAFEF-00547 | Hidalgo | Zempoala | San Gabriel Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3538362.75 | 3538362.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 39143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904879 | Construccion De Fosa Y Acabados En Auditorio | 2017/FAFEF-00548 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Paxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1277966.1 | 1277966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66990 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904970 | Pavimentacion A Base De Empedrado Con Huella De Concreto En Acceso A La Comunidad 1ra Etapa | 2017/FOFIN-00420 | Hidalgo | Tasquillo | Rinconada | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904976 | Pavimentacion Hidraulica En Av. Juarez En La Localidad De La Vega | 2017/FOFIN-00421 | Hidalgo | Tasquillo | La Vega | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 571851.7 | 571851.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904982 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Cerrada Mar Gaona | 2017/FOFIN-00422 | Hidalgo | Tasquillo | San Isidro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 348709.25 | 348709.25 | 332633.42 | 332633.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904985 | Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso | 2017/FOFIN-00423 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 887135.05 | 887135.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1774 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904987 | Construccion De Pavimentacion De Carpeta Asfaltica En La Calle Sin Nombre, Col. Centro, Tramo Del Km 0 000 Al 0 083, Ubicado En La Localidad De El Jiadi, Municipio De El Arenal, Estado De Hidalgo | 2017/FOFIN-00424 | Hidalgo | El Arenal | El Jiadi | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 351290.75 | 351290.75 | 334980.4 | 334980.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2284 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904991 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Acceso Al Gandho | 2017/FOFIN-00425 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1019266.08 | 1019266.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14842 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200904994 | Pavimetacion A Base De Empedrado Con Huella De Concreto Hidraulico En Calle Agustin Melgar Primera Etapa | 2017/FOFIN-00426 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905045 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 2017/FOFIN-00428 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300047.53 | 300047.53 | 294037.44 | 294037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 468 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905048 | Construccion De Techado De Foro Y Rehabilitacion De Gradas En Escuela Primaria Justo Sierra Clave:13dpr0487s | 2017/FOFIN-00427 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1493551.33 | 1493551.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905053 | Techado Unidad Deportiva Chapantongo | 2017/FOFIN-00503 | Hidalgo | Chapantongo | Chapantongo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1239827.71 | 1239827.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 669 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905058 | Calle Interconexion La Heredad - El Durazno | 2017/FOFIN-00465 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Heredad | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905081 | Rehabilitacion De Drenaje Y Pasillos En Mercado Municipal De Huejutla De Reyes, Hgo. | 2017/FOFIN-00466 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4853413.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82889 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905082 | Rehabilitacion Y Construccion De La Unidad Deportiva Tehuetlan 3ra Etapa | 2017/FOFIN-00467 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tehuetlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4950000 | 4950000 | 4709752.25 | 4709752.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3024 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905084 | Construccion De Cubierta Auto Soportante (Techumbre) En La Comunidad El Deca Lopez Rayon | 2017/FOFIN-00556 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Deca | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905091 | Galera De Usos Multiples Chalahuiyapa | 2017/FOFIN-00555 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chalahuiyapa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905097 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En La Localidad De Pilcapilla | 2017/FOFIN-00592 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Pilcapilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494690.03 | 494690.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11754 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905102 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En La Localidad De Zapote Abajo | 2017/FOFIN-00594 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zapote Abajo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1788165.41 | 1788165.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905246 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En La Localidad De El Carrizal | 2017/FOFIN-00595 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Carrizal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210956.82 | 210956.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905248 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En La Localidad De Cececamel | 2017/FOFIN-00596 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Cececamel | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 736838.85 | 736838.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905250 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De La Loma | 2017/FOFIN-00597 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Loma | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 370091.58 | 370091.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905252 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De Barrio Arriba Ojo De Agua | 2017/FOFIN-00598 | Hidalgo | Chapulhuacán | Barrio Arriba Ojo de Agua | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 315886.58 | 315886.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17922 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905278 | Construccion Con Carpeta Asfaltica De Libramiento Camino Real - Tepeapulco - Tlanalapa Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | 2017/FAFEF-00409 | Hidalgo | Tepeapulco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14829163.2 | 14829163.2 | 13559421.2 | 13559421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66908 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905280 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Carretera Hidalgo Tulancingo-Pachuca Y Calle 16 De Enero (Ambos Cuerpos Del Par Vial Acatlan-El Cuatro) | 2017/FAFEF-00408 | Hidalgo | Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 20265381.84 | 20265381.84 | 19305565.49 | 19305565.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20077 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905282 | Reconstruccion De La C.E. San Alejo-Metepec-Agua Blanca-Limites Hgo/Ver. Del Km. 0 000 Al Km. 40 300 | 2017/FAFEF-00546 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 18322403.11 | 18322403.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102406 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905285 | Modernizacion Y Ampliacion Del C.R. Santa Cruz - Achichipil - El Pemuche - Cruztitla Del Km 0 000 Al Km 8 994, Subtramo A Modernizar Del Km 4 000 Al Km 5 840 | 2017/FAFEF-00619 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12928154.31 | 12928154.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 122905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905286 | Sustitucion Y Equipamiento Del Centro De Salud Santa Maria Amajac | 2017/FAFEF-00636 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6476122.07 | 6476122.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905289 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En El Barrio San Juan, En El Municipio De Calnali | 2017/FFIEM-00464 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4709400.65 | 4709400.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905291 | Rehabilitacion De Launidad Deportiva Del Barrio La Loma, En El Municipio De Tianguistengo | 2017/FFIEM-00557 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3461500 | 3461500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9825 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905292 | Rehabilitacion De Areas De Usos Multiples Y Construccion De Techumbre, En El Municipio De Jaltocan | 2017/FFIEM-00638 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3461500 | 3461500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905293 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En El Barrio Santa Cecilia, En El Municipio De Tlanchinol | 2017/FFIEM-00637 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlanchinol | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5199 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905314 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Huichapan, Alumbrado Publico | 2017/PDPTU-00391 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 925636.87 | 925636.87 | 925636.87 | 925636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 46456 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905315 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Tecozautla, Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Area A Subterranea | 2017/FAFEF-00400 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 680973.43 | 680973.43 | 680973.43 | 680973.43 | 680973.43 | 680973.43 | 680973.43 | 100 | 0 | Lote | 35528 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200905316 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Tecozautla, Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Area A Subterranea | 2017/FAFEF-00400 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | Lote | 35528 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200905320 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Centro Historico Del Pueblo Magico De Teocozautla, Alumbrado Publico | 2017/PDPTU-00394 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1315026.57 | 1315026.57 | 1315026.57 | 1315026.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35528 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200905325 | Banqueta Y Alumbrado Publico De Prismas Basalticos A Santa Maria Regla En El Pueblo Magico De Huasca De Ocampo | 2017/IPSVH-00553 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Santa María Regla | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1044727.23 | 1044727.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905327 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Huichapan, Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Aerea A Subterranea | 2017/FAFEF-00397 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1070363.13 | 1070363.13 | 1070363.13 | 1070363.13 | 1070363.13 | 1070363.13 | 1070363.13 | 100 | 0 | Lote | 46451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905328 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Pueblo Magico De Huichapan, Conversion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Aerea A Subterranea | 2017/FAFEF-00397 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | Lote | 46451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905329 | Andador Peatonal Y Ciclopista | 2017/FAFEF-00898 | Hidalgo | Tasquillo | Danghu | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277228.97 | 277228.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905330 | Empedrado De Huella De Concreto En Calle Morelos | 2017/FAFEF-00897 | Hidalgo | Tasquillo | Bondhí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360297.51 | 360297.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905331 | Construccion De Piso De Concreto Hidraulico En Calle | 2017/FAFEF-00899 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 177735.22 | 177735.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905332 | Empedrado De La Calle Manzana No. 2 Bondhi | 2017/FAFEF-00896 | Hidalgo | Tasquillo | Bondhí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360297.51 | 360297.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 16865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905333 | Rehabilitacion De Infraestructura Carretera En Diversos Tramos De La Red Estatal | 2017/FAFEF-00907 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4600343.95 | 4600343.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2661492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200905334 | Construccion De Muros De Contencion | 2017/FOFIN-00902 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto Obscuro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750993.91 | 750993.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 487 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905335 | Construccion De Andadores | 2017/FOFIN-00901 | Hidalgo | Chapulhuacán | Palomas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173508.9 | 173508.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170200905336 | Construccion De Andadores | 2017/FOFIN-00903 | Hidalgo | Chapulhuacán | Iglesia Vieja (Iglesia Nueva) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247942.84 | 247942.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170300916248 | Ampliación De Centro De Salud En Morelos Trancas - 83188 | 83188 | Hidalgo | Zimapán | Morelos (Trancas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 277 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919124 | Mejoramiento De Linea De Conducción De Agua Potable - 154714 | 154714 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | El Vite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYNTAMIENTO DE HUASCA DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122000 | 122000 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919125 | Suministro De Biodigestores - 155029 | 155029 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | El Contento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUASCA DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919126 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 190797 | 190797 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 699589.25 | 699589.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919127 | Construccion De Aulas En Escuerla Primaria General Consumacion De La Independencia - 141850 | 141850 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 840000 | 840000 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919128 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 143401 | 143401 | Hidalgo | Huautla | Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919129 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Acatepec En El Municipio De Huautla - 141923 | 141923 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919130 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 141675 | 141675 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1028 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919131 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Acatepec En El Municipio De Huautla - 140896 | 140896 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919132 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Acatepec En El Municipio De Huautla - 137395 | 137395 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919133 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Acatepec Municipio De Huautla - 136889 | 2017/FAISE-00620-136889 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 995700 | 484700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919134 | Construccion De Un Aula En Escuela Superior Cemsad Acatepec - 107965 | 107965 | Hidalgo | Huautla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919135 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 191590 | 191590 | Hidalgo | Huautla | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364261.77 | 364261.77 | 364261.77 | 364261.77 | 364261.77 | 364261.77 | 364261.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: APORT. MPAL. / Física: / Registro:
HID17170300919136 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Aguacate En El Municipio De Huautla - 137688 | 137688 | Hidalgo | Huautla | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 67 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919137 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario - 107724 | 107724 | Hidalgo | Huautla | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: / Registro:
HID17170300919138 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 19036 | 207FAISM025003 | Hidalgo | Huautla | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 371 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919139 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ahuatitla En El Municipio De Huautla - 137427 | 137427 | Hidalgo | Huautla | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919140 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ahuatitla En El Municipio De Huautla - 135455 | 135455 | Hidalgo | Huautla | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919141 | Construccion De Drenaje Sanitario Septima Etapa - 107690 | 107690 | Hidalgo | Huautla | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919142 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Ahuehuetl En El Municipio De Huautla - 141586 | 141586 | Hidalgo | Huautla | Ahuehuetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919143 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141800 | 141800 | Hidalgo | Huautla | Ahuehuetl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 1107000 | 1230000 | 369000 | 369000 | 369000 | 30 | 0 | Vivienda | 549 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919144 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ahuehuetl En El Municipio De Huautla - 135466 | 135466 | Hidalgo | Huautla | Ahuehuetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919145 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ahuehuetl En El Municipio De Huautla - 140920 | 140920 | Hidalgo | Huautla | Ahuehuetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919146 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ahuehuetl En El Municipio De Huautla - 137460 | 137460 | Hidalgo | Huautla | Ahuehuetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919147 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Aquetzpalco En El Municipio De Huautla - 141941 | 141941 | Hidalgo | Huautla | Aquetzpalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919148 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Aquetzpalco En El Municipio De Huautla - 137482 | 137482 | Hidalgo | Huautla | Aquetzpalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919149 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Banderas En El Municipio De Huautla - 140956 | 140956 | Hidalgo | Huautla | Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919150 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Banderas Huautla - 136242 | 136242 | Hidalgo | Huautla | Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919151 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 141853 | 141853 | Hidalgo | Huautla | El Barbecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 798954.86 | 798954.86 | 798954.86 | 798954.86 | 798954.86 | 798954.86 | 798954.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919152 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Barbecho En El Municipio De Huautla - 135519 | 135519 | Hidalgo | Huautla | El Barbecho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919153 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Barbecho En El Municipio De Huautla - 137720 | 137720 | Hidalgo | Huautla | El Barbecho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919154 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Indigena Aquiles Serdan - 141833 | 141833 | Hidalgo | Huautla | Los Cerezos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919155 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Los Cerezos Huautla - 136317 | 136317 | Hidalgo | Huautla | Los Cerezos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919156 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 141703 | 141703 | Hidalgo | Huautla | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919157 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coamitla En El Municipio De Huautla - 137562 | 137562 | Hidalgo | Huautla | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919158 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 141818 | 141818 | Hidalgo | Huautla | Coapantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Otros | 370 | 100 | 1 | Financiera: APORTACION MPAL. EJECUTOR CEA / Física: / Registro:
HID17170300919159 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coapantla En El Municipio De Huautla - 137637 | 137637 | Hidalgo | Huautla | Coapantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919160 | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 107841 | 107841 | Hidalgo | Huautla | Coapantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2460000 | 2460000 | 2214000 | 2460000 | 738000 | 738000 | 738000 | 30 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919161 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Coatzacoatl Huautla - 136257 | 136257 | Hidalgo | Huautla | Coatzacoatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919162 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 107587 | 107587 | Hidalgo | Huautla | Coatzacoatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 344 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919163 | Cvontruccion De Techado En Area De Imparticion En Escuela Primaria Builingue Narciso Mendoza - 141825 | 141825 | Hidalgo | Huautla | Coatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919164 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Coatzonco En El Municipio De Huautla - 135500 | 135500 | Hidalgo | Huautla | Coatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919165 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 143405 | 143405 | Hidalgo | Huautla | Coatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 147502.88 | 147502.88 | 132752.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919166 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Coatzonco En El Municipio De Huautla - 141980 | 141980 | Hidalgo | Huautla | Coatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919167 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Coatzonco Huautla - 136273 | 136273 | Hidalgo | Huautla | Coatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919168 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Cojolite En El Municipio De Huautla - 137764 | 137764 | Hidalgo | Huautla | El Cojolite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919169 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Coatempa Huautla - 136252 | 136252 | Hidalgo | Huautla | Coatempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919170 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Coatenáhuatl En El Municipio De Huautla - 140994 | 140994 | Hidalgo | Huautla | Coatenáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919171 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coatenáhuatl En El Municipio De Huautla - 137675 | 137675 | Hidalgo | Huautla | Coatenáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919172 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 143371 | 143371 | Hidalgo | Huautla | Chalingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919173 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Chalingo En El Municipio De Huautla - 141953 | 141953 | Hidalgo | Huautla | Chalingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82440 | 82440 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919174 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chalingo En El Municipio De Huautla - 137510 | 137510 | Hidalgo | Huautla | Chalingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919175 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chalingo Municipio De Huautla - 136989 | 2017/FAISE-00621_136989 | Hidalgo | Huautla | Chalingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 995700 | 484700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro:
HID17170300919176 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chiliteco En El Municipio De Huautla - 135485 | 135485 | Hidalgo | Huautla | Chiliteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919177 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chiliteco En El Municipio De Huautla - 137531 | 137531 | Hidalgo | Huautla | Chiliteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919178 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 107531 | 107531 | Hidalgo | Huautla | Chiliteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919179 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chipila En El Municipio De Huautla - 137547 | 137547 | Hidalgo | Huautla | Chipila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919180 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Segunda Etapa - 107817 | 107817 | Hidalgo | Huautla | Chipila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0 | 1600000 | 1440000 | 1600000 | 480000 | 480000 | 480000 | 30 | 0 | Piezas | 77 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919181 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141777 | 141777 | Hidalgo | Huautla | Hernándeztla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 820000 | 246000 | 246000 | 246000 | 30 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919182 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Hernándeztla En El Municipio De Huautla - 137802 | 137802 | Hidalgo | Huautla | Hernándeztla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919183 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huemaco En El Municipio De Huautla - 137826 | 137826 | Hidalgo | Huautla | Huemaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919184 | Construccion De Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 191024 | 191024 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1012032.66 | 1012032.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO DUPLICADO / Física: / Registro:
HID17170300919185 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 141810 | 141810 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 1 | Financiera: APORTACION MPAL. EJECUTOR CEA / Física: / Registro:
HID17170300919186 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ixtlahuac Huautla - 136296 | 136296 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919187 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 191489 | 191489 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: APORT. MAPL. / Física: / Registro:
HID17170300919188 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria - 141830 | 141830 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919189 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Ixtle En El Municipio De Huautla - 137782 | 137782 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919190 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Lindero En El Municipio De Huautla - 135415 | 135415 | Hidalgo | Huautla | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919191 | Construccion De Sistema De Agua Potable Carcamo Primera Etapa - 107618 | 107618 | Hidalgo | Huautla | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919192 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Mesa En El Municipio De Huautla - 137829 | 137829 | Hidalgo | Huautla | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919193 | Construccion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 107652 | 107652 | Hidalgo | Huautla | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 2201612 | 1981511.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919194 | Mejoramiento De Aulas En Telesecundaria - 141841 | 141841 | Hidalgo | Huautla | Metlatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919195 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Metlatepec En El Municipio De Huautla - 137845 | 137845 | Hidalgo | Huautla | Metlatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919196 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pahuatitlá En El Municipio De Huautla - 137865 | 137865 | Hidalgo | Huautla | Pahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919197 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Para Vivienda - 107874 | 107874 | Hidalgo | Huautla | Pahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0 | 1640000 | 1476000 | 1640000 | 492000 | 492000 | 492000 | 30 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919198 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 191548 | 191548 | Hidalgo | Huautla | El Pajonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 101713.87 | 101713.87 | 101713.87 | 101713.87 | 101713.87 | 101713.87 | 101713.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MAPL. / Física: / Registro:
HID17170300919199 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Pajonal Huautla - 136286 | 136286 | Hidalgo | Huautla | El Pajonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919200 | Mejoramiento De Pozo Profundo - 107675 | 107675 | Hidalgo | Huautla | Pepeyoca de Cabrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919201 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 191210 | 191210 | Hidalgo | Huautla | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 820000 | 246000 | 246000 | 246000 | 30 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919202 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141792 | 141792 | Hidalgo | Huautla | Piltepeco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919203 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Piltepeco En El Municipio De Huautla - 137887 | 137887 | Hidalgo | Huautla | Piltepeco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919204 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Sexta Etapa - 107757 | 107757 | Hidalgo | Huautla | Piltepeco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 720000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919205 | Electrificacion De Carcamo De Bombeo Para La Localidad De Los Puentes - 191629 | 191629 | Hidalgo | Huautla | Los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919206 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Puentes En El Municipio De Huautla - 137836 | 137836 | Hidalgo | Huautla | Los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919207 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 191520 | 191520 | Hidalgo | Huautla | Huazalinguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291465.38 | 291465.38 | 291465.38 | 291465.38 | 291465.38 | 291465.38 | 291465.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: APORT. MPAL. / Física: / Registro:
HID17170300919208 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huazalinguillo En El Municipio De Huautla - 137820 | 137820 | Hidalgo | Huautla | Huazalinguillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919209 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Santo Domingo En El Municipio De Huautla - 137900 | 137900 | Hidalgo | Huautla | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919210 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Para Vivienda - 107883 | 107883 | Hidalgo | Huautla | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1476000 | 1640000 | 492000 | 492000 | 492000 | 30 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919211 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tamoyón I En El Municipio De Huautla - 138211 | 138211 | Hidalgo | Huautla | Tamoyón I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112404 | 112404 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919212 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 19037 | 19037 | Hidalgo | Huautla | Tamoyón I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1895915.31 | 1864334.32 | 1677900.89 | 1864334.32 | 1716425.21 | 1716425.21 | 1716425.21 | 92.0664 | 0 | Metros lineales | 929 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919213 | Sistema De Agua Potable Lineas De Alimentacion Tanques De Regulacion Y Redes De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Etapas - 141708 | 141708 | Hidalgo | Huautla | Tamoyón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 1 | Financiera: APORT- MPAL. / Física: / Registro:
HID17170300919214 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tohuaco Ii En El Municipio De Huautla - 138280 | 138280 | Hidalgo | Huautla | Tamoyón II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76038 | 76038 | 76038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919215 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 107893 | 107893 | Hidalgo | Huautla | Tecoluco Calpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 820000 | 246000 | 246000 | 246000 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919216 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tepeco En El Municipio De Huautla - 138229 | 138229 | Hidalgo | Huautla | Tepeco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919217 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tepetzintla Huautla - 136373 | 136373 | Hidalgo | Huautla | Tepetzintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919218 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tlacuapan En El Municipio De Huautla - 138236 | 138236 | Hidalgo | Huautla | Tlacuapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919219 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Para Vivienda - 107929 | 107929 | Hidalgo | Huautla | Tlacuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1476000 | 1640000 | 1402000 | 1402000 | 1402000 | 85.4878 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919220 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 143442 | 143442 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco Amatzintla (Tohuaco III) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 705867.77 | 705867.77 | 705867.77 | 705867.77 | 705867.77 | 705867.77 | 705867.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919221 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tohuaco Amatzintla Tohuaco Iii Huautla - 136399 | 136399 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco Amatzintla (Tohuaco III) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919222 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141770 | 141770 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 820000 | 246000 | 246000 | 246000 | 30 | 0 | Otros | 208 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919223 | Pavimentacion Hidrahulica De Calles - 143438 | 143438 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 798810.43 | 798810.43 | 798810.43 | 798810.43 | 798810.43 | 798810.43 | 798810.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919224 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tohuaco I En El Municipio De Huautla - 138261 | 138261 | Hidalgo | Huautla | Tohuaco I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919225 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tzacuala En El Municipio De Huautla - 138288 | 138288 | Hidalgo | Huautla | Tzacuala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112404 | 112404 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919226 | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 107961 | 107961 | Hidalgo | Huautla | Vinasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1558000 | 1558000 | 1402200 | 1558000 | 467400 | 467400 | 467400 | 30 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919227 | Construccion De Veinte Sanitarios Con Biodigestores - 141756 | 141756 | Hidalgo | Huautla | Xóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 248 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919228 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Xóchitl Huautla - 136414 | 136414 | Hidalgo | Huautla | Xóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919229 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141795 | 141795 | Hidalgo | Huautla | Zacatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 1107000 | 1230000 | 369000 | 369000 | 369000 | 30 | 0 | Vivienda | 442 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919230 | Construccion De Aulaas En Escuela Telesecundaria - 141845 | 141845 | Hidalgo | Huautla | Zacatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919231 | Contruccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 141695 | 141695 | Hidalgo | Huautla | Zacatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 442 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919232 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Zacatipa En El Municipio De Huautla - 138333 | 138333 | Hidalgo | Huautla | Zacatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919233 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Zacatipa En El Municipio De Huautla - 135434 | 135434 | Hidalgo | Huautla | Zacatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919234 | Construccion De Veinte Sanitarios Con Biodigestores - 107798 | 107798 | Hidalgo | Huautla | 14 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1440000 | 1600000 | 480000 | 480000 | 480000 | 30 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919235 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141808 | 141808 | Hidalgo | Huautla | Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 738000 | 820000 | 246000 | 246000 | 246000 | 30 | 0 | Vivienda | 218 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919236 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Puerta Huautla - 136303 | 136303 | Hidalgo | Huautla | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919237 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Veintiuno De Enero En El Municipio De Huautla - 141784 | 141784 | Hidalgo | Huautla | 21 de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360440 | 360440 | 360440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919238 | Contruccion De Sistema De Agua Potable Primera Carcamo Primera Etapa - 141716 | 141716 | Hidalgo | Huautla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1244970 | 1244970 | 1120473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 283 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919239 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Vicente Guerrero En El Municipio De Huautla - 138316 | 138316 | Hidalgo | Huautla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919240 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 141785 | 141785 | Hidalgo | Huautla | Tlalpane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919241 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio Para Vivienda - 107946 | 107946 | Hidalgo | Huautla | Tlalpane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 1107000 | 1230000 | 885594.4 | 885594.4 | 885594.4 | 71.9995 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919242 | Pavimentacion Hidraulica De Calles - 191560 | 191560 | Hidalgo | Huautla | Barrio Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 432652.13 | 432652.13 | 432652.13 | 432652.13 | 432652.13 | 432652.13 | 432652.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: APORT. MPAL. / Física: / Registro:
HID17170300919243 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Milkahual Huautla - 136327 | 136327 | Hidalgo | Huautla | Milkaual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919244 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centímetros De Espesor - 130380 | 130380 2017-FAISM026022 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 459139.17 | 459139.17 | 459139.17 | 459139.17 | 137741.75 | 137741.75 | 137741.75 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919245 | Ampliación De Red Electrica - 130382 | 130382 2017-FAISM026016 | Hidalgo | Huazalingo | Huazalingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 498973.23 | 498973.23 | 498973.23 | 498973.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919246 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Amaxac En El Municipio De Huazalingo - 135463 | 135463 | Hidalgo | Huazalingo | Ámaxac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919247 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132864 | 132864 | Hidalgo | Huazalingo | Ámaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ALIMENTO DE ESTA MANERA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIPSO
HID17170300919248 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 136077 | 2017FAISM044047 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Capulín Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342800 | 342800 | 263530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919249 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 133805 | 133805 2017-FAISM026033 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 711659.98 | 711659.98 | 711659.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919250 | Ampliación De Red Electrica - 130385 | 130385 2017-FAISM026021 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 523414.2 | 523414.2 | 523414.2 | 523414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919251 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Tele Secundaria Numero Seiscientos Cuarenta Y Nueve - 129751 | 129751 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 472133.6 | 472133.6 | 472133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919252 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centímetros De Espesor - 130121 | 130121 2017-FAISM026015 | Hidalgo | Huazalingo | Pilchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 456608.06 | 456608.06 | 456608.06 | 456608.06 | 136982.42 | 136982.42 | 136982.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919253 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 133755 | 133755 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418274.74 | 418274.74 | 418274.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919254 | Construcción De Cárcamo Para El Sistema De Agua Potable - 133895 | 133895 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1262864.77 | 1262864.77 | 1262864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919255 | Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Sorjuana Ines De La Cruz - 129798 | 129798 2017-FAISM026024 | Hidalgo | Huazalingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 295805.17 | 295805.17 | 295805.17 | 295805.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919256 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 133781 | 133781 | Hidalgo | Huazalingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ALIMENTO DE ESTA MANERA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919257 | Ampliación De Red Electrica - 130381 | 130381 2017-FAISM026018 | Hidalgo | Huazalingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 437592.4 | 437592.4 | 437592.4 | 437592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919258 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 130375 | 130375 2017-FAISM026027 | Hidalgo | Huazalingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 622070.23 | 622070.23 | 622070.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919259 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132876 | 132876 | Hidalgo | Huazalingo | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ALIMENTO DE ESTA MANERA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919260 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 130161 | 130161 2017-FAISM026005 | Hidalgo | Huazalingo | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 378970.58 | 378970.58 | 378970.58 | 378970.58 | 374070.1 | 374070.1 | 374070.1 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919261 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Maria En El Municipio De Huazalingo - 137668 | 137668 | Hidalgo | Huazalingo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919262 | Construcción De Drenaje Pluvial - 134098 | 134098 2017-FAISM026030 | Hidalgo | Huazalingo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 630892.4 | 630892.4 | 630892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919263 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132872 | 132872 | Hidalgo | Huazalingo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211439.35 | 211439.35 | 211439.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919264 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132873 | 132873 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282694.06 | 282694.06 | 282694.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919265 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 130378 | 130378 2017-FAISM026029 | Hidalgo | Huazalingo | Santo Tomás (Cuaxahual) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636471.33 | 636471.33 | 636471.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919266 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centímetros De Espesor - 130103 | 130103 2017-FAISM026025 | Hidalgo | Huazalingo | Tepemaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345069.68 | 345069.68 | 345069.68 | 345069.68 | 103520.9 | 103520.9 | 103520.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919267 | Construcción De Drenaje Sanitario - 129950 | 129950 2017-FAISM026012 | Hidalgo | Huazalingo | Tetlicuil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1604939.89 | 1604939.89 | 1604939.89 | 1604939.89 | 481481.97 | 481481.97 | 481481.97 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919268 | Construcción De Dispensario Medico - 134209 | 134209 2017-FAISM026035 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1111013.18 | 1111013.18 | 1111013.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919269 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132877 | 132877 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348652.5 | 348652.5 | 348652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919270 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 129896 | 129896 2017-FAISM026014 | Hidalgo | Huazalingo | Tlamamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1201272.43 | 1201272.43 | 1201272.43 | 1201272.43 | 360381.73 | 360381.73 | 360381.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919271 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlatzonco En El Municipio De Huazalingo - 137689 | 137689 | Hidalgo | Huazalingo | Tlatzonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919272 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 134011 | 134011 2017-FAISM026032 | Hidalgo | Huazalingo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491965.73 | 491965.73 | 491965.73 | 491965.73 | 147589.72 | 147589.72 | 147589.72 | 30 | 0 | Metros lineales | 156 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919273 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centimetros De Espesor - 130014 | 130014 2017-FAISM026023 | Hidalgo | Huazalingo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 470325.41 | 470325.41 | 470325.41 | 470325.41 | 141097.62 | 141097.62 | 141097.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919274 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 133855 | 133855 | Hidalgo | Huazalingo | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1217664.03 | 1217664.03 | 1217664.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919275 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 134078 | 134078 2017-FAISM026034 | Hidalgo | Huazalingo | Congreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 424544.86 | 424544.86 | 424544.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919276 | Construcción De Drenaje Pluvial - 129981 | 129981 2017-FAISM026028 | Hidalgo | Huazalingo | Nuevo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 665632.49 | 665632.49 | 665632.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919277 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 129842 | 129842 2017-FAISM026010 | Hidalgo | Huazalingo | Nuevo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223152.44 | 223152.44 | 223152.44 | 223152.44 | 220266.85 | 220266.85 | 220266.85 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919278 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 134170 | 134170 2017-FAISM026013 | Hidalgo | Huazalingo | Huilotitla II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1286018.31 | 1286018.31 | 1286018.31 | 1286018.31 | 385805.49 | 385805.49 | 385805.49 | 30 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919279 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 138903 | 138903 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4818015.94 | 4818015.94 | 4818015.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2430 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919280 | Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Negras - 135965 | 135965 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401725.33 | 401725.33 | 401725.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2430 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919281 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre En Barrio Cuauhtemoc - 135886 | 135886 | Hidalgo | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 516767.04 | 516767.04 | 516767.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919282 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acuautla En El Municipio De Huehuetla - 135506 | 135506 | Hidalgo | Huehuetla | Acuautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919283 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Acuautla En El Municipio De Huehuetla - 137834 | 137834 | Hidalgo | Huehuetla | Acuautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919284 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Lorenzo Achiotepec En El Municipio De Huehuetla - 142223 | 142223 | Hidalgo | Huehuetla | San Lorenzo Achiotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919285 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Lorenzo Achiotepec En El Municipio De Huehuetla - 141188 | 141188 | Hidalgo | Huehuetla | San Lorenzo Achiotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919286 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Lorenzo Achiotepec En El Municipio De Huehuetla - 138360 | 138360 | Hidalgo | Huehuetla | San Lorenzo Achiotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919287 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En San Lorenzo Achiotepec - 135865 | 135865 | Hidalgo | Huehuetla | San Lorenzo Achiotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 229 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919288 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Lorenzo Achiotepec En El Municipio De Huehuetla - 135828 | 135828 | Hidalgo | Huehuetla | San Lorenzo Achiotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1515244 | 1515244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919289 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Barrio Aztlán En El Municipio De Huehuetla - 135556 | 135556 | Hidalgo | Huehuetla | Barrio Aztlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMTIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMTIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919290 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Barrio Aztlán En El Municipio De Huehuetla - 137895 | 137895 | Hidalgo | Huehuetla | Barrio Aztlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919291 | Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Localidad De Barrio Aztlan - 135240 | 135240 | Hidalgo | Huehuetla | Barrio Aztlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2603070.11 | 2603070.11 | 2603070.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1010 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919292 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Cebolla Arroyo De Las Cebollas En El Municipio De Huehuet - 141861 | 141861 | Hidalgo | Huehuetla | La Cebolla (Arroyo de las Cebollas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919293 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Cebolla Huehuetla - 135437 | 135437 | Hidalgo | Huehuetla | La Cebolla (Arroyo de las Cebollas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919294 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Cebolla Arroyo De Las Cebollas Huehuetla - 137231 | 137231 | Hidalgo | Huehuetla | La Cebolla (Arroyo de las Cebollas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919295 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Cerro Del Tomate Huehuetla - 137876 | 137876 | Hidalgo | Huehuetla | Cerro del Tomate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 561150 | 561150 | 561150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919296 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chapingo En El Municipio De Huehuetla - 135588 | 135588 | Hidalgo | Huehuetla | Chapingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919297 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Chapingo En El Municipio De Huehuetla - 141015 | 141015 | Hidalgo | Huehuetla | Chapingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919298 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chapingo En El Municipio De Huehuetla - 138202 | 138202 | Hidalgo | Huehuetla | Chapingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919299 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Esperanza Número Uno En El Municipio De Huehuetla - 141098 | 141098 | Hidalgo | Huehuetla | La Esperanza Número 1 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919300 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Esperanza Número Uno En El Municipio De Huehuetla - 137671 | 137671 | Hidalgo | Huehuetla | La Esperanza Número 1 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Esperanza Número Uno En El Municipio De Huehuetla - 135634 | 135634 | Hidalgo | Huehuetla | La Esperanza Número 1 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919302 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Hermanos Galeana En El Municipio De Huehuetla - 135615 | 135615 | Hidalgo | Huehuetla | Hermanos Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919303 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Juntas Chicas En El Municipio De Huehuetla - 138230 | 138230 | Hidalgo | Huehuetla | Juntas Chicas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919304 | Construccion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Juntas Chicas - 135958 | 135958 | Hidalgo | Huehuetla | Juntas Chicas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3569339.82 | 3569339.82 | 3569339.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 879 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919305 | Construccion De Canalizacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Juntas Chicas - 135189 | 135189 | Hidalgo | Huehuetla | Juntas Chicas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 846972.65 | 846972.65 | 846972.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 474 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919306 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Ñanjuay Agua Fría Huehuetla - 136438 | 136438 | Hidalgo | Huehuetla | El Ñanjuay (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919307 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Ñanjuay Agua Fría Huehuetla - 137180 | 137180 | Hidalgo | Huehuetla | El Ñanjuay (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919308 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ñanjuay Huehuetla - 135409 | 135409 | Hidalgo | Huehuetla | El Ñanjuay (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2228300 | 2228300 | 2228300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919309 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Ocotal En El Municipio De Huehuetla - 138207 | 138207 | Hidalgo | Huehuetla | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919310 | Construccion De Tomas Domiciliarias En La Localidad Del Ocotal - 139024 | 139024 | Hidalgo | Huehuetla | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 747120.27 | 747120.27 | 747120.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 512 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919311 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Paraíso En El Municipio De Huehuetla - 138213 | 138213 | Hidalgo | Huehuetla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919312 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Paraiso Municipio De Huehuetla - 137014 | 2017/FAISE-00622_137014 | Hidalgo | Huehuetla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 796560 | 387760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919313 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Río Blanco En El Municipio De Huehuetla - 135677 | 135677 | Hidalgo | Huehuetla | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919314 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En San Ambrosio - 138885 | 138885 | Hidalgo | Huehuetla | San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7846799.99 | 7846799.99 | 1944446.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919315 | Mejoramiento De Sistema De Energia Electrica Y Sistema De Bombeo En San Ambrosio - 135781 | 135781 | Hidalgo | Huehuetla | San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2978321.39 | 2978321.39 | 2978321.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 951 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919316 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Antonio El Grande En El Municipio De Huehuetla - 142199 | 142199 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919317 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Antonio El Grande En El Municipio De Huehuetla - 135751 | 135751 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1515244 | 1515244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919318 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En San Antonio El Grande Huehuetla - 136522 | 136522 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919319 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En San Clemente - 135566 | 135566 | Hidalgo | Huehuetla | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508244.49 | 508244.49 | 508244.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919320 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Clemente En El Municipio De Huehuetla - 142215 | 142215 | Hidalgo | Huehuetla | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105340 | 105340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919321 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Clemente En El Municipio De Huehuetla - 138247 | 138247 | Hidalgo | Huehuetla | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919322 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Clemente En El Municipio De Huehuetla - 135778 | 135778 | Hidalgo | Huehuetla | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919323 | Construccion De Canalizacion De Aguas Pluviales En La Localidad De San Clemente - 135836 | 135836 | Hidalgo | Huehuetla | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354341.28 | 354341.28 | 354341.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919324 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Estebán En El Municipio De Huehuetla - 141149 | 141149 | Hidalgo | Huehuetla | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919325 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Estebán En El Municipio De Huehuetla - 138276 | 138276 | Hidalgo | Huehuetla | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919326 | Ampliacion De Red De Agua Potable En San Esteban - 135948 | 135948 | Hidalgo | Huehuetla | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 938039.82 | 938039.82 | 938039.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919327 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En San Esteban - 135853 | 135853 | Hidalgo | Huehuetla | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1188431.15 | 1188431.15 | 1188431.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919328 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Estebán En El Municipio De Huehuetla - 135793 | 135793 | Hidalgo | Huehuetla | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1515244 | 1515244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919329 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Gregorio - 135956 | 135956 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2210772.79 | 2210772.79 | 2210772.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919330 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Gregorio En El Municipio De Huehuetla - 135809 | 135809 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919331 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Gregorio En El Municipio De Huehuetla - 138298 | 138298 | Hidalgo | Huehuetla | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76038 | 76038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919332 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Guillermo En El Municipio De Huehuetla - 137804 | 137804 | Hidalgo | Huehuetla | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919333 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Santa Inés En El Municipio De Huehuetla - 137823 | 137823 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919334 | Construccion De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Ines - 135876 | 135876 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5184319.9 | 5184319.9 | 5184319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 503 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919335 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Inés En El Municipio De Huehuetla - 135844 | 135844 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919336 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Santa Úrsula En El Municipio De Huehuetla - 138382 | 138382 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76038 | 76038 | 76038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919337 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Úrsula En El Municipio De Huehuetla - 135857 | 135857 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919338 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Santa Ursula - 138943 | 138943 | Hidalgo | Huehuetla | Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374808.17 | 374808.17 | 374808.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919339 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Tortuga Huehuetla - 135554 | 135554 | Hidalgo | Huehuetla | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919340 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Tortuga Huehuetla - 136507 | 136507 | Hidalgo | Huehuetla | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919341 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Río Beltrán En El Municipio De Huehuetla - 137755 | 137755 | Hidalgo | Huehuetla | Río Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919342 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Río Beltran En El Municipio De Huehuetla - 135660 | 135660 | Hidalgo | Huehuetla | Río Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919343 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Dextho Huehuetla - 135542 | 135542 | Hidalgo | Huehuetla | El Dextho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919344 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Dextho Huehuetla - 136425 | 136425 | Hidalgo | Huehuetla | El Dextho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919345 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Piña Huehuetla - 135478 | 135478 | Hidalgo | Huehuetla | La Piña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919346 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Piña Huehuetla - 136468 | 136468 | Hidalgo | Huehuetla | La Piña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919347 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Chicontla Huehuetla - 137140 | 137140 | Hidalgo | Huehuetla | Chicontla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919348 | Construccion De Canalizacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Chicontla - 135433 | 135433 | Hidalgo | Huehuetla | Chicontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919349 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Planes En El Municipio De Huehuetla - 137690 | 137690 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919350 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Planes Municipio De Huehuetla - 137039 | 2017/FAISE-00623-137039 | Hidalgo | Huehuetla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1194840 | 581640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919351 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Cajón En El Municipio De Huehuetla - 141797 | 141797 | Hidalgo | Huehuetla | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 270330 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919352 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Cajón Huehuetla - 135459 | 135459 | Hidalgo | Huehuetla | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919353 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Dos Caminos En El Municipio De Huehuetla - 137828 | 137828 | Hidalgo | Huehuetla | Dos Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919354 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Milpa Redonda En El Municipio De Huehuetla - 141827 | 141827 | Hidalgo | Huehuetla | Milpa Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360440 | 360440 | 360440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919355 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Milpa Redonda Huehuetla - 135269 | 135269 | Hidalgo | Huehuetla | Milpa Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919356 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Milpa Redonda Huehuetla - 137288 | 137288 | Hidalgo | Huehuetla | Milpa Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919357 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Salto Del Agua En El Municipio De Huehuetla - 141806 | 141806 | Hidalgo | Huehuetla | El Salto del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360440 | 360440 | 360440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919358 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Salto Del Agua Huehuetla - 135570 | 135570 | Hidalgo | Huehuetla | El Salto del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919359 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Salto Del Agua Huehuetla - 137202 | 137202 | Hidalgo | Huehuetla | El Salto del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919360 | Construcción De Sala Para La Produccion De Miel De Abeja En La Localidad De San Antonio El Grande Municipio De Huehuetla - 135311 | 135311 | Hidalgo | Huehuetla | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998799.76 | 998799.76 | 998799.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919361 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cantarranas Municipio De Huehuetla - 137068 | 2017/FAISE-00624_137068 | Hidalgo | Huehuetla | Cantarranas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 746775 | 363525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919362 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tierra Amarilla Huehuetla - 137317 | 137317 | Hidalgo | Huehuetla | Tierra Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919363 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tierra Amarilla Huehuetla - 135353 | 135353 | Hidalgo | Huehuetla | Tierra Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1960904 | 1960904 | 1960904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919364 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tierra Amarilla Huehuetla - 136535 | 136535 | Hidalgo | Huehuetla | Tierra Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919365 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Cerro De Chapingo - 103014 | 103014 | Hidalgo | Huehuetla | Cerro de Chapingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 932734.95 | 932734.95 | 932734.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919366 | Construccion De Letrinas En La Localidad De La Esmeralda - 135664 | 135664 | Hidalgo | Huehuetla | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 741000 | 741000 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919367 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Tuza En El Municipio De Huehuetla - 141821 | 141821 | Hidalgo | Huehuetla | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 270330 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919368 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Tuza Huehuetla - 135521 | 135521 | Hidalgo | Huehuetla | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919369 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Tuza Huehuetla - 137268 | 137268 | Hidalgo | Huehuetla | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919370 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 183294 | 183294 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Mariana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401376.91 | 401376.91 | 401376.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919380 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Cruz De Piedra Nicolás Flores - 136637 | 136637 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919381 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Iglesia Vieja En El Municipio De Nicolas Flores - 135790 | 135790 | Hidalgo | Nicolás Flores | Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919382 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pijay Nicolás Flores - 136682 | 136682 | Hidalgo | Nicolás Flores | Pijay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919383 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Segundo Pilas En El Municipio De Nicolás Flores - 141657 | 141657 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919384 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Puerto De Piedra En El Municipio De Nicolas Flores - 135820 | 135820 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919385 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Santa Cruz Nicolás Flores - 137229 | 137229 | Hidalgo | Nicolás Flores | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919386 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Taxhay En El Municipio De Nicolás Flores - 138386 | 138386 | Hidalgo | Nicolás Flores | Taxhay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919387 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Taxhay Nicolás Flores - 137267 | 137267 | Hidalgo | Nicolás Flores | Taxhay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919388 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Texcadho En El Municipio De Nicolás Flores - 138415 | 138415 | Hidalgo | Nicolás Flores | Texcadho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919389 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Villa Hermosa En El Municipio De Nicolás Flores - 138424 | 138424 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919390 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Villa Hermosa Nicolás Flores - 137290 | 137290 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919391 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Villa Juárez Nicolás Flores - 136803 | 136803 | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919392 | Construccion De Recamaras Adicionales - 16744 | 16744 | Hidalgo | Nicolás Flores | Yudho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19450 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: obra no contratada ni validada / Física: obra no contratada ni validada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919393 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Cienega En El Municipio De Nicolas Flores - 135807 | 135807 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919394 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Ciénega Nicolás Flores - 137194 | 137194 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919395 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Segundo Santa Cruz En El Municipio De Nicolás Flores - 141666 | 141666 | Hidalgo | Nicolás Flores | Segundo Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405495 | 405495 | 405495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300919396 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Castadho En El Municipio De Nicolas Flores - 135780 | 135780 | Hidalgo | Nicolás Flores | Castadho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300919397 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Encinote Nicolás Flores - 137149 | 137149 | Hidalgo | Nicolás Flores | El Encinote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919398 | Adquisicion De Equipo Y Material De Oficina - 136081 | 136081 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140000.77 | 140000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
HID17170300919399 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 136080 | 136080 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro:
HID17170300919400 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez - 136068 | 136068 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de ejecucion / Registro:
HID17170300919401 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entronque Con Calle Pino Suarez - 136061 | 136061 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919402 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Del Destello - 80554 | 80554 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231000 | 231000 | 207900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919403 | Rehabilitacion De Instalaciones Del Rastro Municipal - 80553 | 2017FAISM044023 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919404 | Rehabilitacion De Puente El Fresnal - 136072 | 136072 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Batha y Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919405 | Construccion De Empedrado De Camino De Acceso Al Fresnal Segunda Etapa - 80561 | 2017FAISM044024 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Batha y Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 539875 | 539875 | 485887 | 383807 | 383807 | 383807 | 383807 | 71.0918 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 75 | Financiera: / Física: 0BRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919406 | Construccion De Drenaje Sanitario En Barrio El Fresnal - 81150 | 81150 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Batha y Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919407 | Construccion De Empedrado En El Crucero Borbollon Batha - 80564 | 2017FAISM044003 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Borbollón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85500 | 85500 | 76950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA POR EJECUTAR / Registro:
HID17170300919408 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Sin Nombre - 79894 | 2017FAISM044004 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Borbollón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 0 | 14 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919409 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Parte Alta De La Calle Principal - 79942 | 2017FAISM044041 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Capulín de Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919410 | Construccion De Drenaje Sanitario En Ojuelos Parte Alta - 80102 | 2017FAISM044028 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cuaxithi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198000 | 198000 | 178200 | 85911 | 85911 | 85911 | 85911 | 43.3894 | 0 | Metros lineales | 66 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919411 | Construccion De Drenaje En Colonia El Desierto - 80086 | 2017FAISM044005 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cuaxithi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109000 | 109000 | 98100 | 45387 | 45387 | 45387 | 45387 | 41.6394 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919412 | Construccion De Drenaje Sanitario El Bordo - 80012 | 2017FAISM044030 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cuaxithi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919413 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle El Campesino - 79971 | 2017FAISM044029 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cuaxithi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919414 | Reencarpetamiento De Carretera Municipal Dañu Polotitlan - 80569 | 2017FAISM044011 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919415 | Construccion De Empedrado En Dañu Parte Alta Camino Al Capulin Dañu - 80568 | 2017FAISM044001 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919416 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Junto A La Clinica - 80230 | 2017FAISM044010 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201600 | 201600 | 181440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919417 | Construccion De Tanque Para Agua Potable En Capulin Dañu Cap Sesenta Mil Litros - 80216 | 2017FAISM044026 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919418 | Rehabilitacion De Empedrado De Calle Principal - 80562 | 80562 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Denthó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919419 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal - 136066 | 2017FAISM044045 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Humini | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919420 | Construccion De Empedrado De Camino A Carretera Dañu Polotitlan - 80565 | 80565 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Humini | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919421 | Construccion De Drenaje Colonia Los Godoyes - 80507 | 2017FAISM044031 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 445440 | 445440 | 400896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300919422 | Construccion De Arcotecho En Area Deportiva De La Primaria Francisco Javier Mina - 81068 | 2017FAISM044022 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 594000 | 460494 | 460494 | 460494 | 460494 | 69.7718 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919423 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal - 81048 | 2017FAISM044017 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919424 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 80109 | 2017FAISM044035 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Loma Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919425 | Construccion De Empedrado De Camino Vecinal A Maravillas - 80566 | 2017FAISM044042 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Loma del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919426 | Construccion De Empderado En Calle Sin Nombre - 80982 | 2017FAISM044018 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Loma del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919427 | Construccion De Drenaje Sanitario Avenida Los Fresnos - 80131 | 2017FAISM044015 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 196498 | 196498 | 196498 | 196498 | 49.1245 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919428 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Sin Nombre - 80551 | 80551 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919429 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 80558 | 2017FAISM044038 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | La Salita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919430 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 136060 | 2017FAISM044040 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919431 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio Los Tabiqueros - 136057 | 2017FAISM044044 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919432 | Construccion De Red De Drenaje A Un Costado De La Carretera Llano Largo Polotitlan - 80465 | 2017FAISM044027 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919433 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Principal - 80457 | 2017FAISM044013 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Lorenzo el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37000 | 37000 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919434 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Colonia El Calvario - 136048 | 2017FAISM044048 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167200 | 167200 | 150480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919435 | Construccion De Drenaje Colonia El Poethe - 79733 | 2017FAISM044020 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 265500 | 265500 | 238950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919436 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Colonia La Campesina Por Las Vias - 79702 | 2017FAISM044019 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919437 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle De La Plazuela De La Iglesia - 79662 | 2017FAISM044038 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919438 | Construccion De Drenaje En Colonia Santo Niño - 79622 | 2017FAISM044033 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237600 | 237600 | 213840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919439 | Empedrao De Calle De Acceso A La Clinica - 80560 | 2017FAISM044037 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919440 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 80470 | 2017FAISM044036 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 449951 | 449951 | 449951 | 449951 | 449951 | 449951 | 449951 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL EJECUTADA / Registro:
HID17170300919441 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 80468 | 2017FAISM044016 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 188279 | 188279 | 188279 | 188279 | 53.794 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300919442 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 79766 | 2017FAISM044014 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919443 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Calle Principal - 80446 | 80446 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919444 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 80481 | 80481 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Santa Rosa el Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919445 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Camino Real - 80164 | 2017FAISM044021 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 179794 | 179794 | 179794 | 179794 | 51.3697 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
HID17170300919446 | Contruccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria - 136074 | 136074 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | El Fresno (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 131629.23 | 131629 | 118466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
HID17170300919447 | Adquisicion De Silla Ejecutiva - 196183 | 196183 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10995 | 10995 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919448 | Adquisicion De Odometro - 196164 | 196164 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919449 | Adquisición Deescritorios - 196218 | 196218 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19495 | 19495 | 19495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919450 | Adquisicion De Gps - 196124 | 196124 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919451 | Adquisición De Disco Duro - 196698 | 196698 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2299 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919452 | Adquisicion De Impresora - 196686 | 196686 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12721.06 | 12721.06 | 12721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919453 | Adquisición De Computadora Hp - 196068 | 196068 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69995 | 69995 | 69995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919454 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 137971 | 137971 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 101257.59 | 101257.59 | 101257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919455 | 33903 Servicios Integrales - 137963 | 137963 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919456 | Mejoramiento Del Dispensario Medico De La Comunidad De Cienga Grande - 195781 | 195781 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 203952.77 | 203952.77 | 203952.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919457 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 195489 | 195489 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Mujer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 290762.65 | 290762.65 | 290762.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919458 | Aportacion De Recurso Municipal Para El Programa Tres Por Uno Para Migrantes De La Obra Construccion De Pavimento Hidraulico - 134936 | 134936 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Mujer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1143000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919459 | Aportacion De Recurso Municipal Para El Programa Tres Por Uno Para Migrantes Para La Obra Construccion De Pavimento A Bo Los Vazquez - 135247 | 135247 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Omitlán (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1143880 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919460 | Construccion De Dispensario Medico De La Comunidad De La Lagunilla - 137993 | 137993 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919461 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Comunidad De Morelos - 195888 | 195888 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 105450.23 | 105450.23 | 105450.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919462 | Construccion De Rodadas De Concreto Hidraulico De Camino A Barrio Los Tellez - 196655 | 196655 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Puentecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 113767.92 | 113767.92 | 113767.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919463 | Adquisicion De Tuberia Para Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Sistema De Agua Potable El Perico I Lopez Rayon - 196744 | 196744 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95977.34 | 95977.34 | 95977.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919464 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayon - 195678 | 195678 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318762.65 | 318762.65 | 318762.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919465 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Comunidad De Rincón Chico - 195934 | 195934 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Rincón Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 139556.69 | 139556.69 | 139556.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919466 | Mejoramiento Del Dispensario Medico De San Antonio El Paso - 195842 | 195842 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 316330.94 | 316330.94 | 316330.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919467 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Comunidad De Eltejocote - 196220 | 196220 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919468 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Comunidad De Venta De Guadalupe - 137848 | 137848 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Venta de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 248009.51 | 248009.51 | 248009.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919469 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo El Comanche A A Tanque Los Jericos De Venta De Guadalupe Con Tuberia Galvani - 84828 | 84828 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Venta de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 678527.31 | 678527.49 | 40999.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919470 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Parte Baja Del Mirador - 195741 | 195741 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Mirador (La Coyotera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145200 | 145200 | 145200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919471 | Construcción De Caja De Captación Y Linea De Agua Potable A Base De Tubo Galvanizado De Dos - 195563 | 195563 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 475444.75 | 475444.75 | 475444.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919472 | Mejoramiento De Dispensario Medico De La Comunidad De El Manzano - 137973 | 137973 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 147679.6 | 147679.6 | 147679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919473 | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable Con Tubería De Fierro Galvanizado Y Pvc - 195627 | 195627 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Los Tapancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150098.12 | 150098.12 | 150098.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919474 | Adquisición De Software Y Hardware - 197551 | 197551 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919475 | Construccion De Dren Pluvial En Colonia Hidalgo Unido - 179620 | 179620 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 481630.46 | 481630.46 | 481630.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919476 | Construccion De Dren Pluvial - 178798 | 178798 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2983440.49 | 2983440.49 | 2983440.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919477 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tramo Escuela Secundaria Tecnica - 135406 | 135406 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919478 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Av Felipe Angeles - 134214 | 134214 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5792301.53 | 5792301.53 | 5792301.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6726 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919479 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 134141 | 134141 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1565975.03 | 1565975.03 | 1565975.03 | 1565975.03 | 469792.51 | 469792.51 | 469792.51 | 30 | 0 | Metros lineales | 209 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919480 | Rehabilitacion De Dos Aulas En Preescolar Reyno Rivera - 134855 | 134855 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 327308.81 | 327308.81 | 327308.81 | 327308.81 | 98192.64 | 98192.64 | 98192.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919481 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ahuatempa En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138457 | 138457 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919482 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 178278 | 178278 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 704646.3 | 704646.3 | 704646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3636 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919483 | Construccion De Aula Didactica En Cobaeh - 178711 | 178711 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 548936.79 | 548936.79 | 548936.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919484 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Ahuatitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 142265 | 142265 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919485 | Pavimentacion Hidraulica De Calle - 134680 | 134680 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1099188 | 1099188 | 1099188 | 1099188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2485 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919486 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 134097 | 134097 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuatitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 765360.76 | 765360.76 | 765360.76 | 765360.76 | 229608.23 | 229608.23 | 229608.23 | 30 | 0 | Metros lineales | 3622 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919487 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ahuehuetitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138494 | 138494 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919488 | Construccion De Piso Firmes En Viviendas - 73292 | 73292 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255403.32 | 255403.32 | 255403.32 | 255403.32 | 255403.32 | 255403.32 | 255403.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919489 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ahuaixpa En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138450 | 138450 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuaixpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919490 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 134735 | 134735 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ahuaixpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264284.89 | 264284.89 | 264284.89 | 264284.89 | 264284.89 | 264284.89 | 264284.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919491 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Altos De San Pedro En El Municipio De San Felipe Orizatl - 138873 | 138873 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Altos de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919492 | Construcción De Baños Ecologicos - 77867 | 77867 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Altos de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 543790.99 | 543790.99 | 543790.99 | 543790.99 | 163137.3 | 163137.3 | 163137.3 | 30 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919493 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Apaxtzintla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138505 | 138505 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Apaxtzintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919494 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 77835 | 77835 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Apaxtzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660963.81 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se reporta enen ceros ya que queda cancelado desde la MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919495 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Arroyo De Cal En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138528 | 138528 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Arroyo de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919496 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Brasilar En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138614 | 138614 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Brasilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919497 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Cerro En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 141235 | 141235 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919498 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Cerro En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138682 | 138682 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919499 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cuamecaco En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138594 | 138594 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Cuamecaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919500 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuamecaco En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135869 | 135869 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Cuamecaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919501 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coaxocotitla Ii En El Municipio De San Felipe - 138566 | 138566 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Coaxocotitla II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23142 | 23142 | 23142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919502 | Construccion De Baños Ecologicos - 79729 | 79729 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Coaxocotitla II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1081984.5 | 1081984.5 | 1081984.5 | 1081984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919503 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Coyoles En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138886 | 138886 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919504 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Los Coyoles En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135927 | 135927 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919505 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Las Chacas En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138842 | 138842 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Las Chacas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919506 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chancuetlán En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138555 | 138555 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Chancuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919507 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huextetitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138695 | 138695 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huextetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919508 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Hueytlale En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138758 | 138758 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Hueytlale | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919509 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Huichintla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 141247 | 141247 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huichintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919510 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huichintla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138770 | 138770 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huichintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919511 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Huichintla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135917 | 135917 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huichintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919512 | Construcción De Sala Para La Produccion De Miel De Abeja En La Localidad Dehuichintla Municipio De San Felipe Orizatlán - 135340 | 135340 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huichintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 968527.94 | 968527.94 | 968527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919513 | Construccion De Pisos Firmes En Viviendas - 163288 | 163288 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159295.4 | 159295.4 | 159295.4 | 159295.4 | 159295.4 | 159295.4 | 159295.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919514 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Huitzilinguito En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 142400 | 142400 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919515 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huitzilinguito En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138790 | 138790 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzilinguito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919516 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 178818 | 178818 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850193.28 | 850193.28 | 850193.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919517 | Ampliacion De Red Electrica - 178406 | 178406 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 922432.85 | 922432.85 | 922432.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919518 | Pavimentacion De Calle De Acceso Principal - 135026 | 135026 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huitzitzilingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1981365.04 | 1981365.04 | 1981365.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2291 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919519 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Labor I En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 141266 | 141266 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Labor I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919520 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Labor I En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138799 | 138799 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Labor I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919521 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Laguna En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138818 | 138818 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919522 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Laja En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138834 | 138834 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919523 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 75541 | 75541 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Lomas Altas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 246708.74 | 246708.74 | 246708.74 | 246708.74 | 246708.74 | 246708.74 | 246708.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919524 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Nexpa En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136180 | 136180 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Nexpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919525 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Nexpa En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138913 | 138913 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Nexpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919526 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Piedra Hincada En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 142441 | 142441 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Piedra Hincada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919527 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Piedra Hincada En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138922 | 138922 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Piedra Hincada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29754 | 29754 | 28754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919528 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Piedra Hincada En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136230 | 136230 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Piedra Hincada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919529 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 162927 | 162927 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Las Piedras (Micrópolis Ecológica las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370209.29 | 370209.29 | 370209.29 | 370209.29 | 370209.29 | 370209.29 | 370209.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919530 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Las Piedras Micrópolis Ecológica Las Piedras En El Municipio De San Felipe Ori - 142422 | 142422 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Las Piedras (Micrópolis Ecológica las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59540 | 59540 | 59540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919531 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Las Piedras Micrópolis Ecológica Las Piedras En El Municip - 138853 | 138853 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Las Piedras (Micrópolis Ecológica las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919532 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pochotitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138957 | 138957 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Pochotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919533 | Construcion De Piso Firme En Viviendas - 133905 | 133905 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Pochotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462203.65 | 462203.65 | 462203.65 | 462203.65 | 138661.1 | 138661.1 | 138661.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919534 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Potejámel En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 141278 | 141278 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Potejámel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919535 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Potejamel En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138964 | 138964 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Potejámel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919536 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Potejámel En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136265 | 136265 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Potejámel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919537 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Santa Ana En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138973 | 138973 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919538 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Talol En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136295 | 136295 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Talol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919539 | Construccion De Baños Ecologicos - 161425 | 161425 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tamalcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 543790.99 | 543790.99 | 543790.99 | 543790.99 | 163137.3 | 163137.3 | 163137.3 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919540 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tatacuatitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138986 | 138986 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tatacuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919541 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Teoxtitla San Felipe Orizatlan - 135432 | 135432 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Teoxtitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1782640 | 1782640 | 1782640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919542 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Teoxtitla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139003 | 139003 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Teoxtitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919543 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tequexquilico En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139016 | 139016 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tequexquilico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919544 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Texcatla En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139027 | 139027 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Texcatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919545 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tultitlán En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139056 | 139056 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tultitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919546 | Construccion De Modulo De Sanitarios En Preescolar Mundo Infantil - 134808 | 134808 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Xalamakechpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 305980.09 | 305980.09 | 305980.09 | 305980.09 | 91794.03 | 91794.03 | 91794.03 | 30 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919547 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 163189 | 163189 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacayahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 587634.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se reporta en ceros ya que fue cancelado desde la MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919548 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Zapote Arriba En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139109 | 139109 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zapote Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919549 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 134575 | 134575 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260264.82 | 260264.82 | 260264.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919550 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Zapote Abajo En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139097 | 139097 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zapote Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919551 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Zapote Abajo En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136329 | 136329 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zapote Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919552 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Carrizal En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138669 | 138669 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919553 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Carrizal En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135882 | 135882 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919554 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tetzacual En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 136312 | 136312 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tetzácual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919555 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Humos En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 138896 | 138896 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Humos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919556 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Los Humos En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135939 | 135939 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Los Humos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300919557 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 134573 | 134573 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zapotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112269.83 | 112269.83 | 112269.83 | 112269.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919558 | Rehabilitacion De Camino De Acceso - 163100 | 163100 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Zacapilol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600441.37 | 600441.37 | 600441.37 | 600441.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919559 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 75498 | 75498 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tamocalito II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97217.91 | 97217.91 | 97217.91 | 97217.91 | 97217.91 | 97217.91 | 97217.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919560 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Encinal San Felipe Orizatlan - 135419 | 135419 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1782640 | 1782640 | 1782640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919561 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Encinal San Felipe Orizatlan - 136966 | 136966 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919562 | Extension De Red Electrica De Distribucion En Media Y Baja Tension En Tasquillo Calle Santander Entre Belisario Dominguez Y Montes De Oca - 138104 | 138104 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278910.02 | 278910.02 | 278910.02 | 278910.02 | 278910.02 | 278910.02 | 278910.02 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE DISTRIBUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919563 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Av Unidad Deportiva En El Bo De Calvario Alto - 20637 | 20637 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408568.81 | 408568.81 | 408568.81 | 407118.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919564 | Ampliación De Red De Sistema De Agua Potable En El Bo San Antonio Segunda Etapa - 83049 | 83049 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241121.25 | 241121.25 | 241121.25 | 241121.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919565 | Rehabilitación De La Red De Conducción Y Subestacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arbolado En Su Segunda Etapa - 134546 | 134546 | Hidalgo | Tasquillo | Arbolado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 486283.96 | 486283.96 | 486283.96 | 485830.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 768 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919566 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bondhí - 134398 | 134398 | Hidalgo | Tasquillo | Bondhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601675.06 | 601675.06 | 601675.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 545 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919567 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle El Pedregal - 134589 | 134589 | Hidalgo | Tasquillo | Caltimacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 328449.81 | 82112.46 | 82112.46 | 82112.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919568 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Candelaria - 134259 | 134259 | Hidalgo | Tasquillo | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590039.99 | 590039.99 | 590039.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 715 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919569 | Ampliación De Rde En Calles De La Localidad Del Epazote Tercera Etapa - 137603 | 137603 | Hidalgo | Tasquillo | El Epazote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 440821.65 | 440821.65 | 440821.65 | 440293.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919570 | Ampliación De Rde En Calles De La Localidad De La Florida - 170677 | 170677 | Hidalgo | Tasquillo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333898.43 | 333898.43 | 333898.43 | 332915.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919571 | Construcción De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 134702 | 134702 | Hidalgo | Tasquillo | Juchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1048274.77 | 1048274.77 | 1048274.77 | 1045883.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919572 | Extension De Red Electrica De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Llano Por Iglesia Y Rumbo A Caltimacan - 138092 | 138092 | Hidalgo | Tasquillo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150639.22 | 150639.22 | 150639.22 | 150639.22 | 150639.22 | 150639.22 | 150639.22 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE DISTRIBUCION / Registro:
HID17170300919573 | Construcción De Tomas Domiciliarias Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quitandejhe - 134928 | 134928 | Hidalgo | Tasquillo | Quitandejhe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255153.58 | 255153.58 | 255153.58 | 254293.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919574 | Ampliación De Rde En Calles De La Localidad Remedios Cuarta Etapa - 137698 | 137698 | Hidalgo | Tasquillo | Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 393646.67 | 393646.67 | 393646.67 | 393196.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919575 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Indigena Benito Juarez De La Localidad De Santiago Ixtlahuaca Segunda Etapa - 170613 | 170613 | Hidalgo | Tasquillo | Santiago Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 235395.63 | 235395.63 | 235395.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919576 | Extension De Red Electrica De Distribucion En Baja Tension En Varios Sectores De Tetzhu Rumbo A Ojo De Agua Y Por La Iglesia - 138109 | 138109 | Hidalgo | Tasquillo | Tetzhú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 308657.07 | 308657.07 | 308657.07 | 308657.07 | 308657.07 | 308657.07 | 308657.07 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE DISTRIBUCION / Registro:
HID17170300919577 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El Durazno - 138153 | 138153 | Hidalgo | Tasquillo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 284292.23 | 284292.23 | 284292.23 | 283990.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919578 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Camino Real - 134598 | 134598 | Hidalgo | Tasquillo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 357256.27 | 89314.07 | 89314.07 | 89314.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919579 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Las Colonias El Cerrito Muntzhy Candho Y Erami Segunda Etapa - 134627 | 134627 | Hidalgo | Tasquillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2703731.57 | 353062.13 | 353062.13 | 353062.13 | 353062.13 | 353062.13 | 353062.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SOLO LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA EJECUTADA POR LA CEAA. / Registro:
HID17170300919580 | Extension De Red Electrica De Distribucion En Media Y Baja Tension En La Vega Cerrada Vicente Suarez Centro De La Vega - 138122 | 138122 | Hidalgo | Tasquillo | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 251033.34 | 251033.34 | 251033.34 | 251033.34 | 251033.34 | 251033.34 | 251033.34 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA POR CONVENIO CON CFE DISTRIBUCION / Registro:
HID17170300919581 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel - 134504 | 134504 | Hidalgo | Tasquillo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 786749.51 | 786749.51 | 786749.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919582 | Construcción De Vado En Calle Río Verde - 136288 | 136288 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919583 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bo Los Granizo - 136246 | 136246 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462500 | 462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919584 | Construcción De Techo - 134570 | 134570 | Hidalgo | Tecozautla | Tecozautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.72 | 40670.72 | 40670.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919585 | Construcción De Baño - 29704 | 29704 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919586 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29703 | 29703 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919587 | Construcción De Baño - 29700 | 29700 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919588 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29699 | 29699 | Hidalgo | Tecozautla | Gandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919589 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 29711 | 29711 | Hidalgo | Tecozautla | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919590 | Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable - 134567 | 134567 | Hidalgo | Tecozautla | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919591 | Suministro E Instalación De Tomas Domiciliarias - 74118 | 74118 | Hidalgo | Tecozautla | Manguaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 326 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919592 | Construcción De Empedrado Ahogado - 186405 | 186405 | Hidalgo | Tecozautla | La Paila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 199999.95 | 199999.95 | 199999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919593 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29686 | 29686 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919594 | Construcción De Baño - 29685 | 29685 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919595 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29684 | 29684 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919596 | Suministro E Instalación De Tomas Domiciliarias - 29683 | 29683 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919597 | Construcción De Baño - 80367 | 80367 | Hidalgo | Tecozautla | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919598 | Construcción De Baño - 29694 | 29694 | Hidalgo | Tecozautla | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919599 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 29693 | 29693 | Hidalgo | Tecozautla | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919600 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 134569 | 134569 | Hidalgo | Tecozautla | La Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919601 | Construcción De Baño - 79090 | 79090 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919602 | Construcción De Baño - 78729 | 78729 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919603 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78702 | 78702 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919604 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78747 | 78747 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919605 | Construcción De Baño - 79291 | 79291 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26836.7 | 26836.7 | 26836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919606 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79244 | 79244 | Hidalgo | Tecozautla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53163.3 | 53163.3 | 53163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919607 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 134564 | 134564 | Hidalgo | Tecozautla | San Miguel Caltepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919968 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Pezmatlan En El Municipio De Calnali - 137462 | 137462 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919969 | Construcion De Techos Firmes Ubicadasdentro De La Localidad De Pezmatlan - 74719 | 2017-FAISM-74719 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 287500 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919970 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria - 74687 | 2017-FAISM-74687 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919971 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Barrio Tecuapa - 74676 | 2017-FAISM014007 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 490000 | 490000 | 490000 | 244718.89 | 244718.89 | 244718.89 | 244718.89 | 49.9426 | 0 | Otros | 75 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919972 | Ampliacion De Red De Agua Potable Xacalco Pezmatlan - 74661 | 2017-FAISM-74661 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 477473.03 | 477473.03 | 477473.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919973 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Localidad De Pezmatlan - 74652 | 2017-FAISM014025 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919974 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Rancho Nuevo En El Municipio De Calnali - 137486 | 137486 | Hidalgo | Calnali | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919975 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Santa Lucía Mesa De Santa Lucía En El Municipio De Calnali - 141478 | 141478 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82440 | 82440 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919976 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Lucia Mesa De Santa Lucia En El Municipio De Calnali - 137533 | 137533 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919977 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Lucía Mesa De Santa Lucía En El Municipio De Calnali - 135658 | 135658 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300919978 | Mejoramiento De Aulas Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 74638 | 2017-FAISM-74638 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300919979 | Construccion De Drenaje Bo La Capilla - 74629 | 2017-FAISM-74629 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919980 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ubicados Dentro De La Localidad De Santa Lucia - 74622 | 2017-FAISM014028 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574000 | 574000 | 574000 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300919981 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tecpaco En El Municipio De Calnali - 137552 | 137552 | Hidalgo | Calnali | Tecpaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920018 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Francisco Atotonilco En El Municipio De Acaxochitlan - 137052 | 137052 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Francisco Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920019 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal - 105961 | 105961 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 257114.21 | 257114.21 | 257114.21 | 257114.21 | 253789.45 | 253789.45 | 253789.45 | 98.7069 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920020 | Ampliación De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Ejido San Mateo - 189899 | 189899 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920021 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar Al Bo Lagunillas El Chico - 187450 | 187450 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920022 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Mateo En El Municipio De Acaxochitlán - 140689 | 140689 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207695 | 2207695 | 2207695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 196 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920023 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Mateo En El Municipio De Acaxochitlán - 135325 | 135325 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445600 | 445600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920024 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Mateo En El Municipio De Acaxochitlan - 137064 | 137064 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920025 | Ampliacion Del Centro De Salud San Mateo - 94172 | 94172 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1002551.23 | 1001643.39 | 1001643.39 | 1001643.39 | 300493.02 | 300493.02 | 300493.02 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920026 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Miguel Del Resgate En El Municipio De Acaxochitlán - 140754 | 140754 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Miguel del Resgate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2027475 | 2027475 | 2027475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920027 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Miguel Del Resgate En El Municipio De Acaxochitlan - 137084 | 137084 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Miguel del Resgate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52896 | 52896 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920028 | Ampliacion Del Centro De Salud San Miguel Del Resgate - 94371 | 94371 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Miguel del Resgate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920107 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Narciso Mendoza Segunda Etapa - 16196 | 16196 | Hidalgo | Ajacuba | Ajacuba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 595500 | 595500 | 595500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: DICHA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: DICHA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920108 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Villa De Ayala - 13849 | 13849 | Hidalgo | Ajacuba | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 397950 | 397950 | 281231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA ESTA OBRA / Física: AUN NO SE EJECUTA ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920109 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Calle La Linea - 13802 | 13802 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157500 | 157500 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA DICHA OBRA / Física: AUN NO SE EJECUTA DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920110 | Construccion De Red De Agua Potable Primera Etapa - 13777 | 13777 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920111 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Cerrada Mendoza - 13759 | 13759 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247500 | 247500 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SWE EJECUTA LA OBRA / Física: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920112 | Ampliacion De Drenaje Saniotario De Calle Loma Bonita - 13724 | 13724 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229500 | 229500 | 229500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Física: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920143 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Hualul Chapulhuacán - 136260 | 136260 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Hualul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920432 | Ampliación De Linea De Conducción Y Distribución De Agua Potable - 80085 | 80085 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920433 | Construcción De Aulas Para Telebachilletato Comunitario Plantel Alcholoya - 79917 | 79917 | Hidalgo | Acatlán | Alcholoya (El Salto de Alcholoya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 890816.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920434 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 80246 | 80246 | Hidalgo | Acatlán | Metepec Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 932374.18 | 932374.18 | 932374.18 | 932374.18 | 932374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920435 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80335 | 80335 | Hidalgo | Acatlán | San Antonio la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 88130.47 | 88130.47 | 88130.47 | 88130.47 | 88130.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920436 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 80378 | 80378 | Hidalgo | Acatlán | Colonia 28 de Mayo (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1212612 | 1212612.15 | 1212612.15 | 1212612.15 | 1212612.15 | 363783.64 | 363783.64 | 30 | 0 | Otros | 198 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920437 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 80273 | 80273 | Hidalgo | Acatlán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60402.48 | 60402.48 | 60402.48 | 60402.48 | 60402.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920438 | Ampliación De Red De Energía Electrica Barrio Las Segundas Lajas - 80240 | 80240 | Hidalgo | Acatlán | Los Migueles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1488280.03 | 1488280.03 | 1488280.03 | 1488280.03 | 1488280.03 | 446484.01 | 446484.01 | 30 | 0 | Otros | 85 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920439 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 80063 | 80063 | Hidalgo | Acatlán | El Transformador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 770181.15 | 770181.15 | 770181.15 | 770181.15 | 770181.15 | 231054.34 | 231054.34 | 30 | 0 | Otros | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920440 | Construcción De Tercera Etapa Del Centro De Asistencia Infantil Caic - 202915 | 202915 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 330661.2 | 330661.2 | 330661.2 | 330661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920441 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Hidalgo - 202117 | 202117 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920442 | Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Asistencia Infantil Caic - 202961 | 202961 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 194919.17 | 194919.17 | 194919.17 | 194919.17 | 194919.17 | 194919.17 | 194919.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920443 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma - 193472 | 193472 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 291135.74 | 291135.74 | 291135.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920444 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Bo Tlatzintla - 201688 | 201688 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920445 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segundaa Etapa - 141549 | 141549 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920446 | Construccion De Trece Baños Con Biodigestor Bo Tlatzintla - 141487 | 141487 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920447 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino A La Montaña Viviente - 140940 | 140940 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 234195.45 | 234195.45 | 234195.45 | 234195.45 | 231167.07 | 231167.07 | 231167.07 | 98.7069 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920448 | Construccion De Explanada Artesanal Primera Etapa En Acaxochitlan - 141049 | 141049 | Hidalgo | Acaxochitlán | Acaxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920449 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Apapaxtla El Grande Acaxochitlán - 134766 | 134766 | Hidalgo | Acaxochitlán | Apapaxtla (Altamira) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920450 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De La Boveda En El Municipio De Acaxochitlán - 140922 | 140922 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920451 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Boveda En El Municipio De Acaxochitlán - 135283 | 135283 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2941356 | 2941356 | 2941356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920452 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Boveda En El Municipio De Acaxochitlan - 137028 | 137028 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920453 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor - 92773 | 92773 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 651999.08 | 651999.08 | 651999.08 | 643568.06 | 643568.06 | 643568.06 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920454 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 77361 | 77361 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799681.65 | 799681.65 | 799681.65 | 789340.95 | 789340.95 | 789340.95 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920455 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Cuaunepantla En El Municipio De Acaxochitlán - 141309 | 141309 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1351650 | 1351650 | 1351650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920456 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Cuaunepantla En El Municipio De Acaxochitlán - 141371 | 141371 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920457 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cuaunepantla En El Municipio De Acaxochitlan - 137010 | 137010 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920458 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuaunepantla En El Municipio De Acaxochitlán - 135234 | 135234 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920459 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Entrada Principal - 106000 | 106000 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuaunepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 404287.99 | 404287.99 | 404287.99 | 404287.99 | 399060.13 | 399060.13 | 399060.13 | 98.7069 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920460 | Construccion De Modulo Sanitarios En Telebachillerato Comunitario La Mesa - 152028 | 152028 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920461 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Mesa En El Municipio De Acaxochitlán - 140517 | 140517 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1351650 | 1351650 | 1351650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920462 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Mesa Acaxochitlán - 136324 | 136324 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920463 | Ampliacion Del Centro De Salud La Mesa - 94327 | 94327 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1002600 | 981291.52 | 981291.52 | 981291.52 | 294387.46 | 294387.46 | 294387.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920464 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ojo De Agua De Las Palomas - 152083 | 152083 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ojo de Agua las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920465 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Beneficiar Al Bo - 143078 | 143078 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500001.66 | 500001.66 | 500001.66 | 150000.5 | 150000.5 | 150000.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920466 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Indigena Emiliano Zapata - 141201 | 141201 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 406376.18 | 406376.18 | 406376.18 | 406376.18 | 121912.85 | 121912.85 | 121912.85 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920467 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Beneficiar Al Bo - 143054 | 143054 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500001.66 | 500001.66 | 500001.66 | 150000.5 | 150000.5 | 150000.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920468 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Beneficiar Al Bo - 143010 | 143010 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500001.66 | 500001.66 | 500001.66 | 150000.5 | 150000.5 | 150000.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920469 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Beneficiar Al Bo - 142956 | 142956 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500001.66 | 500001.66 | 500001.66 | 150000.5 | 150000.5 | 150000.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920470 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Los Reyes En El Municipio De Acaxochitlán - 140947 | 140947 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920471 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Beneficiar Al Bo - 143043 | 143043 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500001.66 | 500001.66 | 500001.66 | 150000.5 | 150000.5 | 150000.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920472 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Entrada Principal - 105976 | 105976 | Hidalgo | Acaxochitlán | Los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 348976.49 | 348976.49 | 348976.49 | 348976.49 | 211868.5 | 211868.5 | 211868.5 | 60.7114 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920473 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tecueyaca En El Municipio De Calnali - 137309 | 137309 | Hidalgo | Calnali | Tecueyaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920474 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Techichico En El Municipio De Calnali - 141045 | 141045 | Hidalgo | Calnali | Techichico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920475 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Techichico En El Municipio De Calnali - 137545 | 137545 | Hidalgo | Calnali | Techichico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920476 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Techichico En El Municipio De Calnali - 135681 | 135681 | Hidalgo | Calnali | Techichico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920477 | Ampliación De Red Eléctrica En Techichico - 74613 | 2017-FAISM-74613 | Hidalgo | Calnali | Techichico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920478 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tochintlán En El Municipio De Calnali - 141686 | 141686 | Hidalgo | Calnali | Tochintlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 270330 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920479 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tochintlán En El Municipio De Calnali - 135447 | 135447 | Hidalgo | Calnali | Tochintlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920480 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tostlamantla En El Municipio De Calnali - 137567 | 137567 | Hidalgo | Calnali | Tostlamantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920486 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Pedro Tlachichilco En El Municipio De Acaxochitlan - 137103 | 137103 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920487 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Pedro Tlachichilco En El Municipio De Acaxochitlán - 135375 | 135375 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920488 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio El Mirador - 105469 | 105469 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590000 | 637073.86 | 637073.86 | 637073.86 | 500498.43 | 500498.43 | 500498.43 | 78.5621 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920489 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor Barrio El Paraiso - 93145 | 93145 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 652089.37 | 652089.37 | 652089.37 | 643657.18 | 643657.18 | 643657.18 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920490 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor Bo La Providencia - 93071 | 93071 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Pedro Tlachichilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 652076.68 | 652076.68 | 652076.68 | 643644.66 | 643644.66 | 643644.66 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920491 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Santa Ana Tzacuala En El Municipio De Acaxochitlán - 140856 | 140856 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920492 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Ana Tzacuala En El Municipio De Acaxochitlan - 137118 | 137118 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122322 | 122322 | 122322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 74 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920493 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Santa Ana Tzacuala En El Municipio De Acaxochitlán - 140963 | 140963 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920494 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Ana Tzacuala Municipio De Acaxochitlán - 136710 | 2017/FAISE-00618_136710 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4978500 | 2289250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR EL MOMENTO, HASTA QUE NO SE HAGA LA CONTRATACIÓN. / Registro:
HID17170300920495 | Pavimentacion Hidraulica Segunda Etapa En Calle Principal - 94018 | 94018 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798929.75 | 798929.75 | 798929.75 | 788598.77 | 788598.77 | 788598.77 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920496 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor Barrio Atexcapa - 93178 | 93178 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Ana Tzacuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 653462.3 | 653462.3 | 653462.3 | 498998.81 | 498998.81 | 498998.81 | 76.3623 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920497 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Santa Catarina Acaxochitlán - 136426 | 136426 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920498 | Construccion De Red De Agua Potable Primera Etapa - 13875 | 13875 | Hidalgo | Ajacuba | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 412000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 529 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920499 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Justo Sierra - 13869 | 13869 | Hidalgo | Ajacuba | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920500 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 59875 | 59875 | Hidalgo | Almoloya | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314965.39 | 314965.39 | 314965.39 | 311149.5 | 311149.5 | 311149.5 | 311149.5 | 98.7885 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: FALTA PAGO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA / Física: A LA ESPERA DE QUE CFE EMPIECEN A TRABAJAR / Registro:
HID17170300920501 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 94944 | 94944 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920502 | Construcción De Empedrado En Calle Principal A Santa Catarina - 82590 | 82590 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 311720.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920503 | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Santa Maria Amajac Tercera Etapa - 21947 | 21947 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1457 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920504 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Republica De Bolivia - 150628 | 150628 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272165.08 | 272165.08 | 272165.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170300920505 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Y Calle Gardenias - 150619 | 150619 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122121.04 | 122121.04 | 122121.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: Esta en proceso de contrato de obra / Física: Esta en proceso de contrato de obra / Registro: Esta en proceso de contrato de obra
HID17170300920506 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ahuacatlan En El Municipio De Calnali - 140817 | 140817 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920507 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ahuacatlan En El Municipio De Calnali - 135504 | 135504 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920508 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Ahuacatlan En El Municipio De Calnali - 141014 | 141014 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920509 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ahuacatlan En El Municipio De Calnali - 137338 | 137338 | Hidalgo | Calnali | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920510 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Atempa En El Municipio De Calnali - 140839 | 140839 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920511 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Atempa En El Municipio De Calnali - 135538 | 135538 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920512 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Atempa En El Municipio De Calnali - 141246 | 141246 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920513 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Atempa En El Municipio De Calnali - 137361 | 137361 | Hidalgo | Calnali | Atempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920514 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Camotla En El Municipio De Calnali - 137409 | 137409 | Hidalgo | Calnali | Camotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46284 | 46284 | 46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920515 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Coamitla En El Municipio De Calnali - 135584 | 135584 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920516 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coamitla En El Municipio De Calnali - 137436 | 137436 | Hidalgo | Calnali | Coamitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920517 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coyula En El Municipio De Calnali - 137447 | 137447 | Hidalgo | Calnali | Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920518 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 74806 | 2017-FAISM-74806 | Hidalgo | Calnali | Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 780 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920519 | Mejoramiento De Techado De Cancha En Preescolar In Cunetl Tlanestoc - 74706 | 2017-FAISM-74706 | Hidalgo | Calnali | Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920520 | Construccion De Techos Firmes Ubicados Dentro De La Localidad De Coyula - 74866 | 2017-FAISM014033 | Hidalgo | Calnali | Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 415600 | 415600 | 415600 | 124680 | 124680 | 124680 | 124680 | 30 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920521 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chiatipán Calnali - 136330 | 136330 | Hidalgo | Calnali | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920522 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Andres San Andres Chichayotla En El Municipio De Calnali - 140862 | 140862 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920523 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Andrés San Andrés Chichayotla En El Municipio De Calnali - 141261 | 141261 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920524 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Andres San Andres Chichayotla En El Municipio De Calnali - 137517 | 137517 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920525 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Papatlatla Calnali - 136344 | 136344 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920526 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Papatlatla En El Municipio De Calnali - 135621 | 135621 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920527 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tula Tepetitlan | 17288 | Hidalgo | Tepetitlán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 202064.04 | 202064.04 | 202064.04 | 202064.04 | 202064.04 | 202064.04 | 202064.04 | 100 | 0 | Otros | 253 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID17170300920528 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Porvenir Colonia Solidaridad En El Municipio De Chapulh - 137316 | 137316 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Porvenir (Colonia Solidaridad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920529 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tula En El Municipio De Calnali - 137576 | 137576 | Hidalgo | Calnali | Tula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920530 | Construcción De Bardas En Escuela Telesecundaria - 74969 | 2017-FAISM-74969 | Hidalgo | Calnali | Tula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920531 | Construccion Cuartos Dormitorios Dentro De La Localidad De Tula - 74955 | 2017-FAISM014016 | Hidalgo | Calnali | Tula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574000 | 574000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920532 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pezmapa Calnali - 135568 | 135568 | Hidalgo | Calnali | Pezmapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920533 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Buenavista En El Municipio De Calnali - 137285 | 137285 | Hidalgo | Calnali | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920534 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Buenavista En El Municipio De Calnali - 135368 | 135368 | Hidalgo | Calnali | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920535 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Texcaco Sagrado Corazón De Jesús En El Municipio De Calnali - 143344 | 143344 | Hidalgo | Calnali | Texcaco (Sagrado Corazón de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920536 | Construcción De Deposito De Agua - 74921 | 2017-FAISM-74921 | Hidalgo | Calnali | Xaltipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920537 | Ampliacion De Red Electrica - 74953 | 2017-FAISM-74953 | Hidalgo | Calnali | Tonalaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920538 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Molhuasco Calnali - 135591 | 135591 | Hidalgo | Calnali | Molhuasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 267396 | 267396 | 267396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920539 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Palzoquitempa Calnali - 137119 | 137119 | Hidalgo | Calnali | Palzoquitempa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291798 | 291798 | 291798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920540 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cuatlapalapa Calnali - 135553 | 135553 | Hidalgo | Calnali | Cuatlapalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 267396 | 267396 | 267396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920541 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Barrio Guadalupano Santa Cruz Guadalupana Calnali - 135655 | 135655 | Hidalgo | Calnali | Barrio Guadalupano (Santa Cruz Guadalupana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920542 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23485 | 23485 | Hidalgo | Cardonal | Aguacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920543 | Construcción De Drenaje Sanitario - 21760 | 21760 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920544 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 22337 | 22337 | Hidalgo | Cardonal | El Botho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 270000.03 | 154838.45 | 154838.45 | 154838.45 | 51.6128 | 0 | Otros | 132 | 100 | 51.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920545 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Netzahualcoyotl - 22212 | 22212 | Hidalgo | Cardonal | El Botho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920546 | Construcción De Sanitarios En Telebachillerato - 22299 | 22299 | Hidalgo | Cardonal | El Botho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920547 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 21876 | 21876 | Hidalgo | Cardonal | El Boxo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920548 | Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Zona Huizache - 21902 | 21902 | Hidalgo | Cardonal | El Buena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920549 | Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Teodomiro Manzano - 22213 | 22213 | Hidalgo | Cardonal | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920550 | Rehabilitación De Dispensario Médico - 22848 | 22848 | Hidalgo | Cardonal | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 282 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920551 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles Zona Centro - 23184 | 23184 | Hidalgo | Cardonal | El Deca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920552 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Manzana Centro - 21955 | 21955 | Hidalgo | Cardonal | Emilio Hernández la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920553 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23503 | 23503 | Hidalgo | Cardonal | Jonacapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920554 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Manzana La Laguna Y Zona Centro - 23599 | 23599 | Hidalgo | Cardonal | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920555 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 22591 | 22591 | Hidalgo | Cardonal | Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 270000.03 | 270000.03 | 270000.03 | 270000.03 | 90 | 0 | Otros | 264 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920556 | Construcción De Sanitarios En Telebachillerato - 22537 | 22537 | Hidalgo | Cardonal | Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920557 | Construcción De Drenaje Sanitario - 21814 | 21814 | Hidalgo | Cardonal | San Antonio Sabanillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920558 | Construcción De Pavimentación Hidraulica En Acceso A Unidad Deportiva - 23137 | 23137 | Hidalgo | Cardonal | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920559 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Los Alamos - 23262 | 23262 | Hidalgo | Cardonal | San Miguel Tlazintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 126000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920560 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 22729 | 22729 | Hidalgo | Cardonal | San Miguel Tlazintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920561 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias - 22264 | 22264 | Hidalgo | Cardonal | San Miguel Jigui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920562 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Campo Mortuorio - 23296 | 23296 | Hidalgo | Cardonal | Santa Teresa Daboxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920563 | Construcción De Centro De Salud - 22929 | 22929 | Hidalgo | Cardonal | Santuario (Santuario Mapethé) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 443 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920564 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Allende - 23336 | 23336 | Hidalgo | Cardonal | Santuario (Santuario Mapethé) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920565 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23585 | 23585 | Hidalgo | Cardonal | El Sauz (Juxmaye) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 360000.05 | 284985.74 | 284985.74 | 284985.74 | 71.2464 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 71.25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920566 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Bilingue Ignacio Manuel Altamirano - 22620 | 22620 | Hidalgo | Cardonal | Barrio de Tixqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920567 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 22099 | 22099 | Hidalgo | Cardonal | El Vithe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 214 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920568 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Niños Heroes - 22378 | 22378 | Hidalgo | Cardonal | Durango Daboxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 252000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920569 | Construcción De Centro De Salud - 23086 | 23086 | Hidalgo | Cardonal | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 241 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920570 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Soyatla Tianguistengo - 137423 | 137423 | Hidalgo | Tianguistengo | Soyatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1907910 | 1907910 | 1907910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920571 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Soyatla Tianguistengo - 136702 | 136702 | Hidalgo | Tianguistengo | Soyatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165300 | 165300 | 165300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920572 | Construcción De Linea De Conducción - 133839 | 133839 | Hidalgo | Tianguistengo | Soyatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 750104.95 | 557612.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920573 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 131391 | 131391 | Hidalgo | Tianguistengo | Soyatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 603754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920574 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Techimal En El Municipio De Tianguistengo - 139208 | 139208 | Hidalgo | Tianguistengo | Techimal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920575 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Techimal En El Municipio De Tianguistengo - 136513 | 136513 | Hidalgo | Tianguistengo | Techimal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920576 | Instalación De Sistema De Bombeo De Agua - 132286 | 132286 | Hidalgo | Tianguistengo | Techimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 503754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920577 | Construcción De Cuartos Para Baño - 132509 | 132509 | Hidalgo | Tianguistengo | Techimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 503754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920578 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tenexco En El Municipio De Tianguistengo - 139924 | 139924 | Hidalgo | Tianguistengo | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920579 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tenexco En El Municipio De Tianguistengo - 136529 | 136529 | Hidalgo | Tianguistengo | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920580 | Construcción De Depósito De Agua - 132789 | 132789 | Hidalgo | Tianguistengo | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557858.57 | 557858.57 | 557858.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920581 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Techachalco En El Municipio De Acaxochitlan - 136891 | 136891 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Techachalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920582 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tepepa Santiago Tepepa En El Municipio De Acaxochitlán - 140868 | 140868 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920583 | Construccion De Baños Con Biodigestor Para Beneficiar Al Bo Paredones - 142514 | 142514 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920584 | Construccion De Baños Con Biodigestor Para Beneficiar Al Bo Tlattezompa - 142474 | 142474 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330412.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920585 | Construccion De Alcantarillas Para Beneficiar Al Bo Zacaitec Y Atencomila - 142184 | 142184 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920586 | Construccion De Baños Con Biodigestor Para Beneficiar Al Bo La Loma - 142420 | 142420 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330412.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920587 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal - 140696 | 140696 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 280000 | 279263.41 | 279263.41 | 279263.41 | 83779.02 | 83779.02 | 83779.02 | 30 | 0 | Otros | 1125 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920588 | Construccion De Comedor En Escuela Secundaria - 142929 | 142929 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 631684.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 880 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920589 | Construccion De Baños Con Biodigestor Para Beneficiar Al Bo Otontiopa - 142309 | 142309 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330411.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro:
HID17170300920590 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tepepa Santiago Tepepa En El Municipio De Acaxochitlán - 135416 | 135416 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920591 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Tlacpac En El Municipio De Acaxochitlán - 140995 | 140995 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlacpac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920592 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlacpac En El Municipio De Acaxochitlan - 137177 | 137177 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlacpac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920593 | Pavimentacion Hidraulica En Camino Real Venta Quemada - 106051 | 106051 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Taltegco (Venta Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399570.83 | 399570.83 | 399570.83 | 119871.25 | 119871.25 | 119871.25 | 30 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920594 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Tlatzintla Acaxochitlán - 136272 | 136272 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido de Tlatzintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920595 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Clemente Vergara - 202069 | 202069 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 635000 | 631684.96 | 631684.96 | 631684.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920596 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa Barrio La Capillita - 141533 | 141533 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920597 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tlamimilolpa En El Municipio De Acaxochitlán - 135448 | 135448 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920598 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlamimilolpa En El Municipio De Acaxochitlan - 137196 | 137196 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920599 | Costruccion De Techado En Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 141390 | 141390 | Hidalgo | Acaxochitlán | Toxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920600 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Toxtla Acaxochitlán - 136247 | 136247 | Hidalgo | Acaxochitlán | Toxtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920601 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Al Preescolar - 140864 | 140864 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Yemila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 449743.1 | 449743.1 | 449743.1 | 449743.1 | 443927.45 | 443927.45 | 443927.45 | 98.7069 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920602 | Construccion De Alcantarillas En Camino San Mateo Yemila - 141993 | 141993 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Yemila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920603 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Yemila En El Municipio De Acaxochitlan - 136922 | 136922 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Yemila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920604 | Construccion De Comedor En Telesecundaria Zacacuautla - 151993 | 151993 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 631684.96 | 631355.75 | 631355.75 | 631355.75 | 623191.67 | 623191.67 | 623191.67 | 98.7069 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920605 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Zacacuautla En El Municipio De Acaxochitlan - 137249 | 137249 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920606 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Tramo Barrio Tecorral El Hielo - 105987 | 105987 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zacacuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366032.9 | 366032.9 | 366032.9 | 366032.9 | 361299.71 | 361299.71 | 361299.71 | 98.7069 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920607 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Canales - 152051 | 152051 | Hidalgo | Acaxochitlán | Canales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590795.41 | 590795.41 | 590795.41 | 590795.41 | 583155.81 | 583155.81 | 583155.81 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920608 | Construccion De Comedor En Primaria Lazaro Cardenas - 22051 | 22051 | Hidalgo | Acaxochitlán | Canales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 406400 | 406376.18 | 406376.18 | 406376.18 | 401121.31 | 401121.31 | 401121.31 | 98.7069 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920609 | Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Benito Juarez - 203321 | 203321 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160076.1 | 160076.1 | 160076.1 | 160076.1 | 160076.1 | 160076.1 | 160076.1 | 100 | 0 | Otros | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920610 | Construccion De Comedor En Primaria Benito Juarez Chimalapa - 151824 | 151824 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 631684.96 | 629608.03 | 629608.03 | 629608.03 | 188882.41 | 188882.41 | 188882.41 | 30 | 0 | Otros | 880 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920611 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Chimalapa En El Municipio De Acaxochitlán - 140800 | 140800 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920612 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Chimalapa En El Municipio De Acaxochitlan - 136944 | 136944 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920613 | Construccion De Piso Firme En Chimalapa Acaxochitlan - 134793 | 134793 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920614 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Montemar En El Municipio De Acaxochitlan - 136843 | 136843 | Hidalgo | Acaxochitlán | Montemar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920615 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal Primera Etapa - 93983 | 93983 | Hidalgo | Acaxochitlán | Montemar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 549674.11 | 549674.11 | 549674.11 | 542566.26 | 542566.26 | 542566.26 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920616 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Buena Vista Acaxochitlán - 136237 | 136237 | Hidalgo | Acaxochitlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85956 | 85956 | 85956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 104 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920617 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Jiménez - 106038 | 106038 | Hidalgo | Acaxochitlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499940.39 | 499940.39 | 499940.39 | 493475.64 | 493475.64 | 493475.64 | 98.7069 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920618 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Tejocotal En El Municipio De Acaxochitlán - 140867 | 140867 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Tejocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59540 | 59540 | 59540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920619 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Zotictla Acaxochitlán - 136254 | 136254 | Hidalgo | Acaxochitlán | Zotictla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920620 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor - 93405 | 93405 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 652089.37 | 652089.37 | 652089.37 | 643657.18 | 643657.18 | 643657.18 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920621 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Ejido Techachalco - 188370 | 188370 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido Techachalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920622 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Al Preescolar - 140610 | 140610 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido Techachalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393453.61 | 393453.61 | 393453.61 | 393453.61 | 316046.04 | 316046.04 | 316046.04 | 80.3261 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920623 | Rehabilitacion De Preescolar Indigena Sor Juana Ines De La Cruz - 151861 | 151861 | Hidalgo | Acaxochitlán | Coyametepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920624 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coyametepec En El Municipio De Acaxochitlan - 136988 | 136988 | Hidalgo | Acaxochitlán | Coyametepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920625 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En San Fernando Acaxochitlán - 136411 | 136411 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920626 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido Santa Catarina Acaxochitlán - 136179 | 136179 | Hidalgo | Acaxochitlán | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920627 | Construcción De Baños Y Vestidores Para La Unidad Deportiva El Escobal - 202562 | 202562 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920628 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar Al Barrio Tlatempa - 86668 | 86668 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA EN EL SISTEMA SIIPSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920629 | Rehabilitacion Del Centro De Salud Tlatempa - 94349 | 94349 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 510659.08 | 1002600 | 1002600 | 1002600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920630 | Rehabilitacion Del Prescolar Comunitario Pablo Neruda - 141640 | 141640 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlatzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920631 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlatzintla En El Municipio De Acaxochitlan - 137227 | 137227 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlatzintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920632 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Alpinagua Acaxochitlán - 135460 | 135460 | Hidalgo | Acaxochitlán | Alpinagua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920633 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Atezcapa Acaxochitlán - 136157 | 136157 | Hidalgo | Acaxochitlán | Atezcapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920634 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Atezcapa Acaxochitlán - 135408 | 135408 | Hidalgo | Acaxochitlán | Atezcapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920635 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ocotenco Acaxochitlán - 135529 | 135529 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ocotenco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920636 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ocotenco En El Municipio De Acaxochitlan - 140632 | 140632 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ocotenco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920637 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ocotenco Acaxochitlán - 136376 | 136376 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ocotenco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920638 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Valle Acaxochitlán - 136291 | 136291 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920639 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Tepepa Santa Félix Acaxochitlán - 136253 | 136253 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Cuautenco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69426 | 69426 | 69426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920640 | Construccion De Cinco Baños Con Biodigestor - 93601 | 93601 | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido de Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330411.09 | 330411.09 | 330411.09 | 330411.09 | 289350.49 | 289350.49 | 289350.49 | 87.5729 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920641 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Paredones - 193047 | 193047 | Hidalgo | Acaxochitlán | Paredones Huitzilingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920642 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Loma Bonita En El Municipio De Acaxochitlán - 140633 | 140633 | Hidalgo | Acaxochitlán | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 765935 | 765935 | 765935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920643 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuevo San Juan Acaxochitlán - 135488 | 135488 | Hidalgo | Acaxochitlán | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1336980 | 1336980 | 1336980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920644 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Nuevo San Juan En El Municipio De Acaxochitlan - 140608 | 140608 | Hidalgo | Acaxochitlán | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920645 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Nuevo San Juan Acaxochitlán - 136356 | 136356 | Hidalgo | Acaxochitlán | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920646 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Cumbre De Santa Catarina Acaxochitlán - 136302 | 136302 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Cumbre de Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920647 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Cumbre De Santa Catarina Acaxochitlán - 135333 | 135333 | Hidalgo | Acaxochitlán | La Cumbre de Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920648 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Lindero En El Municipio De Acaxochitlán - 140494 | 140494 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1531870 | 1531870 | 1531870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 136 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920649 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Lindero En El Municipio De Acaxochitlan - 136821 | 136821 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102486 | 102486 | 102486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 124 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS / Registro: NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920650 | Construcción De Pavimentación Ásfaltica De Cinco Cm De Espesor Calle Poniente Colonia Genaro Guzman Mayer - 53096 | 53096 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 817220 | 817220 | 817220 | 242311.06 | 242311.06 | 242311.06 | 242311.06 | 29.6507 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920651 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 53068 | 53068 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28276.09 | 28276.09 | 28276.09 | 25284.28 | 25284.28 | 25284.28 | 25284.28 | 89.4193 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920652 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Colonia Unidad Deportiva - 73674 | 73674 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187247.49 | 187247.49 | 187247.49 | 182337.88 | 182337.88 | 182337.88 | 182337.88 | 97.378 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920653 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave - 9317 | 9317 | Hidalgo | Actopan | Bothi Baji | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 506085.08 | 506085.08 | 506085.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 725 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920654 | Construcción De Bardeado Perimetral En Jardin De Niños Silva Garcia De Alba Clave - 9139 | 9139 | Hidalgo | Actopan | Bothi Baji | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 90981.52 | 90981.52 | 90981.52 | 62552.41 | 62552.41 | 62552.41 | 62552.41 | 68.7529 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920655 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9102 | 9102 | Hidalgo | Actopan | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250004.58 | 250004.58 | 250004.58 | 246983.02 | 246983.02 | 246983.02 | 243789.27 | 98.7914 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920656 | Ampliación De Red Electrica En El Boxtha Calle Pastor - 135976 | 135976 | Hidalgo | Actopan | El Boxtha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 233135.12 | 233135.12 | 233135.12 | 228225.51 | 228225.51 | 228225.51 | 228225.51 | 97.8941 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920657 | Construcción De Centro De Salud Plan Maestro De Infraestructura Segunda Etapa - 9259 | 9259 | Hidalgo | Actopan | San Diego Canguihuindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 388887 | 388887 | 388887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920658 | Construcción De Drenaje Sanitario Camino Actopan Boxaxni - 52979 | 52979 | Hidalgo | Actopan | Cañada Chica Antigua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226259.07 | 226259.07 | 226259.07 | 224595.52 | 224595.52 | 224595.52 | 221691.27 | 99.2648 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920659 | Ampliación De Red De Energia Electrica A La Capilla - 73670 | 73670 | Hidalgo | Actopan | Cañada Chica Antigua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 186219.89 | 186219.89 | 186219.89 | 181310.29 | 181310.29 | 181310.29 | 181310.29 | 97.3635 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920660 | Perforación De Pozo De Agua Potable - 52989 | 52989 | Hidalgo | Actopan | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1068534 | 1068534 | 1068534 | 386103.11 | 386103.11 | 386103.11 | 384854.12 | 36.1339 | 0 | Otros | 158 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920661 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Chicavasco Mz Uno - 135995 | 135995 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430006.54 | 430006.54 | 430006.53 | 425096.92 | 425096.92 | 425096.92 | 425096.92 | 98.8582 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920662 | Construcción De Fosa De Oxidación Camino A La Ladera - 53099 | 53099 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275730.29 | 275730.29 | 275730.29 | 220742.28 | 220742.28 | 220742.28 | 217887.85 | 80.0573 | 0 | Otros | 315 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920663 | Construcción De Empedrado Calle Del Pozo - 9209 | 9209 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377409.11 | 377409.11 | 377409.11 | 296231.83 | 296231.83 | 296231.83 | 292401.25 | 78.4909 | 0 | Metros Cuadrados | 3190 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920664 | Construcción De Fosa De Oxidación Dajiedhi - 53098 | 53098 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253305.38 | 253305.38 | 253305.38 | 233992.03 | 233992.03 | 233992.03 | 230966.28 | 92.3755 | 0 | Otros | 203 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920665 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Varias Calles - 52996 | 52996 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 242374 | 242374 | 242374 | 183281.48 | 183281.48 | 183281.48 | 180911.46 | 75.6193 | 0 | Otros | 2039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920666 | Construcción De Drenaje Sanitario En Mz Uno Dajiedhi - 52994 | 52994 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 799273 | 799273 | 799273 | 612986.13 | 612986.13 | 612986.13 | 605059.59 | 76.693 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920667 | Ampliación De Red De Distribución Electrica C Estelita Bulos Y C Baltazar Trigueros - 73672 | 73672 | Hidalgo | Actopan | Dajiedhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488331.79 | 488331.79 | 488331.79 | 483422.18 | 483422.18 | 483422.18 | 483422.18 | 98.9946 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920668 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo - 9328 | 9328 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98697.24 | 98697.24 | 98697.24 | 82724.58 | 82724.58 | 82724.58 | 82724.58 | 83.8165 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920669 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9324 | 9324 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43602.67 | 43602.67 | 43602.67 | 38260.62 | 38260.62 | 38260.62 | 38260.62 | 87.7483 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920670 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Jazmin - 3494 | 3494 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81674.93 | 81674.93 | 81674.93 | 63142.02 | 63142.02 | 63142.02 | 63142.02 | 77.3089 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920671 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Hidalgo - 3878 | 3878 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74884.83 | 74884.83 | 74884.83 | 68336.92 | 68336.92 | 68336.92 | 68336.92 | 91.256 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920672 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veracruz - 9024 | 9024 | Hidalgo | Actopan | El Daxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131943.56 | 131943.56 | 131943.56 | 102271.76 | 102271.76 | 102271.76 | 102271.76 | 77.5117 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920673 | Construcción De Bardeado Perimetral En Jardin De Niños Emiliano Zapata Clave - 9172 | 9172 | Hidalgo | Actopan | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 151381.59 | 151381.59 | 151381.59 | 102999.05 | 102999.05 | 102999.05 | 102999.05 | 68.0394 | 0 | Metros lineales | 1341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920674 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Parte Alta Aportación Municipal - 135959 | 135959 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1080189.65 | 1080189.65 | 324056.89 | 324056.89 | 324056.89 | 324056.89 | 324056.89 | 30 | 0 | Otros | 2798 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920675 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 53100 | 53100 | Hidalgo | Actopan | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71784.27 | 71784.27 | 71784.27 | 66898.04 | 66898.04 | 66898.04 | 66898.04 | 93.1932 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920676 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De Diez Pulgadas En Acceso Principal - 198263 | 198263 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270214.48 | 270214.48 | 270214.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920677 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Jaspe Aportacion Municipal - 135929 | 135929 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500951.52 | 1500951.52 | 450285.5 | 450285.5 | 450285.5 | 450285.5 | 450285.5 | 30 | 0 | Otros | 341 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920678 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 53051 | 53051 | Hidalgo | Actopan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 187985 | 187985 | 187985 | 178875.52 | 178875.52 | 178875.52 | 178875.52 | 95.1541 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920679 | Construcción De Centro De Salud Plan Maestro De Infraestructura Segunda Etapa - 9294 | 9294 | Hidalgo | Actopan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 476824 | 476824 | 476824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 526 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920680 | Ampliación De Red Energía Eléctrica San Andres Tianguistengo - 136160 | 136160 | Hidalgo | Actopan | San Andrés Tianguistengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54248.15 | 54248.15 | 54248.15 | 49338.55 | 49338.55 | 49338.55 | 49338.55 | 90.9497 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920681 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ampliacion Roldan - 137185 | 137185 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255067.3 | 255067.3 | 255067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920682 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Ejido Agua Blanca - 150989 | 150989 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Agua Blanca (Cerro Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920683 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ejido De Calabazas En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 141650 | 141650 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360440 | 360440 | 360440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920684 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Calabazas Agua Blanca De Iturbide - 136266 | 136266 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920685 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ejido De Calabazas Agua Blanca De Iturbide - 137541 | 137541 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920686 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Calabazas Segunda Seccion - 151007 | 151007 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920687 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Calabazas Segunda Sección Agua Blanca De Iturbide - 137506 | 137506 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920688 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Ejido De Los Cubes - 150818 | 150818 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de los Cubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920689 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ejido De Los Cubes En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 141662 | 141662 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de los Cubes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920690 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Los Cubes Agua Blanca De Iturbide - 136282 | 136282 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de los Cubes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920691 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ejido De Los Cubes Agua Blanca De Iturbide - 137563 | 137563 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de los Cubes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920692 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Chichicaxtle - 151019 | 151019 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Chichicaxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920693 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Chichicaxtle Agua Blanca De Iturbide - 137528 | 137528 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Chichicaxtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920694 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Laguna En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 135281 | 135281 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920695 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Laguna Agua Blanca De Iturbide - 136945 | 136945 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920696 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Ejido Palizar - 150848 | 150848 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Palizar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170300920697 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Palizar Agua Blanca De Iturbide - 136298 | 136298 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Palizar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920698 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ejido De Palizar Agua Blanca De Iturbide - 137574 | 137574 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Palizar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920699 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Ejido Milpa Vieja - 150969 | 150969 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Milpa Vieja (Apulco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro:
HID17170300920700 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Milpa Vieja Apulco Agua Blanca De Iturbide - 136976 | 136976 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Milpa Vieja (Apulco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920701 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En El Palizar - 150879 | 150879 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Palizar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920702 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Ejido Loma Ancha - 150889 | 150889 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Loma Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920703 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ejido De Loma Ancha Agua Blanca De Iturbide - 137553 | 137553 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Loma Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920704 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ejido De Loma Ancha En El Municipio De Agua Blanca De Iturbi - 136978 | 136978 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Loma Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92568 | 92568 | 92568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920705 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Potrero De Monroy Agua Blanca De Iturbide - 137006 | 137006 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Potrero de Monroy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920706 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Potrero De Monroy En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 135308 | 135308 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Potrero de Monroy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920707 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 83058 | 83058 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Remudadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 449058.78 | 449058.78 | 449058.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920708 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido Rosa De Castilla Agua Blanca De Iturbide - 136310 | 136310 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920709 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ejido Rosa De Castilla Agua Blanca De Iturbide - 137588 | 137588 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920710 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Rosa De Castilla En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 137021 | 137021 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132240 | 132240 | 132240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920711 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rosa De Castilla Agua Blanca De Iturbide - 137027 | 137027 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920712 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En San Cornelio Agua Blanca De Iturbide - 137047 | 137047 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Cornelio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920713 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Martin En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 135354 | 135354 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920714 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En San Martín Agua Blanca De Iturbide - 137061 | 137061 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920715 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En San Pedrito - 150897 | 150897 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920716 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En San Pedrito Agua Blanca De Iturbide - 137078 | 137078 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920717 | Construccion De Cuarto Dormitorio Recamara Adicional En Tetetla - 150913 | 150913 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Tetetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431250 | 431250 | 431250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN ESPERA DE OFICIO DE VALIDACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920718 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tetetla Agua Blanca De Iturbide - 137101 | 137101 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Tetetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920719 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Xúchitl En El Municipio De Agua Blanca De Iturbide - 141671 | 141671 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Xúchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920720 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Xúchitl Agua Blanca De Iturbide - 136885 | 136885 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Xúchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920721 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Xúchitl Agua Blanca De Iturbide - 136322 | 136322 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Xúchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920722 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Zona Centro - 23614 | 23614 | Hidalgo | Cardonal | El Bondho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 303 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920723 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Porfirio Diaz - 13582 | 13582 | Hidalgo | Ajacuba | El Gorrión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTOR PRIVADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 79875 | 79875 | 79875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Física: ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920724 | Ampliacion Fisica Del Area De Obras Publicas - 139083 | 139083 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920725 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Allende - 82083 | 82083 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712927.44 | 712927.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920726 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Cuauhtemoc - 81974 | 81974 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899502.27 | 899502.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920727 | Construccion De Pavimento - 132970 | 132970 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498287.68 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920728 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 81902 | 81902 | Hidalgo | Alfajayucan | El Espíritu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270099.72 | 270099.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920729 | Ampliacion De Energia Electrica En Calle Santo Niño - 87317 | 87317 | Hidalgo | Alfajayucan | Milpa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 672903.73 | 672903.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920730 | Ampliacion De Energia Electrica En Calle Pirules - 87365 | 87365 | Hidalgo | Alfajayucan | Milpa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 128033.06 | 128033.06 | 128033.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920731 | Perforacion Exploratoria De Pozo De Agua Potable Aportacion Municipal - 134673 | 134673 | Hidalgo | Alfajayucan | La Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3556894.23 | 1067068.27 | 1067068.27 | 1067068.27 | 1067068.27 | 1067068.27 | 1067068.27 | 100 | 0 | Otros | 283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920732 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso - 134634 | 134634 | Hidalgo | Alfajayucan | San Agustín Tlalixticapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498287.68 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920733 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 132684 | 132684 | Hidalgo | Alfajayucan | San Antonio Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920734 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso - 132930 | 132930 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498287.68 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920735 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Aportacion Municipal - 145043 | 145043 | Hidalgo | Alfajayucan | Taxhié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1271745.55 | 138430.43 | 138430.43 | 138430.43 | 138430.43 | 138430.43 | 138430.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 121 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920736 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso - 133002 | 133002 | Hidalgo | Alfajayucan | El Zapote (Fontezuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498287.68 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920737 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Aportacion Municipal - 132502 | 132502 | Hidalgo | Alfajayucan | Zozea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920738 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles Clavel Girasol Jazmin Amapola - 78275 | 78275 | Hidalgo | Alfajayucan | Cuarta Manzana (La Loma Dotzihai) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 417003.37 | 417003.37 | 417003.37 | 415468.24 | 124640.47 | 124640.47 | 124640.47 | 29.8896 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920739 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Union - 82542 | 82542 | Hidalgo | Alfajayucan | Cuarta Manzana Toxtha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150231.67 | 150231.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920740 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso - 132898 | 132898 | Hidalgo | Alfajayucan | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498287.68 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 124571.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920741 | Mejoramiento De Dispensario Medico Circulado Perimetral - 137899 | 2017/FAISM062036 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acatlajapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 452243.55 | 452243.55 | 452243.55 | 452243.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920742 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Amolar En El Municipio De Chapulhuacán - 141740 | 141740 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto del Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 270330 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA DE EJECUCIÓN / Física: OBRA DE EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920743 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Puerto Del Amolar Chapulhuacán - 136536 | 136536 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto del Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46284 | 46284 | 46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920744 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Puerto Del Caballo Chapulhuacán - 136688 | 136688 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42978 | 42978 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920745 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Rancho Nuevo Puerto Del Gallo En El Municipio De Chapulhuac - 141862 | 141862 | Hidalgo | Chapulhuacán | Rancho Nuevo (Puerto del Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 270330 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920746 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Rancho Nuevo Puerto Del Gallo Chapulhuacán - 135474 | 135474 | Hidalgo | Chapulhuacán | Rancho Nuevo (Puerto del Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920747 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rancho Nuevo Puerto Del Gallo Chapulhuacán - 137158 | 137158 | Hidalgo | Chapulhuacán | Rancho Nuevo (Puerto del Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920748 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Reforma De Palo De Semita En El Municipio De Chapulhuacán - 137530 | 137530 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Reforma de Palo Semita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920749 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Barrio Arriba Ojo De Agua Chapulhuacán - 136524 | 136524 | Hidalgo | Chapulhuacán | Barrio Arriba Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920750 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Las Minas Chapulhuacán - 136477 | 136477 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920751 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Puerto Del Tambor Chapulhuacán - 135422 | 135422 | Hidalgo | Chapulhuacán | Puerto del Tambor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920752 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ahuayo Chapulhuacán - 135520 | 135520 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2584828 | 2584828 | 2584828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 116 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920753 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ahuayo En El Municipio De Chapulhuacan - 140559 | 140559 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920754 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ahuayo Chapulhuacán - 136437 | 136437 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 168 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920755 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Sierrita Chapulhuacán - 136407 | 136407 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920756 | Ampliación De Electrificacion En Mariano Calle Escobedo Y Cinco De Octubre - 135932 | 135932 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 356000 | 342014.1 | 342014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EL CUAL YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920757 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 135134 | 135134 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125160 | 125160 | 125160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN, DICHO OFICIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920758 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 135107 | 135107 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114490.32 | 114490.32 | 114490.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN. DICHO OFICIO YA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920759 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 135165 | 135165 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN, DICHO OFICIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE
HID17170300920760 | Construcción De Pozo Profundo Perforación Exploratoria - 135313 | 135313 | Hidalgo | Chilcuautla | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 886959 | 886959 | 886959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEBIDO A LOS PERMISOS POR PARTE DE CONAGUA
HID17170300920761 | Construcción De Techo Firme Con Concreto Armado - 134857 | 134857 | Hidalgo | Chilcuautla | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53819.76 | 55819.76 | 55819.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EL CUAL YA FUE TRAMITADO PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN
HID17170300920762 | Construcción De Muros Firmes A Base De Block Junteados Con Mortero Cemento Arena - 134756 | 134756 | Hidalgo | Chilcuautla | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85057.74 | 87057.14 | 87057.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PATA SU EJECUCIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920763 | Construcción De Piso Firme Con Concreto - 134695 | 134695 | Hidalgo | Chilcuautla | Boxaxni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31361.67 | 31361.67 | 31361.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN,DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920764 | Construcción De Dos De Aulas En Primaria Benito Juárez Segunda Etapa - 135689 | 135689 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dadhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 241625.83 | 241625.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE AUTORIZADO
HID17170300920765 | Mejoramiento De Instalaciones De Clínica Rural De La Localidad - 134612 | 134612 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dadhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 223258.18 | 223258.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EL CUAL YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920766 | Mejoramiento De Cárcamo Para Captación De Agua Potable - 134633 | 134633 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dadhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 85115.99 | 85115.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 695 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EL CUAL YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920767 | Construcción De Pozo Profundo Perforación Exploratoria - 135732 | 135732 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458854 | 458854 | 458854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EL CUAL YA FUE TRAMITADO
HID17170300920768 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavón - 135760 | 135760 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 141146 | 141146 | 141146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN,DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920769 | Construcción De Piso Firme Con Concreto - 134722 | 134722 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31361.67 | 33361.67 | 33361.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920770 | Construcción De Techo Firme Con Concreto Armado - 134906 | 134906 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53819.76 | 55819.76 | 55819.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920771 | Construcción De Muros Firmes A Base De Block Junteados Con Mortero Cemento Arena - 134823 | 134823 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85057.74 | 87057.74 | 87057.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920772 | Equipamiento De Centro De Salud - 134611 | 134611 | Hidalgo | Chilcuautla | Llano Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 486 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920773 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para Preescolar Francisco I Madero - 134973 | 134973 | Hidalgo | Chilcuautla | Llano Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920774 | Construcción De Techos Firmes - 134613 | 134613 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro del Corazón (El Muí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157426 | 182426 | 182426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920775 | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Y Linea De Conducción - 134606 | 134606 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro del Corazón (El Muí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA ÚNICAMENTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DICHO OFICIO YA FUE TRAMITADO
HID17170300920776 | Electrificación En Colonia Santos Lugares - 80747 | 80747 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 715977.1 | 357988.55 | 257988.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920777 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Abril - 79546 | 79546 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81109.06 | 40554.53 | 40554.53 | 40554.53 | 40554.53 | 40554.53 | 40554.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920778 | Construcción De Losa De Concreto Armado - 81359 | 81359 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161024.16 | 102530.45 | 102530.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920779 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia El Padre - 79488 | 79488 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345499 | 152036.25 | 152036.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920780 | Electrificación En Colonia Las Águilas Santa Clara - 80876 | 80876 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 587569.74 | 293784.84 | 293784.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920781 | Electrificación En Colonia El Arenal Santa Clara - 81087 | 81087 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 330755.02 | 165377.51 | 165377.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920782 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Arenal - 79774 | 79774 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86673.5 | 43336.75 | 30135.44 | 30135.44 | 30135.44 | 30135.44 | 30135.44 | 69.5378 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920783 | Mejoramiento De Canal Drenaje Pluvial En Av Juarez - 80620 | 80620 | Hidalgo | Emiliano Zapata | José María Morelos (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 887934.72 | 443967.36 | 443967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920784 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario En Calle San Martin Epazoyucan Hgo Acceso Principal Al Plantel Cecyte - 130407 | 130407 | Hidalgo | Epazoyucan | Epazoyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EPAZOYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 764195.45 | 764195.45 | 764195.45 | 764195.45 | 764195.45 | 229258.63 | 229258.63 | 30 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920785 | Construccion De Empedrado En Calle Alfonso Samperio Segunda Etapa En Lomas Altas Epazoyucan Hgo - 81503 | 81503 | Hidalgo | Epazoyucan | Epazoyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA EPAZOYUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 427715.85 | 427715.85 | 427715.85 | 427715.85 | 427715.85 | 273142.66 | 273142.66 | 63.8608 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920786 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Santiago Tlajomulco - 34338 | 34338 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 112288.34 | 112288.34 | 101059.54 | 101059.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920787 | Construccion De Electrificacion Calle Sin Nombre Colonia Santiago Tlajomulco - 34318 | 34318 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218727.62 | 218727.62 | 196854.85 | 196854.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920788 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero Vicente Guerrero San Javier - 34322 | 34322 | Hidalgo | Tolcayuca | Vicente Guerrero (San Javier) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 446714.07 | 446714.07 | 402042.66 | 402042.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920813 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 22789 | 22789 | Hidalgo | Cardonal | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920814 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 23450 | 23450 | Hidalgo | Cardonal | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920815 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 22042 | 22042 | Hidalgo | Cardonal | Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920816 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Auditorio Las Animas - 80201 | 2017/FAISM016009 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 226661.36 | 226661.36 | 226661.36 | 226661.36 | 226661.36 | 226661.36 | 226661.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920817 | Construccion De Tanque De Captacion De Aguas Residuales El Aserradero - 38869 | 38869 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Aserradero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920818 | Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable Cerro Verde - 38865 | 2017/FAISM016034 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 791440.4 | 791440.4 | 791440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920819 | Construccion De Tanque De Captacion De Aguas Residuales - 38868 | 38868 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Coatzetzengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920820 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica ( Zona De Planta De Tratamiento) - 80260 | 2017/FAISM016038 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Coyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 780410.1 | 780410.1 | 780410.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920821 | Mejoramiento De Camino Rural Acceso Principal - 80166 | 2017/FAISM016003 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 244857.07 | 244857.07 | 244857.07 | 244857.07 | 244857.07 | 244857.07 | 244857.07 | 100 | 0 | Otros | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920822 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Por El Campo Deportivo Guadalupe Victoria - 39544 | 2017/FAISM016022 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278372.07 | 278372.07 | 278372.07 | 278372.07 | 278372.07 | 83511.02 | 83511.02 | 29.9998 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920823 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Guadalupe Victoria - 39543 | 39543 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920824 | Perforacion Del Pozo De Agua Potable En Guadalupe Victoria - 38873 | 38873 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920825 | Perforacion De Pozo De Agua Potable - 39556 | 39556 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Hueyapita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920826 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Hueyapita - 39551 | 39551 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Hueyapita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920827 | Mejoramiento De Camino Rural De Xocopa A El Atoron - 80153 | 2017/FAISM016004 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Hueyapita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 212103.46 | 212103.46 | 212103.46 | 212103.46 | 212103.46 | 212103.46 | 212103.46 | 100 | 0 | Otros | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920828 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En El Nectareo - 38871 | 2017/FAISM016024 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Nectario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492938.18 | 492938.18 | 492938.18 | 492938.18 | 492938.18 | 147881.45 | 147881.45 | 30 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920829 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle De La Escuela El Nectareo - 80196 | 2017/FAISM016013 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Nectario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 283990.47 | 283990.47 | 283990.47 | 283990.47 | 283990.47 | 283990.47 | 283990.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920830 | Mejoramiento De Camino Rural De La Palma A Tecocomulco - 80174 | 2017/FAISM016002 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 347230.69 | 347230.69 | 347230.69 | 347230.69 | 347230.69 | 347230.69 | 347230.69 | 100 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920831 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Calle Primavera (Pozo De Agua) Barrio Nueve Aguas En Las Puentes - 39575 | 2017/FAISM016037 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270180.37 | 270180.37 | 270180.37 | 270180.37 | 270180.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920832 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Hacia El Jarillal Zona De Arco En Las Puentes - 39568 | 2017/FAISM016039 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1102003.57 | 1102003.57 | 1102003.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920833 | Construccion De Tanque De Captacion De Aguas Residuales En San Juan Tecocomulco - 42663 | 42663 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Juan Tecocomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1474296.06 | 1474296.06 | 1474296.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920834 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo San Lorenzo Sayula - 80188 | 2017/FAISM016011 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Lorenzo Sayula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 259497.06 | 259497.06 | 259497.06 | 259497.06 | 259497.06 | 259497.06 | 259497.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920835 | Construccion De 2 Sanitarios Con Biodigestor (Campo Deportivo) San Lorenzo Sayula - 80263 | 2017/FAISM016017 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Lorenzo Sayula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274820.1 | 274820.1 | 274820.1 | 274820.1 | 274820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920836 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Tecocomulco De Juarez - 80221 | 80221 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920837 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Tecocomulco De Jaurez - 80218 | 2017/FAISM016021 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 534427.75 | 534427.75 | 534427.75 | 534427.75 | 534427.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 173 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920838 | Construccion De Electricacion (Pozo De Agua Potable) Tecocomulco De Juarez - 79806 | 2017/FAISM016006 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 953336.67 | 953336.67 | 953336.67 | 953336.67 | 953336.67 | 284249.36 | 284249.36 | 29.8163 | 0 | Otros | 173 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920839 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Mexico En Tezoncualpan - 80235 | 2017/FAISM016040 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tezoncualpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 629845.3 | 629845.3 | 629845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920840 | Cconstruccion De Drenaje Sanitario Calle Roble En Texcaltepec - 80227 | 2017/FAISM016025 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Texcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294413.49 | 294413.49 | 294413.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920841 | Construccion De Barda Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T.Dpr0860h - 38866 | 2017/FAISM016018 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cebaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 112157.48 | 112157.48 | 112157.48 | 112157.48 | 112157.48 | 112157.48 | 112157.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920842 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Zona De Telesecundaria San Jose Vistahermosa - 42616 | 2017/FAISM016041 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San José Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 785635.94 | 785635.94 | 785635.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920843 | Mejoramiento De Camino Acceso Principal El Jarillal - 80158 | 2017/FAISM016005 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Jarillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 225992.14 | 225992.14 | 225992.14 | 225992.14 | 225992.14 | 225992.14 | 225992.14 | 100 | 0 | Otros | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920844 | Construccion De Dos Sanitarios Con Biodigestor En Jardin De Niños Heroes De Nacozari Conafe C.C.T. 13kjn1658v - 80018 | 2017/FAISM016010 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Rancho Trejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 309931.99 | 309931.99 | 309931.99 | 309931.99 | 309931.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920845 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Primera Etapa - 196009 | 196009 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971525.64 | 971525.64 | 874373.08 | 874373.08 | 291457.69 | 291457.69 | 291457.69 | 30 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920846 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 131178 | 131178 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920847 | Construccion De Techo Firme - 129967 | 129967 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138000 | 138000 | 124200 | 124200 | 44100.95 | 44100.95 | 44100.95 | 31.9572 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920848 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xilocuatitla El Puerto De Xilocuatitla En El Municipio De Tlahuiltepa - 136680 | 136680 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920849 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Xilocuatitla El Puerto De Xilocuatitla En El Municipio De - 139161 | 139161 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920850 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 136837 | 136837 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920851 | Construccion De Techo Firme - 129796 | 129796 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114000 | 114000 | 102600 | 102600 | 34200 | 34200 | 34200 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920852 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor (5) En Barrio Chapultepec Las Palmas En San Lorenzo Sayula - 42667 | 2017/FAISM016020 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chapultepec la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 590083.87 | 590083.87 | 590083.87 | 590083.87 | 590083.87 | 176787.81 | 176787.81 | 29.9598 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920853 | Construccion De Unidad Medica - 134314 | 134314 | Hidalgo | Chapantongo | Chapantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 0 | 2740000.19 | 655253.11 | 655253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920854 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Santa Maria Amealco Chapantongo - 137075 | 137075 | Hidalgo | Chapantongo | Santa María Amealco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 673380 | 673380 | 673380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920855 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Santa Maria Amealco Chapantongo - 136405 | 136405 | Hidalgo | Chapantongo | Santa María Amealco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920856 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 81448 | 81448 | Hidalgo | Chapantongo | Bathi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 71293.32 | 71293.32 | 97.4147 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920857 | Construcción De Cuarto Para Baño - 81404 | 81404 | Hidalgo | Chapantongo | Bathi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920858 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 82394 | 82394 | Hidalgo | Chapantongo | Chapulaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 120399.47 | 120399.47 | 98.7078 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920859 | Construcción De Cuarto Para Baño - 82378 | 82378 | Hidalgo | Chapantongo | Chapulaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920860 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Dexha En El Municipio De Chapantongo - 141691 | 141691 | Hidalgo | Chapantongo | Dexha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920861 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Dexha Chapantongo - 136364 | 136364 | Hidalgo | Chapantongo | Dexha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920862 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 82436 | 82436 | Hidalgo | Chapantongo | San José el Marqués (Escandón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 73185.36 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920863 | Construcción De Cuarto Para Baño - 82407 | 82407 | Hidalgo | Chapantongo | San José el Marqués (Escandón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 322498.69 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920864 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 82535 | 82535 | Hidalgo | Chapantongo | San Bartolo Ozocalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 121975.6 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920865 | Construcción De Cuarto Para Baño - 82504 | 82504 | Hidalgo | Chapantongo | San Bartolo Ozocalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 534218.95 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920866 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 80389 | 80389 | Hidalgo | Chapantongo | Taxhue | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48790.24 | 48790.24 | 48790.24 | 48790.24 | 48790.24 | 47528.88 | 47528.88 | 97.4147 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920867 | Construcción De Cuarto Para Baño - 80381 | 80381 | Hidalgo | Chapantongo | Taxhue | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216629.85 | 216629.85 | 216629.85 | 216629.85 | 216629.85 | 216629.85 | 216629.85 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920868 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Zimapantongo Chapantongo - 136422 | 136422 | Hidalgo | Chapantongo | Zimapantongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92568 | 92568 | 92568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920869 | Ampliacion De Red De Distribuicion Elecrica Calle Nogal - 80407 | 80407 | Hidalgo | Chapantongo | El Huizachal (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 771624.96 | 837679.31 | 837679.31 | 837679.31 | 837679.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920870 | Construccion De Sanitario Con Biodigestres Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 81368 | 81368 | Hidalgo | Chapantongo | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920871 | Construcción De Cuarto Para Baño - 81314 | 81314 | Hidalgo | Chapantongo | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 428350.08 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920872 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Santa Lucia El Cielito Chapantongo - 137034 | 137034 | Hidalgo | Chapantongo | Santa Lucía (El Cielito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 673380 | 673380 | 673380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920873 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario De Calle Justo Sierra - 80396 | 80396 | Hidalgo | Chapantongo | Colonia Félix Olvera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400465.14 | 400465.14 | 400465.14 | 400465.14 | 400465.14 | 400465.14 | 400465.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920874 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 134404 | 134404 | Hidalgo | Chapantongo | Puerto Vallarta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3580265.38 | 857533.55 | 857533.55 | 857533.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920875 | Contruccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 82356 | 82356 | Hidalgo | Chapantongo | Barrio Guadalupe Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 812799.46 | 677332.88 | 520171.96 | 520171.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920876 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario Calle A La Quinta - 82476 | 82476 | Hidalgo | Chapantongo | Barrio de Guadalupe Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118615.95 | 118615.37 | 118615.37 | 118615.37 | 118615.37 | 118615.37 | 118615.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920877 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Capulín En El Municipio De Chapulhuacán - 141696 | 141696 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920878 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Capulín Chapulhuacán - 136218 | 136218 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920879 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Capulin En El Municipio De Chapulhuacan - 135402 | 135402 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920880 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Carrizal Del Sótano Chapulhuacán - 136132 | 136132 | Hidalgo | Chapulhuacán | Carrizal del Sótano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920881 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Carrizal Del Sótano Chapulhuacán - 135352 | 135352 | Hidalgo | Chapulhuacán | Carrizal del Sótano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920882 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Carrizal De Tenango Chapulhuacán - 136442 | 136442 | Hidalgo | Chapulhuacán | Carrizal de Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920883 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Guayaba Chapulhuacán - 135494 | 135494 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Guayaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920884 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Guayaba Chapulhuacán - 137110 | 137110 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Guayaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920885 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Guayaba En El Municipio De Chapulhuacán - 141721 | 141721 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Guayaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920886 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huatepango En El Municipio De Chapulhuacán - 137459 | 137459 | Hidalgo | Chapulhuacán | Huatepango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920887 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Ocote Chapulhuacán - 136287 | 136287 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920888 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ojo De Agua En El Municipio De Chapulhuacán - 141732 | 141732 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920889 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ojo De Agua Chapulhuacán - 136504 | 136504 | Hidalgo | Chapulhuacán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920890 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Palomas En El Municipio De Chapulhuacán - 137575 | 137575 | Hidalgo | Chapulhuacán | Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920891 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Palo Verde En El Municipio De Chapulhuacán - 137550 | 137550 | Hidalgo | Chapulhuacán | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112404 | 112404 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920892 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Piedra En El Municipio De Chapulhuacán - 141728 | 141728 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920893 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Piedra Chapulhuacán - 136378 | 136378 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920894 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Sabino Chapulhuacán - 136309 | 136309 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920895 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Saucillo Saucillo Agua Nueva Chapulhuacán - 136728 | 136728 | Hidalgo | Chapulhuacán | Saucillo (Saucillo Agua Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112404 | 112404 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 136 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920896 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Sierrita Chapulhuacán - 137121 | 137121 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336690 | 336690 | 336690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920897 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Sierrita Chapulhuacán - 135458 | 135458 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1336980 | 1336980 | 1336980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920898 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Soledad Del Coyol Chapulhuacán - 137182 | 137182 | Hidalgo | Chapulhuacán | Soledad del Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 673380 | 673380 | 673380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920899 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Sótano Chapulhuacán - 136328 | 136328 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Sótano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920900 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenango En El Municipio De Chapulhuacán - 137623 | 137623 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920901 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tetlapan En El Municipio De Chapulhuacán - 137654 | 137654 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tetlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920902 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tocapa Chapulhuacán - 136155 | 136155 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tocapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920903 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tocapa En El Municipio De Chapulhuacán - 141762 | 141762 | Hidalgo | Chapulhuacán | Tocapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920904 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Zimapanito En El Municipio De Chapulhuacán - 141773 | 141773 | Hidalgo | Chapulhuacán | Zimapanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270330 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300920905 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zimapanito Chapulhuacán - 135544 | 135544 | Hidalgo | Chapulhuacán | Zimapanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920906 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Zimapanito Chapulhuacán - 137204 | 137204 | Hidalgo | Chapulhuacán | Zimapanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920907 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Mesa En El Municipio De Chapulhuacán - 137497 | 137497 | Hidalgo | Chapulhuacán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300920908 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Las Campanas Chapulhuacán - 135559 | 135559 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300920909 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Las Campanas Chapulhuacán - 137133 | 137133 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336690 | 336690 | 336690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920910 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Las Campanas Chapulhuacán - 136441 | 136441 | Hidalgo | Chapulhuacán | Las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920911 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Chinillar Chapulhuacán - 137085 | 137085 | Hidalgo | Chapulhuacán | El Chinillar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920912 | Construcción De Electrificación En La Colonia Miguel Hidalgo - 139040 | 139040 | Hidalgo | Tlanalapa | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 372475.01 | 372475.01 | 372475.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920916 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Calle Palma Segunda Etapa Valle Del Encinal - 191768 | 191768 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 699 | 100 | 0 | Financiera: APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920917 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Colonia Del Carmen - 139763 | 139763 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1147144.2 | 1147144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920918 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Colonia El Moreno - 139768 | 139768 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1639946.67 | 1639946.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920935 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Agua Limpia Nicolás Flores - 137477 | 137477 | Hidalgo | Nicolás Flores | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920936 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 154995 | 154995 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Piedra del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS DE HUASCA DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339927.84 | 339927.84 | 254945.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920965 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cuamontax En El Municipio De Huazalingo - 137649 | 137649 | Hidalgo | Huazalingo | Cuamontax | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300920966 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 134041 | 134041 | Hidalgo | Huazalingo | Cuamontax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 572127.76 | 572127.76 | 572127.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920967 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132866 | 132866 | Hidalgo | Huazalingo | Cuamontax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211439.35 | 211439.35 | 211439.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920968 | Mejoramiento De Camino Rural - 134127 | 134127 2017-FAISM026036 | Hidalgo | Huazalingo | Comala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920969 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Copaltitla En El Municipio De Huazalingo - 137639 | 137639 | Hidalgo | Huazalingo | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300920970 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132870 | 132870 | Hidalgo | Huazalingo | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ALIMENTO DE ESTA MANERA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920971 | Ampliación De Red Electrica - 130383 | 130383 2017-FAISM026017 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 453510.8 | 453510.8 | 453510.8 | 453510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920973 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Enero Y Primer Cerrada La Conchita - 121933 | 121933 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117094.84 | 117094.84 | 117094.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920974 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Primero De Enero - 121922 | 121922 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90000 | 152007.25 | 152007.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTA C.F.E
HID17170300920975 | Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Justo Sierra - 124207 | 124207 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 330000 | 320814.59 | 320814.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920976 | Mejoramiento Con Calentadores Solares - 122429 | 122429 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55307.46 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 25 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920977 | Mejoramiento Con Calentadores Solares - 122412 | 122412 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55306.46 | 55306.46 | 55306.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920978 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 122224 | 122224 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40874.27 | 50766.27 | 50766.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920979 | Mejoramiento Con Calentadores Solares - 122110 | 122110 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55306.46 | 55306.46 | 55306.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920980 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Primera Y Segunda Cerrada De Sonora Y Calle Reynosa - 120509 | 120509 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508418.82 | 508418.82 | 508418.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920981 | Ampliación De Red De Agua Potable - 120479 | 120479 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81901.37 | 92847.29 | 92847.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920982 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 122156 | 122156 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47461.83 | 53809.53 | 53809.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920983 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 122893 | 122893 | Hidalgo | Apan | Alcantarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 430000 | 425736.05 | 425736.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920984 | Construccion De Comedor Para La Escuela Primaria Diez De Mayo - 125590 | 125590 | Hidalgo | Apan | Alcantarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 760000 | 853702.45 | 853702.45 | 852208.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920985 | Construcción De Letrinas Ecológicas - 122898 | 122898 | Hidalgo | Apan | Alcantarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200020.7 | 115836.66 | 115836.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920986 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122570 | 122570 | Hidalgo | Apan | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 441230.04 | 441230.04 | 439984.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920987 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 123060 | 123060 | Hidalgo | Apan | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 664978.07 | 664978.07 | 664095.2 | 664095.2 | 664095.2 | 664095.2 | 664095.2 | 99.8672 | 0 | Otros | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: SE EJECUTA CON CFE / Registro:
HID17170300920988 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 123503 | 123503 | Hidalgo | Apan | Jagüeyes Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290000 | 269771.49 | 269771.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920989 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 123138 | 123138 | Hidalgo | Apan | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258575.7 | 258575.7 | 258575.7 | 258575.7 | 257592.83 | 257592.83 | 257592.83 | 99.6199 | 0 | Otros | 27 | 100 | 10 | Financiera: se ejecuta con c.f.e / Física: SE EJECUTA CON LA C.F.E / Registro:
HID17170300920990 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 123200 | 123200 | Hidalgo | Apan | San Francisco Marañón (La Virgencita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 495810.67 | 495810.67 | 495810.67 | 495810.67 | 494927.8 | 494927.8 | 494927.8 | 99.8219 | 0 | Otros | 57 | 100 | 10 | Financiera: SE EJECUTA CON LA C.F.E / Física: SE EJECUTA CON LA C.F.E / Registro:
HID17170300920991 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 123183 | 123183 | Hidalgo | Apan | San Francisco Marañón (La Virgencita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 318000 | 327307 | 327307 | 324143.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920992 | Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Frutillal Av Del Rescate - 134039 | 134039 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130704.21 | 130704.21 | 130704.21 | 37465.01 | 37465.01 | 37465.01 | 37465.01 | 28.664 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920993 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles - 134057 | 134057 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 348719.69 | 348719.69 | 348719.69 | 104615.91 | 104615.91 | 104615.91 | 104615.91 | 30 | 0 | Otros | 79 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920994 | Construcción De Red De Sistema De Agua Potable En Calle Mina - 133828 | 133828 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35809.9 | 35809.9 | 35809.9 | 35655.55 | 35655.55 | 35655.55 | 35655.55 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300920995 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 5935 | 5935 | Hidalgo | El Arenal | El Bocja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190081.95 | 190081.95 | 190081.95 | 57024.58 | 57024.58 | 57024.58 | 57024.58 | 30 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920996 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 5955 | 5955 | Hidalgo | El Arenal | Chimilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325818.18 | 325818.18 | 325818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920997 | Construcción De Módulos De Baños En Escuela Primaria Bartolome Vargas Lugo - 134154 | 134154 | Hidalgo | El Arenal | Fray Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 249322.13 | 249322.13 | 249322.13 | 74796.64 | 74796.64 | 74796.64 | 74796.64 | 30 | 0 | Piezas | 49 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300920998 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 5941 | 5941 | Hidalgo | El Arenal | El Jiadi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55003.42 | 55003.42 | 55003.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300920999 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 133580 | 133580 | Hidalgo | El Arenal | El Meje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92184.1 | 92184.1 | 92184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921000 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 5888 | 5888 | Hidalgo | El Arenal | Ojo de Agua San José Tepenene | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92184.1 | 92184.1 | 92184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921001 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 86003 | 86003 | Hidalgo | El Arenal | Ojo de Agua San José Tepenene | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DEL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 571453.57 | 571453.57 | 571453.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921002 | Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana El Paje - 133635 | 133635 | Hidalgo | El Arenal | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157449.33 | 157449.33 | 157449.33 | 47234.79 | 47234.79 | 47234.79 | 47234.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921003 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Tablón Segunda Sección - 133730 | 133730 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 646309.67 | 646309.67 | 646309.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921004 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Azteca - 133699 | 133699 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 330965.4 | 330965.4 | 330965.4 | 99289.62 | 99289.62 | 99289.62 | 99289.62 | 30 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921005 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Lateral Acceso Principal - 5977 | 5977 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene (Tepenene) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 414629.03 | 414629.03 | 414629.03 | 124388.7 | 124388.7 | 124388.7 | 124388.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921006 | Guarniciones Y Banquetas En Carretera Atitalaquia Refineria - 23143 | 23143 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 310500 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN TRAMITE / Física: PROYECTO EN TRAMITE / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921007 | Guarniciones Y Banquetas En Prolongacion Melchor Ocampo - 23006 | 23006 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN TRAMITE / Física: PROYECTO EN TRAMITE / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921008 | Construccion De Piso Firme - 22842 | 22842 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921009 | Plantas Solares Unifamiliares - 22826 | 22826 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921010 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Carretera Atitalaquia Refineria - 23236 | 23236 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921011 | Construccion De Piso Firme - 23200 | 23200 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlalminulpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921012 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col Barrio Alto - 22681 | 22681 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlamaco (San Gerónimo Tlamaco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170300921013 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Col Barrio Alto - 23161 | 23161 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlamaco (San Gerónimo Tlamaco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170300921014 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable - 181409 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122428.42 | 122428.42 | 122428.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921015 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre - 181473 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364453.6 | 364453.6 | 364453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921016 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre - 181530 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 315538.44 | 315538.44 | 315538.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921017 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Transformador En La Colonia Subestacion - 181584 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921018 | Construcción De Un Aula En Secundaria Técnica Justo Sierra - 181348 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 567606.12 | 567606.12 | 567606.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921019 | Adquisición De Software Y Haradware - 175850 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 438087.72 | 438087.72 | 438087.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921020 | Ampliacion Del Agua Potable Red De Distribucion - 162521 | 2017-FAISM011011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Metros lineales | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921021 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Col Barrio Abajo - 148761 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 566985.16 | 566985.16 | 566985.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921022 | Construccion De Guarnciones Y Banquetas En La Colonia Unidad Deportiva De Atlapexco - 139793 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 394690.53 | 394690.53 | 394690.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921023 | Mejoramiento De Calle Felipe Angeles En La Colonia Framboyanes De Atlapexco - 139790 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 220234.78 | 220234.78 | 220234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921024 | Construccion De Cuartos Dormitorio Dos En Atlapexco - 136035 | 2017-FAISM011022 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177099.08 | 177099.08 | 177099.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921025 | Construccion De Guarnciones Y Banquetas En La Colonia Limonarias - 134599 | 2017-FAISM011033 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 184534.71 | 184534.71 | 184534.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921026 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En Achiquihuixtla - 148357 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Achiquihuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 546624.9 | 546624.9 | 546624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921027 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Achiquihuixtla - 128734 | 2017-FAISM011013 | Hidalgo | Atlapexco | Achiquihuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 144458.41 | 144458.41 | 144458.41 | 143250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921028 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Atlajco En El Municipio De Atlapexco - 137058 | 137058 | Hidalgo | Atlapexco | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921029 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Atlaltipa Mirador En El Municipio De Atlapexco - 137123 | 137123 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921030 | Construccion De Cuartos Dormitorio Siete En Atlaltipa Mirador - 138054 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 605852.38 | 605852.38 | 605852.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921031 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Atlatilpa Mirador En El Municipio De Atlapexco - 135241 | 135241 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921032 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Atlaltipa Huitzotlaco - 136784 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 291249.89 | 291249.89 | 291249.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921033 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Atlaltipa Tecolotitla En El Municipio De Atlapexco - 137210 | 137210 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921034 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tres En Atlaltipa Tecolotitla - 135156 | 2017-FAISM011026 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262849.09 | 262849.09 | 262849.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921035 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Atlatilpa Tecolotitla En El Municipio De Atlapexco - 135299 | 135299 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921036 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle En Atlaltipa Tecolotitla - 131812 | 2017-FAISM011017 | Hidalgo | Atlapexco | Atlaltipa Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 418320.41 | 418320.41 | 418320.41 | 417004.54 | 125101.36 | 125101.36 | 125101.36 | 29.9056 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921037 | Construcción De Cuartos Dormitorios Seis En Atotomoc - 136045 | 2017-FAISM011028 | Hidalgo | Atlapexco | Atotomoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520102.37 | 520102.37 | 520102.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921038 | Construcción De Cuartos Dormitorio Tres En Cochiscoatitla - 136097 | 2017-FAISM011020 | Hidalgo | Atlapexco | Cochiscuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262849.09 | 262849.09 | 262849.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921039 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cochiscoatitla - 136505 | 2017-FAISM011014 | Hidalgo | Atlapexco | Cochiscuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 797739.5 | 797739.5 | 797739.5 | 796339.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 635 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921040 | Construccion De Cuartos Dormitorio Dos En Cochotla - 136106 | 2017-FAISM011025 | Hidalgo | Atlapexco | Cochotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177099.08 | 177099.08 | 177099.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921041 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tres En Coyolapa - 138082 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Coyolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262849.09 | 262849.09 | 262849.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921042 | Construccion De Cuartos Dormitorio Cinco En Huitzotlaco - 136114 | 2017-FAISM011029 | Hidalgo | Atlapexco | Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 434350.76 | 434350.76 | 434350.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921043 | Mejoramiento De Aulas En Preescolar Indigena Benito Juarez Garcia En Huitzotlaco - 139785 | 2017-FAISM011037 | Hidalgo | Atlapexco | Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 172068.26 | 172068.26 | 172068.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921044 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Huitzotlaco - 134601 | 2017-FAISM011035 | Hidalgo | Atlapexco | Huitzotlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103991.19 | 103991.19 | 103991.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921045 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle En Ixtacuatitla - 148506 | 2017-FAISM011032 | Hidalgo | Atlapexco | Ixtacuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 512749.12 | 512749.12 | 512749.12 | 511605.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921046 | Construccion De Cuartos Dormitorio Quince En Pahactla - 136129 | 2017-FAISM011024 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1291859.02 | 1291859.02 | 1291859.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921047 | Ampliacion De Dispensario Medico En Pahactla - 139794 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Pahactla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 262284.83 | 262284.83 | 262284.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921048 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Providencia En El Municipio De Atlapexco - 141681 | 141681 | Hidalgo | Atlapexco | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921049 | Construcción De Sanitarios Tipo En Escuela Primaria Indigena Ignacio Allende En San Isidro - 136571 | 2017-FAISM011019 | Hidalgo | Atlapexco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 358400.62 | 358400.62 | 358400.62 | 357765.11 | 107329.53 | 107329.53 | 107329.53 | 29.9468 | 0 | Piezas | 76 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921050 | Construcción De Sala Para La Produccion De Miel De Abeja En La Localidad De San Isidro Municipio De Atlapexco - 135267 | 135267 | Hidalgo | Atlapexco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 968527.94 | 968527.94 | 968527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921051 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Isidro En El Municipio De Atlapexco - 137240 | 137240 | Hidalgo | Atlapexco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921052 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Los Naranjos - 128639 | 2017-FAISM011015 | Hidalgo | Atlapexco | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286421.18 | 286421.18 | 286421.18 | 285377.6 | 85613.28 | 85613.28 | 85613.28 | 29.8907 | 0 | Otros | 123 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921053 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Santo Tomas - 136311 | 2017-FAISM011030 | Hidalgo | Atlapexco | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 629705.16 | 629705.16 | 629705.16 | 629079.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 28.57 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921054 | Mejoramiento De Escuela Preescolar Indigena Francisco Zarco En Tecacahuaco - 139786 | 2017-FAISM011036 | Hidalgo | Atlapexco | Tecacahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 440001.37 | 440001.37 | 440001.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921055 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Tecacahuaco - 134602 | 2017-FAISM011034 | Hidalgo | Atlapexco | Tecacahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150815.3 | 150815.3 | 150815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921056 | Mejoramiento De Comedor En Preescolar General Pedro Larragoiti Gomez En Tecolotitla - 134566 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Tecolotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 161132.15 | 161132.15 | 161132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921057 | Construccion De Cuartos Dormitorio Cinco En Tenexco I - 138100 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 434350.76 | 434350.76 | 434350.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921058 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenexco I En El Municipio De Atlapexco - 137280 | 137280 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921059 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Tenexco I - 128781 | 2017-FAISM011012 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218124.53 | 218124.53 | 218124.53 | 217050.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921060 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Tenexco Ii - 148672 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 613929.02 | 613929.02 | 613929.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 367 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921061 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenexco Ii En El Municipio De Atlapexco - 137332 | 137332 | Hidalgo | Atlapexco | Tenexco II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921062 | Construcción De Cuartos Dormitorio Tres En Tlachapa - 136151 | 2017-FAISM011027 | Hidalgo | Atlapexco | Tlachapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262849.09 | 262849.09 | 262849.09 | 262179.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 16.66 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921063 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tlachapa En El Municipio De Atlapexco - 137366 | 137366 | Hidalgo | Atlapexco | Tlachapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921064 | Mejoramiento De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Indigena Benito Juarez En Tlachapa - 136440 | 2017-FAISM011031 | Hidalgo | Atlapexco | Tlachapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 353708.5 | 353708.5 | 353708.5 | 353205.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921065 | Pavimentación Hidráulica De Calle - 181507 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Xancaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 166253.2 | 166253.2 | 166253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921066 | Construcción De Dispensario Medico En Tierra Playa - 136385 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | Tierra Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 497517.82 | 497517.82 | 497517.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921067 | Construcción De Cuartos Dormitorio Dos En Tlahica - 136181 | 2017-FAISM011023 | Hidalgo | Atlapexco | Tlahica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177099.08 | 177099.08 | 177099.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921068 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 181266 | 2017-FAISM011 | Hidalgo | Atlapexco | General Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247820.72 | 247820.72 | 247820.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921069 | Construcción De Cuartos Dormitorio Cinco En Emiliano Zapata - 134603 | 2017-FAISM011018 | Hidalgo | Atlapexco | General Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 434350.76 | 434350.76 | 434350.76 | 433469.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921070 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Poxtla Atlajco - 128673 | 2017-FAISM011016 | Hidalgo | Atlapexco | Poxtla Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 295053.8 | 295053.8 | 295053.8 | 293874.53 | 88162.35 | 88162.35 | 88162.35 | 29.8801 | 0 | Otros | 82 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921071 | Construcción De Treinta Y Cinco Tanques Cisterna En La Virgen - 86305 | 86305 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921072 | Construcción De Cuarenta Tanque Cisterna En Cumbre De San Lucas - 86261 | 86261 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | La Cumbre de San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921073 | Construcción De Tanques Cisterna En El Novillero Segunda Sección - 86315 | 86315 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921074 | Construcción De Cuartos Para Baño - 134043 | 134043 | Hidalgo | Tianguistengo | Texacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 452137.38 | 452137.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921075 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlacohechac En El Municipio De Tianguistengo - 139934 | 139934 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacohechac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921076 | Construcción De Recamara Adicional - 132305 | 132305 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacohechac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1029885.03 | 1029885.03 | 308519.05 | 308519.05 | 308519.05 | 308519.05 | 29.9566 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 29.96 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921077 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tlacolula Tianguistengo - 137441 | 137441 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacolula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 516258 | 516258 | 516258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921078 | Construcción De Fosas Sépticas - 132475 | 132475 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacolula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 980000 | 980000 | 883754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921079 | Pavimentación Hidraúlica De Calle Sin Nombre - 132731 | 132731 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacolula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 492397 | 492397 | 396151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921242 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 179631 | 179631 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Mazaquilico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1521765.57 | 1521765.57 | 1521765.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921243 | Construcción De Anexo Techumbre Centro De Atención Infantil Comunitario - 141837 | 141837 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 340395.57 | 850988.95 | 850988.95 | 850988.95 | 247612.03 | 247612.03 | 247612.03 | 29.097 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 29.09 | Financiera: / Física: PAGO A PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921244 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Chocolin En Guadalupe - 139538 | 139538 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349200 | 349200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE CONTRATACIÓN / Registro:
HID17170300921245 | Amplicion De Pavimentaqcion Hidráulica En Calle Pino Sumarez - 129162 | 129162 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 414844 | 414844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE CONTRATACIÓN / Registro:
HID17170300921246 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Juan Aldama - 129073 | 2017FAISM067013 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tezontepec de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 300000 | 0 | 50.1408 | 0 | Otros | 600 | 0 | 50.14 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300921247 | Construcción De Techado En Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 171511 | 2017FAISM067037 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santiago Acayutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 196042.08 | 196042.08 | 196042.08 | 196042.08 | 196042.08 | 196042.08 | 179365.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921248 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion - 132619 | 2017FAISM067029 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Atengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138286.6 | 138286.6 | 138286.6 | 138286.6 | 138286.6 | 138286.6 | 138286.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921249 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Cesar Lizardi Ramos - 132503 | 2017FAISM067012 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santa María Batha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 250000 | 152382.96 | 82.8899 | 0 | Otros | 60 | 0 | 82.89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921250 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 198994 | 198994 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92300 | 92300 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921251 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia - 132574 | 2017FAISM067030 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212823.63 | 212823.63 | 212823.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921252 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 134080 | 2017FAISM067027 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319393.17 | 319393.17 | 319393.17 | 319393.17 | 319393.17 | 319393.17 | 127757.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300921253 | Pavimentacion Asfaltica Calle Morelos - 133904 | 2017/FAISM067026 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Huitel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921254 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Francisco I Madero - 171349 | 2017FAISM067034 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Mangas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497476.28 | 497476.28 | 497476.28 | 497476.28 | 497476.28 | 497476.28 | 497476.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300921255 | Construccion De Modulo De Baños En Telesecundaria - 128833 | 2017FAISM067021 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Panuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921256 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Negrete Y Segunda De Benito Juarez - 128697 | 2017FAISM067007 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Panuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 954297.84 | 954297.84 | 954297.84 | 954297.84 | 954297.84 | 954297.84 | 954297.84 | 100 | 0 | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921257 | Construcción De Electrificacion Con Paneles Solares Av Hidalgo - 198935 | 2017FAISM067039 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921258 | Rehabilitación De Centro De Salud - 134019 | 2017FAISM067025 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300921259 | Pavimentación Hidráulica Calle General Felipe Angeles - 133835 | 2017FAISM067022 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 264135.33 | 264135.33 | 264135.33 | 264135.33 | 264135.33 | 264135.33 | 264135.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921260 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 132632 | 2017FAISM067028 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 65 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921261 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Secundaria Cuauhtemoc - 129061 | 2017FAISM067014 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 598315.03 | 500000 | 0 | 83.568 | 0 | Otros | 265 | 0 | 83.57 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921262 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Ignacio Zaragoza - 129033 | 2017FAISM067018 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 100 | 0 | Otros | 105 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921263 | Construcción De Modulo De Baños En Primaria Jose María Morelos - 128898 | 2017FAISM067016 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 100 | 0 | Otros | 105 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
HID17170300921264 | Construcción De Modulo De Baños En Primaria Tierra Y Libertad - 128919 | 2017FAISM067017 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Gabriel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 100 | 0 | Otros | 163 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921265 | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria - 133643 | 2017FAISM067035 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 60 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921266 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Buenos Aires - 129049 | 2017FAISM067011 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 669283 | 669283 | 669283 | 669283 | 669283 | 669283 | 669283 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
HID17170300921267 | Construcción De Red Eléctrica En Calle Juan Aldama - 128667 | 2017FAISM067006 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921268 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerro De La Cruz Primera Etapa - 134091 | 2017FAISM067031 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | El Tinaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 967920.02 | 967920.02 | 967920.02 | 967920.02 | 967920.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROESO / Física: OBRA EN PROESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921269 | Techado De Plaza Cívica En Primaria Emiliano Zapata - 171531 | 2017FAISM067038 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Manantiales de Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 888421.33 | 888421.33 | 888421.33 | 888421.33 | 888421.33 | 500000 | 0 | 56.2796 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 56.28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921270 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 128809 | 2017FAISM067008 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Manantiales de Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225206.47 | 225206.47 | 225206.47 | 225206.47 | 225206.47 | 225206.47 | 225206.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921271 | Pavimentacion Hidraulica Calle Miguel Hidalgo - 129039 | 2017FAISM067015 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Manantiales de Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 679978.24 | 679978.24 | 679978.24 | 679978.24 | 679978.24 | 458200 | 458200 | 67.3845 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID17170300921272 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Alegre - 129078 | 2017FAISM067009 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Monte Alegre (Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 457112.5 | 457112.5 | 457112.5 | 457112.5 | 457112.5 | 457112.5 | 457112.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
HID17170300921273 | Construcción De Red Eléctrica En Monte Alegre - 79920 | 2017FAISM067002 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Monte Alegre (Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 609742.71 | 609742.71 | 609742.71 | 609742.71 | 609742.71 | 609742.71 | 609742.71 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921274 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Cam - 133729 | 2017FAISM067023 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Colonia San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 301604.77 | 100676.32 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921275 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 133803 | 2017FAISM067032 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Colonia San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 440028.15 | 440028.15 | 440028.15 | 440028.15 | 440028.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921276 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Gral Felipe Angeles - 133759 | 2017FAISM067024 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | San Isidro Presas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 436116.8 | 436116.8 | 436116.8 | 436116.8 | 436116.8 | 436116.8 | 436116.8 | 100 | 0 | Otros | 220 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921277 | Construcción De Techado En Preescolar Neri Saucedo Alma Delia - 171409 | 2017FAISM067036 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | 5 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65182.17 | 65182.17 | 65182.17 | 65182.17 | 65182.17 | 65182.17 | 65182.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921278 | Construcción De Modulo De Baños En Primaria Francisco Villa - 132405 | 2017FAISM067019 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | 5 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 100 | 0 | Otros | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921279 | Construcción De Modulo De Baños En Esc Primaria Javier Rojo Gomez - 132439 | 2017FAISM067020 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 332573.31 | 166286.65 | 166286.65 | 50 | 0 | Otros | 100 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921280 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 171274 | 2017FAISM067033 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 336738.81 | 336738.81 | 336738.81 | 336738.81 | 336738.81 | 336738.81 | 336738.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921281 | Construccion De Recamara Adicional - 131370 | 131370 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1025947.99 | 1025947.99 | 511939.55 | 511939.55 | 511939.55 | 511939.55 | 49.8992 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 49.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921282 | Ampliación De Ramal Eléctrico En Cerradas - 132690 | 132690 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 303754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921283 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Chichitla - 132329 | 132329 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442287.45 | 217821.23 | 217821.23 | 216923.28 | 216923.28 | 216923.28 | 216923.28 | 99.5878 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 99.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921284 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 132346 | 132346 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 53754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921285 | Pavimentación Hidraúlica De Calle Sin Nombre - 132774 | 132774 | Hidalgo | Tianguistengo | Tianguistengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 737003.6 | 737003.6 | 640757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921286 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Atecoxco En El Municipio De Tianguistengo - 139143 | 139143 | Hidalgo | Tianguistengo | Atecoxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921287 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Atecoxco En El Municipio De Tianguistengo - 142471 | 142471 | Hidalgo | Tianguistengo | Atecoxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921288 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Atecoxco En El Municipio De Tianguistengo - 136355 | 136355 | Hidalgo | Tianguistengo | Atecoxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921289 | Construcción De Tanque De Almacenamiento - 132450 | 132450 | Hidalgo | Tianguistengo | Atecoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 603754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921290 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Las Cantinas San Jose De Las Cruces En El Municipio De Tiang - 139887 | 139887 | Hidalgo | Tianguistengo | Las Cantinas (San José de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921291 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coamelco En El Municipio De Tianguistengo - 139169 | 139169 | Hidalgo | Tianguistengo | Coamelco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921292 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Coamelco En El Municipio De Tianguistengo - 136418 | 136418 | Hidalgo | Tianguistengo | Coamelco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921293 | Construccion De Recamara Adicional - 131401 | 131401 | Hidalgo | Tianguistengo | Coamelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 803754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921294 | Construcción De Recamara Adicional - 131385 | 131385 | Hidalgo | Tianguistengo | Coatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799203.4 | 799203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921295 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Conchintlan En El Municipio De Tianguistengo - 139253 | 139253 | Hidalgo | Tianguistengo | Conchintlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921296 | Construcción De Cuartos Para Baño - 132523 | 132523 | Hidalgo | Tianguistengo | Conchintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 840000 | 834889.91 | 834889.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921297 | Construccion De Techado De Patio Civico - 131365 | 131365 | Hidalgo | Tianguistengo | Chahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 683754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921298 | Construccion De Recamara Adicional - 131389 | 131389 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 203754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921299 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Chapula En El Municipio De Tianguistengo - 142483 | 142483 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921300 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Chapula En El Municipio De Tianguistengo - 139155 | 139155 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chapula En El Municipio De Tianguistengo - 136391 | 136391 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921302 | Construcción De Muro De Contención - 133793 | 133793 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921303 | Construcción De Cuartos Para Baño - 132498 | 132498 | Hidalgo | Tianguistengo | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 383754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921304 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cholula En El Municipio De Tianguistengo - 139243 | 139243 | Hidalgo | Tianguistengo | Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921305 | Techado De Patio Civico - 132795 | 132795 | Hidalgo | Tianguistengo | Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 935000 | 935000 | 838754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921306 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Esperanza Tianguistengo - 136542 | 136542 | Hidalgo | Tianguistengo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921307 | Construcción De Techo Firme - 132184 | 132184 | Hidalgo | Tianguistengo | El Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 353754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921308 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Ixcotitlan En El Municipio De Tianguistengo - 142504 | 142504 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921309 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ixcotitlán En El Municipio De Tianguistengo - 141404 | 141404 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921310 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ixcotitlan En El Municipio De Tianguistengo - 139185 | 139185 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921311 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ixcotitlán En El Municipio De Tianguistengo - 136435 | 136435 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921312 | Construcción De Recamara Adicional - 132633 | 132633 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 845000 | 845000 | 748754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921313 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 132459 | 132459 | Hidalgo | Tianguistengo | Ixcotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 240 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921314 | Construcción De Recamara Adicional - 132178 | 132178 | Hidalgo | Tianguistengo | Joquela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585000 | 585000 | 488754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921315 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Los Linderos Tianguistengo - 137336 | 137336 | Hidalgo | Tianguistengo | Los Linderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 448920 | 448920 | 448920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921316 | Construcción De Recamara Adicional - 132713 | 132713 | Hidalgo | Tianguistengo | Los Linderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 203754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921317 | Techado De Patio Civico - 132793 | 132793 | Hidalgo | Tianguistengo | Mazahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 935000 | 935000 | 838754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921318 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Morita Tianguistengo - 136679 | 136679 | Hidalgo | Tianguistengo | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92568 | 92568 | 92568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921319 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Ocotal Tianguistengo - 137320 | 137320 | Hidalgo | Tianguistengo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 538704 | 538704 | 538704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921320 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Ocotal Tianguistengo - 136530 | 136530 | Hidalgo | Tianguistengo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42978 | 42978 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921321 | Construcción De Recamara Adicional - 132685 | 132685 | Hidalgo | Tianguistengo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 629360.55 | 629360.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921322 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Otlamalacatla En El Municipio De Tianguistengo - 141772 | 141772 | Hidalgo | Tianguistengo | Otlamalacatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405495 | 405495 | 405495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921323 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Otlamalacatla Tianguistengo - 136692 | 136692 | Hidalgo | Tianguistengo | Otlamalacatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921324 | Construcción De Techo Firme - 132545 | 132545 | Hidalgo | Tianguistengo | Otlamalacatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 353754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921325 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Pahuatitla En El Municipio De Tianguistengo - 139189 | 139189 | Hidalgo | Tianguistengo | Pahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921326 | Construcción De Depósito De Agua - 132248 | 132248 | Hidalgo | Tianguistengo | Pahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 403754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921327 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Pemuxco Tianguistengo - 137406 | 137406 | Hidalgo | Tianguistengo | Pemuxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 763164 | 763164 | 763164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921328 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Pemuxco En El Municipio De Tianguistengo - 139896 | 139896 | Hidalgo | Tianguistengo | Pemuxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921329 | Construcción De Comedor Comunitario - 132268 | 132268 | Hidalgo | Tianguistengo | Pemuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 803754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921330 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Polintotla En El Municipio De Tianguistengo - 141426 | 141426 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921331 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Polintotla En El Municipio De Tianguistengo - 142519 | 142519 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921332 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Polintotla En El Municipio De Tianguistengo - 139903 | 139903 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921333 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Polintotla En El Municipio De Tianguistengo - 136462 | 136462 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921334 | Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Morelo - 132201 | 132201 | Hidalgo | Tianguistengo | Polintotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 553754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921335 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Miguel En El Municipio De Tianguistengo - 139201 | 139201 | Hidalgo | Tianguistengo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921336 | Construcción De Cuartos Para Baño - 132220 | 132220 | Hidalgo | Tianguistengo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 978947.42 | 978947.42 | 293196.89 | 293196.89 | 293196.89 | 293196.89 | 29.9502 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 29.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921337 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Santa Mónica En El Municipio De Tianguistengo - 141521 | 141521 | Hidalgo | Tianguistengo | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921338 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Santa Monica En El Municipio De Tianguistengo - 142536 | 142536 | Hidalgo | Tianguistengo | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36640 | 36640 | 36640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921339 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Monica En El Municipio De Tianguistengo - 139914 | 139914 | Hidalgo | Tianguistengo | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921340 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Mónica En El Municipio De Tianguistengo - 136480 | 136480 | Hidalgo | Tianguistengo | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921342 | Pavimentación Hidraúlica De Calle Sin Nombre - 132726 | 132726 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlahuiltepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 203754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921343 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tlapixhueca Tianguistengo - 137450 | 137450 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlapixhueca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921344 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tonchintlan En El Municipio De Tianguistengo - 139221 | 139221 | Hidalgo | Tianguistengo | Tonchintlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921345 | Construcción De Muro De Contención - 132677 | 132677 | Hidalgo | Tianguistengo | Tonchintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 203754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921346 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Xalacahuantla En El Municipio De Tianguistengo - 141529 | 141529 | Hidalgo | Tianguistengo | Xalacahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921347 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Xalacahuantla En El Municipio De Tianguistengo - 139229 | 139229 | Hidalgo | Tianguistengo | Xalacahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921348 | Construcción De Recamara Adicional - 132585 | 132585 | Hidalgo | Tianguistengo | Xalacahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 553754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921349 | Construcción De Comedor Comunitario - 133987 | 133987 | Hidalgo | Tianguistengo | Xalacahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 807850 | 807850 | 711604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921350 | Pavimentación Hidraúlica De Calle Sin Nombre - 132489 | 132489 | Hidalgo | Tianguistengo | Xalacahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 520011.21 | 520011.21 | 518927.28 | 518927.28 | 518927.28 | 518927.28 | 99.7916 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921351 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 132616 | 132616 | Hidalgo | Tianguistengo | Xococoatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 903754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921352 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Xochimilco En El Municipio De Tianguistengo - 139958 | 139958 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921353 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Xochimilco Tianguistengo - 137393 | 137393 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 740718 | 740718 | 740718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921354 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xochimilco En El Municipio De Tianguistengo - 136551 | 136551 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921355 | Papavimentación Hidraúlica De Calle Sin Nombre - 132317 | 132317 | Hidalgo | Tianguistengo | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1056504.81 | 1056504.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921356 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Yatipan En El Municipio De Tianguistengo - 139969 | 139969 | Hidalgo | Tianguistengo | Yatipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921357 | Pavimentación Hidraúlica En Calle Sin Nombre - 132718 | 132718 | Hidalgo | Tianguistengo | Yatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 495331.89 | 495331.89 | 495147 | 495147 | 495147 | 495147 | 99.9627 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921358 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre - 132570 | 132570 | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 603754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921359 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Zacatipan En El Municipio De Tianguistengo - 140000 | 140000 | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62814 | 62814 | 62814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 76 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINAZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921360 | Construcción De Recamara Adicional - 132381 | 132381 | Hidalgo | Tianguistengo | Zacatipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1029885.03 | 1029885.03 | 308547.91 | 308547.91 | 308547.91 | 308547.91 | 29.9595 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 29.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921361 | Construcción De Cuartos Para Baño - 132666 | 132666 | Hidalgo | Tianguistengo | Habitacional Ruperto Alarcón (El Retoñal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 452137.38 | 452137.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921362 | Construcción De Recamara Adicional - 132737 | 132737 | Hidalgo | Tianguistengo | Tepaneca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 553135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921363 | Construccion De Recamara Adicional - 131395 | 131395 | Hidalgo | Tianguistengo | Acatenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 686066.24 | 686066.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921364 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Media Cuesta Tianguistengo - 137375 | 137375 | Hidalgo | Tianguistengo | Media Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 493812 | 493812 | 493812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921365 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Loma La Joya Grande Tianguistengo - 136623 | 136623 | Hidalgo | Tianguistengo | La Loma (La Joya Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921366 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre - 131397 | 131397 | Hidalgo | Tianguistengo | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 324053.41 | 324053.41 | 323347.23 | 323347.23 | 323347.23 | 323347.23 | 99.7821 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921367 | Ampliación De Electrificación Col Los Corales - 134893 | 134893 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 608755 | 608755 | 456566.25 | 456566.25 | 456566.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921368 | Construcción De Comedor Unidad Habitacional - 134125 | 134125 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 364381.75 | 364381.75 | 273286.31 | 273286.31 | 273286.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921369 | Adquisición De Equipo De Escaneár - 134077 | 134077 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12924.72 | 12924 | 9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921370 | Adquisición De Equipo De Copiado - 134053 | 134053 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 68265.1 | 68265.1 | 51198.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921371 | Adquisición De Equipo De Cómputo - 134034 | 134034 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57315.6 | 57315.6 | 42986.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921372 | Ampliación De Electrificación Col Juárez - 134966 | 134966 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1083173.28 | 1083173.28 | 812379.96 | 812379.96 | 812379.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 569 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921373 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 134108 | 134108 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 162722.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921374 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134105 | 134105 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55767 | 55767 | 41825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921375 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134100 | 134100 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19522 | 19522 | 14641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921376 | Adquisición De Equipo De Impresión - 134047 | 134047 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11195.8 | 11195.8 | 8396.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921377 | Construcción De Comedor Comunitario Bo El Pedregal - 133603 | 133603 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 364381.75 | 364381.75 | 273286.31 | 273286.31 | 273286.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921378 | Adquisición De Mobiliario - 134083 | 134083 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26830.2 | 26830.2 | 20122.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921379 | Adquisición De Equipo De Copiado - 134061 | 134061 | Hidalgo | Tizayuca | Tizayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22560 | 22560 | 16920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921380 | Construcción De Red De Agua Potable Para Las Localidades Emiliano Zapata Y Expresidentes - 134153 | 134153 | Hidalgo | Tizayuca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 579817.03 | 579817.03 | 434862.77 | 434862.77 | 434862.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921381 | Construcción De Comedor Comunitario Fraccionamiento Quma - 133773 | 133773 | Hidalgo | Tizayuca | Don Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 364381.75 | 364381.75 | 273286.31 | 273286.31 | 273286.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921382 | Construcción De Comedor Comunitario Fraccionamiento Las Fuentes - 134813 | 134813 | Hidalgo | Tizayuca | Fuentes de Tizayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 1345465.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921383 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 134143 | 134143 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921384 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134135 | 2017/FAISM070400 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921385 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Odon Zaragoza Con Cct 13dpr07060 | 2017/FAISM070004 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 353632.5 | 353635.5 | 353635.5 | 353635.5 | 353635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921386 | Pavimentación Hidráulica En Avenida Principal - 2017faism070001 | 2017FAISM070001 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Colonia Cerro de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921387 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 80612 | 2017/FAISM070009 | Hidalgo | Tlahuelilpan | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 449183.55 | 449183.55 | 449183.55 | 449183.55 | 449183.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 328 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921388 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 78922 | 2017/FAISM070008 | Hidalgo | Tlahuelilpan | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 79969.84 | 79969.84 | 79969.84 | 79969.84 | 79969.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921389 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 78755 | 78755 | Hidalgo | Tlahuelilpan | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 819225.7 | 819225.7 | 819225.7 | 819225.7 | 819225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921391 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Rafael Ramirez - 195829 | 195829 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 790000 | 794000 | 714600 | 714600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921392 | Construccion De Linea Para Bomba En Barrio La Uniion - 195857 | 195857 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 322000 | 322000 | 289800 | 289800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921393 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado - 196087 | 196087 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971079.71 | 980000 | 882000 | 882000 | 291323.91 | 291323.91 | 291323.91 | 29.7269 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921394 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios - 131156 | 131156 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233000 | 233000 | 209700 | 209700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921395 | Construccion De Techo Firme - 129612 | 129612 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Acapa (Santiago Acapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88000 | 98000 | 88200 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921396 | Construccion De Muro De Contencion En Calle - 196061 | 196061 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Agua del Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 395000 | 400000 | 360000 | 360000 | 118500 | 118500 | 118500 | 29.625 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921397 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 131143 | 131143 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Agua del Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141500 | 141500 | 127350 | 127350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921398 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 131168 | 131168 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921399 | Construccion De Techo Firme - 130457 | 130457 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118000 | 118000 | 106200 | 106200 | 38101.74 | 38101.74 | 38101.74 | 32.2896 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921400 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 131174 | 131174 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cerro del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921401 | Construccion De Techo Firme - 130463 | 130463 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Cerro del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104000 | 114000 | 102600 | 102600 | 33901.51 | 33901.51 | 33901.51 | 29.7382 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921402 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coyocala En El Municipio De Tlahuiltepa - 139144 | 139144 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Coyocala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921403 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Coyocala En El Municipio De Tlahuiltepa - 136413 | 136413 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Coyocala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921404 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 136977 | 136977 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Coyocala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141500 | 141500 | 127350 | 127350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921405 | Construccion De Camino Rural Chichicaxtla Jonacapa Segunda Etapa - 200594 | 200594 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 581709.18 | 581709.18 | 523538.26 | 523538.26 | 174512.75 | 174512.75 | 174512.75 | 30 | 0 | Otros | 170 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921406 | Construccion De Techo Firme - 130521 | 130521 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101000 | 111000 | 99900 | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921407 | Construccion De Techo Firme - 129654 | 129654 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Profesor Raciel Salcedo Rangel (El Duraznito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119500 | 119500 | 107550 | 107550 | 35850 | 35850 | 35850 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921408 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Enregia Electrica - 195955 | 195955 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Itztamichapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 990000 | 997000 | 897300 | 897300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921409 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 131225 | 131225 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Itztamichapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921410 | Construccion De Techo Firme - 136816 | 136816 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 154500 | 164500 | 148050 | 148050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921411 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco Villa - 78866 | 78866 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 324000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921412 | Rehabilitacion En Camino Nuevo Reynosa - 200990 | 200990 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Reynosa (Cinco Palos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 894412.9 | 894412.9 | 804971.61 | 804971.61 | 268323.87 | 268323.87 | 268323.87 | 30 | 0 | Otros | 143 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921413 | Construccion De Camino Rural San Andres Miraflores Lazaro Cardenas Sexta Etapa - 200530 | 200530 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Andrés Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 889654.02 | 890150 | 801135 | 801135 | 266896.2 | 266896.2 | 266896.2 | 29.9833 | 0 | Otros | 222 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921414 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 131214 | 131214 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Andrés Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141500 | 141500 | 127350 | 127350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921415 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 136868 | 136868 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921416 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Marcos En El Municipio De Tlahuiltepa - 136526 | 136526 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921417 | Construccion De Techo Firme - 130468 | 130468 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 95000 | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921418 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santiago En El Municipio De Tlahuiltepa - 136590 | 136590 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921419 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 137012 | 137012 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141500 | 141500 | 127350 | 127350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921420 | Construccion De Drenaje Sanitario - 200393 | 200393 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlaxcantitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 413100 | 413100 | 371790 | 371790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921421 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 136946 | 136946 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Tlaxcantitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141500 | 141500 | 127350 | 127350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921422 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 186425 | 186425 | Hidalgo | Tecozautla | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137931.09 | 137931.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921423 | Construción De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 80430 | 80430 | Hidalgo | Tecozautla | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921424 | Construcción De Techo - 80067 | 80067 | Hidalgo | Tecozautla | Yextho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921425 | Construcción De Techo - 80061 | 80061 | Hidalgo | Tecozautla | Yextho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921426 | Construcción De Techo - 80054 | 80054 | Hidalgo | Tecozautla | Yextho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.76 | 34482.76 | 34482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921427 | Suministro E Instalación De Tomas Domiciliarias - 74121 | 74121 | Hidalgo | Tecozautla | Nuevo Aljibes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257685.08 | 257685.08 | 257685.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921428 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Bo El Caracol - 80527 | 80527 | Hidalgo | Tecozautla | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921429 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos - 29881 | 29881 | Hidalgo | Tenango de Doria | Tenango de Doria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183690.23 | 202753.27 | 182477.94 | 182477.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921430 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Aguacate En El Municipio De Tenango De Doria - 138621 | 138621 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Aguacate (Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921431 | Construcción De Muro De Contención En Cancha Deportiva - 30048 | 30048 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Bopo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 64921.2 | 64921.2 | 58429.08 | 58429.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921432 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cerro Chiquito En El Municipio De Tenango De Doria - 138565 | 138565 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cerro Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921433 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Cruz De Tenango En El Municipio De Tenango De Doria - 138698 | 138698 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Cruz de Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921434 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Cruz De Tenango En El Municipio De Tenango De Doria - 135919 | 135919 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Cruz de Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921435 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 29735 | 29735 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Cruz de Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294401.56 | 572201.96 | 514981.76 | 514981.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921436 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Damo En El Municipio De Tenango De Doria - 141289 | 141289 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921437 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Damo En El Municipio De Tenango De Doria - 142413 | 142413 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921438 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Damo Tenango De Doria - 137438 | 137438 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921439 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Damo En El Municipio De Tenango De Doria - 138638 | 138638 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921440 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Damo En El Municipio De Tenango De Doria - 135896 | 135896 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Damo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921444 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Dequeña En El Municipio De Tenango De Doria - 138646 | 138646 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Dequeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921445 | Construcción De Techado En Cancha Deportiva - 29949 | 29949 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Dequeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1034691.85 | 1177521.5 | 1059769.35 | 1059769.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921446 | Construcción De Muro De Contención - 29875 | 29875 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Despi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 243802.23 | 236510.56 | 212859.5 | 212859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921447 | Construcción De Techos Firmes - 29871 | 29871 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Despi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141494.67 | 141494.67 | 127345.2 | 127345.2 | 72976.19 | 72976.19 | 72976.19 | 51.5752 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 51.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921448 | Construcción De Cuatro Biodigestores Para Vivienda - 30026 | 30026 | Hidalgo | Tenango de Doria | Huasquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99986.08 | 98871.44 | 88984.3 | 88984.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921449 | Construcción De Techos Firmes - 29730 | 29730 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Isidro la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168893.29 | 160084.3 | 144075.87 | 144075.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921450 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ejido Lopez Mateos La Colonia En El Municipio De Tenango De - 138580 | 138580 | Hidalgo | Tenango de Doria | Ejido López Mateos (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921451 | Construcción De Techos Firmes - 29784 | 29784 | Hidalgo | Tenango de Doria | Ejido López Mateos (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 289381.45 | 289381.45 | 260443.31 | 260443.31 | 149516.98 | 149516.98 | 149516.98 | 51.6678 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 51.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921452 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Agua Zarca En El Municipio De Tenango De Doria - 138556 | 138556 | Hidalgo | Tenango de Doria | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26448 | 26448 | 26448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921453 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 29774 | 29774 | Hidalgo | Tenango de Doria | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117650.37 | 113471.06 | 102123.95 | 102123.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921454 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Nanthe En El Municipio De Tenango De Doria - 138658 | 138658 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Nanthe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52896 | 52896 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921455 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre La Loma De El Progreso - 29307 | 29307 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450000 | 282317.24 | 254085.52 | 254085.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921456 | Construcción De Veintidos Biodigestores Para Vivienda - 29956 | 29956 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco Ixmiquilpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524734.68 | 511840.2 | 460656.18 | 460656.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921457 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Principal - 29267 | 29267 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 459585.35 | 780274.77 | 702247.29 | 702247.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921458 | Construcción De Alcantarilla En Camino De Acceso A La Localidad - 29135 | 29135 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 164000 | 166165.93 | 149549.34 | 149549.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921459 | Construcción De Techos Firmes - 31413 | 31413 | Hidalgo | Tenango de Doria | San José del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87793.37 | 82773.95 | 74496.56 | 74496.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921460 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Nicolas En El Municipio De Tenango De Doria - 141306 | 141306 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921461 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Nicolas En El Municipio De Tenango De Doria - 142425 | 142425 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921462 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Nicolas En El Municipio De Tenango De Doria - 138749 | 138749 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921463 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Nicolas En El Municipio De Tenango De Doria - 136241 | 136241 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921464 | Cosntrucción De Nueve Biodigestores Para Vivienda En Barrio Nhishi - 29796 | 29796 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212373 | 212702.05 | 191431.85 | 191431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921465 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipio De Tenango De Doria - 141332 | 141332 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921466 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipio De Tenango De Doria - 142442 | 142442 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59540 | 59540 | 59540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921467 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipio De Tenango De Doria - 138763 | 138763 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921468 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Pablo El Grande En El Municipio De Tenango De Doria - 136280 | 136280 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921469 | Construcción De Techos Firmes - 29782 | 29782 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Pablo el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 308067.45 | 315359.12 | 283823.21 | 283823.21 | 173839.77 | 173839.77 | 173829.77 | 55.1244 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 55.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921470 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa María Temaxcalapa En El Municipio De Tenango De Doria - 136319 | 136319 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa María Temaxcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921471 | Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A Escuela Primaria - 26866 | 26866 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa María Temaxcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 206447 | 349489.53 | 314540.58 | 314540.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921472 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Santa Monica En El Municipio De Tenango De Doria - 141346 | 141346 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921473 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Monica En El Municipio De Tenango De Doria - 138785 | 138785 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921474 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Santa Monica En El Municipio De Tenango De Doria - 142461 | 142461 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921475 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Mónica En El Municipio De Tenango De Doria - 136351 | 136351 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921476 | Construcción De Muro De Contención - 29754 | 29754 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 500959.7 | 450863.73 | 450863.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 247 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921477 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Amado Nervo - 29745 | 29745 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436119.45 | 547172.74 | 492455.47 | 492455.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921478 | Construcción De Ocho Biodigestores Para Vivienda - 30022 | 30022 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Temapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194374.66 | 191441.61 | 172297.45 | 172297.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921479 | Construcción De Techos Firmes - 30029 | 30029 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Texme | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189332.66 | 189332.66 | 170399.39 | 170399.39 | 104210.62 | 104210.62 | 104210.62 | 55.041 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921480 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Xuthi En El Municipio De Tenango De Doria - 138678 | 138678 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921481 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Xuthi Tenango De Doria - 137242 | 137242 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921482 | Pavimentación Hidráulica De Calle Principal - 30053 | 30053 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 908545.94 | 908545.94 | 817691.35 | 516120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921483 | Ampliación De Drenaje Sanitario El Tenexco - 29989 | 29989 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 421288.66 | 404812.89 | 364331.6 | 364331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921484 | Construcción De Techos Firme - 29934 | 2017FAISM060010 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Zetoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184094.04 | 184094.04 | 165684.64 | 165684.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921485 | Construcción De Alcantarilla En Camino De Acceso A El Zetoy - 29928 | 29928 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Zetoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 142562.85 | 150286.89 | 135258.2 | 135258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921486 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 29740 | 29740 | Hidalgo | Tenango de Doria | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1460351.9 | 1314316.71 | 1314316.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921487 | Cosntrucción De Biodigestores Para Vivienda - 29516 | 29516 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359193.16 | 327755.98 | 294980.38 | 294980.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921488 | Construcción De Techos Firmes - 29500 | 29500 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104232.54 | 104232.54 | 93809.29 | 93809.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921489 | Construcción De Techos Firmes - 29766 | 29766 | Hidalgo | Tenango de Doria | Palo Gacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 103973.32 | 103973.32 | 103973.32 | 51.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921490 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Xaja Tenango De Doria - 137461 | 137461 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921491 | Construcción De Techos Firmes - 29475 | 29475 | Hidalgo | Tenango de Doria | La Palizada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200675.68 | 151149.94 | 136034.95 | 136034.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921492 | Construcción De Techos Firmes - 29332 | 29332 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Barrio de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 178756.79 | 139456.2 | 125510.58 | 125510.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921493 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San José Colonia En El Municipio De Tenango De Doria - 136196 | 136196 | Hidalgo | Tenango de Doria | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921494 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Jose Colonia En El Municipio De Tenango De Doria - 138730 | 138730 | Hidalgo | Tenango de Doria | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300921495 | Construcción De Pisos Firmes - 29865 | 29865 | Hidalgo | Tenango de Doria | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106399.89 | 49498.56 | 44548.7 | 44548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921496 | Construcción De Techos Firmes - 29857 | 29857 | Hidalgo | Tenango de Doria | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186910.61 | 186910.61 | 168219.55 | 168219.55 | 100078.91 | 100078.91 | 100078.91 | 53.5437 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921497 | Pavimentación Hidráulica De Calle Centenario - 29850 | 29850 | Hidalgo | Tenango de Doria | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 573467.02 | 573467.02 | 516120.32 | 516120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921498 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Profa Angela Barrientos - 138363 | 138363 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 384610.71 | 384611 | 384611 | 384611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921499 | Construccion De Aula En Preescolar Col Los Reyes - 138384 | 138384 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350311.11 | 350311 | 350311 | 350311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921500 | Ampliacion De Centro De Salud Tepeapulco - 138311 | 138311 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 281797.91 | 281798 | 281798 | 281798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921501 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Barranca De Xalapango Col Plaza Vieja - 71717 | 71717 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130197.94 | 130198 | 130198 | 130198 | 130198 | 130198 | 130198 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921502 | Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Estado De Oaxaca - 72004 | 72004 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 423637.4 | 423637 | 423637 | 423637 | 127091 | 127091 | 127091 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921503 | Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta - 71914 | 71914 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600751.23 | 600751 | 600751 | 600751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921504 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Profa Alicia Rodriguez Vargas - 71852 | 71852 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 393208.87 | 393209 | 393209 | 393209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921505 | Construccion De Electrificacion En Calzada Periferica - 78589 | 78589 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 883026.44 | 883027 | 883027 | 883027 | 264762 | 264762 | 264762 | 29.9835 | 0 | Otros | 80 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921506 | Construccion De Electrificacion En Parque Recreativo Quinta Seccion En La Col Veintiuno De Julio - 78541 | 78541 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 466214.98 | 466215 | 466215 | 466215 | 139864 | 139864 | 139864 | 29.9999 | 0 | Otros | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921507 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia El Chamizal Municipio De Tepeapulco - 71465 | 71465 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270983.27 | 270983 | 270983 | 270983 | 270983 | 270983 | 270983 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921508 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia El Chamizal Municipio De Tepeapulco - 71420 | 71420 | Hidalgo | Tepeapulco | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 291671.52 | 291672 | 291672 | 291672 | 291672 | 291672 | 291672 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921509 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primero De Mayo En La Comunidad De Los Cides - 71812 | 71812 | Hidalgo | Tepeapulco | Los Cides | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224031.87 | 224032 | 224032 | 224032 | 224032 | 224032 | 224032 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921510 | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria No Ciento Setenta Y Nueve - 71972 | 71972 | Hidalgo | Tepeapulco | Irolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 393208.87 | 393209 | 393209 | 393209 | 393209 | 393209 | 393209 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921511 | Construccion De Electrificacion En Av Ferrocarriles Melchor Ocampo - 78619 | 78619 | Hidalgo | Tepeapulco | Irolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 292799.27 | 292799 | 292799 | 292799 | 87840 | 87840 | 87840 | 30.0001 | 0 | Otros | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921512 | Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Irolo - 71583 | 71583 | Hidalgo | Tepeapulco | Irolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480016.04 | 480016 | 480016 | 480016 | 480016 | 480016 | 480016 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921513 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Conafe Clave - 137536 | 2017/FAISM062041 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Zacatal (El Zacatal de los Rosales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1177188.83 | 1177188.83 | 1177188.83 | 1177188.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921514 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ahuatetla En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 141726 | 141726 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921515 | Construccion De Red De Sistema De Agua Potable - 137943 | 2017/FAISM062031 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ahuatetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 939791.41 | 939791.41 | 939791.41 | 939791.41 | 861296.41 | 861296.41 | 861296.41 | 91.6476 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921516 | Construcción De Aula En Escuela Primaria - 187269 | 2017/FAISM062071 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 367500.69 | 367500.69 | 367500.69 | 367500.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921517 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Amatitla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138901 | 138901 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921518 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Cuatolol En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 142511 | 142511 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatotol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921519 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chalahuite Tepehuacan De Guerrero - 137074 | 137074 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921520 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 137641 | 2017/FAISM062025 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 826599.25 | 826599.25 | 826599.25 | 72.2726 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921521 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coyutla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138936 | 138936 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Coyutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921522 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Durazno En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 141729 | 141729 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921523 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Durazno En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138949 | 138949 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921524 | Construccion De Comedor En Esc Primaria - 187331 | 2017/FAISM062072 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420510.32 | 420510.32 | 420510.32 | 420510.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921525 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Andres En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138989 | 138989 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921526 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion - 187367 | 2017/FAISM062044 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 973762.22 | 973762.22 | 973762.22 | 973762.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921527 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Prime Era Etapa - 195383 | 195383 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 831000 | 841600 | 757440 | 757440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921528 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Vista De Tenango En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 141767 | 141767 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Vista de Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921529 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ixcuatitla En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 141746 | 141746 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921530 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Camino De Acceso - 56598 | 56598 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | El Banco (El Banco Vega de Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921531 | Construcción De Aulas Didácticas En Escuela Primaria Julián Villagrán - 56494 | 56494 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cantera de Villagrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921532 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De San Ignacio Nopala - 56482 | 56482 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | San Ignacio Nopala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 892373.48 | 892373.48 | 892373.48 | 892373.48 | 888557.44 | 888557.44 | 888557.44 | 99.5724 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921533 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Santa Ana Azcapotzaltongo - 56429 | 56429 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santa Ana Atzcapotzaltongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971983.45 | 971983.45 | 971983.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921534 | Construcción De Tanque Séptico De Aguas Residuales En Santa Ana Azcapotzaltongo - 56291 | 56291 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Santa Ana Atzcapotzaltongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921535 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Principal - 56545 | 56545 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921536 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora - 107996 | 107996 | Hidalgo | Tlanalapa | Teodoro Castillo Roldan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267897.22 | 267897.22 | 267897.22 | 267897.22 | 267897.22 | 267897.22 | 267897.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: la obra se realizo con exito / Física: la obra se realizo con exito / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON EXITO
HID17170300921537 | Ampliación Drenaje Sanitario En Blas Castillo Tlanalapa Hgo - 79958 | 79958 | Hidalgo | Tlanalapa | Emilio Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105667.94 | 105667.94 | 105667.94 | 105667.94 | 105667.94 | 105667.94 | 105667.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON EXITO / Física: SE REALIZO LA OBRA CON EXITO / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON EXITO - PROCESO CONCLUIDO - TODO CON EXITO - FIN DE OBRA
HID17170300921538 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Av El Cielito Rancho El Cielito - 22247 | 22247 | Hidalgo | Tula de Allende | Rancho el Cielito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232444.6 | 232444.6 | 232444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921539 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tlaloc Colonia Benito Juarez - 20509 | 20509 | Hidalgo | Tula de Allende | Antonio Guerrero Briseño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339200 | 339200 | 339200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921540 | Ampliacion De Red De Electrificacion De Calle Veinticuatro De Diciembre En La Colonia El Sabi El Carmen La Mesita - 22977 | 22977 | Hidalgo | Tula de Allende | El Carmen (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1162223 | 1162223 | 1162223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921541 | Construccion De Red De Agua Potable Calles Varias Colonia Jardines Del Paraiso - 99354 | 99354 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1079188.09 | 1079188 | 971269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921542 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Siete De Febrero Entre Netzahualcoyotl Y Tula - 99064 | 99064 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237500 | 237500 | 213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921543 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Julian Carrillo Y Sauces - 99006 | 99006 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921544 | Construccion De Red De Energia Electrica Colonia Lomas Del Paraiso - 99304 | 99304 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921545 | Construccion De Red De Energia Electrica Colonia Ampliacion Paraiso Norte Calles Fresno Jacaranda Pino Atardecer En El Paraiso Pirul Oyamel - 99091 | 99091 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1225000 | 1225000 | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921546 | Mejoramiento E Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Primaria Franco Mexicano - 94288 | 94288 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 269568 | 269568 | 242611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921547 | Construcción De Circuito De Distribución De Red De Agua Potable Calles Varias Colonia Guadalupe - 99449 | 99449 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3394448.74 | 3394449 | 3055004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921548 | Construcción De Un Aula Seis Por Ocho En Jardin De Niños Lic Jesus Reyes - 101076 | 101076 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921549 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Colector General - 125711 | 125711 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Huajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1390000 | 1390000 | 1251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921550 | Construcción De Planta De Tratamiento - 103953 | 103953 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Huajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2950000 | 2950000 | 2655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921551 | Construcción De Red De Energía Electrica - 103992 | 103992 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Huajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921552 | Construcción De Planta De Tratamiento - 103397 | 103397 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4700000 | 4700000 | 4230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921553 | Construcción De Red De Energía Electrica - 103815 | 103815 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921554 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Colector General - 103256 | 103256 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995000 | 1995000 | 1795500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921555 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Localidad Ojo De Agua - 99732 | 99732 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1225000 | 1225000 | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 159 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921556 | Construccion De Red De Electrificacion En Calle De Acceso Sin Nombre Ejido San Miguel Nopalapa Col La Loma - 80899 | 80899 | Hidalgo | Epazoyucan | San Miguel Nopalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307309 | 177309 | 177309 | 177309 | 177309 | 172399.84 | 172399.84 | 97.2313 | 0 | Otros | 47 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921557 | Construcción De Drenaje Sanitario En Col Guadalupe Epazoyucan Hgo - 129083 | 129083 | Hidalgo | Epazoyucan | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EPAZOYUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 779729.66 | 779729.66 | 729136.7 | 729136.7 | 729136.7 | 541192.93 | 541192.93 | 69.4078 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921558 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Tecocuilco Calle Dieciseis De Septiembre - 93103 | 93103 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa Ana Hueytlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304000 | 304000 | 273600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921559 | Construccion De Red De Energia Electrica Barrio San Angel La Raya Calle Poniente Independencia Y Privada - 97813 | 97813 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 245000 | 245000 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921560 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Margarita - 93220 | 93220 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342411.14 | 342411 | 308170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921561 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Bonanza En El Municipio De Nicolás Flores - 141649 | 141649 | Hidalgo | Nicolás Flores | La Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921562 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 136825 | 136825 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 168750 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921563 | Construccion De Techo Firme - 129724 | 129724 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Nuevo Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151000 | 151000 | 135900 | 135900 | 45300 | 45300 | 45300 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921564 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 77466 | 77466 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Amajac (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 87898.55 | 87898.55 | 79108.7 | 79108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921565 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 195301 | 195301 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 592825.67 | 592825.67 | 533543.1 | 533543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921566 | Construccion De Techo Firme - 129913 | 129913 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 76500 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921567 | Construccion De Techo Firme - 129952 | 129952 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Dominí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 94500 | 94500 | 34208.17 | 34208.17 | 34208.17 | 32.5792 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921568 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Duraznito En El Municipio De Tlahuiltepa - 136451 | 136451 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921569 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Enregia Electrica Bo Nuevo Brazil - 195925 | 195925 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 815000 | 820000 | 738000 | 738000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921570 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Nueva Era En El Municipio De Tlahuiltepa - 136482 | 136482 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921571 | Construccion De Techo Firme - 129840 | 129840 | Hidalgo | Tlahuiltepa | La Nueva Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163000 | 163000 | 146700 | 146700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921572 | Construccion De Techo Firme - 130481 | 130481 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000 | 112000 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921573 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 196142 | 196142 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 740000 | 740000 | 666000 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921574 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Xuchiatipa En El Municipio De Tlahuiltepa - 139181 | 139181 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921575 | Construccion De Aula Adosada En Escuela Primaria America - 131130 | 131130 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 969299.45 | 969299.45 | 872369.5 | 872369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921576 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 131103 | 131103 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921577 | Construccion De Techo Firme - 129959 | 129959 | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xuchiatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157000 | 157000 | 141300 | 141300 | 49810.34 | 49810.34 | 49810.34 | 31.7263 | 0 | Otros | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921578 | Construccion De Techo Firme - 130475 | 130475 | Hidalgo | Tlahuiltepa | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112000 | 122000 | 109800 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921579 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable - 77726 | 77726 | Hidalgo | Tlahuiltepa | San Andresito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280511 | 280511 | 279301.8 | 279301.8 | 279301.8 | 279301.8 | 279301.8 | 99.5689 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921580 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Luis Donaldo Colosio - 203287 | 203287 | Hidalgo | Tlanalapa | Tlanalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TLANALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94846.48 | 94846.48 | 94846.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6796 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
HID17170300921581 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia - 139368 | 139368 | Hidalgo | Tlanalapa | Tlanalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172858.15 | 172863.11 | 172863.11 | 172863.11 | 172863.11 | 172863.11 | 172863.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON EXCITO / Física: LA OBRA SE REALIZO CON EXITO / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON EXITO
HID17170300921582 | Construcción De Electrificación En Cerrada Miguel Hidalgo Sur - 139267 | 139267 | Hidalgo | Tlanalapa | Tlanalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 48349.75 | 48349.75 | 48349.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921583 | Mejoramiento De Alumbrado Oublico En Diferentes Tramos - 138387 | 138387 | Hidalgo | Tlanalapa | Tlanalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 206809.25 | 206809.25 | 206809.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921584 | Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Centro De Asistencia Comunitario Caic Tlanalapá - 81154 | 81154 | Hidalgo | Tlanalapa | Tlanalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANALAPA | Educación | En Ejecución | 2017 | 424795.42 | 424799.35 | 424799.35 | 359770.09 | 359770.09 | 359770.09 | 359770.09 | 84.6918 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 84.69 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: EN PROCESO / Registro: INICIO CON EXITO - OBRA EN PROCESO
HID17170300921585 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Varios Tramos - 139516 | 139516 | Hidalgo | Tlanalapa | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 332238.48 | 332243.5 | 332243.5 | 307700.21 | 307700.21 | 307700.21 | 30 | 92.6129 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 92.61 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON EXITO
HID17170300921586 | Construcción De Fosa Séptica En Bellavista - 139541 | 139541 | Hidalgo | Tlanalapa | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANALAPA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134690.57 | 134696.79 | 134696.79 | 80206.18 | 80206.18 | 80206.18 | 80206.18 | 59.5457 | 0 | Otros | 100 | 100 | 59.55 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: INICIO CON EXITO - OBRA EN PROCESO
HID17170300921588 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Acahuasco En El Municipio De Tlanchinol - 141530 | 141530 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921589 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Acahuasco En El Municipio De Tlanchinol - 142503 | 142503 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921590 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Acahuasco Tlanchinol - 136724 | 136724 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921591 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acahuasco En El Municipio De Tlanchinol - 136528 | 136528 | Hidalgo | Tlanchinol | Acahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921592 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Acatipa En El Municipio De Tlanchinol - 139205 | 139205 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115710 | 115710 | 115710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921593 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acatipa En El Municipio De Tlanchinol - 136541 | 136541 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921594 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 93495 | 93495 | Hidalgo | Tlanchinol | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921595 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Acuapa En El Municipio De Tlanchinol - 139212 | 139212 | Hidalgo | Tlanchinol | Acuapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921596 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Apantlazol En El Municipio De Tlanchinol - 136613 | 136613 | Hidalgo | Tlanchinol | Apantlazol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921597 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Apantlazol Tlanchinol - 136736 | 136736 | Hidalgo | Tlanchinol | Apantlazol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921598 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Citlala En El Municipio De Tlanchinol - 139956 | 139956 | Hidalgo | Tlanchinol | Citlala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921599 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coamapil En El Municipio De Tlanchinol - 139995 | 139995 | Hidalgo | Tlanchinol | Coamapil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128934 | 128934 | 128934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 78 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921600 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Cuatatlán Tlanchinol - 136518 | 136518 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921601 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Cuatlapech Tlanchinol - 136533 | 136533 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlapech | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921602 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuatlimax En El Municipio De Tlanchinol - 136720 | 136720 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatlimax | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921603 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chachala En El Municipio De Tlanchinol - 139254 | 139254 | Hidalgo | Tlanchinol | Chachala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921604 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chalchocotipa En El Municipio De Tlanchinol - 139877 | 139877 | Hidalgo | Tlanchinol | Chalchocotipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921605 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Chichatla En El Municipio De Tlanchinol - 141541 | 141541 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921606 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Chichatla En El Municipio De Tlanchinol - 142535 | 142535 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921607 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chichatla En El Municipio De Tlanchinol - 136675 | 136675 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921608 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chichatla En El Municipio De Tlanchinol - 139915 | 139915 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921609 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chichiltépec En El Municipio De Tlanchinol - 139921 | 139921 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichiltépec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921610 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chichiltepec En El Municipio De Tlanchinol - 136689 | 136689 | Hidalgo | Tlanchinol | Chichiltépec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921611 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chipoco En El Municipio De Tlanchinol - 139929 | 139929 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85956 | 85956 | 85956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921612 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles - 93804 | 93804 | Hidalgo | Tlanchinol | Chipoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90002.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921613 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pueblo Hidalgo Tlanchinol - 136769 | 136769 | Hidalgo | Tlanchinol | Pueblo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921614 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Hueyapa Tlanchinol - 136648 | 136648 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921615 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Huitepec En El Municipio De Tlanchinol - 141601 | 141601 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921616 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huitepec En El Municipio De Tlanchinol - 140066 | 140066 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921617 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Huitepec Municipio De Tlanchinol - 137148 | 2017/FAISE-00628_137148 | Hidalgo | Tlanchinol | Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1244625 | 605875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro:
HID17170300921618 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Jalpa En El Municipio De Tlanchinol - 141604 | 141604 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921619 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Jalpa En El Municipio De Tlanchinol - 142567 | 142567 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921620 | Uministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Lontla En El Municipio De Tlanchinol - 140167 | 140167 | Hidalgo | Tlanchinol | Lontla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921621 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Olotla Municipio De Tlanchinol - 137176 | 2017/FAISE-00629_137176 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497850 | 242350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921622 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Olotla Tlanchinol - 136723 | 136723 | Hidalgo | Tlanchinol | Olotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921623 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pahuayo Tlanchinol - 136730 | 136730 | Hidalgo | Tlanchinol | Pahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921624 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Peyula En El Municipio De Tlanchinol - 140191 | 140191 | Hidalgo | Tlanchinol | Peyula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921625 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pilcuatla En El Municipio De Tlanchinol - 140195 | 140195 | Hidalgo | Tlanchinol | Pilcuatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921626 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pitzotla En El Municipio De Tlanchinol - 140211 | 140211 | Hidalgo | Tlanchinol | Pitzotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921627 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94191 | 94191 | Hidalgo | Tlanchinol | Quetzaltzongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 664 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921628 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Cristóbal En El Municipio De Tlanchinol - 140238 | 140238 | Hidalgo | Tlanchinol | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921629 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De San José En El Municipio De Tlanchinol - 142708 | 142708 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82440 | 82440 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921630 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San José En El Municipio De Tlanchinol - 140249 | 140249 | Hidalgo | Tlanchinol | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921631 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En San Miguel Tlanchinol - 136824 | 136824 | Hidalgo | Tlanchinol | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921632 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Salvador En El Municipio De Tlanchinol - 140299 | 140299 | Hidalgo | Tlanchinol | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921633 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Salvador Municipio De Tlanchinol - 137207 | 2017/FAISE-00630_137207 | Hidalgo | Tlanchinol | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547635 | 266585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921634 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Santa Lucía Tlanchinol - 136839 | 136839 | Hidalgo | Tlanchinol | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921635 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenexco En El Municipio De Tlanchinol - 140308 | 140308 | Hidalgo | Tlanchinol | Tenexco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921636 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tepeyac Tlanchinol - 136760 | 136760 | Hidalgo | Tlanchinol | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921637 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Totonicapa Tlanchinol - 136853 | 136853 | Hidalgo | Tlanchinol | Totonicapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921638 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Totonicapa En El Municipio De Tlanchinol - 136509 | 136509 | Hidalgo | Tlanchinol | Totonicapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921639 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Xaltipa Tlanchinol - 136875 | 136875 | Hidalgo | Tlanchinol | Xaltipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921640 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Xitlama En El Municipio De Tlanchinol - 141779 | 141779 | Hidalgo | Tlanchinol | Xitlama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921641 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Quimixtla Hula Tlanchinol - 136786 | 136786 | Hidalgo | Tlanchinol | Quimixtla Hula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921642 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Rancho Nuevo Tlanchinol - 136806 | 136806 | Hidalgo | Tlanchinol | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921643 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tlahuelongo Tlanchinol - 136801 | 136801 | Hidalgo | Tlanchinol | Tlahuelongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921644 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tierra Colorada Tlanchinol - 136781 | 136781 | Hidalgo | Tlanchinol | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921645 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tochintla Tlanchinol - 136828 | 136828 | Hidalgo | Tlanchinol | Tochintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921646 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Amoxco En El Municipio De Tlanchinol - 139237 | 139237 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921647 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Amoxco Municipio De Tlanchinol - 137230 | 2017/FAISE-00631_137230 | Hidalgo | Tlanchinol | Amoxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 448065 | 218115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro:
HID17170300921648 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chicaco Tlanchinol - 136486 | 136486 | Hidalgo | Tlanchinol | Chicaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921649 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Cuatahuatla Tlanchinol - 136511 | 136511 | Hidalgo | Tlanchinol | Cuatahuatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921650 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tamazolapa Tlanchinol - 136854 | 136854 | Hidalgo | Tlanchinol | Tamazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921651 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tamazolapa Tlanchinol - 135453 | 135453 | Hidalgo | Tlanchinol | Tamazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921652 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Catlapani Tlanchinol - 136774 | 136774 | Hidalgo | Tlanchinol | Catlapani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921653 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Cerro Alto Tlanchinol - 136476 | 136476 | Hidalgo | Tlanchinol | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921654 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Montaña Tlanchinol - 136687 | 136687 | Hidalgo | Tlanchinol | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921655 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Barrio Santa Cecilia Tlanchinol - 136751 | 136751 | Hidalgo | Tlanchinol | Barrio Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122322 | 122322 | 122322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 148 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921656 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Barrio Tlacomul Tlanchinol - 136765 | 136765 | Hidalgo | Tlanchinol | Barrio Tlacomul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921657 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario General Felipe Angeles Los Angeles - 34328 | 34328 | Hidalgo | Tolcayuca | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 156524.66 | 156524.66 | 140872.19 | 140872.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921658 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 133956 | 133956 | Hidalgo | Huazalingo | Huilotitla I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324588.4 | 324588.4 | 324588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921659 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ixtlahuac En El Municipio De Huazalingo - 137663 | 137663 | Hidalgo | Huazalingo | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921660 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 132874 | 132874 | Hidalgo | Huazalingo | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ALIMENTO DE ESTA MANERA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921661 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 130377 | 130377 2017-FAISM026019 | Hidalgo | Huazalingo | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521236 | 521236 | 521236 | 521236 | 156380.8 | 156380.8 | 156380.8 | 30.0019 | 0 | Otros | 247 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921662 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Mazahapa En El Municipio De Huazalingo - 135486 | 135486 | Hidalgo | Huazalingo | Mazahapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921663 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Quince Centímetros De Espesor - 130051 | 130051 2017-FAISM026026 | Hidalgo | Huazalingo | Mazahapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 620003.17 | 620003.17 | 620003.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921664 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Acuatempa - 133881 | 133881 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Acuatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1219298.57 | 1219298.57 | 1219298.57 | 1219298.57 | 623321.54 | 623321.54 | 623321.54 | 51.1213 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921665 | Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Aguacatitla - 191283 | 191283 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 704778.53 | 704778.53 | 704778.53 | 704778.53 | 211433.56 | 211433.56 | 211433.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 92 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921666 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Colector Aguacatitla Chililico - 191610 | 191610 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184666.43 | 184666.43 | 184666.43 | 184666.43 | 55399.93 | 55399.93 | 55399.93 | 30 | 0 | Metros lineales | 307 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921667 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Localidad Ahutempa San Jose - 191150 | 191150 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1080087.5 | 1080087.5 | 1080087.5 | 1080087.5 | 324026.25 | 324026.25 | 324026.25 | 30 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 15 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921668 | Construccion De Un Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Prim Etapa En Escuela Primaria Veinte De Noviembre Apilol - 191329 | 191329 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Apílol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 497648.43 | 497648.43 | 497648.43 | 497648.43 | 149294.53 | 149294.53 | 149294.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921669 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre La Candelaria - 133926 | 133926 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 851335.11 | 851335.11 | 851335.11 | 851335.11 | 851335.11 | 851335.11 | 851335.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro:
HID17170300921670 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Contepec Ii - 134046 | 134046 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Contépec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425307.21 | 425307.21 | 425307.21 | 425307.21 | 425307.21 | 425307.21 | 425307.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921671 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Corrala - 139741 | 139741 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | La Corrala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 839946.67 | 1881132.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR ADJUDICAR / Registro:
HID17170300921672 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Cruztitla - 186936 | 186936 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cruztitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 925683.9 | 925683.9 | 925683.9 | 925683.9 | 277705.17 | 277705.17 | 277705.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921673 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Cruztitla - 133958 | 133958 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cruztitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1302025.61 | 1302025.61 | 1302025.61 | 1302025.61 | 1302025.61 | 1302025.61 | 1302025.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921674 | Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Cuaxocotitla - 191316 | 191316 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cuaxocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 496542.87 | 496542.87 | 496542.87 | 496542.87 | 148962.86 | 148962.86 | 148962.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921675 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Localidad De Cuaxocotitla I - 141754 | 141754 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cuaxocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 830892.43 | 3566349.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR ADJUDICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921676 | Construcción De Centro De Salud Chililico Barrio San Juan - 191880 | 191880 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Salud | En Ejecución | 2017 | 414441.81 | 414441.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921677 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Chililico Barrio La Laguna - 191860 | 191860 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chililico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244459.27 | 244459.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921678 | Construccion De Revestimiento De Camino Rural - 139770 | 139770 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Humotitla Coyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2851931.87 | 2593292.28 | 2593292.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921679 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Ixtlahuac - 139765 | 139765 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 936703.05 | 936703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921680 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Telebachillerato Comunitario Macuxtepetla - 191359 | 191359 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Macuxtepetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1040515.28 | 1040515.28 | 1040515.28 | 1040515.28 | 312154.58 | 312154.58 | 312154.58 | 30 | 0 | Metros lineales | 398 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921681 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Machetla - 191130 | 191130 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Machetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 417805.6 | 417805.6 | 417805.6 | 417805.6 | 125341.68 | 125341.68 | 125341.68 | 30 | 0 | Otros | 178 | 100 | 8 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921682 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Ozuluama - 133914 | 133914 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ozuluama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 416828.65 | 416828.65 | 416828.65 | 416828.65 | 416828.65 | 416828.65 | 416828.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921683 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Panacaxtlan - 139754 | 139754 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Panacaxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 978703.05 | 978703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921684 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Buena Vista - 139744 | 139744 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 818492.77 | 818492.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921685 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Buena Vista - 139767 | 139767 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1815667.81 | 1815667.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921686 | Construccion De Un Aula Didactica En Cobaeh Santa Catarina - 191964 | 191964 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 403567.58 | 403567.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921687 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Localidad Santa Cruz - 82935 | 82935 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1005778.88 | 1005778.88 | 1005778.88 | 1005778.88 | 1005778.88 | 1005778.88 | 1005778.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921688 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Col El Durazno Primera Etapa - 201525 | 201525 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 347800.5 | 350082.95 | 347800.5 | 347800.5 | 347800.5 | 347800.5 | 347800.5 | 99.348 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921689 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San Miguel - 177654 | 177654 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 30 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921690 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Barrio Atotoco - 178012 | 178012 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 20 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921691 | Ampliacion De Drenaje En Varias Calles Sin Nombre - 96345 | 96345 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 338208.6 | 358101.69 | 322292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921692 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Tepemaxac - 191230 | 191230 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepemaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1079596.15 | 1079596.15 | 1079596.15 | 1079596.15 | 323878.85 | 323878.85 | 323878.85 | 30 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 5 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921693 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tepemaxac - 139747 | 139747 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepemaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1151788.71 | 1141541.15 | 1141541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921694 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De Palo Hueco - 71547 | 71547 | Hidalgo | Tepeapulco | Palo Hueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 534207.7 | 534208 | 534208 | 534208 | 534208 | 534208 | 534208 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921695 | Ampliacion De Centro De Salud De San Miguel Allende - 138468 | 138468 | Hidalgo | Tepeapulco | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 321043.5 | 321043.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921696 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Ultima Calle Texcatzongo - 78393 | 78393 | Hidalgo | Tepeapulco | Texcatzongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170014.6 | 170015 | 170015 | 170015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921697 | Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Vista Hermosa - 78350 | 78350 | Hidalgo | Tepeapulco | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 615866.16 | 615866 | 615866 | 615866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921698 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal Estacion La Ocho - 72044 | 72044 | Hidalgo | Tepeapulco | La Estación Ocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377070.17 | 377070 | 377070 | 377070 | 377070 | 377070 | 377070 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921699 | Construccion De Electrificacion En Comunidad La Presa - 78429 | 78429 | Hidalgo | Tepeapulco | Juan Montaño Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 822980.54 | 822981 | 822981 | 822981 | 245195 | 245195 | 245195 | 29.7935 | 0 | Otros | 33 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921700 | Adecuación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Aportación Municipal - 187352 | 2017/FAISM062074 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 100 | 0 | Otros | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921701 | Pavimentacion De Calle Democracia - 137916 | 2017/FAISM062052 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1156801.87 | 1156801.87 | 1156801.87 | 1156801.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921702 | Ampliación De Unidad De Salud Clues - 137851 | 2017/FAISM062037 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 434774.36 | 434774.36 | 434774.36 | 434774.36 | 130257.57 | 130257.57 | 130257.57 | 29.9598 | 0 | Otros | 195 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921703 | Construccion De Aula En Esc Primaria Vicente Guerrero Clave - 137832 | 2017/FAISM062050 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420887.88 | 420887.88 | 420887.88 | 420887.88 | 125812.07 | 125812.07 | 125812.07 | 29.8921 | 0 | Otros | 33 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921704 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Acoxcatlan En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 141425 | 141425 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921705 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Bo Ocotepec A Escuela Primaria - 137077 | 2017/FAISM062038 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 714252.63 | 714252.63 | 714252.63 | 714252.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921706 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Acoxcatlan En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138879 | 138879 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921707 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Acoxcatlan En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 142465 | 142465 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921708 | Construcción De Drenaje Pluvial Del Pozo La Guayaba Al Bo Alambique - 137273 | 2017/FAISM062033 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 698715.55 | 698715.55 | 698715.55 | 698715.55 | 209229.94 | 209229.94 | 209229.94 | 29.9449 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921709 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acoxcatlan En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136375 | 136375 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921710 | Construccion De Circulado Perimetral De Las Escuela Preescolar Toeilcuez Clave - 137165 | 2017/FAISM062034 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031206.95 | 1031206.95 | 1031206.95 | 1031206.95 | 308697.37 | 308697.37 | 308697.37 | 29.9355 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921711 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales - 186512 | 2017/FAISM062066 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600220.37 | 600220.37 | 600220.37 | 600220.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921712 | Construcción De Anexo En Unidad Médica Rural - 186378 | 2017/FAISM062078 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 894116.6 | 894116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921713 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Acoyotla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 141446 | 141446 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921714 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Acoyotla En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 142497 | 142497 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921715 | Construcción De Sanitarios En Preescolar Conafe Bo Chechetla - 138056 | 2017/FAISM062068 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 530680.63 | 530680.63 | 530680.63 | 530680.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921716 | Rehabilitacion De Red De Sistema De Agua Potable - 138026 | 138026 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 869841.75 | 869841.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921717 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acoyotla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136396 | 136396 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921718 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Acoyotla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139006 | 139006 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921719 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Acuimantla Tepehuacan De Guerrero - 137885 | 137885 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acuimantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 673380 | 673380 | 673380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921720 | Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Preescolar Clave - 137347 | 2017/FAISM062060 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acuimantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 441367.45 | 441367.45 | 441367.45 | 441367.45 | 132223.58 | 132223.58 | 132223.58 | 29.9577 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921721 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acuimantla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136409 | 136409 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acuimantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921722 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar Clave - 137307 | 2017/FAISM062055 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acuimantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 359833.33 | 359833.33 | 359833.33 | 359833.33 | 107735.3 | 107735.3 | 107735.3 | 29.9403 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921723 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Principal - 187176 | 187176 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 604986.21 | 604986.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921724 | Construccion De Unidad Medica Rural Primera Etapa - 187136 | 2017/FAISM062079 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 959247.84 | 959247.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921725 | Construccion De Drenaje Pluvial En Bo Chinango - 187338 | 2017/FAISM062077 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1755783.71 | 1755783.71 | 886377.01 | 886377.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921726 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Juan Ahuehueco En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 141523 | 141523 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921727 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Juan Ahuehueco En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139115 | 139115 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921728 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Juan Ahuehueco En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136478 | 136478 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921729 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Bo Poxtatla - 137998 | 2017/FAISM062039 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1003377.8 | 1003377.8 | 1003377.8 | 1003377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921730 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 74179 | 2017/FAISM062006 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 817790.87 | 817790.87 | 817790.87 | 71.5025 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921731 | Construccion De Cisternas - 137920 | 2017/FAISM062030 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amola de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 752230.26 | 752230.26 | 752230.26 | 752230.26 | 398030.22 | 398030.22 | 398030.22 | 52.9133 | 0 | Piezas | 51 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921732 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Amola De Ocampo En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139018 | 139018 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Amola de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921733 | Construcción De Cuartos Para Baño - 137428 | 2017/FAISM062051 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 933752.86 | 933752.86 | 933752.86 | 933752.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921734 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 137383 | 2017/FAISM062032 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921735 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Aquilastec En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139028 | 139028 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Aquilastec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921736 | Continuación Con La Red Del Sistema De Agua Potable - 137674 | 2017/FAISM062065 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Miguel Ayotempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 840009.87 | 840009.87 | 840009.87 | 840009.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921737 | Construccion De Drenaje Pluvial - 138016 | 2017/FAISM062047 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Miguel Ayotempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981225 | 981225 | 981225 | 981225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921738 | Construcción De Techado En Patio Civico En Escuela Primaria Pensador Mexicano - 137448 | 2017/FAISM062043 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cahuazaz de Morelos (Rancho Alegre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1107480.63 | 1107480.63 | 1107480.63 | 1107480.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921739 | Construcción De De Techumbre En Patio Civico En Escuela Jardin De Niños Primera Etapa - 137412 | 2017/FAISM062042 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cahuazaz de Morelos (Rancho Alegre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 171867.03 | 171867.03 | 171867.03 | 171867.03 | 51276.87 | 51276.87 | 51276.87 | 29.8352 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921740 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 187374 | 187374 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 533476.75 | 533476.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921741 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Cuatolol En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 141491 | 141491 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921742 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 137679 | 2017/FAISM062048 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 754711.71 | 754711.71 | 754711.71 | 754711.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921743 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuatolol En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136433 | 136433 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921744 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cuatolol En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139044 | 139044 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuatolol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921745 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Cuazahuatl En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 142558 | 142558 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuazáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921746 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cuazahuatl En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139064 | 139064 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuazáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921747 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuazahuatl En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136444 | 136444 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuazáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921748 | Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 138017 | 2017/FAISM062054 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cuazáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 927872.34 | 927872.34 | 927872.34 | 927872.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921749 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 137487 | 2017/FAISM062046 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624581.53 | 624581.53 | 624581.53 | 624581.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921750 | Construccion De Red De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 137174 | 2017/FAISM062029 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 875679.83 | 875679.83 | 875679.83 | 875679.83 | 577351.72 | 577351.72 | 577351.72 | 65.9318 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921751 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chahuatitla Tepehuacan De Guerrero - 137057 | 137057 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921752 | Construcción De Canal De Aguas Pluviales Segunda Etapa - 186552 | 2017/FAISM062058 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1258774.01 | 1258774.01 | 1258774.01 | 1258774.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921753 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 138084 | 138084 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 589038.52 | 589038.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921754 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chilijapa Tepehuacan De Guerrero - 136464 | 136464 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Chilijapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921755 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 187283 | 2017/FAISM062064 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 509991.39 | 509991.39 | 509991.39 | 509991.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921756 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 187297 | 2017/FAISM062002 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 1143723.7 | 779365.89 | 779365.89 | 779365.89 | 68.1428 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921757 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Choquintla San Nicolás Choquintla Tepehuacan De Guerrero - 136508 | 136508 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Choquintla (San Nicolás Choquintla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921758 | Construccion De Centro De Salud - 186582 | 186582 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 586112.52 | 586112.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921759 | Construccion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 137972 | 2017/FAISM062061 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921760 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Naranjal En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138961 | 138961 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921761 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 137940 | 2017/FAISM062063 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700449.44 | 700449.44 | 700449.44 | 700449.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921762 | Construccion De Dispensario Medico - 137966 | 2017/FAISM062073 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 469843.5 | 469843.5 | 469843.5 | 469843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921763 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Palma En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138978 | 138978 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921764 | Construccion De Aulas En Esc Primaria - 137766 | 2017/FAISM062070 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Petlapixca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 725933.19 | 725933.19 | 725933.19 | 725933.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921765 | Construccion De Circulado Perimetral En Escuela Preescolar Juan De La Barrera Clave - 137659 | 2017/FAISM062059 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 803166.46 | 803166.46 | 803166.46 | 803166.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921766 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 137597 | 2017/FAISM062057 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971866.43 | 971866.43 | 971866.43 | 971866.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921767 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pueblo Nuevo Tepehuacan De Guerrero - 136516 | 136516 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238032 | 238032 | 238032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 288 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921768 | Ampliación De Red Eléctrica Bo Santo Niño - 187310 | 2017/FAISM062075 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 823514.26 | 823514.26 | 823514.26 | 823514.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921769 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De La Reforma En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 142568 | 142568 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36640 | 366640 | 366640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921770 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Reforma En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139100 | 139100 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921771 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Reforma En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136465 | 136465 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921772 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De San Antonio En El Municipio De Tepehuacán De Guerrero - 141750 | 141750 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921773 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Primaria Veinte De Noviembre - 137992 | 2017/FAISM062035 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 667171.16 | 667171.16 | 667171.16 | 667171.16 | 199803.5 | 199803.5 | 199803.5 | 29.9479 | 0 | Metros lineales | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921774 | Construcción De Aula En Esc Preescolar Recreacion Educativa Clave - 137795 | 2017/FAISM062067 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 774636.68 | 774636.68 | 774636.68 | 774636.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921775 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 137763 | 2017/FAISM062056 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1186906.21 | 1186906.21 | 1186906.21 | 1186906.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921776 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 137814 | 2017/FAISM062053 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 660604.47 | 660604.47 | 660604.47 | 660604.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921777 | Ampliacion De Red Electrica Bo El Llano - 137827 | 137827 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 579800.93 | 579800.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921778 | Construcción De Muro De Contención Frente Al Centro De Salud Tenango - 187195 | 187195 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 405180.27 | 405180.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921779 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Texcapa En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 139130 | 139130 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texcapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79344 | 79344 | 79344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921780 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 187211 | 187211 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texopich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 414531.7 | 414531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921781 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 138041 | 2017/FAISM062062 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Texopich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802282.2 | 802282.2 | 802282.2 | 802282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921782 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 187229 | 2017/FAISM062045 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Teyahuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 619042.2 | 619042.2 | 619042.2 | 619042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921783 | Construcción De Techado De Patio Cívico En Esc Jardín De Niños Xochiyahualco - 187244 | 2017/FAISM062049 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Teyahuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 936837.86 | 936837.86 | 936837.86 | 936837.86 | 280799.72 | 280799.72 | 280799.72 | 29.9731 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921784 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xiliapa En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136331 | 136331 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921785 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Xiliapa Tepehuacan De Guerrero - 136527 | 136527 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300921786 | Construccion De Drenaje Pluvial - 138077 | 2017/FAISM062040 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xilitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 546738.82 | 546738.82 | 546738.82 | 546738.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921787 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xilitla En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 136354 | 136354 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xilitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921788 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 187346 | 2017/FAISM062076 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Zacualtipanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601668.47 | 601668.47 | 601668.47 | 601668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921789 | Construcción De Aula En Esc Preescolar Juan Cristhian Andersson - 186625 | 2017/FAISM062069 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 367500.69 | 367500.69 | 367500.69 | 367500.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921790 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ixtlapalaco En El Municipio De Tepehuacan De Guerrero - 138969 | 138969 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Ixtlapalaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921791 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Xalamatitla Tepehuacan De Guerrero - 137297 | 137297 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Xalamatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921814 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Nicolas Bravo San Agustin Tlaxiaca - 130279 | 130279 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231340.54 | 231340.54 | 231340.54 | 231340.54 | 231340.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921815 | Copnstruccion De Empedrado En Avenidad De Las Rosas Barrio Casa Grande - 129830 | 129830 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 464312.18 | 464312.18 | 464312.18 | 464312.18 | 464312.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921816 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Pemex Barrio El Fresno San Agustin Tlaxiaca - 129805 | 129805 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 292755.87 | 292755.87 | 292755.87 | 292755.87 | 292755.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921817 | Construccion De Empedrado En Las Calles De Rufino Tamayo Y Diego Rivera - 129789 | 129789 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393602.26 | 393602.26 | 393602.26 | 393602.26 | 393602.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921818 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Chapultepec De Pozos - 130040 | 130040 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Chapultepec de Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104257.12 | 104257.12 | 104257.12 | 104257.12 | 104257.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921819 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Corredor Gastronomico - 130263 | 130263 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 445318.3 | 445318.3 | 445318.3 | 445318.3 | 445318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921820 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Vereda En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135871 | 135871 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Vereda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMTIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMTIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921821 | Construcción De Muro De Contención En Calle Principal En Salida A El Banco - 107170 | 107170 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Vereda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 627234.77 | 627234.77 | 627234.77 | 627000 | 627000 | 624297 | 624297 | 99.5316 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESOS / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO POR AMPLIACIÓN DE METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921822 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Xuchitlán En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138841 | 138841 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921823 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xuchitlan En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136314 | 136314 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921824 | Rehabilitación De Camino Rural Xuchitlán Barrio El Manzano - 106763 | 106763 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249962 | 249962 | 249962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921825 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 144655 | 144655 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Segunda Ranchería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330640 | 330640 | 330640 | 209542 | 209542 | 208639 | 208639 | 63.1016 | 0 | Otros | 91 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921826 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Joya En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 144325 | 144325 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921827 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Veinte En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138603 | 138603 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921828 | Construcción De Techado En Patio De Usos Múltiples Área De Honores A La Bandera Y De Educación Fisica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 107132 | 107132 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 722698 | 722698 | 722698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 10.85 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921829 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 106787 | 106787 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1034474.63 | 1034474.63 | 1034474.63 | 419727 | 419727 | 417918 | 417918 | 40.3991 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921830 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Colonia Industrial En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 142416 | 142416 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Colonia Industrial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921831 | Construcción De Baños Dignos - 107535 | 107535 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Denxe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 463201 | 463201 | 463201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921832 | Construcción De Techado En Patio De Usos Múltiples Área De Honores A La Bandera Y De Educación Física En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 106774 | 106774 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Diez Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 923027.64 | 923027.64 | 923027.64 | 507893 | 507893 | 505703 | 505703 | 54.7874 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921833 | Construcción De Baños Dignos - 107077 | 107077 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Nandho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1051549 | 1051549 | 1051549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 95 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921834 | Suministro Y Colocación De Estufas Ecológicas - 136047 | 136047 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Tutotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239870 | 239870 | 239870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921835 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tutotepec En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136275 | 136275 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Tutotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921836 | Construcción De La Linea Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 106534 | 106534 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Tutotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 937054.99 | 937054.99 | 937054.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921837 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106751 | 106751 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Piñal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559610 | 559610 | 559610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921838 | Equipamiento Con Celdas Solares - 106732 | 106732 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Caliche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227856 | 227856 | 227856 | 227810 | 227810 | 227810 | 227810 | 99.9798 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PROGRAMADA PARA RECEPCIÓN / Física: OBRA TERMINADA PROGRAMADA PARA RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921839 | Construcción De La Linea Conducción Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 106564 | 106564 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 888076 | 888076 | 888076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921840 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Media Cuesta En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135878 | 135878 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Media Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300921841 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sn - 94202 | 94202 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921842 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Panteón - 93726 | 93726 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921843 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 129079 | 129079 | Hidalgo | San Salvador | Bóxtha Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 270000 | 270000 | 270000 | 90 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921844 | Construcción De Drenaje Sanitario - 93574 | 93574 | Hidalgo | San Salvador | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1251557.74 | 1251557.74 | 1251557.74 | 1251557.74 | 1251557.74 | 1251557.74 | 1251557.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921845 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Sn - 133892 | 133892 | Hidalgo | San Salvador | Déxtho de Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921846 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 134084 | 134084 | Hidalgo | San Salvador | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921847 | Construcción De Drenaje Sanitario - 88367 | 88367 | Hidalgo | San Salvador | El Olvera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 156832.23 | 156832.23 | 156832.23 | 78.4161 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921848 | Rehabilitación De Pavimentación Asfáltica En Calle Emiliano Zapata - 88651 | 88651 | Hidalgo | San Salvador | Poxindeje de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921849 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis De Enero - 136352 | 136352 | Hidalgo | San Salvador | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921850 | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles - 89436 | 89436 | Hidalgo | San Salvador | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 102488.77 | 102488.77 | 102488.77 | 68.3258 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 68.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921851 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo - 89668 | 89668 | Hidalgo | San Salvador | Leandro Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921852 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sn - 88446 | 88446 | Hidalgo | San Salvador | El Rodrigo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921853 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Juan Escutia - 130201 | 130201 | Hidalgo | San Salvador | Chichimecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921854 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Escutia - 130235 | 130235 | Hidalgo | San Salvador | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 417 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921855 | Construcción De Biblioteca Primera Etapa - 130301 | 130301 | Hidalgo | San Salvador | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 273 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921856 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 136182 | 136182 | Hidalgo | San Salvador | Rincón Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921857 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sección Norte - 94291 | 94291 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 229998.83 | 206999 | 199998.93 | 199998.93 | 199998.93 | 199998.93 | 86.9565 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 86.96 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921858 | Ampliacion De Red De Enrgia Electrica En Varias Calles Sn - 95431 | 95431 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 560005.41 | 560005.41 | 504005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921859 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Varias Calles Sección Norte - 94296 | 94296 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 490000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921860 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 94402 | 94402 | Hidalgo | Santiago de Anaya | La Blanca (Taxtho la Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 421374.87 | 153542.26 | 138188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921861 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles Sn - 95365 | 95365 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 526657.62 | 511442.61 | 511442.61 | 511442.61 | 409154.09 | 409154.09 | 409154.09 | 80 | 0 | Otros | 67 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921862 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle - 96127 | 96127 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237145.27 | 237145.27 | 213431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921863 | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles - 95983 | 95983 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 207666.78 | 188426.41 | 169584 | 169584 | 148372.76 | 148372.76 | 148372.76 | 78.7431 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 78.74 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921864 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Sn - 95465 | 95465 | Hidalgo | Santiago de Anaya | González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 195674.07 | 195674.07 | 195674.07 | 195674.07 | 195674.07 | 195674.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921865 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Terrero - 141739 | 141739 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1476813.26 | 1476813.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 134 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921866 | Construccion De Anexo Cisterna En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Tetzacual - 191478 | 191478 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tetzacual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 118118.45 | 118118.45 | 118118.45 | 118118.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921867 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Xiquila - 139736 | 139736 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Xiquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 722750.71 | 722750.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921868 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Acayahual - 186895 | 186895 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Acayahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1067198.99 | 1067198.99 | 1067198.99 | 1067198.99 | 320159.7 | 320159.7 | 320159.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 20 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921869 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Congreso Permanente Agrario - 134055 | 134055 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Congreso Permanente Agrario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1065986.3 | 1065986.3 | 1065986.3 | 1065986.3 | 319795.89 | 319795.89 | 319795.89 | 30 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921870 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Acuapa - 191247 | 191247 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Acuapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 954169.65 | 954169.65 | 954169.65 | 954169.65 | 286250.9 | 286250.9 | 286250.9 | 30 | 0 | Otros | 108 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921871 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Los Parajes Benito Juarez - 187037 | 187037 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Los Parajes Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1466197.69 | 1466197.69 | 1466197.69 | 1466197.69 | 439859.31 | 439859.31 | 439859.31 | 30 | 0 | Otros | 304 | 100 | 8 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921872 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Justo Sierra Pitzonzintla - 191386 | 191386 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Pitzontzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 434357.28 | 434357.28 | 434357.28 | 434357.28 | 130307.18 | 130307.18 | 130307.18 | 30 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921873 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Xiloco - 141747 | 141747 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Xiloco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1363774.29 | 1363774.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921874 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa Ahuatipa - 191166 | 191166 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1266847.16 | 1266847.16 | 1266847.16 | 1266847.16 | 380054.15 | 380054.15 | 380054.15 | 30 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921875 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Ahuacahixpa Ixcatlan - 191270 | 191270 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuacahíxpa Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210261.32 | 210261.32 | 210261.32 | 210261.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 3 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921876 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Aguacatitla Ixcatlan - 191506 | 191506 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuacahíxpa Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184869.79 | 184869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921877 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa Ahuatitla - 191186 | 191186 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ahuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1115051.77 | 1115051.77 | 1115051.77 | 1115051.77 | 334515.53 | 334515.53 | 334515.53 | 30 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921878 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Octatitla - 186921 | 186921 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Octatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1072512.46 | 1072512.46 | 1072512.46 | 1072512.46 | 321753.74 | 321753.74 | 321753.74 | 30 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 15 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921879 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Amoyahual - 191196 | 191196 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Amoyahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1032010.92 | 1032010.92 | 1032010.92 | 1032010.92 | 309603.28 | 309603.28 | 309603.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 6 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921880 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Chachaixpa - 133972 | 133972 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Chachaixpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 497449.16 | 497449.16 | 497449.16 | 497449.16 | 497449.16 | 497449.16 | 497449.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921881 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Aguacatitla Ixcatlan - 139743 | 139743 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Aguacatitla Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 745745.52 | 745745.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921882 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Coyoltzintla - 139746 | 139746 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Coyoltzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 870618.89 | 870618.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921883 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Las Nueces - 139749 | 139749 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Las Nueces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 936703.05 | 936703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921884 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Poxtla Ixcatlan - 191745 | 191745 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Poxtla Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 470281.81 | 470281.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921885 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Tepetate - 134015 | 134015 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 436864.12 | 436864.12 | 436864.12 | 436864.12 | 436864.12 | 436864.12 | 436864.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921886 | Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Coxhuaco I - 133902 | 133902 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Coxhuaco I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 333156.76 | 333156.76 | 333156.76 | 333156.76 | 333156.76 | 333156.76 | 333156.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921887 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Preescolar Ilamactla - 191949 | 191949 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ilamactla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 456788.18 | 456788.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921888 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Localidad De Tetzahapa I - 139769 | 139769 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tetzahapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1824466.61 | 1824466.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921889 | Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre La Peña - 133949 | 133949 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 717362.07 | 717362.07 | 717362.07 | 717362.07 | 717362.07 | 717362.07 | 717362.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RECEPCIONADA / Registro:
HID17170300921890 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio San Jose Ixcatlan - 191413 | 191413 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | San José Anexo Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 426381.68 | 426381.68 | 426381.68 | 426381.68 | 127914.5 | 127914.5 | 127914.5 | 30 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921891 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Cochiscuatitla Anexo Ixcatlan - 187048 | 187048 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cochiscuatitla Anexo Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507446.28 | 507446.28 | 507446.28 | 507446.28 | 152233.88 | 152233.88 | 152233.88 | 30 | 0 | Otros | 149 | 100 | 5 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921892 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Ojite - 141735 | 141735 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | El Ojite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1276579.1 | 1401734.19 | 1401734.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921893 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tehuetlanito - 191207 | 191207 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tehuetlanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1063384.01 | 1063389.01 | 1063389.01 | 1063389.01 | 319016.7 | 319016.7 | 319016.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 8 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921894 | Construccion De Sistema De Agua Potable San Jose - 139756 | 139756 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1232671.47 | 257098.62 | 257098.62 | 257098.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921895 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 138374 | 2017FAISM083002 | Hidalgo | Zempoala | San Antonio Oxtoyucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 313839.3 | 313839.3 | 313839.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300921896 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 138430 | 2017/FAISM083017 | Hidalgo | Zempoala | San Antonio Oxtoyucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249282.99 | 249282.99 | 249282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300921897 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111635 | 111635 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 28 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921898 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 20979 | 20979 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 192 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921899 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 20955 | 20955 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 192 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921900 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Manzana Joya Norte - 6088 | 6088 | Hidalgo | Zimapán | Lázaro Cárdenas (Remedios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1544 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921901 | Construcción De Pavimento Hidráulico Huellas Vehiculares - 83057 | 83057 | Hidalgo | Zimapán | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 297625 | 89287.5 | 89287.5 | 89287.5 | 29.7625 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 100 | 29.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921902 | Revestimiento De Camino San Pablo - 131251 | 131251 | Hidalgo | Metztitlán | San Pablo Tetlapayac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 288621.92 | 288621.92 | 288621.92 | 288621.92 | 288621.92 | 288621.92 | 288621.92 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
HID17170300921903 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3009 | 3009 | Hidalgo | Metztitlán | San Pablo Tetlapayac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921904 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 78925 | 78925 | Hidalgo | Metztitlán | San Pedro Tlatemalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921907 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 100862 | 100862 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Acocul Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921908 | Construccion De Un Aula De Seis Por Ocho En Escuela Primaria Judith Rueda Villagran - 94115 | 94115 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921909 | Construccion De Pavimento Hidraulico Primera Etapa Calle Baja California De Sonora A Calle Sin Nombre - 93383 | 93383 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1128877.73 | 1128878 | 1015990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921910 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Nogal De Avenida Ahuehuetitla A Calle Sonora - 97800 | 97800 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921911 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Avenida Ahuehuetitla De Calle Agustin Olvera A Pozo Existente Ubicado Al Norte - 97506 | 97506 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2283960.29 | 2283960 | 2055564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921912 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calles Varias Colonia Francisco Villa - 99673 | 99673 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5704776.09 | 5704776 | 5134299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921913 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Chihuahua De Pavimento Existente A Calle Veracruz - 93586 | 93586 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 230272.5 | 230273 | 207245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921914 | Ampliación De Red De Distribucíon Electrica - 145566 | 145566 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Dextho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921915 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 138099 | 138099 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 682 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300921992 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Yahualica En El Municipio De Yahualica - 140501 | 140501 | Hidalgo | Yahualica | Yahualica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300921993 | Mejoramiento De Viviendas - 106752 | 106752 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921994 | Construción De Once Recamaras Adicionales - 106126 | 106126 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921995 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio La Piedra - 104646 | 104646 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 170988.39 | 170988.39 | 48.8538 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 48.85 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921996 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Guyabos Segunda Etapa - 104640 | 104640 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300921997 | Construcción De Cinco Recamaras Adicionales - 106382 | 106382 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921998 | Mejoramiento De Viviendas - 106727 | 106727 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300921999 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 104658 | 104658 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 262 | 100 | 68.66 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922000 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 103670 | 103670 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | El Sótano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 210185.25 | 210185.25 | 60.0529 | 0 | Otros | 63 | 100 | 60.05 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922001 | Mejoramiento De Viviendas - 106815 | 106815 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Joya de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30024 | 30024 | 30024 | 30024 | 30024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922002 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 105267 | 105267 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Joya de las Águilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922003 | Electrificacion En Palo Gordo - 166963 | 166963 | Hidalgo | Metepec | Palo Gordo (Ejido Nopalillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 306330.41 | 306330.41 | 275697.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170300922004 | Electrificación En Temaxcalillos Santa María - 166930 | 166930 | Hidalgo | Metepec | Temaxcalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 855413.09 | 855413.09 | 769871.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
HID17170300922005 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 175033 | 175033 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra validada solo se esta en espera del oficio de autorización
HID17170300922006 | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Estetipa - 158822 | 158822 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97294.87 | 97294.87 | 97294.87 | 97294.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra validada en espera de la liberación del oficio de autorización para ejercerla
HID17170300922007 | Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Principal - 173278 | 173278 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 269713.79 | 269713.79 | 269713.79 | 269713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922008 | Construcción De Pozo De Absorción - 130844 | 130844 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21299.01 | 21299.01 | 21299.01 | 21299.01 | 21299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922009 | Ampliación De Red Eléctrica - 173338 | 173338 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Atecoxco (San Nicolás Atecoxco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 531410 | 531410 | 531410 | 531410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922010 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 174377 | 174377 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra validada, en espera de liberación de oficio de autorización para su ejecución
HID17170300922011 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 173468 | 173468 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922012 | Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Principal - 159066 | 159066 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922013 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 176190 | 176190 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Cieneguillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922014 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 178209 | 178209 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922015 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 178158 | 178158 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Ocuilcalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922016 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 173403 | 173403 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Santa María Xoxoteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922017 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 178273 | 178273 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 88669.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922018 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 178107 | 178107 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Loma la Pareja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 172075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922019 | Ampliación De Red Eléctrica - 165312 | 165312 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265238 | 1265238 | 1265238 | 1265238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922020 | Ampliación De Red Eléctrica - 165269 | 165269 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tecorral (Tecorral Chico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 749540 | 749540 | 749540 | 749540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922021 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 175084 | 175084 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tlachiquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 128640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922022 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Tlachiquetl - 130799 | 130799 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tlachiquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 783677.16 | 783677.16 | 783677.16 | 783677.16 | 235031.69 | 235031.69 | 235031.69 | 29.9909 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922023 | Ampliacion De Red Electrica - 165238 | 165238 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922024 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica - 131198 | 131198 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922025 | Construcción De Pavimentación Hidráulica - 130137 | 130137 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235565 | 235565 | 235565 | 235565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922026 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Carlos A Carillo - 132770 | 132770 | Hidalgo | Metztitlán | San Pedro Amajatlán (Amajatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 851624.71 | 851624 | 851624 | 851624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922027 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 3117 | 3117 | Hidalgo | Metztitlán | La Paila de Anáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922028 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Los Arcos En El Municipio De Metztitlan - 138391 | 138391 | Hidalgo | Metztitlán | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922029 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Elíseo Bandala - 132692 | 132692 | Hidalgo | Metztitlán | Ayacatzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 851624.71 | 851624.71 | 851624.71 | 851624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922030 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 79310 | 79310 | Hidalgo | Metztitlán | Ayacatzintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922031 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica - 130206 | 130206 | Hidalgo | Metztitlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 198912 | 198912 | 198912 | 198912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922032 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 2504 | 2504 | Hidalgo | Metztitlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922033 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79038 | 79038 | Hidalgo | Metztitlán | Cacalome (Acalome) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922034 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 2429 | 2429 | Hidalgo | Metztitlán | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922035 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 132006 | 132006 | Hidalgo | Metztitlán | Coalquizque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293056.5 | 293056.5 | 293056.5 | 293056.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922036 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3083 | 3083 | Hidalgo | Metztitlán | Coalquizque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922037 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79126 | 79126 | Hidalgo | Metztitlán | Chimalacatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922038 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable A Sesenta Mts - 132500 | 132500 | Hidalgo | Metztitlán | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Otros | 619 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922039 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable A Ciento Veinte Mts - 132612 | 132612 | Hidalgo | Metztitlán | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 917990.93 | 797290.93 | 797290.93 | 797290.93 | 797290.93 | 797290.93 | 797290.93 | 100 | 0 | Otros | 619 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922040 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica - 131093 | 131093 | Hidalgo | Metztitlán | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 293205.65 | 293205.65 | 293205.65 | 293205.65 | 293205.65 | 293205.65 | 293205.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922041 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78637 | 78637 | Hidalgo | Metztitlán | Huayateno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922042 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Itztayatla En El Municipio De Metztitlan - 138372 | 138372 | Hidalgo | Metztitlán | Itztayatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922043 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Itztazacuala En El Municipio De Metztitlán - 135800 | 135800 | Hidalgo | Metztitlán | Itztazacuala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922044 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 132360 | 132360 | Hidalgo | Metztitlán | Itztazacuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538319.74 | 538319.74 | 538319.74 | 538319.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922045 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79076 | 79076 | Hidalgo | Metztitlán | Itztazacuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922046 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78738 | 78738 | Hidalgo | Metztitlán | Santa Mónica Autempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922047 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79151 | 79151 | Hidalgo | Metztitlán | Tecruz de Anáhuac (Tecruz de Jihuico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922048 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tepatetipa San Agustin Tepatetipa En El Municipio De Metztit - 138419 | 138419 | Hidalgo | Metztitlán | Tepatetipa (San Agustín Tepatetipa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79405 | 79405 | Hidalgo | Metztitlán | Tepatetipa (San Agustín Tepatetipa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922050 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 131288 | 131288 | Hidalgo | Metztitlán | Tlamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141198.29 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 26 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: la localidad es tlamaxa no tlamaya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922051 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79462 | 79462 | Hidalgo | Metztitlán | Tlatepexe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922053 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3150 | 3150 | Hidalgo | Metztitlán | Tlaxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922054 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78991 | 78991 | Hidalgo | Metztitlán | Tlazoquitipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922055 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79282 | 79282 | Hidalgo | Metztitlán | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922056 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 132407 | 132407 | Hidalgo | Metztitlán | Zotola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 857425.47 | 857425.47 | 857425.47 | 857425.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra aun no adjudicada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922057 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Agua Hedeonda En El Municipio De Metztitlan - 138312 | 138312 | Hidalgo | Metztitlán | Agua Hedeonda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922058 | Revestimiento De Camino Agua Hedeonda Mamtha - 79629 | 79629 | Hidalgo | Metztitlán | Agua Hedeonda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922059 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Mamtha En El Municipio De Metztitlán - 135758 | 135758 | Hidalgo | Metztitlán | El Mamtha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89132 | 89132 | 89132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922060 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78553 | 78553 | Hidalgo | Metztitlán | San Antonio Tlaxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922061 | Construcción De Pavimentación Hidráulica - 130246 | 130246 | Hidalgo | Metztitlán | Pilas y Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 142080 | 142080 | 142080 | 142080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922062 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 132469 | 132469 | Hidalgo | Metztitlán | Tecruz Cozapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148121.72 | 148121.72 | 148121.72 | 148121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922063 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica - 130186 | 130186 | Hidalgo | Metztitlán | Tecruz Cozapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 293138 | 293138 | 293138 | 293138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922064 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78487 | 78487 | Hidalgo | Metztitlán | Tecruz Cozapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922065 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica - 130234 | 130234 | Hidalgo | Metztitlán | Apanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 211356.43 | 211356.43 | 211356.43 | 211356.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922066 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 78954 | 78954 | Hidalgo | Metztitlán | Hacienda de Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922067 | Construcción De Red Eléctrica - 132782 | 132782 | Hidalgo | Metztitlán | Macuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 602190.8 | 602190.8 | 602190.8 | 602190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922069 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 3223 | 3223 | Hidalgo | Metztitlán | Macuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922070 | Construcción De Sanitarios En Escuela Conafe Preescolar Miguel Hidalgo - 79507 | 79507 | Hidalgo | Metztitlán | Miahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 93543.44 | 93543.44 | 93543.44 | 93543.44 | 93543.44 | 93543.44 | 93543.44 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922071 | Construcción De Red Eléctrica - 132791 | 132791 | Hidalgo | Metztitlán | Tezisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 458536.4 | 458536.4 | 458536.4 | 458536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922072 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juarez - 132756 | 132756 | Hidalgo | Metztitlán | Tepecahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 851624.71 | 851624.71 | 851624.71 | 851624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922073 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 78898 | 78898 | Hidalgo | Metztitlán | Tepecahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 153684.22 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922074 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 3268 | 3268 | Hidalgo | Metztitlán | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922075 | Construcción De Concreto Hidráulico Casas Blancas - 79755 | 79755 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922076 | Construcción De Cuarto Dormitorio Casas Blancas - 79728 | 79728 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90925 | 90925 | 90925 | 90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922077 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79798 | 79798 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 345590 | 345590 | 345590 | 345590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922078 | Ampliación De Electrificación Tepozanes - 79788 | 79788 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922079 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Cebadas Mineral Del Chico - 137335 | 137335 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cebadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922080 | Construcción De Banquetas De Concreto Av Maximiliano Contreras - 84406 | 84406 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922081 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 84364 | 84364 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181850 | 181850 | 181850 | 181850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922082 | Construcción De Techumbre En El Jardin De Niños Los Pinos - 83615 | 83615 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922083 | Construcción De Pozo De Absorción - 83579 | 83579 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922084 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero - 83542 | 83542 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922085 | Construcción De Concreto Hidráulico Rincón Grande - 84589 | 84589 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 171956.74 | 171956.74 | 171956.74 | 171956.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922086 | Construcción De Banquetas De Concreto En Calle Rincón Chico - 88168 | 88168 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922087 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Pie De La Viga Mineral Del Chico - 137507 | 137507 | Hidalgo | Mineral del Chico | Pie de la Viga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922088 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 83490 | 83490 | Hidalgo | Mineral del Chico | El Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127295 | 127295 | 127295 | 127295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300922089 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En San José Capulines Mineral Del Chico - 137408 | 137408 | Hidalgo | Mineral del Chico | San José Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Física: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922095 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Gregorio García Guzmán - 151205 | 2017FAISM051040-151205 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139318.44 | 139318.44 | 139318.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922096 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 138004 | 138004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Huacri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 405943.69 | 405944 | 405944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 372 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922097 | Ampliacón De Red De Drenaje Sanitario - 139409 | 139409 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Taxadho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 639277.59 | 639278 | 639278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922098 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 134868 | 134868 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Agua Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 399581.35 | 399581 | 399581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922099 | Construccion De Dispensario Medico Primera Etapa - 139487 | 139487 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Chalmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 339117.04 | 339117 | 339117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922100 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Benito Juarez - 138015 | 138015 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Jahuey Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1365321.48 | 1365321 | 1365321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922101 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Multiples Primera Etapa Primaria Benito Juarez - 137941 | 137941 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Quixpedhe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 330857.47 | 330857 | 330857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922102 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 134974 | 134974 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cantinela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 819061.82 | 819062 | 819062 | 817803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922103 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 138089 | 138089 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 960663.72 | 960664 | 960664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922104 | Construccion De Barda Perimetral Primera Etapa Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 133849 | 133849 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ex-Hacienda Debodhe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 396939.62 | 396940 | 396940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922105 | Construccion De Un Aula En La Escuela Prim Emiliano Zapataconstrucciion De Aula En La Primaria - 138079 | 138079 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Loma de Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 323217.57 | 323218 | 323218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922106 | Construccion De Barda Perimetral Primera Etapa En Escuela Preescolar Pedro Maria Anaya - 135061 | 135061 | Hidalgo | Ixmiquilpan | López Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 198066.35 | 198066 | 198066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922107 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 139427 | 139427 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Taxthó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299846.14 | 299846 | 299846 | 299482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922108 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 106869 | 106869 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Huerta Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 488076.74 | 488077 | 488077 | 487929 | 109123 | 107712 | 107712 | 22.0686 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 22.07 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922109 | Pavimentacion Asfaltica De Acceso Principal Tercera Etapa - 145304 | 145304 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 690394.58 | 690395 | 690395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 490 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922110 | Construcción De Una Recamara Adicional - 140805 | 140805 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922111 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 108002 | 108002 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58847.5 | 58847.5 | 58847.5 | 58847.5 | 58847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922112 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 107999 | 107999 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922113 | 33903 Servicios Integrales - 108005 | 108005 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922114 | 33903 Servicios Integrales - 107994 | 107994 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922115 | 33903 Servicios Integrales - 107992 | 107992 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922116 | 33903 Servicios Integrales - 107989 | 107989 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922117 | Construcción De Dos Recamaras Adicionales - 106484 | 106484 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922118 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio El Sabino - 105061 | 105061 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 141697.23 | 141697.23 | 30.1483 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 30.15 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922119 | Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable - 105524 | 105524 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1032204.5 | 1032204.5 | 1032204.5 | 1032204.5 | 1032204.5 | 569441.7 | 569441.7 | 55.1675 | 0 | Otros | 4415 | 100 | 55.17 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922120 | Rehabilitación De Biodigestor Lecho De Secado Y Olla De Captacion De La P T A R - 105497 | 105497 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365312 | 365312 | 365312 | 365312 | 365312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4415 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922121 | Rehabilitacion De Tanque Dealmacenamiento De Agua Potable - 104695 | 104695 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922122 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 102984 | 102984 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922123 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Elsabino - 105110 | 105110 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 176668.92 | 176668.92 | 98.1494 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 98.15 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922124 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 104560 | 104560 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 148060.36 | 148060.36 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922125 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Prolongacion Guadalupe Victoria Barrio El Cerrito - 100035 | 100035 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 579800 | 579800 | 579800 | 579800 | 579800 | 561050 | 561050 | 96.7661 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 100 | 96.77 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922126 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma - 98876 | 98876 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 179886.83 | 179886.83 | 59.9623 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 59.85 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922127 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Venustiano Carranza - 98875 | 98875 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 101813.4 | 101813.4 | 58.1791 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 58.18 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922128 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107762 | 107762 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Agua Fría Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922129 | Mejoramiento De Viviendas - 106791 | 106791 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Barranca Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29808 | 29808 | 29808 | 29808 | 29808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922130 | Construcción De Una Recamara Adicional - 106245 | 106245 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Barranca Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922131 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107936 | 107936 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Coñecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922132 | Construcción De Una Recamaras Adicionales - 106417 | 106417 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Coñecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922133 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 106891 | 106891 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922134 | Mejoramiento De Viviendas - 106747 | 106747 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922135 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 100026 | 100026 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922136 | Mejoramiento De Vivienda - 106672 | 106672 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922137 | Construcción De Once Recamaras Adicionales - 106428 | 106428 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922138 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Aledaña Al Auditorio De La Localidad - 103972 | 103972 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 197856 | 197856 | 98.928 | 0 | Otros | 423 | 100 | 98.93 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922139 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 103830 | 103830 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922140 | Mejoramiento De Albergue Comunitario - 105514 | 105514 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922141 | Mejoramiento De Albergue Comunitario - 105508 | 105508 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922142 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107960 | 107960 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922143 | Mejoramiento De Viviendas - 106715 | 106715 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922144 | Mejoramiento De Viviendas - 106775 | 106775 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30024 | 30024 | 30024 | 30024 | 30024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922145 | Contrución De Dos Recamaras Adicionales - 106098 | 106098 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922146 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107651 | 107651 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Mesa de la Cebada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922147 | Construcción De Colector Sanitario General El Panteón Ingles La Quebradilla - 128806 | 128806 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1093934 | 1093934.41 | 984540.97 | 984540.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922148 | Rehabilitacion De Colector Sanitario - 128670 | 128670 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503587.93 | 503587.93 | 453229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922149 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 105478 | 105478 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 91037.24 | 91037.24 | 30.3457 | 0 | Otros | 93 | 100 | 26.01 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300922150 | Mejoramiento De Viviendas - 106738 | 106738 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Comatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922151 | Construcción De Tres Recamaras Adicionales - 106278 | 106278 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Comatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922152 | Construcción De Cuatro Recamaras Adicionales - 106254 | 106254 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Vado Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922153 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 104671 | 104671 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Vado Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 415039.6 | 415039.6 | 74.1142 | 0 | Otros | 193 | 100 | 74.11 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922154 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 98864 | 98864 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Agua Fría Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 137723.16 | 137723.16 | 45.9077 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 45.91 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922155 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 104680 | 104680 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Puerto de Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922156 | Mejoramiento De Centro De Salud - 151207 | 151207-2017faism032037 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 325856.77 | 325856.77 | 0 | 325856.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, SE ENCUENTRA SIN INICIAR POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922157 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calles De Acceso A Escuela Primaria Indigena Emiliano Zapata En El Barrio Chalahuitzi - 131340 | 131340-2017faism032014 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 418000.67 | 418000.67 | 418000.67 | 418000.67 | 412595.49 | 412595.49 | 412595.49 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922158 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre A La Vuelta En El Barrio Chalahuitzintla - 131349 | 131349-2017faism032008 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 63359.65 | 63359.65 | 63359.65 | 63359.65 | 62540.35 | 62540.35 | 62540.35 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922159 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria General Urbana Benito Juarez - 131312 | 131312-2017faism032035 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 227344 | 227344 | 227344 | 227344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922160 | Mejoramiento De Aulas Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Hidalgo Plantel Jaltocan - 131308 | 131308-2017faism032025 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 365724.22 | 365724.22 | 365724.22 | 365724.22 | 109717.27 | 109717.27 | 109717.27 | 30 | 0 | Otros | 325 | 0 | 15 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922161 | Mejoramiento De Sanitarios Area De Jardin De Niños Federico Froebel - 131285 | 131285-2017faism032029 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 212455.22 | 212455.22 | 212455.22 | 212455.22 | 63736.57 | 63736.57 | 63736.57 | 30 | 0 | Otros | 104 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922162 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ahuaixpa En Barrio Tlalnepantla - 131347 | 131347-2017faism032007 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300922163 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Zoquitipa En Barrio Tlalnepantla - 131343 | 131343-2017faism032015 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 145580.1 | 145580.1 | 145580.1 | 145580.1 | 145580.1 | 145580.1 | 145580.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
HID17170300922164 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Barrio Chiconcoac - 131332 | 131332-2017faism032012 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 315744.1 | 315744.1 | 315744.1 | 315744.1 | 315744.1 | 315744.1 | 315744.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300922165 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En El Barrio Toltitla - 131326 | 131326-2017faism032003 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 422355.13 | 422355.13 | 422355.13 | 422355.13 | 422355.13 | 422355.13 | 422355.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922166 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Indigena Vicente Guerrero - 131304 | 131304-2017faism032033 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 225567.22 | 225567.22 | 0 | 225567.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922167 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim Indigena Emiliano Zapata - 131299 | 131299-2017faism032036 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 265433.22 | 265433.22 | 688.22 | 265433.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922168 | Rehabilitacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 134982 | 134982-2017faism032016 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 856477.25 | 856477.25 | 856477.25 | 856477.25 | 256626.14 | 256626.14 | 256626.14 | 29.963 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922169 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario - 131223 | 131223-2017faism032005 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 385851.9 | 385851.9 | 385851.9 | 385851.9 | 385851.9 | 385851.9 | 385851.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300922170 | Construcion De Un Aula En Secundaria General Mexicas - 131270 | 131270-2017faism032030 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 465325 | 465325 | 465325 | 465325 | 139597.5 | 139597.5 | 139597.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922171 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario - 130977 | 130977-2017faism032021 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325988.8 | 325988.8 | 325988.8 | 325988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922172 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Colector En Barrio Tlalnepantla - 130857 | 130857-2017faism032023 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 868544.77 | 868544.77 | 868544.77 | 868544.77 | 260312.57 | 260312.57 | 260312.57 | 29.9711 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922173 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario Calle Tecomazintla Barrio Mirador - 130836 | 130836-2017faism032022 | Hidalgo | Jaltocán | Jaltocán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550820.55 | 550820.55 | 550820.55 | 550820.55 | 165246.17 | 165246.17 | 165246.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922174 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Aportacion Municipal - 131170 | 131170-2017faism032001 | Hidalgo | Jaltocán | Amáxac I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 389271.87 | 389271.87 | 389271.87 | 99.8133 | 0 | Metros lineales | 345 | 0 | 50 | Financiera: esta obra es con mescla de recursos el faism únicamente aporto 360,000 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922175 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 130460 | 130460-2017faism032002 | Hidalgo | Jaltocán | Amáxac I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544318.3 | 544318.3 | 544318.3 | 544318.3 | 544318.3 | 544318.3 | 544318.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922176 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria General Heroes De Chapultepec - 131320 | 131320-2017faism032018 | Hidalgo | Jaltocán | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 164936.8 | 164936.8 | 164936.8 | 164936.8 | 49481.04 | 49481.04 | 49481.04 | 30 | 0 | Otros | 120 | 0 | 25 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922177 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 130627 | 130627-2017faism032010 | Hidalgo | Jaltocán | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 417884.76 | 417884.76 | 417884.76 | 417884.76 | 417884.76 | 417884.76 | 417884.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922178 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 129769 | 129769-2017faism032017 | Hidalgo | Jaltocán | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121662.04 | 121662.04 | 121662.04 | 121662.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922179 | Mejoramiento De Unidad Medica - 131244 | 131244-2017faism032006 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatecomaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 305999.21 | 305999.21 | 305999.21 | 305999.21 | 305999.21 | 305999.21 | 305999.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD MEDICA / Registro:
HID17170300922180 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 130661 | 130661-2017faism032009 | Hidalgo | Jaltocán | El Chote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562723.32 | 562723.32 | 562723.32 | 562723.32 | 562723.31 | 562723.31 | 562723.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300922181 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Matachilillo - 131335 | 131335-2017faism032013 | Hidalgo | Jaltocán | Matachilillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922182 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 129881 | 129881-2017faism032026 | Hidalgo | Jaltocán | Matachilillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 729962 | 729962 | 729962 | 729962 | 218694.58 | 218694.58 | 218694.58 | 29.9597 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 35 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922183 | Mejoramiento En Area De Sanitarios En Escuela Telesecundaria - 131325 | 131325-2017faism032034 | Hidalgo | Jaltocán | Octatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 155500.15 | 155300.15 | 155300.15 | 155300.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA A UN INICIA POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922184 | Rehabilitacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 130415 | 130415-2017faism032020 | Hidalgo | Jaltocán | Octatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 588331.53 | 588331.53 | 588331.53 | 588331.53 | 176284.86 | 176284.86 | 176284.86 | 29.9635 | 0 | Metros lineales | 247 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922185 | Rehabilitacion De Red De Sistema De Agua Potable - 134963 | 134963-2017faism032024 | Hidalgo | Jaltocán | Vinazco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 823454.82 | 823454.82 | 823454.82 | 823454.82 | 246665.18 | 246665.18 | 246665.18 | 29.9549 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922186 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 130483 | 130483-2017faism032011 | Hidalgo | Jaltocán | Amáxac II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 506092.4 | 506092.4 | 506092.4 | 506092.4 | 506092.4 | 506092.4 | 506092.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922187 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario - 130947 | 130947-2017faism032031 | Hidalgo | Jaltocán | Potrero Zactipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325506.27 | 325506.27 | 325506.27 | 325506.27 | 97651.88 | 97651.88 | 97651.88 | 30 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922188 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 129988 | 129988-2017faism032027 | Hidalgo | Jaltocán | Revolución Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404013.72 | 404013.72 | 404013.72 | 404013.72 | 121204.12 | 121204.12 | 121204.12 | 30 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CLIMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922189 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector - 130599 | 130599-2017faism032019 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatzatzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535822.67 | 535822.66 | 535822.66 | 535822.66 | 160746.8 | 160746.8 | 160746.8 | 30 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, SUSPENSIÓN TEMPORAL POR CLIMA. / Registro:
HID17170300922190 | Ampliacion De Red De De Drenaje Sanitario Y Colector - 130905 | 130905-2017faism032028 | Hidalgo | Jaltocán | Tzinancatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 525722.44 | 525722.44 | 525722.44 | 525722.44 | 157716.75 | 157716.75 | 157716.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, SUSPENDIDA TEMPORAL POR CLIMA. / Registro:
HID17170300922191 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 130447 | 130447-2017faism032004 | Hidalgo | Jaltocán | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALTOCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239247 | 239247 | 239247 | 239247 | 236153.29 | 236153.29 | 236153.29 | 98.7069 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
HID17170300922192 | Ampliacion De Red Electrica Barrio El Arenal - 145502 | 145502 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 532917.22 | 532917.22 | 532917.22 | 532917.22 | 532917.22 | 532917.22 | 532917.22 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EN LA COMUNIDAD Y EN TRAMITE PARA SU ENTREGA RECEPCIÓN.
HID17170300922193 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Bo Itzmolintla - 142097 | 142097 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 218430 | 218430 | 218430 | 218430 | 218430 | 218430 | 218430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EN LA COMUNIDAD Y EN TRAMITE PARA SU ENTREGA RECEPCIÓN
HID17170300922194 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo La Garita Y Tepeco - 145480 | 145480 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262287.86 | 262287.86 | 262287.86 | 262287.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
HID17170300922195 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio La Garita - 144830 | 144830 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 266140 | 266140 | 266140 | 266140 | 266140 | 266140 | 266140 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD Y EN TRÁMITE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN
HID17170300922196 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Tepeco - 144809 | 144809 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 233330 | 233330 | 233330 | 233330 | 233330 | 233330 | 233330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD, Y EN TRAMITE PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
HID17170300922197 | Ampliacion De Red Electrica Bo La Garita - 82134 | 82134 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1022785.27 | 1022785.27 | 1022785.27 | 1022785.27 | 1022785.27 | 1022785.27 | 1022785.27 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD, ESTA EN PROCESO LA ENTREGA RECEPCIÓN
HID17170300922198 | Ampliacion De Red Electrica Bo La Reforma - 82283 | 82283 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 509247.86 | 509247.86 | 509247.86 | 509247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.
HID17170300922199 | Ampliación De Red De Sistema De Agua Potable - 168249 | 168249 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Nicolás Coatzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169446.96 | 169446.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA SU VALIDACIÓN POR EL ÁREA TÉCNICA, SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SU UBICACIÓN
HID17170300922200 | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Nuevo Y Aguacate - 145514 | 145514 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Nicolás Coatzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500369.49 | 500369.49 | 402186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SU VALIDACIÓN POR EL ÁREA TÉCNICA, SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SU UBICACIÓN
HID17170300922201 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario Bo La Laguna - 168323 | 168323 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212845.25 | 212845.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SU VALIDACIÓN POR EL ÁREA TÉCNICA, SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SU UBICACIÓN
HID17170300922202 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111290 | 111290 | Hidalgo | Lolotla | Lolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922203 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111311 | 111311 | Hidalgo | Lolotla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54000 | 94558.53 | 94558.53 | 94558.53 | 94558.53 | 94558.53 | 94558.53 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922204 | Construccion De Anexo En Centro De Salud - 17619 | 17619 | Hidalgo | Lolotla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 413 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922205 | Mejoramiento De Anexo Sanitarios En Escuela Telesecundaria - 17617 | 17617 | Hidalgo | Lolotla | Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197686.83 | 197686.83 | 197686.83 | 197686.83 | 197686.83 | 57800 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922206 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Barco En El Municipio De Lolotla - 138228 | 138228 | Hidalgo | Lolotla | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 68 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922207 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Contepec Lolotla - 137371 | 137371 | Hidalgo | Lolotla | Contepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922208 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111394 | 111394 | Hidalgo | Lolotla | Contepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 188719.29 | 188719.29 | 188719.29 | 188719.29 | 188719.29 | 56615.79 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922209 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Chalma Lolotla - 137333 | 137333 | Hidalgo | Lolotla | Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922210 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111346 | 111346 | Hidalgo | Lolotla | Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189000 | 197201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922211 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Chantasco En El Municipio De Lolotla - 135753 | 135753 | Hidalgo | Lolotla | Chantasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922212 | Construccion De Carcamo De Bombeo En Sistema De Agua Potable - 17631 | 17631 | Hidalgo | Lolotla | Chiconcoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 308 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922213 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria - 17623 | 17623 | Hidalgo | Lolotla | Chiconcoac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 297736 | 297736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922214 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Chiquitla Lolotla - 137351 | 137351 | Hidalgo | Lolotla | Chiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922215 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Chiquitla En El Municipio De Lolotla - 138212 | 138212 | Hidalgo | Lolotla | Chiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922216 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111410 | 111410 | Hidalgo | Lolotla | Huitznopala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27000 | 47457.5 | 47457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922217 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion En Sistema De Agua Potable - 17670 | 17670 | Hidalgo | Lolotla | Huitznopala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 802271.26 | 802271.26 | 802271.26 | 239625.83 | 239625.83 | 239625.83 | 29.8684 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922218 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Ixtacuatla En El Municipio De Lolotla - 138239 | 138239 | Hidalgo | Lolotla | Ixtacuatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922219 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ixtlahuaco Lolotla - 137156 | 137156 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922220 | Construccion De Anexo En Centro De Salud Clave - 17795 | 17795 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922221 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre - 17763 | 17763 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 657856.52 | 657856.52 | 657856.52 | 196723.64 | 196723.64 | 196723.64 | 29.9037 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922222 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Mazahuacán Lolotla - 137195 | 137195 | Hidalgo | Lolotla | Mazahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179568 | 179568 | 179568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922223 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Ocotlán Lolotla - 137228 | 137228 | Hidalgo | Lolotla | Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922224 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111419 | 111419 | Hidalgo | Lolotla | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27000 | 94558.53 | 94558.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922225 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Sin Nombre - 17937 | 17937 | Hidalgo | Lolotla | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365910.9 | 365885.67 | 365885.67 | 365885.67 | 109765.7 | 109765.7 | 109765.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922226 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tentla Cerro Blanco En El Municipio De Lolotla - 138243 | 138243 | Hidalgo | Lolotla | Tentla (Cerro Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922227 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tlacozintla Lolotla - 137274 | 137274 | Hidalgo | Lolotla | Tlacozintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922228 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111462 | 111462 | Hidalgo | Lolotla | Tlacozintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 235816.4 | 235816.4 | 235816.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922229 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlaltepingo En El Municipio De Lolotla - 138273 | 138273 | Hidalgo | Lolotla | Tlaltepingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922230 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tlaltepingo Lolotla - 137304 | 137304 | Hidalgo | Lolotla | Tlaltepingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922231 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 111475 | 111475 | Hidalgo | Lolotla | Tlaltepingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216000 | 377074.3 | 377074.3 | 377074.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922232 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Xuchipantla En El Municipio De Lolotla - 138293 | 138293 | Hidalgo | Lolotla | Xuchipantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922233 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 20858 | 20858 | Hidalgo | Lolotla | Xuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 486153.27 | 486153.27 | 486153.27 | 145845.98 | 145845.98 | 145845.98 | 30 | 0 | Otros | 383 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922234 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Union En El Municipio De Lolotla - 135765 | 135765 | Hidalgo | Lolotla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922235 | Mejoramiento De Electrificación De La Col Carrillo Puerto - 156016 | 156016 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 473625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922236 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Diecisiete De Abril Cuartel Allende - 191411 | 191411 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 378349.86 | 378349.86 | 378349.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922237 | Construccion De Sanitarios Secos Letrinas - 156586 | 156586 | Hidalgo | Pisaflores | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239919.89 | 239919.89 | 239919.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922238 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154827 | 154827 | Hidalgo | Pisaflores | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230562.46 | 230562.46 | 230562.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922239 | Construccion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 191299 | 191299 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270512.06 | 270512.06 | 270512.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922240 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 171998 | 171998 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425816.94 | 425816.94 | 425816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922241 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Hacia El Calvario - 154487 | 154487 | Hidalgo | Pisaflores | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 335765.18 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 677 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922242 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Caracol En El Municipio De Pisaflores - 138451 | 138451 | Hidalgo | Pisaflores | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922243 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Enebro - 9554 | 9554 | Hidalgo | Pisaflores | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION
HID17170300922244 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154749 | 154749 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567289.44 | 567289.44 | 567289.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922245 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Cerro Del Carmen En El Municipio De Pisaflores - 141687 | 141687 | Hidalgo | Pisaflores | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922246 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 155013 | 155013 | Hidalgo | Pisaflores | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567289.44 | 567289.44 | 567289.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922247 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154424 | 154424 | Hidalgo | Pisaflores | La Crucita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567289.44 | 567289.44 | 567289.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922248 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 157005 | 157005 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922249 | Ampliacion En Unidad Medica Rural Imss Prospera Sala De Espera - 9560 | 9560 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO TREVICION
HID17170300922250 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Quintana Roo Y Calle El Coyolito - 9023 | 9023 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922251 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Al Panteon - 154608 | 154608 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 354516.56 | 354516.56 | 354516.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922252 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 154427 | 154427 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 471025.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 24 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922253 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154426 | 154426 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 471025.8 | 471025.8 | 471025.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922254 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Chalahuitito En El Municipio De Pisaflores - 141692 | 141692 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922255 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Chalahuitito En El Municipio De Pisaflores - 138433 | 138433 | Hidalgo | Pisaflores | Chalahuitito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922256 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jaime Nuno - 172003 | 172003 | Hidalgo | Pisaflores | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 241665.57 | 241665.57 | 241665.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922257 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria De Conafe Y Clave - 191202 | 191202 | Hidalgo | Pisaflores | Escondida de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 401398.49 | 401398.49 | 401398.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922258 | Onstruccion De Dispensario Medico Clave Clues Hgimooo - 156585 | 156585 | Hidalgo | Pisaflores | Escondida de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 448619.44 | 448619.44 | 448619.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922259 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Escondida De San Rafael En El Municipio De Pisaflores - 138458 | 138458 | Hidalgo | Pisaflores | Escondida de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109098 | 109098 | 109098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922260 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 155205 | 155205 | Hidalgo | Pisaflores | La Escondida de lo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 467976.91 | 467976.91 | 467976.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922261 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 154399 | 154399 | Hidalgo | Pisaflores | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303617.14 | 303617.14 | 303617.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922262 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 154421 | 154421 | Hidalgo | Pisaflores | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 506842.04 | 506842.04 | 506842.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922263 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Garabato Pisaflores - 136840 | 136840 | Hidalgo | Pisaflores | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922264 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Garabato En El Municipio De Pisaflores - 135843 | 135843 | Hidalgo | Pisaflores | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922265 | Rehabilitaccion De Dispensario Medico - 172001 | 172001 | Hidalgo | Pisaflores | Gargantilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 396640.73 | 396640.73 | 396640.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 828 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922266 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154435 | 154435 | Hidalgo | Pisaflores | Gargantilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 847649.18 | 847649.18 | 847649.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922267 | Construccion De Banquetas De Concreto Simple - 155051 | 155051 | Hidalgo | Pisaflores | Gargantilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 319533.81 | 319533.81 | 319533.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922268 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle - 172007 | 172007 | Hidalgo | Pisaflores | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400229.64 | 400229.64 | 400229.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922269 | Construccion De Drenaje Sanitario Quinta Etapa - 154423 | 154423 | Hidalgo | Pisaflores | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599684.63 | 599684.63 | 599684.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922270 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Guayabos En El Municipio De Pisaflores - 138474 | 138474 | Hidalgo | Pisaflores | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109098 | 109098 | 109098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922271 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154452 | 154452 | Hidalgo | Pisaflores | El Higuerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 426879.14 | 426879.14 | 426879.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922272 | Construccion De Drenaje Pluvial En Camino De Acceso - 9277 | 9277 | Hidalgo | Pisaflores | El Higuerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922273 | Construccion De Drenaje Sanitario La Laguna Sexta Etapa - 154416 | 154416 | Hidalgo | Pisaflores | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436073.84 | 436073.84 | 436073.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 421 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922274 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Laguna En El Municipio De Pisaflores - 138496 | 138496 | Hidalgo | Pisaflores | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922275 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Centro De La Localidad - 9479 | 9479 | Hidalgo | Pisaflores | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 617225.91 | 617225.91 | 617225.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922276 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso A Preescolar Y A La Telesecundaria - 154557 | 154557 | Hidalgo | Pisaflores | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 409413.91 | 409413.91 | 409413.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 642 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922277 | Construccion De Sanitarios Secos Letrinas - 171999 | 171999 | Hidalgo | Pisaflores | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317164.02 | 317164.02 | 317164.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922278 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 154418 | 154418 | Hidalgo | Pisaflores | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 988650.07 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 455 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922279 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Petatillo - 9547 | 9547 | Hidalgo | Pisaflores | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO TEVICION
HID17170300922280 | Construccion De Dispensario Medico - 9565 | 9565 | Hidalgo | Pisaflores | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION
HID17170300922281 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 154420 | 154420 | Hidalgo | Pisaflores | Puerto Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406492.24 | 406492.24 | 406492.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 241 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922282 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Puerto Obscuro En El Municipio De Pisaflores - 135862 | 135862 | Hidalgo | Pisaflores | Puerto Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922283 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 156641 | 156641 | Hidalgo | Pisaflores | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 470720.7 | 470720.7 | 470720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922284 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 156675 | 156675 | Hidalgo | Pisaflores | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 470720.7 | 470720.7 | 470720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922285 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Rancho Nuevo En El Municipio De Pisaflores - 138518 | 138518 | Hidalgo | Pisaflores | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922286 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Camino Al Panteon - 9543 | 9543 | Hidalgo | Pisaflores | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION
HID17170300922287 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Rafael En El Municipio De Pisaflores - 138545 | 138545 | Hidalgo | Pisaflores | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922288 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Linea De Distribucion - 161284 | 161284 | Hidalgo | Pisaflores | Tlacuilola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235041.14 | 235041.14 | 235041.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922289 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154442 | 154442 | Hidalgo | Pisaflores | Tripuente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 847648.22 | 847648.22 | 847648.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revcion
HID17170300922290 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De San Pedro Xochicuaco En El Municipio De Pisaflores - 138537 | 138537 | Hidalgo | Pisaflores | San Pedro Xochicuaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922291 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Hacia La Iglesia - 191361 | 191361 | Hidalgo | Pisaflores | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 305870.97 | 305870.97 | 305870.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922292 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Camino De Acceso A La Localidad - 155120 | 155120 | Hidalgo | Pisaflores | Zapotal de Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 506588.73 | 506588.73 | 506588.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922293 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Zapotal De Moras En El Municipio De Pisaflores - 135880 | 135880 | Hidalgo | Pisaflores | Zapotal de Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: La Secretaria de Desarrollo Social nocuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922294 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Chililite Pisaflores - 137346 | 137346 | Hidalgo | Pisaflores | El Chililite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 448920 | 448920 | 448920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922295 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Chililite Pisaflores - 136822 | 136822 | Hidalgo | Pisaflores | El Chililite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922296 | Construccion De Tanque De Distribucion De Cincuenta Metros Cubicos - 10748 | 10748 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922297 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154666 | 154666 | Hidalgo | Pisaflores | El Cuamirro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286454.18 | 286454.18 | 286454.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922298 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154430 | 154430 | Hidalgo | Pisaflores | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286454.18 | 286454.18 | 286454.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922299 | Onstruccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Linea De Conduccion - 156589 | 156589 | Hidalgo | Pisaflores | El Pemuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43535.82 | 43535.82 | 43535.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922300 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154474 | 154474 | Hidalgo | Pisaflores | El Pemuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 426879.14 | 426879.14 | 426879.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922301 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Palmitas En El Municipio De Pisaflores - 141720 | 141720 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922302 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Palmitas Pisaflores - 136863 | 136863 | Hidalgo | Pisaflores | Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922303 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 154429 | 154429 | Hidalgo | Pisaflores | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236668.86 | 236668.86 | 236668.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922304 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 154428 | 154428 | Hidalgo | Pisaflores | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236668.86 | 236668.86 | 236668.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922305 | Construccion De Sanitarios Secos Letrinas - 172004 | 172004 | Hidalgo | Pisaflores | Plan de Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311286.07 | 311286.07 | 311286.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion
HID17170300922306 | Ampliación De Alumbrado Público En Acceso De Escuela De Educación Especial Cam - 93810 | 93810 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220335.01 | 220335.01 | 198302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922307 | Colocación De Proteciones En Ventanas Y Puertas En Escuela De Educación Especial Cam - 93774 | 93774 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Educación | En Ejecución | 2017 | 131516.22 | 131516.22 | 118365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922308 | Ampliación De Agua Potable En Col Piletas - 93996 | 93996 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 176000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922309 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Cda Dos De Febrero Y Calle Niños Heroes - 93100 | 93100 | Hidalgo | Progreso de Obregón | El Moreno (San Miguel Moreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423783.79 | 423783.15 | 339026.52 | 423783.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922310 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Allende - 139424 | 2017FAISM0510139424 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 62308.32 | 62308.32 | 62308.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922311 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez - 139408 | 2017FAISM051047-139408 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42053.85 | 42053.85 | 42053.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922312 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez - 139341 | 2017FAISM051030-139341 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88112.01 | 88112.01 | 88112.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922313 | Construccion De Bardado Perimetral En Escuela J Ascencion Ramirez - 135371 | 2017FAISM051044-135371 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Manuel Ávila Camacho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 263348.73 | 263348.73 | 263348.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922314 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Segunda Cerrada De Bugambilia - 136269 | 2017FAISM051037-136269 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Taxistas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 41470.3 | 41470.3 | 41470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922315 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Acceso A La Localidad De San Felpe - 128770 | 128770 | Hidalgo | Mineral del Monte | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 199632 | 199632 | 199632 | 199632 | 199632 | 199632 | 199632 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aportacion Municipal al Programa 3x1 Migrantes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922316 | Ampliación De Electrificación Barrio El Arroyo - 174714 | 174714 | Hidalgo | La Misión | La Misión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 716688.4 | 716688.4 | 657943.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922317 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192568 | 192568 | Hidalgo | La Misión | Aguaje de Cerro Prieto (Los Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922318 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192524 | 192524 | Hidalgo | La Misión | El Algodón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922319 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 192335 | 192335 | Hidalgo | La Misión | El Algodón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 594752.36 | 594752.36 | 594752.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922320 | Apertura De Camino - 131807 | 131807 | Hidalgo | La Misión | El Algodón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 684808.4 | 684808.4 | 616259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922321 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192556 | 192556 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153469.48 | 153469.48 | 153469.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922322 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cerro Prieto En El Municipio De La Mision - 137762 | 137762 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922323 | Construccion De Aulas En Bachillerato Tercera Etapa - 131803 | 131803 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 938039.82 | 938039.82 | 844122.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 193 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922324 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192576 | 192576 | Hidalgo | La Misión | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922325 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable - 187063 | 187063 | Hidalgo | La Misión | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 815013.6 | 815013.6 | 815013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922326 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Cienega En El Municipio De La Mision - 135616 | 135616 | Hidalgo | La Misión | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922327 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Coñe Viejo En El Municipio De La Mision - 137775 | 137775 | Hidalgo | La Misión | Coñe Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922328 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 192317 | 192317 | Hidalgo | La Misión | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1124875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922329 | Ampliación De Electrificación - 187002 | 187002 | Hidalgo | La Misión | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 142842.05 | 142842.05 | 142842.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922330 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Fresno En El Municipio De La Mision - 135592 | 135592 | Hidalgo | La Misión | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922331 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Macangui En El Municipio De La Mision - 141059 | 141059 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1982420 | 1982420 | 1982420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 176 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922332 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Macangui En El Municipio De La Mision - 137816 | 137816 | Hidalgo | La Misión | Macanguí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922333 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192588 | 192588 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922334 | Construccion De Barda Perimetral Cisterna Muro De Contencion Patio Civico Y Trab Faltantes En Modulo Existente En Bachillerato - 192355 | 192355 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922335 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Naranjo En El Municipio De La Mision - 137789 | 137789 | Hidalgo | La Misión | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922336 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192599 | 192599 | Hidalgo | La Misión | El Nogalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922337 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 79672 | 79672 | Hidalgo | La Misión | El Nogalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102000 | 1102000 | 991689.8 | 328407 | 328407 | 328407 | 328407 | 29.801 | 0 | Otros | 79 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922338 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192585 | 192585 | Hidalgo | La Misión | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922339 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Las Palmitas En El Municipio De La Mision - 137798 | 137798 | Hidalgo | La Misión | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922340 | Construccion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 131802 | 131802 | Hidalgo | La Misión | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1045267.45 | 1045267.45 | 940636.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 336 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922341 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192591 | 192591 | Hidalgo | La Misión | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922342 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192550 | 192550 | Hidalgo | La Misión | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922343 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192499 | 192499 | Hidalgo | La Misión | Vega de la Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922344 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Nuevo Linares En El Municipio De La Mision - 142311 | 142311 | Hidalgo | La Misión | Nuevo Linares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922345 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Nuevo Linares En El Municipio De La Mision - 137901 | 137901 | Hidalgo | La Misión | Nuevo Linares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922346 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Nuevo Linares En El Municipio De La Mision - 135691 | 135691 | Hidalgo | La Misión | Nuevo Linares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922347 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 192538 | 192538 | Hidalgo | La Misión | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79005.77 | 79005.77 | 79005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922348 | Ampliacion De Electrificacion - 187036 | 187036 | Hidalgo | La Misión | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 67824.59 | 67824.59 | 67824.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922349 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Las Cañitas En El Municipio De La Mision - 142239 | 142239 | Hidalgo | La Misión | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922350 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Las Cañitas En El Municipio De La Mision - 137852 | 137852 | Hidalgo | La Misión | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922351 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Chamal En El Municipio De La Mision - 142187 | 142187 | Hidalgo | La Misión | El Chamal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922352 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Chamal En El Municipio De La Mision - 141100 | 141100 | Hidalgo | La Misión | El Chamal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922353 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Chamal En El Municipio De La Mision - 137825 | 137825 | Hidalgo | La Misión | El Chamal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922354 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Chamal En El Municipio De La Mision - 135654 | 135654 | Hidalgo | La Misión | El Chamal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922355 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Naranjitas En El Municipio De La Mision - 137880 | 137880 | Hidalgo | La Misión | Naranjitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922356 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Naranjitas En El Municipio De La Mision - 135680 | 135680 | Hidalgo | La Misión | Naranjitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922357 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Las Adjuntas En El Municipio De La Mision - 137841 | 137841 | Hidalgo | La Misión | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922358 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De La Ladera En El Municipio De La Mision - 137837 | 137837 | Hidalgo | La Misión | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29754 | 29754 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922359 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Loma De Macangui En El Municipio De La Mision - 142253 | 142253 | Hidalgo | La Misión | Loma de Macangui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922360 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Loma De Macangui En El Municipio De La Mision - 141115 | 141115 | Hidalgo | La Misión | Loma de Macangui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922361 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Loma De Macangui En El Municipio De La Mision - 137860 | 137860 | Hidalgo | La Misión | Loma de Macangui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23142 | 23142 | 23142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922362 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Loma De Macangui En El Municipio De La Mision - 135670 | 135670 | Hidalgo | La Misión | Loma de Macangui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922363 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Hualul En El Municipio De La Mision - 137830 | 137830 | Hidalgo | La Misión | El Hualul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922364 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 78880 | 78880 | Hidalgo | La Misión | El Hualul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328404.94 | 328404.94 | 295531.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922365 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Puerto De La Culebra En El Municipio De La Mision - 142355 | 142355 | Hidalgo | La Misión | Puerto de la Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922366 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Puerto De La Culebra En El Municipio De La Mision - 141182 | 141182 | Hidalgo | La Misión | Puerto de la Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922367 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Puerto De La Culebra En El Municipio De La Mision - 137910 | 137910 | Hidalgo | La Misión | Puerto de la Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922368 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Puerto De La Culebra En El Municipio De La Mision - 135721 | 135721 | Hidalgo | La Misión | Puerto de la Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922369 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Algodon En El Municipio De La Mision - 137928 | 137928 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Algodón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922370 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Algodon En El Municipio De La Mision - 135731 | 135731 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Algodón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922371 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tepehuaje En El Municipio De La Mision - 137936 | 137936 | Hidalgo | La Misión | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922372 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Los Castros En El Municipio De La Mision - 137875 | 137875 | Hidalgo | La Misión | Los Castros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922373 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Cuartel De Jacalilla En El Municipio De La Mision - 137822 | 137822 | Hidalgo | La Misión | Cuartel de Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922374 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Cuartel De Jacalilla En El Municipio De La Mision - 135633 | 135633 | Hidalgo | La Misión | Cuartel de Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922375 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Nogal De Cerro Prieto En El Municipio De La Mision - 142271 | 142271 | Hidalgo | La Misión | Nogal de Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922376 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Nogal De Cerro Prieto En El Municipio De La Mision - 137890 | 137890 | Hidalgo | La Misión | Nogal de Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300922377 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Metepec El Rinconcito Barrio El Banco Ixcuinquitlapilco - 128931 | 128931 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Ixcuinquitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218150 | 218150 | 218150 | 218150 | 218150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922378 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Coatzacoalcos - 130102 | 130102 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Ixcuinquitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247588.7 | 247588.7 | 247588.7 | 247588.7 | 247588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922379 | Ampliacion De Red Electrica Calle Miguel Hidalgo - 130118 | 130118 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Ixcuinquitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 243141.38 | 243141.38 | 243141.38 | 243141.38 | 243141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922380 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Puerto Mexico - 140330 | 140330 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Puerto México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 415057.18 | 415057.18 | 415057.18 | 415057.18 | 415057.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922381 | Ampliacion De Red Electrica Puerto Mexico - 130255 | 130255 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Puerto México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 182144.57 | 182144.57 | 182144.57 | 182144.57 | 182144.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922382 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Cda Miguel Hidalgo - 202500 | 202500 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200344.86 | 200579.66 | 200344.86 | 200344.86 | 200344.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922383 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Cda Emiliano Zapata - 202102 | 202102 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 354248.5 | 354771.06 | 354248.5 | 354248.5 | 354248.5 | 354248.5 | 354248.5 | 99.8527 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 99.84 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922384 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Cda Cuahutemoc Col Teñhe - 201423 | 201423 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Teñhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 156668.89 | 157392.12 | 156668.89 | 156668.89 | 156668.89 | 156668.89 | 156668.89 | 99.5405 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 99.54 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922385 | Construccion De Techumbre Del Jardin De Niños Denhi Catade En El Pueblo De Tepeitic - 127307 | 127307 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Tepeitic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 178719.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922386 | Construccion De Dispensario Medico - 183311 | 183311 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Talapitz II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 362665.15 | 362665.15 | 362665.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922387 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Valle Verde En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 139075 | 139075 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922388 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 179644 | 179644 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Ejido la Coneja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 657277.9 | 657277.9 | 657277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922389 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Huextetitla Bienes Comunales En El Municipio De San Felipe Orizatlán - 135907 | 135907 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huextetitla Bienes Comunales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922390 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huextetitla Bienes Comunales En El Municipio De San Felipe O - 138729 | 138729 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Huextetitla Bienes Comunales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con el oficio de autorizacion emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922391 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tepehica San Felipe Orizatlan - 137376 | 137376 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tepehica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336690 | 336690 | 336690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922392 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tepehica San Felipe Orizatlan - 137019 | 137019 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tepehica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922393 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 73067 | 73067 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Barrio las Campanas (Barrio Tantima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357962.08 | 357962.08 | 357962.08 | 357962.08 | 357962.08 | 357962.08 | 357962.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922394 | Construccion De Dren Pluvial Cuarta Etapa - 179617 | 179617 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Colonia el Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 693960.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se reporta en ceros, ya que fue cancelado desde la MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922395 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Francisco Villa En La Loc De El Fraile - 34307 | 34307 | Hidalgo | Pacula | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1084700 | 1084700 | 557633.44 | 557633.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 1 | Financiera: En Proceso de Adjudicación invitación a Tres / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922396 | Construcción De Modulo Integral En Escuela Primaria Benito Juarez En La Loc De Jiliapan - 32381 | 32381 | Hidalgo | Pacula | Jiliapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 775900 | 775900 | 558190.56 | 558190.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 966 | 100 | 1 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRACIÓN / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170300922397 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Milpas Viejas En El Municipio De Pacula - 135840 | 135840 | Hidalgo | Pacula | Milpas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922398 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Mohonera En El Municipio De Pacula - 138409 | 138409 | Hidalgo | Pacula | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922399 | Ampliacion De Red De Agua Potable Alimentación Y Distribución De Tanque En La Localidad De Potrerillos Barrio La Lagunita - 34394 | 34394 | Hidalgo | Pacula | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367540 | 367540 | 367540 | 367540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 251 | 100 | 0 | Financiera: el proyecto se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922400 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Potrerillos Barrio La Lagunita - 34377 | 34377 | Hidalgo | Pacula | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319490 | 319490 | 319490 | 319490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 251 | 100 | 0 | Financiera: el proyecto se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922401 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Santa María Miraflores En El Municipio De Pacula - 141684 | 141684 | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922402 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Santa María Miraflores Pacula - 137326 | 137326 | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922403 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Maria Miraflores En El Municipio De Pacula - 135849 | 135849 | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922404 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Migrante En La Loc De Vicente Guerrero Presidio - 34459 | 34459 | Hidalgo | Pacula | Vicente Guerrero (Presidio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 732957 | 732957 | 732957 | 732957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 1 | Financiera: proyecto en trámite de pago / Física: / Registro: se envía para validación
HID17170300922405 | Construccion De Sanitarios Secos En Loc De Vicente Guerrero Presidio - 34467 | 34467 | Hidalgo | Pacula | Vicente Guerrero (Presidio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACULA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro: se envía a validación
HID17170300922406 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Los Corrales En El Municipio De Pacula - 141678 | 141678 | Hidalgo | Pacula | Los Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922407 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 134805 | 134805 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6840000 | 6840000 | 6840000 | 6840000 | 6840000 | 6840000 | 6840000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Contratación de 22 personas para el seguimiento del FAISE / Física: Contratación de 22 personas para el seguimiento del FAISE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922562 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica En La Localidad De Santa Catarina - 130076 | 130076 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 281161.88 | 281161.88 | 281161.88 | 281161.88 | 281161.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922563 | Rehabilitacion De Agua Potable Tecajique - 130273 | 130273 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Francisco Tecajique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922564 | Ampliacion De Red Electrica Calle Porfirio Diaz - 130267 | 130267 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Francisco Tecajique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 289962.5 | 289962.5 | 289962.5 | 289962.5 | 289962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922565 | Cpnstruccion De Tanque De Almacenamiento San Juan Tilcuautla - 129954 | 129954 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Tilcuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922569 | Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles San Miguel Tornacuxtla - 130063 | 130063 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562825.95 | 562825.95 | 562825.95 | 562825.95 | 562825.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922570 | Construccion Drenaje Y Fosa Nueva San Juan - 129966 | 129966 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Oriental de Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568960.79 | 568960.79 | 568960.79 | 568960.79 | 568960.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922571 | Mejoramiento De Centro De Salud De Los Manantiales - 130238 | 130238 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Colonia Guadalupe los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 115236.02 | 115236.02 | 115236.02 | 115236.02 | 115236.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922572 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Primero De Mayo Barrio El Huizache - 129747 | 129747 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 746150 | 746150 | 746150 | 746150 | 746150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922573 | Construccion De Camino Rural Capula Campanario - 129858 | 129858 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306772.94 | 306772.94 | 306772.94 | 306772.94 | 306772.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922574 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Avenida Dos Mil Bo El Vindho - 129273 | 129273 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Barrio el Vindhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34805.16 | 34805.16 | 34805.16 | 34805.16 | 34805.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922575 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Bartolo Tutotepec Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136600 | 2017/FAISE-00625_136600 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1095270 | 503635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922576 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Colonia El Paraíso - 107472 | 107472 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 762145 | 762145 | 762145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIEN ADJUDICADA / Física: RECIEN ADJUDICADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922577 | Construcción De Pavimento En Acceso Interior A Unidad Deportiva - 107377 | 107377 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500477 | 500477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 0 | Financiera: RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922578 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 107780 | 107780 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 525714 | 525714 | 128049.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN POR VALIDAR / Física: ACCIÓN POR VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922579 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 107687 | 107687 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 324800 | 324800 | 324800 | 168810.14 | 168810.14 | 168810.14 | 168810.14 | 51.9736 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 51.15 | Financiera: ACCIÓN EN PROCESO / Física: ACCIÓN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922580 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 107678 | 107678 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 81992.62 | 81992.62 | 81992.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN POR EJERCER / Física: ACCIÓN POR EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922581 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 107695 | 107695 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN POR EJERCER / Física: ACCIÓN POR EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922582 | Construcción De Techado En Patio De Usos Múltiples Prim Etapa Construcción Del Área De Honores A La Bandera Y De Educación Física En Cobaeh - 106812 | 106812 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 534004 | 534004 | 534004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922583 | Construcción De Pavimento En Zonas Criticas - 106754 | 106754 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922584 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 106586 | 106586 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Agua Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330639.99 | 330639.99 | 330639.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922585 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106966 | 106966 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1034474.98 | 1034474.98 | 1034474.98 | 432656 | 432656 | 412888 | 412888 | 39.9128 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922586 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 143322 | 143322 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922587 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 141220 | 141220 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922588 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138856 | 138856 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922589 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106979 | 106979 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 717898.99 | 717898.99 | 717898.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922590 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Calintla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 142334 | 142334 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Calintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922591 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Calintla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138872 | 138872 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Calintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922592 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Calintla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135925 | 135925 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Calintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922593 | Rehabilitación Integral De La Red De Agua Potable - 106458 | 106458 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Calintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 842435 | 842435 | 842435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 432 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922594 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Canjoy En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136190 | 136190 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Canjoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922595 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Canjoy En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 141244 | 141244 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Canjoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922596 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Canjoy En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 142443 | 142443 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Canjoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922597 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Canjoy En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138434 | 138434 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Canjoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922598 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cerro Macho En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138981 | 138981 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Macho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922599 | Construcción De Aula En Escuela Tv Secundaria - 107600 | 107600 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 368464.64 | 368464.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922600 | Contrucción De Circulado Perímetral En Primaria - 107017 | 107017 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro:
HID17170300922601 | Construcción De Sanitarios En Escuela Tv Secundaria - 107628 | 107628 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 255940.57 | 255940.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922602 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro Verde Municipio De San Bartolo Tutotepec - 137093 | 2017/FAISE-00626_137093 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1145055 | 557405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922603 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cerro Verde En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139012 | 139012 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922604 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106745 | 106745 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1028965 | 1028965 | 1028965 | 434975 | 434975 | 430100 | 430100 | 41.7993 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922605 | Rehabilitación De Camino Rural E C R San Mateo San Jeronimo Cerro Verde Zonas Criticas - 107234 | 107234 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 318003 | 318003 | 318003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIEN ADJUDICADA / Física: OBRA RECIEN ADJUDICADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922606 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Copal En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 144389 | 144389 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922607 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Copal En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 141256 | 141256 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922608 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Copal En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139094 | 139094 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922609 | Construcción De La Linea Conducción Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 107454 | 107454 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 661485 | 661485 | 661485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 0.65 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922610 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De La Cumbre De Muridores En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 141271 | 141271 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Cumbre de Muridores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922611 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Cumbre De Muridores En El Municipio De San Bartolo Tutote - 139188 | 139188 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Cumbre de Muridores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922612 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De La Cumbre De Muridores En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136251 | 136251 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Cumbre de Muridores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 267396 | 267396 | 267396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922613 | Construcción De Techado En Patio De Usos Múltiples Área De Honores A La Bandera Y De Educación Física En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 106796 | 106796 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Cumbre de Muridores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 998438 | 998438 | 998438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922614 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Chicamole En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 142381 | 142381 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Chicamole | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922615 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chicamole En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139030 | 139030 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Chicamole | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922616 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad - 107348 | 107348 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Chicamole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 387536 | 387536 | 387536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 182 | 100 | 0 | Financiera: DE RECIENTE ADJUDICACIÓN, POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: DE RECIENTE ADJUDICACIÓN, POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922617 | Suministro Y Colocación De Estufas Ecologicas - 136042 | 136042 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102060 | 102060 | 102060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 95 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922618 | Construcción De Baños Dignos - 107099 | 107099 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Hongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 659605 | 659605 | 659605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 58 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro:
HID17170300922619 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Huahua Municipio De San Bartolo Tutotepec - 137125 | 2017/FAISE-00627_137125 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Huahua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 846345 | 411995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922620 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De La Huahua En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139204 | 139204 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Huahua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922621 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Huasquilla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 142472 | 142472 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Huasquilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13740 | 13740 | 13740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922622 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Huasquilla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139119 | 139119 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Huasquilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922623 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Huasquilla En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136223 | 136223 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Huasquilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922624 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106671 | 106671 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Huasquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 786078 | 786078 | 786078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922625 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106809 | 106809 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mahuaquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 955328 | 955328 | 955328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922626 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Mavodo En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135863 | 135863 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mavodo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922627 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Mavodo En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138460 | 138460 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mavodo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922628 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 106720 | 106720 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mavodo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 382471 | 382471 | 382471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 343 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922629 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Medio Monte En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 140752 | 140752 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300922630 | Suministro Y Colocación De Estufas Ecologicas - 136039 | 136039 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134218 | 134218 | 134218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 69 | 100 | 0 | Financiera: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Física: OBRA RECIENTE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO TIENE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922631 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Medio Monte San Bartolo Tutotepec - 135344 | 135344 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922632 | Construcción De Camino Rural - 107284 | 107284 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Milpa Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 948500 | 948500 | 948500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922633 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Mundho En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 140646 | 140646 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mundhó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534792 | 534792 | 534792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922634 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Mundhó San Bartolo Tutotepec - 135398 | 135398 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Mundhó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300922635 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106743 | 106743 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Nanjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 797040 | 797040 | 797040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922636 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Palo Gordo En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139213 | 139213 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922637 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Pie Del Cerro En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135885 | 135885 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Pie del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922638 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pie Del Cerro San Bartolo Tutotepec - 136918 | 136918 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Pie del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922639 | Construcción De La Linea De Agua Potable Empalme De La Linea - 106391 | 106391 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497551.99 | 497551.99 | 497551.99 | 308177 | 308177 | 306848 | 306848 | 61.6715 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922640 | Construcción De Muro De Contención En Calle Principal En Acceso A La Comunidad - 107216 | 107216 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 426715 | 426715 | 426715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922641 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Progreso San Bartolo Tutotepec - 143358 | 143358 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922642 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Progreso En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 140675 | 140675 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
HID17170300922643 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106989 | 106989 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1034474.63 | 1034474.63 | 1034474.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922644 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Valle Verde En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 136299 | 136299 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922645 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 107396 | 107396 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 610963 | 610963 | 610963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922646 | Construcción De La Linea Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 106206 | 106206 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 579188 | 579188 | 579188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 702 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922647 | Construcción De Baños Dignos - 107005 | 107005 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Río Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790061 | 790061 | 790061 | 529300 | 529300 | 527019 | 527019 | 66.7061 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922648 | Construcción De Camino Rural El Xuchitl Juntas Del Rio - 107318 | 107318 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Juntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 395870 | 395870 | 395870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922649 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Andrés En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 139238 | 139238 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922650 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Andres En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135889 | 135889 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922651 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 106425 | 106425 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1039540.99 | 1039540.99 | 1039540.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 197 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922652 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Jerónimo En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138791 | 138791 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922653 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 106613 | 106613 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 344900 | 344990 | 344990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 381 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922654 | Mejoramiento De Unidad Medica Del Imss Coplamar - 136058 | 136058 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Juan de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 549839 | 549839 | 549839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 353 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922655 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De San Juan De Las Flores En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135905 | 135905 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Juan de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922656 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 136064 | 136064 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330639.99 | 330640 | 330640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 255 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRAEN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922657 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 107508 | 107508 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507322 | 507322 | 507322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922658 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Miguel En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 138815 | 138815 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922659 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 107427 | 107427 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521255 | 521255 | 521255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922660 | Rehabilitación De La Red De Conducción Y Captación De Agua Potable - 106332 | 106332 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1017870 | 1017870 | 1017870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922661 | Construccion De La Linea Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable - 144666 | 144666 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 946130 | 954198.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922662 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santiago En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 144459 | 144459 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102486 | 102486 | 102486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300922663 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 106735 | 106735 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 473300 | 473300 | 473300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 407 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922664 | Rehabilitacion De Camino Rural E C R Buena Vista San Bartolo Santiago En Sus Zonas Criticas - 107255 | 107255 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 484089 | 484089 | 484089 | 478115 | 478115 | 478115 | 478115 | 98.7659 | 0 | Metros lineales | 407 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE OFICIO DE MODIFICACIÓN PARA RECEPCIÓN / Física: OBRA TERMINADA EN ESPERA DE OFICIO DE MODIFICACIÓN PARA SU RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922671 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Aguacatitla En El Municipio De Yahualica - 140068 | 140068 | Hidalgo | Yahualica | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922672 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Arenal En El Municipio De Yahualica - 140100 | 140100 | Hidalgo | Yahualica | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922673 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Atlajco Yahualica - 136842 | 136842 | Hidalgo | Yahualica | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922674 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Atlalco Yahualica - 136857 | 136857 | Hidalgo | Yahualica | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171912 | 171912 | 171912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 208 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922675 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Atlalco En El Municipio De Yahualica - 137049 | 137049 | Hidalgo | Yahualica | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922676 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Chompeletla En El Municipio De Yahualica - 140083 | 140083 | Hidalgo | Yahualica | Chompeletla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145464 | 145464 | 145464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922677 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Chiatitla Yahualica - 142872 | 142872 | Hidalgo | Yahualica | Chiatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922678 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129920 | 2017/FAISM083001 | Hidalgo | Zempoala | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 498147.78 | 498147.78 | 498147.78 | 498147.78 | 298372.1 | 298372.1 | 298372.1 | 59.8963 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 59.9 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
HID17170300922679 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129482 | 2017/FAISM083015 | Hidalgo | Zempoala | Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254359.3 | 254359.3 | 254359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922680 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles - 129969 | 2017/FAISM083012 | Hidalgo | Zempoala | Tepa el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922681 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129736 | 129736 | Hidalgo | Zempoala | Santiago Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922682 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 130011 | 130011 | Hidalgo | Zempoala | Tepozoyucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225153.32 | 255153.32 | 255153.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922683 | Pavimentación En Diversas Calles - 129506 | 2017/FAISM083010 | Hidalgo | Zempoala | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922684 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 175841 | 175841 | Hidalgo | Zempoala | Villa Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135262.14 | 135262.14 | 135262.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922685 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129622 | 2017/FAISM083011 | Hidalgo | Zempoala | San Cristóbal el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194261.47 | 194261.47 | 194261.47 | 194261.47 | 57695.7 | 57695.7 | 57695.7 | 29.7 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
HID17170300922686 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc - 90210 | 2017/FAISM083008 | Hidalgo | Zempoala | El Barrio Casas Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243846.47 | 243846.47 | 243846.47 | 243846.47 | 72641.85 | 72641.85 | 72641.85 | 29.79 | 0 | Metros lineales | 11 | 0 | 29.79 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300922687 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129651 | 2017/FAISM083007 | Hidalgo | Zempoala | San Juan Tepemazalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297599.31 | 297599.31 | 297599.31 | 297599.31 | 198661.97 | 198661.97 | 198661.97 | 66.7548 | 0 | Metros lineales | 4 | 0 | 66.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922688 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129560 | 2017/FAISM083016 | Hidalgo | Zempoala | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199036.43 | 199036.43 | 199036.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300922689 | Construcción De Drenaje Sanitario En Col Las Limas Calle Sin Nombre - 156870 | 156870 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 124640.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922690 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av Del Trabajo Y Calle Sin Nombre - 3808 | 3808 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922691 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Av De La Amistad - 3607 | 3607 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922692 | Construcción De Barda Perimetral Escuela Secundaria Josefa Bustamante - 3492 | 3492 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922693 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Club De Leones Numero Dos - 3834 | 3834 | Hidalgo | Zimapán | Zimapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13243 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922694 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Por El Centro - 6171 | 6171 | Hidalgo | Zimapán | Apezco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 249 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922695 | Construcción De Centro De Salud En Campo Santo Del Oro - 83091 | 83091 | Hidalgo | Zimapán | Camposanto del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922696 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Centro - 82329 | 82329 | Hidalgo | Zimapán | El Cuarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 313 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922734 | Construcción De Red De Agua Potable Cruse Rio Grande Tulancingo - 104040 | 104040 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Colonia Buenos Aires (Ejido Ahuehuetitla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176370.49 | 176370 | 158734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922735 | Mejoramiento De Camino Rural Huitititla Barrio Guadalupe - 108194 | 108194 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Huitititla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1406371.32 | 1406371 | 1265734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922736 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 104337 | 104337 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 427235.85 | 341789 | 307610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922737 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Colonia Diez De Mayo - 100742 | 100742 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 942225.8 | 759672 | 683705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922738 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Colonia Ampliación El Paraíso Segunda Sección - 100361 | 100361 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 381790.61 | 307406 | 276665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922739 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Colonia Lomas Del Paraiso - 100163 | 100163 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | La Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 557308.86 | 449747 | 404772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922740 | Rehabilitacion De Noria Barrio Tenexaco Parte Alta - 138078 | 138078 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922741 | Rehabilitacion De Noria Barrio Tenexaco Parte Centro - 138057 | 138057 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922742 | Rehabilitacion De Noria Barrio Tenexaco Parte Baja - 138025 | 138025 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 337828.32 | 337828.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922743 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Acanoa En El Municipio De Xochiatipan - 142565 | 142565 | Hidalgo | Xochiatipan | Acanoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922744 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acanoa En El Municipio De Xochiatipan - 136652 | 136652 | Hidalgo | Xochiatipan | Acanoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922745 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Acanoa Xochiatipan - 136904 | 136904 | Hidalgo | Xochiatipan | Acanoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922746 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acatipa En El Municipio De Xochiatipan - 136684 | 136684 | Hidalgo | Xochiatipan | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922747 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Acatipa Xochiatipan - 136926 | 136926 | Hidalgo | Xochiatipan | Acatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922748 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Acomul En El Municipio De Xochiatipan - 140498 | 140498 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922749 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Acomul En El Municipio De Xochiatipan - 136716 | 136716 | Hidalgo | Xochiatipan | Acomul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922750 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Ahuatitla Aguayo Xochiatipan - 136953 | 136953 | Hidalgo | Xochiatipan | Ahuatitla (Aguayo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922751 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Amolo Xochiatipan - 136991 | 136991 | Hidalgo | Xochiatipan | Amolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922752 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Atlajco En El Municipio De Xochiatipan - 140530 | 140530 | Hidalgo | Xochiatipan | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99180 | 99180 | 99180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922753 | Rehabilitacion De Sistema De Conduccion De Agua Potable - 138152 | 138152 | Hidalgo | Xochiatipan | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922754 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Atlalco En El Municipio De Xochiatipan - 139872 | 139872 | Hidalgo | Xochiatipan | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922755 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Atlalco Municipio De Xochiatipan - 137261 | 2017/FAISE-00632_137261 | Hidalgo | Xochiatipan | Atlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 995700 | 484700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922756 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cocotla En El Municipio De Xochiatipan - 139952 | 139952 | Hidalgo | Xochiatipan | Cocotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922757 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cruzhica En El Municipio De Xochiatipan - 140013 | 140013 | Hidalgo | Xochiatipan | Cruzhica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922758 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De El Zapote En El Municipio De Xochiatipan - 141789 | 141789 | Hidalgo | Xochiatipan | Cruzhica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922759 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chiapa En El Municipio De Xochiatipan - 139922 | 139922 | Hidalgo | Xochiatipan | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922760 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Chiapa Xochiatipan - 137430 | 137430 | Hidalgo | Xochiatipan | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 202014 | 202014 | 202014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922761 | Construccion De Drenaje Pluvial - 138141 | 138141 | Hidalgo | Xochiatipan | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 589767.12 | 812748.79 | 812748.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922762 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ixtaczoquico En El Municipio De Xochiatipan - 141542 | 141542 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtaczoquico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922763 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Ixtaczoquico En El Municipio De Xochiatipan - 142593 | 142593 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtaczoquico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922764 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ixtaczoquico En El Municipio De Xochiatipan - 140703 | 140703 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtaczoquico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49590 | 49590 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922765 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ixtaczoquico En El Municipio De Xochiatipan - 136733 | 136733 | Hidalgo | Xochiatipan | Ixtaczoquico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922766 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Nanayatla Xochiatipan - 137053 | 137053 | Hidalgo | Xochiatipan | Nanayatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922767 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Ohuatipa En El Municipio De Xochiatipan - 141589 | 141589 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180220 | 180220 | 180220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922768 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ohuatipa En El Municipio De Xochiatipan - 140759 | 140759 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119016 | 119016 | 119016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922769 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Ohuatipa En El Municipio De Xochiatipan - 136827 | 136827 | Hidalgo | Xochiatipan | Ohuatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922770 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Pachiquitla En El Municipio De Xochiatipan - 141602 | 141602 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922771 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Pachiquitla En El Municipio De Xochiatipan - 141804 | 141804 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922772 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pachiquitla Xochiatipan - 137100 | 137100 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922773 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Pachiquitla En El Municipio De Xochiatipan - 142683 | 142683 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922774 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Pachiquitla En El Municipio De Xochiatipan - 136841 | 136841 | Hidalgo | Xochiatipan | Pachiquitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922775 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pesmayo En El Municipio De Xochiatipan - 140206 | 140206 | Hidalgo | Xochiatipan | Pesmayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922776 | Rehabilitacion De Sistema De Conduccion De Agua Potable - 138105 | 138105 | Hidalgo | Xochiatipan | Pesmayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922777 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Pocantla En El Municipio De Xochiatipan - 141809 | 141809 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922778 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Pocantla Xochiatipan - 137122 | 137122 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922779 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Pocantla En El Municipio De Xochiatipan - 136879 | 136879 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922780 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Pohuantitla En El Municipio De Xochiatipan - 140231 | 140231 | Hidalgo | Xochiatipan | Pohuantitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922781 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Pohuantitla En El Municipio De Xochiatipan - 136914 | 136914 | Hidalgo | Xochiatipan | Pohuantitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922782 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Santiago Ii Xochiatipan - 136790 | 136790 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922783 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santiago Ii En El Municipio De Xochiatipan - 136937 | 136937 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922784 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tecopia En El Municipio De Xochiatipan - 140322 | 140322 | Hidalgo | Xochiatipan | Tecopia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161994 | 161994 | 161994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 98 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922785 | Construccion De Sistema De Conduccion De Agua Potable - 138085 | 138085 | Hidalgo | Xochiatipan | Tecopia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 631962.57 | 631962.57 | 631962.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 367 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922786 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenexhueyac En El Municipio De Xochiatipan - 140422 | 140422 | Hidalgo | Xochiatipan | Tenexhueyac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922787 | Construccion De Tanques De Agua Potable - 138120 | 138120 | Hidalgo | Xochiatipan | Tenexhueyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 468 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922788 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Texoloc En El Municipio De Xochiatipan - 140849 | 140849 | Hidalgo | Xochiatipan | Texoloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922789 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Texoloc En El Municipio De Xochiatipan - 142767 | 142767 | Hidalgo | Xochiatipan | Texoloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82440 | 82440 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922790 | Construcción De Sala Para La Produccion De Miel De Abeja En La Localidad De Texoloc Municipio De Xochiatipan - 135365 | 135365 | Hidalgo | Xochiatipan | Texoloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 564144.36 | 564144.36 | 564144.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922791 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Texoloc Municipio De Xochiatipan - 137300 | 2017/FAISE-00633_137300 | Hidalgo | Xochiatipan | Texoloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1493550 | 727050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922792 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tlaltecatla Xochiatipan - 136811 | 136811 | Hidalgo | Xochiatipan | Tlaltecatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922793 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xilico En El Municipio De Xochiatipan - 140799 | 140799 | Hidalgo | Xochiatipan | Xilico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 713056 | 713056 | 713056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922794 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Xilico Xochiatipan - 135499 | 135499 | Hidalgo | Xochiatipan | Xilico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922795 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Xilico Xochiatipan - 136823 | 136823 | Hidalgo | Xochiatipan | Xilico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922796 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Xocotitla En El Municipio De Xochiatipan - 144365 | 144365 | Hidalgo | Xochiatipan | Xocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128934 | 128934 | 128934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 78 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922797 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Xocotitla En El Municipio De Xochiatipan - 141956 | 141956 | Hidalgo | Xochiatipan | Xocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922798 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 138110 | 138110 | Hidalgo | Xochiatipan | Xocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 966838.47 | 966838.47 | 966838.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 508 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922799 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Zacatlán En El Municipio De Xochiatipan - 140475 | 140475 | Hidalgo | Xochiatipan | Zacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66120 | 66120 | 66120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922800 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En El Zapote Xochiatipan - 137030 | 137030 | Hidalgo | Xochiatipan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922801 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Santiago I Xochiatipan - 135510 | 135510 | Hidalgo | Xochiatipan | Santiago I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1336980 | 1336980 | 1336980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922802 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Nuevo Coyolar Xochiatipan - 137073 | 137073 | Hidalgo | Xochiatipan | Nuevo Coyolar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922803 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Nuevo Acatepec Mezcalapa En El Municipio De Xochiatipan - 144438 | 144438 | Hidalgo | Xochiatipan | Nuevo Acatepec (Mezcalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122322 | 122322 | 122322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 74 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922804 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tectzonquiliapa En El Municipio De Xochiatipan - 140814 | 140814 | Hidalgo | Xochiatipan | Tectzonquiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95874 | 95874 | 95874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 58 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922805 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tectzonquiliapa En El Municipio De Xochiatipan - 140774 | 140774 | Hidalgo | Xochiatipan | Tectzonquiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922806 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tectzonquiliapa Xochiatipan - 135473 | 135473 | Hidalgo | Xochiatipan | Tectzonquiliapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLA SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1336980 | 1336980 | 1336980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922807 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Hueyajtetl En El Municipio De Xochiatipan - 141793 | 141793 | Hidalgo | Xochiatipan | Hueyajtetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922808 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Hueyajtetl En El Municipio De Xochiatipan - 140571 | 140571 | Hidalgo | Xochiatipan | Hueyajtetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109098 | 109098 | 109098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922809 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Miguel En El Municipio De Xochiatipan - 140278 | 140278 | Hidalgo | Xochiatipan | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128934 | 128934 | 128934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922810 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tonalixco Xochiatipan - 135464 | 135464 | Hidalgo | Xochiatipan | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1336980 | 1336980 | 1336980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922811 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 16296 | 16296 | Hidalgo | Xochicoatlán | Jalamelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922812 | Construcción De Muro De Contención - 39770 | 39770 | Hidalgo | Xochicoatlán | Michumitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 62500 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922813 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 39737 | 39737 | Hidalgo | Xochicoatlán | Nonoalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XOCHICOATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 206250 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922814 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Huitznopala Yahualica - 136915 | 136915 | Hidalgo | Yahualica | Huitznopala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39672 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922815 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Mecatlan En El Municipio De Yahualica - 141629 | 141629 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922816 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Mecatlán En El Municipio De Yahualica - 137088 | 137088 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891320 | 891320 | 891320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922817 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Mecatlán En El Municipio De Yahualica - 144375 | 144375 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922818 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Mecatlán En El Municipio De Yahualica - 142770 | 142770 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73280 | 73280 | 73280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922819 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Mesa Larga Yahualica - 136958 | 136958 | Hidalgo | Yahualica | Mesa Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171912 | 171912 | 171912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 208 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922820 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Los Naranjos En El Municipio De Yahualica - 153685 | 153685 | Hidalgo | Yahualica | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136389.12 | 136389.12 | 136389.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 168 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922821 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Los Naranjos En El Municipio De Yahualica - 137069 | 137069 | Hidalgo | Yahualica | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922822 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Oxeloco En El Municipio De Yahualica - 142798 | 142798 | Hidalgo | Yahualica | Oxeloco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82440 | 82440 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922823 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Olma Yahualica - 136985 | 136985 | Hidalgo | Yahualica | Olma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922824 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Olma En El Municipio De Yahualica - 136923 | 136923 | Hidalgo | Yahualica | Olma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623924 | 623924 | 623924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922825 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Pepeyocatitla En El Municipio De Yahualica - 137141 | 137141 | Hidalgo | Yahualica | Pepeyocatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922826 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Santa Teresa En El Municipio De Yahualica - 141634 | 141634 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315385 | 315385 | 315385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922827 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Santa Teresa En El Municipio De Yahualica - 142788 | 142788 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96180 | 96180 | 96180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922828 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Santa Teresa En El Municipio De Yahualica - 140241 | 140241 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175218 | 175218 | 175218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 106 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922829 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Santa Teresa En El Municipio De Yahualica - 137170 | 137170 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922830 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tamalcuatitla En El Municipio De Yahualica - 140136 | 140136 | Hidalgo | Yahualica | Tamalcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922831 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tamalcuatitla Municipio De Yahualica - 137329 | 2017/FAISE-00634_137329 | Hidalgo | Yahualica | Tamalcuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1493550 | 727050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro:
HID17170300922832 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tenamaxtepec En El Municipio De Yahualica - 140276 | 140276 | Hidalgo | Yahualica | Tenamaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922833 | Construcción De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Tenamaxtepec En El Municipio De Yahualica - 142821 | 142821 | Hidalgo | Yahualica | Tenamaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73280 | 73280 | 73280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922834 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tenamaxtepec En El Municipio De Yahualica - 137198 | 137198 | Hidalgo | Yahualica | Tenamaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922835 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tepehixpa En El Municipio De Yahualica - 140159 | 140159 | Hidalgo | Yahualica | Tepehixpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 72732 | 72732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922836 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tepetitla En El Municipio De Yahualica - 141638 | 141638 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135165 | 135165 | 135165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922837 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Tepetitla Yahualica - 137005 | 137005 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165300 | 165300 | 165300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922838 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tepetitla En El Municipio De Yahualica - 137225 | 137225 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356528 | 356528 | 356528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922839 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tlalchiyahualica En El Municipio De Yahualica - 141642 | 141642 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180220 | 180220 | 180220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922840 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tlalchiyahualica En El Municipio De Yahualica - 140317 | 140317 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132240 | 132240 | 132240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922841 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tlalchiyahualica En El Municipio De Yahualica - 137269 | 137269 | Hidalgo | Yahualica | Tlalchiyahualica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802188 | 802188 | 802188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922842 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Xoxolpa En El Municipio De Yahualica - 140446 | 140446 | Hidalgo | Yahualica | Xoxolpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 138852 | 138852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922843 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Xoxolpa En El Municipio De Yahualica - 138954 | 138954 | Hidalgo | Yahualica | Xoxolpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158716 | 1158716 | 1158716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922844 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Zacayahual En El Municipio De Yahualica - 140169 | 140169 | Hidalgo | Yahualica | Zacayahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922845 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Zoquitipan En El Municipio De Yahualica - 141643 | 141643 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90110 | 90110 | 90110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922846 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Zoquitipan En El Municipio De Yahualica - 140515 | 140515 | Hidalgo | Yahualica | Zoquitipán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79344 | 79344 | 79344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUETA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
HID17170300922847 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Acalamatitla Yahualica - 136833 | 136833 | Hidalgo | Yahualica | Acalamatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922848 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Crisolco Municipio De Yahualica - 137364 | 2017/FAISE-00635_137364 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1493550 | 727050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO CONTRATADA POR EL MOMENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922849 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Crisolco Yahualica - 136881 | 136881 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922850 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Huexoapa En El Municipio De Yahualica - 141812 | 141812 | Hidalgo | Yahualica | Huexoapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922851 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Huexoapa Yahualica - 136901 | 136901 | Hidalgo | Yahualica | Huexoapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89262 | 89262 | 89262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 108 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922852 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Tecacalax En El Municipio De Yahualica - 141816 | 141816 | Hidalgo | Yahualica | Tecacalax | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450550 | 450550 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
HID17170300922853 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En Zapotitla Yahualica - 137017 | 137017 | Hidalgo | Yahualica | Zapotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105792 | 105792 | 105792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922854 | Construccion De Piso Firme - 179806 | 179806 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 821932.62 | 821932.62 | 620623.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922855 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Aquiles Serdan Y Amado Nervo - 181120 | 181120 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 730568.58 | 730568.58 | 551636.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922856 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 181049 | 181049 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436736.25 | 436736.25 | 436736.25 | 436736.25 | 436736.25 | 436736.25 | 436736.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922857 | Pavimentación De Concreto Hidraúlico En Calle San Patías - 182086 | 182086 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235354.29 | 235354.29 | 235354.29 | 235354.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922858 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Prolongación Melchor Ocampo Primera Etapa - 182074 | 182074 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 656279.92 | 656279.92 | 656279.92 | 656279.92 | 656279.92 | 656279.92 | 656279.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922859 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Arteaga - 181820 | 181820 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 211306.25 | 211306.25 | 211306.25 | 211306.25 | 211306.25 | 211306.25 | 211306.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922860 | Techado En Area De Impartición De Educación Física En Jardin De Niños En Jardin De Niños Profra María Vargas De Ita - 182092 | 182092 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 449388.79 | 448905.78 | 448905.78 | 448905.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922861 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Gardenia Primera Etapa - 182056 | 182056 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 465474.15 | 465474.15 | 465474.15 | 465474.15 | 465474.15 | 465474.15 | 465474.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922862 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 180415 | 180415 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1066554.4 | 1066554.4 | 805332.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922863 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Venuztiano Carranza - 181889 | 181889 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 392098.22 | 392098.22 | 296064.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922864 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle San Patías - 181887 | 181887 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54506 | 54506 | 54506 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922865 | Ampliación De Red Eléctrica - 181861 | 181861 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236710.55 | 236710.55 | 236710.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922866 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Héroes De La Revolución Mexicana - 180975 | 180975 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 403133.36 | 403133.36 | 304397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922867 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Duraznos Y Kiwis - 180920 | 180920 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 478987.36 | 478987.36 | 384437.47 | 478987.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922868 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Del Centro De Atención Múltiple Primera Etapa - 182383 | 182383 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 495571.99 | 495571.99 | 374195.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922869 | Ampliación De Red Eléctrica - 182003 | 182003 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375282.05 | 375282.05 | 283367.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922870 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Red Electrica De Sistema De Bombeo Panotlan - 181998 | 181998 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 669235.68 | 669235.68 | 505325.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922871 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 182314 | 182314 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 136045 | 136045 | 136045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922872 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Macario Morales - 181839 | 181839 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94510.99 | 94510.99 | 94510.99 | 94510.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922873 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion - 182299 | 182299 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35496 | 35496 | 35496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922874 | Adquisicion De Hardware Y Software - 182290 | 182290 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86650 | 86650 | 86650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922875 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 179404 | 179404 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1042885.52 | 1041686.51 | 1041686.51 | 1041686.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922876 | Construcción De Letrinas Con Biodigestores - 78568 | 78568 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Atopixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1101196.82 | 1100598.91 | 1100598.91 | 1100598.91 | 614136.72 | 614136.72 | 614136.72 | 55.8002 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922877 | Construcción De Vivienda Pisos De Concreto - 182026 | 182026 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Chinancáhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500.96 | 332500.96 | 251064.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922878 | Construcción De Vivienda Pisos De Concreto - 182020 | 182020 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Olonteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500.96 | 332500.96 | 251064.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922879 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Pedro María Anaya - 182048 | 182048 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Olonteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 121966.83 | 121966.83 | 12966.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922880 | Ampliación De Red Eléctrica - 182028 | 182028 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 895336.62 | 893571.12 | 893571.12 | 893571.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922881 | Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable - 183564 | 183564 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | San Miguel (Ferrería San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 573370.07 | 573370.07 | 432939.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922882 | Ampliación De Red Eléctrica - 182035 | 182035 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Tlahuelompa (San Francisco Tlahuelompa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368242.45 | 368242.45 | 278051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922883 | Ampliación De Red Eléctrica - 182030 | 182030 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Tzincoatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275450.18 | 275450.18 | 275450.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922884 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 139098 | 139098 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300922885 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 138992 | 138992 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 149990.82 | 149990.82 | 149990.82 | 149990.82 | 87391.92 | 87391.92 | 87391.92 | 58.2648 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922886 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 130039 | 130039 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99568.07 | 99568.07 | 99568.07 | 99568.07 | 62497.5 | 62497.5 | 62497.5 | 62.7686 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 62.77 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
HID17170300922887 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 130111 | 130111 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 197776.45 | 197776.45 | 197776.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922888 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 130087 | 130087 | Hidalgo | Zempoala | Zempoala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146972.99 | 146972.99 | 146972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922889 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 129700 | 2017/FAISM083006 | Hidalgo | Zempoala | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199260.67 | 199260.67 | 199260.67 | 199260.67 | 133913.23 | 133913.23 | 133913.23 | 67.205 | 0 | Metros lineales | 21 | 0 | 67.2 | Financiera: obra en proceso / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
HID17170300922890 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 139031 | 2017/FAISM083018 | Hidalgo | Zempoala | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246482.83 | 246482.83 | 246482.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300922922 | Construcción De Comedor En Preescolar Indígena Leona Vicario - 83430 | 83430 | Hidalgo | Zimapán | Puerto Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300922923 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Francisco Villa - 158037 | 158037 | Hidalgo | Zimapán | Tinthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922924 | Ampliación De Red De Sistema De Agua Potable Por La Escuela - 81065 | 81065 | Hidalgo | Zimapán | Xhitá Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923266 | Construccion De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Tenantitlan En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 135916 | 135916 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Tenantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Física: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido por la Secretaria de Finanzas Pùblicas / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300923267 | Construcción De Baños Dignos - 107109 | 107109 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Tierra Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1051549 | 1051549 | 1051549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 95 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923281 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Col Vixtha - 95588 | 95588 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70041.75 | 70041.75 | 63038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923282 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 96164 | 96164 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240669.38 | 240669.38 | 240669.38 | 240669.38 | 240669.38 | 240669.38 | 240669.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923283 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 95543 | 95543 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149999.99 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923284 | Ampliación De Unidad De Medicina Familiar - 95612 | 95612 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Hermosillo Monte Noble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 407859.8 | 577883.03 | 520094.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923285 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 96083 | 96083 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Hermosillo Monte Noble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923286 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 96185 | 96185 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 330000 | 505162.01 | 454645.89 | 454645.89 | 404129.6 | 404129.6 | 404129.6 | 80 | 0 | Otros | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923287 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sn - 95821 | 95821 | Hidalgo | Santiago de Anaya | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 186735.51 | 254896.69 | 229407.03 | 229407.03 | 127448.34 | 127448.34 | 127448.34 | 50 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923288 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Sn - 95960 | 95960 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923289 | Ampliación De Red De Agua Potable En Quinta Manzana - 96293 | 96293 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923290 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre - 96279 | 96279 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 408567.54 | 407567.54 | 407567.54 | 407567.54 | 407567.54 | 407567.54 | 407567.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923291 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Manzana Uno - 96220 | 96220 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277673.55 | 269740.46 | 242766.45 | 242766.45 | 215792.36 | 215792.36 | 215792.36 | 80 | 0 | Otros | 88 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923345 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable La Mesa Axcaco - 134031 | 134031 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | La Mesa de Axcaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 781108.35 | 781108.35 | 781108.35 | 781108.35 | 234332.5 | 234332.5 | 234332.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923386 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Teacal - 186951 | 186951 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Teacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1023401.79 | 1023401.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923387 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario Teacal - 134037 | 134037 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Teacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1023401.79 | 1023401.79 | 1023401.79 | 1023401.79 | 307020.53 | 307020.53 | 307020.53 | 30 | 0 | Metros lineales | 443 | 100 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923388 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria Indigena Democracia Temaxcaltitla - 191438 | 191438 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Temaxcaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Educación | En Ejecución | 2017 | 430015.36 | 430015.36 | 430015.36 | 430015.36 | 129004.61 | 129004.61 | 129004.61 | 30 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300923464 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De Olotla En El Municipio De Metztitlán - 135817 | 135817 | Hidalgo | Metztitlán | Olotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300923465 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Palmar En El Municipio De Metztitlan - 138336 | 138336 | Hidalgo | Metztitlán | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300923466 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De El Piru Tepozotlan El Piru En El Municipio De Metztitlan - 138365 | 138365 | Hidalgo | Metztitlán | El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300923467 | Construcción De Cuarto Dormitorio Beneficiando A La Localidad De El Pirú Tepozotlán El Pirú En El Municipio De Metztitlán - 135774 | 135774 | Hidalgo | Metztitlán | El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Física: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / Registro: la Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con oficio de autorizaciòn emitido `por la Secretaria de Finanzas Pùblicas
HID17170300923468 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable A Cincuenta Mts - 132634 | 132634 | Hidalgo | Metztitlán | El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 368862.32 | 368862.32 | 368862.32 | 368862.32 | 368862.32 | 368862.32 | 368862.32 | 100 | 0 | Otros | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923470 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 2077 | 2077 | Hidalgo | Metztitlán | El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923471 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79343 | 79343 | Hidalgo | Metztitlán | Rincón de Coalquizque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923473 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 2970 | 2970 | Hidalgo | Metztitlán | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923520 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Preescolar La Primavera - 137835 | 137835 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 307002.79 | 307003 | 307003 | 306759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 157 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923521 | Ampliacion De Reed De Drenaje Sanitario - 138064 | 138064 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443667.18 | 444949 | 444949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923522 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 106873 | 106873 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151368.18 | 151368 | 151368 | 151214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923523 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Primera Etapa - 138047 | 138047 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1138565.4 | 1138565 | 1138565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 642 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923524 | Construccion De Comedor Primera Etapa En Escuela Primaria Indigena Miguel Hidalgo - 145171 | 145171 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Banxu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 272830.65 | 272831 | 272831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923525 | Perforación Exploratoria De Pozo - 137065 | 137065 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 856743.47 | 856743 | 856743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923571 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107597 | 107597 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Minas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923572 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107785 | 107785 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 101702 | 101702 | 101702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923573 | Construcción De Camino Rural La Mora Palos Pintados - 106930 | 106930 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 237764.52 | 237764.52 | 79.2548 | 0 | Otros | 122 | 100 | 79.25 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923574 | Mejoramientos De Viviendas - 106646 | 106646 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Octupilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41040 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923575 | Construcción De Una Recamaras Adicionales - 106514 | 106514 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Octupilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923576 | Mejoramiento De Viviendas - 106756 | 106756 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923577 | Construcción De Dos Recamaras Adicionales - 106398 | 106398 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300923578 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 103680 | 103680 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300923579 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar - 107881 | 107881 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923580 | Pavimentación Asfaltica Decamino Acceso A Palos Pintados - 106913 | 106913 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 203626.8 | 203626.8 | 67.8756 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 67.88 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923581 | Mejoramiento De Viviendas - 106742 | 106742 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300923582 | Pavimentación Asfáltica Pinalito Barrio Los Gonzalez - 103371 | 103371 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | El Pinalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 537574.61 | 537574.61 | 97.7408 | 0 | Metros lineales | 572 | 100 | 97.74 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923583 | Mejoramiento De Viviendas - 106767 | 106767 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12312 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300923584 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 104587 | 104587 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Plomosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE
HID17170300923585 | Linea De Conducción Para Agua Potable - 104625 | 104625 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 343500 | 343500 | 59.2241 | 0 | Metros lineales | 503 | 100 | 59.22 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923586 | Construcción De Cuatro Recamaras Adicionales - 106186 | 106186 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923587 | Construcción De Tres Recamaras Adicionales - 106221 | 106221 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923599 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Primera Cerrada De Reforma - 135276 | 2017FAISM051035-135276 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 153760 | 153760 | 153760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923600 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerrada De Orizaba - 149614 | 2017FAISM051033-149614 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45841.84 | 45841.84 | 45841.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923601 | Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada De Orizaba - 149558 | 2017FAISM0510-149558 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105560 | 105560 | 105560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923602 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada De Orizaba - 149765 | 2017FAISM051042-149765 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246500 | 246500 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923603 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Jaguey - 136392 | 2017FAISM051050-136392 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 114118.28 | 114118.28 | 114118.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923604 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Cerrada De Veracruz - 149514 | 2017FAISM051051-149514 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35361.81 | 35361.81 | 35361.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923605 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jalisco - 149418 | 2017FAISM051036-149418 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163022.8 | 163022.8 | 163022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923606 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Hermosillo - 139450 | 2017FAISM051048-139450 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 216722.86 | 216722.86 | 216722.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923607 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Nicolas - 134187 | 2017FAISM051008-134187 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70750.45 | 70750.45 | 70750.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923608 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Nicolas - 134220 | 2017FAISM051038-134220 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76902.42 | 76902.42 | 76902.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923609 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ventonita - 149993 | 2017FAISM051039-149993 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 67426.1 | 67426.1 | 67426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923610 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ventonita - 149978 | 2017FAISM051043-149978 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 413642.27 | 413642.27 | 413642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923611 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Continuación De Zinc - 150007 | 2017FAISM051031-150007 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46662.74 | 46662.74 | 46662.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923612 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Perla - 149809 | 2017FAISM051026-149809 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33860.38 | 33860.38 | 33860.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923613 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sabinos Y Ramales - 151245 | 2017FAISM051001-151245 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 203632.91 | 203632.91 | 203632.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923614 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Santo Tomas De Calle Córdova A Calle Unión - 136125 | 2017FAISM051049-136125 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31759.29 | 31759.29 | 31759.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923615 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Molinos - 132910 | 2017FAISM051046-132910 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42861.72 | 42861.72 | 42861.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923616 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Democracia De Juan De La Barrera A Calle Pachuca Con Ramal En Calle Porvenir De Calle De - 135130 | 2017FAISM051028-135130 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 96829 | 96829 | 96829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923617 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Herradura De Avenida Santiago Jaltepec A Mina San Guillermo - 135047 | 2017FAISM051045-135047 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66837.13 | 66837.13 | 66837.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923618 | Cosntrucción De Tres Letrinas En El Encinal - 33093 | 33093 | Hidalgo | Singuilucan | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 148060.35 | 148060.35 | 148060.35 | 148060.35 | 148060.35 | 98.7069 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 98.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923627 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tierras Coloradas Mineral Del Chico - 137434 | 137434 | Hidalgo | Mineral del Chico | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112230 | 112230 | 112230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923628 | Mejoramiento De Instalación Eléctrica En Escuela Tele Secundaria - 79510 | 79510 | Hidalgo | Mineral del Chico | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923629 | Mejoramiento En Aula Escuela Primaria Francisco I Madero - 79451 | 79451 | Hidalgo | Mineral del Chico | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923630 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79600 | 79600 | Hidalgo | Mineral del Chico | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127295 | 127295 | 127295 | 127295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923631 | Construcción De Barda Perimetral En Cecyteh - 79557 | 79557 | Hidalgo | Mineral del Chico | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923632 | Equipamiento De Electrificación De Transformador Trifasico - 79705 | 79705 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Palma (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923633 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79675 | 79675 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Palma (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127295 | 127295 | 127295 | 127295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923634 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 79867 | 79867 | Hidalgo | Mineral del Chico | Barrio de la Laguna (La Estanzuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109110 | 109110 | 109110 | 109110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
HID17170300923637 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De El Ocote En El Municipio De La Mision - 142220 | 142220 | Hidalgo | La Misión | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13740 | 13740 | 13740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300923638 | Pavimentacion De Calle De Acceso - 192414 | 192414 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 206128.02 | 206128.02 | 206128.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923639 | Construccion De Piso Firme Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Aire En El Municipio De La Mision - 142378 | 142378 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300923640 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Aire En El Municipio De La Mision - 141205 | 141205 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225275 | 225275 | 225275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300923641 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Puerto Del Aire En El Municipio De La Mision - 137915 | 137915 | Hidalgo | La Misión | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Física: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS / Registro: LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
HID17170300923642 | Construccion De Alumbrado Publico En El Parque De La Col El Bondho Primera Demarcacion Oriente Y Octava Demarcacion - 202541 | 202541 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 409737.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923643 | Construcción De Electrificacion En La Calle Buenaventura Sexta Demarcación - 202170 | 202170 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 567643.02 | 568843.02 | 567643.02 | 567643.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923644 | Construccion De Drenaje Sanitario De Mampostería Cubierta Del Colector Tercera Demarcación - 201664 | 201664 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562253.72 | 564227.22 | 562253.72 | 562253.72 | 168676.11 | 168676.11 | 168676.11 | 29.8951 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 29.9 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923645 | Construcción Linea De Conducción De Tres Pulgadas De La Calle Zaragoza Norte - 156073 | 156073 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497434.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923646 | Construcción De Drenaje Sanitario Del Canal Endho Esq Con C Miguel Hidalgo Primera Demarcación Oriente - 156141 | 156141 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99855.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923647 | Construccion De Electrificacion En La Calle Vicente Suarez Hasta Calle Juan De La Barrera Cuara Demarcacion - 156128 | 156128 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 647672.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923648 | Contruccion De Linea De Conduccion De Diez Pulgadas Pvc De La Calle Nicolas Flores Zona Taxhuada Segunda Etapa - 156054 | 156054 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 689056.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923649 | Ampliacion De Electrificacion Y Caseta De Controles Electricos De Pozo De Agua Septima Demarcacion Segunda Etapa - 70723 | 70723 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 498721.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA POR MODIFICACION EN EL SIIPSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923650 | Rehabilitación De Camino Rural Cerro Macho Rincón De Cerro Macho - 107298 | 107298 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Rincón de Cerro Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 431226.01 | 431226.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923651 | Construcción De Techado En Patio De Usos Múltiples Área De Honores A La Bandera Y De Educación Física En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 107146 | 107146 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTÓLO TUTOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 992298 | 992298 | 992298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300923653 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Seccion Norte - 96309 | 96309 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Xitzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236613.61 | 473227.22 | 425904.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923654 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Seccion Sur - 96315 | 96315 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Xitzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236613.61 | 236613.61 | 212952.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923655 | Construcción De Aulas Para Caic - 96326 | 96326 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1572854.7 | 229874.24 | 206886.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300923656 | Ampliacion De Red De Enrgia Electrica En Varias Calles Sin Nombre - 96258 | 96258 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 653220.43 | 653220.43 | 587898.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300952746 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor - 93438 | 93438 | Hidalgo | Acaxochitlán | Apapaxtla el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 644536.02 | 644536.02 | 644536.02 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300952786 | Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza Parte Alta - 16916 | 16916 | Hidalgo | Metepec | Colonia Ignacio Zaragoza Parte Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METEPEC HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254614.5 | 254614.5 | 254614.5 | 254614.5 | 144021.26 | 144021.26 | 144021.26 | 56.5644 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 56.56 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
HID17170300952998 | Construccion De Diez Baños Con Biodigestor - 93540 | 93540 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Canal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654067.37 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 644467.62 | 644467.62 | 644467.62 | 98.7069 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300952999 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Carretera Acaxochitlan Zacatlan - 92380 | 92380 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Canal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953000 | Construccion De Anexo En Delegacion Comedor Comunitario Barrio San Andres - 141029 | 141029 | Hidalgo | Acaxochitlán | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 406376.18 | 406376.18 | 406376.18 | 406376.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953563 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Rafael Franco - 163321 | 163321 | Hidalgo | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241426.5 | 120713.25 | 120713.25 | 120713.25 | 120713.25 | 120713.25 | 120713.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953638 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Calle Ignacio Zaragoza Norte | 2017-FOFIN-00201 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299482.54 | 299482.54 | 299482.54 | 29.9483 | 0 | Metros Cuadrados | 25510 | 0 | 29.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953640 | Construcción De Pavimentación Hidraulica En La Calle Canal Poniente | 2017-FOFIN-00202 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3080493.55 | 3080493.55 | 3080493.55 | 3080493.55 | 923250.89 | 923250.89 | 923250.89 | 29.9709 | 0 | Metros Cuadrados | 25510 | 0 | 29.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953641 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Comunidad Del Cerrito De La Col. Morelos | 2017-FOFIN-00203 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | El Cerrito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4919506.45 | 4919506.45 | 4919506.45 | 4919506.45 | 1475851.93 | 1475851.93 | 1475851.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42831 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953642 | Construcción De Techumbre En El Cbtis 199 Emiliano Zapata 13dct000sg | 2017-FOFIN-00324 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299913.56 | 299913.56 | 299913.56 | 29.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 25510 | 0 | 29.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953643 | Linea De Conduccion Para La Conexion Del Pozo 5 A La Red Municipal Existente | 2017-FAFEF-00440 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1493888.47 | 448166.54 | 448166.54 | 448166.54 | 448166.54 | 448166.54 | 30 | 0 | Metros lineales | 25510 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953650 | Remodelacion De Plaza Colonia Veracruz Primer Etapa | 73x113004530 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Veracruz | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 576414 | 288207 | 172924.2 | 172924.2 | 172924.2 | 172924.2 | 172924.2 | 60 | 0 | Piezas | 2093 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953669 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 2017FAPFM070312 | Hidalgo | Tlahuelilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUELILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 373712.24 | 373712.24 | 280284.18 | 189244.92 | 189244.92 | 189244.92 | 189244.92 | 50.6392 | 0 | Otros | 19389 | 0 | 50.64 | Financiera: PENDIENTE POR EJERCER EL 100% / Física: PENDIENTE POR EJECUTAR EL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953705 | Ampliacion Del Agua Potable Red De Distribucion (2-5 Etapas) | 2017-PROAGUA001 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1396484.86 | 1396484.86 | 1396484.86 | 418945.45 | 418945.45 | 418945.45 | 30 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953718 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Las Calles Constitucion Y Tramo De La Calle Emiliano Zapata | 2017APDER-00441 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1380428.4 | 1380428.4 | 552171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953773 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Cruce De Av. Juarez Con Calles Melchor Ocampo Y Francisco I Madero En San Mateo 1era Seccion | 2017FAPFM063001 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953776 | Encofrago De Canal Regador Entre Calles Ignacio Comonfort Y Enseñanza Tecnica | 2017FAPFM063002 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 613645.6 | 613645.6 | 613645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953794 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 134936 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Mujer | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953797 | Obra Construccion De Pavimento A Bo Los Vazquez - 135247 | 135247 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Omitlán (La Cruz) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ HGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953798 | Linea De Interconección Y Tanque Elevado Para Agua Potable Colonia Los Cruces | 2017-FAFEF-00515 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia los Cruces | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1026392.33 | 1025216.29 | 1025216.29 | 1025216.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953803 | Construcción De Sistema De Agua Potable San Sebastian | 2017-FAFEF-00469 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián de Juárez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCNATARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2099770.26 | 1983182.19 | 1983182.19 | 1983182.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953809 | Construcción De La Tercera Etapa De La Casa De La Cultura | 2017-FOFIN-00235 | Hidalgo | Calnali | Papatlatla | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953817 | Sistema De Agua Potable 2da Etapa San Diego Canguihuindo | 2017-FAFEF-00495 | Hidalgo | Ixmiquilpan | San Pedro Capula | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159216.96 | 148108.8 | 148108.8 | 148108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953833 | Pavimentación Hidráulica De Perimetro De La Feria De Tulancingo | 2017FAFEF-00542 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953840 | Pavimentación Hidráulica De Calle San Luis | 2017FAFEF-00541 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4260136 | 4260136 | 4260136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953843 | Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Cobaeh 2da Etapa | 2017FAFEF-00538 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Santa María el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8860000 | 8860000 | 8860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300953922 | Pavimentacion Del C.R. El Boxo-La Union | 2017FOFIN00221 | Hidalgo | Cardonal | El Boxo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2262459.97 | 2262459.97 | 2262459.97 | 37.7077 | 0 | Metros | 0 | 0 | 37.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953987 | Rehabilitación De La Glorieta Miguel Hidalgo En Huichapan | 2017-FOFIN-00252 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 60 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953990 | Construcción De Arcotecho En La Cancha De Basquetball De La Esc. Sec. Moisés Sáenz, Col. Centro | 2017-FOFIN-00253 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 692300 | 692300 | 692300 | 686990.36 | 206097.11 | 206097.11 | 206097.11 | 29.7699 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 0 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2016 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953991 | Construcción De Arcotecho De La Escuela Primaria Abundio Martínez, Col. Centro | 2017-FOFIN-00254 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 692300 | 692300 | 692300 | 685955.55 | 205786.67 | 205786.67 | 205786.67 | 29.7251 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 75 | Financiera: TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300953993 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 13dpr2414n En La Localidad De Tuzanapa, San Agustín Metzquititlán | 2017FOFIN-00263 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Tuzanapa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPIO. DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 855061.44 | 855061.44 | 855061.44 | 85.5061 | 0 | Otros | 170 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954014 | Proagua Apartado Agua Limpia ( Monitoreo De Cloro ) | 2017 FGPAR-00433 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138352.67 | 138352.67 | 138352.67 | 138352.67 | 32370.67 | 32370.67 | 32370.67 | 23.3972 | 0 | Otros | 943502 | 0 | 50 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954194 | Apartado Agua Limpia ( Operativos De Saneamiento ) | 2017 FGPAR-00434 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14790.48 | 14790.48 | 14790.48 | 14790.48 | 2240 | 2240 | 2240 | 15.1449 | 0 | Otros | 943502 | 0 | 15 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION
HID17170300954223 | Proagua Apartado Agua Limpia ( Hipoclorito De Calcio ) | 2017 FGPAR-00436 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469369.44 | 469369.44 | 469369.44 | 469369.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 943502 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954242 | Proyectos Y Actividades Productivas Del Fondo De Apoyo A Migrantes | 2017-FOMIH-00569 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5255877.18 | 5255877.18 | 5255877.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 292 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954365 | Construcción De Centro De Asistencia Infantil Segunda Etapa | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Acaxochitlán | Barrio Tlamimilolpa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 194919.17 | 194919.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954384 | Linea De Interconexion Y Tanque Elevado Para Agua Potable Colonia Los Cruces, Municipio De Ixmiquilpan | 2017-FAFEF-00515 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia los Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439882.44 | 439882.44 | 439882.44 | 439882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954397 | Sistema Integral De Agua Potable Santa Maria Majac 3ra Etapa | 2017-FAFEF-00524 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954399 | Sistema De Agua Potable 2da Etapa San Pedro Capula | 2017-FAFEF-00495 | Hidalgo | Ixmiquilpan | San Pedro Capula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 68235.84 | 68235.84 | 68235.84 | 68235.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954401 | Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa San Diego Canguihuindo | 2017-FAFEF-00498 | Hidalgo | Actopan | San Diego Canguihuindo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 407244.83 | 407244.83 | 407244.83 | 407244.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954405 | Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T.13dpb0451c | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 160076.1 | 160076.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2008 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954410 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Mineral del Monte | Ciénega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 276 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954412 | Construccion De Sistema De Agua Potable En San Vicente Guerrero 1a Etapa | 2017-FAFEF-00504 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 463893 | 463893 | 463893 | 463893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954421 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Acaxochitlán | Tepepa (Santiago Tepepa) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4830 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954426 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Parte Alta | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 324056.89 | 324056.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2798 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954429 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Jaspe | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450285.51 | 450285.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 341 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954431 | Ampliacion De Red De Distribucion 2da Etapa Boxhuada | 2017-FAFEF-00518 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Boxhuada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954432 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino De Acceso | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Alfajayucan | El Zapote (Fontezuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 124571.92 | 124571.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954433 | Construcción De Empedrado De Calle Lerdo De Tejada | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325857.8 | 325857.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954434 | Construcción De Pavimentación Hidráulico En Camino De Acceso | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Alfajayucan | Santa María la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 124571.92 | 124571.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954435 | Linea De Conduccion De Agua Potable Las Milpas Media Etapa | 2017-FAFEF-00513 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230934.44 | 230934.44 | 230934.44 | 230934.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954437 | Construcción De Pavimentación Hidráulico En Camino De Acceso | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Alfajayucan | Baxthe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 124571.92 | 124571.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954440 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa Taxhie Municipio De Alfajayucan | 2017/FAFEF-00514 | Hidalgo | Alfajayucan | Taxhié | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 487306.43 | 487306.43 | 487306.43 | 487306.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954442 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Camino Principal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cardonal | El Deca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300009.92 | 300009.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 961 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954443 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Acceso A La Localidad | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Mineral del Monte | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 256658.89 | 256658.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954445 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle S/N | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cardonal | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250123.61 | 250123.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954449 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle De La Localidad | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huautla | El Pajonal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 132228.03 | 132228.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954451 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Maguey | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Mineral del Monte | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275248.45 | 275248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 753 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954456 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calles | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huautla | El Ixtle | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954458 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Camino Principal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Mujer | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954459 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Principal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huautla | Huazalinguillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 378905.07 | 378905.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954463 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Varias Calles De La Localidad | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huautla | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 364261.76 | 364261.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954465 | Construcción De Techado En Escuela Primaria Juan Escutia Clave:13dpb0304t | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Salvador | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 417 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954466 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Camino A Pahuatitla | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huautla | Barrio Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 562448.19 | 562448.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954469 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Sanitario En Barrio El Calvario | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 123989.97 | 123989.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954471 | Construcción De Banquetas En Av. Principal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Huichapan | Zothé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1519 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954474 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Camino Real | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tasquillo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89314.07 | 89314.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954476 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Pedregal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tasquillo | Caltimacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82112.45 | 82112.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954551 | Construccion De Techumbre En Telesecundaria 519 Bothi Baji C.C.T.13dtv0487r | 2017FOFIN-00224 | Hidalgo | Actopan | Bothi Baji | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 298074.74 | 298074.74 | 298074.74 | 298074.74 | 29.8075 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954555 | Construccion De Techumbre En Telesecundaria No. 251 Leonardo Ramirez Hernandez C.C.T.13dtv0263j | 2017FOFIN-00223 | Hidalgo | Actopan | La Estancia | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 298243.46 | 298243.46 | 298243.46 | 298243.46 | 29.8243 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954588 | Construccion De Arco Techo De La Escuela Primaria Benito Juarez De Colonia Centro | 2017-FOFIN-00230 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATITALAQUIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170300954591 | Construccion De Lineas De Alimentación A Las Redes De Agua Potable De Las Localidades De Puerto Lazaro Cardenas, El Colorado, El Rincon, Santa Maria Mpio De San Salvador 2da Etapa | 2017-FAFEF-00492 | Hidalgo | San Salvador | El Puerto Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954594 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 1a Etapa Puerto De Piedra | 2017-FAFEF-00499 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 385084.3 | 385084.3 | 385084.3 | 385084.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954595 | Construcción De Empedrado De Calle Principal | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39296.33 | 39296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954597 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (6a Etapa) Col. 28 De Mayo (Santa Rosa) | 2017-FAFEF-00497 | Hidalgo | Acatlán | Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ACANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 866666.67 | 866666.67 | 866666.67 | 866666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954600 | Construcción De Pavimentación Asfáltica De 5 Cm De Espesor En Camino De Acceso | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | El Banco (El Banco Vega de Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954602 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa) Demacu | 2017-FAFEF-00491 | Hidalgo | San Salvador | Demacu | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954605 | Construcción De Anexo (Techumbre) En Centro De Atención Infantil Comunitario Cct130jn0034g | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 212747.24 | 212747.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954609 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Los Tepetates, Los Baños De Santa María Amajac | 2017-FAFEF-00494 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 296066.41 | 296066.41 | 296066.41 | 296066.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954610 | Construccion De Concreto Hidraulico Calle Primero De Enero, Colonia San Rafael, Apan | 2017FOFIN-00227 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 996289.54 | 996289.54 | 996289.54 | 996289.54 | 996289.54 | 996289.54 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954612 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Palenque | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954614 | Construccion De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa) El Bingu, Mpio De Cardonal | 2017-FAFEF-00520 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954616 | Construcción De 3 Aulas En Centro Telebachillerato Comunitario C.C.T.13etk0095x | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Xochicoatlán | Tuzancoac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 572 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954618 | Cultura Del Agua ( Fortalecimiento De Espacios ) | 2017 FGPAR-00484 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2665018 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954619 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De La Secundaria General No 2 Jesus Romero Flores | 2017FOFIN-00228 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 996128.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954622 | Construcción De Muro De Contención | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Xochicoatlán | Michumitla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2287.22 | 2287.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954627 | Construccion De Techumbre Y Gradas En Cancha De Usos Multiples De La Colonia La Conchita | 2017FOFIN-00229 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498861.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954636 | Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias | 2017-FAFEF-00496 | Hidalgo | Tasquillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458057.34 | 458057.34 | 458057.34 | 458057.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954638 | Construccion De Techumbre En Canchas De Basquetbol Del Itesa | 2017FOFIN-00335 | Hidalgo | Apan | Apan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7990093.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954654 | Cultura Del Agua ( Eventos ) | 2017 FGPAR-00485 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2665018 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954662 | Construccion De Planta De Tratmiento De Aguas Residuales El Mezquite (Capula) | 2017-FAFEF-00521 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 824578 | 824578 | 824578 | 824578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954732 | Secretaría De Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial | 2017/FAFEF-00925 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | San Antonio el Paso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3912985.82 | 3912985.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1348 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170300954739 | Construccion De Muro De Contencion | 2017/FOFIN-00910 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 579000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 41960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170300954744 | Pavimentacion Hidraulica | 2017/FOFIN-00911 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 679500 | 679500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV
HID17170300954745 | Cultura Del Agua ( Materiales Reproducidos ) | 2017 FGPAR-00486 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2665018 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954752 | Transferencia Para La Pavimentacion Hidraulica De Calle | 2017-FOFIN-00238 | Hidalgo | Chapulhuacán | Palo Semita | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954784 | Cultura Del Agua ( Materiales Adquiridos ) | 2017 FGPAR-00487 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2665018 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954825 | Cultura Del Agua ( Cursos Y Talleres ) | 2017 FGPAR-00488 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 221200 | 221200 | 221200 | 221200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2665018 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954890 | Muebles De Oficina Y Estantería | 1 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 76100 | 76100 | 76100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954900 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2017APDER | Hidalgo | Cardonal | Palacios | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3260867.51 | 3260867.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954918 | Dirección De Contraloría Interna De Los Servicios De Salud | 2 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 3337489.15 | 3337489.15 | 3337489.15 | 235412.4 | 230132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954937 | Uneme Dedicam | 3 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 15292152.83 | 15292152.83 | 15292152.83 | 590440 | 78880 | 78880 | 78880 | 0.51582 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.52 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300954943 | Dirección De Recursos Humanos | 4 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954968 | Proagua Apartado Agua Limpia ( Reposición De Equipos ) | 2017 FGPAR-00437 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236346.23 | 236346.23 | 64574.41 | 64574.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 943502 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ACCION EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300954996 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Residual Tezontlale | 2017FOFIN-00213 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4226 | 0 | 30 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DICHA OBRA / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955100 | Programa 3x1 Para Migrantes | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3046457.57 | 3046457.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955124 | Transferencia Para La Construccion De La Primera Etapa De La Pavimentacion Asfaltica Carretera Entrada A La Comunidad De Zacamulpa | 2017/FOFIN-00231 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Zacamulpa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DE ATOTONILCO DE TULA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 294159.75 | 294159.75 | 294159.75 | 294159.75 | 29.7431 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955131 | Transferencia Para La Construccion De Arcotecho De Cancha De Basquet Ball De La Comunidad De Vito, Colonia Centro, Municipio De Atotonilco De Tula | 2017/FOFIN-00232 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Vito | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DE ATOTONILCO DE TULA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 381981.33 | 381981.33 | 381981.33 | 381981.33 | 29.71 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955133 | Construccion De Estacion De Bomberos | 2017-FOFIN-00282 | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEAPULCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 449113 | 449113 | 449113 | 29.9409 | 0 | Metros Cuadrados | 15244 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955242 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Los Remedios (Col. 5 De Febrero) | 2017-FAFEF-00516 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502406.68 | 502406.68 | 502406.68 | 502406.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955245 | Terminacion De Pozo Para Agua Potable El Dontzhi (Col. Alamos) | 2017-FAFEF-00493 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dontzhí (Colonia Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1199982.96 | 1199982.96 | 1199982.96 | 1199982.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955248 | Perforacion De Pozo San Juanico | 2017-FAFEF-00500 | Hidalgo | Ixmiquilpan | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955251 | Perforacion Exploratoria De Pozo Seccion Sur, Manzana 1, Santiago De Anaya | 2017-FAFEF-00505 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226666.67 | 226666.67 | 226666.67 | 226666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955256 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ixtlahuac | 2017-FAFEF-00501 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137077.53 | 137821.74 | 137821.74 | 137821.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955260 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepehuacan | 2017-FAFEF-00506 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 192076.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955261 | Construccion De Muro De Contencion En Carretera Puerto De Piedra-Cerro Prieto Km 1600 | 2017-FAFEF-00381 | Hidalgo | La Misión | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 572453.72 | 572453.72 | 572453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955268 | Adecuacion De Panta De Tratamiento De Aguas Residuales Chiatipan | 2017-FAFEF-00507 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLASO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193077.53 | 193077.53 | 193077.53 | 193077.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955272 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Pocantla | 2017-FAFEF-00508 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 386685.39 | 386685.39 | 386685.39 | 386685.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955302 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepetitla | 2017-FAFEF-00510 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 387533.69 | 387533.69 | 387533.69 | 387533.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955312 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tecocomulco | 2017-FAFEF-00509 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133937.62 | 133937.62 | 133937.62 | 133937.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955322 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Coapantla | 2017-FAFEF-00502 | Hidalgo | Huautla | Coapantla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955363 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Allende, Col. La Loma, Agua Blanca, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00196 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1415800 | 1415800 | 1415800 | 1412451.31 | 1412451.31 | 1412451.31 | 1412451.31 | 99.7635 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 0 | 99.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955383 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Agua Blanca, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00197 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1736400 | 1736400 | 1736400 | 1734688.41 | 1734688.41 | 1734688.41 | 1734688.41 | 99.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955388 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Doria En La Localidad De Agua Blanca, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00198 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1926830 | 1926830 | 1926830 | 1923650.42 | 1923650.42 | 1923650.42 | 1923650.42 | 99.835 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955402 | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria 675 Cct13dtv067sk, En La Loc. De Plan Grande, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00320 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Segunda Sección | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1305424 | 1305424 | 1305424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955426 | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria 612 Cct13dtv068z, En La Loc. De Rosa De Castilla, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00321 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido Rosa de Castilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1180854 | 1180854 | 1180854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955433 | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria 568 Cct13dtv0591c, En La Loc. De San Pedrito, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00322 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Pedrito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1217016 | 1217016 | 1217016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955444 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juarez Cct13dpr2103k, En La Loc. De El Xuchitl, Agua Blanca De Iturbide | 2017/FOFIN-00323 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | El Xúchitl | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1217676 | 1217676 | 1217676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955455 | Rehabilitacion De Plaza Principal En Agua Blanca | 2017/FOFIN-00330 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2007 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955466 | Pavimentacion Hidraulica De Camino Segundo Puente En La Localidad De Chichicaxtle | 2017/FOFIN-00331 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Chichicaxtle | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955472 | Sistema De Agua Potable Para La Zona "La Loma" Municipio De Pachuca De Soto Y San Agustín Tlaxiaca, Estado De Hidalgo | PA-17-FE-01 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2862597.51 | 2862597.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955482 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Independencia Colonia Centro | 2017/FOFIN-00334 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955509 | Pavimentacion De 402 M2 Del Camino Rural En Su Tramo Poza Honda - Cubes, En La Localidad De Los Cubes Del Municipio De Agua Blanca De Iturbide, Hgo. | 2017/FONMI-00470 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Los Cubes | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291000 | 291000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955545 | Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion A Gravedad Y Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias (2 / 3 Etapas) | 130040002 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Ejido de Agua Blanca (Cerro Alto) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1046589.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 662 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955564 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Genero | 1 | Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Computadoras | 80610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955575 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Lazaro Cardenas | 2017-APDER-00453 | Hidalgo | San Salvador | El Olvera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1876706.62 | 1876706.62 | 750682.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955610 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Telesecundaria No. 765, En La Localidad De Chimalapa, Acaxochitlan | 2017FOFIN-00222 | Hidalgo | Acaxochitlán | Chimalapa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 532337.4 | 532337.4 | 532337.4 | 53.2337 | 0 | Metros Cuadrados | 1304 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955777 | Construcción De 65 Ml De Cercado Perimetral En Secundaria Comunitaria Juan De La Barrera, Comunidad En El Fraile, Municipio De Pacula. | 2017-FONMI-00475 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PACULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 147897 | 147897 | 147897 | 147897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955832 | Construccion De Sistema De Agua Potable 3ra Etapa San Sebastian | 2017-FAFEF-00469 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499950.77 | 449950.77 | 449950.77 | 449950.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955938 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario 3a Etapa En La Localidad De Tlaxcalilla | 2017/FAFEF-00462 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1453953.21 | 1453953.21 | 1453953.21 | 1453953.21 | 180116.87 | 180116.87 | 180116.87 | 12.3881 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20.54 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955942 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario 3 A Etapa En La Localidad De Tlaxcalilla | 2017-FAFEF-00462 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 522194.48 | 522194.48 | 522194.48 | 522194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBAR EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955946 | Cancer En La Infancia Y La Adolescencia-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 42700 | 42700 | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955954 | Seguridad Vial-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955964 | Prevención Del Cancer En La Mujer-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 543000 | 543000 | 543000 | 110660.35 | 109620 | 109620 | 109620 | 20.1878 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20.19 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955969 | Construccion De Colector Pluvial Cbtis 1ra Etapa En La Localidad De Tulancingo Col. Hidalgo Unido | 2017-FAFEF-00463 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1112048.97 | 1112048.97 | 1112048.97 | 1112048.97 | 330778.32 | 330778.32 | 330778.32 | 29.7449 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 29.74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID17170300955972 | Salud Materna Y Perinatal-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 105633.5 | 105633.5 | 105633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955985 | Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 26448 | 26448 | 26448 | 26448 | 13.224 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 13.22 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300955991 | Alimentación Y Actividad Fisica-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 228980 | 228980 | 228980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300955996 | Prevención Y Control De Diabetes-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 706200 | 706200 | 706200 | 461909.68 | 461909.68 | 461909.68 | 461909.68 | 65.4078 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 65.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956001 | Prevención Y Control De La Obesidad Y Riesgo Cardiovascular-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 701480.52 | 701480.52 | 701480.52 | 119886 | 119886 | 119886 | 119886 | 17.0904 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 17.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956004 | Programa De Expansión De La Educación Media Superior Y Superior 2017 | PROEXES 2017 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Educación | En Ejecución | 2017 | 1366346 | 1366346 | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3489 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y talleres de los programas educativos de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Civil, para coadyuvar al aseguramiento en la expansión de la cobertura, matrícula, inclusión y equidad educativa. No se reportan rendimientos debido a que el recurso no se encuentra en cuentas productivas.
HID17170300956006 | Prevención Y Control De Dengue Y Otros Vectores-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 645000 | 645000 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956014 | Prevención Y Control De Chagas-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956024 | Prevención Y Control Del Paludismo-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 150035.42 | 150035.42 | 150035.42 | 40814.9 | 40814.9 | 40814.9 | 40814.9 | 27.2035 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 27.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956035 | Construccion De Colector Pluvial Cbtis 1 Ra Etapa En La Localidad De Tulancingo Col Hidalgo Unido | 2017-FAFEF-00463 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956038 | Sinave(Vigilancia Por Laboratorio)-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 1578060.17 | 1578060.17 | 1578060.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956040 | Sistema Nac.De Vigilancia Epidemiologica-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Serviciós de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956045 | Prevención De Enfermedades Diarreicas Agudas Y Colera-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Serviciós de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956051 | Prevención De Los Problemas De Salud Bucal-Afaspe-17 | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Serviciós de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 26216.32 | 26216.32 | 26216.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956053 | Construcción De Sistema De Agua 1a Etapa San Diego Canguihuindo | 2017FAFEF00498 | Hidalgo | Actopan | San Diego Canguihuindo | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1221734.49 | 1157410.14 | 1157410.14 | 1157410.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956073 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples, En La Localidad De Rancho Nuevo | 2017FOFIN-00271 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Bartolo Tutotepec | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956344 | Pavimentacion Hidraulica De 407.16 M2 Primera Etapa De La Calle Junto Al Rio Del Barrio Centro En La Localidad De Jalpa, Tlanchinol, Hgo. | 2017/FONMI-00477 | Hidalgo | Tlanchinol | Jalpa | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280526 | 280526 | 280526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956422 | Pavimentacion Hidraulica Callle Bario España La Estanzuela | 2017FOFIN-00199 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1439521 | 1439521 | 1439521 | 47.984 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956423 | Pavimentacion Hidraulica De Acceso A Barrio Tepozanes , Carboneras | 2017FOFIN-00200 | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2421825 | 2421825 | 2421825 | 40.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956425 | Pavimentacion Hidraulica De Camino Palma - Laguna En Municipio De Mineral Del Chico | 2017FOFIN-00328 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Palma (Carboneras) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956427 | Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso A Loc. San Sebastian Capulines | 2017FOFIN-00333 | Hidalgo | Mineral del Chico | San Sebastián Capulines | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956429 | 2da Etapa De La Construccion Del Centro De Convivencia Infantil En La Localidad Cimbrones Mineral Del Chico, Hgo | 2017FONMI-00473 | Hidalgo | Mineral del Chico | Cimbrones | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DEL CHICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 394499 | 394499 | 394499 | 394499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956467 | Transferencia Para La Pavimentacionn Hidraulica De 411.95 M2 De La Calle Acceso Principal De La Loc. De Mazahuacan, Xochicoatlán, Hgo., Primera Etapa | 2017FONMI-00478 | Hidalgo | Xochicoatlán | Mazahuacán | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS DE XOCHICOATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 291000 | 291000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956469 | Transferencia Para La Pavimentacion Hidraulica De 717.62 M2 De La Calle Acceso Principal De La Localidad De Mixtla, Mpio. De Xochicoatlán, Hgo., Primera Etapa | 2017FONMI-00479 | Hidalgo | Xochicoatlán | Mixtla | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS XOCHICOATÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 504000 | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956472 | Transferencia Para La Pavimentacion Hidraulica De 481.55 M2 De La Calle Acceso Principal De La Localidad De Molangotzi, Mpio. De Xochicoatlán, Hgo., Primera Etapa | 2017FONMI-00480 | Hidalgo | Xochicoatlán | Molangotzi | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS XOCHICOATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339500 | 339500 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300956474 | Transferencia Para La Pavimentacion Hidraulica De 453.70 M2 De La Calle De Terraceria En La Localidad De Nonoalco, Mpio. De Xochicoatlán, Hgo., Primera Etapa | 2017FONMI-00481 | Hidalgo | Xochicoatlán | Nonoalco | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS XOCHICOATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956585 | Cámaras Fotográficas Y De Vídeo | 2017FOSEG-523 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 443056 | 443056 | 443056 | 443056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / Registro:
HID17170300956587 | Equipamiento De Comunicación Y Telecomunicación | 2017FOSEG-565 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / Registro:
HID17170300956619 | Construccion De Dren Pluvial 4ta. Etapa Para Beneficiar A La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlaxcoapan, Estado De Hidalgo | 2017FOFIN-00212 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3083691 | 3083691 | 3083691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO QUE POR EL MONTO ES UNA LICITACION PUBLICA
HID17170300956631 | Construccion De Concreto Hidraulico En Av. Emiliano Zapata | 2017FOFIN-00291 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE SDJUDICACION DE CONTRATO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO, POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300956635 | Construccion De 2da. Etapa Del Mercado Municipal | 2017FOFIN-00218 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
HID17170300957056 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero, Col. La Lomita) - 5458275 - 4279 | 4279 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 316580 | 313097.62 | 313097.62 | 313097.62 | 313097.62 | 313097.62 | 313097.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957078 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Badillo Tellez, Col. Adolfo Lugo Verduzco - 5571157 - 5163 | 5163 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3011600 | 3011600 | 2978472.4 | 2977534.59 | 2977534.59 | 2977534.59 | 2977534.59 | 98.8689 | 937.81 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957106 | Rehabilitacion De Av. Vicente Guerrero - 5547659 - 4979 | 2017/FFIEM067003 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300957138 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Coahuila, Col. Tahuizán) - 5461938 - 4298 | 4298 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 407800 | 403314.2 | 403314.2 | 403314.2 | 403314.2 | 403314.2 | 403314.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957158 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Pipila, Col. Murillo Karam) - 5456866 - 4269 | 4269 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 828000 | 818892 | 818892 | 818046.01 | 818046.01 | 818046.01 | 818046.01 | 99.8967 | 845.99 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957521 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle J. I. Franco Col. Paz, En El Municipio De Singuilucan, En El Estado De Hidalgo - 5494088 - 4499 | 4499 | Hidalgo | Singuilucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1019952.64 | 1019952.64 | 1019952.64 | 68.7531 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300957568 | Reconstrucción De Pavimento Hidráulico En Circuito Oriente Quintin Rueda Villagran, Fracc. Rinconadas Del Venado I - 5801320 - 6316 | 2017FFIEM051002-6316 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rinconadas del Venado I | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2869767.76 | 2869767.76 | 2738968.91 | 845790.82 | 845790.82 | 845790.82 | 845790.82 | 29.4724 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300957582 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Allende, Col. Juárez) - 5471744 - 4357 | 4357 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1162219 | 1149434.59 | 1149434.59 | 1134500.35 | 1134500.35 | 1134500.35 | 1134500.35 | 98.7007 | 14934.24 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957588 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre, Col. Tepeyac) - 5455874 - 4261 | 4261 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 638190 | 631169.91 | 631169.91 | 630346.89 | 630346.89 | 630346.89 | 630346.89 | 99.8696 | 823.02 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957598 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata, Col. El Mirador) - 5473753 - 4378 | 4378 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1784400 | 1764771.6 | 1764771.6 | 1762588.37 | 1762588.37 | 1762588.37 | 1762588.37 | 99.8763 | 2183.23 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300957958 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Central, Col. Parque De Poblamiento) - 5471283 - 4353 | 4353 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 830144 | 821012.42 | 821012.42 | 808213.11 | 808213.11 | 808213.11 | 808213.11 | 98.441 | 12799.31 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958013 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Altamirano Internado) - 5455565 - 4260 | 4260 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 677710 | 670255.19 | 469178.64 | 669398.74 | 669398.74 | 669398.74 | 669398.74 | 99.8722 | 856.45 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958019 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Yocundo Martinez, Col. Desire San Román) - 5473902 - 4380 | 4380 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2656300 | 2627080.7 | 2627080.7 | 2625926.6 | 2625926.6 | 2625926.6 | 2625926.6 | 99.9561 | 1154.1 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958371 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación De Parque Ecológico Municipal) - 5458663 - 4281 | 4281 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3149880 | 3115231.32 | 3115231.32 | 3111159.57 | 3111159.57 | 3111159.57 | 3111159.57 | 99.8693 | 4071.75 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958449 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Juárez, Col. La Garita) - 5472164 - 4363 | 4363 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 375600 | 371468.4 | 371468.4 | 371468.4 | 371468.4 | 371468.4 | 371468.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958450 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Paseo De Las Palmas, Col. Jacarandas - 5571559 - 5168 | 5168 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1945170 | 1945170 | 1923773.13 | 1921906.07 | 1921906.07 | 1921906.07 | 1921906.07 | 98.804 | 1867.06 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958451 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Leandro Valle, Col. Juárez - 5571664 - 5169 | 5169 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 783870 | 783870 | 775247.43 | 762535.18 | 762535.18 | 762535.18 | 762535.18 | 97.2783 | 12712.25 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958458 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria, Col. Horacio Camargo - 5570743 - 5157 | 5157 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3087177 | 3087177 | 3053218.06 | 3052106.07 | 915631.82 | 915631.82 | 915631.82 | 29.6592 | 1111.99 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958466 | Pavimentacion Hidraulica De Av. Insurgentes Y Calle Sin Nombre - 5547252 - 4974 | 2017/FFIEM067004 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 3807650 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 3775000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958507 | Pavimentación De Calle Sin Nombre - 5867363 - 6497 | 2017-FFIEM014004 | Hidalgo | Calnali | Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 346150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958720 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre - 5883364 - 6505 | 2017-FFIEM014001 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 513067.1 | 513067.1 | 355196.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958820 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Gimnasio Al Aire Libre (Localidad De San Nicolás Tecoaco), En El Municipio De Singuilucan, En El Estado De Hidalgo - 5494022 - 4498 | 4498 | Hidalgo | Singuilucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958827 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Ejercito Nacional Y Calle Jacarandas, Col. Jacarandas) - 5471127 - 4351 | 4351 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1281000 | 1266909 | 1266909 | 1250729.11 | 1250729.11 | 1250729.11 | 1250729.11 | 98.7229 | 16179.89 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300958869 | Pavimentación Hidráulica El Chamizal - 5547489 - 4978 | 2017/FFIEM067002 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958890 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Avenida Allende - 5547749 - 4980 | 2017/FFIEM067001 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 2473302.78 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300958977 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre En El Barrio Abajo En La Localidad De Tlalchiyahualica - 5576776 - 5226 | 2017/FFIEM080002 | Hidalgo | Yahualica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1730750 | 2472500 | 2472500 | 1344045.53 | 1344045.53 | 53.7618 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
HID17170300959217 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Perla, Entre Blvd. Minerales A Calle Posterior, Col. La Calera - 5801041 - 6314 | 2017FFIEM051004-6314 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440452.72 | 440452.72 | 420377.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959226 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Azoyatla, Y Losas De Concreto Hidráulico En Calle San Pablo, Calle Sin Nombre, Calle Venus Y Calle Durazno, Col. Carboneras - 5801913 - 6321 | 2017FFIEM051008-6321 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 466170.52 | 466170.52 | 444923.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959274 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Juárez Y Calle Revolución, Col. La Garita) - 5456734 - 4267 | 4267 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2161200 | 2137426.8 | 2137426.8 | 2135578.4 | 2135578.4 | 2135578.4 | 2135578.4 | 99.9135 | 1848.4 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300959342 | Pavimentación Hidráulica En Varias Calles Del Municipio De Tezontepec De Aldama | 2017APDER00346 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2076900 | 2967000 | 2967000 | 1600000 | 1600000 | 53.3333 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
HID17170300959362 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Paseo De Los Framboyanes, Col. Jacarandas) - 5456006 - 4263 | 4263 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1466600 | 1450467.4 | 1450467.4 | 1449746.08 | 1449746.08 | 1449746.08 | 1449746.08 | 99.9503 | 721.32 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300959413 | Construcción Primera Etapa Unidad Deportiva - 5577295 - 5231 | 5231 | Hidalgo | Huautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 2373600 | 2373600 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959711 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo, Col. Seminario) - 5474385 - 4386 | 4386 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 907100 | 897121.9 | 897121.9 | 895346.66 | 895346.66 | 895346.66 | 895346.66 | 99.8021 | 1775.24 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300959719 | Pavimentación Asfáltica En Calle 8 De Diciembre Y Calle Sin Nombre - 5568400 - 5134 | 5134 | Hidalgo | Actopan | Casa Blanca | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1361346 | 1361346 | 1346371.19 | 1166633.43 | 1166633.43 | 1166633.43 | 1152504.93 | 85.6971 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ANTERIORIDAD SE HABÍA DADO SEGUIMIENTO AL NUMERO DE PROYECTO 5568400, SE SOLICITO AL MUNICIPIO DAR SEGUIMIENTO AL PRESENTE PROYECTO EN SUSTITUCIÓN AL ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959740 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 20 De Noviembre - 5568652 - 5137 | 5137 | Hidalgo | Actopan | El Huaxtho | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2123539 | 2123539 | 2100180.07 | 1573124.13 | 1573124.13 | 1573124.13 | 1555557.8 | 74.0803 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CON ANTERIORIDAD SE HABÍA DADO SEGUIMIENTO AL NUMERO DE PROYECTO 5568652, SE SOLICITO AL MUNICIPIO DAR SEGUIMIENTO AL PRESENTE PROYECTO EN SUSTITUCIÓN AL ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959783 | Transferencia Para La Instalación De Alumbrado Publico En El Municipio De Tasquillo. | 6576 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de tasquillo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959796 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo, Col. José Alfredo San Román) - 5473347 - 4375 | 4375 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1371366 | 1356280.97 | 542512.39 | 1355972.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300959800 | Rehabilitación De Plaza Principal - 5546463 - 4968 | 4968 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1730750 | 1730750 | 1730750 | 749137.04 | 749137.04 | 29.9655 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300959802 | Pavimentación De Calle De Acceso A La Clínica En El Municipio De Huejutla De Reyes, Hidalgo - 5456488 - 4264 | 4264 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1535288 | 1518399.83 | 607359.93 | 1517326.88 | 455198.06 | 455198.06 | 455198.06 | 29.9788 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300959803 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuauhtemoc, Col. Capitán Antonio Reyes Cabrera) - 5456644 - 4266 | 4266 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 623920 | 617056.88 | 617056.88 | 616419.02 | 524260.51 | 524260.51 | 524260.51 | 84.9615 | 637.86 | Metros Cuadrados |  | 0 | 98 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300960075 | Rehabilitación De Cancha En Esc. Primaria Emiliano Zapata - 5867534 - 6499 | 2017-FFIEM014006 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1523466.45 | 1523466.45 | 1054695.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300960263 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lima) - 5473992 - 4381 | 4381 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1114985 | 1102720.16 | 1102720.16 | 1101993.7 | 1101993.7 | 1101993.7 | 1101993.7 | 99.9341 | 726.46 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960319 | Construcción De Puente Peatonal En La Localidad La Esperanza - 7209685 - 6883 | 6883 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300960612 | Pavimentación Hidráulica De Calles Principales En La Comunidad De Santa Mónica - 5575967 - 5219 | 5219 | Hidalgo | Tianguistengo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1384600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300960613 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De Xochimilco - 5576157 - 5221 | 5221 | Hidalgo | Tianguistengo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 692300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300960614 | Construcción De Vestidores Y Cercado Perimetral En Campo Deportivo En La Localidad De Santa Monica, Tianguistengo - 5576289 - 5223 | 5223 | Hidalgo | Tianguistengo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1038450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300960618 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Corona Del Rosal, Col. Chacatitla - 5571895 - 5172 | 5172 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2022340 | 2022340 | 2000094.26 | 1975750.5 | 1975750.5 | 1975750.5 | 1975750.5 | 97.6963 | 24343.76 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960621 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Independencia, Col. Jacarandas) - 5470924 - 4349 | 4349 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1120230 | 1107907.47 | 1107907.47 | 1095850.12 | 1095850.12 | 1095850.12 | 1095850.12 | 98.9117 | 12057.35 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960671 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle California, Col. Juárez) - 5471942 - 4360 | 4360 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 503120 | 497585.68 | 497585.68 | 484075.57 | 484075.57 | 484075.57 | 484075.57 | 97.2849 | 13510.11 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960679 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Tláloc, Col. Azteca) - 5472753 - 4368 | 4368 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 321900 | 318359.1 | 318359.1 | 318359.1 | 318359.1 | 318359.1 | 318359.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960680 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Poniente 3, Col. Parque De Poblamiento) - 5473163 - 4373 | 4373 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 915500 | 905429.5 | 905429.5 | 903575.83 | 903575.83 | 903575.83 | 903575.83 | 99.7953 | 1853.67 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960685 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Lara Y Jacinto Martínez, Col. Desire San Roman - 5571025 - 5161 | 5161 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1567930 | 1567930 | 1085477.94 | 1548203.38 | 1548203.38 | 1548203.38 | 1548203.38 | 98.7419 | 2479.39 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300960689 | Construcción De 1era. Etapa Unidad Deportiva Barrio Oxtopila - 5546553 - 4969 | 4969 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 3461500 | 3461500 | 1498802.34 | 1498802.34 | 1498802.34 | 29.976 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961027 | Obra Exterior De Cancha De Futbol 7, Juegos Infantiles, Tribunas Y Alumbrado Público, En El Municipio De Lolotla, Hidalgo - 5724429 - 5778 | 5778 | Hidalgo | Lolotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1384600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961068 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Ahuatitla - 5575742 - 5217 | 5217 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 2373600 | 2373600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961095 | Pavimentación Hidráulica Calle El Efe - 5568548 - 5136 | 5136 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1492468 | 1492468 | 1476050.85 | 1462512.32 | 1462512.32 | 1462512.32 | 1445880.25 | 97.9929 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ANTERIORIDAD SE HABÍA DADO SEGUIMIENTO AL NUMERO DE PROYECTO 5568548, SE SOLICITO AL MUNICIPIO DAR SEGUIMIENTO AL PRESENTE PROYECTO EN SUSTITUCIÓN AL ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961138 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Francisco, Entre Calle 1° De Mayo Y 5° De Mayo, Col. El Saucillo - 5800372 - 6307 | 2017FFIEM051007-6307 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 532376.66 | 532376.66 | 508111.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961140 | Construcción Primera Etapa Del Auditorio Municipal - 5724185 - 5776 | 5776 2017-FFIEM011001 | Hidalgo | Atlapexco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7417500 | 7399252.05 | 2219775.62 | 2219775.62 | 2219775.62 | 29.597 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961156 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Potrerillos, Col. Bernabe Cruz Flores) - 5472415 - 4365 | 4365 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 263840 | 260937.76 | 260937.76 | 260937.76 | 260937.76 | 260937.76 | 260937.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300961172 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Techumbre En Plaza Del Maíz Del Mercado Municipal) - 5456554 - 4265 | 4265 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1901705 | 1880786.24 | 1880786.24 | 1878415.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.56 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300961452 | Rehabilitación De Cancha En Esc. Telesecundaria 369 - 5867468 - 6498 | 2017-FFIEM014005 | Hidalgo | Calnali | San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1523466.45 | 1523466.45 | 1054695.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961453 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre - 5867662 - 6500 | 2017-FFIEM014003 | Hidalgo | Calnali | Pezmatlán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 235382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961542 | Pavimentación Asfáltica En Calle Francisco I. Madero Y Calle Rio Bravo - 5568276 - 5132 | 5132 | Hidalgo | Actopan | Chicavasco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1565733 | 1565733 | 1548509.94 | 1326703.1 | 1326703.1 | 1326703.1 | 1310737.89 | 84.7337 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ANTERIORIDAD SE HABÍA DADO SEGUIMIENTO AL NUMERO DE PROYECTO 5568276, SE SOLICITO AL MUNICIPIO DAR SEGUIMIENTO AL PRESENTE PROYECTO EN SUSTITUCIÓN AL ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961555 | Pavimentación Asfáltica En Calle Quetzalcoatl - 5568742 - 5138 | 5138 | Hidalgo | Actopan | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1456914 | 1456914 | 1440887.95 | 1414251.76 | 1414251.76 | 1414251.76 | 1396067.38 | 97.0717 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ANTERIORIDAD SE HABÍA DADO SEGUIMIENTO AL NUMERO DE PROYECTO 5568742, SE SOLICITO AL MUNICIPIO DAR SEGUIMIENTO AL PRESENTE PROYECTO EN SUSTITUCIÓN AL ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961624 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Hidalgo Y Calle Plaza De La Revolución Mexicana, Col. Centro) - 5471810 - 4358 | 4358 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1220670 | 1207242.63 | 482897.05 | 1206778.43 | 362033.53 | 362033.53 | 362033.53 | 29.9885 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300961625 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Generales Azuara, Col. Centro) - 5472098 - 4362 | 4362 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 370840 | 366760.76 | 366760.76 | 366760.76 | 366760.76 | 366760.76 | 366760.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300961626 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Las Flores, Col. Chacatitla - 5571388 - 5166 | 5166 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1840100 | 1840100 | 1819858.9 | 1818678.89 | 1818678.89 | 1818678.89 | 1818678.89 | 98.8359 | 1180.01 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300961636 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Con Escalinata, Entre Calle Francisco Villa Y Calle Francisco I. Madero) - 5457029 - 4272 | 4272 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1293600 | 1279370.4 | 511748.16 | 1277587.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961658 | Transferencia Para La Rehabilitación Del Auditorio Municipal | 6691 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de tasquillo | Deporte | En Ejecución | 2017 | 736996.91 | 728889.94 | 291555.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300961935 | Reconstrucción De Pavimento Hidráulico En Av. Arquitecto Alejandro Hierro Berber, Col. Forjadores De Pachuca (1er Etapa) - 5802147 - 6324 | 2017FFIEM051001-6324 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Forjadores de Pachuca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 721095.88 | 721095.88 | 688229.62 | 213600 | 213600 | 213600 | 213600 | 29.6216 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300961987 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Piracantos 1a. Etapa - 5552903 - 5003 | 5003 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300962048 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle El Paraíso Y Calle Corregidora) - 5461872 - 4297 | 4297 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1542540 | 1525572.06 | 1525572.06 | 1523353.04 | 1523353.04 | 1523353.04 | 1523353.04 | 99.8545 | 2219.02 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300962055 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre, Charco Azul) - 5473015 - 4371 | 4371 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 582300 | 575894.7 | 230357.88 | 575488.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300962061 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio López Rayón, Col. Horacio Camargo - 5570899 - 5159 | 5159 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 775950 | 775950 | 767414.55 | 766816.6 | 766816.6 | 766816.6 | 766816.6 | 98.8229 | 597.95 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300962065 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Argentina, Col. La Providencia - 5571091 - 5162 | 5162 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2395900 | 2395900 | 2369545.1 | 2368614.18 | 2368614.18 | 2368614.18 | 2368614.18 | 98.8611 | 930.92 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300962126 | Construcción De Puente Peatonal En La Localidad De Atalco - 7208995 - 6881 | 6881 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 2967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300962367 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Belisario Dominguez, Col. Los Gemelos - 5800785 - 6311 | 2017FFIEM051003-6311 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1351514.91 | 1351514.91 | 1289915.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300962392 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Prol. Av. Apepelco - 5802483 - 6326 | 2017FFIEM051005-6326 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1112065.01 | 1112065.01 | 1061379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300962441 | Pavimentación Hidráulica De Diversas Calles En La Localidad De Mecatlán. - 5577048 - 5229 | 2017/FFIEM080001 | Hidalgo | Yahualica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1730750 | 2472500 | 1778907.48 | 1193256.09 | 1193256.09 | 47.7302 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300962486 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Palma, Col. Colalambre) - 5473597 - 4377 | 4377 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 349500 | 345655.5 | 345655.5 | 345655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300962494 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Nuevo León) - 5471876 - 4359 | 4359 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1466930 | 1450793.77 | 1450793.77 | 1432578.8 | 1432578.8 | 1432578.8 | 1432578.8 | 98.7445 | 18214.97 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300962496 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Aguacate) - 5462148 - 4299 | 4299 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1574900 | 1557576.1 | 1557576.1 | 1556668.52 | 1556668.52 | 1556668.52 | 1556668.52 | 99.9417 | 907.58 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300962933 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Dalia, Col. Bugambilias) - 5457230 - 4273 | 4273 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1328100 | 1313490.9 | 1313490.9 | 1312446.39 | 1006450.88 | 1006450.88 | 1006450.88 | 76.6241 | 1044.51 | Metros Cuadrados |  | 0 | 98 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300962976 | Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Molango - 5546667 - 4970 | 4970 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300963069 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Carretera Atotonilco-Conejos - 5369067 - 3926 | 3926 | Hidalgo | Atotonilco de Tula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR CONTRATO DE OBRA / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300963238 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Durazno, Entre Calles Mina La Blanca Y Mina Dos Carlos, Col. Dos Carlos - Pueblo Nuevo - 5801583 - 6318 | 2017FFIEM051006-6318 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 506556.54 | 506556.54 | 483468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300963295 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Entrada A Icathi, Corral Blanco (Todos Por Hidalgo)) - 5474236 - 4385 | 4385 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3142862 | 3108290.52 | 1243316.21 | 3106494.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300963300 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hiráulico En Calle Hector Cazares, Col. Doctores) - 5458209 - 4278 | 4278 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1144700 | 1132108.3 | 1132108.3 | 1131396.99 | 994926.62 | 994926.62 | 994926.62 | 87.8826 | 711.31 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: EN PROCESO / Registro:
HID17170300963301 | Infraestructura Social Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Aldama, Col. Tahuizán) - 5458363 - 4280 | 4280 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 225800 | 223316.2 | 223316.2 | 223316.2 | 223316.2 | 223316.2 | 223316.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963343 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Constituyentes Y Calle México, Col. Los Cantores - 5571994 - 5173 | 5173 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2398110 | 2398110 | 2371730.79 | 2347343.64 | 2347343.64 | 2347343.64 | 2347343.64 | 97.8831 | 24387.15 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963381 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Palo De Rosa - 5571454 - 5167 | 5167 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1795058 | 1795058 | 1242718.66 | 1774101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.56 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: EN PROCESO DE EJECUSIÓN / Registro:
HID17170300963392 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Pachuca) - 5472891 - 4369 | 4369 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 588500 | 582026.5 | 232810.6 | 581671.28 | 581671.28 | 581671.28 | 581671.28 | 99.939 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963400 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Insurgentes, Col. Chacatitla - 5571223 - 5164 | 5164 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1958400 | 1958400 | 1936857.6 | 1935931.95 | 1935931.95 | 1935931.95 | 1935931.95 | 98.8527 | 925.65 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963442 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle E. Carranza, Col Aviación Civil) - 5473507 - 4376 | 4376 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 259180 | 256329.02 | 256329.02 | 256329.02 | 256329.02 | 256329.02 | 256329.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963676 | Pavimentación Hidráulica De Calle Cristóbal Colón - 5867776 - 6501 | 2017-FFIEM014002 | Hidalgo | Calnali | Calnali | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALNALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 415380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300963772 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Moctezuma, Col. Seminario) - 5457933 - 4275 | 4275 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1157600 | 1144866.4 | 1144866.4 | 1143902.67 | 1143902.67 | 1143902.67 | 1143902.67 | 99.9158 | 963.73 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963785 | Pavimentación Hidráulica De Calle 16 De Enero - 5576421 - 5224 | 5224 | Hidalgo | Tianguistengo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 6230700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300963854 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Yucatan, Col. Cinco De Mayo) - 5472278 - 4364 | 4364 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 836450 | 827249.05 | 827249.05 | 814523.49 | 814523.49 | 814523.49 | 814523.49 | 98.4617 | 12725.56 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963855 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle Javier Rojo Gómez - 5571790 - 5171 | 5171 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1918395 | 1918395 | 1328104.86 | 1885476.42 | 1885476.42 | 1885476.42 | 1885476.42 | 98.2841 | 11816.24 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: RE REINTEGRA A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963918 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De Calle México, Col. Colalambre) - 5471565 - 4356 | 4356 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1142450 | 1129883.05 | 1129883.05 | 1117793.68 | 1117793.68 | 1117793.68 | 1117793.68 | 98.93 | 12089.37 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 04/09/2017 / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
HID17170300963930 | Construcción De Puente Peatonal Acceso A Localidad De Xiquila - 7209100 - 6882 | 6882 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 2966999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300963982 | Actualización Y Mejoramiento Al Sistema De Telemetría En El Centro De Control Y 24 Pozos Operados Por El Organismo | PD-17-FE-05 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1962720 | 1962720 | 1962720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300963995 | Suministro De Bombas Dosificadoras De Hipoclorito De Sodio Digitales Para Caudal Máximo De 7.5 Y 17 L/H Para Los Sistemas De Cloración De La Caasim | PD-17-FE-04 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 553934 | 553934 | 553934 | 553934 | 553934 | 553934 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 323687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300964011 | Rehabilitación De Pozos Profundos: Toma De Video Inicial Y Final, Cepillado Y Pistoneo, Limpieza Interior, Aplicación De Líquido Desincrustante Y Aforo De Pozo; De Los Ramales Tizayuca, Téllez Y Lagun | PD-17-FE-06 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4164400 | 4164400 | 4164400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 151524 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300964043 | Suministro E Instalación De Transformadores Para 23,000 Volts, En Apego A Las Nuevas Disposiciones De Cfe, 300 Kva Y 150 Kva | PD-17-FE-07 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 464796 | 464796 | 464796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 464796 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964441 | Ampliacionde Red De Distribucion 2a Etapa Boxhuada | 2017-FAFEF-00518 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Boxhuada | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 990156.94 | 990156.94 | 990156.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964450 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales El Mezquite Capula | 2017-FAFEF-00521 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Mezquite | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1924015.33 | 1818180.47 | 1818180.47 | 1818180.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964458 | Construccion De Parque Recreativo Santa Jacoba | 2017FOFIN-00214 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2171 | 0 | 0 | Financiera: EL AYUNTAMIENTO AUN NO INICIA LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA / Física: EL AYUNTAMIENTO AUN NO INICIA LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964491 | Construccion De Parque Publico De Convivencia Familiar En El Municipio De Ajacuba | 2017FOFIN-00215 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE AJACUBA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7245 | 0 | 0 | Financiera: EL AYUNTAMIENTO AUN NO EJECUTA DICHA OBRA / Física: EL AYUNTAMIENTO AUN NO EJECUTA DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964820 | Terminación De Dren Pluvial La Palma, Interconecciones Y Rejillas De Calles Y Boulevard | 2017PROAGUA028001 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 1740000 | 1737402.49 | 1735670.81 | 868701.24 | 868701.24 | 868701.24 | 49.9254 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA TIENE UNA APORTACIÓN DE FAISM 2017 POR $1,160,000.00 / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964880 | Transferencia Para La Pavimentación De 912.90 M2 De Concreto Hidráulico Segunda Etapa; Calle Soledad, Localidad Rio De La Soledad | 2017FONMI-00472 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rio de la Soledad | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964891 | Linea De Conduccion De Agua Potable Las Milpas Media Etapa, Las Milpas | 2017-FAFEF-00513 | Hidalgo | Nicolás Flores | Las Milpas | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538847.02 | 504263.54 | 504263.54 | 504263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964899 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa Taxhie | 2017-FAFEF-00514 | Hidalgo | Alfajayucan | Taxhié | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 646008.69 | 601003.4 | 601003.4 | 601003.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964908 | Construccion De Lineas De Almentacion A Las Redes De Agua Potable De Las Localidades De Puerto Lazaro Cardenas, El Colorado, El Rincon, Santa Maria Municipio De San Salvador 2a Etapa | 2017-FAFEF-00492 | Hidalgo | San Salvador | El Puerto Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1134907.77 | 1134907.77 | 1134907.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964921 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 1a Etapa Puerto De Piedra | 2017-FAFEF-00499 | Hidalgo | Nicolás Flores | Puerto de Piedra | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 368041.33 | 337870.14 | 337870.14 | 337870.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964933 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13623 | 13623 | 13623 | 13623 | 13623 | 13623 | 13623 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964941 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4118 | 4118 | 4118 | 4118 | 4118 | 4118 | 4118 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300964950 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9259 | 9259 | 9259 | 9259 | 9259 | 9259 | 9259 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965000 | Ampliacionde La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 6ta Etapa Col 28 De Mayo Santa Rosa Mpio De Acatlan | 2017-FAFEF-00497 | Hidalgo | Acatlán | Colonia 28 de Mayo (Santa Rosa) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2433180.45 | 2433180.45 | 2433180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965014 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3a Etapa, Demacu | 2017-FAFEF-00491 | Hidalgo | San Salvador | Demacu | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965026 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa Los Tepetates, Los Baños De Santa Maria Majac | 2017-FAFEF-00494 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Los Tepetates | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA YA ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1381643.23 | 1322924.73 | 1322924.73 | 1322924.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965036 | Construccion De Alcantarillado Sanitario 4ta Etapa El Bingu | 2017-FAFEF-00520 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1308444.67 | 1308444.67 | 1308444.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965051 | Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Para Las Colonias El Cerrito, Muntzhy, Candho Y Erami 2a Etapa, San Isidro | 2017-FAFEF-00496 | Hidalgo | Tasquillo | San Isidro | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1892612.1 | 1788240.23 | 1788240.23 | 1788240.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965061 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Los Remedios Col 5 De Febrero | 2017-FAFEF-00516 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Los Remedios | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 753610 | 753610 | 705264.77 | 705264.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300965070 | Terminacion De Pozo Para Agua Potable El Dontzhi (Col. Alamos) | 2017-FAFEF-00493 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dontzhí (Colonia Álamos) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1799974.45 | 1754732.77 | 1754732.77 | 1754732.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965087 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Catastral 2017 | 214-CT-002-2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16666727.14 | 16666727.14 | 16666727.14 | 9552688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE LICITO LA TOTALIDAD, SIN EMBARGO SE FUERON DESIERTAS PARTIDAS, APERTURANDO NUEVO PROCEDIMIENTO / Física: APENAS SE ESTA EMPEZANDO A COMPROMETER EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965102 | Perforacion Exploratoria De Pozo Seccion Sur, Manzana 1, Santiago De Anaya | 2017-FAFEF-00505 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | 657532.52 | 657532.52 | 657532.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965124 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ixtahuac | 2017-FAFEF-00501 | Hidalgo | Huautla | Ixtlahuac | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 643168.14 | 607824.79 | 607824.79 | 607824.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965147 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepehuacan De Guerrero | 2017-FAFEF-00506 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 896355.99 | 847030.64 | 847030.64 | 847030.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965217 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Chiatipan | 2017-FAFEF-00507 | Hidalgo | Huazalingo | Chiatipán | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 901028.45 | 856562.6 | 856562.6 | 856562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965231 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Guas Residuales Pocantla | 2017-FAFEF-00508 | Hidalgo | Xochiatipan | Pocantla | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 902265.9 | 852681.88 | 852681.88 | 852681.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965253 | Adecuacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tepetitla | 2017-FAFEF-00510 | Hidalgo | Yahualica | Tepetitla | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 904245.28 | 866787.58 | 866787.58 | 866787.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300965702 | Consolidación De La Infraestructura Educativa Para La Ampliación De La Matrícula En La Universidad Intercultral Del Estado De Hidalgo | 1 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultral del Estado de Hidalgo | Educación | En Ejecución | 2017 | 362276 | 362276 | 362276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965725 | Rehabilitación De Calle Principal 1a. Etapa En Cabecera Municipal | 2017FOFIN00226 | Hidalgo | Almoloya | Almoloya | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALMOLOYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 917235.43 | 917235.43 | 917235.43 | 917235.43 | 30.5745 | 0 | Metros lineales | 11294 | 0 | 75 | Financiera: SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACION. / Física: LLEVAMOS AVANCE FISICO DE 75 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965988 | Adecuación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tecocomulco | 2017FAFEF00509 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575906.42 | 538478.87 | 538478.87 | 538478.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300965989 | Adecuación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Coapantla | 2017FAFEF00502 | Hidalgo | Huautla | Coapantla | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 649600 | 613807.38 | 613807.38 | 613807.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300965995 | Obra De Captación De Lluvia Texcaco La Cienega, Tonalaco | 2017APARU00519 | Hidalgo | Calnali | La Ciénega | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3255000 | 3148887.19 | 3148887.19 | 3148887.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300966001 | Obra De Captación De Agua De Lluvia En Localidades De Atlajco | 2017APARU00511 | Hidalgo | Yahualica | Atlajco | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 459069 | 436127.18 | 298406.48 | 298406.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966006 | Obras De Captación De Lluvia San Martín | 2017/APARU-00517 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Martín | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3443024.26 | 3341811.97 | 2308904.77 | 2308904.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966010 | Obras De Captación Y Sanitarios Rurales El Nandho | 2017APARU00522 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Nandho | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1032907 | 939101.44 | 629229.34 | 629229.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966020 | Obras De Captación De Agua De Lluvia Y Sanitarios Rurales Tepehica | 2017APARU00512 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tepehica | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1365000 | 1365000 | 823206.42 | 823206.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966028 | Supervisión Técnica | 2017FGPAR00807 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 884194.98 | 884194.98 | 884194.98 | 884194.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300966034 | Gastos Indirectos De Supervisión Técnica | 2017FGPAR00851 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 884194.97 | 884194.97 | 884194.97 | 884194.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966042 | Atencion Social Y Participación Comunitaria | 2017FGPAR00900 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 316932.74 | 316932.74 | 316932.74 | 316932.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300966049 | Gastos Indirectos De Atención Social | 2017FGPAR00576 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 739509.74 | 739509.74 | 739509.74 | 739509.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966058 | Monitoreo | 2017FGPAR00575 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300966072 | Sistema Integral De Agua Potable Santa Maria Amajac, Tercera Etapa | 2017FAFEF00524 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Santa María Amajac | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9221500.43 | 8245000.43 | 8245000.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13695 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966191 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 2017FAFEF00504 | Hidalgo | Ajacuba | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1391679 | 1295739.41 | 1295739.41 | 1295739.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3594 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966213 | Primera Etapa De Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Jaime Nuno Colonia Centro De Tepetitlan | SEFINP-A-FOFIN-2017-606400178 | Hidalgo | Tepetitlán | Tepetitlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966266 | Transferencia Para La Techumbre De La Escuela Primaria 16 De Septiembre De La Comunidad De San Pedro Nextlalpan | SEFINP-A-FOFIN-GI-2017-6064-00178 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 815925 | 815925 | 815925 | 815925 | 815925 | 242742.36 | 242742.36 | 29.7506 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966387 | Transferencia Para La Construcción De Techado Con Estructura Autosoportable En La Localidad De El Bocja, Jardín De Niños Comunitario | 2017/FOFIN-00241 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 284864.34 | 284864.34 | 284864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 32 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966407 | Transferencia Para La Construcción De Techado Con Estructura Autosoportante En La Localidad De La Col. 20 De Nov. Jardín De Niños ¿Aquiles Serdán¿ | 2017/FOFIN-00242 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 345952.43 | 345952.43 | 345952.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 24 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966431 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Comunitaria De La Comunidad De Santa Rosa | 2017/FOFIN-00243 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 643723.59 | 643723.59 | 643723.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 36 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966440 | Transferencia Para La Construcción De Techado En Escuela General Bartolomé Vargas Lugo | 2017/FOFIN-00244 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 725459.64 | 725459.64 | 725459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966455 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Escuela Primaria ¿Del Pueblo¿ Clave: 13dpr2147h En La Localidad De San Jerónimo, El Arenal | 2017/FOFIN-00245 | Hidalgo | El Arenal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966476 | Perforación De Pozo San Juanico | 2017FAFEF00500 | Hidalgo | Ixmiquilpan | San Juanico | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1820000 | 1752277.29 | 1752277.29 | 1752277.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966679 | Construcción De Pavimentación De 333.00 M2. De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Ixmolintla, Municipio De Molango De Escamilla, Hidalgo. | 2017/FONMI-00474 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 239841 | 239841 | 239841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA SE HA INICIADO PERO NO SE HA HECHO NINGUN PAGO / Física: LA OBRA SE HA INICIADO PERO NO SE HA HECHO NINGUN PAGO / Registro: LA OBRA SE HA INICIADO PERO NO SE HA HECHO NINGUN PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300966989 | Becas Nacionales Para La Educación Superior Manutención Hidalgo 2016-2017 Y 2017-2018 | 2017-FAFEF-00362 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | Educación | En Ejecución | 2017 | 97000000 | 97000000 | 20000000 | 97000000 | 20000000 | 11840726.88 | 11840726.88 | 12.2069 | 0 | Otros | 40831 | 0 | 12.21 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SEFINP-A-FAFEF/GI-2017-2102-00243 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017 OR UN MONTO DE 97 MDP PARA SU EJERCICIO EN LOS CICLOS ESCOLARES 2016-2017 Y 2017-2018. LAS METAS CORRESPONDEN AL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 20,831 BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN A UN MONTO DE $146,724.92 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $90,066.60 DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS FIDUCIARIOS POR HONORARIOS Y GASTO POR DISPERSIÓN DEL PAGO DE BECAS, HABIÉNDOSE CONSTITUIDO LA OBLIGACIÓN DEL PAGO A LA FIDUCIARIA EN EL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA VIGENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967375 | Fortalecimiento De La Infraestructura De La Unidad Básica De Rehabilitación Del Municipio De Jaltocan | EXTPCD2017SED1301 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA DIF HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - SE TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. - EN TRÁMITE LA REINTEGRACIÓN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR $679.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967558 | Estrategia Nacional Para Fomentar Y Fortalecer La Divulgación De La Ciencia, La Tecnología Y La Innovación En Las Entidades Federativas: Hidalgo 2017 | 291646 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 256025.56 | 256025.56 | 256025.56 | 256025.56 | 5.6895 | 0 | Otros | 300 | 0 | 5.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967622 | Programa De Incorporación De Mujeres Indigenas A Posgrados Para El Fortalecimiento Regional 2017 | I000/043/4/2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1885000 | 1885000 | 1885000 | 1199439.79 | 1199439.79 | 1199439.79 | 1199439.79 | 63.6308 | 0 | Otros | 10 | 0 | 63.63 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300967628 | Ampliación De Viviendas Medio Rural Y Urbano (319 Cuartos De 16.50 M2) En Varias Localidades Y Municipios Del Estado De Hidalgo | CEVI-001-2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6380000 | 6380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1276 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300967638 | Iv Etapa De Restauración Del Convento De San Martín Obispo En Alfajayucan, Hidalgo | 1 | Hidalgo | Alfajayucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | E011 Desarrollo Cultural |  | 48-Cultura | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967652 | Estudio Para La Identificacion De Brechas En Las Capacidades Tecnicas Y De Calidad De Los Proveedores Nacionales Del Sector Energetico En El Estado De Hidalgo | FPE-16-C01-I-00070, | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300967777 | Programa De Modernización Para Registros Públicos Y Catastros 2017 | 2017-FAFEF-00849 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13985681.15 | 13985681.15 | 13985681.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN, EL RECUSO SE ENCUENTRA EN LA SFP. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN, EL RECUSO SE ENCUENTRA EN LA SFP. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967838 | Programa De Modernización Para Registros Públicos Y Catastros 2017 | 2017-FAFEF-00849 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA SFP. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN, EL RECUSO SE ENCUENTRA EN LA SFP. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300967870 | Retencion De 1 Al Millar De Los Recursos Del Proyecto: Programa De Modernizacion Para Registros Publicos Y Catastros 2017 | 2017 FAFEF-00850 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13999.68 | 13999.68 | 13999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA SFP / Física: EN PROCESO DE LICITACION, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA SFP / Registro:
HID17170300967907 | Retencion De 1 Al Millar De Los Recursos Del Proyecto: Programa De Modernizacion Para Registros Publicos Y Catastros 2017 | 2017 FAFEF-00850 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN SFP / Física: EN PROCESO DE LICITACION, EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA SFP / Registro:
HID17170300967988 | Convenio Inmujeres | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300968079 | Rendimientos, Construcción Cuartel General De La Secretaria De Seguridad Publica Etapa 8 | 2017-FASPH-01523 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1373520.57 | 1373520.57 | 1373520.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300968649 | Ampliacion De Canchas De Usos Multiples 4ta Etapa (Losa Y Anexo De Blibioteca Con Baños Segundo Nivel) | 2017/FOFIN-00283 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | San Juan Ahuehueco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 957915.04 | 957915.04 | 957915.04 | 51.7792 | 0 | Metros Cuadrados | 1432 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300968656 | Pavimentacion Hidraulica De Calle 5 De Mayo, Col. Centro, Acceso A La Galera En La Localidad De San Lorenzo | 2017FOFIN-00247 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968691 | Rehabilitación Hidráulica De 833.00 M2, Calle Acceso Principal, En La Localidad De Acoxcatlan Municipio De Tepehuacán De Guerrero, Hgo. | 2017/FONMI-00476 | Hidalgo | Tepehuacán de Guerrero | Acoxcatlán | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 776000 | 776000 | 776000 | 776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 682 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968726 | Iii Etapa. Restauración De Santuario Mapethé | 2 | Hidalgo | Cardonal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E011 Desarrollo Cultural |  | 48-Cultura | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6933650 | 6933650 | 6933650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968737 | Rehabilitación Del Centro De Información Cultural Y Red De Bibliotecas | 3 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | E011 Desarrollo Cultural |  | 48-Cultura | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4824002.28 | 4824002.28 | 4824002.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968744 | Restauración De La Casa De Cultura De Real Del Monte | 4 | Hidalgo | Mineral del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | E011 Desarrollo Cultural |  | 48-Cultura | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2927000 | 2927000 | 2927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
HID17170300968765 | 17 Feria Del Libro Infantil Y Juvenil Hidalgo 2017 Federal | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 127695.9 | 127695.9 | 127695.9 | 123049.6 | 123049.6 | 123049.6 | 123049.6 | 96.3614 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96.36 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968775 | Rehabilitación De La Biblioteca Ricardo Garibay | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968778 | Adquisición De Muebles De Oficina Y Estantería | - | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15493.2 | 15493.2 | 15493.2 | 15493.2 | 15493.2 | 15493.2 | 15493.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968783 | Adquisición De Muebles Excepto De Oficina Y Estantería | - | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20434.3 | 20434.3 | 20434.2 | 20434.2 | 20434.2 | 20434.2 | 20434.2 | 99.9995 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300968792 | Adquisición De Equipo De Computo | - | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 14072.5 | 14072.5 | 14072.5 | 14072.5 | 13997 | 13997 | 13997 | 99.4635 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.46 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968793 | Rehabilitación Del Centro De Las Artes Hidalgo | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300968806 | Restauración De Los Espacios Del Cecultah | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
HID17170300968813 | Restauración Capilla La Santa Veracruz | - | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1516224 | 1516224 | 1516224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300969297 | Construccion De Techado (Terminacion), Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre | 2017-FOFIN-00255 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300969307 | Construccion De 31.16 M3 De Muro De Contencion En Primaria Comunitaria Conafe Ismael Beltran Leon, En La Localidad Del Barron, Municipio De Zimapan, Hidalgo | 2017/FONMI-00483 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 242500 | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300969313 | Construccion De 420 M2 De Piso De Concreto Hidraulico En Plaza Principal De La Localidad De Benito Juarez Detzani Municipio De Zimapan, Hidalgo | 2017/FONMI-00482 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 242500 | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300969621 | Perforación De Pozo De Agua Potable En San Nicolas El Xhate | 2017FOFIN-00216 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300969633 | Techumbre De Cancha Deportiva Comunitaria | 2017FOFIN-00234 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300969641 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Guillermo Prieto | 2017FOFIN-00233 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300970234 | Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples | 2017/FOFIN-00906 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 755027.91 | 755027.91 | 755027.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1351 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300970917 | Muebles De Oficina Y Estantería | 2017INMUJER079001 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA DE LA MUJER MUNICIPAL XOCHICOATLÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17926 | 17926 | 17926 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 47.2386 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 47.24 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970921 | Adquisicion De Equipo De Computo | 2017INMUJER079002 | Hidalgo | Xochicoatlán | Xochicoatlán | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA DE LA MUJER MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 32074 | 32074 | 32074 | 32074 | 32074 | 32074 | 32074 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970939 | Adquisicion De Equipo De Computo | 2017INMUJER024001 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA DE LA MUJER MUNICIPAL HUASCA DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300970958 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Vista Hermosa | 2017/FOFIN-00248 | Hidalgo | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970979 | Construcción De Auditorio En La Localidad De Durango, Municipio De Zimapan | 2017-FOFIN-00189 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE ZIMAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970981 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | - | Hidalgo | Tepetitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 17500 | 50 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300970986 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | - | Hidalgo | Tepetitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000.02 | 19000.02 | 19000.02 | 19000.02 | 19000.02 | 9500.01 | 9500.01 | 50 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300970991 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En La Calle Del Barrio El Calvario | 2017-FOFIN-00190 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE ZIMAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970996 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En El Ejido Del Saucillo | 2017-FOFIN-00191 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIMAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300970998 | Rehabilitación De Muro De Contención En Colonia Las Limas | 2017-FOFIN-00192 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE ZIMAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300971001 | Empastado De Canchas De Futbol | 2017-FOFIN-00303 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE ZIMAPAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300971004 | Blvd De Acceso A Zimapan, Hgo. | 2017-FOFIN-00304 | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE ZIMAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300971051 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Santa Monica, Tenango De Doria) | 2017FOFIN-00338 | Hidalgo | Tenango de Doria | Santa Mónica | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1164228.5 | 1164228.5 | 1164228.5 | 1164228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300971059 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De San Isidro La Laguna | 2017FOFIN00281 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro:
HID17170300971066 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Barrio Remedios, Chapantongo | 2017-FOFIN-00237 | Hidalgo | Chapantongo | Barrio Remedios | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170300971069 | Construcción De Techumbre En La Plaza Comunitaria, Barrio El Huizachal, Localidad De Huizachal, Municipio De Chapantongo, Hidaldo | 2017-FOFIN-00236 | Hidalgo | Chapantongo | El Huizachal (San Isidro) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHAPANTONGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 815925 | 815925 | 815925 | 778702.64 | 778702.64 | 778702.64 | 778702.64 | 95.438 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.