## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | BCS18180201139113 | Proyecto de inversión | 2290524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290524.69, modificado:2290524.69}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Venuestiano Carranza, Tramo: Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio, De Cd. Constitucion, Municipiode Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-06 |  | 2290524.69 | 2289455.06 | 2289455.06 | 2289455.06 | 2289455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-07C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2289445.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278323/proyecto_INICIO, 1278323/proyecto_FIN, 1278323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100840531 | Proyecto de inversión | 2325517.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325517.3, modificado:2325517.3}} | Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Álvaro Obregon A Belisario Domínguez (Incluye El Crucero De Morelos Y Belisario | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-05 |  | 2325517 | 2325517 | 2268973 | 2268973 | 2268973 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SI-03-2016/04, contratista:Constructora VAL CARE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1647017.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {948699/proyecto_PROCESO, 948699/proyecto_FIN, 948699/proyecto_INICIO, 948699/proyecto_PROCESO, 948699/proyecto_INICIO, 948699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200690602 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 112569 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA., lon:-110.276186, lat:24.1506984}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 1000000 | 997627 | 962893 | 962893 | 962893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201615/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997626.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_INICIO, 792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200663108 | Proyecto de inversión | 6498192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498192.0, modificado:5822464.92}} | Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfaltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandrio En La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-05-03 |  | 5822464.92 | 5822464.92 | 5822464.92 | 5822464.92 | 5822464.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2016/01, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V, convocante:Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte, monto:4882094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {741781/proyecto_INICIO, 741781/proyecto_PROCESO, 741781/proyecto_INICIO, 741781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748723 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312256 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL, lon:-110.3137236, lat:23.78565004}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748884 | Proyecto de inversión | 64518 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64518.0, modificado:64518.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363676 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM 40, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9652701, lat:23.97490317}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 64518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748742 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748801 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 292230 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9004013, lat:23.98002799}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICS201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748814 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 262541 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILÓMETRO 35 + 600 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-109.9935698, lat:24.06652199}} | 2016-11-23 | 2016-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748823 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 319708 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO, lon:-110.0978428, lat:24.01368544}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833845 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 1800000 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E9-2017, contratista:CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797856.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_INICIO, 941517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830802 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1865000.0}} | Pavimentacion Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 1865000 | 1865000 | 1243559.32 | 1243559.32 | 1243559.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/81, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1243559.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938080/proyecto_INICIO, 938080/proyecto_PROCESO, 938080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830818 | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840000.0, modificado:2940000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-10-25 |  | 2940000 | 2940000 | 2910464.8 | 2910464.8 | 2910464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/25, contratista:Ferand Construcciones, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1943491.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1085435.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938096/proyecto_PROCESO, 938096/proyecto_INICIO, 938096/proyecto_PROCESO, 938096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100838866 | Proyecto de inversión | 1584861.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584861.5, modificado:1584861.5}} | Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo Álvaro Obregón A Mutualismo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-05 |  | 1584861.5 | 1584861.5 | 1575663.86 | 1575663.86 | 1575663.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SI-03-2016/05, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1575681.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {946859/proyecto_INICIO, 946859/proyecto_FIN, 946859/proyecto_PROCESO, 946859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969826 | Proyecto de inversión | 20526765 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0526765E7, modificado:2.0526765E7}} | Construccion De La 2da Etapa Del Gimnasio Auditorio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ Y GRAL FELIX ORTEGA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2018-01-01 | 20526765 | 20526765 | 20502781 | 20502781 | 20502781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2017/07, contratista:ALMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.05027843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104414/proyecto_PROCESO, 1104414/proyecto_INICIO, 1104414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101072513 | Adquisición | 1588320.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588320.06, modificado:1570848.54}} | Area De Juegos Adaptados Para Niños Y Niñas Con Discapacidad En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree), La Paz. / | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | 1681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BLVD COLOSIO Y ABASOLO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1570848.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081906 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos La Ribera Dos - 60260 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60260 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERÍAS DE LA RIBERA, lon:-109.5717087, lat:23.5797038}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 90000 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220287/proyecto_PROCESO, 1220287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969873 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Casa De Día Y Albergue De Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motriz Yo Intelectual (Modulo Ii), En La Ciudad De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52611012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2017-12-01 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081925 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Santa Anita Dos - 57473 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57473 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA RANCHO LOS ALGODONES Y LA GLORIA, lon:-109.6582881, lat:23.17765295}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 170000 | 169708 | 169708 | 169708 | 169708 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:169708.0, importe_modificado:169708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101071244 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Rehabilitación De Parque El Conchalito Con Una Superficie De 5,070 M2, Ubicado En Calle Erizo De Mar Entre Calle Madre Perla Y Calle Ostra En La Col La Esperanza, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ERIZO DE MAR ENTRE CALLE MADRE PERLA Y CALLE OSTRA EN LA COL LA ESPERANZA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 1400000 | 1400000 | 811159 | 811159 | 811159 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081734 | Proyecto de inversión | 224605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224605.0, modificado:224605.0}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Villa Hidalgo - 22688 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22688 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PRESIDENTE MUNICIPAL PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMINIA MADRIGAL Y CALLE JUAN CANO, EL POBLADO VILLA HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 38 KM, lon:-111.9316433, lat:25.14634162}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 224257 | 224257 | 224257 | 224257 | 224257 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-45C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:224257.0, importe_modificado:224257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1220115/proyecto_PROCESO, 1220115/proyecto_FIN, 1220115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081746 | Proyecto de inversión | 94207 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94207.0, modificado:20378.29}} | Amp Red De Distribucion Electrica Ejido Josefa Ortiz De Dominguez - 23758 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23758 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:397, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23620 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR TRAMO CARRETERO CD CONSTITUCION - SAN CARLOS, lon:-111.8322165, lat:25.00333176}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081969 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Santa Anita Uno - 99377 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 99377 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7018601, lat:23.20869267}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220350/proyecto_PROCESO, 1220350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081753 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | Rehabilitacion De Calle En Santa Rosalia Bcs Colonia Los Frailes Acceso Al Itesme - 66352 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 66352 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LOS FRAILES CIUDAD LOS FRAILES, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LOS FRAILES Y , COLONIA LOS FRAILES ACCESO AL ITESME EN SANTA ROSALIA B.C.S., lon:-112.2438758, lat:27.3173034}} | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-015-03/2018, contratista:Joel Antonio Murillo Vázquez, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:187500.0, importe_modificado:187500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1220134/proyecto_PROCESO, 1220134/proyecto_FIN, 1220134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081868 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Miraflores Nueve - 92481 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92481 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7786259, lat:23.36826963}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 135000 | 134987.11 | 134987.11 | 134987.11 | 134987.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1220249/proyecto_PROCESO, 1220249/proyecto_FIN, 1220249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201833 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 499744 | 499744 | 492420 | 492420 | 492420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque Rio Blanco | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201836 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-12 | 2018-12-01 | 500000 | 499380 | 476550 | 476550 | 476550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081782 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 96069 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068110 | Adquisición | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Adquisición De Camiones Recolectores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201843 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077211 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:112000.0}} | Bcss2442018004 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BCSS2442018004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQUINA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS COLONIA 23070, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081580 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Constitución A Ejido Cinco A El Iguajil - 27369 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27369 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EJIDO 5 - AL IGUAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL IGUAJIL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA ESTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.3897073, lat:24.97254123}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM 18C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:139461.0, importe_modificado:139461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219961/proyecto_INICIO, 1219961/proyecto_PROCESO, 1219961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830911 | Proyecto de inversión | 1944059 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944059.0, modificado:1944059.0}} | Pavimentacion De La Calle Francisco Cota Moreno , Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-17 |  | 1944059 | 1944059 | 1943299.08 | 1943299.08 | 1943299.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Habitat-SF-03-2016/01, contratista:Grupo Espinoza Constructores, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3238831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938194/proyecto_INICIO, 938194/proyecto_PROCESO, 938194/proyecto_FIN, 938194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834675 | Proyecto de inversión | 482584 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:441788.0}} | Construcción Comandancia Marquez De León | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-B | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 439609 | 439609 | 281921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201650-B/16, contratista:JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:482584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {942413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830772 | Proyecto de inversión | 3645500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645500.0, modificado:2895500.0}} | Pavimentacion Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A Independencia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-05 |  | 2895500 | 2895500 | 2881152.47 | 2881152.47 | 2881152.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/89, contratista:Urbanizadora Ojeda , convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2688372.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938049/proyecto_INICIO, 938049/proyecto_PROCESO, 938049/proyecto_INICIO, 938049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833884 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201721 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:LOS BARRILES, lon:-109.704577, lat:23.6806}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 800000 | 796745 | 781752 | 781752 | 781752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201721/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:796744.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO, 941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830804 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3810000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Edulis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-25 |  | 3810000 | 3810000 | 3805280.75 | 3805280.75 | 3805280.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/22, contratista:Rosi Construcciones, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3002885.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938082/proyecto_INICIO, 938082/proyecto_PROCESO, 938082/proyecto_INICIO, 938082/proyecto_FIN, 938082/proyecto_INICIO, 938082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830824 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-10-27 |  | 1600000 | 1600000 | 1403907 | 1403907 | 1403907 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/27, contratista:Aldo Giovanni Echeagaray Medina, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:493465.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:385208.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938102/proyecto_PROCESO, 938102/proyecto_INICIO, 938102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833972 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201735 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 2500000 | 2495114 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201735/17, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2495114.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941647/proyecto_PROCESO, 941647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748822 | Proyecto de inversión | 424848.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424848.31, modificado:424848.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325052 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L, lon:-109.9920677, lat:24.05221873}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 424848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300811279 | Proyecto de inversión | 9130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9130000.0, modificado:9979570.0}} | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Calafia, Tramo Tedda A Mejibo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3461330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2278, direccion:(24.029101; -110.260227) (24.024084; -110.274925), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9979570 | 9979570 | 9954184.34 | 9954184.34 | 9954184.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/124, contratista:Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8975254.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915407/proyecto_PROCESO, 915407/proyecto_INICIO, 915407/proyecto_PROCESO, 915407/proyecto_INICIO, 915407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200674076 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:924000.0}} | Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1333 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2165888 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(AQUILES SERDAN A REVOLUCIÓN; 24.14226; -110.329256) (AQUILES SERDAN A REVOLUCION ; 24.141623; -110.328253), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 924000 | 924000 | 888502.88 | 888502.88 | 888502.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/01, contratista:MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1063747.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769830/proyecto_INICIO, 769830/proyecto_PROCESO, 769830/proyecto_FIN, 769830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200673267 | Proyecto de inversión | 3115350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115350.0, modificado:4015350.0}} | Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Natividad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs -1335 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2171119 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:(TRAMO FARO VIEJO (CALLE MANGLE) A FARO NATIVIDAD; 22.894392; -109.933373) (TRAMO FARO VIEJO (CALLE MANGLE) A FARO NATIVIDAD; 22.895637; -109.931581), lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 4015350 | 4015350 | 3853870.52 | 3853870.52 | 3853870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/09, contratista:Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3837222.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769021/proyecto_INICIO, 769021/proyecto_PROCESO, 769021/proyecto_FIN, 769021/proyecto_PROCESO, 769021/proyecto_INICIO, 769021/proyecto_FIN, 769021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748737 | Proyecto de inversión | 141171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141171.2, modificado:141171.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Santa Rita Delegacion Los Dolores El Caporal - 363533 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363533 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4657503, lat:24.59163068}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 141171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200717766 | Proyecto de inversión | 1058313.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058313.81, modificado:1058313.0}} | Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114760 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES., lon:-109.9389977, lat:23.9739884}} | 2016-09-22 | 2016-12-31 | 1058313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906470 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191087 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906495 | Proyecto de inversión | 455887.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450887.06, modificado:455887.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:455887.0}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breyitas - 188879 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL OOMSAPAS DE LA PAZ | 188879 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:PUEBLO LAS BREYITAS, 23350 LAS BREYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LAS BREYITAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.3158429, lat:23.82816565}} | 2017-05-02 | 2017-12-29 | 455887 | 449112 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-2016-17, contratista:JAI D ALI DOMINGUEZ MACKLIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:449112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1032748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300966999 | Proyecto de inversión | 76036202 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.6036202E7, modificado:7.6036202E7}} | Reconstruccion De La Carretera Vizcaino - Bahia Tortugas (101-000 Al 116-207) 15.207 Km En El Municipio De Mulege, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 59114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CARRETERA VIZCAINO - BAHIA TORTUGAS (101-000 AL 116-207)., lon:-114.895833, lat:27.691666}} | 2017-09-15 |  | 76036202 | 76036202 | 74402919.5 | 74402919.5 | 74402919.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R9-SF-02-2017/02, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:8.243946246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1101254/proyecto_PROCESO, 1101254/proyecto_INICIO, 1101254/proyecto_FIN, 1101254/proyecto_INICIO, 1101254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081826 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En El Municipio De Los Cabos Veinte - 72330 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 72330 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.7086883, lat:23.19459071}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2195239.86 | 658571.96 | 658571.96 | 658571.96 | 658571.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-017-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNADIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:6585719.57, importe_modificado:6585719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969026 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones De Las Calles: 1.- Benito Juarez, Tramo: Crisantemo A Rosal, 2.- Rosal, Tramo: Benito Juarez A Francisco I. Madero, 3.- Francisco I. Madero, Tramo: Rosal A Cri | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLES: 1.- BENITO JUAREZ, TRAMO: CRISANTEMO A ROSAL, 2.- ROSAL, TRAMO: BENITO JUAREZ A FRANCISCO I. MADERO, 3.- FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: ROSAL A CRISANTEMO, 4.- CRISANTEMO, TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A BENITO JUAREZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 1290000 | 1290000 | 1026177.42 | 1026177.42 | 1026177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/25, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1289896.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103503/proyecto_INICIO, 1103503/proyecto_PROCESO, 1103503/proyecto_FIN, 1103503/proyecto_INICIO, 1103503/proyecto_FIN, 1103503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081723 | Proyecto de inversión | 915925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915925.7, modificado:915925.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En San Isidro - 26735 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26735 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL POBLADO SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADO 150 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0423228, lat:26.20404792}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 884962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-53C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:912085.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401055113 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Escalinata Colina De La Cruz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PDRE201702 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 1500000 | 1463881 | 1442427 | 1442427 | 1442427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRODER1702/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1463880.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_PROCESO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081916 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Salto De Gavarain Uno - 60300 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60300 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 UND RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6934396, lat:23.30467578}} | 2018-06-15 | 2018-12-01 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220297/proyecto_PROCESO, 1220297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081956 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1015000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl San Felipe Siete - 59411 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59411 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8534458, lat:23.1118983}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1015000 | 302199.44 | 302199.44 | 302199.44 | 302199.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.21}} | {1220337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081841 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado En La Delegacion De Cabo San Lucas Diez F Zap - 74168 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 74168 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, lon:-109.9251662, lat:22.95227333}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 400000 | 176226.57 | 176226.57 | 176226.57 | 176226.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3150341.17, importe_modificado:3150341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1220222/proyecto_INICIO, 1220222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081968 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Palo Escopeta Dos - 92580 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92580 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:578, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS GARDENIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.6055345, lat:23.18586178}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 80000 | 79808 | 79808 | 79808 | 79808 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220349/proyecto_PROCESO, 1220349/proyecto_FIN, 1220349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081932 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Catarina Tres - 93293 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93293 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA CATARINA, lon:-109.6896316, lat:23.14057019}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 165000 | 164778 | 164778 | 164778 | 164778 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220313/proyecto_INICIO, 1220313/proyecto_PROCESO, 1220313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081812 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Suministro De Equipo Agricola - 57621 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 57621 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1700, direccion:RANCHERIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO, LOS BARRILES, TODOS SANTOS, LOS DOLORES, EL CARRIZAL, LOS PLANES Y EL SARGENTO, 00000 EL CAPORAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CABECERA MUNICIPAL DELEGACIÓN DE LOS BARRILES, DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS, DELEGAC, lon:-111.1991352, lat:24.79840079}} | 2018-04-18 | 2018-11-30 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081816 | Proyecto de inversión | 5473235.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5473235.46, modificado:5473235.46}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Ejidal Antes Cola De Ballena Primera Etapa - 106950 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 106950 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA COL. EJIDAL ANTES LA BALLENA PRIMERA ETAPA, 23434 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JOSE DEL CABO, lon:-109.7345069, lat:23.11232097}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 5473235.46 | 5473235.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-10/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6819421.57, importe_modificado:6819421.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081851 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos La Candelaria Dos - 60259 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60259 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA, lon:-110.0257395, lat:23.07404165}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 90000 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220232/proyecto_PROCESO, 1220232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068033 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policía Preventiva Y Transito Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTSP201802 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-04 | 2018-11-01 | 2000000 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201082218 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Taste Santa Rosa Uno - 93314 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93314 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:941, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHO SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS DOS AMIGOS SANTA ROSA, lon:-109.7266326, lat:23.09113538}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 55000 | 44627 | 44627 | 44627 | 44627 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220599/proyecto_INICIO, 1220599/proyecto_FIN, 1220599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638128 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201620 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2500000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-002-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:2499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715608/proyecto_PROCESO, 715608/proyecto_FIN, 715608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748728 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309139 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR, lon:-109.7615305, lat:23.64625397}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200879220 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglito | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | RA23201604 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2500000 | 2490071 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201604/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2490071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988623/proyecto_INICIO, 988623/proyecto_PROCESO, 988623/proyecto_FIN, 988623/proyecto_INICIO, 988623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830751 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-10 |  | 1680000 | 1680000 | 1667011.42 | 1667011.42 | 1667011.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:362501.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/17, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:912357.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938027/proyecto_INICIO, 938027/proyecto_PROCESO, 938027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830823 | Proyecto de inversión | 5573800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5573800.0, modificado:6928800.0}} | Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-11-30 |  | 6928800 | 6928800 | 6928090 | 6928090 | 6928090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/77, contratista:Constructora Eyco, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5479328.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938101/proyecto_PROCESO, 938101/proyecto_INICIO, 938101/proyecto_PROCESO, 938101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748720 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 270595 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:432, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.211994, lat:24.15068316}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830347 | Proyecto de inversión | 485092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485092.96, modificado:485092.66}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización, Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-17 |  | 485092.66 | 485092.66 | 476870.2 | 476870.2 | 476870.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/62, contratista:LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:476870.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937575/proyecto_PROCESO, 937575/proyecto_FIN, 937575/proyecto_INICIO, 937575/proyecto_PROCESO, 937575/proyecto_INICIO, 937575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973247 | Proyecto de inversión | 576346.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576346.42, modificado:576346.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 21250 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 21250 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 61 + 00 RANCHERIA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA, lon:-110.057841, lat:23.80727425}} | 2017-05-15 | 2017-12-29 | 576346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401049398 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | Rebombeo, En La Col. Las Palmas, Cabo San Lucas, Mpio. Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COL. LAS PALMAS,, lon:-109.915555, lat:22.889722}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 3350000 | 3350000 | 3289975.12 | 3289975.12 | 3289975.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2017/23, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:3289975.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185610/proyecto_INICIO, 1185610/proyecto_PROCESO, 1185610/proyecto_FIN, 1185610/proyecto_PROCESO, 1185610/proyecto_FIN, 1185610/proyecto_INICIO, 1185610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051507 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201751 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 600000 | 597349 | 298675 | 298675 | 298675 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E24-2017, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:597349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077184 | Adquisición | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}} | Bcss2442018003 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BCSS2442018003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQ VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS C.P. 23070, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068126 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201824 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA CAMINO REAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 898873 | 898873 | 522822 | 522822 | 522822 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081790 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 96131 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068259 | Adquisición | 10300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03E7, modificado:1.03E7}} | Adquisición De Vehículo Dezazolvadora Tipo Vactor | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - OOMSAPAS | FTPE201838 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-06-01 | 10300000 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081893 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Pozos Nueve - 83246 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83246 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + UND RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9606705, lat:23.01636596}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 360000 | 359136 | 359136 | 359136 | 359136 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1220274/proyecto_PROCESO, 1220274/proyecto_INICIO, 1220274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081951 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Modulo De Hidroponia San Felipe Tres - 95452 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95452 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8530001, lat:23.11504952}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 420000 | 419981.7 | 419981.7 | 419981.7 | 419981.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220332/proyecto_FIN, 1220332/proyecto_INICIO, 1220332/proyecto_PROCESO, 1220332/proyecto_INICIO, 1220332/proyecto_PROCESO, 1220332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081821 | Acción | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 69450 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081835 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Santiago Uno - 83571 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83571 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7204375, lat:23.47592564}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 70000 | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220216/proyecto_FIN, 1220216/proyecto_PROCESO, 1220216/proyecto_INICIO, 1220216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081847 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Caduaño Dos - 56862 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 56862 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:BRECHA TRAMO CADUAÑO - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN PEDRO A 4 KM DE LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, lon:-109.7841319, lat:23.31903143}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 170000 | 169708 | 169708 | 169708 | 169708 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:169708.0, importe_modificado:169708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081737 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carr Insurgentes La Purisima Tramo Zaragoza Sto Domingo A Palo Blanco - 41149 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 41149 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.8448046, lat:25.40110082}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 140331 | 140331 | 140331 | 140331 | 140331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-31C/18, contratista:JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:140331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220118/proyecto_PROCESO, 1220118/proyecto_FIN, 1220118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748790 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325324 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL PIOJILLO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y , SIGUIENDO LA CALL, lon:-110.2603992, lat:24.16611034}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830759 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Ferbrero A Blvd. Virginia Peralta | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-25 |  | 1728000 | 1728000 | 1412066.83 | 1412066.83 | 1412066.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:469897.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/18, contratista:CONSTRUCTORA VAL CARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:907162.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938035/proyecto_PROCESO, 938035/proyecto_INICIO, 938035/proyecto_PROCESO, 938035/proyecto_FIN, 938035/proyecto_INICIO, 938035/proyecto_FIN, 938035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833897 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201723 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 300000 | 299397 | 295009 | 295009 | 295009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201723/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299397.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941571/proyecto_FIN, 941571/proyecto_PROCESO, 941571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892651 | Proyecto de inversión | 8357742.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8357742.3, modificado:8357742.3}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica, Saneamiento Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas, Guar Y Señalamiento De La Calle Ballenas, Tramo: Blvd. Delfines A Calle Sin Nombre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BLVD. DELFINES A CALLE SIN NOMBRE, lon:-111.343333, lat:26.012777}} | 2017-06-30 |  | 8357742 | 8357742 | 8257741.59 | 8257741.59 | 8257741.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2017/02, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:8056152.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004032/proyecto_INICIO, 1004032/proyecto_PROCESO, 1004032/proyecto_INICIO, 1004032/proyecto_PROCESO, 1004032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906469 | Proyecto de inversión | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190974 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 190974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830593 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3365000.0}} | Pavimentacion Calle Aztecas, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-04 |  | 3365000 | 3365000 | 3355048.43 | 3355048.43 | 3355048.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/55, contratista:Moore Ingeniería y Supervisión, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2577683.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/108, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:253600.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937849/proyecto_PROCESO, 937849/proyecto_INICIO, 937849/proyecto_PROCESO, 937849/proyecto_INICIO, 937849/proyecto_PROCESO, 937849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830633 | Proyecto de inversión | 1277165.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277165.69, modificado:1277165.69}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C-D.), Col. El Carrizal | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-15 |  | 1277165.59 | 1277165.59 | 1255503.02 | 1255503.02 | 1255503.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/129, contratista:LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1255518.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937889/proyecto_INICIO, 937889/proyecto_PROCESO, 937889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833818 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA | FMBM201708 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 650000 | 645122 | 645122 | 645122 | 645122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P1-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:645121.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833957 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201734 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 350000 | 348287 | 343183 | 343183 | 343183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201734/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:348287.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941632/proyecto_INICIO, 941632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830352 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:4270000.0}} | Pavimentacion De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Senegal A Palma Datilera | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-17 |  | 4270000 | 4270000 | 4259852.06 | 4259852.06 | 4259852.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:263468.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/47, contratista:Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3826866.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937580/proyecto_INICIO, 937580/proyecto_PROCESO, 937580/proyecto_INICIO, 937580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830397 | Proyecto de inversión | 33081029.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.308102932E7, modificado:3.3081029E7}} | Rehabilitación Del Estadio De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52612256 | N | 0 | 0 | 100748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. FELIX ORTEGA AVILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-30 | 2017-04-01 | 33081029 | 33081029 | 32520298 | 32520298 | 32520298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2016/05, contratista:Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:3.308102932E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937627/proyecto_PROCESO, 937627/proyecto_INICIO, 937627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969111 | Proyecto de inversión | 4300800 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300800.0, modificado:4300800.0}} | Construccion De Concreto Asfaltico De La Calle Marcelo Rubio, Tramo: Miguel Hidalgo A Calle Sn, Incluye: Callejon A Lic. Primo Verdad, En La Cd. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO, TRAMO: MIGUEL HIDALGO A CALLE SN, INCLUYE: CALLEJON A LIC. PRIMO VERDAD, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 4300800 | 4300800 | 3435184.71 | 3435184.71 | 3435184.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2017/01, contratista:CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4147146.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103601/proyecto_INICIO, 1103601/proyecto_PROCESO, 1103601/proyecto_INICIO, 1103601/proyecto_PROCESO, 1103601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973265 | Acción | 15000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.02, modificado:15000.0}} | Telefonos - 223396 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081911 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Modulo De Hidroponia El Salto De Gavarain Uno - 95641 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95641 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6909505, lat:23.30743473}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139993.9 | 139993.9 | 139993.9 | 139993.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220292/proyecto_PROCESO, 1220292/proyecto_INICIO, 1220292/proyecto_FIN, 1220292/proyecto_INICIO, 1220292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081945 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Sauzal Dieciocho - 83165 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83165 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9156564, lat:23.05171801}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 720000 | 718272 | 718272 | 718272 | 718272 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1220326/proyecto_INICIO, 1220326/proyecto_FIN, 1220326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401049038 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Carretera Escenica, Tramo: Retorno Hotel Marina Palmira A Retorno Hotel De La Concha, Cd. De La Paz, Municipio De La Paz, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESCENICA, TRAMO: RETORNO HOTEL MARINA PALMIRA A RETORNO HOTEL DE LA CONCHA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/22, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2948719.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185205/proyecto_INICIO, 1185205/proyecto_FIN, 1185205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068064 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adquisición Vehículo Pintarrayas E Insumos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201811 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-05 | 2018-11-01 | 2000000 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068073 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201842 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201082225 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Migriño Cuatro - 83262 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83262 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1110, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23590 EL MORO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO, lon:-109.9981662, lat:23.14403699}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 160000 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220606/proyecto_INICIO, 1220606/proyecto_FIN, 1220606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081887 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Los Paredones Cuatro - 57134 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57134 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA LOS PAREDONES, 23477 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERÍA DE LOS PAREDONES, lon:-109.9253396, lat:22.96112297}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 340000 | 339416 | 339416 | 339416 | 339416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:339416.0, importe_modificado:339416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051493 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICILIA MAYOR-DIRECCIÓN DE COMERCIO. | FMUM201754 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 650000 | 643265 | 643265 | 643265 | 643265 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E25-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:643265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081829 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño Para Personas Con Discapacidad En El Municipio De Los Cabos Diez F Zap - 72505 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 72505 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.7086883, lat:23.19517219}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1500000 | 446161.54 | 446161.54 | 446161.54 | 446161.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-019-18, contratista:CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4461615.4, importe_modificado:4461615.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1220210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081837 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Las Animas Dos - 95943 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95943 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA ANIMAS ALTAS, 23407 LAS ÁNIMAS ALTAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS ALTAS, lon:-109.6874895, lat:23.08264877}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220218/proyecto_INICIO, 1220218/proyecto_PROCESO, 1220218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081842 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Cabo San Lucas San Lucas Veinte F Zap - 71740 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 71740 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, lon:-109.9305735, lat:22.95490123}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2700000 | 894512.42 | 894512.42 | 894512.42 | 894512.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/CSL/OC/R33-010-18, contratista:MARTIN RAMON ARIPEZ BALDENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.746488527E7, importe_modificado:1.746485527E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1220223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081970 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos Santa Anita Dos - 99346 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 99346 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7087421, lat:23.19638606}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 120000 | 35463.78 | 35463.78 | 35463.78 | 35463.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081871 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Miraflores Quince - 69860 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69860 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES, lon:-109.7782826, lat:23.36984543}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 675000 | 197237.24 | 197237.24 | 197237.24 | 197237.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081872 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Miraflores Veinticuatr - 68086 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 68086 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781967, lat:23.36700898}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2880000 | 964638.87 | 964638.87 | 964638.87 | 964638.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5359104.82, importe_modificado:5359104.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.48}} | {1220253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101068188 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOS BARRILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 150000 | 149744 | 44923 | 44923 | 44923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101080447 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Remodelación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-01 |  | 10000000 | 10000000 | 5237960 | 5237960 | 4412080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081775 | Acción | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | Scanner - 140667 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081593 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona Isla San Lazaro - 45126 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45126 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIO CONOCIDO, lon:-112.1130897, lat:25.19442586}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081825 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo San Jose F Zap Veinte - 71484 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 71484 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, lon:-109.7389865, lat:23.09996433}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2700000 | 886944.91 | 886944.91 | 886944.91 | 886944.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18, contratista:Juan Carlos Garcia Lorenzo., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.73023687E7, importe_modificado:1.73023687E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1220206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081724 | Proyecto de inversión | 924300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924300.0, modificado:924300.0}} | Rehabilitación De Camino Rural San Miguel De Comondu A San Jose De Comondu - 110408 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 110408 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE COMONDU - SAN MIGUEL DE COMONDU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SAM MIGUEL DE COMONDU SE ENCUENTRA UBICADO A 140KM APROXIMADAMENT, lon:-111.8244852, lat:26.05866513}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 916822.83 | 916822.83 | 916822.83 | 916822.83 | 916822.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-52C/18, contratista:ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:920791.76, importe_modificado:920791.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220105/proyecto_PROCESO, 1220105/proyecto_INICIO, 1220105/proyecto_PROCESO, 1220105/proyecto_INICIO, 1220105/proyecto_FIN, 1220105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16180101078468 | Proyecto de inversión | 6022948 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6022948.0, modificado:6022948.0}} | Rehabilitacion Del Centro Historico Plaza Principal Y Calle Empedradas Del Primer Cuadro En El Poblado De San Antonio Del Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMN2016001 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN ANTONIO, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-06 | 2017-04-01 | 6022948 | 5604422 | 4128812 | 4128812 | 4077572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMN2016001/16, contratista:CONSTRUCCIONES MTN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5604421.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748826 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309351 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 107 + 000 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.1039987, lat:23.23838588}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637064 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201613 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-19 | 2016-09-01 | 800000 | 800000 | 798376 | 798376 | 798376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:MARIA LOURDES TERRAZAS RETES, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:798375.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_PROCESO, 714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830935 | Proyecto de inversión | 2790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790000.0, modificado:2640000.0}} | Pavimentacion Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-12-20 |  | 2640000 | 2640000 | 2632370.93 | 2632370.93 | 2632370.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/100, contratista:Aldo Giovanni Echeagaray Medina, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2687901.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938220/proyecto_INICIO, 938220/proyecto_PROCESO, 938220/proyecto_INICIO, 938220/proyecto_PROCESO, 938220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892859 | Proyecto de inversión | 5680534.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5680534.13, modificado:5680534.13}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Alumbrado Publico, Banquetas, Guarniciones Y Semaforizacion Del Carril De Desaceleracion Y Entronque Libramiento Santiago Oceguera Con La Calle Constituyentes | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ENTRONQUE LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA CON LA CALLE CONSTITUYENTES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-06-30 |  | 5680534.13 | 5680534.13 | 5257322.93 | 5257322.93 | 5257322.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/08, contratista:VICER AGREGADOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4855852.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004247/proyecto_INICIO, 1004247/proyecto_FIN, 1004247/proyecto_INICIO, 1004247/proyecto_PROCESO, 1004247/proyecto_INICIO, 1004247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906484 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | No Break - 143905 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 143905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1032737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200896740 | Proyecto de inversión | 6540500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6540500.0, modificado:6458554.5}} | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De Varias Calles Del Poblado Del Pescadero, 1.-Calle Sin Nombre, Tramo: Ramal A El Pescadero A Cad.0 174, 2.-Calle Sin Nombre Ramal A El Pescadero A Cad.0 320 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 5111011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:cad 0 000; 23.36394; -110.167288 cad 0 065; 23.363418; -110.167197 cad 0 000 ; 23.363975; -110.167825 cad 0 064; 23.363443; -110.168109 Ramal a el Pes, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6458554.5 | 6458554.5 | 6368556.76 | 6368556.76 | 6368556.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/14, contratista:SEÑALAMIENTO BAJA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:6356694.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1022543/proyecto_PROCESO, 1022543/proyecto_INICIO, 1022543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892722 | Proyecto de inversión | 3263700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263700.0, modificado:3263700.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina, Tramo: Santos Degollado A Benito Juarez Garcia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO A BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-06-30 |  | 3263700 | 3263700 | 3172682.01 | 3172682.01 | 3172682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2017/05, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2278100.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004108/proyecto_FIN, 1004108/proyecto_INICIO, 1004108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200880112 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201606 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2300000 | 2298795 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201606/16, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2298795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989647/proyecto_FIN, 989647/proyecto_INICIO, 989647/proyecto_FIN, 989647/proyecto_INICIO, 989647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833929 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezud A Ocampo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201729 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 200000 | 199113 | 196195 | 196195 | 196195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201729/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:199112.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941604/proyecto_PROCESO, 941604/proyecto_FIN, 941604/proyecto_INICIO, 941604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100834252 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS | FMRE201702 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-12-01 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200898356 | Proyecto de inversión | 2125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.0, modificado:2125000.0}} | Rehabilitación Del Parque Publico Col. 4 De Marzo, Ubicado En Calle Viuda De Tapia Entre Constituyentes De 1974 Y Manuel Torres Iglesias En La Localidad De Ciudad Constitucion Mpio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIUDA DE TAPIA ENTRE CONSTITUYENTES DE 1974 Y MANUEL TORRES IGLESIAS, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2125000 | 2125000 | 2065952 | 2065952 | 2065952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2017/09, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2065951.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1024159/proyecto_INICIO, 1024159/proyecto_PROCESO, 1024159/proyecto_FIN, 1024159/proyecto_PROCESO, 1024159/proyecto_FIN, 1024159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834689 | Proyecto de inversión | 800800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:800800.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subconmandancia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-D | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 800800 | 796847 | 793417 | 793417 | 668185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-D/16, contratista:GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:800800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942427/proyecto_PROCESO, 942427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400815983 | Proyecto de inversión | 11868000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868E7, modificado:1.1868E7}} | Pavimentacion Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General ( Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitucion Mpio De Comondu | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2502049 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(DESDE ALVAREZ RICO HASTA HOPITAL; 25.019895; -111.661885) (DESDE ALVAREZ RICO A HOSPITAL; 25.022734; -111.663129), lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-08-15 |  | 11868000 | 11868000 | 11494188.53 | 11494188.53 | 11494188.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/14, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.149422403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {920706/proyecto_PROCESO, 920706/proyecto_INICIO, 920706/proyecto_FIN, 920706/proyecto_PROCESO, 920706/proyecto_INICIO, 920706/proyecto_PROCESO, 920706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833882 | Adquisición | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICPALES | FMUM201720 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/018-2017, contratista:ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973267 | Acción | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Archiveros - 223242 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969847 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Construccion De Gradas Porteria Norte Del Estadio De Futbol Guaycura En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ Y GENERAL FELIX ORTEGA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2018-01-01 | 21000000 | 21000000 | 20994336 | 20994336 | 20994336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2017/08, contratista:CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.09981515E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973290 | Proyecto de inversión | 444920.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444920.77, modificado:444921.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Linda - 18322 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 18322 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON COCHIMIES, CALLE FRANCISCO VIL, lon:-110.2820305, lat:24.15082087}} | 2017-05-04 | 2017-12-29 | 444921 | 443248 | 441338 | 441338 | 400678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-17, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:443248.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108370/proyecto_INICIO, 1108370/proyecto_PROCESO, 1108370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081742 | Proyecto de inversión | 274777.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274777.71, modificado:274777.71}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ley Federal De Aguas Numero Tres - 26515 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26515 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:392, direccion:BOULEVARD LUIS HECHEVERRIA PUEBLO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO COVARRUBIAS, EL POBLADO EJIDO NUMERO 3 SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA CAB, lon:-111.5647973, lat:25.25051053}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-37C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:274247.37, importe_modificado:274247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220123/proyecto_INICIO, 1220123/proyecto_FIN, 1220123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101075472 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento Capta Los Cabos | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD. | - | N | 0 | 0 | 287670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:BLVD. PASEO DE LA MARINA, COLONIA CENTRO MARINA DE CABO SAN LUCAS, 2350., lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 1500000 | 1500000 | 746583 | 746583 | 746583 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/28LPGBCSSFASSADRM046, contratista:LUIS ISMAEL ROSAS SOTRES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1493165.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1212866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083741 | Proyecto de inversión | 731492.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731492.14, modificado:731492.14}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Trece B Calle Nicaragua Calle Trece Colonia Las Brisas - 87956 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 87956 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE MEXICO, CALLE CALLE 15 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE CATORCE SE TOMA LA, lon:-111.3643235, lat:26.02557761}} | 2018-06-01 | 2018-08-17 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201083745 | Proyecto de inversión | 110700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110700.5, modificado:110700.5}} | Amp Red De Disctribucion Electrica Col Miramar Loreto - 23968 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23968 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE B 4 Y CALLE DELFINES, CALLE POR DEFINIR ACCESO CALLE DELFINES CERCA DEL TEMPLO LA LUZ DEL MUNDA, lon:-111.3645634, lat:26.0150801}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081839 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Boca De La Sierra Uno - 60131 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60131 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MIRAFLORES - BOCA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO BOCA DE LA SIERRA, 23520 BOCA DE LA SIERRA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO BOCA DE LA SIERRA, lon:-109.8179218, lat:23.38936237}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220220/proyecto_INICIO, 1220220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081789 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 96142 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068042 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Equipamiento Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | FTBM201806 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 270000 | 269967 | 269967 | 269967 | 269967 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/03-2018, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:269967.0, importe_modificado:269967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205145/proyecto_FIN, 1205145/proyecto_PROCESO, 1205145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068057 | Proyecto de inversión | 2829424.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829424.47, modificado:2829424.47}} | Mejoramiento Cereso San Jose Del Cabo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Publica | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Carretera Transpeninsular km 52.5 Mesa Santa Anita San Jose del Cabo, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2546482.02 | 1408784.3 | 1408784.3 | 1408784.3 | 1408784.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083759 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos El Toro Muerto Tres - 57686 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57686 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7446264, lat:23.05962187}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 135000 | 134862.46 | 134862.46 | 134862.46 | 134862.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-2, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:134862.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.79}} | {1222140/proyecto_PROCESO, 1222140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041120 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2403270.0}} | Rehabilitación Del Parque Publico Exploradores En La Calle Sebastian Vizcaino, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN VIZCAINO, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2403270 | 2403270 | 2354913.82 | 2354913.82 | 2354913.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2017/14, contratista:HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2354916.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176200/proyecto_INICIO, 1176200/proyecto_FIN, 1176200/proyecto_PROCESO, 1176200/proyecto_INICIO, 1176200/proyecto_PROCESO, 1176200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637878 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201607 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:COLONIA EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149540 | 148895 | 148895 | 46408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201607/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149539.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN, 715339/proyecto_INICIO, 715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830771 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1448659.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-18 |  | 1448659 | 1448659 | 1442968.32 | 1442968.32 | 1442968.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938048/proyecto_INICIO, 938048/proyecto_PROCESO, 938048/proyecto_INICIO, 938048/proyecto_FIN, 938048/proyecto_INICIO, 938048/proyecto_FIN, 938048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830779 | Proyecto de inversión | 3528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3858000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta A Blvd. Forjadores | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIPRES, TRAMO BLVD. VIRGINIA PERALTA A BLVD. FORJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-25 |  | 3858000 | 3858000 | 3855337.86 | 3855337.86 | 3855337.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/20, contratista:Grupo Firme de México, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3266591.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:201612.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938056/proyecto_PROCESO, 938056/proyecto_INICIO, 938056/proyecto_FIN, 938056/proyecto_INICIO, 938056/proyecto_PROCESO, 938056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830780 | Proyecto de inversión | 18492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8492E7, modificado:1.7742E7}} | Pavimentacion Calle Articulo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 17742000 | 17742000 | 17693566 | 17693566 | 17693566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/68, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.6270348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938057/proyecto_INICIO, 938057/proyecto_PROCESO, 938057/proyecto_FIN, 938057/proyecto_INICIO, 938057/proyecto_PROCESO, 938057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830785 | Proyecto de inversión | 7498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7498000.0, modificado:7198000.0}} | Pavimentacion Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 7198000 | 7198000 | 7187129.26 | 7187129.26 | 7187129.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/72, contratista:Construcciones Lizárraga, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:6253189.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938062/proyecto_INICIO, 938062/proyecto_PROCESO, 938062/proyecto_INICIO, 938062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100841625 | Proyecto de inversión | 3788817.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788817.22, modificado:3788817.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 17864 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COLINDANTE A , lon:-110.2576828, lat:24.15733584}} | 2017-05-03 | 2017-12-29 | 3788817 | 3788817 | 3772485 | 3772485 | 3772485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3751429.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949876/proyecto_INICIO, 949876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748811 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza Ej El Carrizal - 285260 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 285260 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1510, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TRANS LA PAZ-C SAN LUCAS - MELITON ALBAÑEZ KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATANZA, 23250 LA MATANZA, LA PAZ, lon:-110.2788817, lat:23.6372063}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830870 | Proyecto de inversión | 4968000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968000.0, modificado:5368000.0}} | Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 5368000 | 5368000 | 5324864.07 | 5324864.07 | 5324864.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/65, contratista:Constructora VAL CARE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4811433.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938150/proyecto_INICIO, 938150/proyecto_FIN, 938150/proyecto_PROCESO, 938150/proyecto_INICIO, 938150/proyecto_PROCESO, 938150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830928 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}} | Reencarpetado De La Calle Benito Juarez, Tramo: Alvaro Obregon A Nicolas Bravo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 72564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ALVARO OBREGON A NICOLAS BRAVO, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 512000 | 512000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SI-01-2016/131, contratista:HD GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:503322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {938213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830428 | Proyecto de inversión | 4290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4290000.0, modificado:4360000.0}} | Pavimentacion Del Circuito Calles 1.- Granada, Tramo Tuna A Avellana; 2.- Avellana, Tramo Granada A Topar; 3.- Piñón, Tramo Avellana A Limón | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-15 |  | 4360000 | 4360000 | 4352101.23 | 4352101.23 | 4352101.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/57, contratista:Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3495793.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:490454.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937666/proyecto_PROCESO, 937666/proyecto_INICIO, 937666/proyecto_PROCESO, 937666/proyecto_FIN, 937666/proyecto_INICIO, 937666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200672382 | Proyecto de inversión | 2002725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002725.0, modificado:2302725.0}} | Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias,Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1331 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2170879 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(MEXICO A DURANGO; 24.158624; -110.296284) (MEXICO A DURANGO; 24.157772; -110.294999), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 2302725 | 2302725 | 2262019.81 | 2262019.81 | 2262019.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/05, contratista:Arturo Palacios Reyes, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2382748.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {768136/proyecto_INICIO, 768136/proyecto_PROCESO, 768136/proyecto_INICIO, 768136/proyecto_FIN, 768136/proyecto_PROCESO, 768136/proyecto_INICIO, 768136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300967008 | Proyecto de inversión | 25658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.56588E7, modificado:2.5145624E7}} | Reconstruccion De La Carretera La Bocana - Punta Abreojos (0-000 Al 5-132) 5.132 Km, En El Municipio De Mulege, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 59114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CARRETERA LA BOCANA - PUNTA ABREOJOS (0-000 AL 5-132), lon:-113.735938, lat:26.803119}} | 2017-09-15 |  | 25145624 | 25145624 | 24878949.1 | 24878949.1 | 24878949.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R9-SF-02-2017/03, contratista:INMOBILIARIA MEOR, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2.48789491E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1101263/proyecto_INICIO, 1101263/proyecto_PROCESO, 1101263/proyecto_INICIO, 1101263/proyecto_FIN, 1101263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906474 | Proyecto de inversión | 16150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16150.0, modificado:16150.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191121 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041741 | Proyecto de inversión | 1745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745000.0, modificado:1725805.0}} | Rehabilitación Del Parque Chato Covarrubias Ubicado En La Colonia Pioneros Ii, En Calle Eduardo Hampl Hentschel Entre Calle Alejo Verdugo Y Calle General Marquez De Leon | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EDUARDO HAMPL HENTSCHEL ENTRE CALLE ALEJO VERDUGO Y CALLE GENERAL MARQUEZ DE LEON, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1725805 | 1725805 | 1695938 | 1695938 | 1695938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2017/15, contratista:GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V., , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1695937.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176821/proyecto_INICIO, 1176821/proyecto_FIN, 1176821/proyecto_PROCESO, 1176821/proyecto_FIN, 1176821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081914 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares El Salto De Gavarain Uno - 83046 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83046 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6374033, lat:23.34350554}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 85000 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081923 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas Santa Anita Ocho - 92643 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92643 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.701976, lat:23.18076959}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 60000 | 59999.56 | 59999.56 | 59999.56 | 59999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1220304/proyecto_PROCESO, 1220304/proyecto_FIN, 1220304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081937 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Santiago Siete - 92267 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92267 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7145152, lat:23.48206614}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 245000 | 244818 | 244818 | 244818 | 244818 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1220318/proyecto_FIN, 1220318/proyecto_PROCESO, 1220318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081958 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares San Felipe Cuatro - 57432 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57432 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8529692, lat:23.11274464}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 340000 | 339416 | 339416 | 339416 | 339416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:339416.0, importe_modificado:339416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081963 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas La Trinidad Cuatro - 92717 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92717 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + UND EJIDO LA TRINIDAD, 23593 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9853554, lat:23.13287769}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 30000 | 29999.78 | 29999.78 | 29999.78 | 29999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1220344/proyecto_PROCESO, 1220344/proyecto_INICIO, 1220344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081846 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Caduaño Tres - 60155 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60155 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE CADUAÑO, lon:-109.7795558, lat:23.33141594}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 180000 | 165431.28 | 165431.28 | 165431.28 | 164431.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-3, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:179816.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.72}} | {1220227/proyecto_PROCESO, 1220227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081870 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos Miraflores Siete - 69672 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69672 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781967, lat:23.3668514}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 420000 | 124123.21 | 124123.21 | 124123.21 | 124123.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081896 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Miraflores Uno - 58570 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58570 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO MIRAFLORES - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO MIRAFLORES, 23520 EL RANCHITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO EL RANCHITO RANCHO EL RANCHO VIEJO, lon:-109.7485067, lat:23.36906594}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220277/proyecto_INICIO, 1220277/proyecto_PROCESO, 1220277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081902 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos La Ribera Ocho - 69660 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69660 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA, lon:-109.5888748, lat:23.59087364}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 480000 | 141855.1 | 141855.1 | 141855.1 | 141855.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081818 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Baños En El Municipio De Los Cabos Diez F Zap - 73409 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 73409 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.7103191, lat:23.09435884}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 500000 | 149650.58 | 149650.58 | 149650.58 | 149650.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-021-18, contratista:CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1995341.05, importe_modificado:1995341.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.2}} | {1220199/proyecto_INICIO, 1220199/proyecto_PROCESO, 1220199/proyecto_INICIO, 1220199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200675578 | Proyecto de inversión | 8426774.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8426774.5, modificado:8426775.0}} | Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar, Calle Viento, Tramo: Calle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1332 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2170999 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(CALLE DEL RIO A CALLE CERRADA LOS BLEDALES; 24.067175; -110.293196) (CALLE DEL RIO A CALLE CERRADA LOS BLEDALES; 24.063344; -110.298926), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 8426775 | 8426775 | 8093245.23 | 8093245.23 | 8093245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/07, contratista:Grupo Firme de México, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:7690868.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {771332/proyecto_FIN, 771332/proyecto_PROCESO, 771332/proyecto_INICIO, 771332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081729 | Proyecto de inversión | 606581.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606581.82, modificado:606581.82}} | Construcción De Cuartos Para Baño En Santo Domingo - 20469 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 20469 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:CALLE HUGO CERVANTES DEL RIO PUEBLO SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LA JOJOBA Y CALLE SANTOS CASTRO, CALLE BENITO JUAREZ EL POBLADO SANTO DOMINGO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 62K, lon:-111.9192139, lat:25.49159147}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 605403.7 | 605403.7 | 605403.7 | 605403.7 | 605403.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-49C/18, contratista:ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:605403.7, importe_modificado:605403.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220110/proyecto_FIN, 1220110/proyecto_PROCESO, 1220110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083754 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral El Toro Muerto Seis - 93984 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93984 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7434248, lat:23.05709473}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 90000 | 89991.41 | 89991.41 | 89991.41 | 89991.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1222135/proyecto_INICIO, 1222135/proyecto_FIN, 1222135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068153 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación Parque Fracc. Loreto | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201828 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LORETO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1495285 | 1495285 | 1364421 | 1364421 | 1364421 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200674107 | Proyecto de inversión | 1332183 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332183.0, modificado:1582183.0}} | Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilar,Tramo Tamaulipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2170819 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(CALLE CAMPECHE A TAMAULIPAS; 24.168456; -110.292966) (CALLE CAMPECHE A TAMAULIPAS; 24.167641; -110.293636), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 1582183 | 1582183 | 1564009.94 | 1564009.94 | 1564009.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/04, contratista:MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1706443.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769861/proyecto_INICIO, 769861/proyecto_PROCESO, 769861/proyecto_FIN, 769861/proyecto_PROCESO, 769861/proyecto_FIN, 769861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081776 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Capacitacion - 140274 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081810 | Proyecto de inversión | 293399.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293399.44, modificado:293399.44}} | Rehabilitación De Camino Rural La Arrinconada Ejido Luis Echeverría Álvarez - 65498 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 65498 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1374, direccion:CAMINO TRAMO LA ARRINCONADA - EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO Y EL POBLAD, lon:-113.0256983, lat:26.90857483}} | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 293399.44 | 293399.44 | 293399.44 | 293399.44 | 293399.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-002-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:293399.44, importe_modificado:293399.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1220191/proyecto_FIN, 1220191/proyecto_PROCESO, 1220191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638152 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201621 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 1475000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-007-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715634/proyecto_INICIO, 715634/proyecto_FIN, 715634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638156 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201639 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:POBLADO DE SANTA RITA, lon:-111.466944, lat:24.590277}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1996049 | 1987446 | 1987446 | 1910988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201639, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1996049.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_INICIO, 715638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200880089 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construccion De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201601 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES Y CALAFIA FRACCIONAMIENTO JUAREZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 1600000 | 1584152 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201601/16, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1584152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989623/proyecto_INICIO, 989623/proyecto_FIN, 989623/proyecto_PROCESO, 989623/proyecto_INICIO, 989623/proyecto_PROCESO, 989623/proyecto_FIN, 989623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830867 | Proyecto de inversión | 18400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:1.84E7}} | Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 18400000 | 18400000 | 18311960.18 | 18311960.18 | 18311960.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/71, contratista:South Baja Constructora, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.485753366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938147/proyecto_INICIO, 938147/proyecto_PROCESO, 938147/proyecto_INICIO, 938147/proyecto_PROCESO, 938147/proyecto_INICIO, 938147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830439 | Proyecto de inversión | 5934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:4994000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-08-17 |  | 4994000 | 4994000 | 4275269.95 | 4275269.95 | 4275269.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/13, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3885998.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937679/proyecto_FIN, 937679/proyecto_PROCESO, 937679/proyecto_INICIO, 937679/proyecto_PROCESO, 937679/proyecto_INICIO, 937679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906478 | Proyecto de inversión | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830814 | Proyecto de inversión | 8912500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8912500.0, modificado:8912500.0}} | Pavimentacion Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 8912500 | 8912500 | 8817822.09 | 8817822.09 | 8817822.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/73, contratista:Rosi Construcciones, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8243665.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938092/proyecto_PROCESO, 938092/proyecto_INICIO, 938092/proyecto_PROCESO, 938092/proyecto_INICIO, 938092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830621 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Pavimentacion Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comunidad, Poblado De Santiago | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-05 |  | 4500000 | 4500000 | 4428415.29 | 4428415.29 | 4428415.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/52, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3243841.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/111, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:609654.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937877/proyecto_INICIO, 937877/proyecto_PROCESO, 937877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830753 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4530000.0}} | Pavimentacion Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-11-30 |  | 4530000 | 4530000 | 4506313.25 | 4506313.25 | 4506313.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/76, contratista:Aldo Giovanni Echeagaray Medina, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4165535.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938029/proyecto_PROCESO, 938029/proyecto_INICIO, 938029/proyecto_PROCESO, 938029/proyecto_INICIO, 938029/proyecto_PROCESO, 938029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833868 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201717 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 450000 | 446270 | 434019 | 434019 | 434019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM2017117/17, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:446270.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941541/proyecto_PROCESO, 941541/proyecto_FIN, 941541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748885 | Proyecto de inversión | 75187.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75187.76, modificado:75188.0}} | Suministro De Equipo Agricola Los Planes Km Cuarenta - 359312 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 359312 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9647551, lat:23.9759227}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 75188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748757 | Proyecto de inversión | 117250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:175000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 275429 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE INTERIOR SN COLONIA VIVAH EL PROGRESO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ALGA MARINA, CALLE ZEOLITA, lon:-110.2999843, lat:24.08148417}} | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300958482 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496883 - 7038 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.973989; -109.950405) (23.971541; -109.951413), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1984689 | 1984689 | 1984689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201702/17, contratista:ELOY RUIZ DURAZO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1997089.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1092246/proyecto_INICIO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PROCESO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300968964 | Proyecto de inversión | 8700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0}} | Construccion Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Ciudad Constitucion, Mpio. De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 72564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, lon:-111.670277, lat:25.032222}} | 2017-10-16 |  | 8700000 | 8700000 | 8610807.19 | 8610807.19 | 8610807.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2017/19, contratista:ALGO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA, convocante: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:8613080.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103421/proyecto_INICIO, 1103421/proyecto_FIN, 1103421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973271 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mesas Plegables - 223295 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068077 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 2da Etapa Parque Santa Monica | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201817 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARQUE SANTA MONICA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068084 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Campo De Futbol Colonia Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201818 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA RUIZ CORTINEZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-10-01 | 2200000 | 2189355 | 656806 | 656806 | 656806 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101056355 | Proyecto de inversión | 266952.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266952.46, modificado:266952.0}} | Reposición De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 18376 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 18376 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE COCHIMIES PROLONGACIÓN CALLE PASCUAL OROZCO, lon:-110.2787365, lat:24.15482697}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 266952 | 261249 | 260123 | 260123 | 260123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-004-18, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV , convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:261249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193266/proyecto_PROCESO, 1193266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143091 | Adquisición | 74580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74580.0, modificado:33000.0}} | Adquisición De Bienes Muebles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud e BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201138705 | Proyecto de inversión | 781653.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781653.36, modificado:781653.36}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfatica De La Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Miguel Hidalgo A Alvaro Obregon En Cd. Constitucion Muicipio De Comondu, Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 781653.36 | 769295.76 | 769295.76 | 652939.02 | 652939.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-13C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:769295.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277873/proyecto_PROCESO, 1277873/proyecto_FIN, 1277873/proyecto_INICIO, 1277873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081598 | Proyecto de inversión | 915925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915925.7, modificado:915925.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Benito Juarez - 26662 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26662 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FORTINO MAYA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EL POBLADO BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.8278785, lat:25.11739695}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-50C/18, contratista:C. CARLOS DANIEL HERRERA JARERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:913082.33, importe_modificado:913082.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219979/proyecto_INICIO, 1219979/proyecto_FIN, 1219979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200707188 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114553 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., lon:-110.0605447, lat:23.80825584}} | 2016-09-27 | 2016-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200707190 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114801 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {808757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101078453 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Adecuación De Parque Wilson De 419.86 M2 Para Personas Con Discapacidad En La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FMIN201704 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE BENITO BELTRAN, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 1100000 | 1090549 | 1090549 | 1090549 | 1090549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201704/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1097508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216416/proyecto_INICIO, 1216416/proyecto_FIN, 1216416/proyecto_PROCESO, 1216416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081949 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos San Felipe Dos - 97717 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 97717 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.85712, lat:23.11504952}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 90000 | 26298.3 | 26298.3 | 26298.3 | 26298.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081855 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Las Casitas Uno - 56936 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 56936 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LAS CASITAS, 23582 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE DE LAS CASITAS, lon:-109.7064291, lat:23.31821136}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 85000 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081763 | Proyecto de inversión | 229249.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229249.7, modificado:229249.7}} | Amp Red De Distribucion Electrica Barrio El Salitral Punta Abreojos - 23342 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23342 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE POR DEFINIR BARRIO EL SALITRAL, 23970 PUNTA ABREOJOS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR, lon:-113.5745471, lat:26.70927032}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081769 | Proyecto de inversión | 93670 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93670.0, modificado:93670.0}} | Rehabilitación Camino Rural Cadeje A La Ballena - 29334 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 29334 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2096, direccion:CAMINO TRAMO CADEJE - LA BALLENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 215 + 50 PUEBLO LA BALLENA, 00000 LA BALLENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE LA BALLENA SE ENCUENTRA UBICADA A 230 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.6026497, lat:26.37892561}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 93554 | 93554 | 93554 | 93554 | 93554 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-20C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:93554.0, importe_modificado:93554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220150/proyecto_PROCESO, 1220150/proyecto_FIN, 1220150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081796 | Proyecto de inversión | 84875.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84875.67, modificado:84875.67}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col La Pitahaya - 23908 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23908 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR ACCESO RANCHO SAN RAFAEL CALLE STA ROSA, lon:-110.3171684, lat:24.06365596}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 84875.67 | 84875.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748756 | Proyecto de inversión | 96882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49164.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47718.0, modificado:144600.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Tamia Col Calafia La Paz - 275510 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 275510 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KADA Y CALLEJON TEDDA, CALLE GOKIO POR CALLE CALAFIA P, lon:-110.2761628, lat:24.02188696}} | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 144600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748813 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 291158 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9935698, lat:24.07796345}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200712501 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 84878 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA., lon:-110.2862895, lat:24.16380874}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 6000000 | 5942796 | 5783240 | 5783240 | 5540409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201613/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S., monto:5942795.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {814068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834830 | Proyecto de inversión | 954055 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954055.0, modificado:954055.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-E | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 954055 | 949358 | 928189 | 928189 | 770217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-E/16, contratista:LUIS ALFONSO HUERTA AVILES, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:954055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892630 | Proyecto de inversión | 613180 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613180.0, modificado:613180.0}} | Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico Ciudad De Loreto. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CIUDAD DE LORETO, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-06-30 |  | 613180 | 613180 | 602787.12 | 602787.12 | 602787.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004009/proyecto_PROCESO, 1004009/proyecto_INICIO, 1004009/proyecto_PROCESO, 1004009/proyecto_FIN, 1004009/proyecto_INICIO, 1004009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830788 | Proyecto de inversión | 2162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162000.0, modificado:1192000.0}} | Pavimentacion Calle Carmelita Lagos, Tramo: Bordo A Arcoiris | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-05 |  | 1192000 | 1192000 | 1184519.65 | 1184519.65 | 1184519.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/91, contratista:Urbanizadora Ojeda , convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1117211.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938065/proyecto_INICIO, 938065/proyecto_PROCESO, 938065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830794 | Proyecto de inversión | 2608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608000.0, modificado:2608000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-25 |  | 2608000 | 2608000 | 2136745.6 | 2136745.6 | 2136745.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/109, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:629445.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/21, contratista:Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1730452.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938071/proyecto_INICIO, 938071/proyecto_FIN, 938071/proyecto_PROCESO, 938071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830798 | Proyecto de inversión | 11040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104E7, modificado:1.202E7}} | Pavimentacion Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-11-30 |  | 12020000 | 12020000 | 12012744.54 | 12012744.54 | 12012744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/82, contratista:Ferand Construcciones, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.040928145E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938075/proyecto_PROCESO, 938075/proyecto_INICIO, 938075/proyecto_PROCESO, 938075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830895 | Proyecto de inversión | 2057000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057000.0, modificado:2057000.0}} | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Tramo Amanecer A Arcoíris | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-20 |  | 2057000 | 2057000 | 1919837.56 | 1919837.56 | 1919837.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/97, contratista:Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2181234.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938178/proyecto_PROCESO, 938178/proyecto_INICIO, 938178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101080078 | Proyecto de inversión | 27000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.7E7, modificado:2.7E7}} | Construcción De Gradas Sur Del Estadio Guaycura, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AV. GRAL. FELIX ORTEGA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-15 |  | 27000000 | 27000000 | 12058855 | 12058855 | 12058855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-SL-03-2018/01, contratista:CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.689565E7, importe_modificado:2.689565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1218341/proyecto_INICIO, 1218341/proyecto_PROCESO, 1218341/proyecto_INICIO, 1218341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081795 | Proyecto de inversión | 80864.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80864.39, modificado:80864.39}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col La Pitahaya Valle Dorado - 45792 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45792 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE ATRRANCITA, CALLE TURBA CONOCIDO COLONIA LA PITAHAYA, lon:-110.3263899, lat:24.0680104}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS17170300969864 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.9665055E7}} | Construccion De Gradas En El Estadio De Futbol Guyacura, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Pazz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 29665055 | 29665055 | 29665047 | 29665047 | 29665047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/12, contratista:CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.9665055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1104454/proyecto_INICIO, 1104454/proyecto_PROCESO, 1104454/proyecto_INICIO, 1104454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081866 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Miraflores Siete - 92312 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92312 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781109, lat:23.3668514}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 245000 | 244818 | 244818 | 244818 | 244808 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1220247/proyecto_INICIO, 1220247/proyecto_PROCESO, 1220247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101075442 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD. | - | N | 0 | 0 | 272263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de mayo entro entre belizario dominguez y alvaro obregón, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 4300000 | 4300000 | 3671570 | 3671570 | 2555270 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SECTUR-SE-03-2018/01, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:5229089.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.69}} | {1212834/proyecto_INICIO, 1212834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101070860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación De Parque Solidaridad Con Una Superficie De 7615.01 M2, Ubicado En Calle General Agustín Olachea Entre Filimon Castro Y Leopoldo Ramos Cota, Col Solidaridad, En Guerrero Negro. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE GENERAL AGUSTÍN OLACHEA ENTRE CALLE FILIMON CASTRO Y CALLE LEOPOLDO RAMOS COTA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 3000000 | 3000000 | 870338 | 870338 | 870338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081875 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Las Norias Uno - 60305 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60305 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS NORIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA RANCHO LAS NORIAS, lon:-109.6024195, lat:23.21666442}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220256/proyecto_INICIO, 1220256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081876 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabospalo Escopeta Dos - 97683 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 97683 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5833751, lat:23.2201185}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 90000 | 26298.3 | 26298.3 | 26298.3 | 26298.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081885 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Los Paredones Dos - 93342 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93342 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA CABO SAN LUCAS CENTRO, 23595 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOS PAREDONES Y VISTA HERMOSA, lon:-109.925397, lat:22.96130717}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 110000 | 109852 | 109852 | 109852 | 109852 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220266/proyecto_FIN, 1220266/proyecto_PROCESO, 1220266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081927 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos Santa Catarina Dos - 99351 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 99351 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6915628, lat:23.14155675}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 120000 | 35463.78 | 35463.78 | 35463.78 | 35463.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081828 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Baños En El Municipio De Los Cabos Treinta Zap - 72511 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 72511 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.7305751, lat:23.10446434}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1500000 | 448951.74 | 448951.74 | 448951.74 | 448951.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-021-18, contratista:CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1995341.05, importe_modificado:1995341.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.6}} | {1220209/proyecto_INICIO, 1220209/proyecto_PROCESO, 1220209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081940 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Santiago Once - 62077 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 62077 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 23510 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO AGUA CALIENTE, lon:-109.7756767, lat:23.44245657}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 605000 | 604186 | 604186 | 604186 | 604186 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1220321/proyecto_FIN, 1220321/proyecto_PROCESO, 1220321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041280 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1735695.0}} | Rehabilitación Parque Col. Infonavit Guaycura, Ubicado En Calle Nicolas Bravo Entre Miguel Hidalgo Y Costilla Y Veracruz, En La Localidad De Ciudad Constitucion | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 631274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y VERACRUZ, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1735695 | 1735695 | 1729329 | 1729329 | 1729329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2017/20, contratista:GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1729331.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176360/proyecto_INICIO, 1176360/proyecto_PROCESO, 1176360/proyecto_FIN, 1176360/proyecto_INICIO, 1176360/proyecto_PROCESO, 1176360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143088 | Adquisición | 2043473 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043473.0, modificado:1142133.0}} | Adquisición De Bienes Muebles Cenaprece | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 1142133 | 853992 | 853992 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100834264 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201705 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 1000000 | 995377 | 980790 | 980790 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201705/17, contratista:AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995377.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941960/proyecto_INICIO, 941960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830372 | Proyecto de inversión | 4050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4370000.0}} | Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO, TRAMO EMILIANO ZAPATA A JAIME BRAVO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-14 |  | 4370000 | 4370000 | 4364066.28 | 4364066.28 | 4364066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/59, contratista:Constructora VAL CARE, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3409828.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:403466.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937600/proyecto_INICIO, 937600/proyecto_PROCESO, 937600/proyecto_INICIO, 937600/proyecto_FIN, 937600/proyecto_PROCESO, 937600/proyecto_FIN, 937600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748744 | Acción | 144499.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144499.58, modificado:144500.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 365157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 365157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748817 | Proyecto de inversión | 153858.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153858.78, modificado:153859.0}} | Suministro De Equipo Agricola Texcalama Todos Santos - 361274 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 361274 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 92 + 500 PUEBLO TEXCALAMA TODOS SANTOS, 23300 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA S, lon:-110.0602091, lat:23.449488}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 153859 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200723360 | Proyecto de inversión | 1314019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314019.1, modificado:1314019.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84742 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR, lon:-110.4376664, lat:24.1109869}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 1314019 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-03-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1305746.64, importe_modificado:1305746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830608 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3610000.0}} | Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-04 |  | 3610000 | 3610000 | 3609173.19 | 3609173.19 | 3609173.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/56, contratista:Arturo Palacios Reyes, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2940361.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/108, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:197105.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937864/proyecto_INICIO, 937864/proyecto_PROCESO, 937864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833813 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | FMBM201707 | N | 0 | 0 | 251781 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 250000 | 249231 | 249231 | 249231 | 249231 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941478/proyecto_FIN, 941478/proyecto_INICIO, 941478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830676 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:2100000.0}} | Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasinapi A Av. Misioneros | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-12 |  | 2100000 | 2100000 | 2099227.92 | 2099227.92 | 2099227.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/53, contratista:Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1534306.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/109, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:180677.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937936/proyecto_INICIO, 937936/proyecto_FIN, 937936/proyecto_INICIO, 937936/proyecto_PROCESO, 937936/proyecto_FIN, 937936/proyecto_PROCESO, 937936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833829 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Gps Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACIÓN URBANA | FMBM201709 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 650000 | 648719 | 648719 | 648719 | 648719 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P2-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:629000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_FIN, 941498/proyecto_INICIO, 941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834159 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisición De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201745 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 10000000 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834797 | Proyecto de inversión | 666090 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.0, modificado:666090.0}} | Parque Las Flores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-J | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-23 | 2017-11-01 | 666090 | 662796 | 331400 | 331400 | 331400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-J/16, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:666090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830813 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:4379500.0}} | Pavimentacion Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-11-30 |  | 4379500 | 4379500 | 4373027.3 | 4373027.3 | 4373027.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/79, contratista:Constructora Eyco, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4191479.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938091/proyecto_PROCESO, 938091/proyecto_INICIO, 938091/proyecto_PROCESO, 938091/proyecto_INICIO, 938091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300962030 | Proyecto de inversión | 953806 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953806.0, modificado:953806.0}} | Contruccion Y Colocación De Cinco Señaléticas Alusiva A Los Poblados De Agua Verde, Ensenada Blanca, Ligui, Juncalito, Y San Nicolás Hubicadas A Los Margenes De La Carretera Trnspenisular Y Carretera Ha Aguaverde, Avenida Ligui, Calle Isla Danzante, Camino Ha Juncalito, Camino Ha San Nicolas. - 7820723 - 7165 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(25.830911; -111.338484) (25.833984; -111.338067) (25.608835; -111.315283) (25.60877; -111.315439) (25.60878; -111.315236) (25.737825; -111.275117) (25.738587; -111.274376) (25.739162; -111.276484) (25.734703; -111.27223) (25.73437; -111.271216) (25., lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 953806 | 953806 | 953806 | 953806 | 953806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DAHOP-FRONTERAS-LTO-O-01/2017, contratista:JAVIER MEDINA ESCALANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, monto:949300.0, importe_modificado:943249.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1095794/proyecto_INICIO, 1095794/proyecto_PROCESO, 1095794/proyecto_FIN, 1095794/proyecto_PROCESO, 1095794/proyecto_FIN, 1095794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969807 | Proyecto de inversión | 3928981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3928981.25, modificado:3928981.25}} | Reconstrucción Del Area De Atletismo Del Complejo Deportivo Insude, En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. FORJADORES ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE VERACRUZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2018-01-01 | 3928981 | 3928981 | 1538039 | 1538039 | 1538039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2017/09, contratista:JUAN PEÑA IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:3886687.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1104394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969813 | Proyecto de inversión | 23423081 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3423081E7, modificado:2.3423081E7}} | Reconstrucción Del Estadio De Beisbol Arturo C Nahl En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE LIC PRIMO VERDAD Y CALLE PROFR MARCELO RUBIO RUIZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2018-01-01 | 23423081 | 23423081 | 23409638 | 23409638 | 23408638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2017/06, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.340963845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200880468 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisicion De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | FMRE201703 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-15 | 2017-10-01 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_INICIO, 990043/proyecto_FIN, 990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041288 | Proyecto de inversión | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Béisbol De San Pedro) - 5550752 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.924836; -110.265731), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300968976 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construccion Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En San Jose Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 238487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, lon:-109.708055, lat:23.061388}} | 2017-10-16 |  | 8000000 | 8000000 | 7798902.71 | 7798902.71 | 7798902.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/20, contratista:ROSI CONSTRUCCIONES, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:7800586.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103434/proyecto_INICIO, 1103434/proyecto_PROCESO, 1103434/proyecto_INICIO, 1103434/proyecto_PROCESO, 1103434/proyecto_FIN, 1103434/proyecto_PROCESO, 1103434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969643 | Proyecto de inversión | 14580535 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4580535E7, modificado:1.44201066E7}} | Pavimentacion De Vado Con Concreto Hidraulico De Calle Carabineros A Calle Rubi, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARABINEROS A CALLE RUBI, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 14420106.6 | 14420106.6 | 14420106.6 | 14420106.6 | 14420106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/16, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE LOS CABOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1.113887476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104177/proyecto_INICIO, 1104177/proyecto_PROCESO, 1104177/proyecto_INICIO, 1104177/proyecto_PROCESO, 1104177/proyecto_INICIO, 1104177/proyecto_PROCESO, 1104177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170401046803 | Proyecto de inversión | 2381712 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381712.0, modificado:2381712.0}} | Reconstrucción Del Edificio De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-06-01 |  | 2381712 | 2381712 | 2381710 | 2381710 | 2381710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-UI-03-2017/11, contratista:MOORE INGENIERIA Y SUPERVISION, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2604864.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1182703/proyecto_INICIO, 1182703/proyecto_PROCESO, 1182703/proyecto_FIN, 1182703/proyecto_PROCESO, 1182703/proyecto_FIN, 1182703/proyecto_INICIO, 1182703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081874 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Miraflores Veintitrés - 63443 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 63443 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO EL RANCHITO, 23586 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE EL RANCHITO CADUAÑO Y BOCA DE LA SIERRA DELEGACION DE MIRAFLORES, lon:-109.7542253, lat:23.36224471}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 1265000 | 1263298 | 1263298 | 1263298 | 1263298 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1220255/proyecto_PROCESO, 1220255/proyecto_INICIO, 1220255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083743 | Proyecto de inversión | 209971 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209971.0, modificado:209971.0}} | Amp Red De Distribucion Electricacol Miramar Seccion Dos - 24013 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 24013 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE PROLONGACION DELFINES, CALLE POR DEFINIR ACCESO CALLE DELFINES, lon:-111.3647529, lat:26.02305272}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081954 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts San Felipe Dos - 93857 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93857 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE Y SAN LAZARO, lon:-109.8543157, lat:23.11164455}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 70000 | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220335/proyecto_INICIO, 1220335/proyecto_FIN, 1220335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081850 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl La Candelaria Dos - 59231 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59231 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA CANDELARIA RANCHO LOS ENCINOS Y LOS QUEMADOS, lon:-110.0240658, lat:23.07457466}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 290000 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.06}} | {1220231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068216 | Adquisición | 42832694.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.28326943E7, modificado:6.11531943E7}} | Adquisiciones 2018 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Transpeninsular Km.17.5 Colonia Calafia, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-03 | 2018-12-01 | 58177946.87 | 56911372.51 | 56911372.51 | 42961144.31 | 42961144.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081572 | Proyecto de inversión | 457962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457962.82, modificado:457962.85}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Carambuche - 26692 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26692 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:PUEBLO CARAMBUCHE, 00000 CARAMBUCHE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO CARAMBUCHE SE ENCUENTRA UBICADO A 150 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0211924, lat:26.21683189}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 337388.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-54C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:456042.83, importe_modificado:456042.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1219953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081805 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:189773.9}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Juan De Las Pilas - 106093 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 106093 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:834, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JUAN DE LA PILAS, 23930 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JUAN DE LAS PILAS, lon:-112.6197846, lat:26.86783896}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081582 | Proyecto de inversión | 224808 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224808.0, modificado:224808.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carr Ejido Cinco San Jose A Los Algodones - 40541 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 40541 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:871, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5 A SAN JOSE DE LA NORIA - LOS ALGODONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 00 RANCHO LOS ALGODONES, 00000 LOS ALGODONES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LOS ALGODONES SE ENCUENTRAN UBICADOS A 100 KILÓMETROS AL ESTE DE LA, lon:-111.1828204, lat:25.22516538}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 223137.6 | 223137.6 | 223137.6 | 223137.6 | 223137.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-27C/, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:223137.6, importe_modificado:223137.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219963/proyecto_INICIO, 1219963/proyecto_FIN, 1219963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200673774 | Proyecto de inversión | 4183470 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4183470.0, modificado:4183470.0}} | Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon,Tramo Isabel La Catolica A Mexico. -1328 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2170759 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(ISABEL LA CATOLICA A MEXICO ; 24.160498; -110.297976) (ISABEL LA CATOLICA A MEXICO ; 24.159167; -110.296029), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-15 | 2016-11-01 | 4183470 | 4183470 | 3612409.22 | 3612409.22 | 3612409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/15, contratista:FERAND CONSTRUCCIONES, S. DE R.C. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3639911.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769528/proyecto_PROCESO, 769528/proyecto_INICIO, 769528/proyecto_FIN, 769528/proyecto_PROCESO, 769528/proyecto_FIN, 769528/proyecto_INICIO, 769528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638289 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201633 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DELEGACIÓN EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 200000 | 199038 | 186233 | 186233 | 107294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201633, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:199037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715790/proyecto_FIN, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081717 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ramaditas A Adolfo Lopez Mateos - 35404 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 35404 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO RAMADITAS - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 253 + 00 EJIDO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-111.9573989, lat:25.12291128}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-24C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:139461.0, importe_modificado:139461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220098/proyecto_INICIO, 1220098/proyecto_FIN, 1220098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081718 | Proyecto de inversión | 224605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224605.0, modificado:224605.0}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Ramaditas - 22756 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22756 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:266, direccion:PUEBLO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.9562831, lat:25.12157076}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 224257 | 224257 | 224257 | 224257 | 224257 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-46C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:224257.0, importe_modificado:224257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1220099/proyecto_PROCESO, 1220099/proyecto_INICIO, 1220099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083735 | Proyecto de inversión | 491816 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491816.0, modificado:491816.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Dieciséis Colonia Miramar - 94826 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 94826 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS BARRIO LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE QUINCE, CALLE DIEZSISIETE SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LLEGAR A LA CALLE DIECISÉIS, lon:-111.3641941, lat:26.02683019}} | 2018-07-09 | 2018-08-24 | 442634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081943 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Santiago Uno - 58436 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58436 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN VICENTE SANTIAGO CAMINO A EL ROSARITO A 4 KM DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-109.6705559, lat:23.46678953}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220324/proyecto_INICIO, 1220324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101078454 | Proyecto de inversión | 2710956 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2710956.0, modificado:2710956.0}} | Rehabilitación De 3467.77 M2 De Rampas Y Banquetas En La Calle Abasolo E Gral Manuel Marquez De Leon Y Blvd 5 De Febrero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMIN201705 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ABASOLO E MANUEL MARQUEZ DE LEON Y 5 DE FEBRERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-05-01 | 2710956 | 2705421 | 2665755 | 2665755 | 2665755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201705/17, contratista:CONSTRUCCION MTN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2705420.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216417/proyecto_FIN, 1216417/proyecto_PROCESO, 1216417/proyecto_FIN, 1216417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081731 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Cd Insurgentes A Col Teotlan - 40423 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 40423 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:COLONIA TEOTLAN, 23734 TEOTLÁN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COLONIA TEOTLAN SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.9142112, lat:25.15557342}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-26C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:139461.0, importe_modificado:139461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220112/proyecto_PROCESO, 1220112/proyecto_FIN, 1220112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081745 | Proyecto de inversión | 274777.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274777.71, modificado:274777.71}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ley Federal De Aguas Numero Cinco - 34153 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 34153 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 5, 23760 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO CINCO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL EJIDO NUMERO 5 SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18KM, lon:-111.5316269, lat:25.09717705}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-39C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:274247.37, importe_modificado:274247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220126/proyecto_FIN, 1220126/proyecto_PROCESO, 1220126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081758 | Proyecto de inversión | 14210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14210.5, modificado:14210.5}} | Amp Red De Distribucion Electrica Nueva Santa Rosalia - 23423 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23423 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA NUEVA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINA SAN LUCIANO Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR ACCESO NUEVA SANTA ROSALIA CERCA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-112.2623893, lat:27.3258368}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS16160200690604 | Proyecto de inversión | 442332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442332.0, modificado:442332.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112248 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA., lon:-110.3208975, lat:24.07035649}} | 2016-08-16 | 2016-12-31 | 442332 | 440258 | 440258 | 440258 | 440258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-16, contratista:ARTURO VALADEZ PLASCENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:440258.4, importe_modificado:440258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139209 | Proyecto de inversión | 1721150.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721150.35, modificado:1721150.35}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Alvaro Obregon, Tramo: Blvd. Agustin Olacha A L. Zaragoza En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTANTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 1721150.35 | 1688506.94 | 1688506.94 | 1688359.41 | 1688359.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-09C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:1688506.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278428/proyecto_INICIO, 1278428/proyecto_FIN, 1278428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139236 | Proyecto de inversión | 2219383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219383.4, modificado:2219383.4}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Nicolas Bravo, Tramo: Blvd Agustin Olachea A Cervantes Del Rion En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2219383.4 | 2174195.2 | 2174195.2 | 2174158.72 | 2174158.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-10C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2174195.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278461/proyecto_INICIO, 1278461/proyecto_PROCESO, 1278461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830799 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1255000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-03 |  | 1255000 | 1255000 | 1108547.07 | 1108547.07 | 1108547.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/54, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:958460.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938076/proyecto_INICIO, 938076/proyecto_PROCESO, 938076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833920 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201727 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 2000000 | 1998695 | 1959291 | 1959291 | 1807908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201727/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1998694.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941595/proyecto_INICIO, 941595/proyecto_FIN, 941595/proyecto_PROCESO, 941595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830835 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2310000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-10-31 |  | 2310000 | 2310000 | 2305160.43 | 2305160.43 | 2305160.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-02-2016/41, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1521853.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-02-2016/104, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:444248.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938113/proyecto_INICIO, 938113/proyecto_PROCESO, 938113/proyecto_INICIO, 938113/proyecto_FIN, 938113/proyecto_PROCESO, 938113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830836 | Proyecto de inversión | 8970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8970000.0, modificado:4700000.0}} | Pavimentacion Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-11-30 |  | 4700000 | 4700000 | 4689125.72 | 4689125.72 | 4689125.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/80, contratista:Constructora Eyco, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4163569.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938114/proyecto_PROCESO, 938114/proyecto_INICIO, 938114/proyecto_PROCESO, 938114/proyecto_INICIO, 938114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830857 | Proyecto de inversión | 1528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528000.0, modificado:1528000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-10-31 |  | 1528000 | 1528000 | 1403633.14 | 1403633.14 | 1403633.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-05-2016/44, contratista:Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1241057.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/105, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:261044.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938137/proyecto_INICIO, 938137/proyecto_PROCESO, 938137/proyecto_INICIO, 938137/proyecto_PROCESO, 938137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830886 | Proyecto de inversión | 5934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:6729000.0}} | Pavimentacion Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-11-30 |  | 6729000 | 6729000 | 6727634.71 | 6727634.71 | 6727634.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/78, contratista:Jesús Manuel Rocha Núñez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5833423.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938169/proyecto_PROCESO, 938169/proyecto_INICIO, 938169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748739 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 308979 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 152 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4658361, lat:24.59127948}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748887 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309273 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO KILOMETRO 40 JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CA, lon:-109.9594336, lat:23.97333465}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748750 | Acción | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236500.0}} | Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748821 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309298 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 300 PUEBLO EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CALIFORN, lon:-110.1227647, lat:23.69681345}} | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830406 | Proyecto de inversión | 2090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090000.0, modificado:2090000.0}} | Pavimentacion De La Calle Limón, Tramo Granada A Toronja | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-12 |  | 2090000 | 2090000 | 1754999.25 | 1754999.25 | 1754999.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937638/proyecto_INICIO, 937638/proyecto_PROCESO, 937638/proyecto_INICIO, 937638/proyecto_FIN, 937638/proyecto_PROCESO, 937638/proyecto_FIN, 937638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830441 | Proyecto de inversión | 5760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760000.0, modificado:6000000.0}} | Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-02 |  | 6000000 | 6000000 | 5998631.96 | 5998631.96 | 5998631.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/83, contratista:Constructora Larcon, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4929975.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:436648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937681/proyecto_INICIO, 937681/proyecto_PROCESO, 937681/proyecto_INICIO, 937681/proyecto_PROCESO, 937681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973269 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Sillas Secretariales - 224329 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 224329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101075502 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Centro De Atención Y Protección Al Turista En La Paz. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD. | - | N | 0 | 0 | 272263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGÓN Y NICOLÁS BRAVO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 5226163 | 5226163 | 1569899 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SECTUR-UF-03-2018/02, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:5232997.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1212899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077675 | Proyecto de inversión | 90000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:9.0E7}} | Construcción De Un Batallón De Ingenieros De Combate Y Su Unidad Habitacional Militar, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | BCS1833I012001 | N | 0 | 0 | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de mayo y yucatan, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-31 | 2018-12-01 | 90000000 | 90000000 | 87515470 | 87515470 | 87515470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1215547/proyecto_INICIO, 1215547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041644 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570000.0, modificado:2541730.0}} | Rehabilitación Del Parque Publico Col Infonavit, En Las Calles Aurora Y Calle Horizonte Entre Calle Alborada Y Calle Misioneros En La Localidad De Loreto Municipio De Loreto, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte | 612444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLES AURORA Y CALLE HORIZONTE ENTRE CALLE ALBORADA Y CALLE MISIONEROS, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2541730 | 2541730 | 2536905 | 2536905 | 2536905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2017/24, contratista:HASAN ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2516285.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176724/proyecto_INICIO, 1176724/proyecto_FIN, 1176724/proyecto_PROCESO, 1176724/proyecto_FIN, 1176724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068088 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | FTBI201841 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E1-P1-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1205196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081571 | Proyecto de inversión | 177973 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177973.0, modificado:177973.0}} | Rehabilitación Camino Rural Carambuche A Los Naranjos - 40659 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 40659 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARAMBUCHE - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 00 PUEBLO CARAMBUCHE, 00000 CARAMBUCHE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO CARAMBUCHE SE ENCUENTRA UBICADO A 160 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0181775, lat:26.2177067}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 177752.6 | 177752.6 | 177752.6 | 177752.6 | 177752.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-29C/18, contratista:JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:177752.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219952/proyecto_INICIO, 1219952/proyecto_FIN, 1219952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081808 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:189773.9}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona Santa Martha - 99781 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 99781 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SANTA MARTHA, 23920 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SANTA MARTHA, lon:-113.0034435, lat:27.53741396}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081738 | Proyecto de inversión | 732740.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732740.56, modificado:732740.56}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ignacio Zaragoza - 23873 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 23873 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CALLE TOLUCA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MEXICALI, EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.8454483, lat:25.40036425}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 721411.93 | 219472.29 | 219472.29 | 219472.29 | 219472.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-34C/18, contratista:BAHICONS, S DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:731574.3, importe_modificado:731574.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220119/proyecto_PROCESO, 1220119/proyecto_INICIO, 1220119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081860 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares La Cieneguita Cuatro - 57191 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57191 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 EJIDO LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9405319, lat:23.24591705}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 340000 | 339416 | 339416 | 339416 | 339416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:339416.0, importe_modificado:339416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081864 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos La Animas Uno - 57953 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57953 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 LOS GUAYACANES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6902753, lat:23.14412177}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220245/proyecto_INICIO, 1220245/proyecto_PROCESO, 1220245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068052 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisicion De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL | FTFM201807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 650000 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081762 | Proyecto de inversión | 118900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118900.5, modificado:118900.5}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Loma Azul Heroica Mulege - 22903 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 22903 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LOMA AZUL, 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CAMINO AL ESTERO HACIA EL FARO CERCA DE LA ZONA NAVAL, lon:-111.9620015, lat:26.90523812}} | 2018-01-26 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180101072656 | Adquisición | 1887264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887264.0, modificado:1866504.1}} | Adq Camionetas Adapt P Brindar Servs Visit Dom A Personas Discp Pres Enferm Crónicas Zona Rural Y Urbana Del Mpio De La Paz Y Uso Del Cam ""Roberto Solis Quiroga"" Ubic En El Mpio De La Paz. / | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | 1683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BLVD COLOSIO Y ABASOLO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1866502.64 | 1866502.64 | 1866502.64 | 1866502.64 | 1866502.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018 / 28 LP GBCS SFA SSA DRM 118, contratista:JO COMPOSITES, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO BCS, monto:1866502.64, importe_modificado:1866502.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081915 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl Santa Anita Dos - 59496 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59496 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LOS AGUAJITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO SANTA ANITA, 23420 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA RANCHO LOS AGUAJITOS, lon:-109.6039433, lat:23.2730282}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 290000 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.06}} | {1220296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081929 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santa Catarina Tres - 91916 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91916 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6902324, lat:23.14230653}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 120000 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220310/proyecto_INICIO, 1220310/proyecto_FIN, 1220310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081935 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Santiago Nueve - 92459 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92459 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7147727, lat:23.48206614}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 135000 | 134987.11 | 134987.11 | 134987.11 | 134987.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1220316/proyecto_INICIO, 1220316/proyecto_PROCESO, 1220316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200717767 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114796 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {819334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201631 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 993700 | 989416 | 989416 | 926816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FORTAMUN201631/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:993699.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO, 715746/proyecto_FIN, 715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200903584 | Proyecto de inversión | 4901658 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4901658.0, modificado:4901658.0}} | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 Mts De Ancho Y 9 Km De Long Del Ramal Benito Juarez-Ojo De Liebre En Mulege | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 4901658 | 4901658 | 4901657.82 | 4901657.82 | 4901657.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300811252 | Proyecto de inversión | 23400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34E7, modificado:2.31426E7}} | Pavimentacion (Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiana A Libramiento Santiago Oceguera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 3461014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO CALLE DAMIANA A LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 23142600 | 23142600 | 23118810.14 | 23118810.14 | 23118810.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/118, contratista:South Baja Constructora, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2.275035254E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915380/proyecto_INICIO, 915380/proyecto_PROCESO, 915380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830646 | Proyecto de inversión | 8460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8460000.0, modificado:8880000.0}} | Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-04 |  | 8800000 | 8800000 | 8797158.17 | 8797158.17 | 8797158.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/101, contratista:Constructora Larcon, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9278061.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937904/proyecto_INICIO, 937904/proyecto_PROCESO, 937904/proyecto_INICIO, 937904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830809 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1270500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Alan Gorosave Tramo: Reforma A Municipio Libre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-10-31 |  | 1270500 | 1270500 | 1270401 | 1270401 | 1270401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/45, contratista:Constructora Eyco, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1139584.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938087/proyecto_INICIO, 938087/proyecto_PROCESO, 938087/proyecto_INICIO, 938087/proyecto_PROCESO, 938087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300810927 | Proyecto de inversión | 19800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98E7, modificado:1.96922E7}} | Pavimentacion (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Heroes A Alvaro Obregon, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3454186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:(25.028937; -111.658666) (25.038133; -111.662893), lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 19692200 | 19692200 | 19681990.4 | 19681990.4 | 19681990.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/117, contratista:Ferand Construcciones, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.92502983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915055/proyecto_INICIO, 915055/proyecto_PROCESO, 915055/proyecto_INICIO, 915055/proyecto_PROCESO, 915055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081820 | Acción | 121612 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121612.0, modificado:121612.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 69467 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081822 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para San José Del Cabo Veinte Zap - 73459 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 73459 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DEL CABO, lon:-109.7366626, lat:23.10643939}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 800000 | 352453.14 | 352453.14 | 352453.14 | 352453.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3150341.17, importe_modificado:3150341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} | {1220203/proyecto_INICIO, 1220203/proyecto_PROCESO, 1220203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101078448 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 611 M2 Con Techumbre Y Alumbrado En Conjunto Habitacional Solidaridad | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMIN201701 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLOSIO ENTRE SERDAN Y ABASOLO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 2000000 | 1992971 | 1963764 | 1963764 | 1963764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201701/17, contratista:AGAL ARQUITECTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992971.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216411/proyecto_PROCESO, 1216411/proyecto_FIN, 1216411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068235 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201832 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-18 | 2018-12-12 | 2390130 | 2390130 | 1615168 | 1615168 | 1615168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300957121 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción De Plaza De Descanso Y Señalética Alusiva Al Poblado San Javier. - 7819713 - 7164 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(25.996492; -111.366851) (26.007711; -111.350899) (25.995621; -111.367335) (25.993885; -111.366692) (25.996778; -111.380382), lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100000 | 1093739.03 | 1037396.75 | 1037396.75 | 1037396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DAHOP-FRONTERAS-LTO-O-02/2017, contratista:ALMA CIRELY ROJO DREW, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, monto:1093739.03, importe_modificado:1037396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1090885/proyecto_FIN, 1090885/proyecto_INICIO, 1090885/proyecto_PROCESO, 1090885/proyecto_INICIO, 1090885/proyecto_PROCESO, 1090885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081772 | Acción | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Computadoras Laptop - 140642 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081786 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 96742 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081852 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares La Candelaria Seis - 57026 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57026 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD, lon:-110.0241302, lat:23.07455492}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 510000 | 509124 | 509124 | 509124 | 509124 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-5, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:509124.0, importe_modificado:509124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101056352 | Proyecto de inversión | 2462731.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462731.19, modificado:2462731.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul Segunda Etapa - 18260 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 18260 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA, lon:-110.2565732, lat:24.15987716}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 738819 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1193263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081877 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos Palo Escopeta Cinco - 99336 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 99336 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5833966, lat:23.22019737}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 300000 | 88659.44 | 88659.44 | 88659.44 | 88659.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081880 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque La Costa Cinco - 93103 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93103 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE DEL CABO, 23400 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA, lon:-109.5090602, lat:23.14969158}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 275000 | 274630 | 274630 | 274630 | 274630 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1220261/proyecto_INICIO, 1220261/proyecto_FIN, 1220261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081907 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos El Rosarito Uno - 60254 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60254 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO EL ROSARITO, 23500 EL ROSARITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL ROSARITO, lon:-109.6354976, lat:23.3750333}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 90000 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220288/proyecto_PROCESO, 1220288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081952 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts San Felipe Dos - 95853 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95853 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8534991, lat:23.10966459}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220333/proyecto_FIN, 1220333/proyecto_PROCESO, 1220333/proyecto_INICIO, 1220333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143097 | Adquisición | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Adquisición De Bienes Muebles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051477 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Boulevard Forjadores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201755 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 295541 | 295541 | 295541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201755/17, contratista:CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299936.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201140220 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Obras Complementarias Parque Las Flores, Ejido El Centenario | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201853 | N | 0 | 0 | 215875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL CENTENARIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 700000 | 699091 | 209727 | 209727 | 209727 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833963 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | FMSO201703 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 150000 | 150000 | 149998 | 149998 | 46479 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830642 | Proyecto de inversión | 2553914.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553914.98, modificado:2553914.98}} | Construccion De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. LA PASIÓN (TRAMO TRANSPENINSULAR HIGHWAY A CAD. 2743.00), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-17 |  | 2553914.98 | 2553914.98 | 2508280.1 | 2508280.1 | 2508280.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/88, contratista:Diana Ibeth Duran Villegas, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2508280.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937900/proyecto_INICIO, 937900/proyecto_PROCESO, 937900/proyecto_INICIO, 937900/proyecto_FIN, 937900/proyecto_INICIO, 937900/proyecto_PROCESO, 937900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834796 | Proyecto de inversión | 568450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.0, modificado:568450.0}} | Parque Invi-Chametla | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-I | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-11 | 2017-11-01 | 568450 | 565663 | 563227 | 563227 | 288683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-I/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:568450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830853 | Proyecto de inversión | 1268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268000.0, modificado:1058000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A A Independencia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:MISIONEROS A A INDEPENDENCIA, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-10-31 |  | 1058000 | 1058000 | 1046080.4 | 1046080.4 | 1046080.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-05-2016/44, contratista:Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:926292.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/105, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:320215.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938133/proyecto_INICIO, 938133/proyecto_PROCESO, 938133/proyecto_INICIO, 938133/proyecto_PROCESO, 938133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830859 | Proyecto de inversión | 18216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8216E7, modificado:1.9856E7}} | Pavimentacion Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 19856000 | 19856000 | 19755860.04 | 19755860.04 | 19755860.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/70, contratista:South Baja Constructora, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.740480702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938139/proyecto_INICIO, 938139/proyecto_PROCESO, 938139/proyecto_INICIO, 938139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200879281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico Oropeza. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | RA23201605 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPIO LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1992914 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201605/16, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988688/proyecto_INICIO, 988688/proyecto_FIN, 988688/proyecto_PROCESO, 988688/proyecto_FIN, 988688/proyecto_INICIO, 988688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906480 | Proyecto de inversión | 131128.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131128.5, modificado:131128.0}} | Adquisición De Plotter - 162211 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 162211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 131128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1032733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100841618 | Proyecto de inversión | 2036438.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036438.27, modificado:2036438.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Loma Obrera - 18333 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | 18333 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE FRANCISCO VILLA COL, lon:-110.2780811, lat:24.15428959}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 2036438 | 2035486 | 2026712 | 2026712 | 2026712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-006-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2035486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949869/proyecto_INICIO, 949869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906493 | Proyecto de inversión | 3873910.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873910.71, modificado:3873911.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calafia Segunda Etapa - 18461 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18461 | N | 0 | 0 | 1076 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGINGANDU COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAYIJIT Y CALLE TEDDA, CALLE KADEIBI OBRA UBICADA EN LA COLONIA, lon:-110.2854143, lat:24.02212245}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 3873911 | 3858989 | 3842355 | 3842355 | 3842355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-17, contratista:MARIA MONSERRAT CALLEROS ZATARAIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3858989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO, 1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081592 | Proyecto de inversión | 2021939.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021939.4, modificado:2021939.4}} | Construcción De Cuartos Para Baño En Cd Constitución - 20313 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 20313 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIX ORTEGA CIUDAD PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JOSE REAL Y CALLE SANTOS CASTRO, CALLE PABLO L. MARTINEZ LA COLONIA PIONEROS DEL VALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN DIRECCIÓN HACIA LA CARRETERA EJIDO 5, lon:-111.6347953, lat:25.03054466}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 2021005.7 | 2021005.7 | 2021005.7 | 2021005.7 | 2021005.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-33C/18, contratista:JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2021005.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219973/proyecto_FIN, 1219973/proyecto_INICIO, 1219973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081595 | Proyecto de inversión | 1373888.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373888.55, modificado:1373888.55}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pto Adolfo Lopez Mateos - 22824 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22824 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE DURANGO PUERTO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PUEBLA, PTO A. LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.1181751, lat:25.19194054}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1373126.2 | 1373126.2 | 1373126.2 | 1373126.2 | 1373126.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-03C/18, contratista:C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:1373126.2, importe_modificado:1373126.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219976/proyecto_PROCESO, 1219976/proyecto_FIN, 1219976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081714 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona La Purisima - 103728 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 103728 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO LA PURISIMA, lon:-112.0741336, lat:26.18709061}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101078456 | Proyecto de inversión | 707446 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707446.0, modificado:707446.0}} | Rampas De Calle San Martin E Calle San Benito Y Av Dos Mares En La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMIN201706 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA DOS MARES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-04-01 | 707446 | 706570 | 696188 | 696188 | 696188 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201706/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:706570.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216419/proyecto_FIN, 1216419/proyecto_PROCESO, 1216419/proyecto_INICIO, 1216419/proyecto_PROCESO, 1216419/proyecto_INICIO, 1216419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068096 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Almacén En Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201820 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1499584 | 1499584 | 981268 | 981268 | 981268 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068109 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catastro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201821 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1490708 | 1490708 | 745354 | 745354 | 745354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081750 | Proyecto de inversión | 388134.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388134.1, modificado:388134.1}} | Reencarpetado Asfáltico En Zonas Dañadas De La Colonia Miguel Hidalgo En Santa Rosalía - 121849 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 121849 | N | 0 | 0 | 4249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFESOR MARCELO RUBIO RUIZ COLONIA HIDALGO, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SUBIDA A MIGUEL HIDALGO Y , REHABILITACIÓN EN ÁREAS DAÑADAS DE LA COL. MIGUEL HIDALGO EN VIALIDAD MARCELO RUBIO, lon:-112.2609158, lat:27.33076415}} | 2018-03-21 | 2018-04-23 | 388134.1 | 388134.1 | 374957.4 | 374957.4 | 374957.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-014-03/2018, contratista:ALMA CIRELY ROJO DREW, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:388134.1, importe_modificado:388134.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1220131/proyecto_PROCESO, 1220131/proyecto_INICIO, 1220131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973248 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Adquisición De Impresoras - 311790 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 311790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973300 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Obras Complementarias Y Equipamiento Para Comedor Comunitario En El Centenario - 18553 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 18553 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO , lon:-110.4135281, lat:24.10215893}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 200000 | 197892 | 197039 | 197039 | 197039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ayto/fiur201711/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:197892.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1108380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081798 | Proyecto de inversión | 68144.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68144.39, modificado:68144.39}} | Camino Rural De San Hipólito Punta Prieta - 66120 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 66120 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO SAN HIPÓLITO - PUNTA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA PUNTA PRIETA, 23971 SAN HIPÓLITO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE BAHÍA ASUNCIÓN Y LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ, lon:-114.0306319, lat:27.00393975}} | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 68144.39 | 68144.39 | 68144.39 | 68144.39 | 68144.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-010-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:68144.39, importe_modificado:68144.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {1220179/proyecto_FIN, 1220179/proyecto_PROCESO, 1220179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101071319 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Rehabilitación De Plaza Jardín Corona Con Superficie De 922.75 M2, Ubicado En Calle Galván Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza, Col Centro, En Heróica Mulegé, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE GALVÁN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, COL CENTRO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143094 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:195500.0}} | Adquisición De Bienes Muebles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 195500 | 66746.34 | 66746.34 | 12272.15 | 12272.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200690601 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 113157 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA, lon:-109.9311442, lat:23.96932196}} | 2016-07-21 | 2016-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638176 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Adquisición De Equipos De Respiración Autonoma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201625 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 700000 | 693700 | 693700 | 693700 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2016, contratista:EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:693700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637834 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201606 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1996, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, lon:-110.91792, lat:24.611124}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149675 | 149023 | 149023 | 126707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201606/16, contratista:OMAR REYES PEREZ , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149674.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO, 715291/proyecto_FIN, 715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833851 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | TRANSITO MUNICIPAL | FMRE201714 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 6000000 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E15-2017, contratista:MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5996879.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400831303 | Proyecto de inversión | 5641572.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5641572.48, modificado:5916320.0}} | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes Del Rio, Ciudad Constitucion | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-05 |  | 5916320 | 5916320 | 5851189.26 | 5851189.26 | 5851189.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SI-01-2016/126, contratista:HD Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V , convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5607636.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938642/proyecto_INICIO, 938642/proyecto_PROCESO, 938642/proyecto_INICIO, 938642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830851 | Proyecto de inversión | 3726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726000.0, modificado:3576000.0}} | Pavimentacion Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-12-05 |  | 3576000 | 3576000 | 3555162 | 3555162 | 3555162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/93, contratista:Aldo Giovanni Echeagaray Medina, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3250086.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938131/proyecto_PROCESO, 938131/proyecto_INICIO, 938131/proyecto_PROCESO, 938131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830865 | Proyecto de inversión | 1592118.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592118.97, modificado:1592118.97}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Cad. 938.00) Col. Villas De Guadalupe | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-17 |  | 1592118.97 | 1592118.97 | 1546959.08 | 1546958.08 | 1546958.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/87, contratista:Diana Ibeth Duran Villegas, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1547779.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938145/proyecto_INICIO, 938145/proyecto_PROCESO, 938145/proyecto_FIN, 938145/proyecto_INICIO, 938145/proyecto_PROCESO, 938145/proyecto_INICIO, 938145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834684 | Proyecto de inversión | 441788 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441788.0, modificado:441788.0}} | Construcción De Comandancia Navarro Rubio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-C | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 437716 | 437716 | 356271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-C/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:441788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830603 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:5700000.0}} | Pavimentacion Calle Guanajuato, Tramo Colima A Yucatan | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-12 |  | 5700000 | 5700000 | 5491375.76 | 5491375.76 | 5491375.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/49, contratista:Rosi Construcciones, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3499577.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/111, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:498239.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937859/proyecto_INICIO, 937859/proyecto_PROCESO, 937859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748735 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 311964 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:778, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-110.7095937, lat:24.91081133}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748748 | Acción | 187447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187447.72, modificado:187448.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-13 | 2016-12-31 | 187448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748798 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 308682 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 109 + 00 PUEBLO SAN FERMIN, 00000 SAN FERMÍN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.9484237, lat:24.49137822}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830435 | Proyecto de inversión | 3608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608000.0, modificado:3868000.0}} | Pavimentacion De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-06 |  | 3868000 | 3868000 | 3865577.42 | 3865577.42 | 3865577.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/86, contratista:Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2995000.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:454901.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937675/proyecto_INICIO, 937675/proyecto_PROCESO, 937675/proyecto_INICIO, 937675/proyecto_PROCESO, 937675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200707189 | Proyecto de inversión | 637665.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637665.03, modificado:637665.0}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112324 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO, lon:-110.2831256, lat:24.16424661}} | 2016-08-24 | 2016-12-31 | 637665 | 636522 | 634916 | 634916 | 634916 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-04-16, contratista:ALFREDO PRECIADO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:636521.66, importe_modificado:636521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973251 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Cursos De Capacitacion - 308985 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 308985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973272 | Acción | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Enfriador Para Agua - 224231 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 224231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906471 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191065 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 191065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906476 | Proyecto de inversión | 25100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25100.0, modificado:25100.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191134 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892683 | Proyecto de inversión | 3026340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026340.0, modificado:3026340.0}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señales De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Santos Degollado | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 72564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. HUGO CERVANTES DEL RIO A SANTOS DEGOLLADO, lon:-111.670277, lat:25.032222}} | 2017-06-30 |  | 3026340 | 3026340 | 2416263.32 | 2416263.32 | 2416263.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2017/06, contratista:URBANIZADORA OJEDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2494703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004066/proyecto_FIN, 1004066/proyecto_INICIO, 1004066/proyecto_PROCESO, 1004066/proyecto_FIN, 1004066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 5551770 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.115275; -110.326241) (24.117549; -110.323803) (24.101545; -110.327464) (24.135289; -110.320255) (24.072739; -110.324568) (24.098274; -110.419464) (24.106696; -110.427114), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081861 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Las Cuevas Uno - 61938 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 61938 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO LAS CUEVAS, 23560 LAS CUEVAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS CUEVAS RANCHO ANGOSTURA, lon:-109.6736384, lat:23.53145494}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220242/proyecto_PROCESO, 1220242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081869 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Miraflores Ocho - 83549 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83549 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7782826, lat:23.36693019}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 560000 | 559584 | 559584 | 559584 | 559584 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1220250/proyecto_FIN, 1220250/proyecto_PROCESO, 1220250/proyecto_INICIO, 1220250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068055 | Adquisición | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO | FTFM201808 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-22 | 2018-12-01 | 213000 | 212948 | 212948 | 212948 | 212948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2018, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:212948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205160/proyecto_PROCESO, 1205160/proyecto_INICIO, 1205160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081806 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:189773.9}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Miguel - 95659 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 95659 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:843, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN MIGIEL, 23926 SAN MIGUEL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN MIGUEL, lon:-112.2586154, lat:26.73216323}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081917 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santiago Cinco - 91893 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91893 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND PUEBLO SANTIAGO, 23500 SAN DIONISIO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.8654701, lat:23.55939062}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 200000 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1220298/proyecto_INICIO, 1220298/proyecto_PROCESO, 1220298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081840 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Cabo San Lucas Veinte Zap - 73611 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 73611 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, lon:-109.924053, lat:22.94620646}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 800000 | 352453.14 | 352453.14 | 352453.14 | 352453.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3150341.17, importe_modificado:3150341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} | {1220221/proyecto_INICIO, 1220221/proyecto_PROCESO, 1220221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748745 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081827 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo San Jose Sesenta - 70973 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 70973 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, lon:-109.7374905, lat:23.10603433}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 8100000 | 2660834.72 | 2660834.72 | 2660834.72 | 2660834.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18, contratista:Juan Carlos Garcia Lorenzo., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.73023687E7, importe_modificado:1.73023687E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1220208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081713 | Proyecto de inversión | 429925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429925.0, modificado:429925.0}} | Adquisicion De Un Generador Caterpillar - 28574 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 28574 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CERRADA POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EDIFICIO UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO, lon:-111.846841, lat:24.50312561}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS17180101078449 | Proyecto de inversión | 1276707 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1276707.0, modificado:1276707.0}} | Rehabilitación De Parque Publico De 650 M2 En La Localidad De San Bartolo, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMIN201702 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN BARTOLO, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 1276707 | 1267960 | 1249377 | 1249377 | 1249377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201702/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIAY CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1267959.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216412/proyecto_INICIO, 1216412/proyecto_PROCESO, 1216412/proyecto_FIN, 1216412/proyecto_INICIO, 1216412/proyecto_PROCESO, 1216412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081722 | Proyecto de inversión | 468350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468350.0, modificado:468350.0}} | Rehabilitación Camino Rural San Isidro A El Serival - 41520 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 41520 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - EL SERIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA RANCHERIA EL SERIVAL SE ENCUENTRA UBICADO A 190 KM APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0411158, lat:26.20473138}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 467770 | 467770 | 467770 | 467770 | 467770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-28C/2018, contratista:JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:467770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220103/proyecto_INICIO, 1220103/proyecto_FIN, 1220103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638004 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIEMTOS HUMANOS | FMUM201638 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:POBLADO DE SAN PEDRO, lon:-110.154844, lat:23.935255}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1493534 | 1493534 | 1444737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201638, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1450477.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715471/proyecto_PROCESO, 715471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200673005 | Proyecto de inversión | 771420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771420.0, modificado:811420.0}} | Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1330 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2170939 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(MANUEL TORRES IGLESIAS A HERMANOS FLORES MAGON; 24.157772; -110.29502) (MANUEL TORRES IGLESIAS A HERMANOS FLORES MAGON; 24.15833; -110.294757), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 811420 | 811420 | 811420 | 811420 | 811420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/06, contratista:Moore Ingeniería y Supervisión, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:927993.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {768759/proyecto_FIN, 768759/proyecto_INICIO, 768759/proyecto_FIN, 768759/proyecto_PROCESO, 768759/proyecto_INICIO, 768759/proyecto_PROCESO, 768759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892923 | Proyecto de inversión | 8295732 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8295732.0, modificado:8295732.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señalamiento De La Calle Dr. Severo Garduño, Tramo: Profr. Fernando Cota Garduño A 5 De Febrero | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 238487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1211, direccion:PROFR. FERNANDO COTA GARDUÑO A 5 DE FEBRERO, lon:-109.787579, lat:22.970648}} | 2017-06-30 |  | 8295732 | 8295732 | 8096306.09 | 8096306.09 | 8096306.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2017/03, contratista:CONSTRUCCIONES LIZARRAGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:7980353.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004317/proyecto_PROCESO, 1004317/proyecto_FIN, 1004317/proyecto_PROCESO, 1004317/proyecto_FIN, 1004317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170100851630 | Proyecto de inversión | 16963028.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.696302825E7, modificado:1.8313028E7}} | Pavimentacion De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2015-08-03 |  | 18313028 | 18313028 | 18001821 | 18001821 | 16623769.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2015/27, contratista:RODOLFO COTERA OROZCO, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.686406059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {960223/proyecto_PROCESO, 960223/proyecto_INICIO, 960223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906479 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición De Scanner - 162052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 162052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1032732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906482 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Adquisición De Laptops - 146085 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 146085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1032735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200901648 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1621960.0}} | Rehabilitación Del Parque Invi Progreso, Ubicado En Calle Uña De Gato Entre Calle Damiana Y Calle Manzanilla, Col. Progreso-Invi, En La Localidad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE UÑA DE GATO ENTRE CALLE DAMIANA Y CALLE MANZANILLA, COL. PROGRESO-INVI, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1621960 | 1621960 | 1594435 | 1594435 | 1594435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/07, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1594435.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1027451/proyecto_PROCESO, 1027451/proyecto_INICIO, 1027451/proyecto_FIN, 1027451/proyecto_INICIO, 1027451/proyecto_PROCESO, 1027451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200880122 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201602 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1999502 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201602/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989657/proyecto_INICIO, 989657/proyecto_FIN, 989657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830615 | Proyecto de inversión | 344995.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344995.59, modificado:344996.0}} | Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chiriyaky Tramo C. Cometa Bennet-Cad. 193.00) En La Localidad De Mesa Colorada | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-15 |  | 344996 | 344996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/132, contratista:ROSI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:339148.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {937871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973264 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Adquisición De Trituradoras - 223165 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830796 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1255000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-03 |  | 1255000 | 1255000 | 1112001.09 | 1112001.09 | 1112001.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/54, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:971637.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938073/proyecto_PROCESO, 938073/proyecto_INICIO, 938073/proyecto_PROCESO, 938073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973249 | Acción | 41999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41999.98, modificado:42000.0}} | Adquisición De Toners - 309071 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 309071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969819 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | Rehabilitación De Campo De Futbol Normal Urbana, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-09 | 2017-12-01 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 11920260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/08, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1.224991632E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104406/proyecto_PROCESO, 1104406/proyecto_INICIO, 1104406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081936 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas Santiago Nieve - 92190 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92190 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7163177, lat:23.4786023}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 67500 | 67499.51 | 67499.51 | 67499.51 | 67499.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1220317/proyecto_INICIO, 1220317/proyecto_FIN, 1220317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068061 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Adquisición De Grúa Para Área De Peritaje | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTBI201840 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068114 | Proyecto de inversión | 3710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0}} | Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201822 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 3708420 | 3708420 | 2236381 | 2236381 | 2236381 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081597 | Proyecto de inversión | 187340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187340.0, modificado:187340.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ejido Lfa Numero Cinco A Batequitos - 41094 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 41094 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO 5 - BATEQUITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 PUEBLO BATEQUITOS, 23600 BATEQUITOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO BATEQUITOS SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.3566223, lat:25.14218931}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 185948 | 185948 | 185948 | 185948 | 185948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-30C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:185948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219978/proyecto_PROCESO, 1219978/proyecto_FIN, 1219978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101068132 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Adquisición De Minicargador Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | FTRE171802 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 1280000 | 887400 | 887400 | 887400 | 887400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081787 | Acción | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 96211 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081715 | Proyecto de inversión | 915925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915925.7, modificado:915925.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Purisima - 26710 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26710 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL POBLADO LA PURISIMA SE ENCUENTRA UBICADO A 145 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0744554, lat:26.18771255}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 800500.85 | 471369.74 | 471369.74 | 471369.74 | 471369.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-48C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:913941.65, importe_modificado:913941.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220096/proyecto_INICIO, 1220096/proyecto_FIN, 1220096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081578 | Proyecto de inversión | 187340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187340.0, modificado:187340.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ramaditas A Santa Adelaida - 35544 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 35544 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:693, direccion:CAMINO TRAMO RAMADITAS - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 RANCHO SANTA ADELAIDA, 00000 SANTA ADELAIDA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA ADELAIDA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.903739, lat:24.94770387}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 185948 | 185948 | 185948 | 185948 | 185948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-25C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:185948.0, importe_modificado:185948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219959/proyecto_PROCESO, 1219959/proyecto_FIN, 1219959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973250 | Acción | 55292 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55292.0, modificado:55292.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311513 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 311513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-04 | 2017-12-29 | 55292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748724 | Proyecto de inversión | 94125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94125.3, modificado:94125.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363776 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMI, lon:-109.7770591, lat:23.68302869}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 94125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748746 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Adquisicion De Carpas Para Modulos De Atencion Ciudadana - 358734 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748760 | Proyecto de inversión | 60702 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30804.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29898.0, modificado:90600.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274099 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE ORO A AMPLIACION PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CALL, lon:-110.3263802, lat:24.07243842}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830747 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-25 |  | 2160000 | 2160000 | 1716480.38 | 1716480.38 | 1716480.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/16, contratista:Grupo Firme de México, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1296245.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:437605.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938023/proyecto_PROCESO, 938023/proyecto_INICIO, 938023/proyecto_FIN, 938023/proyecto_INICIO, 938023/proyecto_FIN, 938023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830762 | Proyecto de inversión | 4032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032000.0, modificado:3032000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo Ignacio Allende A Independencia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-31 |  | 3032000 | 3032000 | 2886333.87 | 2886333.87 | 2886333.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/46, contratista:Miguel Gutiérrez Vazquez., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2168095.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1035871.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938038/proyecto_PROCESO, 938038/proyecto_INICIO, 938038/proyecto_PROCESO, 938038/proyecto_FIN, 938038/proyecto_INICIO, 938038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100841616 | Proyecto de inversión | 4131101.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131101.45, modificado:4131101.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | 18414 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.2664084, lat:24.15841296}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 4131101 | 4104224 | 4086533 | 4086533 | 4006718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-17, contratista:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4094526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949867/proyecto_INICIO, 949867/proyecto_PROCESO, 949867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081832 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño Para Personas Con Discapacidad En El Municipio De Los Cabos Viente Zap - 72468 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 72468 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.7293735, lat:23.12347894}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 3000000 | 892323.08 | 892323.08 | 892323.08 | 892323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-019-18, contratista:CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4461615.4, importe_modificado:4461615.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1220213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081845 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Caduaño Dos - 58419 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58419 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE CADUAÑO RANCHO YENEKA Y EL PLAN DE LOS DOS, lon:-109.7798133, lat:23.27091377}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 70000 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220226/proyecto_INICIO, 1220226/proyecto_PROCESO, 1220226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081881 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Palo Escopeta Tres - 93683 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93683 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.583182, lat:23.22021709}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 105000 | 104922 | 104922 | 104922 | 104922 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220262/proyecto_FIN, 1220262/proyecto_PROCESO, 1220262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081886 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos El Sauzal Dos - 58083 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58083 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23590 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SAUZAL, lon:-109.9149074, lat:23.05051541}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 70000 | 62370.6 | 62370.6 | 62370.6 | 62370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220267/proyecto_INICIO, 1220267/proyecto_PROCESO, 1220267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081908 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares El Rosarito Cuatro - 56886 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 56886 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:221, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ROSARITO, 23587 EL ROSARITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD DE EL ROSARITO SANTIAGO, lon:-109.6354105, lat:23.37476461}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 340000 | 339416 | 339416 | 339416 | 339416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:339416.0, importe_modificado:339416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081947 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1360000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares El Sauzal Dieciseis - 57145 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57145 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9157422, lat:23.05181207}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 1360000 | 1357664 | 1357664 | 1357664 | 1357664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-8, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1357664.0, importe_modificado:1357664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081891 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Migriño Uno - 58049 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58049 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO, lon:-110.0949957, lat:23.05294822}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220272/proyecto_INICIO, 1220272/proyecto_PROCESO, 1220272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081898 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts La Ribera Dos - 92397 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92397 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUERTO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.588274, lat:23.59158156}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 70000 | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220279/proyecto_INICIO, 1220279/proyecto_FIN, 1220279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638220 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201629 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 250000 | 248653 | 247515 | 247515 | 77166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201629/16, contratista:GRUPO PCM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248652.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_INICIO, 715710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830845 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:1580000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arco Iris | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-10-31 |  | 1580000 | 1580000 | 1456028.69 | 1456028.69 | 1456028.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-05-2016/42, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1241650.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/105, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:449957.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938124/proyecto_INICIO, 938124/proyecto_PROCESO, 938124/proyecto_INICIO, 938124/proyecto_PROCESO, 938124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200712502 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {814069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200900852 | Proyecto de inversión | 2188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188000.0, modificado:2188000.0}} | Rehabilitación Del Parque El Zacatal 02, Ubicado En Calle Abelardo Rodríguez Montijo Entre Calle Fabián Chacho Cota Y Calle José María Chávez Hermosillo, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte | 612360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ MONTIJO ENTRE CALLE FABIÁN CHACHO COTA Y CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ HERMOSILLO, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2188000 | 2188000 | 2131145 | 2131145 | 2131145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/06, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2131145.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1026655/proyecto_INICIO, 1026655/proyecto_FIN, 1026655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100636985 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Delegación De Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSP201603 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 150000 | 150000 | 148725 | 148725 | 148725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSP201603, contratista:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, convocante:GRUPO PCM SA DE CV , monto:149437.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714312/proyecto_INICIO, 714312/proyecto_FIN, 714312/proyecto_PROCESO, 714312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637949 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201616 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 550000 | 549292 | 549292 | 549292 | 549292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/021-2016, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:549292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {715415/proyecto_INICIO, 715415/proyecto_PROCESO, 715415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201641 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:LOCALIDAD DEL PESCADERO, lon:-110.168333, lat:23.364166}} | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1999479 | 1990860 | 1990860 | 1458543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201641, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1999479.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715619/proyecto_PROCESO, 715619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638235 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201630 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 150000 | 149954 | 148927 | 148927 | 46532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201630/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715728/proyecto_FIN, 715728/proyecto_PROCESO, 715728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101076638 | Proyecto de inversión | 369387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369387.2, modificado:442941.4}} | Bcss2212018001 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BCSS2212018001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. ARBOLEDAS C.P. 23070, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 442941.4 | 46910 | 46910 | 46910 | 46910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081873 | Proyecto de inversión | 3045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045000.0, modificado:3045000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Zona Norte Del Municipio De Los Cabos Miraflores Veintiuno - 68921 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 68921 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA LAS CASITAS LA CALABAZA Y EL RANCHITO, lon:-109.7784542, lat:23.36693019}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 1538337.78 | 1535337.78 | 1535337.78 | 1535337.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18, contratista:COESA OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:9767224.02, importe_modificado:9767224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083760 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Migriño Uno - 95011 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95011 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1316, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHO MIGRIÑO, 23597 SAN ANTONIO DE PADUA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN ANTONIO MIGRIÑO, lon:-110.1015055, lat:23.08310763}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 15000 | 14998.57 | 14998.57 | 14998.57 | 14998.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222141/proyecto_INICIO, 1222141/proyecto_FIN, 1222141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830781 | Proyecto de inversión | 6432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6432000.0, modificado:6032000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Articulo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-24 |  | 6032000 | 6032000 | 5337149 | 5337149 | 5337149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1226333.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/37, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3381911.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938058/proyecto_PROCESO, 938058/proyecto_FIN, 938058/proyecto_PROCESO, 938058/proyecto_INICIO, 938058/proyecto_FIN, 938058/proyecto_INICIO, 938058/proyecto_PROCESO, 938058/proyecto_FIN, 938058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083753 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Modulo De Hidroponia El Toro Muerto Uno - 95711 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95711 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7461714, lat:23.06214898}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139993.9 | 139993.9 | 139993.9 | 139993.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222134/proyecto_INICIO, 1222134/proyecto_PROCESO, 1222134/proyecto_FIN, 1222134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400815274 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52611009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-14 |  | 5000000 | 5000000 | 4999997 | 4999997 | 4999997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SQ-03-2016/01, contratista:ARQ MIGUEL GUTIERREZ VAZQUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {919838/proyecto_INICIO, 919838/proyecto_PROCESO, 919838/proyecto_FIN, 919838/proyecto_PROCESO, 919838/proyecto_INICIO, 919838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906468 | Proyecto de inversión | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.0, modificado:43800.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190869 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 190869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906472 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 191052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300906477 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191075 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041801 | Proyecto de inversión | 2120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120000.0, modificado:2096680.0}} | Rehabilitación Del Parque San José Viejo, Ubicado En Calle Nicolás Bravo Esquina Con Independencia, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO ESQUINA CON INDEPENDENCIA, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2096680 | 2096680 | 2053004 | 2053004 | 2053004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/23, contratista:JUAN PEÑA IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2053391.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176881/proyecto_INICIO, 1176881/proyecto_FIN, 1176881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748740 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748800 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325223 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:-110.2655962, lat:23.92706484}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748812 | Proyecto de inversión | 13364.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13364.2, modificado:13364.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363342 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1540, direccion:CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23300 LAS PLAYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.2951236, lat:23.52834116}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830882 | Proyecto de inversión | 4347000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347000.0, modificado:5842000.0}} | Pavimentacion Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I. Madero | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-12-05 |  | 5842000 | 5842000 | 5835089.6 | 5835089.6 | 5835089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/92, contratista:HD Grupo Constructor, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4273322.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938164/proyecto_INICIO, 938164/proyecto_PROCESO, 938164/proyecto_INICIO, 938164/proyecto_PROCESO, 938164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Constricción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201737 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:246, direccion:SAN BLAS, lon:-110.151766, lat:23.886168}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2000000 | 1992955 | 1963802 | 1963802 | 1963802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201737/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992955.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941653/proyecto_FIN, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830415 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1745000.0}} | Pavimentacion De La Calle Guayaba, Tramo Tamarindo A Papaya | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-19 |  | 1745000 | 1745000 | 1738272.27 | 1738272.27 | 1738272.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/57, contratista:Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1087279.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:195001.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937649/proyecto_FIN, 937649/proyecto_INICIO, 937649/proyecto_PROCESO, 937649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830419 | Proyecto de inversión | 4070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070000.0, modificado:3270000.0}} | Pavimentacion De La Calle Geología, Tramo Av. Universidad A Norte | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-19 |  | 3270000 | 3270000 | 3221771.91 | 3221771.91 | 3221771.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937655/proyecto_INICIO, 937655/proyecto_PROCESO, 937655/proyecto_INICIO, 937655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081824 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 69482 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081721 | Proyecto de inversión | 113864.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113864.34, modificado:113864.34}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Isidro - 106303 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 106303 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN ISIDRO, lon:-112.0436108, lat:26.20365709}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 113864.34 | 113864.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081764 | Proyecto de inversión | 354540.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354540.09, modificado:354540.09}} | Camino De Punta Prieta Bahía Asunción - 66368 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 66368 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:37.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO PUNTA PRIETA - BAHÍA ASUNCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA PUNTA PRIETA, 23971 PUNTA PRIETA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE BAHÍA ASUNCIÓN Y LA BOCANA MUNICIPIO DE MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALI, lon:-114.1358404, lat:27.12165407}} | 2018-02-24 | 2018-02-26 | 354540.09 | 354540.09 | 354540.09 | 354540.09 | 354540.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-011-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:354540.09, importe_modificado:354540.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.46}} | {1220145/proyecto_INICIO, 1220145/proyecto_PROCESO, 1220145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081591 | Proyecto de inversión | 833232 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833232.0, modificado:925460.97}} | Amp Red De Distibucion Electrica Colsan Isidro Labrador - 23481 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23481 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-111.631362, lat:25.0405571}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081736 | Proyecto de inversión | 336907.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336907.5, modificado:336907.5}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Villa Morelos - 22487 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22487 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 23770 VILLA MORELOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA MORELOS SE ENCUENTRA A 12 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.625447, lat:24.9280906}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 91372.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-43C/18, contratista:BAHICONS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:335385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1220117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16180101078470 | Proyecto de inversión | 1325950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1325950.0, modificado:1325950.0}} | Desarrollo De Infraestructura Social Para La Mejora De Parques Y Jardines Para El Parque Villas Del Encanto Del Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMN2016002 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:VILLAS DEL ENCANTO E VILLA DEL SAUCE Y VILLA DEL GUAMUCHIL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 1325950 | 1317779 | 1272867 | 1272867 | 1272867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN2016002/16, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1317779.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081765 | Proyecto de inversión | 141967.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141967.47, modificado:141967.47}} | Rehabilitación De Camino Rural Punta Abreojos Entronque Al Rancho San Angel - 65962 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 65962 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO SAN ANGEL - CARRETERA A PUNTA ABREOJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO PUNTA ABREOJOS, 23970 SAN ÁNGEL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PUNTA ABREOJOS Y SAN IGNACION DEL MU, lon:-113.1692292, lat:27.21324146}} | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 141967.47 | 141967.47 | 141967.47 | 141967.47 | 141967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-004-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:141967.47, importe_modificado:141967.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1220146/proyecto_INICIO, 1220146/proyecto_PROCESO, 1220146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081799 | Proyecto de inversión | 217683.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217683.45, modificado:217683.45}} | Rehabilitación De Camino Rural Entronque J Mujica Guillermo Prieto - 65904 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 65904 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO J. MUJICA - GUILLERMO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO GUILLERMO PRIETO, 23983 GUILLERMO PRIETO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS COMUNIDADES DE VIZCAÍNO Y GUERRERO NEGRO DEL MUNICIPIO DE MU, lon:-113.3752712, lat:27.78434625}} | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 217683.45 | 217683.45 | 217683.45 | 217683.45 | 217683.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-001-02/2018, contratista:Joel Antonio Murillo Vázquez, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:217683.45, importe_modificado:217683.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1220180/proyecto_INICIO, 1220180/proyecto_FIN, 1220180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201138779 | Proyecto de inversión | 2073373.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073373.91, modificado:2073373.4}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2073373.4 | 2028355.26 | 2028355.26 | 2028342.32 | 2028342.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-11C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2028355.26, importe_modificado:2073373.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277962/proyecto_PROCESO, 1277962/proyecto_INICIO, 1277962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Remodelación De Alberca Del Complejo Deportiva Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 3000000 | 3000000 | 1984280 | 1984280 | 1984280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/04, contratista:GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2999704.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.64}} | {1104540/proyecto_PROCESO, 1104540/proyecto_INICIO, 1104540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401055121 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Cancha Puerto Chale | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PDRE201705 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTODE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 2500000 | 2467250 | 2431093 | 2431093 | 2431093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRODER1705/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2467250.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_PROCESO, 1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_FIN, 1191964/proyecto_PROCESO, 1191964/proyecto_FIN, 1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830760 | Proyecto de inversión | 8912525.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8912525.43, modificado:8812500.0}} | Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 8812500 | 8812500 | 8808228.63 | 8808228.63 | 8808228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: R23-SF-04-2016/75, contratista:Rosi Construcciones, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8308548.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938036/proyecto_PROCESO, 938036/proyecto_INICIO, 938036/proyecto_PROCESO, 938036/proyecto_INICIO, 938036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100841624 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 20348 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON DE ACCESO COLONIA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PIOJILLO Y , RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EJIDO EL CENTENARIO, COLONIA COLA DE BALLENA, lon:-110.2607701, lat:24.16473183}} | 2017-06-15 | 2017-12-29 | 1100000 | 1095565 | 1095565 | 1095565 | 1095565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ-, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1095565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {949875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830634 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1835000.0}} | Pavimentacion Calle Mango, Tramo Tamarindo A Papaya | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-23 |  | 1835000 | 1835000 | 1832706.23 | 1832706.23 | 1832706.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/56, contratista:Arturo Palacios Reyes, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1141690.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/108, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:192357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937890/proyecto_INICIO, 937890/proyecto_PROCESO, 937890/proyecto_INICIO, 937890/proyecto_PROCESO, 937890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834151 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201740 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081730 | Proyecto de inversión | 374680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374680.0, modificado:374680.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Camino Ejido Cinco A San Jose De La Noria A Sto Tomas - 29518 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 29518 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5 A SAN JOSE DE LA NORIA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS SE ENCUENTRA UBICADA A 70 KM DE LA CABECER, lon:-111.2335537, lat:25.38325504}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 371896 | 371896 | 371896 | 371896 | 371896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-23C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:371896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220111/proyecto_PROCESO, 1220111/proyecto_FIN, 1220111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081760 | Proyecto de inversión | 413598.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413598.57, modificado:413598.57}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Bocana San Hipólito - 66079 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 66079 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:43.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA BOCANA - SAN HIPÓLITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO LA BOCANA, 23973 LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ. TRAMO CORRESPONDIENTE DE LA BOCANA A SAN HIPÓLITO., lon:-113.8150384, lat:26.95702682}} | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 413598.57 | 413598.57 | 413598.57 | 413598.57 | 413598.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-009-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:413598.57, importe_modificado:413598.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.7}} | {1220141/proyecto_INICIO, 1220141/proyecto_FIN, 1220141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081768 | Proyecto de inversión | 262276 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262276.0, modificado:262276.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carr Insurgentes La Purisima A Entronque Carr Las Barrancas San Juanico - 27189 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27189 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES A LA PURISIMA - SAN JUANICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 140 + 10 PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SE ENCUENTRA UBICADO A 202 KM AL NORTE DE LA , lon:-112.4777792, lat:26.26034327}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 261951.2 | 261951.2 | 261951.2 | 261951.2 | 261951.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-15C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:261951.2, importe_modificado:261951.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220149/proyecto_INICIO, 1220149/proyecto_FIN, 1220149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081895 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Los Pozos Doce - 57170 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57170 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9622606, lat:23.02093181}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 1020000 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-7, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1018248.0, importe_modificado:1018248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081931 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas Santa Catarina Cinco - 92663 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92663 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND COLONIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6910478, lat:23.13985986}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 37500 | 37499.95 | 37499.95 | 37499.95 | 37499.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1220312/proyecto_INICIO, 1220312/proyecto_PROCESO, 1220312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081910 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts El Salto De Gavarain Dos - 95866 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95866 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6936971, lat:23.3061735}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220291/proyecto_PROCESO, 1220291/proyecto_FIN, 1220291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081941 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Santiago Diez - 68107 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 68107 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7150302, lat:23.48135764}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1200000 | 401932.86 | 401932.86 | 401932.86 | 401932.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5359104.82, importe_modificado:5359104.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1220322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973268 | Acción | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Sillas Plegables - 223220 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748751 | Proyecto de inversión | 158375.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158375.7, modificado:158375.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 321557 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON, lon:-110.2642946, lat:24.1562901}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 158375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300748820 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320316 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA, lon:-110.123108, lat:23.696719}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139015 | Proyecto de inversión | 259506.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259506.35, modificado:259506.35}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica Calle Fco. I. Madero, Tramo:Jesus Garza Menchaca A Juan Dominguez Cota, En Cd. Constitucion, Municipio De Comondu, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-04 |  | 259506.35 | 257824.37 | 257824.37 | 257824.37 | 257824.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-05C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:257824.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278214/proyecto_FIN, 1278214/proyecto_INICIO, 1278214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS13130100092856 | Proyecto de inversión | 18182657.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.818265799E7, modificado:9781271.0}} | Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | 2 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2013-06-27 |  | 9781271 | 5665327 | 5665327 | 5665327 | 5665327 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200712503 | Proyecto de inversión | 1082951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082951.25, modificado:1082951.0}} | Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112418 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO., lon:-110.1111828, lat:23.80383715}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 1082951 | 1082951 | 1078947 | 1078947 | 1078947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-16, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1082951.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101071318 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación Del Parque Recreativo Bahía Tortugas Con Sup. De 4788.38 M2, Ubicado En Calle 16 De Sept Entre Marina Nacional Norte Y Marina Nacional Sur, Col Centro, Bahía Tortugas | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MARINA NACIONAL NORTE Y MARINA NACIONAL SUR, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 2400000 | 2400000 | 711327 | 711327 | 711327 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081971 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Santa Anita Uno - 97743 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 97743 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7017209, lat:23.20711497}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 13149.15 | 13149.15 | 13149.15 | 13149.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081972 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Santa Anita Cuatro - 95824 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95824 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7026306, lat:23.20764411}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 280000 | 279792 | 279792 | 279792 | 279792 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220353/proyecto_INICIO, 1220353/proyecto_FIN, 1220353/proyecto_PROCESO, 1220353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081920 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral El Sauzal Tres - 95097 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95097 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 SAN MIGUELITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9005298, lat:23.09118412}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220301/proyecto_INICIO, 1220301/proyecto_FIN, 1220301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081944 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts El Sauzal Cuatro - 93396 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93396 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9199479, lat:23.05716733}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220325/proyecto_PROCESO, 1220325/proyecto_INICIO, 1220325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083751 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Taste De Santa Rosa Dos - 93702 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93702 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1281, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LA ILUSIÓN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA, lon:-109.7459392, lat:23.0614476}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 70000 | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1222132/proyecto_INICIO, 1222132/proyecto_FIN, 1222132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081831 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 69224 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 250000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADQ/EQUIPAMIENTOESPAFISICOS/476/2018, contratista:MA LUISA CUEVAS MATA, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:998910.8, importe_modificado:998910.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220212/proyecto_INICIO, 1220212/proyecto_FIN, 1220212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081897 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas La Ribera Siete - 92217 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92217 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5884457, lat:23.59394125}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 52500 | 52499.62 | 52499.62 | 52499.62 | 52499.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1220278/proyecto_INICIO, 1220278/proyecto_FIN, 1220278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083756 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts El Toro Muerto Cuatro - 93587 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93587 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7449407, lat:23.0623021}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1222137/proyecto_FIN, 1222137/proyecto_INICIO, 1222137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081964 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Trinidad Cuatro - 83239 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83239 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-109.9856987, lat:23.13271983}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 160000 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220345/proyecto_INICIO, 1220345/proyecto_PROCESO, 1220345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081965 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl La Trinidad Cinco - 59250 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59250 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD, lon:-109.9856987, lat:23.13224625}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 725000 | 215856.74 | 215856.74 | 215856.74 | 215856.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1220346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081862 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Camino A La Costa Dos - 91907 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91907 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA COSTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LA COSTA, 23400 LA FORTUNA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, CAMINO A LA COSTA, lon:-109.5075503, lat:23.14510197}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 80000 | 79808 | 79808 | 79808 | 79808 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220243/proyecto_FIN, 1220243/proyecto_PROCESO, 1220243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081785 | Acción | 86168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86168.0, modificado:86168.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 96778 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 86168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081755 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | Rehabilitacion De Calle En Santa Rosalia Bcs Colonia Bella Vista Calle Sn Acceso Al Metereologico - 66164 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 66164 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL METEREOLOGICO COLONIA BELLAVISTA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, COLONIA BELLA VISTA CALLE S/N ACCESO AL METEREOLOGICO, lon:-112.2716923, lat:27.33949978}} | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-017-03/2018, contratista:Joel Antonio Murillo Vázquez, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:281250.0, importe_modificado:281250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1220136/proyecto_PROCESO, 1220136/proyecto_FIN, 1220136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969636 | Proyecto de inversión | 36803505 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6803505E7, modificado:3.639866644E7}} | Construccion Del Puente Cola De La Ballena, Para Comunicar El Boulevar General Agustin Olachea Y La Carretera Al Norte Con Boulevar Pino Payas, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUENTE COLA DE LA BALLENA, PARA COMUNICAR EL BOULEVAR GENERAL AGUSTIN OLACHEA Y LA CARRETERA AL NORTE CON BOULEVAR PINO PAYAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 36398666.44 | 36398666.44 | 24412261.21 | 24412261.21 | 24412261.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/15, contratista:GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:3.628192528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104170/proyecto_PROCESO, 1104170/proyecto_INICIO, 1104170/proyecto_PROCESO, 1104170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200674281 | Proyecto de inversión | 3410072 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410072.0, modificado:3448000.0}} | Pav Con Carp Asf, Sanea De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn De La Calle Ballenas, Tramo Av. Marlin A Blvd. Delfines, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur -1337 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2166376 | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:(AV. MARLIN A BLVD. DELFINES ; 26.023333; -111.356671) (AV. MARLIN A BLVD. DELFINES; 26.020923; -111.355029), lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 3448000 | 3448000 | 3375432.06 | 3375432.06 | 3375432.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/12, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3847393.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {770035/proyecto_PROCESO, 770035/proyecto_INICIO, 770035/proyecto_PROCESO, 770035/proyecto_FIN, 770035/proyecto_INICIO, 770035/proyecto_PROCESO, 770035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300811253 | Proyecto de inversión | 10164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0164E7, modificado:9942196.0}} | Pavimentacion (Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3461691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, TRAMO ANTONIO ROSALES A 5 DE MAYO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9942196 | 9942196 | 9751924.26 | 9751924.26 | 9751924.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/119, contratista:Miguel Gutiérrez Vázquez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9881819.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915381/proyecto_INICIO, 915381/proyecto_PROCESO, 915381/proyecto_INICIO, 915381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830652 | Proyecto de inversión | 112560.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112560.97, modificado:112560.97}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Cto. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Petición), Col. Diana Laura | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-17 |  | 112560.97 | 112560.97 | 110653.1 | 110653.1 | 110653.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/61, contratista:LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:110653.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937910/proyecto_INICIO, 937910/proyecto_PROCESO, 937910/proyecto_FIN, 937910/proyecto_INICIO, 937910/proyecto_PROCESO, 937910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830826 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:5050000.0}} | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteotti | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 5050000 | 5050000 | 5041135.81 | 5041135.81 | 5041135.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/64, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4505925.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938104/proyecto_INICIO, 938104/proyecto_PROCESO, 938104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830848 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1380000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juarez A Padre E. Kino | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-10-31 |  | 1380000 | 1380000 | 1360085.49 | 1360085.49 | 1360085.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-05-2016/43, contratista:Construcciones y Asfaltos del Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:835684.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/105, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:449957.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938128/proyecto_INICIO, 938128/proyecto_PROCESO, 938128/proyecto_FIN, 938128/proyecto_INICIO, 938128/proyecto_PROCESO, 938128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833922 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Equipamiento Del Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL | FMUM201728 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 500000 | 480624 | 480624 | 480624 | 480624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/009-2017, contratista:JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:281892.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_PROCESO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143102 | Adquisición | 695942.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695942.6, modificado:756680.88}} | Adquisición De Bienes Muebles Fassc | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-31 | 2018-12-01 | 756680.88 | 56254.56 | 56254.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300955647 | Proyecto de inversión | 1987890 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987890.0, modificado:1987890.0}} | Rehabilitación Del Parque Costa Dorada, Ubicado En Blvd Costa Dorada Y Playa Aguja En La Localidad De San Jose Del Cabo, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BLVD. COSTA DORADA Y PLAYA AGUJA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, BCS, lon:-109.708055, lat:23.061388}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 1987890 | 1987890 | 1952396 | 1952396 | 1952396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/02, contratista:HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1952396.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1082108/proyecto_FIN, 1082108/proyecto_INICIO, 1082108/proyecto_PROCESO, 1082108/proyecto_INICIO, 1082108/proyecto_PROCESO, 1082108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969857 | Proyecto de inversión | 8232931.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8232931.92, modificado:8232931.92}} | Remodelación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612379 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL NORTE KM 4.5, COL. EL CONCHALITO, LA PAZ, B.C.S. CP.23090, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 | 2018-01-01 | 8232931.92 | 8232931.92 | 8232931.92 | 8232931.92 | 8232391.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIF-SQ-03-2017/01, contratista:ALARID CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:5343486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969868 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción De Alberca Semiolimpica En La Unidad Deportiva De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012777}} | 2017-10-16 |  | 15000000 | 15000000 | 14824018 | 14824018 | 14824018 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/13, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1.482401679E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104458/proyecto_FIN, 1104458/proyecto_INICIO, 1104458/proyecto_PROCESO, 1104458/proyecto_INICIO, 1104458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969944 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construccion De Una Cancha De Futbol Rapido (Ciudad Deportiva La Paz), En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRNASPSOTE | 617086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 6000000 | 6000000 | 4581962 | 4581962 | 4581962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/03, contratista:ANGEL LUNA LIZARRAGA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:5869258.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104539/proyecto_PROCESO, 1104539/proyecto_FIN, 1104539/proyecto_INICIO, 1104539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077075 | Proyecto de inversión | 525546 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525546.0, modificado:1025546.4}} | Bcss2442018001 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BCSS2442018001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. ARBOLEDAS C.P. 23070, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081961 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral La Trinidad Uno - 95129 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95129 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 23595 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9858732, lat:23.13268037}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 15000 | 14998.57 | 14998.57 | 14998.57 | 14998.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220342/proyecto_INICIO, 1220342/proyecto_FIN, 1220342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081975 | Proyecto de inversión | 6750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.0, modificado:6750000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo Santa Anita Cincuenta - 71396 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 71396 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined COLONIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7079412, lat:23.19544444}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 6750000 | 2660834.72 | 2660834.72 | 2660834.72 | 2660834.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18, contratista:Juan Carlos Garcia Lorenzo., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.73023687E7, importe_modificado:1.73023687E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1220356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081912 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Salto De Gavarain Cuatro - 91832 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91832 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6935254, lat:23.30475461}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 160000 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220293/proyecto_FIN, 1220293/proyecto_INICIO, 1220293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083750 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Los Morritos Uno - 60278 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60278 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1226, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS MORRITOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9598574, lat:23.01713998}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1222131/proyecto_PROCESO, 1222131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081744 | Proyecto de inversión | 366370.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366370.28, modificado:366370.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ley Federal De Aguas Numero Cuatro - 26595 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26595 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:393, direccion:CALLE MARCELO RUBIO EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 4, 23780 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO CUATRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, ELEJIDO NUMERO CUATRO SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.5609581, lat:25.20181447}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 365663.15 | 365663.15 | 365663.15 | 365663.15 | 365663.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-38C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:365663.15, importe_modificado:365663.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220125/proyecto_PROCESO, 1220125/proyecto_INICIO, 1220125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081948 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares San Dionisio Una - 83149 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83149 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SANTIAGO, 23500 LAS VEREDAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN DIONISIO, lon:-109.8126177, lat:23.54981763}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 85000 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973259 | Proyecto de inversión | 419691.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419691.55, modificado:424692.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 279128 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ | 279128 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUETRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIVADA SALVATIER, lon:-110.2845527, lat:24.15101024}} | 2017-10-04 | 2017-12-01 | 424692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1108339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041586 | Proyecto de inversión | 2020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020000.0, modificado:1997780.0}} | Rehabilitación Del Parque Las Veredas, Ubicado En Calle Rio Niger Entre Éufrates Y Rio Amazonas, En La Localidad De San José Del Cabo, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO NIGER ENTRE EUFRATES Y RIO AMAZONAS, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1997780 | 1997780 | 1956935 | 1956935 | 1956935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/21, contratista:JUAN PEÑA IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1957231.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176666/proyecto_FIN, 1176666/proyecto_PROCESO, 1176666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081809 | Proyecto de inversión | 577334.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577334.38, modificado:577334.38}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Luis Echeverría El Datilón - 65901 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 65901 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1374, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS ECHEVERRÍA - EL DATILÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ZONA LA LAGUNA DE SAN IGNACIO A PARTIR DEL EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A EL DATIL, lon:-113.1436862, lat:26.82140744}} | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 577334.38 | 577334.38 | 577334.38 | 577334.38 | 577334.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-008-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:577334.38, importe_modificado:577334.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1220190/proyecto_INICIO, 1220190/proyecto_FIN, 1220190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081794 | Proyecto de inversión | 1761743.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761743.84, modificado:1761744.0}} | Interconexion A Pozo Panteón Perlas Del Paraíso A Laguna Azul - 61017 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | 61017 | N | 0 | 0 | 1096 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ISLA MARGARITA, PANTEÓN PERLAS DEL PARAÍSO A LAGUNA AZUL, lon:-110.2556685, lat:24.16264995}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 736731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139285 | Proyecto de inversión | 9029525.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9029525.19, modificado:9029525.19}} | Reconstruccion De La Sala De Sesiones Del H. Congreso Del Estado De B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISABEL LA CATOLICA ESQ. NICOLAS BRAVO, ZONA CENTRO, C.P. 23000, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 9029525 | 9029525 | 5251950 | 5251950 | 5251950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-T1-03-2018/02, contratista:GADY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:7888677.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1278515/proyecto_PROCESO, 1278515/proyecto_FIN, 1278515/proyecto_INICIO, 1278515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300811318 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.1299E7}} | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Noyola, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martinez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3470295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:(PABLO L. MARTINEZ ; 27.968536; -114.04948) (INDUSTRIA SALINERA; 27.963656; -114.053782), lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 11299000 | 11299000 | 11246630 | 11246630 | 11246630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/115, contratista:Jesús Manuel Rocha Núñez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.412736515E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915446/proyecto_INICIO, 915446/proyecto_PROCESO, 915446/proyecto_INICIO, 915446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100838868 | Proyecto de inversión | 1410313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410313.66, modificado:1410313.66}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-05 |  | 1410313.66 | 1410313.66 | 1243346.58 | 1243346.58 | 1243346.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2016/03, contratista:Constructora Dovalmo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1409767.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {946861/proyecto_PROCESO, 946861/proyecto_INICIO, 946861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200880137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS | RA23201603 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MELON Y RETORNO 7, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1996537 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201603/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1996537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989672/proyecto_PROCESO, 989672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892666 | Proyecto de inversión | 3026340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026340.0, modificado:3026340.0}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica, Saneamientos Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banq., Guar., Y Señalamiento De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes A Santos D | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 72564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BLVD. HUGO CERVANTES DEL RIO A SANTOS DEGOLLADO, lon:-111.670277, lat:25.032222}} | 2017-06-30 |  | 3026340 | 3026340 | 2657793.03 | 2657793.03 | 2657793.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2017/04, contratista:ALDO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2784643.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004048/proyecto_INICIO, 1004048/proyecto_FIN, 1004048/proyecto_INICIO, 1004048/proyecto_FIN, 1004048/proyecto_PROCESO, 1004048/proyecto_FIN, 1004048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200880443 | Proyecto de inversión | 321916 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321916.0, modificado:321916.0}} | Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201701 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-24 | 2017-11-01 | 321916 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201701/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:321872.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990018/proyecto_INICIO, 990018/proyecto_PROCESO, 990018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201131506 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Las Animas Altas Una - 93524 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93524 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1443, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA ANIMAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LAS ANIMAS ALTAS, 23400 LAS DOS MARÍAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LAS DOS MARIAS ANIMAS ALTAS, lon:-109.6779003, lat:23.10655292}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 55000 | 54926 | 54926 | 54926 | 54926 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269888/proyecto_INICIO, 1269888/proyecto_FIN, 1269888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638302 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201634 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:SUB DELEGACION DE SANTA RITA, lon:-110.963652, lat:24.965533}} | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 500000 | 496070 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201634/16, contratista:LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:496070.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830620 | Proyecto de inversión | 1562006.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562006.22, modificado:1572006.0}} | Construccion De Guaniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C- Campeche), Col. Agustin Olachea | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-15 |  | 1572006 | 1572006 | 1566839.04 | 1566839.04 | 1566839.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/128, contratista:Diana Ibeth Duran Villegas, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2166246.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937876/proyecto_INICIO, 937876/proyecto_PROCESO, 937876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830749 | Proyecto de inversión | 11316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1316E7, modificado:1.1216E7}} | Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-11-30 |  | 11216000 | 11216000 | 11202541.08 | 11202541.08 | 11202541.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/74, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.096793195E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938025/proyecto_PROCESO, 938025/proyecto_INICIO, 938025/proyecto_PROCESO, 938025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830768 | Proyecto de inversión | 6210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6210000.0, modificado:6110000.0}} | Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 6110000 | 6110000 | 6097672.94 | 6097672.94 | 6097672.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/63, contratista:GRUPO FIRME DE MÉXICO, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5504412.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938045/proyecto_INICIO, 938045/proyecto_PROCESO, 938045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830791 | Proyecto de inversión | 11592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1592E7, modificado:1.0742E7}} | Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo: Ignacio Allende A Independencia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 10742000 | 10742000 | 10696328.62 | 10696328.62 | 10696328.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/69, contratista:Miguel Gutiérrez Vázquez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9499712.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938068/proyecto_PROCESO, 938068/proyecto_INICIO, 938068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830832 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:890000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Gorosave, Tramo Reforma A Municipio Libre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-10-10 |  | 890000 | 890000 | 883380.57 | 883380.57 | 883380.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-02-2016/30, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:543579.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-02-2016/104, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:85572.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938110/proyecto_INICIO, 938110/proyecto_PROCESO, 938110/proyecto_FIN, 938110/proyecto_PROCESO, 938110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100834267 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-19 | 2017-12-01 | 2500000 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E4-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2485000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941963/proyecto_INICIO, 941963/proyecto_FIN, 941963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830854 | Proyecto de inversión | 3105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105000.0, modificado:3955000.0}} | Pavimentacion Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 3955000 | 3955000 | 3052372.66 | 3052372.66 | 3052372.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/81, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3052372.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938134/proyecto_INICIO, 938134/proyecto_PROCESO, 938134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830893 | Proyecto de inversión | 2244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244000.0, modificado:2244000.0}} | Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pargos A Calle Paseo Dorado | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-20 |  | 2244000 | 2244000 | 2181734.77 | 2181734.77 | 2181734.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/96, contratista:Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2574661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938176/proyecto_INICIO, 938176/proyecto_PROCESO, 938176/proyecto_INICIO, 938176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830789 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-24 |  | 6400000 | 6400000 | 6094259.97 | 6094259.97 | 6094259.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/109, contratista:C. Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1219772.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/39, contratista:South Baja Constructora, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4326152.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938066/proyecto_PROCESO, 938066/proyecto_FIN, 938066/proyecto_INICIO, 938066/proyecto_FIN, 938066/proyecto_INICIO, 938066/proyecto_FIN, 938066/proyecto_INICIO, 938066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170401049148 | Proyecto de inversión | 1281375 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281375.0, modificado:1281375.0}} | Alumbrado Publico En Puente De Boulevard General Agustin Olachea Aviles Al Boulevard Pino Payas (Cola De Ballena), En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUENTE DE BOULEVARD GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES AL BOULEVARD PINO PAYAS (COLA DE BALLENA), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 1281375 | 1281375 | 394198.74 | 394198.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SE-03-2017/05, contratista:GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1280662.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081601 | Proyecto de inversión | 121771 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121771.0, modificado:121771.0}} | Rehabilitación Camino Rural San Juanico A Cadeje - 27270 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27270 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUANICO - CADEJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 202 + 00 RANCHERIA CADEJE, 23811 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE CADEJE SE ENCUENTRA A 215 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.512425, lat:26.37794404}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 121620.2 | 121620.2 | 121620.2 | 121620.2 | 121620.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-16C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:121620.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219982/proyecto_PROCESO, 1219982/proyecto_INICIO, 1219982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081953 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas San Felipe Seis - 91850 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91850 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8589922, lat:23.11345381}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 240000 | 239424 | 239424 | 239424 | 239424 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1220334/proyecto_FIN, 1220334/proyecto_INICIO, 1220334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081974 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Santa Anita Cuatro - 93626 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93626 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7040359, lat:23.181243}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220355/proyecto_FIN, 1220355/proyecto_INICIO, 1220355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081854 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Las Casitas Uno - 61900 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 61900 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS CASITAS, 23582 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL COYOTE COMUNIDAD DE LAS CASITAS, lon:-109.7041046, lat:23.33480954}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220235/proyecto_PROCESO, 1220235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201082217 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos El Toro Muerto Uno - 97835 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 97835 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:869, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO EL TORO MUERTO, 23400 EL ENCINAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL ENCINAL DE LA COMUNIDAD DEL TORO MUERTO, lon:-109.8473901, lat:23.04768691}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 13149.15 | 13149.15 | 13149.15 | 13149.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081878 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Palo Escopeta Seis - 94035 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 94035 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5831391, lat:23.22031569}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 90000 | 89991.41 | 89991.41 | 89991.41 | 89991.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1220259/proyecto_INICIO, 1220259/proyecto_FIN, 1220259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081740 | Proyecto de inversión | 549555.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549555.42, modificado:549555.42}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ley Federal De Aguas Numero Uno - 23901 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 23901 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:CALLE 1 DE MAYO EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 1, 23870 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA COMUNIDAD DEL EJIDO N1 SE ENCUENTRA UBICADO A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.6419358, lat:25.33741445}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 548494.96 | 548494.74 | 548494.74 | 548494.74 | 548494.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-35C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:548494.74, importe_modificado:548494.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220121/proyecto_FIN, 1220121/proyecto_PROCESO, 1220121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081751 | Proyecto de inversión | 744918.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744918.53, modificado:744918.53}} | Reencarpetado Asfáltico En Zonas Dañadas De La Av Profesor Marcelo Rubio Ruiz En Santa Rosalía - 121531 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 121531 | N | 0 | 0 | 4249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFESOR MARCELO RUBIO RUIZ COLONIA MESA MÉXICO, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SUBIDA A MESA MÉXICO Y , VIALIDAD MARCELO RUBIO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MESA MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA., lon:-112.2662844, lat:27.33634958}} | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 744918.53 | 744918.53 | 694557.19 | 694557.19 | 694557.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-013-03/2018, contratista:ARISTIDES RAFAEL HERNANDEZ DIAZ , convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:744918.53, importe_modificado:744918.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.7}} | {1220132/proyecto_INICIO, 1220132/proyecto_PROCESO, 1220132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081579 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:44098.56}} | Amp Red De Distribucion Electrica San Luis Gonzaga - 38713 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 38713 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR, lon:-111.2904226, lat:24.90957976}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201140202 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación Campo De Fútbol Tabachines | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201852 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO CAMPO TABACHINES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-20 | 2018-10-01 | 2000000 | 1995892 | 598768 | 598768 | 598768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Adquisición De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMFM201619 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E5-2016, contratista:VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715585/proyecto_INICIO, 715585/proyecto_FIN, 715585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830601 | Proyecto de inversión | 3608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608000.0, modificado:3938000.0}} | Pavimentacion Calle Ignacio Ramirez, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-06 |  | 3938000 | 3938000 | 3934047 | 3934047 | 3934047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/85, contratista:Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2940316.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/103, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:415125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937857/proyecto_INICIO, 937857/proyecto_PROCESO, 937857/proyecto_INICIO, 937857/proyecto_PROCESO, 937857/proyecto_INICIO, 937857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830764 | Proyecto de inversión | 4393000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393000.0, modificado:4788000.0}} | Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-05 |  | 4788000 | 4788000 | 4784786.01 | 4784786.01 | 4784786.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/90, contratista:Urbanizadora Ojeda , convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4317686.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938040/proyecto_INICIO, 938040/proyecto_PROCESO, 938040/proyecto_INICIO, 938040/proyecto_PROCESO, 938040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833865 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201716 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 450000 | 448719 | 432623 | 432623 | 432623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/2017116/17, contratista:JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:448719.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_FIN, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830810 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:770000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-03 |  | 770000 | 770000 | 501805.51 | 501805.51 | 501805.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/54, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:448172.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938088/proyecto_INICIO, 938088/proyecto_PROCESO, 938088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830876 | Proyecto de inversión | 3105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105000.0, modificado:3305000.0}} | Pavimentacion Calle Laguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-11-30 |  | 3305000 | 3305000 | 2845753.95 | 2845753.95 | 2845753.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/81, contratista:CYMSA Urbanización y Edificación, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2828997.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938156/proyecto_INICIO, 938156/proyecto_FIN, 938156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041766 | Proyecto de inversión | 2165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165000.0, modificado:2141185.0}} | Rehabilitación Del Parque Ciudad Insurgentes Ubicado En Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Allende Y Juan Aldama, Col Centro, En La Localidad De Cd. Insurgentes, Municipio De Comondu, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JUAN ALDAMA, COL CENTRO,, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2141185 | 2141185 | 2105727 | 2105727 | 2105727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-021-2017/22, contratista:ALDO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2105728.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176846/proyecto_PROCESO, 1176846/proyecto_INICIO, 1176846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081909 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral El Salto De Gavarain Tres - 94032 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 94032 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6950704, lat:23.30491227}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220290/proyecto_FIN, 1220290/proyecto_PROCESO, 1220290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083752 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos El Toro Muerto Uno - 99357 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 99357 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL TORO MUERTO, lon:-109.7429339, lat:23.05841158}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 60000 | 17731.89 | 17731.89 | 17731.89 | 17731.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1222133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081924 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Santa Anita Tres - 93212 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93212 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7033493, lat:23.181243}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 165000 | 164778 | 164778 | 164778 | 164778 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220305/proyecto_INICIO, 1220305/proyecto_FIN, 1220305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160300810928 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:253184.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Hermenegildo Galeana A Alvaro Obregon, En Cd. Constitucion, Mpio. Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3429252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, TRAMO: HERMENEGILDO GALEANA A ALVARO OBREGON, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 253184 | 253184 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/133, contratista:HD GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:251661.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {915056/proyecto_INICIO, 915056/proyecto_FIN, 915056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400815966 | Proyecto de inversión | 13881109.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38811095E7, modificado:1.388111E7}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Himno Nacional A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia En La Localidad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2438631 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.079987; -110.313324) (24.083269; -110.307788), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-15 |  | 13881110 | 13881110 | 13788815.19 | 13788815.19 | 13788815.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/03, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.600212746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {920678/proyecto_FIN, 920678/proyecto_INICIO, 920678/proyecto_PROCESO, 920678/proyecto_FIN, 920678/proyecto_INICIO, 920678/proyecto_FIN, 920678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834709 | Proyecto de inversión | 630130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630130.0, modificado:630130.0}} | Parque La Pitahaya | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-G | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 630130 | 627018 | 624176 | 624176 | 624176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-G/16, contratista:RODOLFO MARTINEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:630130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892891 | Proyecto de inversión | 4236876 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236876.0, modificado:4236876.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señalamiento De Circuito De La Calles, 1.- Palma Edulis, Tramo: Palma Abanico Calle Sin Nombre, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 238487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE 1 TRAMO: PALMA ABANICO A CALLE SIN NOMBRE, CALLE 2 TRAMO: PALMA EDULIS A PALMA LOS ANDES, lon:-109.915555, lat:22.889722}} | 2017-06-30 |  | 4236876 | 4236876 | 4147102.82 | 4147102.82 | 4147102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2017/07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4077042.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004282/proyecto_PROCESO, 1004282/proyecto_FIN, 1004282/proyecto_INICIO, 1004282/proyecto_FIN, 1004282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834668 | Proyecto de inversión | 456103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456103.0, modificado:456103.0}} | Construcción De Comandancia El Esterito | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-A | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 456103 | 453851 | 140902 | 140902 | 140902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-A/16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:456103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300957622 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Melitón Albáñez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.660017; -110.420757), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 1993758 | 1964540 | 1964540 | 1964540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201703/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993758.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170400973315 | Proyecto de inversión | 638940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638940.0, modificado:638940.0}} | Potabilizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 18446 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOPETE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR , lon:-110.1080043, lat:23.80412758}} | 2017-05-03 | 2017-12-29 | 638940 | 638731 | 635977 | 635977 | 635977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-17, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:638730.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108395/proyecto_INICIO, 1108395/proyecto_PROCESO, 1108395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201138683 | Proyecto de inversión | 5615853.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5615853.55, modificado:5615853.55}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle 12 Tramo: Pto. Acapulco A Pto. Mejia, En Puerto San Carlos, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFIIN 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:pavimentacion con concreto asfaltico de la calle 12 tramo: pto. acapulco a pto. mejia, en puerto san carlos, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-05-28 |  | 5615853.55 | 5605735.8 | 5605735.8 | 5605735.8 | 5605735.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-01C/2018, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:5605735.8, importe_modificado:5605735.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277851/proyecto_FIN, 1277851/proyecto_INICIO, 1277851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051509 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierritas, Poblado Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | FMUM201750 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2500000 | 2489395 | 2453156 | 2453156 | 2453156 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201750/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2489642.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1187941/proyecto_INICIO, 1187941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077171 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Bcss2442018002 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BCSS2442018002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQUINA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS CP. 23070, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081741 | Proyecto de inversión | 274777.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274777.71, modificado:274777.71}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ley Federal De Aguas Numero Dos - 23924 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 23924 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:391, direccion:CALLE JOAQUIN SANDOVAL EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 2, 23860 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO DOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.6299053, lat:25.25847241}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | 274247.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-36C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:274247.37, importe_modificado:274247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220122/proyecto_PROCESO, 1220122/proyecto_FIN, 1220122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081581 | Proyecto de inversión | 374680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374680.0, modificado:374680.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo La Paz A Cd Constitución A San Luis Gonzaga - 27067 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27067 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA PAZ A CONSTITUCIÓN - SAN LUIS GONZAGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 00 PUEBLO SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SAN LUIS GONZAGA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL SUR D, lon:-111.2919139, lat:24.90807148}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 371896 | 371896 | 371896 | 371896 | 371896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-12C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:371896.0, importe_modificado:371896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219962/proyecto_PROCESO, 1219962/proyecto_INICIO, 1219962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081588 | Proyecto de inversión | 568399.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568399.27, modificado:568399.27}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Cd Constitución - 21004 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 21004 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ANTONIO VARGAS Y CALLE ESGRIMA, CALLE APOLINAR VARGAS LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON RUMBO AL PANTEÓN MUNIC, lon:-111.6558881, lat:25.04462016}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 567518.23 | 567518.23 | 567518.23 | 567518.23 | 567518.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-40C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:567518.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219969/proyecto_PROCESO, 1219969/proyecto_INICIO, 1219969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830617 | Proyecto de inversión | 4575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575000.0, modificado:3575000.0}} | Pavimentacion Calle Yucatan, Tramo Guanajuato A Nuevo Leon | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-12 |  | 3575000 | 3575000 | 3521979.23 | 3521979.23 | 3521979.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/50, contratista:Constructora y Desarrolladora Palmira, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3104912.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/111, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:306423.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937873/proyecto_PROCESO, 937873/proyecto_INICIO, 937873/proyecto_PROCESO, 937873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081709 | Proyecto de inversión | 1831851.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831851.4, modificado:1831851.4}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cd Insurgentes - 22790 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE 18 DE JULIO CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GURRERO, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.7714503, lat:25.2666552}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1831657.69 | 1831657.69 | 1831657.69 | 1831657.69 | 1831657.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-02C/18, contratista:C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:1831657.69, importe_modificado:1831657.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220090/proyecto_FIN, 1220090/proyecto_PROCESO, 1220090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081720 | Proyecto de inversión | 808775.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808775.76, modificado:808775.76}} | Construcción De Cuartos Para Baño En Puerto San Carlos - 20382 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 20382 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE PTO. SAN JUANICO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PTO DE ENSENADA Y CALLE PTO. GUERRERO NEGRO, CALLE PTO. PROGRESO PTO. SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-112.0987781, lat:24.78636929}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 803725.62 | 807204.95 | 807204.95 | 807204.95 | 807204.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIMS-08C/18, contratista:ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:807204.95, importe_modificado:807204.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220101/proyecto_INICIO, 1220101/proyecto_PROCESO, 1220101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081779 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | Computadoras De Escritorio - 140486 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081792 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 96103 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830830 | Proyecto de inversión | 5925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925000.0, modificado:5525500.0}} | Pavimentacion Del Circuito Los Bledales, Tramo: Viento A Del Mar | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-18 |  | 5525500 | 5525500 | 5491598.62 | 5491598.62 | 5491598.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938108/proyecto_FIN, 938108/proyecto_PROCESO, 938108/proyecto_FIN, 938108/proyecto_INICIO, 938108/proyecto_FIN, 938108/proyecto_INICIO, 938108/proyecto_PROCESO, 938108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830837 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:2498000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege (Calle Acceso Al Panteón Y Calle Sin Nombre) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-10-27 |  | 2498000 | 2498000 | 2490900.21 | 2490900.21 | 2490900.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-02-2016/28, contratista:Constructora Eyco, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1705556.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-02-2016/104, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:258578.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938116/proyecto_INICIO, 938116/proyecto_PROCESO, 938116/proyecto_INICIO, 938116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830840 | Proyecto de inversión | 10143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0143E7, modificado:1.0563E7}} | Pavimentacion Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta A Blvd. Forjadores | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 10563000 | 10563000 | 10559622.99 | 10559622.99 | 10559622.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/67, contratista:Grupo Firme de México, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9166646.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938119/proyecto_INICIO, 938119/proyecto_PROCESO, 938119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201140183 | Adquisición | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Adquisición De Grúas Canasta Para Rehabilitación Alumbrado Publico En El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201850 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 3600000 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833974 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Area De Baños, Poblado Conquista Agraria | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201736 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:poblado conquista agraria, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-12-01 | 2500000 | 2500000 | 810600 | 810600 | 810600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/201736-2/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2489394.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941649/proyecto_PROCESO, 941649/proyecto_INICIO, 941649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081977 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 76479 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 76479 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2746, direccion:RANCHO EL PASO DE IRITU, 00000 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE 300 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A EL MUNICIPIO, lon:-111.1893954, lat:24.78181408}} | 2018-05-23 | 2018-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081899 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral La Ribera Dos - 92524 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92524 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.589819, lat:23.59166022}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 30000 | 29997.14 | 29997.14 | 29997.14 | 29997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220280/proyecto_INICIO, 1220280/proyecto_FIN, 1220280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081942 | Proyecto de inversión | 3770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770000.0, modificado:3770000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Zona Norte Del Municipio De Los Cabos Santiago Veintiseis - 69077 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69077 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE SANTIAGO, lon:-109.7148585, lat:23.48222359}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 1904608.68 | 1904608.68 | 1904608.68 | 1904608.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18, contratista:COESA OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:9767224.02, importe_modificado:9767224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081946 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl El Sauzal Tres - 59181 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59181 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA EL SAUZAL, 23590 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9158281, lat:23.05179699}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 435000 | 129514.05 | 129514.05 | 129514.05 | 129514.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.09}} | {1220327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081865 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Mirafloree Siete - 91866 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91866 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLOREEE, lon:-109.7784542, lat:23.36653623}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 280000 | 279328 | 279328 | 279328 | 279328 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1220246/proyecto_INICIO, 1220246/proyecto_PROCESO, 1220246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081904 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos La Ribera Cinco - 68777 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 68777 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA, lon:-109.5887032, lat:23.59071633}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 600000 | 200966.43 | 200966.43 | 200966.43 | 200966.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5359104.82, importe_modificado:5359104.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1220285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083746 | Proyecto de inversión | 341593.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341593.02, modificado:341593.02}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Juan B Londo - 89849 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 89849 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA LONDO, 23888 SAN JUAN LONDÓ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO POR DEFINIR Y CAMINO POR DEFINIR, CAMINO POR DEFINIR CONOCIDO SAN JUAN B. LONDO, lon:-111.4839579, lat:26.22145274}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 341593.02 | 341593.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1222127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892708 | Proyecto de inversión | 8208205.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208205.5, modificado:8208205.5}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banq., Guar., Y Señales De La Calle Puerto Coatzacoalcos, Tramo: Puerto Topolobampo A Calle Sin Nombre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUERTO TOPOLOBAMPO A CALLE SIN NOMBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-06-30 |  | 8208205.5 | 8208205.5 | 5674798.21 | 5674798.21 | 5674798.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/01, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE LOS CABOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:6991662.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1004092/proyecto_INICIO, 1004092/proyecto_FIN, 1004092/proyecto_PROCESO, 1004092/proyecto_INICIO, 1004092/proyecto_FIN, 1004092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300955631 | Proyecto de inversión | 1770310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770310.0, modificado:1770310.0}} | Rehabilitación Del Parque Arboledas, Ubicado En Calle Caoba Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Héroes De Independencia, Col. Las Arboledas En La Localidad De La Paz, Mpio. De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y HÉROES DE INDEPENDENCIA, COL. LAS ARBOLEDAS , lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 1770310 | 1770310 | 1739868 | 1739868 | 1739868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/01, contratista:HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1739867.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1082078/proyecto_INICIO, 1082078/proyecto_PROCESO, 1082078/proyecto_FIN, 1082078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300959337 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cd. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BLVD. FORJADORES E/B.CONCEPCION Y B. ASUNCION; 24.116845; -110.311556) (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE; 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO ; 24.09859; -110.311736) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARR, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1497927 | 1475975 | 1475975 | 1475975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201701/17, contratista:IVN BETANCOURT GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1497927.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_PROCESO, 1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_INICIO, 1093101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637888 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201608 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-11-01 | 2500000 | 2485046 | 2219838 | 2219838 | 1445873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201608/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MARIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2485045.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101067635 | Proyecto de inversión | 16920076.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.692007671E7, modificado:1.692007671E7}} | Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612371 | N | 0 | 0 | 93069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-109.708055, lat:23.061388}} | 2017-12-07 | 2018-03-01 | 16920076.71 | 16920076.71 | 8585866 | 8585866 | 8585866 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-T1-04-2016/28, contratista:SOUTH BAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1.692007671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1204660/proyecto_PROCESO, 1204660/proyecto_INICIO, 1204660/proyecto_PROCESO, 1204660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081830 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Manuales Organozacioneles - 69236 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 430000 | 427950 | 427950 | 427950 | 427950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/R33/PRESTSERV/NORMATIVIDAD/MANU ALES/DESSOCIAL/491/2018, contratista:ALBERTO KARIM GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:427950.0, importe_modificado:427950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1220211/proyecto_INICIO, 1220211/proyecto_FIN, 1220211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081955 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque San Felipe Cinco - 63919 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 63919 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8532666, lat:23.1118613}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 275000 | 274630 | 274630 | 274630 | 274630 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1220336/proyecto_INICIO, 1220336/proyecto_FIN, 1220336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081889 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Migriño Tres - 93570 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93570 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23597 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO, lon:-110.0953391, lat:23.05184254}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 105000 | 104922 | 104922 | 104922 | 104922 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220270/proyecto_INICIO, 1220270/proyecto_FIN, 1220270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081890 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl Migriño Dos - 59359 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59359 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO MIGRIÑO CSL, lon:-110.0953391, lat:23.04931525}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 290000 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | 86342.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.06}} | {1220271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101056354 | Proyecto de inversión | 1798024.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798024.92, modificado:1798025.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Lagunitas - 18402 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 18402 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOAQUIN COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA COLONIA, lon:-110.2671828, lat:24.16317836}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 1798025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1193265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083739 | Proyecto de inversión | 453872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453872.6, modificado:453872.6}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Prolongación Clodomiro Cota Colonia Zaragoza - 86863 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 86863 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CLODOMIRO COTA COLONIA ZARAGOZA, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA CLODOMIRO COTA Y CALLE JUAN FELIPE LAGOS, CALLE IGNACIO AMADOR SE LLEGA A LA COLONIA ZARAGOZA CIUDAD DE LORETO Y SE TOMA LA AVENIDA CLODOMIRO C, lon:-111.3473722, lat:26.00128105}} | 2018-05-17 | 2018-07-12 | 408485.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083740 | Proyecto de inversión | 731492.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731492.14, modificado:731492.14}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Dos Calle Nicaragua Calle Tres Y Calle Panamá Colonia Las Brisas Invi - 87739 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 87739 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA BARRIO LAS BRISAS INVI, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE 11, CALLE PARGOS SE LLEGA A LA COLONIA INVI LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE PANAMA EN DO, lon:-111.3661552, lat:26.02168166}} | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 658342.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081962 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Modulo De Hidroponia La Trinidad Dos - 95474 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95474 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND EJIDO LA TRINIDAD, 23597 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9901619, lat:23.13540341}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 280000 | 279987.8 | 279987.8 | 279987.8 | 279987.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220343/proyecto_INICIO, 1220343/proyecto_FIN, 1220343/proyecto_PROCESO, 1220343/proyecto_FIN, 1220343/proyecto_INICIO, 1220343/proyecto_FIN, 1220343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081966 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares La Trinidad Diez - 57004 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57004 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD, lon:-109.9862137, lat:23.13398269}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 850000 | 848540 | 848540 | 848540 | 848540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-6, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:848540.0, importe_modificado:848540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081905 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque La Ribera Ocho - 62719 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 62719 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5835533, lat:23.59181753}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 440000 | 439408 | 439408 | 439408 | 439408 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1220286/proyecto_FIN, 1220286/proyecto_PROCESO, 1220286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081921 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl San Nicolas Uno - 59153 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59153 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHO EL SAUZAL, 23590 SAN NICOLÁS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL RANCHO SAN NICOLAS, lon:-109.9049312, lat:23.06662812}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 145000 | 43171.35 | 43171.35 | 43171.35 | 43171.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.03}} | {1220302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083736 | Proyecto de inversión | 366321.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366321.28, modificado:366321.28}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Doce Colonia Las Brisas - 101178 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 101178 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE 11, CALLE CALLE 12 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DOCE EN DONDE SE REAL, lon:-111.3653051, lat:26.02477259}} | 2018-09-07 | 2018-11-17 | 329689.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081939 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En Las Zonas Rurales En El Municipio De Los Cabos Santiago Quince - 69493 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69493 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7150302, lat:23.48198742}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 900000 | 265978.31 | 265978.31 | 265978.31 | 265978.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2364251.68, importe_modificado:2364251.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200673840 | Proyecto de inversión | 9642750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9642750.0, modificado:8742750.0}} | Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pu, Banq Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chanes Chavez A Forjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs -1336 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2171179 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:(ERNESTO CHANES CHAVEZ A FORJADORES; 23.092858; -109.718528) (ERNESTO CHANES CHAVEZ A FORJADORES; 23.094023; -109.71253), lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 8742750 | 8742750 | 8062595.45 | 8062595.45 | 8062595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/10, contratista:Villagomez Jurado, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8004441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769594/proyecto_PROCESO, 769594/proyecto_INICIO, 769594/proyecto_PROCESO, 769594/proyecto_FIN, 769594/proyecto_INICIO, 769594/proyecto_PROCESO, 769594/proyecto_FIN, 769594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201605 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 1200000 | 1197018 | 1191858 | 1191858 | 898039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201605, contratista:ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1197018.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081732 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Villa Hidalgo A Adolfo Lopez Mateos - 27324 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27324 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO VILLA HIDALGO - A. LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 00 PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.9352267, lat:25.1468952}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | 139461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM -17C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:139461.0, importe_modificado:139461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220113/proyecto_INICIO, 1220113/proyecto_FIN, 1220113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081584 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Techo Firme De Concreto En La Colonia Cuatro De Marzo Y Vargas - 108754 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 108754 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO MARTINEZ Y CALLE ESGRIMA, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CUIDAD, lon:-111.6618056, lat:25.0443074}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 748401.69 | 748401.69 | 748401.69 | 748401.69 | 748401.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-10C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:748401.69, importe_modificado:748401.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219965/proyecto_PROCESO, 1219965/proyecto_INICIO, 1219965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139185 | Proyecto de inversión | 2061567.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061567.97, modificado:2061657.97}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Mariano Matamoros, Tramo:Blvd. Agustin Olachea A Cervantes Del Rio, En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondu, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | FOFFIN 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 2061567.97 | 2020766.27 | 2020766.27 | 2012506.59 | 2012506.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-08C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2020766.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278400/proyecto_INICIO, 1278400/proyecto_PROCESO, 1278400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143100 | Adquisición | 2618960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618960.69, modificado:2618960.69}} | Adquisición De Bienes Muebles Prospera | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-16 | 2018-12-01 | 2618960.69 | 5274.81 | 5274.81 | 5274.81 | 5274.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041555 | Proyecto de inversión | 1795230.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795230.54, modificado:1795230.54}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Loreto, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Circuito Deportivo (Cancha De Futbol No 6, Pista De Trote Y Sanitario), Ubicado En Calle Aurora Entre Calles Misioneros Y Alborada, Colonia Infonavit, Municipio De Loreto.) - 7820786 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(26.020467; -111.350059), lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1795230.54 | 1795230.54 | 1795230.54 | 1795230.54 | 1795230.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DAHOP-FPTR-LTO-O-02/2017, contratista:NEO CONSTRUCTION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, monto:1764520.18, importe_modificado:1764520.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {1176635/proyecto_PROCESO, 1176635/proyecto_FIN, 1176635/proyecto_PROCESO, 1176635/proyecto_INICIO, 1176635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081602 | Proyecto de inversión | 915925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915925.7, modificado:915925.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Barrancas - 26629 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 26629 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO LAS BARRANCAS, 23834 LAS BARRANCAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO LAS BARRANCAS SE ENCUENTRA UBICADO A 130 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.1974706, lat:26.00401581}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | 913082.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-51C/2018, contratista:ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:913082.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219983/proyecto_FIN, 1219983/proyecto_PROCESO, 1219983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068068 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO - OFICIALIA MAYOR | FTUM201815 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 250000 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637023 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación Dif El Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201604 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 500000 | 485963 | 483770 | 483770 | 483770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201604, contratista:PROVIAL BAJA SUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:485929.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051504 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Primera Etapa Credencializacion Del Transporte Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMUM201753 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION DE TRANSPORTE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/017/2017, contratista:JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068224 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Parque Colonia Roma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201829 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA ROMA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 1999068 | 1999068 | 1628056 | 1628056 | 1628056 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101068124 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL | FTRE171801 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081594 | Proyecto de inversión | 808775.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808775.76, modificado:808775.76}} | Construcción De Cuartos Para Baño En Puerto Adolfo López Mateos - 20413 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 20413 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE M. AVILA CAMACHO PUERTO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LUIS HECHEVERRIA Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE F. PORTES GIL PTO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICA, lon:-112.1086479, lat:25.19180462}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 806063.53 | 806063.53 | 806063.53 | 806063.53 | 806063.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-06C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:806063.53, importe_modificado:806063.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219975/proyecto_INICIO, 1219975/proyecto_FIN, 1219975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081596 | Proyecto de inversión | 432245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432245.0, modificado:432245.0}} | Adquisicion De Un Generador Caterpillar - 28624 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 28624 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748 PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, CENTRO DEL CAMPO PESQUERO, lon:-112.1401777, lat:24.63485583}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081823 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 69212 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1000000 | 998910.8 | 998910.8 | 998910.8 | 998910.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADQ/EQUIPAMIENTOESPAFISICOS/476/2018, contratista:MA LUISA CUEVAS MATA, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:998910.8, importe_modificado:998910.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.0}} | {1220204/proyecto_INICIO, 1220204/proyecto_FIN, 1220204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081725 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona San Jose De Comondu - 44216 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44216 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO, lon:-111.8248672, lat:26.06024578}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081748 | Proyecto de inversión | 234175 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234175.0, modificado:234175.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ejido Cinco A Tepentu - 27120 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27120 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO 5 - TEPENTU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 00 PUEBLO TEPENTU, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO TEPENTU SE ENCUENTRA A 52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.324807, lat:25.09323413}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 232435 | 232435 | 232435 | 232435 | 232435 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-13C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU , monto:232435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1220129/proyecto_INICIO, 1220129/proyecto_FIN, 1220129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081756 | Proyecto de inversión | 440535.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440535.52, modificado:440535.52}} | Suministro E Instalación De Bombas Sumergibles Para Lodos En Cárcamo No Tres Santa Rosalía - 67158 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 67158 | N | 0 | 0 | 14160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 01 TRAMO SANTA ROSALÍA - GUERRERO NEGRO KILÓMETRO 4 + 250 CIUDAD , 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, CÁRCAMO NÚMERO 3 EN LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL KM 4 DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR 01 EN SANTA ROSALÍA CABECER, lon:-112.2874704, lat:27.36116315}} | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 440535.52 | 440535.52 | 440535.52 | 440535.52 | 440535.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-006-02/2018, contratista:C. Octavio Javier Moran Camacho, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé , monto:440535.52, importe_modificado:440535.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220137/proyecto_INICIO, 1220137/proyecto_FIN, 1220137/proyecto_INICIO, 1220137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834154 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Adquisición De Carritos Barrenderos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201744 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 300000 | 298840 | 298840 | 298840 | 298840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/016-2017, contratista:NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:298840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833858 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201715 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 350000 | 347428 | 342336 | 342336 | 342336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201715, contratista:DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:347427.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941531/proyecto_PROCESO, 941531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830897 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9750000.0}} | Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-12-20 |  | 9750000 | 9750000 | 9602009.48 | 9602009.48 | 9602009.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-02-2016/95, contratista:Esther Hinojosa López, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9526498.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938180/proyecto_INICIO, 938180/proyecto_PROCESO, 938180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101072032 | Adquisición | 764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764000.0, modificado:755596.0}} | Adquisición De Elevador Adaptado Para Museo Regional De Antropologia E Historia Ubicado En El Municipio De La Paz / | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | 1682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BLVD COLOSIO Y ABASOLO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 229971.68 | 229971.68 | 229971.68 | 229971.68 | 229971.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018 / 42 IN GBCS SFA SSA DRM 124, contratista:OLIVIA ESTHELA VARGAS GAVARAIN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830775 | Proyecto de inversión | 1007600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007600.0, modificado:1042600.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Matteotti, Tramo Tramo Calle De Las Pitahayas A Bordo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-10 |  | 1042600 | 1042600 | 1041945.16 | 1041945.16 | 1041945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/31, contratista:MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:787581.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:202940.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938052/proyecto_INICIO, 938052/proyecto_FIN, 938052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830936 | Proyecto de inversión | 2178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178000.0, modificado:2433000.0}} | Pavimentacion Calle Deportiva, Tramo: Benito Juarez A Heroes De Independencia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-20 |  | 2433000 | 2433000 | 2432724.35 | 2432724.35 | 2432724.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/99, contratista:Construcciones y Asfaltos del Sur, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2141084.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938221/proyecto_PROCESO, 938221/proyecto_INICIO, 938221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081836 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Agua Caliente Cuatro - 60105 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60105 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 23510 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE AGUA CALIENTE, lon:-109.7741962, lat:23.44196441}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 180000 | 165431.28 | 165431.28 | 165431.28 | 165431.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-3, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:179816.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.72}} | {1220217/proyecto_INICIO, 1220217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170200880064 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201607 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2500000 | 2499826 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201607/16, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2499826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201140146 | Proyecto de inversión | 675670 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675670.0, modificado:675711.99}} | Suminstro E Instalacion De Clorador Rustico De Paso Para Pastillas De 3, Recarga Gas Cloro En Contenedores 907 Kg. Suministro De Hipoclorito De Calcio Granulado Hth, Suministro E Instalacion De Bomba. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | LA-903017989-E1-2018 | N | 0 | 0 | 481048 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 675711.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-903017989-E1-2018, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGU, monto:675670.0, importe_modificado:675670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300957621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 7496694 - 7036 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.804544; -110.107947), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 999906 | 985253 | 985253 | 985253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201704/17, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:999906.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_PROCESO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401048713 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Museo De Arte De La Ciudad, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612443 | N | 0 | 0 | 217158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 30000000 | 30000000 | 17473506 | 17473506 | 16505627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-UE-03-2017/14, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA KABLASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.918075794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {1184857/proyecto_INICIO, 1184857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170401049091 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construccion De Gaza De Incorporacion De La Carretera Transpeninsular Al Norte A Boulevard Pino Payas, En La Ciudad De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GAZA DE INCORPORACION DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE A BOULEVARD PINO PAYAS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 3500000 | 3500000 | 1049398.39 | 1049398.39 | 1049398.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2017/04, contratista:GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:3497994.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185265/proyecto_PROCESO, 1185265/proyecto_INICIO, 1185265/proyecto_PROCESO, 1185265/proyecto_INICIO, 1185265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081950 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral San Felipe Trece - 94020 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 94020 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8519486, lat:23.11158499}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 195000 | 194981.38 | 194981.38 | 194981.38 | 194981.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1220331/proyecto_INICIO, 1220331/proyecto_FIN, 1220331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100838546 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulic, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contencion. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-10 |  | 5400000 | 5400000 | 5363437.9 | 5363437.9 | 5363437.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/36, contratista:Arturo Palacios Reyes, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4964797.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:343677.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {946504/proyecto_PROCESO, 946504/proyecto_FIN, 946504/proyecto_PROCESO, 946504/proyecto_INICIO, 946504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081585 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Techo Firme De Concreto En La Colonia Pioneros Pueblo Nvo Esperanza Y Conjunto Urbano Sur - 108714 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 108714 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SOLORIO RENTERIA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE MANUEL MARQUE DE LEON, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DE LA CUIDAD, lon:-111.6298593, lat:25.02995456}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 898317.15 | 898317.15 | 898317.15 | 898317.15 | 898317.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-09C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:898317.15, importe_modificado:898317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219966/proyecto_FIN, 1219966/proyecto_INICIO, 1219966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081586 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Colonia Vargas - 54188 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 54188 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-111.6596916, lat:25.04413514}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 3313964.31 | 3200111 | 3200111 | 3200111 | 3200111 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-55C/2018, contratista:C. FILIBERTO ZARATE MERCADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:4989827.86, importe_modificado:4989827.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219967/proyecto_INICIO, 1219967/proyecto_PROCESO, 1219967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081815 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Animas Altas Uno - 57635 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57635 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:722, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - ANIMAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHO SANTA GERTRUDIS, 23400 SANTA GERTRUDIS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA GERTRUDIS, lon:-109.6907766, lat:23.09497785}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 85000 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081853 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos La Candelaria Dos - 58176 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58176 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA, lon:-110.0251387, lat:23.07435751}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 70000 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220234/proyecto_PROCESO, 1220234/proyecto_INICIO, 1220234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068131 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Oficinas De La Subdelegaron De San Bartolo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201825 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO, lon:-109.844166, lat:23.737777}} | 2018-07-11 | 2018-11-01 | 1499793 | 1499793 | 926864 | 926864 | 926864 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201082219 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Taste De Santa Rosa Dos - 57906 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57906 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:941, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA, lon:-109.7267828, lat:23.09119459}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 70000 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220600/proyecto_INICIO, 1220600/proyecto_PROCESO, 1220600/proyecto_INICIO, 1220600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081803 | Proyecto de inversión | 3399532 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399532.0, modificado:3399532.0}} | Amp Red Distribucion Electricacol Paraiso Villa Alberto Alvarado - 22628 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 22628 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR TRAMO CARRETERO VILLA ALBERETO - BAHIA TORTUGAS A 50, lon:-113.4023698, lat:27.64547724}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081814 | Proyecto de inversión | 159162 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159162.0, modificado:159162.0}} | Amp Red De Distribucion Electrica San Hilario - 35358 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 35358 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2205, direccion:AMPLIACION CONOCIDO RANCHERIA SAN HILARIO, 23170 LA CAÑADA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A LA ENTRA DE RANCHERIA, lon:-110.2300753, lat:23.94747385}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081583 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona Tepentu - 109019 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 109019 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1314, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO TEPENTU, 23766 SAN FRANCISCO DE TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO TEPENTU, lon:-111.2909932, lat:25.08910905}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1219964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081807 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:189773.9}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Sebastian - 95035 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 95035 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:854, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 23926 SAN SEBASTIÁN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO POR DEFINIR Y CAMINO POR DEFINIR, CAMINO POR DEFINIR CONOCIDO SAN SEBASTIAN, lon:-112.4229172, lat:27.03414413}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081589 | Proyecto de inversión | 90565.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90565.5, modificado:184220.95}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Cuatro De Marzo - 23570 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23570 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA 4 DE MARZO, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA DEL INSTITUTO SUPERIOR, lon:-111.6439362, lat:25.0473612}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081590 | Proyecto de inversión | 2747777.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747777.1, modificado:2747777.1}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cd Constitución - 22775 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22775 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DE LA CUIDAD, lon:-111.6598188, lat:25.04445907}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2747516.21 | 2747516.21 | 2747516.21 | 2747516.21 | 2747516.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIMS-01C/18, contratista:C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2747516.21, importe_modificado:2747516.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219971/proyecto_PROCESO, 1219971/proyecto_FIN, 1219971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081894 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Los Pozos Cinco - 58414 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58414 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9622606, lat:23.01966788}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 175000 | 160926.5 | 160926.5 | 160926.5 | 160926.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-2, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:174920.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.65}} | {1220275/proyecto_INICIO, 1220275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969120 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Reconstruccion De Concreto Asfaltico De La Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon, Tramo: Felix Ortega A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, TRAMO: FELIX ORTEGA A LIC. PRIMO VERDAD, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 2940000 | 2940000 | 2887708.94 | 2887708.94 | 2887708.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2017/02, contratista:CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2377623.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103612/proyecto_INICIO, 1103612/proyecto_PROCESO, 1103612/proyecto_INICIO, 1103612/proyecto_PROCESO, 1103612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041678 | Proyecto de inversión | 734769.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734769.46, modificado:734769.46}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Loreto, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Cuatro 4 Canchas De Futbol Infantil Con Césped Sintético En Jardín De Niños; Laura Mendez De Cuenca, Alta Gracia Davis Perpuli, Luz Maria Garaizar Verdugo, Pablo L. Martinez Ubicada En La Ciudad De Loreto.) - 7820873 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:(26.022072; -111.356286) (26.022347; -111.349835) (26.000812; -111.343888) (26.022039; -111.367939), lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 734769.46 | 734769.46 | 734769.46 | 734769.46 | 734769.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DAHOP-FPTR-LTO-O-01/2017, contratista:JESUS OMAR CAMPOS COTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, monto:724698.68, importe_modificado:724698.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1176758/proyecto_INICIO, 1176758/proyecto_PROCESO, 1176758/proyecto_FIN, 1176758/proyecto_PROCESO, 1176758/proyecto_FIN, 1176758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051517 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMUM201719 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2700000 | 1564840 | 782420 | 782420 | 782420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P1-2017, contratista:EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1564840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081600 | Proyecto de inversión | 376884 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376884.0, modificado:376884.0}} | Adquisicion De Un Generador Caterpillar En Cadeje - 43787 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 43787 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO CADEJE, 23811 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO, lon:-112.5172316, lat:26.38655587}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081708 | Proyecto de inversión | 606433.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606433.5, modificado:606433.5}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Cd Insurgentes - 22314 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22314 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROXIMADAME, lon:-111.777999, lat:25.27017305}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 91930.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-41C/18, contratista:BAHICONS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:603693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1220089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969648 | Proyecto de inversión | 12869545 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2869545E7, modificado:1.272055625E7}} | Construccion Del Crucero Norte En Boulevar Forjadores, Entronque Libramiento Santiago Oceguera Y Sierra De Las Virgenes, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUCERO NORTE EN BOULEVAR FORJADORES, ENTRONQUE LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA Y SIERRA DE LAS VIRGENES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 12720556.25 | 12720556.25 | 12708940.01 | 12708940.01 | 12708940.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/17, contratista:FERAND CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1.113887476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104182/proyecto_INICIO, 1104182/proyecto_PROCESO, 1104182/proyecto_INICIO, 1104182/proyecto_PROCESO, 1104182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969836 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De La Barda Perimetral Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En La Ciudad De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-11 | 2017-10-01 | 1000000 | 1000000 | 999452 | 999452 | 999452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R4-UI-03-2017/01, contratista:RAUL HIPOLITO ALMANZA ELIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:999452.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830766 | Proyecto de inversión | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1927000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Marmol), Tramo Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-25 |  | 1927000 | 1927000 | 1923145.95 | 1923145.95 | 1923145.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:332890.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/19, contratista:Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1507381.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938043/proyecto_INICIO, 938043/proyecto_FIN, 938043/proyecto_PROCESO, 938043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830770 | Proyecto de inversión | 2064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064000.0, modificado:1564000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Bledales, Tramo Viento A Del Mar | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 1564000 | 1564000 | 1506448.62 | 1506448.62 | 1506448.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938047/proyecto_INICIO, 938047/proyecto_PROCESO, 938047/proyecto_FIN, 938047/proyecto_PROCESO, 938047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830366 | Proyecto de inversión | 6864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6864000.0, modificado:1.1024E7}} | Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo, Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contencion | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-25 |  | 11024000 | 11024000 | 11017418.84 | 11017418.84 | 11017418.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. R23-SE-03-2016/106, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:596743.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/35, contratista:Constructora DOVALMO, S. de R. L. de C. V, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5431222.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937594/proyecto_INICIO, 937594/proyecto_PROCESO, 937594/proyecto_FIN, 937594/proyecto_INICIO, 937594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830393 | Proyecto de inversión | 1672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672000.0, modificado:1672000.0}} | Pavimentacion De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Gaviotas | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-23 |  | 1672000 | 1672000 | 1498701.81 | 1498701.81 | 1498701.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937622/proyecto_INICIO, 937622/proyecto_PROCESO, 937622/proyecto_INICIO, 937622/proyecto_PROCESO, 937622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041363 | Proyecto de inversión | 2145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145000.0, modificado:2121405.0}} | Rehabilitación Del Parque Rosarito, Ubicado En Calle Barlovento Y Boulevard Forjadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARLOVENTO Y BOULEVARD FORJADORES, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2121405 | 2121405 | 2068844 | 2068844 | 2068844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/17, contratista:MANIXA ARQUITECTOS, SC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2068931.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176443/proyecto_FIN, 1176443/proyecto_INICIO, 1176443/proyecto_PROCESO, 1176443/proyecto_FIN, 1176443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041663 | Proyecto de inversión | 2047000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047000.0, modificado:2024483.0}} | Rehabilitación Del Parque Guaymitas, Ubicado En Calle Profesor Francisco Payen Sandoval Entre Madre Teresa De Calcuta Y Boulevard Forjadores, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR FRANCISCO PAYEN SANDOVAL ENTRE MADRE TERESA DE CALCUTA Y BOULEVARD FORJADORES,, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2024483 | 2024483 | 1760858 | 1760858 | 1760858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/18, contratista:MANIXA ARQUITECTOS, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1760858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176743/proyecto_INICIO, 1176743/proyecto_FIN, 1176743/proyecto_INICIO, 1176743/proyecto_FIN, 1176743/proyecto_PROCESO, 1176743/proyecto_FIN, 1176743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830614 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:4700000.0}} | Pavimentacion Calle Nuevo Leon, Tramo Colima A Yucatan | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-17 |  | 4700000 | 4700000 | 4594074.47 | 4594074.47 | 4594074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/51, contratista:Constructora y Desarrolladora Palmira, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4207301.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/111, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:436336.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937870/proyecto_INICIO, 937870/proyecto_PROCESO, 937870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830918 | Proyecto de inversión | 1777550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777550.0, modificado:1776934.0}} | Pavimentacion De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardon A Calle Uno | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-17 |  | 1776934 | 1776934 | 1776933.97 | 1776933.97 | 1776933.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Habitat-SF-03-2016/03, contratista:Francisco Efrén Lucero Mendoza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2961556.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938202/proyecto_INICIO, 938202/proyecto_PROCESO, 938202/proyecto_FIN, 938202/proyecto_INICIO, 938202/proyecto_PROCESO, 938202/proyecto_INICIO, 938202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830447 | Proyecto de inversión | 8460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8460000.0, modificado:9110000.0}} | Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-03 |  | 9110000 | 9110000 | 9101357.81 | 9101357.81 | 9101357.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2016/84, contratista:Ferand Construcciones, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:7111640.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:615813.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937688/proyecto_INICIO, 937688/proyecto_PROCESO, 937688/proyecto_INICIO, 937688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200899197 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | Rehabilitación Del Parque El Zacatal 01, Ubicado En Calle Ernesto Aramburo Entre Calle Prof. Flavio Olachea Y Bldv Forjadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ARAMBURO ENTRE CALLE PROF. FLAVIO OLACHEA Y BLDV FORJADORES,, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2050000 | 2050000 | 2012621 | 2012621 | 2012621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/19, contratista:GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2012620.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1025000/proyecto_PROCESO, 1025000/proyecto_FIN, 1025000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101078450 | Proyecto de inversión | 1310592 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310592.0, modificado:1310592.0}} | Rehabilitacion De 432 M2 Del Campo De Beisbol En La Localidad De El Triunfo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMIN201703 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL TRIUNFO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 1310592 | 1301966 | 1282885 | 1282885 | 1282885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201703/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1301965.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1216413/proyecto_FIN, 1216413/proyecto_PROCESO, 1216413/proyecto_INICIO, 1216413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143096 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Adquisición De Bienes Muebles | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 65000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081838 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl El Barranco Cuatro - 59287 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59287 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL BARRANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MIGRIÑO, 23590 EL BARRANCO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO MIGRIÑO RANCHO EL BARRANCO, lon:-110.1042307, lat:23.10751903}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 580000 | 172685.4 | 172685.4 | 172685.4 | 172685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.12}} | {1220219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081938 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Santiago Cuatro - 69875 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69875 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE SANTIAGO, lon:-109.7149444, lat:23.48214487}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 180000 | 52596.6 | 52596.6 | 52596.6 | 52596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081739 | Proyecto de inversión | 336907.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336907.5, modificado:336907.5}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Villa I Zaragoza - 22367 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22367 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CALLE HERMOSILLO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE GUADALAJARA EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-111.8472508, lat:25.39809637}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 91372.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-42C/18, contratista:BAHICONS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:335385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1220120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101068154 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervision De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR | FTRE17803 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 950000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083755 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas La El Toro Muerto Ocho - 91823 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 91823 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7443689, lat:23.05942859}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 320000 | 319232 | 319232 | 319232 | 319232 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1222136/proyecto_PROCESO, 1222136/proyecto_INICIO, 1222136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081711 | Proyecto de inversión | 140505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140505.0, modificado:140505.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carr Transp Tramo Insurgentes Loreto A Jesus Maria - 29455 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 29455 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES A LORETO - JESUS MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 PUEBLO JESUS MARIA, 00000 JESÚS MARÍA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA SE ENCUENTRA UBICADA A 65 KM AL ESTE DE LA CABECERA , lon:-111.4277674, lat:25.33111204}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 140331 | 140331 | 140331 | 140331 | 140331 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-21C/18, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:140331.0, importe_modificado:140331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220092/proyecto_INICIO, 1220092/proyecto_FIN, 1220092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081712 | Proyecto de inversión | 457962.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457962.85, modificado:457962.82}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En María Auxiliadora - 23855 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 23855 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:162, direccion:PUEBLO MARÍA AUXILIADORA, 23840 MARÍA AUXILIADORA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO MARÍA AUXILIADORA SE ENCUENTRA UBICADO A 52 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.9013387, lat:25.42754267}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 454869.43 | 454869.43 | 454869.43 | 454869.43 | 454869.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-05C/18, contratista:C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:454869.43, importe_modificado:454869.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220093/proyecto_PROCESO, 1220093/proyecto_INICIO, 1220093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081743 | Proyecto de inversión | 37468 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37468.0, modificado:37468.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ejido Tres A Ejido Cuatro - 28059 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 28059 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO 3 - EJIDO 4 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 00 PUEBLO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DEL EJIDO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.5675224, lat:25.24711418}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 37189.6 | 37189.6 | 37189.6 | 37189.6 | 37189.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-19C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:37189.6, importe_modificado:37189.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220124/proyecto_INICIO, 1220124/proyecto_FIN, 1220124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300967013 | Proyecto de inversión | 10341200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03412E7, modificado:1.0134376E7}} | Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina, Del Tramo Santos Degollado A Ignacio Allende, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DEL TRAMO SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-15 |  | 10134376 | 10134376 | 10134375.86 | 10134375.86 | 10134375.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R9-SF-03-2017/01, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1.03347684E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1101268/proyecto_PROCESO, 1101268/proyecto_INICIO, 1101268/proyecto_PROCESO, 1101268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830860 | Proyecto de inversión | 752000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752000.0, modificado:452000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Carmelita Lagos, Tramo Bordo A Arcoiris | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-10-31 |  | 452000 | 452000 | 400155.81 | 400155.81 | 400155.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-05-2016/32, contratista:Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:477892.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/105, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:235578.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938140/proyecto_INICIO, 938140/proyecto_PROCESO, 938140/proyecto_INICIO, 938140/proyecto_PROCESO, 938140/proyecto_INICIO, 938140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830880 | Proyecto de inversión | 4830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:5260000.0}} | Pavimentacion Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juarez A Padre E. Kino | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-05 |  | 5260000 | 5260000 | 5246608.67 | 5246608.67 | 5246608.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/94, contratista:Construcciones y Asfaltos del Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5.04023153E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938160/proyecto_INICIO, 938160/proyecto_PROCESO, 938160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830933 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1818000.0}} | Pavimentacion Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-20 |  | 1818000 | 1818000 | 1815488.14 | 1815488.14 | 1815488.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/98, contratista:Construcciones y Asfaltos del Sur, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1816001.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938218/proyecto_INICIO, 938218/proyecto_PROCESO, 938218/proyecto_INICIO, 938218/proyecto_PROCESO, 938218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081577 | Proyecto de inversión | 46835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46835.0, modificado:46835.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carr Constitución San Carlos A San Buto - 29483 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 29483 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CONSTITUCION A SAN CARLOS - SAN BUTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 50 PUEBLO SAN BUTO, 00000 SAN BUTO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SAN BUTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.0519991, lat:24.78330688}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 46487 | 46487 | 46487 | 46487 | 46487 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-22C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:46487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219958/proyecto_PROCESO, 1219958/proyecto_FIN, 1219958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081801 | Proyecto de inversión | 1623687.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623687.5, modificado:1623687.5}} | Rehabilitación De Estación De Rebombeo Del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte En El Valle De Vizcaíno - 67035 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 67035 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO - BAHÍA TORTUGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 EJIDO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTACIÓN DE REBOMBEO UBICADA EN EL, lon:-113.7269617, lat:27.51143888}} | 2018-02-26 | 2018-05-22 | 1623687.5 | 1623687.5 | 1623687.5 | 1623687.5 | 1623687.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-007-03/2018, contratista:Ing. Marco Antonio Gutierrez Higuera, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:1623687.5, importe_modificado:1623687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220182/proyecto_PROCESO, 1220182/proyecto_INICIO, 1220182/proyecto_FIN, 1220182/proyecto_PROCESO, 1220182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969892 | Proyecto de inversión | 27467608.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.746760844E7, modificado:2.746760844E7}} | Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 27467608 | 27467608 | 8169442 | 8169442 | 8169442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-UE-03-2017/11, contratista:CHEMTROL MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2.723147212E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104482/proyecto_INICIO, 1104482/proyecto_PROCESO, 1104482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200892941 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.5E8}} | Primera Etapa De Embellecimiento Del Malecón Costero De La Paz | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARQUES DE LEÓN A ANTONIO ROSALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-06-30 |  | 150000000 | 150000000 | 89639242.19 | 89639242.19 | 89639242.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/09, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TURISTICOS, convocante: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:3.905749811E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/10, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2.645107912E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/11, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4.034133213E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/12, contratista:GRUPO FIRME, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:4.415009063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1004337/proyecto_INICIO, 1004337/proyecto_PROCESO, 1004337/proyecto_INICIO, 1004337/proyecto_PROCESO, 1004337/proyecto_FIN, 1004337/proyecto_PROCESO, 1004337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969064 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0}} | Pavimentacion De Acceso Del Nuevo Sistema De Justicia Penal, Calle Cerro De La Cruz, Entre Cerro Potrero A Calle Sin Nombre, En San Jose Del Cabo, Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 238487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ACCESO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CALLE CERRO DE LA CRUZ, ENTRE CERRO POTRERO A CALLE SIN NOMBRE, lon:-109.708055, lat:23.061388}} | 2017-10-16 |  | 3060000 | 3060000 | 3059998.7 | 3059998.7 | 3059998.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2017/18, contratista:ROSI CONSTRUCCIONES, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2998422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103546/proyecto_INICIO, 1103546/proyecto_PROCESO, 1103546/proyecto_FIN, 1103546/proyecto_INICIO, 1103546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400823351 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:7131622.39}} | Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Panteón A 5 De Mayo En Miraflores. Mpio De Los Cabos | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-24 |  | 7131622.39 | 7131622.39 | 6980418.28 | 6980418.28 | 6980418.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {929416/proyecto_INICIO, 929416/proyecto_PROCESO, 929416/proyecto_INICIO, 929416/proyecto_FIN, 929416/proyecto_PROCESO, 929416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201131507 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Taste Santa Rosa Uno - 57451 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57451 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1482, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS CAPORALES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LA GREÑUDA TASTE SANTA ROSA, lon:-109.7375065, lat:23.09077765}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 85000 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1269889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201139628 | Adquisición | 520350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520350.0, modificado:802950.0}} | Programa De Adquisiciones Para La Armonizacion Contable En Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOB EDO DE BCS | BCS1823U116001 | N | 0 | 0 | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE SN COL CENTRO PALACIO DE GOBIERNO, LA PAZ, MPIO. DE LA PAZ BCS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 220350 | 220350 | 220350 | 220350 | 220350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A8809, contratista:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO EDO DE BCS, monto:220350.0, importe_modificado:220350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278895/proyecto_PROCESO, 1278895/proyecto_FIN, 1278895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201143083 | Adquisición | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:669212.38}} | Adquisición De Bienes Muebles Cngsr | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 669212.38 | 361059.57 | 122188.6 | 23814.8 | 23814.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201138838 | Proyecto de inversión | 2380045.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380045.54, modificado:2380045.54}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Ignacio Allende Tramo:Blvd. Agustin Olachea A Cevantes Del Rioen Ciudad Constitucion, Municipio De Ocmondu, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ayunatamiento de comondu | FOFIIN 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-06 |  | 2380045.54 | 2378866.02 | 2378866.02 | 2370675.23 | 2370675.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFFIN-06C/2018, contratista:LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2378866.02, importe_modificado:2378866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278023/proyecto_INICIO, 1278023/proyecto_FIN, 1278023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969894 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | Construcción De Gradas Con Block Y Herrería, Lámparas De Alumbrado Interior Y Cerco Perimetral De Malla Ciclónica En La Col. La Pasión, La Paz, Mpio La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 1290000 | 1290000 | 1074517 | 1074517 | 1074517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/05, contratista:MARES, PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1074516.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104484/proyecto_INICIO, 1104484/proyecto_FIN, 1104484/proyecto_PROCESO, 1104484/proyecto_FIN, 1104484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969901 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Reconstruccion De La Sala De Sesiones Del H. Congreso Del Estado De B.C.S. En La Localidad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 6000000 | 6000000 | 4067414 | 4067414 | 4067414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-T1-03-2017/14, contratista:GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:5986055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104491/proyecto_INICIO, 1104491/proyecto_FIN, 1104491/proyecto_INICIO, 1104491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638196 | Proyecto de inversión | 860500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860500.0, modificado:860500.0}} | Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201627 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 860500 | 854500 | 854500 | 854500 | 854500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/010-2016, contratista:COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:854500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041859 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2106570.0}} | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De San Miguel De Comondú, Ubicado En Domicilio Conocido En La Localidad De San Miguel De Comondu, Municipio De Comondu, B.C.S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:Domicilio conocido, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2106570 | 2106570 | 2068927 | 2068927 | 2068927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2017/16, contratista:SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2068931.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176939/proyecto_INICIO, 1176939/proyecto_PROCESO, 1176939/proyecto_FIN, 1176939/proyecto_INICIO, 1176939/proyecto_FIN, 1176939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068119 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201823 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA BELLA VISTA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-12-01 | 699365 | 699365 | 502101 | 502101 | 502101 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083744 | Proyecto de inversión | 116715 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116715.0, modificado:209971.0}} | Amp Red De Dsitribucion Electrica Seccion Tres Col Miramar - 24038 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 24038 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARLIN Y CALLE CORAL , CALLE GAVIOTAS ACCESO CALLE PRINCIPAL DELFINES, lon:-111.3601234, lat:26.02319734}} | 2018-01-01 | 2018-12-27 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081833 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En El Municipio De Los Cabos Cuarenta Zap - 72072 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 72072 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS, lon:-109.733665, lat:23.10280645}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4271892.53 | 1317143.91 | 1317143.91 | 1317143.91 | 1317143.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-017-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNADIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:6585719.57, importe_modificado:6585719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081957 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos San Felipe Tres - 60275 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60275 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8534991, lat:23.11250651}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 135000 | 124073.46 | 124073.46 | 124073.46 | 124073.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-2, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:134862.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.79}} | {1220338/proyecto_PROCESO, 1220338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081960 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Palo Escopeta Dos - 57832 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57832 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:566, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO EASCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO PALO ESCOPETA, 23542 SAN PABLO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5530035, lat:23.23474935}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 70000 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | 64370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220341/proyecto_INICIO, 1220341/proyecto_PROCESO, 1220341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS14180101070776 | Proyecto de inversión | 7142402 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7142402.0, modificado:7142402.0}} | Reconstrucción De Concreto Asfaltico Del Tramo Carretero Municipalizado Santa Rosalía - Paralelo 28, Del Km 0 000 Al Km 2 100, Municipio De Mulege / 2018-12-03-0091 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2018-12-03-0091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 7142402 | 7142402 | 7142402 | 7142402 | 7142402 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1208005/proyecto_PROCESO, 1208005/proyecto_INICIO, 1208005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083733 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santa Anita Tres - 92133 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92133 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1339, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SAN BERNARDO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7027484, lat:23.18021728}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 120000 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1222114/proyecto_FIN, 1222114/proyecto_PROCESO, 1222114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081848 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts La Candelaria Cuatro - 93546 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93546 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA, lon:-110.0250528, lat:23.07423906}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 139896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220229/proyecto_INICIO, 1220229/proyecto_FIN, 1220229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081849 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Lacandelaria Cuatro - 83170 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83170 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-110.0250743, lat:23.07406139}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 160000 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220230/proyecto_INICIO, 1220230/proyecto_FIN, 1220230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081856 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral La Cieneguita Dos - 95056 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95056 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9463684, lat:23.24323569}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 30000 | 29997.14 | 29997.14 | 29997.14 | 29997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220237/proyecto_FIN, 1220237/proyecto_PROCESO, 1220237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081858 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque La Cieneguta Uno - 63823 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 63823 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9457988, lat:23.24305866}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 55000 | 54926 | 54926 | 54926 | 54926 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220239/proyecto_PROCESO, 1220239/proyecto_INICIO, 1220239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081900 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts La Ribera Uno - 83486 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 83486 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5897331, lat:23.5915029}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 70000 | 69948 | 69948 | 69948 | 69948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220281/proyecto_FIN, 1220281/proyecto_INICIO, 1220281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081759 | Proyecto de inversión | 63960.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63960.65, modificado:63960.65}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Cañada Ocho De Octubre Santa Rosalia - 22785 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 22785 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA CAÑADA 8 DE OCTUBRE, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A UN COSTADO DE LOS CERROS DE ESCORIA, lon:-112.2696067, lat:27.34219437}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081797 | Proyecto de inversión | 121047.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121047.82, modificado:121047.82}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Laguinitas Segunda Etapaet - 23789 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23789 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LAGUNITAS, 23017 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR, lon:-110.2640654, lat:24.16445299}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 121047.81 | 121047.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081811 | Proyecto de inversión | 135138.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135138.81, modificado:135138.81}} | Amp Red De Distribucion Electrica El Sargento Bcs - 34617 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 34617 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:AMPLIACION POR DEFINIR COLONIA EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO COL EL SARGENTO, lon:-109.9912867, lat:24.06250161}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081727 | Proyecto de inversión | 599488 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599488.0, modificado:599488.0}} | Rehabilitación Camino Rural Ejido Cinco A San Jose De La Noria - 27147 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 27147 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO 5 - SAN JOSE DE LA NORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 PUEBLO SAN JOSE DE LA NORIA, 00000 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DE LA NORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.1133711, lat:25.40630128}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 595033.6 | 595033.6 | 595033.6 | 595033.6 | 595033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-14C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:595033.6, importe_modificado:595033.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220108/proyecto_INICIO, 1220108/proyecto_FIN, 1220108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200674214 | Proyecto de inversión | 5043900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5043900.0, modificado:5043900.0}} | Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo: Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos. -1334 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2171059 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:(VINORAMAS A FARO DALMACEDA; 22.896517; -109.933539) (VINORAMAS A FARO BALMACEDA; 22.897995; -109.930851), lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 5043900 | 5043900 | 4860289.77 | 4860289.77 | 4860289.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-04-2016/08, contratista:Rosi Construcciones, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4837343.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {769968/proyecto_PROCESO, 769968/proyecto_FIN, 769968/proyecto_INICIO, 769968/proyecto_FIN, 769968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200675617 | Proyecto de inversión | 6070482 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6070482.0, modificado:6070482.0}} | Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1327 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2166010 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:(CALLE ORO A AV. UNION ; 24.083044; -110.316296) (CALLE ORO A AV. UNIÓN; 24.079948; -110.313313), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 6070482 | 6070482 | 5639493.33 | 5639493.33 | 5639493.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/02, contratista:Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5596885.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {771371/proyecto_PROCESO, 771371/proyecto_INICIO, 771371/proyecto_PROCESO, 771371/proyecto_FIN, 771371/proyecto_PROCESO, 771371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830650 | Proyecto de inversión | 1060847.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060847.07, modificado:1060847.07}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-15 |  | 1060847.07 | 1060847.07 | 1042865.71 | 1042865.71 | 1042865.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/60, contratista:LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1042866.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937908/proyecto_FIN, 937908/proyecto_INICIO, 937908/proyecto_PROCESO, 937908/proyecto_FIN, 937908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200881172 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA GENERAL MUNICIPAL | FMBI201748 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ESCRITURA 11862, contratista:MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:8600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990936/proyecto_PROCESO, 990936/proyecto_FIN, 990936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830892 | Proyecto de inversión | 11983643 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1983643E7, modificado:1.1983643E7}} | Construcción De Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2017-01-06 | 2017-05-01 | 11983643 | 11983643 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-UI-04-2016/38, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1.1983643E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {938175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170200901649 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2047230.0}} | Rehabilitación Del Parque De La Plaza Publica Pescadero, En La Localidad El Pescadero, Municipio De La Paz, Baja California Sur | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:Domicilio Conocido, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2047230 | 2047230 | 2006936 | 2006936 | 2006936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/10, contratista:SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2006935.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1027452/proyecto_FIN, 1027452/proyecto_INICIO, 1027452/proyecto_PROCESO, 1027452/proyecto_INICIO, 1027452/proyecto_PROCESO, 1027452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101069981 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | Rehabilitación De Parque Recreativo Vizcaíno Con Sup De 3600.00 M2, Ubicado En C. Alfredo V. Bonfil Y Lic Hugo Cervantes Del Rio, Col Centro, En La Loc De Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE ALFREDO V. BOUFIL Y LIC. HUGO CERVANTES DEL RIO, EN LA COLONIA CENTRO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 3950000 | 3950000 | 1182709 | 1182709 | 1182709 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17180101068177 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17806 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OBRAS PUBLICAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 2400000 | 2200615 | 1219505 | 1219505 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068231 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201831 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA OBRERA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 2198713 | 2198713 | 659614 | 659614 | 659614 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068249 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Perimetral A Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201834 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 1997343 | 1997343 | 1736114 | 1736114 | 1736114 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081800 | Proyecto de inversión | 1862781.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862781.49, modificado:1862781.49}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes De Treinta Y Dos Punto Quince M Cuadrados En La Localidad De Villa Alberto A Alvarado Arámburo - 116824 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 116824 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, 25 ACCIONES DE TECHOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO. REVISAR DIRECCIONES EN EXPEDIENTES DE LAS PER, lon:-113.3881489, lat:27.6439946}} | 2018-05-15 | 2018-06-23 | 1862781.49 | 1862781.49 | 1862781.49 | 1862781.49 | 1862781.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-024-05/2018, contratista:Gabriel López Villavicencio , convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:1862781.49, importe_modificado:1862781.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1220181/proyecto_PROCESO, 1220181/proyecto_INICIO, 1220181/proyecto_FIN, 1220181/proyecto_INICIO, 1220181/proyecto_PROCESO, 1220181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081719 | Proyecto de inversión | 1373888.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373888.55, modificado:1373888.55}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Carlos - 23839 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 23839 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE ISLA CARMEN PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE PUERTO MEJIA, PTO. SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-112.1019359, lat:24.78265866}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1371634.05 | 1371634.05 | 1371634.05 | 1371634.05 | 1371634.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-04C/18, contratista:C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:1371634.05, importe_modificado:1371634.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220100/proyecto_INICIO, 1220100/proyecto_FIN, 1220100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081903 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos La Ribera Nueve - 69846 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69846 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE LA RIBERA, lon:-109.5908489, lat:23.58977243}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 405000 | 118342.34 | 118342.34 | 118342.34 | 118342.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083758 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares El Toro Muerto Tres - 57421 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57421 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SUBDELEGACION DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7444107, lat:23.05961769}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 255000 | 254562 | 254562 | 254562 | 254562 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-2, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:254562.0, importe_modificado:254562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1222139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400823405 | Proyecto de inversión | 1085700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085700.0, modificado:1395000.0}} | Calle Mallorga Tramo Felix Ortega A Profr Marcelo Rubio Ruiz Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-11 |  | 1395000 | 1395000 | 1388149.24 | 1388149.24 | 1388149.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/112, contratista:Moore Ingeniería y Supervisión, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1067298.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {929495/proyecto_FIN, 929495/proyecto_PROCESO, 929495/proyecto_INICIO, 929495/proyecto_PROCESO, 929495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101077593 | Adquisición | 822380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822380.0, modificado:2070044.92}} | Programa De Adquisiciones Fassa 2018. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | BCS18SSA01 | N | 0 | 0 | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:REVOLUCIÓN No. 822, COLONIA EL ESTERITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1752552.28 | 1631406.21 | 1263651.78 | 733947.63 | 601202.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:495.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833910 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201725 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 250000 | 248362 | 242693 | 242693 | 242693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201725/17, contratista:MARIA TERESA BARDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:248362.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941584/proyecto_PROCESO, 941584/proyecto_INICIO, 941584/proyecto_FIN, 941584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081749 | Proyecto de inversión | 299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299744.0, modificado:299744.0}} | Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo La Paz Cd Constitución A Cancun - 18750 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 18750 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TRANS. LA PAZ - PTO. CANCUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 145 + 00 PUERTO CANCUN, 00000 PUERTO CANCÚN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO PTO. CANCUN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.7465225, lat:24.54840405}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 297516.8 | 297516.8 | 297516.8 | 297516.8 | 297516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-11C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:297516.8, importe_modificado:297516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1220130/proyecto_PROCESO, 1220130/proyecto_INICIO, 1220130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081767 | Proyecto de inversión | 120199.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120199.12, modificado:120199.12}} | Rehabilitación De Camino Rural Bahía Asunción San Roque - 67549 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 67549 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO BAHIA ASUNCION - SAN ROQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN ROQUE, 23969 SAN ROQUE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE DE BAHÍA ASUNCIÓN POR LA COSTA PACIFICO NORTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ , lon:-114.3396851, lat:27.16410785}} | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 120199.12 | 120199.12 | 120199.12 | 120199.12 | 120199.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-012-02/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:120199.12, importe_modificado:120199.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.7}} | {1220148/proyecto_INICIO, 1220148/proyecto_FIN, 1220148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081817 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para San José Del Cabo Treinta F Zap - 73510 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 73510 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DEL CABO, lon:-109.7409518, lat:23.10278328}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1200000 | 528679.71 | 528679.71 | 528679.71 | 528679.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3150341.17, importe_modificado:3150341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.25}} | {1220198/proyecto_INICIO, 1220198/proyecto_PROCESO, 1220198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081933 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl Santa Catarina Ocho - 59437 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59437 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO SANTA CATARINA, 23400 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE CATARINA, lon:-109.6899749, lat:23.14218814}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1160000 | 345370.79 | 345370.79 | 345370.79 | 345370.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.24}} | {1220314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300955602 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Reconstrucción Del Parque Villa Morelos, Ubicado En Villa Morelos, Municipio De Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612256 | N | 0 | 0 | 1019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA SUBCOMANDANCIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 1800000 | 1800000 | 1798666.67 | 1798666.67 | 1798666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SE-01-2017/03, contratista:ING JESUS JAVIER CAMACHO SOLORIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1798666.85, importe_modificado:1798666.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1082046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081959 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Palo Escopeta Y San Felipe Seis - 68816 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 68816 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 SAN MARCOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA Y SAN FELIPE, lon:-109.609367, lat:23.20736039}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 720000 | 241159.72 | 241159.72 | 241159.72 | 241159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18, contratista:TRAPP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5359104.82, importe_modificado:5359104.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.12}} | {1220340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081857 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts La Cieneguita Uno - 93867 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93867 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9460251, lat:23.24244704}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 35000 | 34974 | 34974 | 34974 | 34974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220238/proyecto_PROCESO, 1220238/proyecto_FIN, 1220238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081859 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos La Cieneguita Uno - 60247 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60247 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9457676, lat:23.24307796}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 45000 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | 41357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220240/proyecto_INICIO, 1220240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081883 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Palo Escopeta Seis - 57541 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57541 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO EASCOPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5830747, lat:23.22037485}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 510000 | 509124 | 509124 | 509124 | 509124 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-5, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:509124.0, importe_modificado:509124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081888 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Tanques Nodrizas Remolque Migriño Dos - 93325 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93325 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23595 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO, lon:-110.0967124, lat:23.0505789}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 110000 | 109852 | 109852 | 109852 | 109852 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1220269/proyecto_FIN, 1220269/proyecto_PROCESO, 1220269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS14180201140079 | Proyecto de inversión | 16665081.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.666508165E7, modificado:1.695745149E7}} | Calle De Acceso A La Col. Loma Azul Primera Etapa, En Heroica Mulege, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 59114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:UBICADA EN HEROICA MULEGE, B.C.S., lon:-111.980833, lat:26.891666}} | 2014-10-06 | 2015-01-01 | 16957451.49 | 16957451.49 | 16957451.49 | 16957451.49 | 16957451.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCT-SF-03-2014/01, contratista:Cemex Concretos, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.666508165E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15150100476091 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.997E7}} | Programa De Reconstruccion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. SANTA BARBARA Y SANTA ROSA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2015-04-30 |  | 29970000 | 29970000 | 29608947 | 29608947 | 29608947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RF-R23-11/2015, contratista:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2.939999999E7, importe_modificado:2.939999999E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {489225/proyecto_PROCESO, 489225/proyecto_FIN, 489225/proyecto_INICIO, 489225/proyecto_PROCESO, 489225/proyecto_FIN, 489225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101070421 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Rehabilitación De Parque Puesta Del Sol Con Una Superficie De 1,275.85 M2, Ubicado En Calle Tenochtitlán Esquina Con Calle Quetzalcóatl En La Col Puesta Del Sol, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 612451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLÁN ESQUINA CON CALLE QUETZALCÓATL EN LA COL PUESTA DEL SOL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-01 |  | 1700000 | 1700000 | 508159.18 | 508159.18 | 508159.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081882 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño Sjc Y Csl Palo Escopeta Seis - 59383 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 59383 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5831177, lat:23.22029597}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 870000 | 259028.09 | 259028.09 | 259028.09 | 259028.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18, contratista:COESA OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5756179.84, importe_modificado:5756179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.18}} | {1220263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081901 | Proyecto de inversión | 3335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3335000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Zona Norte Del Municipio De Los Cabos La Ribera Veintitrés - 69153 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 69153 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA, lon:-109.5891323, lat:23.59134559}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 1684846.14 | 1684846.14 | 1684846.14 | 1684846.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18, contratista:COESA OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:9767224.02, importe_modificado:9767224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1220282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081926 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos Snta Anita Uno - 57795 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57795 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7024909, lat:23.18061179}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220307/proyecto_PROCESO, 1220307/proyecto_INICIO, 1220307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081928 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Santa Catarina Tres - 94014 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 94014 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6898462, lat:23.13914953}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 45000 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | 44995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220309/proyecto_PROCESO, 1220309/proyecto_INICIO, 1220309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081934 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Módulos Para Pollos Santa Catarina Dos - 60263 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 60263 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6898032, lat:23.13950469}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 90000 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | 82715.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} | {1220315/proyecto_PROCESO, 1220315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081710 | Proyecto de inversión | 1684949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684949.5, modificado:1684949.5}} | Construcción De Cuarto Para Baño En Cd Insurgentes - 20352 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 20352 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE REFORMA, BOULEVARD BENITO JUAREZ LA COLONIA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CUIDAD., lon:-111.7834388, lat:25.26682201}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 1676280.92 | 1676280.92 | 1676280.92 | 1676280.92 | 1676280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-32C/18, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:1676280.92, importe_modificado:1676280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220091/proyecto_PROCESO, 1220091/proyecto_INICIO, 1220091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969006 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Para La Calle San Juan, Tramo Campeche A Prolongacion Galeana, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN, TRAMO CAMPECHE A PROLONGACION GALEANA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 1290000 | 1290000 | 900810.37 | 900810.37 | 900810.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2017/24, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1289981.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103483/proyecto_PROCESO, 1103483/proyecto_INICIO, 1103483/proyecto_FIN, 1103483/proyecto_PROCESO, 1103483/proyecto_FIN, 1103483/proyecto_PROCESO, 1103483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969898 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Reconstrucción De La Casa De Cultura De Todos Santos, En La Localidad De Todos Santos, Mio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:-, lon:-110.223333, lat:23.448611}} | 2017-10-16 |  | 5000000 | 5000000 | 4989584 | 4989584 | 4989584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-UE-03-2017/10, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MAR DE CORTEZ, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:4999623.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104488/proyecto_INICIO, 1104488/proyecto_FIN, 1104488/proyecto_PROCESO, 1104488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300968992 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y De Drenaje, Alumbrado Publico Y Señalamiento De La Calle Derecho De Organizacion, Tramo Av. Union A Circuito Independencia Cd. De L | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO DE ORGANIZACION, TRAMO AV. UNION A CIRCUITO INDEPENDENCIA , lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 2000000 | 2000000 | 1997303.74 | 1997303.74 | 1997303.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2017/21, contratista:GRUPO FIRME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:1998677.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1103467/proyecto_PROCESO, 1103467/proyecto_INICIO, 1103467/proyecto_PROCESO, 1103467/proyecto_INICIO, 1103467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830627 | Proyecto de inversión | 770419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770419.58, modificado:790420.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-15 |  | 790420 | 790420 | 789267.22 | 789267.22 | 789267.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/113, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:749609.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937883/proyecto_INICIO, 937883/proyecto_PROCESO, 937883/proyecto_INICIO, 937883/proyecto_FIN, 937883/proyecto_PROCESO, 937883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830639 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3200000.0}} | Pavimentacion Calle Emilia Verdugo Galvan, Tramo Guadalupana A Ejidal | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-12-05 |  | 3200000 | 3200000 | 3176628 | 3176628 | 3176628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEPUIT-JEC-SF-008-2016, contratista:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3382275.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937897/proyecto_INICIO, 937897/proyecto_PROCESO, 937897/proyecto_FIN, 937897/proyecto_PROCESO, 937897/proyecto_FIN, 937897/proyecto_PROCESO, 937897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830828 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2.-Calle 16 De Septiembre, Tramo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-10-27 |  | 1512000 | 1512000 | 1416101.37 | 1416101.37 | 1416101.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:458321.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/26, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1020971.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938106/proyecto_INICIO, 938106/proyecto_FIN, 938106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830842 | Proyecto de inversión | 2064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064000.0, modificado:1754000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Circuito Calles: 1.-Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2016-10-27 |  | 1754000 | 1754000 | 1679311.48 | 1679311.48 | 1679311.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-02-2016/29, contratista:Jesús Manuel Rocha Núñez, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1283372.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-02-2016/104, contratista:Ramón Antonio Castro Berrelleza, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:523084.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938121/proyecto_PROCESO, 938121/proyecto_INICIO, 938121/proyecto_FIN, 938121/proyecto_PROCESO, 938121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400815847 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMFM201649 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-27 | 2017-01-01 | 4500000 | 4496160 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100834164 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | FMPE201746 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-14 | 2017-11-01 | 900000 | 899000 | 899000 | 899000 | 899000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P2-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:899000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041781 | Proyecto de inversión | 2269662 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269662.0, modificado:2269662.0}} | Construcción De Parque Público ""El Pescador"" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8267001 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.101897; -110.32357), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2269662 | 2265470 | 2262568 | 2262568 | 2232268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201706/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2265470.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068225 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehabilitación De Parque Mandarina | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201830 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-11-01 | 2299324 | 2299324 | 1704615 | 1704615 | 1704615 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081747 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona Tequesquite - 45560 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45560 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO TEPENTU, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEQUESQUITE, lon:-111.3792666, lat:25.08464468}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180101068072 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Blvd Forjadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Forjadores De Sudcalifornia) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201816 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-11-01 | 1000000 | 999760 | 769465 | 769465 | 769465 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201142973 | Adquisición | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Programa De Inversión De Adquisiciones | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BCS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 410000 | 137900 | 137900 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15150100471503 | Proyecto de inversión | 7230353 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7230353.0, modificado:7680353.0}} | Pavimentacion Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo A Carretera A Loreto | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2015-04-30 |  | 7680353 | 7680353 | 7543572.64 | 7543572.64 | 7543572.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2015/25, contratista:RODOLFO COTERA OROZCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS, monto:7228063.48, importe_modificado:7228063.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {484020/proyecto_PROCESO, 484020/proyecto_INICIO, 484020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100638120 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:POBLADO DE LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 2000000 | 1991751 | 1983164 | 1983164 | 1922872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201640, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1991750.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715599/proyecto_PROCESO, 715599/proyecto_INICIO, 715599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081843 | Proyecto de inversión | 14850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.485E7, modificado:1.485E7}} | Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Cabo San Lucas San Lucas Ciento Diez Zap - 71707 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 71707 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, lon:-109.9245654, lat:22.94500187}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 14850000 | 4919818.31 | 4919818.31 | 4919818.31 | 4919818.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/CSL/OC/R33-010-18, contratista:MARTIN RAMON ARIPEZ BALDENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.746488527E7, importe_modificado:1.746485527E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.8}} | {1220224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068136 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201826 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-01 | 1499067 | 1499067 | 1422519 | 1422519 | 1422519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081892 | Proyecto de inversión | 1445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, modificado:1445000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Migriño Diecisiete - 57107 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57107 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO, lon:-110.0953391, lat:23.04426052}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 1445000 | 1442518 | 1442518 | 1442518 | 1442518 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-9, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1442518.0, importe_modificado:1442518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081922 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos San Nicolas Uno - 58065 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 58065 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHO SAN NICOLAS, 23590 SAN NICOLÁS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN NICOLAS EN EL SAUZAL CABO SAN LUCAS, lon:-109.9049553, lat:23.06662226}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 35000 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | 32185.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1220303/proyecto_INICIO, 1220303/proyecto_PROCESO, 1220303/proyecto_INICIO, 1220303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081716 | Proyecto de inversión | 113864.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113864.34, modificado:113864.34}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Dionisio De Quepo - 109346 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 109346 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:245, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN DIONISIO DE QUEPO, 23677 SAN DIONISIO QUEPO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN DIONISIO DE QUEPO, lon:-111.3325701, lat:25.31892444}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 113864.34 | 113864.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201138725 | Proyecto de inversión | 1530061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530061.34, modificado:1530061.34}} | Reencarpetado Con Carpeta Asfaltica De La Calle Rosaura Zapata, Tramo I: Venustiano Carranza A Miguel Hidalgo, Tramo Ii: Nicolas Bravo A Alvaro Obregon, Tramo Iii: Mariano Matamoros A H Galeana | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE COMONDU | FOFIIN 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-06-11 |  | 1530061.34 | 1497606.54 | 1497606.54 | 1486245.36 | 1486245.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-12C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:1497606.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277896/proyecto_PROCESO, 1277896/proyecto_FIN, 1277896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201142966 | Adquisición | 922420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922420.0, modificado:922420.0}} | Adquisicion Equipo Medico, De Laboratorio Y | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 922420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300955623 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Rehabilitaación De Parque Mezquitito, Ubicado En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GILITO ARREOLA Y PALO BLANCO, EN LA COLONIA EL MEZQUITITO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 1400000 | 1400000 | 1291410 | 1291410 | 1291410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SE-03-2017/04, contratista:GADY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1291462.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637918 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201614 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 1000000 | 1000000 | 997119 | 997119 | 997119 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/003-2016, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:997119.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715382/proyecto_INICIO, 715382/proyecto_FIN, 715382/proyecto_PROCESO, 715382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041543 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centros De Desarrollo Dif En Diversas Localidades) - 5551030 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.102319; -110.413016) (23.784775; -110.31165) (24.100796; -110.372005) (23.961683; -110.74292), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401041579 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Dif Todos Santos) - 5551412 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.451652; -110.225101), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081752 | Proyecto de inversión | 193857 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193857.0, modificado:193857.0}} | Amp Red De Distribucion Electrica Casa Del Estudiante Col Chapultepec - 121985 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 121985 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA NUEVA SANTA ROSALÍA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDA CASA DEL ESTUDUANTE SANTA ROSALIA, lon:-112.273394, lat:27.33463163}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081754 | Proyecto de inversión | 1917153.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917153.42, modificado:1917153.42}} | Rehabilitación De Colector Sanitario No Dos Desde Boulevard Fundición A Cárcamo No Dos Santa Rosalía - 66324 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 66324 | N | 0 | 0 | 14160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDICIÓN COLONIA CUAUHTÉMOC, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REFORMA Y , OBRA LOCALIZADA EN LA INTERSECCIÓN DE BOULEVARD FUNDICIÓN Y CALLE REFORMA EN COL CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA B.C.S. REFERE, lon:-112.2699648, lat:27.34544766}} | 2018-01-31 | 2018-05-10 | 1917153.42 | 1917153.42 | 1917153.42 | 1917153.42 | 1917153.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-003-01/2018, contratista:C. José Luis Cordero López, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:1917153.42, importe_modificado:1917153.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.0}} | {1220135/proyecto_INICIO, 1220135/proyecto_PROCESO, 1220135/proyecto_FIN, 1220135/proyecto_PROCESO, 1220135/proyecto_INICIO, 1220135/proyecto_PROCESO, 1220135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081770 | Proyecto de inversión | 160896.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160896.47, modificado:160896.47}} | Rehabilitación De Camino Rural La Laguna De San Ignacio El Cardón - 65615 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 65615 | N | 0 | 0 | 1987 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:967, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE SAN IGNACIO - EL CARDÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EL CARDÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, COMIENZA TRAMO A REHABILITAR EN ZONA DE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO HASTA EL CARDÓN. DA INICIO LA O, lon:-113.1494504, lat:26.79983239}} | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 160896.47 | 160896.47 | 160896.47 | 160896.47 | 160896.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-005-02/2017, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:160896.47, importe_modificado:160896.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1220151/proyecto_FIN, 1220151/proyecto_PROCESO, 1220151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083734 | Proyecto de inversión | 653371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653371.39, modificado:653371.39}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Quince Colonia Miramar - 94706 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 94706 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE CATORCE, CALLE DIECISEIS SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINCE EN DO, lon:-111.3643712, lat:26.02649276}} | 2018-07-03 | 2018-08-10 | 588034.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083757 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Construcción De Módulos Para Caprinos El Toro Muerto Cinco - 57857 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 57857 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7445259, lat:23.06025367}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 175000 | 160926.5 | 160926.5 | 160926.5 | 160926.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-2, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:174920.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.65}} | {1222138/proyecto_PROCESO, 1222138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081599 | Proyecto de inversión | 224605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224605.0, modificado:224605.0}} | Construcción De Pisos Firme De Concreto En Benito Juárez - 22531 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 22531 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE FORTINO MAYA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE REFORMA, EL POBLADO BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-111.8283935, lat:25.11724153}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 224254 | 224254 | 224254 | 224254 | 224254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-44C/18, contratista:CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:224257.0, importe_modificado:224257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219980/proyecto_PROCESO, 1219980/proyecto_INICIO, 1219980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081728 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona San Miguel De Comondu - 44732 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44732 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO SAN MIGUEL DE COMONDÚ, 23800 SAN MIGUEL DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN MIGUEL DE COMONDO, lon:-111.8347662, lat:26.03666609}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830815 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-10-27 |  | 1296000 | 1296000 | 1127322.85 | 1127322.85 | 1127322.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/24, contratista:Aldo Giovanni Echeagaray Medina, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:707238.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:451297.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938093/proyecto_INICIO, 938093/proyecto_PROCESO, 938093/proyecto_INICIO, 938093/proyecto_PROCESO, 938093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830820 | Proyecto de inversión | 3936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936000.0, modificado:3936000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2016-10-24 |  | 3936000 | 3936000 | 3841694.58 | 3841694.58 | 3841694.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-01-2016/102, contratista:Procivil, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1061672.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-01-2016/40, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2174885.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938098/proyecto_INICIO, 938098/proyecto_PROCESO, 938098/proyecto_INICIO, 938098/proyecto_PROCESO, 938098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830875 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:2999341.0}} | Pavimentacion De La Calle Guadalupana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-05 |  | 2999341 | 2999341 | 2918292.45 | 2918292.45 | 2918292.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938155/proyecto_INICIO, 938155/proyecto_FIN, 938155/proyecto_PROCESO, 938155/proyecto_FIN, 938155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830914 | Proyecto de inversión | 2020324 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020324.0, modificado:2020324.0}} | Pavimentacion De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-17 |  | 2020324 | 2020324 | 2017947.91 | 2017947.91 | 2017947.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Habitat-SF-03-2016/02, contratista:Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3363246.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938197/proyecto_FIN, 938197/proyecto_INICIO, 938197/proyecto_FIN, 938197/proyecto_PROCESO, 938197/proyecto_FIN, 938197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830787 | Proyecto de inversión | 6336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6336000.0, modificado:6336000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Cangrejos, Tramo Mantarraya A Paseo Pacifico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-24 |  | 6336000 | 6336000 | 6256052.36 | 6256052.36 | 6256052.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/109, contratista:Eloy Ruiz Durazo, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1371518.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/38, contratista:South Baja Constructora, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4782664.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938064/proyecto_PROCESO, 938064/proyecto_INICIO, 938064/proyecto_FIN, 938064/proyecto_PROCESO, 938064/proyecto_INICIO, 938064/proyecto_FIN, 938064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830816 | Proyecto de inversión | 5382000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382000.0, modificado:6132000.0}} | Pavimentacion Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-30 |  | 6132000 | 6132000 | 6131398.19 | 6131398.19 | 6131398.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/66, contratista:Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:5290779.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938094/proyecto_INICIO, 938094/proyecto_PROCESO, 938094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170100851627 | Proyecto de inversión | 16963028.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.696302825E7, modificado:1.8463028E7}} | Pavimentacion Blvd. Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Pipila A Francisco I. Madero | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2017-01-13 |  | 18463028 | 18463028 | 18155165 | 18155165 | 16277975.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-01-2015/21, contratista:RODOLFO COTERA OROZCO, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:1.662376744E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {960218/proyecto_INICIO, 960218/proyecto_PROCESO, 960218/proyecto_INICIO, 960218/proyecto_PROCESO, 960218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051506 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201752 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E21-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081863 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares Los Frailes Cinco - 56831 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 56831 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO CABO PULMO - LAPLAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS FRAILES, 23520 LOS FRAILES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS FRAILES A 3 KM DE CABO PULMO, lon:-109.4355055, lat:23.37740553}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 425000 | 424270 | 424270 | 424270 | 424270 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-4, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:424270.0, importe_modificado:424270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170401051514 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | FMUM201749 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 1450000 | 1449548 | 724774 | 724774 | 724774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E22-2017, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1449547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1187984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081967 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Colocación De Plantas Fotovoltaicas Cabo Pulmo Una - 92605 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92605 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO LA RIBERA - CABO PULMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA CABO PULMO, 23574 SAN JUAN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE CABO PULMO, lon:-109.4544191, lat:23.42233372}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 40000 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220348/proyecto_PROCESO, 1220348/proyecto_INICIO, 1220348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081973 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Paquetes De Cerco Perimetral Santa Anita Cuatro - 94002 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 94002 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7032334, lat:23.18193657}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 60000 | 59994.27 | 59994.27 | 59994.27 | 59994.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1220354/proyecto_FIN, 1220354/proyecto_PROCESO, 1220354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083737 | Proyecto de inversión | 651707.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651707.48, modificado:651707.48}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Trece B En Calle Nicaragua Y Calle Trece A Colonia Miramar - 90592 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 90592 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE MEXICO, CALLE 15 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE CATORCE SE TOMA ESTA CALLE, lon:-111.3644281, lat:26.0255752}} | 2018-08-09 | 2018-09-21 | 586536.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201083738 | Proyecto de inversión | 687588.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687588.21, modificado:687588.21}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Dieciséis Colonia Las Brisas - 88255 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 88255 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE CALLE 14 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DIECISEIS EN , lon:-111.3641995, lat:26.02691696}} | 2018-08-02 | 2018-11-15 | 618829.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1222119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068060 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201810 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 10000000 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E2-2018, contratista:SEMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:9996177.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101068091 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201819 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 2000000 | 1998441 | 1929000 | 1929000 | 1929000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FTUM201819/18, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1998441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081733 | Proyecto de inversión | 133634 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133634.0, modificado:227794.61}} | Amp Red De Distribucion Electrica Poblado Villa Hidalgo - 23682 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 23682 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE POR DEFINIR PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA A LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-111.9339822, lat:25.14955625}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | BCS18180201081735 | Proyecto de inversión | 915925.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915925.7, modificado:915925.7}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Morelos - 40095 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 40095 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 23770 VILLA MORELOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.6303715, lat:24.93039643}} | 2018-03-01 | 2018-04-27 | 903601.88 | 813538.06 | 813538.06 | 813538.06 | 813538.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM-07C/18, contratista:BAHICONS, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:913194.13, importe_modificado:913194.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220116/proyecto_INICIO, 1220116/proyecto_FIN, 1220116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081757 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | Rehabilitación De Calle En Santa Rosalia Bcs Colonia Cuauhtemoc Calle Ocho De Octubre - 65503 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 65503 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 DE OCTUBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINERAL SANTA MARTHA Y , CALLE 8 DE OCTUBRE COLONIA CUAUHTEMOC SANTA ROSALIA B.C.S., lon:-112.2747595, lat:27.3484944}} | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-016-03/2018, contratista:Joel Antonio Murillo Vázquez, convocante:H. Ayuntamiento de Mulegé, monto:281250.0, importe_modificado:281250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1220138/proyecto_PROCESO, 1220138/proyecto_FIN, 1220138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081766 | Proyecto de inversión | 189773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189773.9, modificado:189773.9}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Francisco De La Sierra - 95438 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 95438 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN FRANCISCO, 23935 SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, lon:-113.0179336, lat:27.60806909}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081726 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Jose De Guajademi - 110188 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 110188 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:294, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JOSE DE GUAJADEMI, 23658 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JOSE DE GUAJADEMI, lon:-112.176957, lat:26.38042717}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:2846608.68, importe_modificado:2846608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081819 | Proyecto de inversión | 1346186.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346186.11, modificado:1346186.11}} | Amp Red De Distribucion Electrica Col Vista Hermosa Sm Nueve - 81482 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 81482 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VISTA HERMOSA, 23427 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A ESPALDAS DE COLONIA EL ZACATAL, lon:-109.7208127, lat:23.11089607}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 1346186.11 | 1346186.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-10/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6819421.57, importe_modificado:6819421.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969926 | Proyecto de inversión | 2707753 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707753.0, modificado:2707753.0}} | Construccion De Areas De Atletismo Del Instituto Tecnologico De La Paz, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52612414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 2707753 | 2707753 | 847292 | 847292 | 847292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SL-03-2017/12, contratista:RAUL HIPOLITO ALMANZA ELIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2700827.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1104516/proyecto_PROCESO, 1104516/proyecto_INICIO, 1104516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300958899 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.925714; -110.262642), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1499913 | 1477931 | 1477931 | 1477931 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201705/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1499913.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_PROCESO, 1092663/proyecto_FIN, 1092663/proyecto_PROCESO, 1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170300969904 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Reconstruccion De La Casa De La Cultura El Triunfo, (Primera Etapa), En La Localidad De El Triunfo, Municipio De La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 612358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:-, lon:-110.106111, lat:23.803888}} | 2017-10-16 |  | 6000000 | 6000000 | 5191098 | 5191098 | 5191098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-UE-03-2017/13, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:5944581.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104494/proyecto_INICIO, 1104494/proyecto_PROCESO, 1104494/proyecto_FIN, 1104494/proyecto_PROCESO, 1104494/proyecto_FIN, 1104494/proyecto_INICIO, 1104494/proyecto_PROCESO, 1104494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301286712 | Proyecto de inversión | 421625.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421625.2, modificado:421625.2}} | ADQ GENERADOR CATERPILLAR EN CADEJE - 238744 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 238744 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE POR DEFINIR EJIDO CADEJE, 23811CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCADEJE, lon:-112.51513407, lat:26.3766945}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283914 | Proyecto de inversión | 40432.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40432.2, modificado:40432.2}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL LA PITAHAYA VALLE DORADO - 150886 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 150886 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CUARZO Y CALLE ATRRANCITA, CALLE TURBALA PITAHAYA, lon:-110.32682313, lat:24.06827266}} | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283920 | Proyecto de inversión | 44098.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44098.56, modificado:44098.56}} | REHABILITACION DEL GRUPO ELECTROGENO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SAN LUIS GONZALGA - 150979 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 150979 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LUIS GONZAGA, lon:-111.29101237, lat:24.90922945}} | 2018-01-28 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284030 | Proyecto de inversión | 925460.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925460.97, modificado:925460.97}} | AMP RD ELECTRICA ETAPA TRES COL SAN ISIDRO LABRADOR - 159138 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 159138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23810CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN ISIDRO LABRADOR, lon:-111.63085051, lat:25.04158746}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284031 | Proyecto de inversión | 184220.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184220.95, modificado:184220.95}} | AMP RD ELECTRICA COL CUATRO DE MARZO - 159174 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 159174 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA 4 DE MARZO, 23641CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOL 4 DE MARZO, lon:-111.6424771, lat:25.04475625}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284032 | Proyecto de inversión | 227794.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227794.61, modificado:227794.61}} | AMP RD ELECTRICA POBLADO VILLA HIDALGO - 159201 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 159201 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA HIDALGO, 23720VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOLONIA VILLA HIDALGO, lon:-111.93024855, lat:25.14322402}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284033 | Proyecto de inversión | 20378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20378.29, modificado:20378.29}} | AMP RD ELECTRICA POBLADO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 159216 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 159216 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:397, direccion:CALLE POR DEFINIR PUEBLO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23730JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-111.83027863, lat:25.00341414}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284040 | Proyecto de inversión | 3066276.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066276.36, modificado:3066276.36}} | AMP RD ELECTRICA COL PARAISO II VILLA ALBERTO ALBARADO - 160398 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160398 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.41, meta_modificada:2.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRVILLA ALBERTO ALBARADO, lon:-113.39557305, lat:27.64331031}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284042 | Proyecto de inversión | 223946.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223946.5, modificado:223946.5}} | AMP RD ELECTRICA COL LOMA AZUL HEROICA MULEGE - 160550 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160550 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA HEROICA MULEGÉ CENTRO, 23900HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRHEROICA MULEGE, lon:-111.96221611, lat:26.90584565}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284043 | Proyecto de inversión | 515268.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515268.68, modificado:515268.68}} | AMP RD ELECTRICA BARRIO EL SALITRAL PUNTA ABREOJOS - 160660 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160660 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA PUNTA ABREOJOS, 23970PUNTA ABREOJOS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRBARRIO EL SALITRAL, lon:-113.56941872, lat:26.72303219}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284046 | Proyecto de inversión | 115753.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115753.64, modificado:115753.64}} | AMP RD ELECTRICA COL MIRAMAR - 160691 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160691 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE 4 Y CALLE B, CALLE DELFINESCOLONIA MIRAMAR, lon:-111.36431433, lat:26.02015041}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284047 | Proyecto de inversión | 219468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219468.8, modificado:219468.8}} | AMP RD ELECTRICA COL MIRAMAR SECCION DOS LORETO - 160735 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160735 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA MISIONEROS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE C Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOL MIRAMAR PROLONGACION DELFINES, lon:-111.36255395, lat:26.02187126}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284049 | Proyecto de inversión | 101370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101370.16, modificado:101370.16}} | AMP RD ELECTRICA COL MIRAMAR SECCION TRES - 160971 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN CONJUNTO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 160971 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARLIN COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE MARLIN Y CALLE CORRAL, CALLE GAVIOTASCOLONIA MIRAMAR, lon:-111.36018241, lat:26.02045923}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301284083 | Proyecto de inversión | 61966.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61966.36, modificado:61966.36}} | REHABILITACION DEL GRUPO ELECTROGENO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SAN JOSE DE GRACIA - 162662 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 162662 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JOSE DE GRACIA, 23926SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.726517, lat:26.58471957}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101075382 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | I Etapa Rehabilitación Plaza Amelia Wilkes En Cabo San Lucas | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD | - | N | 0 | 0 | 287670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Lázaro Cárdenas, Centro, San Lucas, 23450, lon:-109.915555, lat:22.889722}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 9775000 | 9775000 | 4364643 | 4364643 | 4364643 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SECTUR-UE-04-2018/01, contratista:DESARROLLO CORPORTIVO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1.205885541E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.34}} | {1212770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180101075415 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Ii Estapa Programa De Señalización Turistica. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD. | - | N | 0 | 0 | 287670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MUNICIPIO LOS CABOS, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 1100000 | 1100000 | 1078939 | 1078939 | 373227 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SECTUR-SE-04-2018/02, contratista:SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1244090.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} | {1212806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283685 | Proyecto de inversión | 284660.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284660.85, modificado:284660.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA EL JUNCALITO - 141886 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 141886 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA JUNCALITO, 23894LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRJUNCALITO, lon:-111.36638703, lat:26.00671332}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081867 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | Suministro De Estufas Ecológicas Miraflores Siete - 92239 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92239 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781109, lat:23.36708777}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 52500 | 52499.62 | 52499.62 | 52499.62 | 52499.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1220248/proyecto_PROCESO, 1220248/proyecto_FIN, 1220248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081879 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Modulo De Hidroponia Palo Escopeta Tres - 95373 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 95373 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5826027, lat:23.22041429}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 420000 | 419981.7 | 419981.7 | 419981.7 | 419981.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1220260/proyecto_PROCESO, 1220260/proyecto_INICIO, 1220260/proyecto_FIN, 1220260/proyecto_INICIO, 1220260/proyecto_FIN, 1220260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081884 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Los Paderones Uno - 93876 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93876 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LOS PAREDONES, 23597 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS PAREDONES CORRAL DE PIEDRA, lon:-109.9258696, lat:22.96177151}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 35000 | 34974 | 34974 | 34974 | 34974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1220265/proyecto_INICIO, 1220265/proyecto_PROCESO, 1220265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081913 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts El Salto De Gavarain Seis - 92440 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92440 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.6950704, lat:23.30491226}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 210000 | 209844 | 209844 | 209844 | 209844 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018., contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.8565278E7, importe_modificado:1.931356826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1220294/proyecto_FIN, 1220294/proyecto_PROCESO, 1220294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081919 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Colocación De Refrigeradores Solares San Jorge Dos - 56968 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 56968 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:246, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA SAN JORGE, 23500 SAN JORGE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JORGE, lon:-109.7911163, lat:23.47329715}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 170000 | 169708 | 169708 | 169708 | 169708 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:169708.0, importe_modificado:169708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS18180201081930 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Losas De Concreto Armado Para Las Zonas Rurales Del Municipio De Los Cabos Santa Catarina Seis - 97136 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 97136 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.6898462, lat:23.1404518}} | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 270000 | 78894.9 | 78894.9 | 78894.9 | 78894.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, contratista:JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1753219.91, importe_modificado:1753219.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283767 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAUCE - 145542 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 145542 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1366, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA EL SAUCE, 23820EL SAUCE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREL SAUCE, lon:-111.16180158, lat:25.28328201}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283771 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACION DEL GRUPO ELECTROGENO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ZONA EL EL DATIL - 145703 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 145703 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA EL DÁTIL, 23916EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREL DATIL, lon:-112.91299004, lat:26.53502214}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283800 | Proyecto de inversión | 56932.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56932.17, modificado:56932.17}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN LUIS GONZAGA - 147208 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 147208 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LUIS GOZNAGA, lon:-111.29011148, lat:24.90715872}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283802 | Proyecto de inversión | 94886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94886.95, modificado:94886.95}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA ISLA SAN LAZARO - 147378 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 147378 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1330, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA ISLA SAN LAZARO, 23710SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LAZARO, lon:-111.74556149, lat:26.17515716}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283865 | Proyecto de inversión | 67569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67569.5, modificado:67569.5}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL SARGENTO - 149228 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 149228 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CALLE POR DEFINIR PUEBLO EL SARGENTO, 23232EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOEL SARGENTO, lon:-109.99267937, lat:24.07789068}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301283874 | Proyecto de inversión | 79581 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79581.0, modificado:79581.0}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL CIEN SAN HILARIO - 149481 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 149481 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN HILARIO, 23170SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN HILARIO EL 100, lon:-111.00165523, lat:24.34632339}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16170100838870 | Proyecto de inversión | 4738695.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738695.96, modificado:4738695.96}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combonianos A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B C. S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-06 |  | 4738695.96 | 4738695.96 | 4738695.96 | 4738695.96 | 4738695.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-SF-03-2016/02, contratista:Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4738695.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {946864/proyecto_INICIO, 946864/proyecto_PROCESO, 946864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830777 | Proyecto de inversión | 2898000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898000.0, modificado:3248000.0}} | Pavimentacion Calle Angel Matteoti, Tramo: Calle De Las Pitahayas A Bordo | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-10 |  | 3248000 | 3248000 | 3230966.69 | 3230966.69 | 3230966.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-03-2016/31, contratista:MARES Proyectos y Construcción, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:787581.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938054/proyecto_INICIO, 938054/proyecto_FIN, 938054/proyecto_PROCESO, 938054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830915 | Proyecto de inversión | 14671680 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467168E7, modificado:1.467168E7}} | Construccion De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR Y ACCESO AL AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO LORETO, B.C.S., lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-12-30 | 2017-05-01 | 14671680 | 14671680 | 14280700.7 | 14280700.7 | 14280700.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-05-2016/10, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:1.428070519E7, importe_modificado:1.4280701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938198/proyecto_PROCESO, 938198/proyecto_INICIO, 938198/proyecto_FIN, 938198/proyecto_PROCESO, 938198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS15170200884150 | Proyecto de inversión | 1396092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396092.6, modificado:1396092.6}} | Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Beisbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52612159 | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-111.843055, lat:25.397222}} | 2015-09-14 | 2015-10-01 | 1396092.6 | 1396092.6 | 1201892 | 1201892 | 1081076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-01-2015/93, contratista:ABUNDIO MARTINEZ OSUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1372022.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO, 994418/proyecto_FIN, 994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830808 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3300000.0}} | Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Senegal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-109.694749, lat:23.061591}} | 2016-10-27 |  | 3300000 | 3300000 | 3293751.97 | 3293751.97 | 3293751.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-04-2016/110, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:674240.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SC-04-2016/23, contratista:Rosi Construcciones, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2373217.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {938086/proyecto_INICIO, 938086/proyecto_PROCESO, 938086/proyecto_INICIO, 938086/proyecto_FIN, 938086/proyecto_PROCESO, 938086/proyecto_INICIO, 938086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS17170100833931 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peralta Osuna | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201730 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 250000 | 249067 | 245416 | 245416 | 245416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201730/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249066.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_PROCESO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160400830411 | Proyecto de inversión | 4356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356000.0, modificado:4356000.0}} | Pavimentacion De La Calle Jaime Bravo, Tramo 5 De Mayo A 16 De Septiembre | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-17 |  | 4356000 | 4356000 | 4051866.52 | 4051866.52 | 4051866.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-03-2016/58, contratista:Constructora DOVALMO, S. de R. L. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3729709.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SE-03-2016/107, contratista:Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:335925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {937643/proyecto_INICIO, 937643/proyecto_PROCESO, 937643/proyecto_INICIO, 937643/proyecto_FIN, 937643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160100637937 | Proyecto de inversión | 604779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604779.68, modificado:604780.0}} | Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201615 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 604780 | 604780 | 569152 | 569152 | 569152 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/0132016, contratista:BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:569151.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_FIN, 715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS16160200675640 | Proyecto de inversión | 2523928 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523928.0, modificado:2873928.0}} | Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajarito Fernandez, Tramo Luis Donaldo A Prol. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto -1338 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2166192 | N | 0 | 0 | 16738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:(LUIS DONALDO A PROL. INDEPENDENCIA; 26.006961; -111.347616) (LUIS DONALDO A PROL. INDEPENDENCIA; 26.008707; -111.345352), lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 2873928 | 2873928 | 2873928 | 2873928 | 2873928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-05-2016/11, contratista:Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2481149.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {771394/proyecto_INICIO, 771394/proyecto_FIN, 771394/proyecto_PROCESO, 771394/proyecto_INICIO, 771394/proyecto_PROCESO, 771394/proyecto_FIN, 771394/proyecto_PROCESO, 771394/proyecto_FIN, 771394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385995 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | TELESECUNDARIA 4 FERNANDO JORDÁN JUÁREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18003 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur, lon:-110.690872, lat:24.371453}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 800000 | 758121.8 | 227436.54 | 227436.54 | 227436.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386041 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15301 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915981, lat:22.88706}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1900000 | 1763257.11 | 1763254.81 | 1763254.81 | 1763254.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301300083 | Proyecto de inversión | 464990.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464990.56, modificado:464990.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACIÓN DIONISIA VILLARINO COLONIA LAS ZARAGOZA - 140632 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 140632 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIONICIA VILLARINO COLONIA ZARAGOZA, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CIVILIZADORES DE BCS Y CALLE MANUEL PINEDA, CALLE PABLO L MARTINEZ SE LLEGA A LA COLONIA ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA CALLE MANUEL PINEDA, lon:-111.34037107, lat:25.99625748}} | 2018-08-07 | 2018-08-17 | 418491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1300083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301390394 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16148 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647366, lat:25.023221}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390395 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CLOTILDE GONZALEZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16066 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.673243, lat:25.036406}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390396 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BERTHA VON GLUMER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16067 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.775728, lat:25.263962}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1149090.36 | 1149089.08 | 1149089.08 | 1149089.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390400 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARGARITA CASTRO CASTRO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16144 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651381, lat:25.01817}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390402 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16183 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.63616, lat:25.034318}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390406 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16129 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur, lon:-111.63981, lat:25.337238}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1000000 | 959999.66 | 959999.65 | 959999.65 | 959999.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME TORRES BODET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16111 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.649158, lat:25.019436}} | 2016-07-13 | 2016-10-15 | 1200000 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390412 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EST. NUM. 2 VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16149 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.774545, lat:25.258103}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1257588.67 | 965242.31 | 965242.31 | 965242.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PEDRO MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16128 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.637068, lat:25.030607}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1252624.42 | 1252624.41 | 1252624.41 | 1252624.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390428 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16091 | N | 0 | 0 | 829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313132, lat:24.141538}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390430 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ALEJANDRO MEZA LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16164 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057088, lat:23.807367}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1050000 | 975517.16 | 843789.6 | 843789.6 | 843789.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390431 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | DAVID PERALTA OSUNA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16163 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32797, lat:24.144831}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1500000 | 1396943.39 | 1396943.22 | 1396943.22 | 1396943.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390436 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE PILAR COTA CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16167 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1253350.35 | 1253350.35 | 1253350.35 | 1253350.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390446 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. JOSEFA HIRALES CARBALLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16081 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328675, lat:24.132041}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1147598.97 | 1147598.91 | 1147598.91 | 1147598.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FUNDACIÓN DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16136 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299427, lat:24.066313}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1118921.94 | 1103763.35 | 1103763.35 | 1103763.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. AGUSTIN ARRIOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16193 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.29628, lat:24.167821}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390460 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS JEREZ MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16119 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301389, lat:24.095}} | 2016-08-12 | 2016-10-11 | 1350000 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390461 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUILLERMO VALLE GOMEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16087 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322196, lat:24.124645}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CERVANTES DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16118 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299862, lat:24.06695}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1350000 | 1217408.54 | 1217408.21 | 1217408.21 | 1217408.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390465 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16194 | N | 0 | 0 | 982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317177, lat:24.111124}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1900000 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390526 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN 36 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1205278.83 | 902186.42 | 902186.42 | 902186.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390527 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16297 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706928, lat:23.060528}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070969.73 | 1025270.1 | 1025270.1 | 1025270.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390531 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALERIO GONZALEZ CANSECO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16287 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.707082, lat:23.146868}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1091898.95 | 950376.58 | 950376.58 | 950376.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390536 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16290 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71291, lat:23.09117}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1044952.85 | 1014435.03 | 1014435.03 | 1014435.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390543 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS MAURA SANDEZ RUIZ T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16285 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727862, lat:23.107766}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079320.09 | 1079287.22 | 1079287.22 | 1079287.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390548 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JOSE LUCAS MANRIQUEZ ARIPEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16311 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925333, lat:22.930333}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1340429.79 | 1300021.94 | 1300021.94 | 1300021.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390551 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16306 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.707228, lat:23.062158}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390556 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16314 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.678713, lat:23.540362}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 968002.51 | 808322.28 | 808322.28 | 808322.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390562 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CAPITAN EMILIO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16304 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.709657, lat:23.116404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1250180.64 | 375054.19 | 375054.19 | 375054.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390563 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MAURICIO PINO OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16310 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716198, lat:23.069739}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390564 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16319 | N | 0 | 0 | 1368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.714096, lat:23.119003}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2100000 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390578 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUANA DE ASBAJE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16074 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.030219, lat:27.971117}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390582 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TENCNICA NUM. 22 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16076 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.384722, lat:27.644444}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1500000 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROF. BRAULIO RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16358 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.981904, lat:26.89413}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389913.31 | 416973.99 | 416973.99 | 416973.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301299435 | Proyecto de inversión | 231958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231958.0, modificado:231958.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DOCE COLONIA MIRAMAR - 101233 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 101233 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE 11, CALLE 13 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DOCE EN DONDE SE REALIZARÁ LA , lon:-111.36530002, lat:26.02479293}} | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 208762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385376 | Proyecto de inversión | 330587.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330587.21, modificado:330587.21}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en el Jardín de Niños General Juan Domínguez Cota CCT 03dDJN0016E, en la localidad de El Carrizal, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18145 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.312114, lat:23.78528}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 330587.21 | 318428.54 | 159214.27 | 159214.27 | 159214.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/18, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:318428.54, importe_modificado:318428.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385376/proyecto_INICIO, 1385376/proyecto_FIN, 1385376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385377 | Proyecto de inversión | 444343.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444343.17, modificado:444343.17}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 25, José María Morelos CCT 03DTV002SB, en la localidad de Puerto Chale. Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18152 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-111.553468, lat:24.424498}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 444343.17 | 429915.6 | 214957.8 | 214957.8 | 214957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/47, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:429915.6, importe_modificado:429915.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385378 | Proyecto de inversión | 600044.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600044.03, modificado:600044.03}} | Construcción de Techumbre de 13.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 27, Doroteo Arango CCT 03DTV0027Z, en la localidad de Santa María de Toris, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18153 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.965906, lat:24.885908}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 600044.03 | 578475.77 | 575036 | 575036 | 575036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/14, contratista:OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:578475.77, importe_modificado:578475.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385399 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 20.00 X 30.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Gertrudis Boca Negra CCT 03DPR0348K, en la localidad de San Ignacio, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18126 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:Av. Debora Wayne Col. Parenodes, San Ignacio,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.894722, lat:27.2825}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1374026.56 | 1340717.46 | 670358.73 | 670358.73 | 670358.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/19, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1340717.46, importe_modificado:1340717.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1385399/proyecto_INICIO, 1385399/proyecto_PROCESO, 1385399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385402 | Proyecto de inversión | 1395797.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395797.91, modificado:1395797.91}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Técnica No. 24 CCT 03DST0024P, en la localidad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18137 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1395797.91 | 1360515.28 | 680257.64 | 680257.64 | 680257.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/27, contratista:INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1360515.28, importe_modificado:1360515.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1385402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385406 | Proyecto de inversión | 676074.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676074.15, modificado:676074.15}} | Construcción de Techumbre de 13.00 X 23.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria Desierto de Vizcaíno CCT 03DPR0431J, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18132 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:246, direccion:Avenida Reforma entre C. López Cotilla y Leona Vicario, Col. Magistral,Mulege, Baja California Sur, lon:-113.378651, lat:27.642525}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 676074.15 | 658378.81 | 329189.41 | 329189.41 | 329189.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/08, contratista:INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:658378.81, importe_modificado:658378.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385406/proyecto_INICIO, 1385406/proyecto_FIN, 1385406/proyecto_PROCESO, 1385406/proyecto_FIN, 1385406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385411 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Simón Bolívar CCT03DES0018M, en la localidad de Bahía Asunción, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18135 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Av. Benito Juárez y Atún, Mulege, Baja California Sur, lon:-114.298065, lat:27.134345}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1374026.56 | 1325615.16 | 662807.58 | 662807.58 | 662807.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/23, contratista:MARIO ARMANDO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1325615.16, importe_modificado:1325615.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385411/proyecto_INICIO, 1385411/proyecto_FIN, 1385411/proyecto_PROCESO, 1385411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385616 | Proyecto de inversión | 5893798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893798.29, modificado:5893798.29}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: LERDO DE TEJADA A 18 DE JULIO, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-12C/2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:18 de Julio, Guadalupe Victoria, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.76972032, lat:25.26232716}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5893798.29 | 5885833.19 | 5885833.19 | 5064016.25 | 5064016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-12C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5885833.19, importe_modificado:5893798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1385616/proyecto_INICIO, 1385616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385661 | Proyecto de inversión | 6234565.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6234565.48, modificado:6234565.48}} | REENCARPETRADO DEL BLVD. ÁLVAREZ RICO, TRAMO: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A LÓPEZ MATEOS, CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO COMONDU, B.C.S. | DESREG-11C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18032.0, meta_modificada:18032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico 128, Centro, 23600 Ejido del Centro, B.C.S., México, lon:-111.66682477, lat:25.02133}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 6234565.48 | 6228277.25 | 6228277.25 | 1868483.17 | 1868483.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-11C/2018, contratista:JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIETO DE COMONDU, B.C.S., monto:6228277.25, importe_modificado:6234565.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {1385661/proyecto_PROCESO, 1385661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385823 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SRA. LUZ DAVIS DE MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17421 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320236, lat:24.134404}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 864825.62 | 259447.69 | 259447.69 | 259447.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17395 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296964, lat:24.082491}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1095654.59 | 328696.38 | 328696.38 | 328696.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385842 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL FRANCISCO J MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17391 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302307, lat:24.164077}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1212553.97 | 1150905.08 | 1150905.08 | 1150905.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385843 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17394 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316365, lat:24.146926}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1228168.77 | 368450.63 | 368450.63 | 368450.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385844 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17405 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.0300129, lat:24.135735}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1205873.75 | 964165.56 | 964165.56 | 964165.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385845 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P.SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17406 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.306866, lat:24.157461}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1211458.2 | 822490.89 | 822490.89 | 822490.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385850 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFR. FRANCISCO COTA MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17404 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290691, lat:24.135969}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1282556.01 | 384766.8 | 384766.8 | 384766.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385853 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFA. JULIETA CASTRO HERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17403 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322725, lat:24.119458}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1245778.32 | 1049621.78 | 1049621.78 | 1049621.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385854 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. DISTRITO FEDERAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17388 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.373429, lat:24.100847}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1200000 | 1136341.01 | 340902.3 | 340902.3 | 340902.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385855 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VIRGINIA PERALTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17409 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.426482, lat:24.106597}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1100040.04 | 330012.01 | 330012.01 | 330012.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390404 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16069 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.771155, lat:25.268515}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390409 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALLE DE SANTO DOMINGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.657454, lat:25.027188}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390432 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE MARIA GARMA GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16092 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.412062, lat:24.096409}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1287519.65 | 1287519.22 | 1287519.22 | 1287519.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390433 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HUMBERTO MUÑOZ ZAZUETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16166 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324081, lat:24.115912}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1500000 | 1389789.18 | 1389787.7 | 1389787.7 | 1389787.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 32 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16165 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.705278, lat:23.681389}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1109745.68 | 1109084.43 | 1109084.43 | 1109084.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390437 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16135 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290755, lat:24.14625}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1200000 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390459 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16086 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30072, lat:24.130209}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390463 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16160 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.263681, lat:24.151446}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1279399.86 | 1279399.82 | 1279399.82 | 1279399.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390466 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 13 ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16094 | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289764, lat:24.136488}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1900000 | 1816460.81 | 1816459.57 | 1816459.57 | 1816459.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390467 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16093 | N | 0 | 0 | 824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.335798, lat:24.130526}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390468 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 20 FRANCISCO CONTRERAS VERDUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16095 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299789, lat:24.067296}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1900000 | 1821587.73 | 1624629.02 | 1624629.02 | 1624629.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390469 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRANCISCO ZARCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16116 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311938, lat:24.091632}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1200000 | 1138472.75 | 1138472.74 | 1138472.74 | 1138472.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390471 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIO MANRIQUEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16080 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317198, lat:24.082921}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390472 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16078 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297518, lat:24.05506}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145636.79 | 1143205.35 | 1143205.35 | 1143205.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16154 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311877, lat:24.055377}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390478 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16090 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297483, lat:24.055031}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1275945.39 | 1263001.07 | 1263001.07 | 1263001.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390486 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 50 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16097 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.267359, lat:24.147118}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142585.95 | 1138988.77 | 1138988.77 | 1138988.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390487 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 62 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16282 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317514, lat:24.134608}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3500000 | 3294399.18 | 3276742.27 | 3276742.27 | 3276742.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390488 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PROFR. BONIFACIO DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16341 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316624, lat:24.146584}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 856183 | 856183 | 856183 | 856183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390496 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 19 " LA PAZ" | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16283 | N | 0 | 0 | 1217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320784, lat:24.132892}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2500000 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390498 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16353 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32459, lat:24.117406}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2500000 | 2348301.98 | 1517252.41 | 1517252.41 | 1517252.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390500 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-17 | 35000000 | 14591869.64 | 10914970.87 | 10914970.87 | 10914970.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390502 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 835703.46 | 818625.72 | 818625.72 | 818625.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390554 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ABRAHAM CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16313 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.7041, lat:23.151105}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1236863.55 | 1200668.84 | 1200668.84 | 1200668.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390555 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16316 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.583889, lat:23.592778}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1235339.11 | 1226959.7 | 1226959.7 | 1226959.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390560 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16312 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.920518, lat:22.897319}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1288761.37 | 1246189.21 | 1246189.21 | 1246189.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390565 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16323 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.965245, lat:22.913467}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1900000 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390568 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.T.V. 29-CARMEN FISHER COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16320 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.927755, lat:22.915247}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334876.89 | 1124982.31 | 1124982.31 | 1124982.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390570 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16357 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.923602, lat:22.946529}} | 2018-03-12 | 2018-07-09 | 1500000 | 1433727.09 | 863864.62 | 863864.62 | 863864.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390571 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2017-11-27 | 2018-04-25 | 5338188 | 1387276.46 | 1301383.79 | 1301383.79 | 1301383.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390572 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL 07 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16355 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.711505, lat:23.135821}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2399733.09 | 1044270.54 | 1044270.54 | 1044270.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390579 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DAVID ALFARO SIQUEIROS T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16187 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0277, lat:27.97272}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150995.95 | 1148551.08 | 1148551.08 | 1148551.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390580 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO VILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16133 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.378701, lat:27.642301}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390583 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 69 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16338 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.271731, lat:27.3438833}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 3000000 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390584 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16153 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.056337, lat:27.958547}} | 2017-05-08 | 2017-08-05 | 1050000 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390585 | Proyecto de inversión | 1292464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292464.0, modificado:1292464.0}} | J.N. ESPAÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16277 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.261237, lat:27.331201}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1292464 | 1150993.28 | 893062.93 | 893062.93 | 893062.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390587 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16335 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.25867, lat:27.323888}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 800000 | 758520.82 | 758520.81 | 758520.81 | 758520.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390593 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16280 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur, lon:-113.712033, lat:26.797365}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 865384.52 | 529917.41 | 529917.41 | 529917.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384903 | Proyecto de inversión | 6871070.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871070.57, modificado:6871070.57}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ TRAMO: PADRE KINO A PIPILA EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-03C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14201.82, meta_modificada:14201.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Padre Eusebio Kino 190, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77683182, lat:25.25628141}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 6871070.57 | 6845704.36 | 6845704.36 | 6845704.36 | 6845704.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-03C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:6845704.36, importe_modificado:6845704.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14201.82}} | {1384903/proyecto_PROCESO, 1384903/proyecto_INICIO, 1384903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385370 | Proyecto de inversión | 255764.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255764.73, modificado:255764.73}} | Construcción de Techumbre de 6.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Artículo 3 Constitucional CCT 03DPR0363C, en la localidad de NCPE Conquista Agraria, Municipio de La Paz, B.C S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18150 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.815278, lat:23.982222}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 255764.73 | 246065.43 | 123032.72 | 123032.72 | 123032.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/45, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS VGB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:246064.43, importe_modificado:246064.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385400 | Proyecto de inversión | 676569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.48, modificado:676569.48}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Nemesio Murillo Murillo CCT 03DPR0063F, en la localidad de El Dátil, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18125 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.915968, lat:26.533216}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 676569.48 | 659984.46 | 329992.23 | 329992.23 | 329992.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/37, contratista:RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:659984.46, importe_modificado:659984.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385404 | Proyecto de inversión | 1423942.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423942.72, modificado:1423942.72}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria 1 de Septiembre de 1982 CCT 03DPR000lT, en la localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, B.C.S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18128 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Avenida Juarez No. 156 y calle Poniente,Mulege, Baja California Sur, lon:-114.900939, lat:27.69482}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1423942.72 | 1386182.48 | 693091.24 | 693091.24 | 693091.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/48, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1386182.48, importe_modificado:1386182.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385636 | Proyecto de inversión | 9879512.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9879512.09, modificado:9879512.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR42 DE LA CALLE CHAMIZAL, TRAMO: BLVD BENITO JUAREZ A JOSE M. MORELOS, TRAMO 2: CALLE REVOLUCION DE 1910 Y PROL. J. M. MORELOS DE FCO I. MADERO A EL CHAMIZAL EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-08C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Francisco I. Madero 54, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77712643, lat:25.254496}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9879512.09 | 9799639.35 | 9799639.35 | 2939891.8 | 2939891.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-08C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9799639.35, importe_modificado:9879512.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1385636/proyecto_PROCESO, 1385636/proyecto_INICIO, 1385636/proyecto_PROCESO, 1385636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385824 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CENDI NUM. 1 JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17252 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319513, lat:24.1347}} | 2018-03-16 | 2018-04-30 | 1200000 | 1101414.39 | 797436.77 | 797436.77 | 797436.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385828 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PATRICIA MIRANDA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17383 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296346, lat:24.08285}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1200000 | 1100591.19 | 330117.36 | 330117.36 | 330117.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385864 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 863917.06 | 229904.03 | 229904.03 | 229904.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385865 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TV. SECUNDARIA No. 53 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17410 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311749, lat:24.055296}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 1139921.3 | 880174.69 | 880174.69 | 880174.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386708 | Proyecto de inversión | 5239943.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5239943.35, modificado:5239943.35}} | ALUMBRADO DEL ESTADIO DE SOFTBOL UBICADO EN EL PARQUE SAN MARTIN, LOCALIZADO EN CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-14C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.66071716, lat:25.01971664}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 5239943.35 | 4982186.11 | 4982186.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-14C/2018, contratista:JORGE JAVIER JUÁREZ CORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4982186.11, importe_modificado:5239943.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1386708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301286749 | Proyecto de inversión | 586634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586634.04, modificado:586634.04}} | ADQ GENERADOR CATERPILLAR BAHIA MAGDALENA - 239610 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 239610 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOPUESTO BAHIA MAGDALENA, lon:-112.14014796, lat:24.63454283}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301286825 | Proyecto de inversión | 586634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586634.04, modificado:586634.04}} | ADQ DE UN GENERADOR CATERPILLAR PTO ALCATRA - 240883 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 240883 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO, lon:-111.84600185, lat:24.50468669}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385651 | Proyecto de inversión | 9558015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9558015.06, modificado:9558015.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: BLVD. LUIS ECHEVERRÍA A LORENZA VIUDA DE TAPIA Y LA CALLE BASILIO POLANCO, TRAMO 2: 20 DE NOVIEMBRE A NIÑOS HÉROES, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. |  | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4668.0, meta_modificada:4668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 539, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64916961, lat:25.03351235}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9558015.06 | 9497627.48 | 9497627.48 | 2849288.24 | 2849288.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-10C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:9497627.48, importe_modificado:9558015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1385651/proyecto_INICIO, 1385651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385835 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ELISA AGRAMONT MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17378 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.226055, lat:23.438979}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1050000 | 990606.13 | 297181.84 | 297181.84 | 297181.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385866 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 8 VENTURA MOYRÓN OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17411 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.9358, lat:23.967265}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385867 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. IGNACIO ZARAGOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17440 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311352, lat:24.146201}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1050000 | 959626.58 | 287887.97 | 287887.97 | 287887.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385887 | Proyecto de inversión | 31000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.1E7, modificado:3.1E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17467 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2018-10-08 | 2019-03-06 | 31000000 | 29817735.84 | 8945320.75 | 8945320.75 | 8945320.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390458 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. EMMA ISABEL OSUNA M. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16159 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.280709, lat:24.147154}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390499 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 35000000 | 9203321.11 | 8635245.21 | 8635245.21 | 8635245.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390504 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2500000 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390505 | Proyecto de inversión | 10380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.038E7, modificado:1.038E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16347 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 10380000 | 9980769.05 | 9301161.53 | 9301161.53 | 9301161.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390507 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16176 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.347998, lat:26.007792}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1256773.94 | 1248657.32 | 1248657.32 | 1248657.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390509 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16197 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur, lon:-111.27, lat:25.734444}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1050000 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390511 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 25 DE OCTUBRE DE 1697 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16175 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349925, lat:26.022251}} | 2016-08-18 | 2016-11-16 | 1350000 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390512 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16356 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.353989, lat:26.010533}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2390107.69 | 1623731.25 | 1623731.25 | 1623731.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390513 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16195 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946199, lat:22.93787}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390521 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16170 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.708885, lat:23.079577}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 977816.57 | 977811.27 | 977811.27 | 977811.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390523 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VIRGILIO HORACIO GASTELIM MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16172 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958879, lat:22.906773}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390524 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FERNANDO I COTA SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16123 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915556, lat:22.889722}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1500000 | 1398391.21 | 1398238.03 | 1398238.03 | 1398238.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390528 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16296 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.710065, lat:23.120122}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390534 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARLOS PERRAULT | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16298 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:896, direccion:LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur, lon:-109.706944, lat:23.131389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070764.59 | 1005341.74 | 1005341.74 | 1005341.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390547 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JESUS GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16350 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.70618, lat:23.139835}} | 2017-11-20 | 2018-02-17 | 1050000 | 980027.91 | 752278.4 | 752278.4 | 752278.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390566 | Proyecto de inversión | 2246375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2246375.0, modificado:2246375.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16321 | N | 0 | 0 | 1687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.943694, lat:22.937621}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2246375 | 1936599.62 | 1933739.25 | 1933739.25 | 1933739.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390576 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16075 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.38469, lat:27.644389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385851 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CARLOS A CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17431 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301908, lat:24.151563}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1271156.64 | 381346.99 | 381346.99 | 381346.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385873 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. JOSE L. GAVARAIN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17417 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1114127.83 | 334238.35 | 334238.35 | 334238.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385874 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RAUL ENRIQUE GUERRERO MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17418 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889552}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1415665.54 | 1324673.4 | 1324673.4 | 1324673.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385875 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NUM. 16 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17419 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931102, lat:22.90106}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2250000 | 2100675.75 | 630202.73 | 630202.73 | 630202.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385876 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17368 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.052536, lat:27.969531}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 863098 | 258929.4 | 258929.4 | 258929.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385877 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AGUSTIN MELGAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17370 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1006249.09 | 301874.73 | 301874.73 | 301874.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385878 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17369 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1007474.13 | 302242.24 | 302242.24 | 302242.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390414 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EST. NUM. 11 HUMBERTO ARCE SANCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16130 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.76747, lat:25.266312}} | 2016-08-09 | 2016-11-07 | 1200000 | 1119400 | 1119399.99 | 1119399.99 | 1119399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390475 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS NUM. 230 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16157 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 47 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16096 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142648.44 | 1142648.07 | 1142648.07 | 1142648.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390485 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 49 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16121 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-18 | 2016-10-16 | 1200000 | 1113188.92 | 953844.88 | 953844.88 | 953844.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390510 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CIVILIZADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16196 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342437, lat:26.01109}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1350000 | 1287601.53 | 1240760.61 | 1240760.61 | 1240760.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | YENEKAMU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16143 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935008, lat:22.901582}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390520 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BRAULIO MALDONADO SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16122 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.718845, lat:23.10525}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390525 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ENCARNACION COSIO AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16173 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.728629, lat:23.097046}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1399022.56 | 1399021.67 | 1399021.67 | 1399021.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390535 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | GUADALUPE LIBIA CESEÑA GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16299 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932365, lat:22.891341}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390537 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ALEJANDRO TORRES ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16300 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924316, lat:22.918132}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301299875 | Proyecto de inversión | 12006 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12006.0, modificado:12006.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA - 129728 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 129728 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CENTRO, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CARRANZA ZONA CENTRO DE SANTA ROSALÍA, lon:-112.27076811, lat:27.33501905}} | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1299875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301325517 | Proyecto de inversión | 388715.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388715.93, modificado:388715.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS ADICIONALES DE DOCE PUNTO NOVENTA Y SEIS M CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO NEGRO - 252778 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 252778 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD FUNDO LEGAL, 23940GUERRERO NEGRO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,TRES DOMICILIOS DISTINTOS VERIFICAR EN EXPEDIENTES., lon:-114.03642278, lat:27.97302494}} | 2018-07-20 | 2018-08-08 | 388715.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1325517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318361 | Proyecto de inversión | 558295 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558295.0, modificado:558295.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL RANCHO LOS ALGODONES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA - 224126 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224126 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- PALO ESCOPETA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + UND RANCHO SANTA ANITA, 23403LOS ALGODONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,RANCHO LOS ALGODONES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.64244707, lat:23.21971942}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301327237 | Proyecto de inversión | 1217980.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217980.28, modificado:1217980.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA LAS BRISAS LORETO BCS - 261826 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 261826 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE TRECE COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE ACUEDUCTO PARA LLEGAR A LUGAR DE LA OBRA SE LLEGA A LA COLONIA MIRAMAR CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA DELFINES HASTA LLEGA, lon:-111.36393721, lat:26.02538961}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1096182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1327237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318442 | Proyecto de inversión | 79808.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS PALO ESCOPETA DOS ECOMONIAS - 224391 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224391 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- PALO ESCOPETA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23400PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA Y RANCHO AGUA ESCONDIDA, lon:-109.5827814, lat:23.22045838}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318460 | Proyecto de inversión | 79808.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SANTA CATARINA DOS ECONOMIAS - 224464 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224464 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- SANTA CATARINA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23400SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.68958135, lat:23.14091492}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318472 | Proyecto de inversión | 39904.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EL SALTO DE GAVARAIN UNO ECONOMIAS - 224496 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224496 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, 23400EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMINIDAD DE EL ALTO DE GAVARAIN, lon:-109.69346304, lat:23.30710153}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301390470 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARIA MAGDALENA RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16137 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332607, lat:24.115932}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1050000 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390476 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MARIA JOAQUINA AMADOR AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16139 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.343825, lat:24.136085}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1273183.61 | 1273108.74 | 1273108.74 | 1273108.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390477 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16140 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328898, lat:24.113627}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1270242.79 | 1270163.32 | 1270163.32 | 1270163.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390482 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16162 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1223352.38 | 1216067.06 | 1216067.06 | 1216067.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390490 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME ALVAREZ CONSTANTINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16330 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303041, lat:24.119488}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 5 DE ABRIL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16345 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307391, lat:24.115546}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 1200000 | 1151741.26 | 1107054.94 | 1107054.94 | 1107054.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390494 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16343 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.308025, lat:24.133477}} | 2017-09-25 | 2017-11-08 | 850000 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390495 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16344 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315173, lat:24.11408}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390497 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 5- ANTONIO GUADALUPE AMADOR LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16281 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105278, lat:24.394167}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 900000 | 855560.05 | 855560.04 | 855560.04 | 855560.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390501 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 35000000 | 2055636 | 1027818 | 1027818 | 1027818 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390503 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-10-16 | 2017-11-14 | 2500000 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390506 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ESCUELA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16284 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313502, lat:24.139105}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2000000 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390514 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16169 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713708, lat:23.10435}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390515 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VICENTE V. IBARRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16174 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.700135, lat:23.057026}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1258564.71 | 1258561.27 | 1258561.27 | 1258561.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390516 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HEROES DEL 1847 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16101 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930104, lat:22.919378}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1500000 | 1192683.15 | 1188232 | 1188232 | 1188232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390574 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16185 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0463, lat:27.96893}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1148976.44 | 1145728.44 | 1145728.44 | 1145728.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390575 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16113 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443457, lat:27.650571}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 859167.31 | 859164.38 | 859164.38 | 859164.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385591 | Proyecto de inversión | 9679384.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9679384.87, modificado:9679384.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: LORENZA M. DE TAPIA A 1ER AYUNTAMIENTO, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU,B.C.S. | DESREG-05C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4660.5, meta_modificada:4660.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 640, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.6471442, lat:25.03614782}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9679384.87 | 8697724.83 | 8697724.83 | 2609317.44 | 2609317.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-05C/2018, contratista:CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8697724.83, importe_modificado:9679384.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {1385591/proyecto_PROCESO, 1385591/proyecto_INICIO, 1385591/proyecto_PROCESO, 1385591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301332333 | Proyecto de inversión | 410291.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410291.11, modificado:410291.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RETORNO CALLE C ENTRE AVENIDA PARGOS Y AVENIDA MARLÍN COLONIA EDUCACIÓN - 276640 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 276640 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO CALLE C COLONIA EDUCACION, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA PARGOS Y AVENIDA MARLIN, CALLE B SE LLEGA A LA COLONIA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA PARGOS HASTA LA CALLE C SE TOMA LA CALLE C H, lon:-111.3624048, lat:26.0211332}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 369262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1332333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301333387 | Acción | 286652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286652.6, modificado:286652.6}} | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN - 278655 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 278655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 257987.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1333387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301390569 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16325 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2017-04-03 | 2017-08-30 | 15000000 | 13836037.36 | 12691666.21 | 12691666.21 | 12691666.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390577 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SEBASTIAN VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16186 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389154, lat:27.643827}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147937.95 | 1051483.69 | 1051483.69 | 1051483.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390581 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16188 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.049733, lat:27.974347}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1350000 | 1294436.54 | 1179540.67 | 1179540.67 | 1179540.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301343002 | Proyecto de inversión | 404003.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404003.15, modificado:404003.15}} | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CHAPULTEPEC - 297587 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 297587 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULTEPEC, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ELECTRIFICACIÓN EN ZONA COLONIA CHAPULTEPEC REFERENCIA CASA DEL ESTUDIANTE STA. ROSALÍA, lon:-112.24595621, lat:27.32143774}} | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 404003.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1343002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385814 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17362 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.641829, lat:25.035772}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1273744.48 | 382123.34 | 382123.34 | 382123.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390508 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MODESTO SANCHEZ MAYON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16124 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1350000 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390518 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADRIANA TRASVIÑA RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16171 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.726495, lat:23.094617}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390519 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIEGO RIVERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16098 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925244, lat:22.936566}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098006.26 | 1097925.6 | 1097925.6 | 1097925.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301333506 | Acción | 47209 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47209.0, modificado:47209.0}} | RENOVACIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS - 278838 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 278838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.343333, lat:26.012778}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 42488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1333506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301332211 | Proyecto de inversión | 903293.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903293.89, modificado:903293.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TRECE B CALLE NICARAGUA Y CALLE TRECE A COLONIA LAS BRISAS - 276377 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 276377 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TRECE B COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CARTORCE Y CALLE TRECE, AVENIDA ACUEDUCTO SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO, SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE TRECE SE TOMA EST, lon:-111.36520019, lat:26.02533357}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 812964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1332211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301328954 | Proyecto de inversión | 1015444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015444.48, modificado:1015444.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL EL MUNICIPIO DE LORETO BCS - 269635 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 269635 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO SAN JAVIER- LA PALMITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 33 EJIDO EL PELOTEADO, 23893EL PALO BLANCO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECAMINO CAMINO SAN JAVIER Y CAMINO CAMINO AL PALO BLANCO, CAMINO CAMINO PELOTEADO PARA LLEGAR A LUGAR DE L, lon:-111.61775112, lat:25.64644976}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 913900.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1328954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301325773 | Proyecto de inversión | 278786.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278786.24, modificado:278786.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO PUNTO TREINTA Y OCHO M CUADRADOS DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 253992 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 253992 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:PUEBLO LA BOCANA, 23973LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,DOMICILIO . REVISAR EXPEDIENTE., lon:-113.71239282, lat:26.79852637}} | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 278786.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1325773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301327395 | Proyecto de inversión | 885803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885803.84, modificado:885803.84}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA EDUCACION DE LORETO BCS - 262709 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 262709 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA EDUCACION, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA PARGOS Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE A PARA LLEGAR A LUGAR DE LA OBRA SE LLEGA A LA COLONIA MIRAMAR CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA PARGOS HASTA L, lon:-111.36557517, lat:26.02054508}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 797223.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1327395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318422 | Proyecto de inversión | 159616.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159616.25, modificado:159616.25}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SAN FELIPE TRES ECONOMIAS - 224300 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224300 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN FELIPE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.85326504, lat:23.11185705}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318416 | Proyecto de inversión | 119712.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119712.19, modificado:119712.19}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EL TORO MUERTO TRES ECONOMIAS - 224281 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224281 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL TORO MUERTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.74447821, lat:23.05924058}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318482 | Proyecto de inversión | 39904.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS CADUAÑO UNO ECONOMIAS - 224543 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224543 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- YENEKA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + UND RANCHO YENEKA, 23400EL CAJÓN DE YÉNEKA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE CADUAÑO RANCHO YENEKA, lon:-109.80277984, lat:23.25276863}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301318494 | Proyecto de inversión | 54926 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54926.0, modificado:54926.0}} | SUMINISTRO DE TANQUES NODRIZAS CON REMOLQUE SANTA CRUZ UNO ECOMIAS - 224573 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224573 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:456, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- LA RIBERA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570SANTA CRUZ, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTRE Y,COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-109.65225239, lat:23.5565968}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301325594 | Proyecto de inversión | 129571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129571.98, modificado:129571.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE DOCE PUNTO NOVENTA Y SEIS M CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - 253166 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 253166 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO CENTRO, 23930SAN IGNACIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,REALIZACIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, lon:-112.89571788, lat:27.28200529}} | 2018-07-20 | 2018-08-08 | 129571.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1325594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385807 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 5 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17325 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.663582, lat:25.022836}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 829251.71 | 248775.51 | 248775.51 | 248775.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385841 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CAPITAN ROSENDO ROBLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17385 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327192, lat:24.150082}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390573 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MANUEL PINEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16114 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.993877, lat:26.889369}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301393312 | Adquisición | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REGISTRO CIVIL 2018 EN BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | BCSR4E0122018001 | N | 0 | 0 | 63000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cabrilla SN-S``OFICINAS``, La Selva Fidepaz, 23097 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.34298897, lat:24.12607529}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386878 | Proyecto de inversión | 1530061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530061.34, modificado:1530061.34}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ROSAURA ZAPATA, TRAMO 1: VENUSTIANO CARRANZA A MIGUEL HIDALGO, TRAMO 2: NICOLAS BRAVO A ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO 3: MARIANO MATAMOROS A H. GALEANA, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-12C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.6601104, lat:25.0384869}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 1, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.66916065, lat:25.03186269}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Rosaura Zapata 91F, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.67134762, lat:25.03315559}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 1530061.34 | 1497606.54 | 1497606.54 | 1486245.36 | 1486245.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12C FOFIIN, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:1497606.54, importe_modificado:1530061.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {1386878/proyecto_INICIO, 1386878/proyecto_FIN, 1386878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386904 | Proyecto de inversión | 2061657.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061657.97, modificado:2061657.97}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO: BLVD. AGUSTÍN OLACHEA A CERVANTES DEL RIO EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-08C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6270.0, meta_modificada:6270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Mariano Matamoros 200, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México, lon:-111.67355776, lat:25.03488591}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 2061657.97 | 2020766.27 | 2020766.27 | 2012506.59 | 2012506.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOFIIN-08C/2018, contratista:C. ALFREDO AMADOR MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:2020766.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6270.0}} | {1386904/proyecto_INICIO, 1386904/proyecto_FIN, 1386904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384701 | Proyecto de inversión | 1077541 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077541.0, modificado:1077541.0}} | COBACH No. 05 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18159 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Álvarez Rico y Miguel alemán, Col. Santa Cecilia, Ciudad Constitución, Baja California Sur, lon:-111.652274, lat:25.026632}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1077541 | 1077541 | 323262 | 323262 | 323262 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384703 | Proyecto de inversión | 1057602 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057602.0, modificado:1057602.0}} | J.N. MAGDALENA CONTRERAS, LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18107 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Legaspi e/ Félix Ortega y Marcelo Rubio, col. Centro, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.312125, lat:24.1458083}} | 2018-07-30 | 2018-09-27 | 1057602 | 1057602 | 693834.09 | 693834.09 | 693834.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384704 | Proyecto de inversión | 183144 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183144.0, modificado:183144.0}} | J.N. NUEVA CREACION (COL. CHULA VISTA) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18104 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle sin nombre, col. Chula vista, Cabo san lucas, Baja California Sur, lon:-109.940653, lat:22.924373}} | 2018-05-16 | 2018-07-14 | 183144 | 183144 | 183143.25 | 183143.25 | 183143.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384705 | Proyecto de inversión | 499077 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499077.0, modificado:499077.0}} | E.P. ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18102 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Juan Domimguez Cota y Encinas, Col. Los Olivos, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.300129, lat:24.1357694}} | 2018-08-06 | 2018-09-04 | 499077 | 499077 | 149723.15 | 149723.15 | 149723.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384706 | Proyecto de inversión | 417285 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417285.0, modificado:417285.0}} | E.P. EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Num. 1, Baja California Sur, lon:-111.63981, lat:25.337238}} | 2018-08-06 | 2018-12-30 | 417285 | 417285 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384707 | Proyecto de inversión | 885016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:885016.0, modificado:885016.0}} | ESC. SEC. FRANCISCO ESTRADA LUCERO, PUNT | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18101 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:Av. Hidalgo s/n, Punta Abreojos, Baja California Sur, lon:-113.56944444, lat:26.7208333}} | 2018-05-16 | 2018-07-29 | 885016 | 885016 | 884981.88 | 884981.88 | 884981.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384708 | Proyecto de inversión | 675545 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675545.0, modificado:675545.0}} | ESC. SEC. BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Salvatierra No. 59, Col. Centro, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.347216, lat:26.007568}} | 2018-08-06 | 2018-12-30 | 675545 | 675545 | 337772.28 | 337772.28 | 337772.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384709 | Proyecto de inversión | 759438 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:759438.0, modificado:759438.0}} | CONALEP No. 019, LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18103 | N | 0 | 0 | 1236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico y Gral. Lorenzo Núñez Avilés, Col. Emiliano Zapata, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.320736, lat:24.132953}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 759438 | 759438 | 759438 | 759438 | 759438 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390440 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. ROSAURA ZAPATA CANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16178 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291753, lat:24.162021}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1151827.36 | 1131279.53 | 1131279.53 | 1131279.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390441 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16191 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303262, lat:24.151534}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1151087.54 | 1151087.47 | 1151087.47 | 1151087.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390442 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JUAN JACOBO ROUSSEAU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16156 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.325784, lat:24.144408}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 979739.87 | 978968.86 | 978968.86 | 978968.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16117 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296787, lat:24.139568}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390448 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PEDRO PELAEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16134 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.274967, lat:24.149466}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1133713.09 | 1133712.06 | 1133712.06 | 1133712.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390450 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE REFUGIO ANGULO COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16082 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291709, lat:24.172191}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1152142.29 | 1152072.07 | 1152072.07 | 1152072.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390453 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIANA LAURA RIOJAS REYES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16077 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300478, lat:24.110428}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390454 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | LIC. BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16120 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur, lon:-111.553611, lat:24.4225}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1050000 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390455 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16158 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291453, lat:24.162031}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390457 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. ARTURO OROPEZA VILLEGAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16085 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.286583, lat:24.140089}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1286848.48 | 1260470.16 | 1260470.16 | 1260470.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390462 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 3 DE MAYO DE 1535 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16138 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291773, lat:24.171807}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1241301.92 | 1241301.57 | 1241301.57 | 1241301.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390473 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS VILLEGAS RENDON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16115 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327622, lat:24.092968}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390479 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VICTOR HUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16089 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324899, lat:24.100153}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1119238.3 | 1118968.5 | 1118968.5 | 1118968.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390480 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16161 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300293, lat:24.13514}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301400762 | Proyecto de inversión | 1582400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582400.0, modificado:1582400.0}} | Construcción de techumbre de 22.00 x 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en el Cet del Mar No. 30 Leona Vicario CCT 03DCM0004R, en la localidad de Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SEP | 18 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:Calle Puerto de Acapulco s/n, Col. Centro, Apdo. Postal 12, C.P. 23740, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-10-18 | 2018-11-01 | 1582400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390481 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 24 DE FEBRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16088 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316743, lat:24.083593}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1287059.67 | 1287053.51 | 1287053.51 | 1287053.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390539 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRIDA KHALO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16333 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.942317, lat:22.937178}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390540 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE CLEMENTE OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16288 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930651, lat:22.919866}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1059200.93 | 1007118.63 | 1007118.63 | 1007118.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390541 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16293 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958008, lat:22.907323}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1148391.22 | 870218.57 | 870218.57 | 870218.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390542 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16292 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.712956, lat:23.09048}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079930.7 | 710126.1 | 710126.1 | 710126.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390544 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16177 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932952, lat:22.892345}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334824.03 | 596009.41 | 596009.41 | 596009.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390545 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RAMON GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1200645.9 | 902186.42 | 902186.42 | 902186.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390546 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FERNANDO BURGOIN MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16308 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.725611, lat:23.094519}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390550 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16302 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.934984, lat:22.931483}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1311947.39 | 1311947.35 | 1311947.35 | 1311947.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390553 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO PAYEN SANDOVAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16307 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727872, lat:23.107415}} | 2017-04-10 | 2017-08-07 | 1350000 | 1206399.97 | 1072239.53 | 1072239.53 | 1072239.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390557 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16315 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur, lon:-109.673889, lat:23.531389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 800000 | 717936.18 | 215380.85 | 215380.85 | 215380.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390558 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16317 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur, lon:-109.701667, lat:23.178333}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 1350000 | 1195816.58 | 1007685.48 | 1007685.48 | 1007685.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390559 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESTADO DE TABASCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16318 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur, lon:-109.775, lat:23.3325}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 809022.84 | 602419.04 | 602419.04 | 602419.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390561 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO JAVIER MINA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16309 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713083, lat:23.091136}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390567 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16322 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706711, lat:23.079213}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1750000 | 1583502.24 | 1580527.02 | 1580527.02 | 1580527.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ISABEL LA CATOLICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16336 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur, lon:-112.707414, lat:27.362642}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 815470.72 | 618520.17 | 618520.17 | 618520.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390641 | Adquisición | 61779 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61779.0, modificado:61779.0}} | Intrumental médico | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo SN, Centro, 23000 La Paz, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 38, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México, lon:-112.27005959, lat:27.33629491}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 61779 | 61779 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385139 | Proyecto de inversión | 9927710.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9927710.53, modificado:9927710.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO: BLVD. SALTILLO A CHIAPAS EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO COMONDU, B.C.S. | DESREG-01C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4140.8, meta_modificada:4140.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Pinto 63, Invi Hacienda, 23658 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.68218374, lat:25.02726452}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 9927710.53 | 9916155.87 | 9916155.87 | 4716634.82 | 4716634.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-01C/2018, contratista:JUAN GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9916155.87, importe_modificado:9916155.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4140.8}} | {1385139/proyecto_FIN, 1385139/proyecto_PROCESO, 1385139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301401138 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | Rehabilitación de la Casa del Emprendedor en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD | BCS2018R20U008031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Antonio Navarro, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31154275, lat:24.14260254}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385424 | Proyecto de inversión | 3148908 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148908.0, modificado:3148908.0}} | J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18035 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Margaritas entre Calle Principal, col. Olas Altas, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.31189167, lat:24.0553722}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 3148908 | 3148908 | 1714455 | 1714455 | 1714455 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385425 | Proyecto de inversión | 907210 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907210.0, modificado:907210.0}} | J.N. JAIME NUNO , LOCALIDAD DE LA PAZ, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18039 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2446, direccion:Huahua entre Palo Verde y Palo Adán SN, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.30675833, lat:24.0961028}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 907210 | 907210 | 593703 | 593703 | 593703 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385426 | Proyecto de inversión | 694368 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694368.0, modificado:694368.0}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS REYES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18038 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Huahua entre Palo Verde y Palo Adán SN, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.30055556, lat:24.1105556}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 694368 | 694368 | 455547 | 455547 | 455547 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385428 | Proyecto de inversión | 1863897 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863897.0, modificado:1863897.0}} | J.N. LEON COTA COLLINS, LOS CANGREJOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18077 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Paseo Cabo San Lucas, col. Los Cangrejos SN, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.95784722, lat:22.9074806}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1863897 | 1863897 | 834015 | 834015 | 834015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385430 | Proyecto de inversión | 1006659 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006659.0, modificado:1006659.0}} | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA COL CHULA VISTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18074 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle sin nombre, col. Chula vista, Cabo san lucas, Baja California Sur, lon:-109.940653, lat:22.924373}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 1006659 | 1006659 | 765960 | 765960 | 765960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385432 | Proyecto de inversión | 3466214 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466214.0, modificado:3466214.0}} | J.N. SIN NOMBRE COL. EJIDAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18070 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle sin nombre, colonia ejidal, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.728147, lat:23.123521}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 3466214 | 3466214 | 1640607 | 1640607 | 1640607 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385433 | Proyecto de inversión | 1220758 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220758.0, modificado:1220758.0}} | J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO (COL. LOMAS DEL SOL) CABO SAN LUCA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18076 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Vía Lactea y Atardecer, col. Lomas del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.93084167, lat:22.91985}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1220758 | 1220758 | 662005 | 662005 | 662005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385436 | Proyecto de inversión | 884043 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884043.0, modificado:884043.0}} | J.N. JUANA DE ASBAJE, GRO. NEGRO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18022 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Sal Gemas y Las Brisas, col. Infonavit,Guerrero Negro, Mulegé, Baja California Sur, lon:-114.03019722, lat:27.9711111}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 884043 | 884043 | 509391 | 509391 | 509391 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385439 | Proyecto de inversión | 1714691 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714691.0, modificado:1714691.0}} | E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18046 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Isla Espiritu Santo y Santa Cruz, Col. Manuel Marquez de León, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.26366667, lat:24.1513111}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 1714691 | 1714691 | 1497510 | 1497510 | 1497510 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385440 | Proyecto de inversión | 1541192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541192.0, modificado:1541192.0}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18047 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Zienita y Opalina, Col. El Progreso, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.29691111, lat:24.0827111}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1541192 | 1541192 | 1162457 | 1162457 | 1162457 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385441 | Proyecto de inversión | 999022 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999022.0, modificado:999022.0}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18054 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:Domicilio Conocido, El Sargento, La Paz, Baja California Sur, lon:-109.99416667, lat:24.0825}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 999022 | 999022 | 964782 | 964782 | 964782 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385442 | Proyecto de inversión | 2113144 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113144.0, modificado:2113144.0}} | E.P. JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO, COL. OLAS ALTAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18049 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Margaritas SN, Col. Olas Altas, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.31236389, lat:24.0552972}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 2113144 | 2113144 | 943099 | 943099 | 943099 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385443 | Proyecto de inversión | 779921 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779921.0, modificado:779921.0}} | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18044 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calzada General Agustín Olachea y Colima, Col. Arboledas, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.32069444, lat:24.1351028}} | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 779921 | 779921 | 730396 | 730396 | 730396 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385444 | Proyecto de inversión | 2777997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777997.0, modificado:2777997.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18056 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle Oriente SN, Todos Santos, Baja California Sur, lon:-110.23288611, lat:23.4540861}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 2777997 | 2777997 | 987257 | 987257 | 987257 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385445 | Proyecto de inversión | 783883 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783883.0, modificado:783883.0}} | E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18053 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Valentín Gómez Farías entre Chechen y Luis Donaldo Colosio, col. Arboledas, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.24505833, lat:24.13515}} | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 783883 | 783883 | 772005 | 772005 | 772005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385446 | Proyecto de inversión | 713318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713318.0, modificado:713318.0}} | E.P. FRANCISCO KING RONDERO, FRACC. PARAISO DEL SOL, LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18045 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Bahía de Almejas, Col. Paraiso del Sol, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.33472222, lat:24.0897222}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 713318 | 713318 | 605716 | 605716 | 605716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385447 | Proyecto de inversión | 1158125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158125.0, modificado:1158125.0}} | E.P. ALVARO OBREGON SALIDO, LOCALIDAD DE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18042 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, Col. La Pasion, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.308, lat:24.026722}} | 2018-06-11 | 2018-08-24 | 1158125 | 1158125 | 1066286 | 1066286 | 1066286 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385448 | Proyecto de inversión | 1276191 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276191.0, modificado:1276191.0}} | E.P. N/C (FRACC. CAMINO REAL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18052 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de la carreta entre amarilla y salmon, Fracc. Camino Real, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.291648, lat:24.062239}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1276191 | 1276191 | 1276180 | 1276180 | 1276180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385449 | Proyecto de inversión | 1929687 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929687.0, modificado:1929687.0}} | E.P. ABRAHAM CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18079 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Del Alamo y Huanacastre SN, Col. Las Veredas, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.704113, lat:23.150897}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1929687 | 1929687 | 1282754 | 1282754 | 1282754 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385450 | Proyecto de inversión | 1093571 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093571.0, modificado:1093571.0}} | E.P. JACINTO ROCHIN PINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18080 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Luis Castro Arballo entre Roberto Palacios y Rodrigo Aragón, Col. Zacatal, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.71873611, lat:23.1052389}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1093571 | 1093571 | 328071 | 328071 | 328071 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385451 | Proyecto de inversión | 862713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862713.0, modificado:862713.0}} | E.P. MAURICIO PINO OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18082 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calzada Ejido San José SN, Col. Luis Donaldo Colosio, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.71631389, lat:23.0696778}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 862713 | 862713 | 658018 | 658018 | 658018 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385470 | Proyecto de inversión | 2023152 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023152.0, modificado:2023152.0}} | ESC. SEC. TECNICA No.26 (COL. LA FUENTE) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18063 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle del rio entre del sol y del mar, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.300749, lat:24.06592}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 2023152 | 2023152 | 1842518.64 | 1842518.64 | 1842518.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385471 | Proyecto de inversión | 2229128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229128.0, modificado:2229128.0}} | T.V. SEC. No. 29 CARMEN FISHER COTA (COL. LOMAS DEL SOL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18092 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Vía Láctea e/ Atardecer y Atmósfera, Col. Lomas del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.92814444, lat:22.9152472}} | 2018-06-04 | 2018-10-01 | 2229128 | 2229128 | 1317993.48 | 1317993.48 | 1317993.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385472 | Proyecto de inversión | 76180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76180.0, modificado:76180.0}} | T.V. SECUNDARIA No 34 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:Calle Río Rhin e/ Rio Nilo y Rio Plata, Col. Las Veredas, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.70641667, lat:23.1547972}} | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 76180 | 76180 | 76180 | 76180 | 76180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385476 | Proyecto de inversión | 1472566 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472566.0, modificado:1472566.0}} | ESC SEC TEC No 04 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18017 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Puerto San Carlos, Baja California Sur, lon:-112.107331, lat:24.785442}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 1472566 | 1472566 | 441770 | 441770 | 441770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385477 | Proyecto de inversión | 1008867 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008867.0, modificado:1008867.0}} | T.V. SEC. No 18 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18018 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Num. 1, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.64313333, lat:25.3357222}} | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 1008867 | 1008867 | 874962 | 874962 | 874962 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385478 | Proyecto de inversión | 2078515 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078515.0, modificado:2078515.0}} | ESC. SEC. SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18030 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Av. Benito Juárez y Atún, Mulege, Baja California Sur, lon:-114.29812778, lat:27.134475}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 2078515 | 2078515 | 623555 | 623555 | 623555 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385479 | Proyecto de inversión | 1655704 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655704.0, modificado:1655704.0}} | ESC. SEC. TEC. No. 22 VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18032 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Calle Otoño e Iturbide, Col Benito Juárez, Villa Alberto Alvarado, Baja California Sur, lon:-113.37083333, lat:27.6383333}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 1655704 | 1655704 | 822184 | 822184 | 822184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385480 | Proyecto de inversión | 1850092 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850092.0, modificado:1850092.0}} | ESC. SEC. TECNICA No.24 (STA ROSALIA) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18033 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Santa Rosalia, Baja California Sur, lon:-113.37083333, lat:27.6383333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1850092 | 1850092 | 1254575 | 1254575 | 1254575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385481 | Proyecto de inversión | 1296416 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296416.0, modificado:1296416.0}} | ESC. SEC. MODESTO SANCHEZ MAYON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18097 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Filiberto Bareño e/ Modesto Sánchez, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.349983, lat:26.018711}} | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 1296416 | 1296416 | 667241 | 667241 | 667241 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385482 | Proyecto de inversión | 3284590 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284590.0, modificado:3284590.0}} | ESC.Sec. LUIS DONALDO COLOSIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18015 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Alfalfa y Díaz Ordaz, Col. Roberto Esperón, Ciudad Constitución, Baja California Sur, lon:-111.6475, lat:25.0230556}} | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 3284590 | 3284590 | 2774949 | 2774949 | 2774949 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385574 | Proyecto de inversión | 4231222.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231222.13, modificado:4231222.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, TRAMO: BLVD. JOSÉ MARIA MORELOS A JAVIER MINA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, B.C.S. | DESREG-04C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valentín Gómez Farias 398, Centro, Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.67531997, lat:25.03015419}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 4231222.13 | 4229328.84 | 4229328.84 | 2198142.39 | 2198142.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-04C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4229328.84, importe_modificado:4231222.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1385574/proyecto_PROCESO, 1385574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386036 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. SABINA MALDONADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15299 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.6905861, lat:23.1368827}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 800000 | 736402.88 | 578156.2 | 578156.2 | 578156.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386037 | Proyecto de inversión | 1919539.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1919539.73, modificado:1919539.73}} | J.N. LUGARDA PEDRIN DE CERECER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15298 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705871, lat:23.070348}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1919539.73 | 1770061.1 | 1614787.49 | 1614787.49 | 1614787.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386043 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PROF. MANUEL QUIROZ MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15281 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.273815, lat:27.333993}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1116050.73 | 1115848.2 | 1115848.2 | 1115848.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386044 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | C.R.E.N. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15304 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.343, lat:26.0128}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2500000 | 2311072.55 | 2311009.98 | 2311009.98 | 2311009.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15279 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.107814, lat:24.785392}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1235058.11 | 1235057.42 | 1235057.42 | 1235057.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386048 | Proyecto de inversión | 1493853.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1493853.78, modificado:1493853.78}} | ESC. SEC. JUSTO SIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15278 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651112, lat:25.03844}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1493853.78 | 1380000 | 1368573.85 | 1368573.85 | 1368573.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386051 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. FCO. ESTRADA LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15284 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur, lon:-113.573017, lat:26.71856}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 987109.71 | 987102.16 | 987102.16 | 987102.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386029 | Proyecto de inversión | 1292676.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292676.11, modificado:1292676.11}} | ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15292 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291339, lat:24.147464}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1292676.11 | 1171763.91 | 1171715.65 | 1171715.65 | 1171715.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386030 | Proyecto de inversión | 2990065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2990065.98, modificado:2990065.98}} | ESC. SEC. NUEVA CREACION No. 37 (MIRAMAR) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15293 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.326667, lat:24.088056}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2990065.98 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386031 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. GUAYCURA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15288 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.424399, lat:24.110146}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 978097.38 | 977917.1 | 977917.1 | 977917.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386032 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15287 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.28505, lat:24.135783}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1114981.58 | 1067944.66 | 1067944.66 | 1067944.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386038 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E. P. LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15300 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.940249, lat:22.898809}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1380840.38 | 1380839.3 | 1380839.3 | 1380839.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386039 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15297 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94062, lat:22.892042}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1102090.43 | 1102090.27 | 1102090.27 | 1102090.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386042 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JUAN ESCUTIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15302 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342738, lat:26.011092}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 972179.52 | 971789.32 | 971789.32 | 971789.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386047 | Proyecto de inversión | 1201066.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201066.53, modificado:1201066.53}} | J.N. ELOISA DIAZ ARRAZOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15303 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.350977, lat:26.006933}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1201066.53 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386055 | Proyecto de inversión | 1182290.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1182290.77, modificado:1182290.77}} | ESC. SEC. SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15285 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.298065, lat:27.134345}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1182290.77 | 974881.13 | 974876.88 | 974876.88 | 974876.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386056 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PROFA. ASUNCION MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15275 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur, lon:-112.043333, lat:26.203889}} | 2016-04-04 | 2016-07-02 | 800000 | 728152.03 | 218445.61 | 218445.61 | 218445.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301401143 | Adquisición | 166000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166000.0, modificado:166000.0}} | PROGRAMA CASA DEL EMPRENDEDOR EN BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD | BCS2018R20U008ADQE031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:23040, Melitón Albáñez 2740, Los Olivos, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31131744, lat:24.14248505}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 166000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:48.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301388336 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Programa de Armonizacion Contable Adquisicion de Equipo de Computo y Aparatos de uso Informatico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno | 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isabel La Católica 0, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30743361, lat:24.1480263}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390392 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ALTAGRACIA DAVIS PERPULI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16349 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.355484, lat:26.022157}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1100000 | 1049494.92 | 1034814.65 | 1034814.65 | 1034814.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390424 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 33 FEDERICO AGUILAR MURILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16150 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.480041, lat:26.257507}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390588 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16328 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.377406, lat:27.641909}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1114082.92 | 1069858.79 | 1069858.79 | 1069858.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390590 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PARALELO 28 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16278 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443622, lat:27.649496}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1207488.09 | 1040623.87 | 1040623.87 | 1040623.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390592 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 06 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16337 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.440695, lat:27.6679}} | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 1350000 | 1282734.73 | 1141198.59 | 1141198.59 | 1141198.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390594 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16339 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.989329, lat:26.882951}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1779396 | 1705440.74 | 1499144.91 | 1499144.91 | 1499144.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390595 | Proyecto de inversión | 4502411 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4502411.0, modificado:4502411.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16354 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.370624, lat:27.642628}} | 2018-04-02 | 2018-07-30 | 4502411 | 4284800.43 | 1769280.99 | 1769280.99 | 1769280.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385437 | Proyecto de inversión | 821195 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821195.0, modificado:821195.0}} | J.N. PAULO FREIRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18024 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Domicilio Conocido,Villa Alberto A. Alvarado Aramburo, Mulegé, Baja California Sur, lon:-113.37604, lat:27.636322}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 821195 | 821195 | 790787 | 790787 | 790787 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385438 | Proyecto de inversión | 708549 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708549.0, modificado:708549.0}} | J.N. NUEVA SANTA ROSALIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18020 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bvld. Alberto A. Aramburo, col. Nueva Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur, lon:-112.259175, lat:21.325044}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 708549 | 708549 | 468688 | 468688 | 468688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385452 | Proyecto de inversión | 880289 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880289.0, modificado:880289.0}} | E.P. JOSE L. GAVARAIN, LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18089 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:Calle Libertad SN, Miraflores, Baja California Sur, lon:-109.775, lat:23.3644444}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 880289 | 880289 | 310575 | 310575 | 310575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385453 | Proyecto de inversión | 1095473 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095473.0, modificado:1095473.0}} | E.P. JESUS GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18081 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Tabachines Entre calle Tule y Palma, Col. Buenos Aires, Baja California Sur, lon:-109.70642222, lat:23.1398472}} | 2018-07-09 | 2018-09-21 | 1095473 | 1095473 | 685881 | 685881 | 685881 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385454 | Proyecto de inversión | 1082879 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082879.0, modificado:1082879.0}} | E.P. EJIDO SAN JOSE DEL CABO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18098 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:247, direccion:Calle Guanajuato entre Michoacán SN, Col. San José Viejo, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.71777778, lat:23.1183333}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1082879 | 1082879 | 808466 | 808466 | 808466 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385455 | Proyecto de inversión | 2768398 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768398.0, modificado:2768398.0}} | E.P. N/C. COL. LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS C.S.L. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18086 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:198, direccion:Calle sin nombre, Colonia del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.922797, lat:22.951576}} | 2018-06-04 | 2018-10-01 | 2768398 | 2768398 | 2183307 | 2183307 | 2183307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385456 | Proyecto de inversión | 716657 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716657.0, modificado:716657.0}} | E.P. ESTADO DE CAMPECHE, LA PLAYA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18088 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:198, direccion:Calle Delfines esq. Cangrejos SN Col. La Playa, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.67200278, lat:23.0616778}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 716657 | 716657 | 400287 | 400287 | 400287 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385457 | Proyecto de inversión | 1652397 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652397.0, modificado:1652397.0}} | CAM DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18066 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Malbarosa entre retorno 6 y 4 Col. Jesús Castro, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.70777778, lat:23.055}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1652397 | 1652397 | 1227625 | 1227625 | 1227625 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385458 | Proyecto de inversión | 1315481 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315481.0, modificado:1315481.0}} | E.P. SIN NOMBRE (COL. CHULA VISTA), | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18055 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.940601, lat:22.924766}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1315481 | 1315481 | 845887 | 845887 | 845887 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385459 | Proyecto de inversión | 1176865 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176865.0, modificado:1176865.0}} | E.P. Vicente V. Ibarra (San Jose) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18083 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, Col. 8 de Octubre, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.69915833, lat:23.0570306}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 1176865 | 1176865 | 764481 | 764481 | 764481 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385460 | Proyecto de inversión | 571934 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571934.0, modificado:571934.0}} | E.P. 15 DE MAYO (La Paz) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18051 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle San Ernesto entre san Fernando y Blvd. Santa Isabel Col. Santa Fé, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.193897, lat:24.053629}} | 2018-06-04 | 2018-10-01 | 571934 | 571934 | 297528 | 297528 | 297528 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385461 | Proyecto de inversión | 1621763 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621763.0, modificado:1621763.0}} | E.P. 15 DE MAYO (El Campamento) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18087 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:Domicilio Conocido, El Campamento, Baja California Sur, lon:-109.67863056, lat:23.5405528}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 1621763 | 1621763 | 1438151 | 1438151 | 1438151 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385462 | Proyecto de inversión | 1330024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330024.0, modificado:1330024.0}} | CAM JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18012 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero entre Polanco y Luis Echeverría,ciudad constitucion, Baja California Sur, lon:-111.65138889, lat:25.0372222}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 1330024 | 1330024 | 751889 | 751889 | 751889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385463 | Proyecto de inversión | 2400662 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400662.0, modificado:2400662.0}} | E.P. AMADO NERVO, GRO. NEGRO B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18027 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Benito Juárez No. 1947 Col. Centro, Guerrero Negro, Baja California Sur, lon:-114.05691667, lat:27.9592083}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 2400662 | 2400662 | 1223660 | 1223660 | 1223660 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385464 | Proyecto de inversión | 781269 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781269.0, modificado:781269.0}} | E.P. N/C COL. BENITO JUAREZ VILLA ALBERTO A. A. ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18029 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Blvd. María Rebeca Dávalos Zuñiga SN, Villa Alberto Alvarado Aramburo, Baja California Sur, lon:-113.377161, lat:27.637097}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 781269 | 781269 | 772548 | 772548 | 772548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385465 | Proyecto de inversión | 920975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920975.0, modificado:920975.0}} | E.P. CUAUHTEMOC, SANTA ROSALIA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18025 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvd. Fundición y Calle Reforma, Col. Cuauhtémoc, Santa Rosalia, Baja California Sur, lon:-112.27045, lat:27.3449444}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 920975 | 920975 | 523769 | 523769 | 523769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385466 | Proyecto de inversión | 2155702 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155702.0, modificado:2155702.0}} | CAM N/C VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18019 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Domicilio Conocido, Villa Alberto Alvarado Aramburo, Mulegé, Baja California Sur, lon:-113.3716507, lat:27.63532257}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 2155702 | 2155702 | 1161377 | 1161377 | 1161377 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385467 | Proyecto de inversión | 1472114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472114.0, modificado:1472114.0}} | ESC. PRIM. 25 DE OCTUBRE DE 1697 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18095 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Media Luna s/n Col. Infonavit, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.35444444, lat:26.0222222}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1472114 | 1472114 | 921780 | 921780 | 921780 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385468 | Proyecto de inversión | 1259211 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259211.0, modificado:1259211.0}} | CAM MERCEDES DAVIS PERPULI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18094 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Paseo Juan de Ugarte e/ Caimanes Col. Centro, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.35583333, lat:26.0066667}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1259211 | 1259211 | 452130 | 452130 | 452130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385469 | Proyecto de inversión | 1766233 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766233.0, modificado:1766233.0}} | ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ, LOCALIDAD DE LA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18059 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo e/ Juan Domínguez Cota s/n, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.29140556, lat:24.1475056}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1766233 | 1766233 | 1143711 | 1143711 | 1143711 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385473 | Proyecto de inversión | 5704038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5704038.0, modificado:5704038.0}} | ESC. SEC. TEC. No. 25 COL. VISTA HERMOSA, | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18091 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle No. 19 e/ Blvd. B, Col. Vista Hermosa, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.72985, lat:23.105309}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 5704038 | 5704038 | 3213855.9 | 3213855.9 | 3213855.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385474 | Proyecto de inversión | 97292 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97292.0, modificado:97292.0}} | ESC SEC No 36 CHULA VISTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Domicilio Conocido, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.94009444, lat:22.9249667}} | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 97292 | 97292 | 97292 | 97292 | 97292 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385475 | Proyecto de inversión | 7691343 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7691343.0, modificado:7691343.0}} | T.V. SEC. No. 57 MARIA CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18093 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Santa Catarina, San Jose del Cabo, Baja California Sur, lon:-109.68994, lat:23.136369}} | 2018-06-04 | 2018-08-22 | 7691343 | 7691343 | 3782007 | 3782007 | 3782007 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301389229 | Proyecto de inversión | 5893798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893798.29, modificado:5893798.29}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: LERDO DE TEJADA A 18 DE JULIO, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-12C/2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Calle 18 De Julio No. 509 Ote, Guadalupe Victoria, 23700 B.C.S., México, lon:-111.76788568, lat:25.25833925}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5893798.29 | 5885833.19 | 5885833.19 | 5064016.25 | 5064016.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-12C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5885833.19, importe_modificado:5893798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1389229/proyecto_PROCESO, 1389229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385826 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. ADOLFO RUIZ CORTINES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17380 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302249, lat:24.133696}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1200000 | 1144143.17 | 1024826.07 | 1024826.07 | 1024826.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385827 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289665, lat:24.156603}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 1003808.46 | 301142.54 | 301142.54 | 301142.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385839 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. ESTELA CASTILLO MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17420 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.294916, lat:24.051565}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301344716 | Proyecto de inversión | 388715.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388715.94, modificado:388715.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS ADICIONALES DE DOCE PUNTO NOVENTA Y SEIS M CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA TORTUGAS - 300603 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 300603 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:PUEBLO BAHÍA TORTUGAS, 23950BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,DETALLE DE LA UBICACIÓN EN EXPEDIENTES FÍSICOS, lon:-114.89575043, lat:27.69154745}} | 2018-08-15 | 2018-09-10 | 388715.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1344716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301385371 | Proyecto de inversión | 401686.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401686.22, modificado:401686.22}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 03DPR011SV, en la localidad de Santa María de Toris, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18148 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 401686.22 | 338921.87 | 338917.97 | 338917.97 | 338917.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/12, contratista:OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:338921.87, importe_modificado:338921.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385372 | Proyecto de inversión | 919843.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919843.09, modificado:919843.09}} | Construcción de Techumbre de 13.00 X 24.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Nicolás Bravo CCT 03DPR0305M, en la localidad de La Soledad, Municipio de La Paz. B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18149 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 919843.09 | 885005.08 | 442502.54 | 442502.54 | 442502.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/13, contratista:OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:885005.08, importe_modificado:885005.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385373 | Proyecto de inversión | 401686.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401686.22, modificado:401686.22}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Plan de Ayala CCT 03DPR0377F, en la localidad de Ley Federal de Reforma Agraria No. 2, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18147 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.824167, lat:24.004167}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 401686.22 | 390789.44 | 195394.72 | 195394.72 | 195394.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/44, contratista:OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:390789.44, importe_modificado:390789.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385374 | Proyecto de inversión | 429337.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429337.21, modificado:429337.21}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Profa. Rosario Rosas CCT 03DPR0301Q, en la localidad de El Ciruelito, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18146 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1039, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.112222, lat:23.877778}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 429337.21 | 414562.15 | 207281.08 | 207281.08 | 207281.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/11, contratista:OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:414562.15, importe_modificado:414562.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385374/proyecto_INICIO, 1385374/proyecto_FIN, 1385374/proyecto_PROCESO, 1385374/proyecto_FIN, 1385374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385375 | Proyecto de inversión | 330587.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330587.21, modificado:330587.21}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Tierra y Libertad CCT 03DPR0367Z, en la localidad de Ley Federal de Reforma Agraria No. 1, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18151 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1500, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.745, lat:23.960833}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 330587.21 | 319195.59 | 159597.8 | 159597.8 | 159597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-03-18/46, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS VGB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:319195.59, importe_modificado:319195.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385379 | Proyecto de inversión | 343656.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343656.06, modificado:343656.06}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en el Centro de Atención Múltiple Jean Piaget CCT 03DML0001B, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18110 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.651376, lat:25.037423}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 343656.06 | 332906.37 | 166453.19 | 166453.19 | 166453.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/01, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:332906.37, importe_modificado:332906.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1385379/proyecto_INICIO, 1385379/proyecto_FIN, 1385379/proyecto_PROCESO, 1385379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385380 | Proyecto de inversión | 1455906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455906.07, modificado:1455906.07}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 3200 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria Cuauhtémoc CCT 03DPR0300R, en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18112 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:Calle Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto, Col. Benito Juárez, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.827222, lat:25.116111}} | 2018-08-13 | 2019-01-09 | 1455906.07 | 1408889.25 | 1408878.13 | 1408878.13 | 1408878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/20, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1408889.25, importe_modificado:1408889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1385380/proyecto_INICIO, 1385380/proyecto_PROCESO, 1385380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385382 | Proyecto de inversión | 902079.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902079.9, modificado:902079.9}} | Construcción de Techumbre de 13.00 X 24.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Secundaria Prof. Marcelo Rubio Ruíz CCT 03DES0024X, en la localidad de Villa Morelos, Municipio de Comondú B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18114 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:Domicilio Conocido, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 902079.9 | 877121.98 | 438560.99 | 438560.99 | 438560.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/04, contratista:CEPRISOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:877121.98, importe_modificado:877121.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385383 | Proyecto de inversión | 1533384.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533384.87, modificado:1533384.87}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Técnica No. 04 CCT 03DST0004B, en la localidad de Puerto San Carlos, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18115 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:Domicilio Conocido, Comondu, Baja California Sur, lon:-112.107814, lat:24.785392}} | 2018-08-13 | 2018-09-01 | 1533384.87 | 1485561.63 | 742780.82 | 742780.82 | 742780.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/21, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1485561.63, importe_modificado:1485561.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385384 | Proyecto de inversión | 566048.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566048.56, modificado:566048.56}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 18.00 M en plaza cívica en el Jardín de Niños Octavio Paz CCT 03DJN0174U, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18111 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aristeo Camacho entre 1er Ayuntamiento, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.638718, lat:25.026115}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 566048.56 | 548601.98 | 274300.99 | 274300.99 | 274300.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/02, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:548601.98, importe_modificado:548601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1385384/proyecto_INICIO, 1385384/proyecto_PROCESO, 1385384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385385 | Proyecto de inversión | 623015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623015.06, modificado:623015.06}} | Construcción de Techumbre de 12.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Edmundo Hirales Lucero CCT 03DPR0109K, en la localidad de Santa Águeda, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18122 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.35096, lat:27.260189}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 623015.06 | 600010.12 | 300005.06 | 300005.06 | 300005.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/33, contratista:SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:600010.12, importe_modificado:600010.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1385385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385386 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos Múltiples, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 03DPR0151Z, en la localidad de San Bruno, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18123 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.155556, lat:27.160278}} | 2018-08-13 | 2019-01-09 | 1374026.56 | 1336442.64 | 668221.32 | 668221.32 | 668221.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/22, contratista:GRUPO HDM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1336442.64, importe_modificado:1336442.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385387 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria Estado de Sonora CCT 03DPR0176I, en la localidad de San Lucas, Municipio de Mulegé. B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18124 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:Calle Prof. Mario Fernandez Vargas y calle sin nombre, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.221944, lat:27.221389}} | 2018-08-13 | 2019-01-09 | 1374026.56 | 1341484.33 | 670742.17 | 670742.17 | 670742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/30, contratista:RAUL QUIROZ LUCERO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1341484.33, importe_modificado:1341484.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385388 | Proyecto de inversión | 401686.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401686.22, modificado:401686.22}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria José Vasconcelos CCT 03DPR0224B, en la localidad de Ligüi Municipio de Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18154 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.27, lat:25.734444}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 401686.22 | 388603.8 | 194301.9 | 194301.9 | 194301.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-05-18/17, contratista:MANUEL HERRERA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:388603.8, importe_modificado:388603.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385390 | Proyecto de inversión | 355782.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355782.11, modificado:355782.11}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 12.00 M en plaza cívica en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla CCT 03DJN0018. en la localidad de San Bruno, Municipio de Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18118 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.162709, lat:27.162676}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 355782.11 | 344460.52 | 172230.26 | 172230.26 | 172230.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/31, contratista:SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:344460.52, importe_modificado:344460.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385392 | Proyecto de inversión | 313506.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313506.23, modificado:313506.23}} | Construcción de Techumbre de 6.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 20, José Castro Agúndez CCT 03DTV0020G, en la localidad de San Javier, Municipio de Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18156 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.547977, lat:25.856623}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 313506.23 | 296106.3 | 148053.15 | 148053.15 | 148053.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-05-18/15, contratista:MANUEL HERRERA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:296106.3, importe_modificado:296106.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385393 | Proyecto de inversión | 600044.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600044.03, modificado:600044.03}} | Construcción de Techumbre de 13.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 21, Francisco González Bocanegra CCT 03DTV0021F en la localidad de San Bruno, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18139 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.159043, lat:27.160306}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 600044.03 | 583168.75 | 291584.38 | 291584.38 | 291584.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/34, contratista:RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:583168.75, importe_modificado:583168.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385394 | Proyecto de inversión | 610369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610369.64, modificado:610369.64}} | Construcción de Techumbre de 12.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 39, Guaycuras CCT 03DTV0039E, en la localidad de Ligüi, Municipio de Loreto, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18155 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.272938, lat:25.739838}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 610369.64 | 583501.16 | 291750.58 | 291750.58 | 291750.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-05-18/16, contratista:MANUEL HERRERA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:583501.16, importe_modificado:583501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385395 | Proyecto de inversión | 429526.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429526.93, modificado:429526.93}} | Construcción de Techumbre de 12.00 X 13.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 45 CCT 03DTV004SP, en la localidad de San Lucas, Municipio de Mulegé , B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18140 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:Calle Florentino Romero G. esq. Blvd. San abaroa, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.223058, lat:27.222252}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 429526.93 | 416726.93 | 208363.47 | 208363.47 | 208363.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/35, contratista:RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:416726.93, importe_modificado:416726.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385396 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en Cancha de usos múltiples, en la Telesecundaria No. 54 CCT 03DTV0054X, en la localidad de Palo Verde, Municipio de Mulegé, B.C.S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18141 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:269, direccion:Calle Colosio y Octavio Paz, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.084579, lat:27.03053}} | 2018-08-13 | 2019-01-09 | 1374026.56 | 1339052.96 | 669526.48 | 669526.48 | 669526.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/29, contratista:RAUL QUIROZ LUCERO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1339052.96, importe_modificado:1339052.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1385396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385401 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Técnica No. 12 CCT 03DST0012K, en la localidad de San Ignacio, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18136 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:Carretera Transpeninsular Km. 71.5 Col. Bella Vista,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.894722, lat:27.2825}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1374026.56 | 1341869.06 | 670934.53 | 670934.53 | 670934.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/25, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1341869.06, importe_modificado:1341869.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1385401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385389 | Proyecto de inversión | 355782.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355782.11, modificado:355782.11}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 12.00 M en plaza cívica en el Jardín de Niños Amado Nervo CCT 03DJN0098E, en la localidad de San Lucas, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18119 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:Florentino Romero, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.222933, lat:27.222547}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 355782.11 | 342864.92 | 171432.46 | 171432.46 | 171432.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/32, contratista:SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:342864.92, importe_modificado:342864.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385403 | Proyecto de inversión | 1054896.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054896.64, modificado:1054896.64}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 23.00 metros en plaza cívica, en el Jardín de Niños Manuel Quiroz CCT 03DJN003ST, en la localidad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18120 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez, Col. Ranchería,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.273815, lat:27.333993}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 1054896.64 | 1026599.12 | 513299.56 | 513299.56 | 513299.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/06, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASALTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1026599.12, importe_modificado:1026599.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385407 | Proyecto de inversión | 676569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.48, modificado:676569.48}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Leyes de Reforma CCT 03DPR0323B, en la localidad de San Hipólito, Municipio de Mulegé, B.C.S | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18130 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:246, direccion:Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur, lon:-113.979307, lat:26.988034}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 676569.48 | 658141.4 | 329070.7 | 329070.7 | 329070.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/42, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:658141.4, importe_modificado:658141.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385409 | Proyecto de inversión | 1018248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018248.48, modificado:1018248.48}} | Construcción de Techumbre de 16.00 X 24.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza CCT 03DPR0337E, en la localidad de Bahía Asunción, Municipio de Mulegé, B.C.5. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18131 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Venustiano Carranza y alvaro Obregón, Bahía Asunción,Mulege, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 1018248.48 | 984725.13 | 492362.57 | 492362.57 | 492362.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/07, contratista:MARIO ARMANDO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:984725.13, importe_modificado:984725.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385410 | Proyecto de inversión | 1395797.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395797.91, modificado:1395797.91}} | Construcción de Techumbre de 22.00 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Bahía Tortugas CCT 03DE50013R, en la localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18134 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Marina Nacional Norte, Mulege, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1395797.91 | 1363505.61 | 681752.81 | 681752.81 | 681752.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/28, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1363505.61, importe_modificado:1363505.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385412 | Proyecto de inversión | 676569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.48, modificado:676569.48}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en el Jardín de Niños Dra. María Montessori CCT 03DJN0066M, en la localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18121 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Pedro Altamirano No. 26, Mulege, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 676569.48 | 656014.01 | 328007.01 | 328007.01 | 328007.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/40, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:656014.01, importe_modificado:656014.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385419 | Proyecto de inversión | 1080140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080140.0, modificado:1080140.0}} | ALMACEN ISIFE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera a Pichilingue Km 1.5, C.P. 23010,Lomas de Palmira, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.302285, lat:24.179132}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 1080139.8 | 1080139.8 | 716770 | 716770 | 716770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385420 | Proyecto de inversión | 2256833 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256833.0, modificado:2256833.0}} | J.N. MARIO MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18040 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Educación Laica esq. Calle Unión, col. Diana Laura, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.31692222, lat:24.0832278}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 2256833 | 2256833 | 1900503 | 1900503 | 1900503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385421 | Proyecto de inversión | 701122 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701122.0, modificado:701122.0}} | J.N. PATRICIA MIRANDA AVILES, COL. EL PROGRESO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18041 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Opalina SN, col. Progreso, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.29641944, lat:24.0829417}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 701122 | 701122 | 603150 | 603150 | 603150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385422 | Proyecto de inversión | 382264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382264.0, modificado:382264.0}} | J.N. REFUGIO ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18099 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Paseo del Cortéz entre Julia García Sánchez, col Pedregal del Cortéz, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.29117222, lat:24.1723528}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 382264 | 382264 | 199336 | 199336 | 199336 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385423 | Proyecto de inversión | 1096715 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096715.0, modificado:1096715.0}} | J.N. CARLOS FUENTES MACÍAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18036 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Bahía Grande y Bahía Coronado, col. Paraíso del Sol, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.33412222, lat:24.0898361}} | 2018-06-11 | 2018-08-24 | 1096715 | 1096715 | 617337 | 617337 | 617337 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385427 | Proyecto de inversión | 772458 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772458.0, modificado:772458.0}} | J.N. ANABELLA ROJAS PEREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18072 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Manzana 40, col. Leonardo Gastelum, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.92437, lat:22.946826}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 772458 | 772458 | 282694 | 282694 | 282694 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385429 | Proyecto de inversión | 602707 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602707.0, modificado:602707.0}} | J.N. MAR DE CORTEZ (COL VILLAS DEL CORTEZ) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18068 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Villa zaragoza entre villa cadis y villa alcala, col. Villas del cortez, san jose del cabo, Baja California Sur, lon:-109.728467, lat:23.097441}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 602707 | 602707 | 180812 | 180812 | 180812 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385431 | Proyecto de inversión | 707004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707004.0, modificado:707004.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18078 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:Josefina Castillo, col. Conocido SN, La Ribera, Baja California Sur, lon:-109.58599444, lat:23.5968056}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 707004 | 707004 | 587956.36 | 587956.36 | 587956.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385434 | Proyecto de inversión | 870405 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870405.0, modificado:870405.0}} | J.N. PROFRA MARIA DE JESUS ISAIS MARQUEZ (LAS BARRANCAS) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18013 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:Domicilio Conocido, Las Barrancas, Baja California Sur, lon:-112.19813611, lat:26.0013056}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 870405 | 870405 | 870244 | 870244 | 870244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385605 | Proyecto de inversión | 5326150.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5326150.61, modificado:5326150.61}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: BLVD. 20 DE NOVIEMBRE A LERDO DE TEJADA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-09C/2018 | N | 0 | 0 | 9999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Miguel Hidalgo 109, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77587867, lat:25.25992085}} | 2018-09-12 | 2018-11-10 | 5326150.61 | 5318912.74 | 5318912.74 | 4305914.3 | 4305914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-09C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:5318912.74, importe_modificado:5326150.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1385605/proyecto_PROCESO, 1385605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385620 | Proyecto de inversión | 9784158.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9784158.46, modificado:9784158.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: 1ER AYUNTAMIENTO A JUAN DOMINGUEZ COTA, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-07C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4928.0, meta_modificada:4928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 730, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64409466, lat:25.03733283}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 9784158.46 | 9778411.61 | 9778411.61 | 2933523.48 | 2933523.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-07C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:9778411.61, importe_modificado:9784158.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1385620/proyecto_PROCESO, 1385620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301400775 | Proyecto de inversión | 1686015.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686015.02, modificado:1686015.02}} | Construcción de techumbres de 22.00 x 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Telesecundaria No. 55 CCT 03DTV005W, en la localidad de Alfredo V. Bonfil, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SEP | 18 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-112.268275, lat:27.336868}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 1686015.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385831 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. PROFA. ROSAURA ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17386 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057091, lat:23.807356}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 829339.91 | 248801.97 | 248801.97 | 248801.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385837 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17377 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur, lon:-109.748333, lat:23.845833}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 844450.97 | 755478.85 | 755478.85 | 755478.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385846 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17396 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32673, lat:24.144421}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1273791.79 | 1072262.17 | 1072262.17 | 1072262.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385847 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17397 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315236, lat:24.157038}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1500000 | 1376464.06 | 771879.63 | 771879.63 | 771879.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385852 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17390 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321074, lat:24.135117}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1500000 | 1403579.02 | 972323.09 | 972323.09 | 972323.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385856 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CONSTANZA DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.936111, lat:23.966944}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1098624.76 | 839416.89 | 839416.89 | 839416.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385858 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. PROF. CARLOS A. MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17401 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur, lon:-111.086389, lat:24.593333}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 971998.59 | 725807.02 | 725807.02 | 725807.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385862 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17399 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233284, lat:23.454166}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234909.95 | 370472.99 | 370472.99 | 370472.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385863 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 800000 | 766346.78 | 259175.12 | 259175.12 | 259175.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385868 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17412 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931332, lat:22.909544}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 824240.75 | 247272.23 | 247272.23 | 247272.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17414 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 960450.85 | 288135.26 | 288135.26 | 288135.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385870 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1050000 | 980663.69 | 294199.11 | 294199.11 | 294199.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385871 | Proyecto de inversión | 1398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1398000.0, modificado:1398000.0}} | E.P. ROSARIO MORALES AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17415 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.911076, lat:22.892907}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1398000 | 1315821.18 | 558622.88 | 558622.88 | 558622.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18010 | N | 0 | 0 | 1211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319039, lat:24.129005}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1867616.68 | 560285 | 560285 | 560285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386026 | Proyecto de inversión | 1348691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348691.98, modificado:1348691.98}} | E. P. 20 DE NOVIEMBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15289 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32522, lat:24.114365}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1348691.98 | 1218074.12 | 1218074.01 | 1218074.01 | 1218074.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386027 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15290 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.414018, lat:24.103}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386028 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. NO. 02 GABRIEL FCO. OJEDA AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15291 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30506, lat:24.165436}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386033 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 03 PESQUERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15294 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311393, lat:24.228033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 977300.5 | 977299.9 | 977299.9 | 977299.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386034 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CAM JOSE GILBERTO VEGA MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15286 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312397, lat:24.113972}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386035 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | CECYT NO. 02 TODOS SANTOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15295 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.220077, lat:23.44573}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1779396 | 1635219.15 | 1635219.04 | 1635219.04 | 1635219.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386040 | Proyecto de inversión | 1181352.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181352.75, modificado:1181352.75}} | J.N. PROFRA. LAURA NUÑEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15296 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695871, lat:23.057567}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1181352.75 | 1090418.03 | 1090417.66 | 1090417.66 | 1090417.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386046 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E. P. REPUBLICA DE COLOMBIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15276 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.478969, lat:26.256978}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 986977.69 | 964479.94 | 964479.94 | 964479.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386049 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SEC. No. 17-15 DE MAYO DE 1915 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15280 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.196948, lat:26.002204}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 900000 | 836138.34 | 758538.89 | 758538.89 | 758538.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386050 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15277 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78118, lat:25.26033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1228210.85 | 1227662.95 | 1227662.95 | 1227662.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386053 | Proyecto de inversión | 3440645.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3440645.77, modificado:3440645.77}} | J.N. EL CHAMIZAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15274 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.77751, lat:25.254058}} | 2016-03-07 | 2016-07-04 | 3440645.77 | 3182891.31 | 3160501.95 | 3160501.95 | 3160501.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386054 | Proyecto de inversión | 1349826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1349826.39, modificado:1349826.39}} | ESC. SEC. FCO. J. MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15283 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.034085, lat:27.970261}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1349826.39 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301389243 | Proyecto de inversión | 4832346.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832346.12, modificado:4832346.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42 DE LA CALLE CHIAPAS, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS A PROL. MORELOS, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-02C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.0, meta_modificada:2082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón 678, Lienzo Charro, 23650 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.67834282, lat:25.02864496}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 4832346.12 | 4832248.67 | 4832248.67 | 4832099.03 | 4832099.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-02C/2018, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4832248.67, importe_modificado:4832248.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2082.0}} | {1389243/proyecto_PROCESO, 1389243/proyecto_FIN, 1389243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385435 | Proyecto de inversión | 926954 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926954.0, modificado:926954.0}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, SAN BRUNO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18023 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Domicilio Conocido, San bruno, Mulegé, Baja California Sur, lon:-112.16301944, lat:27.1626111}} | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 926954 | 926954 | 520979 | 520979 | 520979 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386052 | Proyecto de inversión | 1049990.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1049990.21, modificado:1049990.21}} | E. P. ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15282 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:527, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-113.7825, lat:27.8825}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1049990.21 | 976192.58 | 975456.37 | 975456.37 | 975456.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390397 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16070 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.108444, lat:24.78865}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390399 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANTONIO DE JESUS ALVAREZ RICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16109 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.659205, lat:25.034751}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1137323.96 | 1102449.87 | 1102449.87 | 1102449.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390408 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16146 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.198058, lat:26.001353}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390419 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 13 JOSE MIRANDA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16131 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur, lon:-111.64237, lat:25.067135}} | 2016-07-18 | 2016-10-14 | 900000 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390420 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 14 BENITO JUAREZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16112 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur, lon:-111.113521, lat:25.40576}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 800000 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390421 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 15 JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 900000 | 864235.82 | 854431.03 | 854431.03 | 854431.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390422 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 16 JUAN MARIA DE SALVATIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16151 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur, lon:-111.831404, lat:26.041295}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390423 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 19 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16152 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur, lon:-112.511928, lat:26.378011}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 738883 | 738883 | 738883 | 738883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EDUCADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16141 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.221865, lat:23.446271}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390434 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | JOSE VASCONCELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16168 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312296, lat:24.084408}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1900000 | 1710990.08 | 1710989.75 | 1710989.75 | 1710989.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANGEL CESAR MENDOZA ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16155 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.283581, lat:24.147515}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390439 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. MARÍA LUISA NAVARRO OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16190 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.304804, lat:24.168545}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147837.42 | 1147837.41 | 1147837.41 | 1147837.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16079 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321461, lat:24.135398}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390445 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16189 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.309757, lat:24.116901}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390447 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | FRAY PEDRO DE GANTE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16084 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661667}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 864752.71 | 864748.96 | 864748.96 | 864748.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390449 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16083 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321311, lat:24.125316}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1138924.11 | 1138326.75 | 1138326.75 | 1138326.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390451 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REVOLUCIÓN DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16192 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322785, lat:24.114518}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150269.05 | 1150268.96 | 1150268.96 | 1150268.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379527 | Proyecto de inversión | 79808.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SAN LAZARO DOS ECONOMIAS - 224332 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224332 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1519, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA SAN LAZARO, 23400SAN LÁZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SAN LAZARO, lon:-109.78052375, lat:23.15540172}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1379527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301379230 | Adquisición | 459834 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459834.0, modificado:459834.0}} | Desarrollo de Colecciones Bibliográficas Infantiles y Equipamiento | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de Cultura | 13 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:21.0, meta_modificada:21.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamirano s/n, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30889273, lat:24.15981288}} | 2018-09-01 | 2018-12-15 | 459834 | 459834 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384581 | Proyecto de inversión | 8761111.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8761111.06, modificado:8761111.06}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ,TRAMO: IGNACIO RAMIREZ A PADRE KINO,EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU B.C.S. | FOFIIN 02 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21519.52, meta_modificada:21519.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Ignacio Ramirez 510, La Laguna, B.C.S., México, lon:-111.77430153, lat:25.2510035}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 8761111.06 | 8760416.09 | 8760416.09 | 2628124.83 | 2628124.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-02C/2018, contratista:CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8760416.09, importe_modificado:8760416.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21519.52}} | {1384581/proyecto_INICIO, 1384581/proyecto_PROCESO, 1384581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390538 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJIBO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16291 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946292, lat:22.899731}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1141939.72 | 863858.05 | 863858.05 | 863858.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390589 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16329 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389838, lat:27.643787}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252088.22 | 1252087.34 | 1252087.34 | 1252087.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390591 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. ANTONIO F. DELGADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16279 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.276139, lat:27.333413}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379223 | Adquisición | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Sala de Lectura del Centro Cultural La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de Cultura | 12 | N | 0 | 0 | 9600 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 135, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31548023, lat:24.16179026}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385608 | Proyecto de inversión | 8702409.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8702409.16, modificado:8702409.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR42, DE LA CALLE FCO. VILLA, TRAMO: BLVD. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A LORENZO M. DE TAPIA, EN CD. CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | DESREG-06C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 526, Pueblo Nuevo, Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.64981356, lat:25.03510483}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 8702409.16 | 8696969.67 | 8696969.67 | 2609090.9 | 2609090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-06C/2018, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:8696969.67, importe_modificado:8702409.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1385608/proyecto_PROCESO, 1385608/proyecto_INICIO, 1385608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390522 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16100 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935039, lat:22.931496}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098953.98 | 1098953.78 | 1098953.78 | 1098953.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390529 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. RAFAEL PEREZ DE LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16294 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.69895, lat:23.061052}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1050000 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390530 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. RAFAEL JIMENEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16286 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705051, lat:23.089379}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390532 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION NUM. 231, (J.N. ANABELLA ROJA PEREZ) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16289 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924309, lat:22.946814}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1071867.9 | 1071563.11 | 1071563.11 | 1071563.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390533 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16295 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91972, lat:22.897995}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1070149.24 | 1020519.73 | 1020519.73 | 1020519.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385809 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17355 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.63055, lat:24.93179}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 964050.7 | 289215.21 | 289215.21 | 289215.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385810 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. AMADO NERVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17353 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur, lon:-111.639543, lat:25.337476}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 900000 | 859411.88 | 257823.56 | 257823.56 | 257823.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385811 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. PROFA. LEONOR LOPEZ ORELLANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17356 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919209, lat:25.489584}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 800000 | 763052.92 | 228915.88 | 228915.88 | 228915.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385812 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL FELIPE ANGELES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17361 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.65846, lat:25.034673}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1138753.86 | 341626.16 | 341626.16 | 341626.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385813 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CONSTITUCION DE 1917 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17358 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67584, lat:25.032712}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 1350000 | 1287959.77 | 386387.93 | 386387.93 | 386387.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385815 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. PABLO L. MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17363 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651093, lat:25.03328}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234683.73 | 370405.12 | 370405.12 | 370405.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385816 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17359 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827222, lat:25.116111}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1096204.78 | 328861.43 | 328861.43 | 328861.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385817 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 5 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17357 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.844433, lat:25.396376}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1200000 | 1131972.02 | 339591.61 | 339591.61 | 339591.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385818 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. REPUBLICA DE CUBA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17360 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111333, lat:25.196685}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1097345.95 | 329203.79 | 329203.79 | 329203.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385819 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17364 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.667592, lat:25.026002}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1406061.5 | 421818.48 | 421818.48 | 421818.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385820 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17367 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 961626.01 | 288487.8 | 288487.8 | 288487.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385821 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17365 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827309, lat:25.115761}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1098859.32 | 329657.8 | 329657.8 | 329657.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385822 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. PRIMERO DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17366 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111233, lat:25.196132}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1103456.79 | 331037.04 | 331037.04 | 331037.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385825 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CENDI NUM. 2 MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17253 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319019, lat:24.135273}} | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 1050000 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385829 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JAIME NUNO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17381 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur, lon:-110.306803, lat:24.095992}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 971337.34 | 416063.04 | 416063.04 | 416063.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385830 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. JOSE LUIS GUERRERO ROMERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17382 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.279784, lat:24.022306}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098701.24 | 601382.39 | 601382.39 | 601382.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385833 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. EUSEBIO FRANCISCO KINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17254 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur, lon:-109.988889, lat:24.050556}} | 2017-12-18 | 2018-03-16 | 800000 | 739999.87 | 683536.12 | 683536.12 | 683536.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385857 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17408 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1130190.35 | 339057.11 | 339057.11 | 339057.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385859 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17389 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.167911, lat:23.364521}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1350000 | 1218647.2 | 365594.16 | 365594.16 | 365594.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385860 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. PROF. PEDRO GONZALEZ ORDUÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17402 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:323, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur, lon:-110.3175, lat:23.808889}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 900000 | 859058.04 | 257717.41 | 257717.41 | 257717.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385861 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL MELITON ALBAÑEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17392 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.218731, lat:23.447469}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1249778.68 | 983478.06 | 983478.06 | 983478.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385872 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO CRUZ Y RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17416 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695397, lat:23.060454}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1350000 | 1253121.27 | 375936.38 | 375936.38 | 375936.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385879 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17371 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 1003595.97 | 301078.79 | 301078.79 | 301078.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385883 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN TÉCNICA 24 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17375 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1050000 | 991915.92 | 629593.37 | 629593.37 | 629593.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385884 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL LA PAZ (CECYT No. 08) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17441 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290453, lat:24.056544}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 2500000 | 2448532.56 | 734559.77 | 734559.77 | 734559.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385885 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CBTIS No. 256 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17422 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925873, lat:22.903569}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2700000 | 2585136.54 | 775540.96 | 775540.96 | 775540.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385886 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCURLA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO, EXT. CD. CONSTITUCIÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17166 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648112, lat:25.038041}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2396334.98 | 718900.5 | 718900.5 | 718900.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385996 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 38 FRANCISCO KING RONDERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.372436, lat:24.101293}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1106640 | 331992 | 331992 | 331992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385997 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 40 ELVIRA CASTILLO MARRÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18005 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.282438, lat:24.020674}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1078563.78 | 774412.96 | 774412.96 | 774412.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385998 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 8 OCTAVIO PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18006 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur, lon:-110.269075, lat:23.934287}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 832879.84 | 756525.14 | 756525.14 | 756525.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386001 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PLAN DE AYALA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-110.824167, lat:24.004167}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 800000 | 749031.45 | 692093.82 | 692093.82 | 692093.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386002 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | CET DEL MAR NO. 31 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18011 | N | 0 | 0 | 1676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-109.94245, lat:22.896374}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 3350000 | 3184180.44 | 955254.13 | 955254.13 | 955254.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379331 | Adquisición | 396261.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396261.44, modificado:396261.44}} | Banda Sinfónica del Estado | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de Cultura | 16 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Antonio Navarro 715, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31784058, lat:24.14710604}} | 2018-06-01 | 2018-12-10 | 396261.44 | 396261.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385556 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONICA INDECO, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, B.C.S. | DESREG-03C/2018 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Maíz 277, El Agricultor, 23696 Cd Constitución, B.C.S., México, lon:-111.65240049, lat:25.02010931}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 4500000 | 4499978.38 | 4499978.38 | 2792038.13 | 2792038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESREG-03C/2018, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:4499978.38, importe_modificado:4499978.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1385556/proyecto_PROCESO, 1385556/proyecto_FIN, 1385556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385999 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 9 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur, lon:-110.812432, lat:23.98316}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 900000 | 838199.95 | 838199.95 | 838199.95 | 838199.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386000 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | INGENIERO LUIS DE LA PEÑA PORTH | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur, lon:-110.688514, lat:24.371078}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 981166.31 | 568987.36 | 568987.36 | 568987.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 01 LA PAZ COL. 8 DE OCTUBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18008 | N | 0 | 0 | 1409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315289, lat:24.109994}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389429.89 | 416828.97 | 416828.97 | 416828.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301386004 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 03 LA PAZ ESTERITO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18009 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.298909, lat:24.168818}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1866411.39 | 559923.42 | 559923.42 | 559923.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301393358 | Adquisición | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | PROGRAMA PAIMEF 2018 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES |  | S | 1300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31683207, lat:24.15574056}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379726 | Proyecto de inversión | 17411935 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7411935E7, modificado:1.7411935E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA ACADÉMICA EN UABCS CAMPUS CABO SAN LUCAS B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18109 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Narciso Mendoza, Centro, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.913708, lat:22.8964389}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 17411935 | 17411935 | 5223580.53 | 5223580.53 | 5223580.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1379726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16184 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67579, lat:25.044367}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1500000 | 1390598.98 | 1390598.96 | 1390598.96 | 1390598.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390398 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16182 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.110017, lat:25.19637}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1050000 | 980311.41 | 782491 | 782491 | 782491 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390401 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA DEL ROSARIO AGRUEL AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16071 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78405, lat:25.264546}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 796390.58 | 796390.57 | 796390.57 | 796390.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN SERDAN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16068 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647699, lat:25.041924}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390405 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HEROES DE INDEPENDENCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16147 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.628172, lat:24.931307}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1200000 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390407 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESTADO DE QUERETARO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16145 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919748, lat:25.493669}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009309.86 | 999117.87 | 999117.87 | 999117.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390411 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS CORTES LEYVA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16057 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.767552, lat:25.266123}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390413 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390415 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIBERTADORES DE AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16127 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.684275, lat:25.02614}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1200000 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390416 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS REYES HEROLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16110 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648662, lat:25.040062}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1350000 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390418 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 11 MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16073 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur, lon:-111.292271, lat:24.907572}} | 2016-07-04 | 2016-10-02 | 900000 | 859540.94 | 859539.02 | 859539.02 | 859539.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 44 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16132 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur, lon:-111.529846, lat:25.097749}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 900000 | 839853.9 | 839853.9 | 839853.9 | 839853.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390426 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 81 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16334 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.681094, lat:25.0593278}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2395236.32 | 2395236.31 | 2395236.31 | 2395236.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390427 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPERIO NUM. 27 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16276 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.754409, lat:25.262501}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3000000 | 2764729.01 | 2742186.09 | 2742186.09 | 2742186.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390483 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.T.V. 3 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16142 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur, lon:-110.31206, lat:23.785072}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1050000 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390489 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MAGDALENA CONTRERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16342 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311867, lat:24.145858}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | IGNACIO M. ALTAMIRANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16331 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332831, lat:24.130146}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1251212.84 | 1251212.69 | 1251212.69 | 1251212.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390492 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. J. ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16332 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297899, lat:24.13952}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390549 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LAZARO CARDENAS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16301 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94298, lat:22.937404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390552 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16303 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889652}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1312311.61 | 853688.01 | 853688.01 | 853688.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390597 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 11253073.15 | 4329731.22 | 4329731.22 | 4329731.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301390598 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 2946795.32 | 884038.6 | 884038.6 | 884038.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301384969 | Proyecto de inversión | 8434607.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8434607.43, modificado:8434607.43}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ, TRAMO: PIPILA A EMILIANO ZAPATA, EN CD. INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | FOFIIN-04C/2018 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17486.95, meta_modificada:17486.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Blvrd Benito Juarez, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México, lon:-111.77897544, lat:25.26104425}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 8434607.43 | 8419194.28 | 8419194.28 | 8418060.69 | 8418060.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIIN-04C/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S., monto:8419194.28, importe_modificado:8419194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17486.95}} | {1384969/proyecto_FIN, 1384969/proyecto_INICIO, 1384969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385381 | Proyecto de inversión | 843816.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843816.12, modificado:843816.12}} | Construcción de Techumbre de 16.00 X 22.00 metros en cancha de usos Múltiples, en la Escuela Primaria Profa. Asunción González CCT 03DPR0297U, en la localidad de Ramaditas, Municipio de Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18113 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:266, direccion:Calle José Garcia Rosales e/ asunción Gonzalez y josé Medina, Comondu, Baja California Sur, lon:-111.95556, lat:25.122076}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 843816.12 | 816855.67 | 408427.84 | 408427.84 | 408427.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-01-18/03, contratista:CEPRISOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:816855.67, importe_modificado:816855.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385391 | Proyecto de inversión | 1374026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374026.56, modificado:1374026.56}} | Construcción de Techumbre de 2200 X 32.00 metros en cancha de usos múltiples, en la Telesecundaria No. 7, José Vasconcelos CCT 03DTV0007M, en la localidad de Isla San Marcos, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18138 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.074495, lat:27.186787}} | 2018-08-13 | 2019-01-09 | 1374026.56 | 1344692.2 | 672346.1 | 672346.1 | 672346.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/26, contratista:GRUPO HDM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1344692.2, importe_modificado:1344692.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385397 | Proyecto de inversión | 676569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.48, modificado:676569.48}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en el Centro de Atención Múltiple No. 4 CCT 03DML0004Z, en la localidad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18117 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JEAN MICHELLE COUSTEAU,Comondu, Baja California Sur, lon:-112.26768, lat:27.339113}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 676569.48 | 655378.88 | 327689.44 | 327689.44 | 327689.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/36, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASALTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:655378.88, importe_modificado:655378.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1385397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385398 | Proyecto de inversión | 623015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623015.06, modificado:623015.06}} | Construcción de Techumbre de 12.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Estado de Aguascalientes CCT 03DPR03S8R, en la localidad de San José de Magdalena, Municipio de Mulegé. B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18127 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, direccion:Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur, lon:-112.224167, lat:27.064444}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 623015.06 | 605873.77 | 302936.89 | 302936.89 | 302936.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/38, contratista:INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:605873.77, importe_modificado:605873.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1385398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385405 | Proyecto de inversión | 330587.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330587.21, modificado:330587.21}} | Construcción de Techumbre de 10.00 X 12.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria Celerino Cano CCT 03DPR0167A, en la localidad de Punta Prieta, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18129 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur, lon:-114.041439, lat:27.013768}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 330587.21 | 320034.77 | 160017.39 | 160017.39 | 160017.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/41, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:320034.77, importe_modificado:320034.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385408 | Proyecto de inversión | 676569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676569.48, modificado:676569.48}} | Construcción de Techumbre de 9.00 X 18.00 metros en plaza cívica, en la Escuela Primaria para Niños Migrantes No. 10F CCT 03DZC0019X, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18133 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur, lon:-113.380694, lat:27.644245}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 676569.48 | 660661.11 | 330330.56 | 330330.56 | 330330.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/43, contratista:INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:660661.11, importe_modificado:660661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385413 | Proyecto de inversión | 1018248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018248.48, modificado:1018248.48}} | Construcción de Techumbre de 16.00 X 24.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 37, Paralelo 28 CCT 03DTV0037G, en la localidad de Isla Natividad, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18143 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-115.167997, lat:27.856885}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1018248.48 | 985828.55 | 492914.28 | 492914.28 | 492914.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/09, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985828.55, importe_modificado:985828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385414 | Proyecto de inversión | 1018248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018248.48, modificado:1018248.48}} | Construcción de Techumbre de 16.00 X 24.00 metros en plaza cívica, en la Telesecundaria No. 56 CCT 03DTVOOS6V, en la localidad de Punta Prieta, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SEP | 18144 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur, lon:-114.046197, lat:27.017635}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1018248.48 | 986684.12 | 493342.06 | 493342.06 | 493342.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-5F-02-18/10, contratista:JACOB SANCHEZ PINEDO, convocante:INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:986684.12, importe_modificado:986684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1385414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385808 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. GRECIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17354 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.666077, lat:25.024786}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1109762.8 | 332928.84 | 332928.84 | 332928.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17376 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1050000 | 1003213.9 | 577117.32 | 577117.32 | 577117.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385836 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. ASUNCION GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17384 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233547, lat:23.454426}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 980724.77 | 511834.71 | 511834.71 | 511834.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385840 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P.FERNANDO JORDAN JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17255 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.293619, lat:24.145674}} | 2017-11-20 | 2018-01-18 | 1500000 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385848 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17407 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307397, lat:24.161884}} | 2017-05-22 | 2017-09-18 | 1350000 | 1271026.69 | 937458.58 | 937458.58 | 937458.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385849 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17393 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.287026, lat:24.145981}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098162.06 | 974820.65 | 974820.65 | 974820.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385880 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17373 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.270454, lat:27.345173}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1235286.51 | 896111.65 | 896111.65 | 896111.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385881 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17372 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.900939, lat:27.69482}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1200000 | 1151735.44 | 345520.63 | 345520.63 | 345520.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301385882 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17374 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.04443, lat:27.969447}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1273668.21 | 382100.46 | 382100.46 | 382100.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379323 | Adquisición | 22016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22016.0, modificado:22016.0}} | Fomento de Actividades Artísticas y Culturales para la prevención | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de Cultura | 15 | N | 0 | 0 | 6400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Antonio Navarro 715, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31788349, lat:24.1469494}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 22016 | 22016 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379342 | Adquisición | 13340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13340.0, modificado:13340.0}} | Plataforma Digital del Archivo Histórico Pablo L. Martinez (archivohistoricobcs.com.mx) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de Cultura | 21 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Altamirano 935, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31779766, lat:24.14895634}} | 2018-03-06 | 2018-12-31 | 13340 | 13340 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | BCS180301379528 | Proyecto de inversión | 39904.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06}} | COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SANTA MARIA UNO ECONOMIAS - 224360 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224360 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1538, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- LA COSTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO SANTA MARIA, 23400SANTA MARÍA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,RANCHO SANTA MARIA CAMINI A LA COSTA, lon:-109.60555799, lat:23.18486749}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1379528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301379529 | Proyecto de inversión | 54925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54925.99, modificado:54925.99}} | SUMINISTRO DE TANQUES NODRIZAS CON REMOLQUE SAN LAZARO UNO ECOMIAS - 224600 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 224600 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1519, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO SAN LAZARO, 23400SAN LÁZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,SAN LAZARO RANCHO LAS PRADERAS, lon:-109.78232864, lat:23.15339695}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1379529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301299882 | Proyecto de inversión | 94644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94644.98, modificado:94644.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CAMPO PESQUERO EL CAMPITO - 130094 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 130094 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO PESQUERO EL CAMPITO- CAMPO PESQUERO EL CAMPITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 CUARTEL , 23950BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMPO RURAL PESQUERO EL CAMPITO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA TORTUGAS EN BAJA CA, lon:-114.87112605, lat:27.76460474}} | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 94644.98 | 94644.98 | 94644.98 | 94644.98 | 94644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-025-05/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:94644.98, importe_modificado:94644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1299882/proyecto_FIN, 1299882/proyecto_PROCESO, 1299882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301300307 | Proyecto de inversión | 331257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331257.43, modificado:331257.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MALARRIMO KUIN - 141358 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 141358 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MALARRIMO- KUIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 0, 00000BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO RURAL MAL-ARRIMO UBICADO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MUNICIPIO DE MULEGE CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAHÍA TORTUGAS., lon:-114.7946848, lat:27.77465958}} | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 331257.43 | 331257.43 | 331257.43 | 331257.43 | 331257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-023-05/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:331257.43, importe_modificado:331257.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1300307/proyecto_INICIO, 1300307/proyecto_PROCESO, 1300307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301300404 | Proyecto de inversión | 246076.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246076.95, modificado:246076.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BAHIA TORTUGAS PUNTA EUGENIA - 141664 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 141664 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO BAHÍA TORTUGAS- PUNTA EUGENIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 26 + 0, 00000BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE BAHÍA TORTUGAS - PUNTA EUGENIA EN EL MUNICIPIO DE MULEGE BAJA CALIFORNIA SUR., lon:-114.99501363, lat:27.80100823}} | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 246076.95 | 246076.95 | 246076.95 | 246076.95 | 246076.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-022-04/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:246076.95, importe_modificado:246076.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1300404/proyecto_INICIO, 1300404/proyecto_PROCESO, 1300404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301303357 | Proyecto de inversión | 157110.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157110.67, modificado:157110.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PALO VERDE PUNTA CHIVATO - 151647 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 151647 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:269, direccion:CAMINO TRAMO PALO VERDE- PUNTA CHIVATO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 EJIDO , 00000PALO VERDE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALO VERDE Y PUNTA CHIVATO EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S., lon:-112.01632611, lat:27.04571157}} | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 157110.67 | 157110.67 | 157110.67 | 157110.67 | 157110.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-019-03/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:157110.67, importe_modificado:157110.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.6}} | {1303357/proyecto_INICIO, 1303357/proyecto_FIN, 1303357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301325490 | Proyecto de inversión | 200660.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200660.98, modificado:200660.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA BAÑOS Y FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PRIMARIA EDO DE SONORA EN EJIDO SAN LUCAS - 252618 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 252618 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.04, meta_modificada:17.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:CALLE PROFESOR MARIO HERNANDEZ VARGAS EJIDO SAN LUCAS, 23911EJIDO SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE FLORENTINO ROMERO Y,PLANTEL ESCOLAR EN EJIDO SAN LUCAS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-112.22243744, lat:27.22029804}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 200660.98 | 200660.98 | 200660.98 | 200660.98 | 200660.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-039-08/2018, contratista:RIGOBERTO MEZA MACLIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:200660.98, importe_modificado:200660.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.04}} | {1325490/proyecto_FIN, 1325490/proyecto_PROCESO, 1325490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301325810 | Proyecto de inversión | 725075.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725075.4, modificado:725075.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MIL CINCUENTA M CUADRADOS DE PISO FIRME EN SANTA ROSALÍA - 254135 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 254135 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,BENEFICIO PARA DIVERSOS HOGARES LOCALIZADOS EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD. VERIFICAR EN EXPEDIENTES., lon:-112.2683729, lat:27.33682751}} | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 725075.4 | 725075.4 | 725075.4 | 725075.4 | 725075.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-041-08/2018, contratista:FELIX IBAN VARGAS ARCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:725075.4, importe_modificado:725075.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1325810/proyecto_INICIO, 1325810/proyecto_PROCESO, 1325810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301322746 | Proyecto de inversión | 1035503.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035503.4, modificado:1035503.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS ADICIONALES DE DOCE PUNTO NOVENTA Y SEIS M CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA - 241003 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 241003 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ACCIONES REALIZADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD. UBICACIÓN DETALLA EN EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS., lon:-112.26854456, lat:27.33713249}} | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 1035503.4 | 1035503.4 | 1035503.4 | 1035503.4 | 1035503.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-035-07/2018, contratista:JESUS MANUEL HERNANDEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:1035503.4, importe_modificado:1035503.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1322746/proyecto_FIN, 1322746/proyecto_PROCESO, 1322746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301322542 | Proyecto de inversión | 1863028.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863028.97, modificado:1863028.97}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO SEGUNDA ETAPA - 239889 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 239889 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:EJIDO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ACCIONES REALIZADAS EN VILLA ALBERTO EN DIVERSAS COLONIAS., lon:-113.37824648, lat:27.64153768}} | 2018-07-16 | 2018-08-22 | 1863028.97 | 1863028.97 | 1863028.97 | 1863028.97 | 1863028.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-034-07/2018, contratista:GABRIEL LOPEZ VILLAVICENCIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:1863028.97, importe_modificado:1863028.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1322542/proyecto_PROCESO, 1322542/proyecto_INICIO, 1322542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301345615 | Proyecto de inversión | 512970.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512970.89, modificado:512970.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE RANCHO LOS PILARES EL SACRIFICIO SAN ZACARIAS SAN REMIGIO LA TRINIDAD - 301990 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 301990 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1104, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO LOS PILARES- LA TRINIDAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN IGNACIO CENTRO, 23930SAN ZACARÍAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DE SAN IGNACIO, lon:-112.52650102, lat:27.03279249}} | 2018-06-05 | 2018-06-19 | 512970.89 | 512970.89 | 512970.89 | 512970.89 | 512970.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-033-06/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:512970.89, importe_modificado:512970.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.25}} | {1345615/proyecto_FIN, 1345615/proyecto_INICIO, 1345615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301344530 | Proyecto de inversión | 494993.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494993.25, modificado:494993.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARDON EL DATIL - 300332 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 300332 | N | 0 | 0 | 1332 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL CARDON- EL DATIL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN IGNACIO CENTRO, 23930EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO., lon:-113.02105994, lat:26.58749072}} | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 494993.25 | 494993.25 | 494993.25 | 494993.25 | 494993.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-021-04/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:494993.25, importe_modificado:494993.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.3}} | {1344530/proyecto_INICIO, 1344530/proyecto_FIN, 1344530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301345053 | Proyecto de inversión | 56786.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56786.99, modificado:56786.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PEQUEÑOS PROPIETARIOS LAS MARGARITAS - 301095 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 301095 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:798, direccion:CAMINO TRAMO PEQUEÑOS PROPIETARIOS- LAS MARGARITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHO LAS MARGARITAS (EL PILOTO), 23975LAS MARGARITAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN EL VALLE DE VIZCAINO, lon:-113.49003776, lat:27.59065017}} | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 56786.99 | 56786.99 | 56786.99 | 56786.99 | 56786.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-030-05/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:56786.99, importe_modificado:56786.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1345053/proyecto_INICIO, 1345053/proyecto_FIN, 1345053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301344254 | Proyecto de inversión | 189289.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189289.96, modificado:189289.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO ALFREDO V BONFIL SANTA MARTHA B C S - 299709 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 299709 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALFREDO V. BONFIL- SANTA MARTHA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LIC ALFREDO V BONFIL, 23923EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,EL INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR, lon:-112.73030843, lat:27.37758971}} | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 189289.96 | 189289.96 | 189289.96 | 189289.96 | 189289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-020-04/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:189289.96, importe_modificado:189289.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1344254/proyecto_PROCESO, 1344254/proyecto_FIN, 1344254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301345741 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN SANTA ROSALIA BCS COLONIA NUEVA SANTA ROSALIA CALLE SANTA ROSALIA ENTRE CALLE MINA SAN FRANCISCO - 302227 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 302227 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSALIA- SANTA ROSALIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO NUEVA SANTA ROSALÍA, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y CALLE MINA SAN FRANCISCO,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-112.25726587, lat:27.32281655}} | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | 281250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-027-05/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:281250.0, importe_modificado:281250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1345741/proyecto_INICIO, 1345741/proyecto_FIN, 1345741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301345366 | Proyecto de inversión | 283934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283934.94, modificado:283934.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO J MUJICA PEQUEÑOS PROPIETARIOS - 301531 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 301531 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:605, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO J. MUJICA-PEQUEÑOS PROPIETARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 EJIDO FRANCISCO J MÚJICA, 23949FRANCISCO J. MÚJICA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN EL VALLE DE VIZCAÍNO, lon:-113.53256306, lat:27.70564187}} | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 283934.94 | 283934.94 | 283934.94 | 283934.94 | 283934.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-026-05/2018, contratista:JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, monto:283934.94, importe_modificado:283934.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1345366/proyecto_INICIO, 1345366/proyecto_FIN, 1345366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | BCS180301393338 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PROGRAMA DE INVERSION EN TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA GENERO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES | BCSR47S0102018001 | S | 1300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31685352, lat:24.15560351}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS18180201139113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2290524.69 | 2290524.69
BCS16170100840531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2325517.3 | 2325517.3
BCS16160200690602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160200663108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6498192 | 5822464.92
BCS16160300748723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
BCS16160300748884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64518 | 64518
BCS16160300748742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
BCS16160300748823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS17170100833845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS16160400830802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1265000 | 1865000
BCS16160400830818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3840000 | 2940000
BCS16170100838866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1584861.5 | 1584861.5
BCS17170300969826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20526765 | 20526765
BCS18180101072513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1588320.06 | 1570848.54
BCS18180201081906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS17170300969873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 4000000 | 4000000
BCS18180201081925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS18180101071244 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1400000 | 1400000
BCS18180201081734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224605 | 224605
BCS18180201081746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94207 | 20378.29
BCS18180201081969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187500 | 187500
BCS18180201081868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
BCS18180101068241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180201081782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
BCS18180101068110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6250000 | 6250000
BCS18180101077211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 80000 | 112000
BCS18180201081580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS16160400830911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1944059 | 1944059
BCS17170100834675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 482584 | 441788
BCS16160400830772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3645500 | 2895500
BCS17170100833884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS16160400830804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3100000 | 3810000
BCS16160400830824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1600000
BCS17170100833972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160300748822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424848.31 | 424848
BCS16160300811279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9130000 | 9979570
BCS16160200674076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 924000 | 924000
BCS16160200673267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 3115350 | 4015350
BCS16160300748737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141171.2 | 141171
BCS16160200717766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058313.81 | 1058313
BCS17170300906470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
BCS17170300906495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450887.06 | 455887
BCS17170300906495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 455887
BCS17170300966999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 76036202 | 76036202
BCS18180201081826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
BCS17170300969026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1290000 | 1290000
BCS18180201081723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915925.7 | 915925.7
BCS17170401055113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015000 | 1015000
BCS18180201081841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
BCS18180201081968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS18180201081932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
BCS18180201081812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201081816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5473235.46 | 5473235.46
BCS18180201081851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180101068033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201082218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS16160100638128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160300748728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16170200879220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS16160400830751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1680000 | 1680000
BCS16160400830823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5573800 | 6928800
BCS16160300748720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160400830347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 485092.96 | 485092.66
BCS17170400973247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576346.42 | 576346
BCS17170401049398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3350000 | 3350000
BCS17170401051507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
BCS18180101077184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 153000 | 153000
BCS18180101068126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS18180201081790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
BCS18180101068259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10300000 | 10300000
BCS18180201081893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
BCS18180201081951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
BCS18180201081821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
BCS18180201081835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS18180201081737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS16160300748790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
BCS16160400830759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1728000 | 1728000
BCS17170100833897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170200892651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8357742.3 | 8357742.3
BCS17170300906469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40800 | 40800
BCS16160400830593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3240000 | 3365000
BCS16160400830633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1277165.69 | 1277165.69
BCS17170100833818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100833957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS16160400830352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3900000 | 4270000
BCS16160400830397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 33081029.32 | 33081029
BCS17170300969111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4300800 | 4300800
BCS17170400973265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000.02 | 15000
BCS18180201081911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
BCS17170401049038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
BCS18180101068064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS18180201082225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS18180201081887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS17170401051493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS18180201081829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
BCS18180201081970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
BCS18180201081871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675000 | 675000
BCS18180201081872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2880000 | 2880000
BCS17180101068188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS18180101080447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 10000000 | 10000000
BCS18180201081775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
BCS18180201081593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 94886.95
BCS18180201081825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
BCS18180201081724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924300 | 924300
BCS16180101078468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6022948 | 6022948
BCS16160300748826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS16160100637064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS16160400830935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2790000 | 2640000
BCS17170200892859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5680534.13 | 5680534.13
BCS17170300906484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
BCS17170200896740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6540500 | 6458554.5
BCS17170200892722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3263700 | 3263700
BCS16170200880112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2300000
BCS17170100833929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS16170100834252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
BCS17170200898356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2125000 | 2125000
BCS17170100834689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800800 | 800800
BCS16160400815983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 11868000 | 11868000
BCS17170100833882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS17170400973267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
BCS17170300969847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21000000 | 21000000
BCS17170400973290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444920.77 | 444921
BCS18180201081742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274777.71 | 274777.71
BCS18180101075472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201083741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731492.14 | 731492.14
BCS18180201083745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110700.5 | 110700.5
BCS18180201081839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180101068042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 270000 | 270000
BCS18180101068057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2829424.47 | 2829424.47
BCS18180201083759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
BCS17170401041120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2430000 | 2403270
BCS16160100637878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160400830771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1848000 | 1448659
BCS16160400830779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3528000 | 3858000
BCS16160400830780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 18492000 | 17742000
BCS16160400830785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7498000 | 7198000
BCS17170100841625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788817.22 | 3788817
BCS16160300748811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
BCS16160400830870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4968000 | 5368000
BCS16160400830928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 512000 | 512000
BCS16160400830428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4290000 | 4360000
BCS16160200672382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2002725 | 2302725
BCS17170300967008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25658800 | 25145624
BCS17170300906474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16150 | 16150
BCS17170401041741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1745000 | 1725805
BCS18180201081914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS18180201081923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS18180201081937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
BCS18180201081958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS18180201081963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS18180201081846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
BCS18180201081870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
BCS18180201081896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
BCS18180201081818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
BCS16160200675578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 8426774.5 | 8426775
BCS18180201081729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606581.82 | 606581.82
BCS18180201083754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180101068153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160200674107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1332183 | 1582183
BCS18180201081776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293399.44 | 293399.44
BCS16160100638152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475000 | 1475000
BCS16160100638156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16170200880089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1600000
BCS16160400830867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 18400000 | 18400000
BCS16160400830439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5934000 | 4994000
BCS17170300906478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748000 | 748000
BCS16160400830814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8912500 | 8912500
BCS16160400830621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4500000 | 4500000
BCS16160400830753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4600000 | 4530000
BCS17170100833868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS16160300748885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75187.76 | 75188
BCS16160300748757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57750 | 0
BCS16160300748757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 175000
BCS17170300958482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300968964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8700000 | 8700000
BCS17170400973271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS18180101068077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101056355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266952.46 | 266952
BCS18180201143091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 74580 | 33000
BCS18180201138705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 781653.36 | 781653.36
BCS18180201081598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915925.7 | 915925.7
BCS16160200707188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCS16160200707190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
BCS17180101078453 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1100000 | 1100000
BCS18180201081949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180201081855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS18180201081763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 229249.7 | 229249.7
BCS18180201081769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93670 | 93670
BCS18180201081796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84875.67 | 84875.67
BCS16160300748756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49164 | 0
BCS16160300748756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47718 | 144600
BCS16160300748813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
BCS16160200712501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
BCS17170100834830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954055 | 954055
BCS17170200892630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 613180 | 613180
BCS16160400830788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2162000 | 1192000
BCS16160400830794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2608000 | 2608000
BCS16160400830798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 11040000 | 12020000
BCS16160400830895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2057000 | 2057000
BCS17180101080078 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 27000000 | 27000000
BCS18180201081795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80864.39 | 80864.39
BCS17170300969864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 30000000 | 29665055
BCS18180201081866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
BCS18180101075442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5250000 | 5250000
BCS18180101070860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3000000 | 3000000
BCS18180201081875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180201081885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
BCS18180201081927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
BCS18180201081828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605000 | 605000
BCS17170401041280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1755000 | 1735695
BCS18180201143088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 2043473 | 1142133
BCS16170100834264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16160400830372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4050000 | 4370000
BCS16160300748744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144499.58 | 144500
BCS16160300748817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153858.78 | 153859
BCS16160200723360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314019.1 | 1314019
BCS16160400830608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3600000 | 3610000
BCS17170100833813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160400830676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1420000 | 2100000
BCS17170100833829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100834159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS17170100834797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666090 | 666090
BCS16160400830813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5750000 | 4379500
BCS17170300962030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 953806 | 953806
BCS17170300969807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3928981.25 | 3928981.25
BCS17170300969813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23423081 | 23423081
BCS17170200880468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS17170401041288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2530000 | 2530000
BCS17170300968976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000
BCS17170300969643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 14580535 | 14420106.6
BCS15170401046803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2381712 | 2381712
BCS18180201081874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265000 | 1265000
BCS18180201083743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 209971 | 209971
BCS18180201081954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
BCS18180101068216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 42832694.3 | 61153194.3
BCS18180201081572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457962.82 | 457962.85
BCS18180201081805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 189773.9
BCS18180201081582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224808 | 224808
BCS16160200673774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 4183470 | 4183470
BCS16160100638289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS18180201081717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS18180201081718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224605 | 224605
BCS18180201083735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491816 | 491816
BCS18180201081943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS17180101078454 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2710956 | 2710956
BCS18180201081731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS18180201081745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274777.71 | 274777.71
BCS18180201081758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14210.5 | 14210.5
BCS16160200690604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442332 | 442332
BCS18180201139209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1721150.35 | 1721150.35
BCS18180201139236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2219383.4 | 2219383.4
BCS16160400830799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1080000 | 1255000
BCS17170100833920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160400830835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2310000
BCS16160400830836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8970000 | 4700000
BCS16160400830857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1528000 | 1528000
BCS16160400830886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5934000 | 6729000
BCS16160300748739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS16160300748887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS16160300748750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236500 | 236500
BCS16160300748821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
BCS16160400830406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2090000 | 2090000
BCS16160400830441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5760000 | 6000000
BCS17170400973269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS18180101075502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5250000 | 5250000
BCS18180101077675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90000000 | 90000000
BCS17170401041644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2570000 | 2541730
BCS18180101068088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180201081571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177973 | 177973
BCS18180201081808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 189773.9
BCS18180201081738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732740.56 | 732740.56
BCS18180201081860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS18180201081864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180101068052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS18180201081762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118900.5 | 118900.5
BCS18180101072656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1887264 | 1866504.1
BCS18180201081915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
BCS18180201081929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
BCS18180201081935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
BCS16160200717767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS16160100638252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16170200903584 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4901658 | 4901658
BCS16160300811252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23400000 | 23142600
BCS16160400830646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8460000 | 8880000
BCS16160400830809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1840000 | 1270500
BCS16160300810927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 19800000 | 19692200
BCS18180201081820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121612 | 121612
BCS18180201081822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
BCS17180101078448 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS17170300957121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1100000 | 1100000
BCS18180201081772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
BCS18180201081786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
BCS18180101056352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462731.19 | 2462731
BCS18180201081877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCS18180201081880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
BCS18180201081907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180201081952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201143097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 13500 | 13500
BCS17170401051477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS18180201140220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS17170100833963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160400830642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2553914.98 | 2553914.98
BCS17170100834796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 568450 | 568450
BCS16160400830853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1268000 | 1058000
BCS16160400830859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 18216000 | 19856000
BCS16170200879281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300906480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131128.5 | 131128
BCS17170100841618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036438.27 | 2036438
BCS17170300906493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3873910.71 | 3873911
BCS18180201081592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2021939.4 | 2021939.4
BCS18180201081595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373888.55 | 1373888.55
BCS18180201081714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS17180101078456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 707446 | 707446
BCS18180101068096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388134.1 | 388134.1
BCS17170400973248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS17170400973300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCS18180201081798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68144.39 | 68144.39
BCS18180101071319 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1550000 | 1550000
BCS18180201143094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 117000 | 195500
BCS16160200690601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160100638176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS16160100637834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS17170100833851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000
BCS16160400831303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5641572.48 | 5916320
BCS16160400830851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3726000 | 3576000
BCS16160400830865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1592118.97 | 1592118.97
BCS17170100834684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 441788 | 441788
BCS16160400830603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4500000 | 5700000
BCS16160300748735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187447.72 | 187448
BCS16160300748798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS16160400830435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3608000 | 3868000
BCS16160200707189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637665.03 | 637665
BCS17170400973251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
BCS17170400973272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
BCS17170300906471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS17170300906476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25100 | 25100
BCS17170200892683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026340 | 3026340
BCS17170401041170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS18180201081861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
BCS18180101068055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 213000 | 213000
BCS18180201081806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 189773.9
BCS18180201081917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCS18180201081840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
BCS16160300748745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
BCS18180201081827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8100000 | 8100000
BCS18180201081713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429925 | 429925
BCS17180101078449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1276707 | 1276707
BCS18180201081722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468350 | 468350
BCS16160100638004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160200673005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 771420 | 811420
BCS17170200892923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8295732 | 8295732
BCS15170100851630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 16963028.25 | 18313028
BCS17170300906479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
BCS17170300906482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS17170200901648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1640000 | 1621960
BCS16170200880122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS16160400830615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 344995.59 | 344996
BCS17170400973264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS16160400830796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1080000 | 1255000
BCS17170400973249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41999.98 | 42000
BCS17170300969819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 12500000 | 12500000
BCS18180201081936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67500 | 67500
BCS18180101068061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
BCS18180101068114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3710000 | 3710000
BCS18180201081597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187340 | 187340
BCS17180101068132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1280000 | 1280000
BCS18180201081787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864000 | 864000
BCS18180201081715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915925.7 | 915925.7
BCS18180201081578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187340 | 187340
BCS17170400973250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55292 | 55292
BCS16160300748724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94125.3 | 94125
BCS16160300748746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
BCS16160300748760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30804 | 0
BCS16160300748760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29898 | 90600
BCS16160400830747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2160000 | 2160000
BCS16160400830762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4032000 | 3032000
BCS17170100841616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4131101.45 | 4131101
BCS18180201081832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
BCS18180201081845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
BCS18180201081886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS18180201081947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360000 | 1360000
BCS18180201081891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS16160100638220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160400830845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3120000 | 1580000
BCS16160200712502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS17170200900852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2188000 | 2188000
BCS16160100636985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100637949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS16160100638137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160100638235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS18180101076638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 369387.2 | 442941.4
BCS18180201081873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3045000 | 3045000
BCS18180201083760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
BCS16160400830781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6432000 | 6032000
BCS18180201083753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS16160400815274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
BCS17170300906468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43800 | 43800
BCS17170300906472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 7000
BCS17170300906477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500 | 3500
BCS17170401041801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2120000 | 2096680
BCS16160300748740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13364.2 | 13364
BCS16160400830882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4347000 | 5842000
BCS17170100833978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160400830415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1595000 | 1745000
BCS16160400830419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4070000 | 3270000
BCS18180201081824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCS18180201081721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113864.34 | 113864.34
BCS18180201081764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354540.09 | 354540.09
BCS18180201081591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 833232 | 925460.97
BCS18180201081736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336907.5 | 336907.5
BCS16180101078470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1325950 | 1325950
BCS18180201081765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141967.47 | 141967.47
BCS18180201081799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217683.45 | 217683.45
BCS18180201138779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2073373.91 | 2073373.4
BCS17170300969945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
BCS17170401055121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS16160400830760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8912525.43 | 8812500
BCS17170100841624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
BCS16160400830634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1595000 | 1835000
BCS17170100834151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374680 | 374680
BCS18180201081760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413598.57 | 413598.57
BCS18180201081768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262276 | 262276
BCS18180201081895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1020000
BCS18180201081931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
BCS18180201081910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCS17170400973268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
BCS16160300748751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158375.7 | 158375
BCS16160300748820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
BCS18180201139015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 259506.35 | 259506.35
BCS13130100092856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18182657.99 | 9781271
BCS16160200712503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082951.25 | 1082951
BCS18180101071318 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2400000 | 2400000
BCS18180201081971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
BCS18180201081920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201083751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
BCS18180201081897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
BCS18180201083756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS18180201081965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725000 | 725000
BCS18180201081862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS18180201081785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86168 | 86168
BCS18180201081755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281250 | 281250
BCS17170300969636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 36803505 | 36398666.44
BCS16160200674281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 3410072 | 3448000
BCS16160300811253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10164000 | 9942196
BCS16160400830652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 112560.97 | 112560.97
BCS16160400830826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4830000 | 5050000
BCS16160400830848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1680000 | 1380000
BCS17170100833922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180201143102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 695942.6 | 756680.88
BCS17170300955647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1987890 | 1987890
BCS17170300969857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 8232931.92 | 8232931.92
BCS17170300969868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15000000 | 15000000
BCS17170300969944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6000000 | 6000000
BCS18180101077075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 525546 | 1025546.4
BCS18180201081961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
BCS18180201081975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6750000 | 6750000
BCS18180201081912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS18180201083750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366370.28 | 366370.28
BCS18180201081948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS17170400973259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419691.55 | 424692
BCS17170401041586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2020000 | 1997780
BCS18180201081809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577334.38 | 577334.38
BCS18180201081794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1761743.84 | 1761744
BCS18180201139285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9029525.19 | 9029525.19
BCS16160300811318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12600000 | 11299000
BCS16170100838868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1410313.66 | 1410313.66
BCS16170200880137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS17170200892666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026340 | 3026340
BCS17170200880443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 321916 | 321916
BCS18180201131506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS16160100638302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16160400830620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1562006.22 | 1572006
BCS16160400830749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 11316000 | 11216000
BCS16160400830768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6210000 | 6110000
BCS16160400830791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 11592000 | 10742000
BCS16160400830832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 640000 | 890000
BCS16170100834267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160400830854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3105000 | 3955000
BCS16160400830893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2244000 | 2244000
BCS16160400830789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6400000 | 6400000
BCS15170401049148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1281375 | 1281375
BCS18180201081601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121771 | 121771
BCS18180201081953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
BCS18180201081974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201082217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180201081740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549555.42 | 549555.42
BCS18180201081751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744918.53 | 744918.53
BCS18180201081579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62000 | 44098.56
BCS18180201140202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160100638108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160400830601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3608000 | 3938000
BCS16160400830764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4393000 | 4788000
BCS17170100833865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS16160400830810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 440000 | 770000
BCS16160400830876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3105000 | 3305000
BCS17170401041766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2165000 | 2141185
BCS18180201081909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201083752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS18180201081924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
BCS16160300810928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 256000 | 253184
BCS16160400815966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 13881109.5 | 13881110
BCS17170100834709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630130 | 630130
BCS17170200892891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4236876 | 4236876
BCS17170100834668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456103 | 456103
BCS17170300957622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2000000 | 2000000
BCS17170400973315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638940 | 638940
BCS18180201138683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5615853.55 | 5615853.55
BCS17170401051509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS18180101077171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 500000 | 0
BCS18180201081741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274777.71 | 274777.71
BCS18180201081581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374680 | 374680
BCS18180201081588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568399.27 | 568399.27
BCS16160400830617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4575000 | 3575000
BCS18180201081709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831851.4 | 1831851.4
BCS18180201081720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808775.76 | 808775.76
BCS18180201081779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
BCS18180201081792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS16160400830830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5925000 | 5525500
BCS16160400830837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 2498000
BCS16160400830840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10143000 | 10563000
BCS18180201140183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600000 | 3600000
BCS17170100833974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS18180201081977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
BCS18180201081899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS18180201081942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770000 | 3770000
BCS18180201081946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
BCS18180201081865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
BCS18180201081904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCS18180201083746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341593.02 | 341593.02
BCS17170200892708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8208205.5 | 8208205.5
BCS17170300955631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1770310 | 1770310
BCS17170300959337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1500000 | 1500000
BCS16160100637888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS17180101067635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16920076.71 | 16920076.71
BCS18180201081830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 430000
BCS18180201081955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
BCS18180201081889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
BCS18180201081890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
BCS18180101056354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798024.92 | 1798025
BCS18180201083739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453872.6 | 453872.6
BCS18180201083740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731492.14 | 731492.14
BCS18180201081962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
BCS18180201081966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCS18180201081905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
BCS18180201081921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
BCS18180201083736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366321.28 | 366321.28
BCS18180201081939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
BCS16160200673840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9642750 | 8742750
BCS16160100637044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
BCS18180201081732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS18180201081584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCS18180201139185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2061567.97 | 2061657.97
BCS18180201143100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 2618960.69 | 2618960.69
BCS17170401041555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1795230.54 | 1795230.54
BCS18180201081602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915925.7 | 915925.7
BCS18180101068068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160100637023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS17170401051504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS18180101068224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17180101068124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS18180201081594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808775.76 | 808775.76
BCS18180201081596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 432245 | 432245
BCS18180201081823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS18180201081725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS18180201081748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234175 | 234175
BCS18180201081756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440535.52 | 440535.52
BCS17170100834154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170100833858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS16160400830897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 9000000 | 9750000
BCS18180101072032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 764000 | 755596
BCS16160400830775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1007600 | 1042600
BCS16160400830936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2178000 | 2433000
BCS18180201081836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
BCS16170200880064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS18180201140146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 675670 | 675711.99
BCS17170300957621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401048713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 30000000 | 30000000
BCS15170401049091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
BCS18180201081950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
BCS16170100838546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5400000 | 5400000
BCS18180201081585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
BCS18180201081586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
BCS18180201081815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS18180201081853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180101068131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201082219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3399532 | 3399532
BCS18180201081814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159162 | 159162
BCS18180201081583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS18180201081807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 189773.9
BCS18180201081589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90565.5 | 184220.95
BCS18180201081590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2747777.1 | 2747777.1
BCS18180201081894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
BCS17170300969120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2940000 | 2940000
BCS17170401041678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 734769.46 | 734769.46
BCS17170401051517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2700000 | 2700000
BCS18180201081600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376884 | 376884
BCS18180201081708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606433.5 | 606433.5
BCS17170300969648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12869545 | 12720556.25
BCS17170300969836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1000000 | 1000000
BCS16160400830766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1872000 | 1927000
BCS16160400830770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2064000 | 1564000
BCS16160400830366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6864000 | 11024000
BCS16160400830393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1672000 | 1672000
BCS17170401041363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2145000 | 2121405
BCS17170401041663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2047000 | 2024483
BCS16160400830614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5400000 | 4700000
BCS16160400830918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1777550 | 1776934
BCS16160400830447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 8460000 | 9110000
BCS17170200899197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2050000 | 2050000
BCS17180101078450 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1310592 | 1310592
BCS18180201143096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 65000 | 65000
BCS18180201081838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
BCS18180201081938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
BCS18180201081739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336907.5 | 336907.5
BCS17180101068154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950000 | 950000
BCS18180201083755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
BCS18180201081711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140505 | 140505
BCS18180201081712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457962.85 | 457962.82
BCS18180201081743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37468 | 37468
BCS17170300967013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10341200 | 10134376
BCS16160400830860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 752000 | 452000
BCS16160400830880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4830000 | 5260000
BCS16160400830933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1848000 | 1818000
BCS18180201081577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46835 | 46835
BCS18180201081801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1623687.5 | 1623687.5
BCS17170300969892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 27467608.44 | 27467608.44
BCS17170200892941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 150000000 | 150000000
BCS17170300969064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3060000 | 3060000
BCS16160400823351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 7131622.39
BCS18180201131507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS18180201139628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 520350 | 802950
BCS18180201143083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 325000 | 669212.38
BCS18180201138838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2380045.54 | 2380045.54
BCS17170300969894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1290000 | 1290000
BCS17170300969901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
BCS16160100638196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 860500 | 860500
BCS17170401041859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2130000 | 2106570
BCS18180101068119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS18180201083744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116715 | 209971
BCS18180201081833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400000 | 4400000
BCS18180201081957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
BCS18180201081960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS14180101070776 | FIDEICOMISOS | 2014 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7142402 | 7142402
BCS18180201083733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
BCS18180201081848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
BCS18180201081849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS18180201081856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS18180201081858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS18180201081900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS18180201081759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63960.65 | 63960.65
BCS18180201081797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121047.82 | 121047.82
BCS18180201081811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135138.81 | 135138.81
BCS18180201081727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599488 | 599488
BCS16160200674214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5043900 | 5043900
BCS16160200675617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 6070482 | 6070482
BCS16160400830650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1060847.07 | 1060847.07
BCS17170200881172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8600000 | 8600000
BCS16160400830892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11983643 | 11983643
BCS17170200901649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2070000 | 2047230
BCS18180101069981 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3950000 | 3950000
BCS17180101068177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS18180101068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101068249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201081800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862781.49 | 1862781.49
BCS18180201081719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373888.55 | 1373888.55
BCS18180201081903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 405000
BCS18180201083758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
BCS16160400823405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1085700 | 1395000
BCS18180101077593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 822380 | 2070044.92
BCS17170100833910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS18180201081749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299744 | 299744
BCS18180201081767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120199.12 | 120199.12
BCS18180201081817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCS18180201081933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
BCS17170300955602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
BCS18180201081959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
BCS18180201081857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
BCS18180201081888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
BCS14180201140079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 16665081.65 | 16957451.49
BCS15150100476091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 30000000 | 29970000
BCS18180101070421 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1700000 | 1700000
BCS18180201081882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
BCS18180201081901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3335000 | 3335000
BCS18180201081926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS18180201081710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684949.5 | 1684949.5
BCS17170300969006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1290000 | 1290000
BCS17170300969898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
BCS17170300968992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
BCS16160400830627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 770419.58 | 790420
BCS16160400830639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3450000 | 3200000
BCS16160400830828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1512000 | 1512000
BCS16160400830842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2064000 | 1754000
BCS16160400815847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4500000 | 4500000
BCS17170100834164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS17170401041781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2269662 | 2269662
BCS18180101068225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2300000 | 2300000
BCS18180201081747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 94886.95
BCS18180101068072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS18180201142973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 410000 | 410000
BCS15150100471503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7230353 | 7680353
BCS16160100638120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201081843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14850000 | 14850000
BCS18180101068136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180201081892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445000 | 1445000
BCS18180201081922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113864.34 | 113864.34
BCS18180201138725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1530061.34 | 1530061.34
BCS18180201142966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 922420 | 922420
BCS17170300955623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400000 | 1400000
BCS16160100637918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401041543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401041579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS18180201081752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193857 | 193857
BCS18180201081754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917153.42 | 1917153.42
BCS18180201081770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160896.47 | 160896.47
BCS18180201083734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653371.39 | 653371.39
BCS18180201083757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
BCS18180201081599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224605 | 224605
BCS18180201081728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS16160400830815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1296000 | 1296000
BCS16160400830820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3936000 | 3936000
BCS16160400830875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 2999341
BCS16160400830914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2020324 | 2020324
BCS16160400830787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6336000 | 6336000
BCS16160400830816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5382000 | 6132000
BCS15170100851627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 16963028.25 | 18463028
BCS17170401051506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
BCS18180201081863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
BCS17170401051514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450000 | 1450000
BCS18180201081967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
BCS18180201081973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS18180201083737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651707.48 | 651707.48
BCS18180201083738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687588.21 | 687588.21
BCS18180101068060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS18180101068091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201081733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133634 | 227794.61
BCS18180201081735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915925.7 | 915925.7
BCS18180201081757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281250 | 281250
BCS18180201081766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189773.9 | 189773.9
BCS18180201081726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS18180201081819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1346186.11 | 1346186.11
BCS17170300969926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2707753 | 2707753
BCS17170300958899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1500000 | 1500000
BCS17170300969904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
BCS180301286712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 421625.2 | 421625.2
BCS180301283914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40432.2 | 40432.2
BCS180301283920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44098.56 | 44098.56
BCS180301284030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 925460.97 | 925460.97
BCS180301284031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184220.95 | 184220.95
BCS180301284032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 227794.61 | 227794.61
BCS180301284033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20378.29 | 20378.29
BCS180301284040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3066276.36 | 3066276.36
BCS180301284042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223946.5 | 223946.5
BCS180301284043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515268.68 | 515268.68
BCS180301284046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115753.64 | 115753.64
BCS180301284047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219468.8 | 219468.8
BCS180301284049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101370.16 | 101370.16
BCS180301284083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61966.36 | 61966.36
BCS18180101075382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 13000000 | 13000000
BCS18180101075415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1250000 | 1250000
BCS180301283685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284660.85 | 284660.85
BCS18180201081867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
BCS18180201081879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
BCS18180201081884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS18180201081913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
BCS18180201081919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS18180201081930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
BCS180301283767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS180301283771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52200 | 52200
BCS180301283800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56932.17 | 56932.17
BCS180301283802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94886.95 | 94886.95
BCS180301283865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67569.5 | 67569.5
BCS180301283874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79581 | 79581
BCS16170100838870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4738695.96 | 4738695.96
BCS16160400830777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2898000 | 3248000
BCS16160400830915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 14671680 | 14671680
BCS15170200884150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 1396092.6 | 1396092.6
BCS16160400830808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3100000 | 3300000
BCS17170100833931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160400830411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4356000 | 4356000
BCS16160100637937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 604779.68 | 604780
BCS16160200675640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2523928 | 2873928
BCS180301385995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386041 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301300083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464990.56 | 464990.56
BCS180301390394 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
BCS180301390410 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390417 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390431 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390446 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390461 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390465 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390527 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390531 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390536 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390548 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390551 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390562 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390564 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
BCS180301390578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390596 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301299435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231958 | 231958
BCS180301385376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 330587.21 | 330587.21
BCS180301385377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 444343.17 | 444343.17
BCS180301385378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 600044.03 | 600044.03
BCS180301385399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1395797.91 | 1395797.91
BCS180301385406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676074.15 | 676074.15
BCS180301385411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5893798.29 | 5893798.29
BCS180301385661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6234565.48 | 6234565.48
BCS180301385823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385838 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385842 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385843 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385844 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385845 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385850 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385853 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385854 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385855 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390433 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390435 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390437 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390463 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390466 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390467 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390478 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390486 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390487 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
BCS180301390488 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390496 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390502 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390555 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390560 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390570 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS180301390572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390579 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180301390584 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390585 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292464 | 1292464
BCS180301390587 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301384903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6871070.57 | 6871070.57
BCS180301385370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 255764.73 | 255764.73
BCS180301385400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676569.48 | 676569.48
BCS180301385404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1423942.72 | 1423942.72
BCS180301385636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9879512.09 | 9879512.09
BCS180301385824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385865 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5239943.35 | 5239943.35
BCS180301286749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586634.04 | 586634.04
BCS180301286825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 586634.04 | 586634.04
BCS180301385651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9558015.06 | 9558015.06
BCS180301385835 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385866 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385867 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385887 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31000000 | 31000000
BCS180301390458 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390499 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10380000 | 10380000
BCS180301390507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390511 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390524 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246375 | 2246375
BCS180301390576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385851 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385873 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385874 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385875 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250000 | 2250000
BCS180301385876 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385877 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385878 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390414 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390475 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390484 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390517 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390535 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301299875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12006 | 12006
BCS180301325517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388715.93 | 388715.93
BCS180301318361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558295 | 558295
BCS180301327237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217980.28 | 1217980.28
BCS180301318442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79808.13 | 79808.13
BCS180301318460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79808.13 | 79808.13
BCS180301318472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39904.06 | 39904.06
BCS180301390470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390476 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390477 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390490 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390493 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390494 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390495 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390501 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390506 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301390514 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390516 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9679384.87 | 9679384.87
BCS180301332333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410291.11 | 410291.11
BCS180301333387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286652.6 | 286652.6
BCS180301390569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301390577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390581 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301343002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404003.15 | 404003.15
BCS180301385814 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390508 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390519 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301333506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47209 | 47209
BCS180301332211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903293.89 | 903293.89
BCS180301328954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015444.48 | 1015444.48
BCS180301325773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278786.24 | 278786.24
BCS180301327395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885803.84 | 885803.84
BCS180301318422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159616.25 | 159616.25
BCS180301318416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119712.19 | 119712.19
BCS180301318482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39904.06 | 39904.06
BCS180301318494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54926 | 54926
BCS180301325594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129571.98 | 129571.98
BCS180301385807 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385841 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301393312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 760000 | 760000
BCS180301386878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1530061.34 | 1530061.34
BCS180301386904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2061657.97 | 2061657.97
BCS180301384701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1077541 | 1077541
BCS180301384703 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057602 | 1057602
BCS180301384704 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183144 | 183144
BCS180301384705 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499077 | 499077
BCS180301384706 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417285 | 417285
BCS180301384707 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 885016 | 885016
BCS180301384708 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675545 | 675545
BCS180301384709 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 759438 | 759438
BCS180301390440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390442 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390444 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390450 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390453 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390454 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390455 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390457 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390462 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390479 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390480 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301400762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1582400 | 1582400
BCS180301390481 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390542 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390546 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390553 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390567 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390586 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 61779 | 61779
BCS180301385139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9927710.53 | 9927710.53
BCS180301401138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 129000 | 129000
BCS180301385424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3148908 | 3148908
BCS180301385425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907210 | 907210
BCS180301385426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694368 | 694368
BCS180301385428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863897 | 1863897
BCS180301385430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006659 | 1006659
BCS180301385432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3466214 | 3466214
BCS180301385433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1220758 | 1220758
BCS180301385436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884043 | 884043
BCS180301385439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1714691 | 1714691
BCS180301385440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1541192 | 1541192
BCS180301385441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999022 | 999022
BCS180301385442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2113144 | 2113144
BCS180301385443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779921 | 779921
BCS180301385444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2777997 | 2777997
BCS180301385445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783883 | 783883
BCS180301385446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713318 | 713318
BCS180301385447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158125 | 1158125
BCS180301385448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1276191 | 1276191
BCS180301385449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1929687 | 1929687
BCS180301385450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093571 | 1093571
BCS180301385451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862713 | 862713
BCS180301385470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023152 | 2023152
BCS180301385471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2229128 | 2229128
BCS180301385472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76180 | 76180
BCS180301385476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472566 | 1472566
BCS180301385477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008867 | 1008867
BCS180301385478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2078515 | 2078515
BCS180301385479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655704 | 1655704
BCS180301385480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850092 | 1850092
BCS180301385481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296416 | 1296416
BCS180301385482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3284590 | 3284590
BCS180301385574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4231222.13 | 4231222.13
BCS180301386036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386037 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1919539.73 | 1919539.73
BCS180301386043 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386044 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301386045 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493853.78 | 1493853.78
BCS180301386051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386029 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292676.11 | 1292676.11
BCS180301386030 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990065.98 | 2990065.98
BCS180301386031 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386032 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386038 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386039 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386042 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386047 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201066.53 | 1201066.53
BCS180301386055 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182290.77 | 1182290.77
BCS180301386056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301401143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 166000 | 166000
BCS180301388336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 300000 | 300000
BCS180301390392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCS180301390424 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390592 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301390595 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4502411 | 4502411
BCS180301385437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821195 | 821195
BCS180301385438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708549 | 708549
BCS180301385452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880289 | 880289
BCS180301385453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095473 | 1095473
BCS180301385454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082879 | 1082879
BCS180301385455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2768398 | 2768398
BCS180301385456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716657 | 716657
BCS180301385457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652397 | 1652397
BCS180301385458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1315481 | 1315481
BCS180301385459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176865 | 1176865
BCS180301385460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571934 | 571934
BCS180301385461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1621763 | 1621763
BCS180301385462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330024 | 1330024
BCS180301385463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400662 | 2400662
BCS180301385464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781269 | 781269
BCS180301385465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920975 | 920975
BCS180301385466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155702 | 2155702
BCS180301385467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472114 | 1472114
BCS180301385468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1259211 | 1259211
BCS180301385469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766233 | 1766233
BCS180301385473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5704038 | 5704038
BCS180301385474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97292 | 97292
BCS180301385475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7691343 | 7691343
BCS180301389229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5893798.29 | 5893798.29
BCS180301385826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385839 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301344716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388715.94 | 388715.94
BCS180301385371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 401686.22 | 401686.22
BCS180301385372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 919843.09 | 919843.09
BCS180301385373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 401686.22 | 401686.22
BCS180301385374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 429337.21 | 429337.21
BCS180301385375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 330587.21 | 330587.21
BCS180301385379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 343656.06 | 343656.06
BCS180301385380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1455906.07 | 1455906.07
BCS180301385382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 902079.9 | 902079.9
BCS180301385383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1533384.87 | 1533384.87
BCS180301385384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 566048.56 | 566048.56
BCS180301385385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 623015.06 | 623015.06
BCS180301385386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 401686.22 | 401686.22
BCS180301385390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 355782.11 | 355782.11
BCS180301385392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 313506.23 | 313506.23
BCS180301385393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 600044.03 | 600044.03
BCS180301385394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 610369.64 | 610369.64
BCS180301385395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 429526.93 | 429526.93
BCS180301385396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 355782.11 | 355782.11
BCS180301385403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1054896.64 | 1054896.64
BCS180301385407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676569.48 | 676569.48
BCS180301385409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1018248.48 | 1018248.48
BCS180301385410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1395797.91 | 1395797.91
BCS180301385412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676569.48 | 676569.48
BCS180301385419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080140 | 1080140
BCS180301385420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2256833 | 2256833
BCS180301385421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 701122 | 701122
BCS180301385422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382264 | 382264
BCS180301385423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1096715 | 1096715
BCS180301385427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772458 | 772458
BCS180301385429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602707 | 602707
BCS180301385431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707004 | 707004
BCS180301385434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870405 | 870405
BCS180301385605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5326150.61 | 5326150.61
BCS180301385620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9784158.46 | 9784158.46
BCS180301400775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1686015.02 | 1686015.02
BCS180301385831 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385837 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385852 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385856 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385858 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385863 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385868 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385869 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385870 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385871 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398000 | 1398000
BCS180301386005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301386026 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348691.98 | 1348691.98
BCS180301386027 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386028 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386033 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386034 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386035 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301386040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181352.75 | 1181352.75
BCS180301386046 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386049 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386050 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386053 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3440645.77 | 3440645.77
BCS180301386054 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349826.39 | 1349826.39
BCS180301389243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4832346.12 | 4832346.12
BCS180301385435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926954 | 926954
BCS180301386052 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049990.21 | 1049990.21
BCS180301390397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390420 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390421 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390439 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390445 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301379527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79808.13 | 79808.13
BCS180301379230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 459834 | 459834
BCS180301384581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8761111.06 | 8761111.06
BCS180301390538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301379223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 55000 | 55000
BCS180301385608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8702409.16 | 8702409.16
BCS180301390522 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390530 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390532 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385809 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385810 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385811 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385812 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385813 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385815 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385816 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385817 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385818 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385819 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385825 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385829 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385830 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385833 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385857 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385859 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385861 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385872 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385879 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385884 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385885 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
BCS180301385886 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385996 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385997 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385998 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350000 | 3350000
BCS180301379331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 396261.44 | 396261.44
BCS180301385556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4500000 | 4500000
BCS180301385999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301393358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 23200 | 23200
BCS180301379726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17411935 | 17411935
BCS180301390393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390401 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390407 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390413 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390415 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390425 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390426 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390427 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180301390483 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390489 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390552 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301390598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301384969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8434607.43 | 8434607.43
BCS180301385381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 843816.12 | 843816.12
BCS180301385391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1374026.56 | 1374026.56
BCS180301385397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676569.48 | 676569.48
BCS180301385398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 623015.06 | 623015.06
BCS180301385405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 330587.21 | 330587.21
BCS180301385408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 676569.48 | 676569.48
BCS180301385413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1018248.48 | 1018248.48
BCS180301385414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1018248.48 | 1018248.48
BCS180301385808 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385836 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385840 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385848 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385849 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385880 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385881 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385882 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301379323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 22016 | 22016
BCS180301379342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 13340 | 13340
BCS180301379528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39904.06 | 39904.06
BCS180301379529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54925.99 | 54925.99
BCS180301299882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94644.98 | 94644.98
BCS180301300307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331257.43 | 331257.43
BCS180301300404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246076.95 | 246076.95
BCS180301303357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157110.67 | 157110.67
BCS180301325490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200660.98 | 200660.98
BCS180301325810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725075.4 | 725075.4
BCS180301322746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035503.4 | 1035503.4
BCS180301322542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863028.97 | 1863028.97
BCS180301345615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512970.89 | 512970.89
BCS180301344530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494993.25 | 494993.25
BCS180301345053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56786.99 | 56786.99
BCS180301344254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189289.96 | 189289.96
BCS180301345741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281250 | 281250
BCS180301345366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283934.94 | 283934.94
BCS180301393338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 50000 | 50000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS18180201139113 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170100840531 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200690602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200663108 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748723 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748884 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748742 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748801 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748814 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748823 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100833845 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160400830802 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830818 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170100838866 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969826 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101072513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081906 | Otros | 1 | 2
BCS17170300969873 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081925 | Otros | 1 | 1
BCS18180101071244 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081746 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081969 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081753 | Metros Cuadrados | 1 | 1300
BCS18180201081868 | Otros | 1 | 9
BCS18180101068241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068253 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081782 | Lote | 1 | 1
BCS18180101068110 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101077211 | Equipamiento | 1 | 0
BCS18180201081580 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830911 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830772 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830804 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830824 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748822 | Otros | 1 | 1
BCS16160300811279 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200674076 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200673267 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748737 | Otros | 1 | 1
BCS16160200717766 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906470 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300966999 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081826 | Vivienda | 1 | 20
BCS17170300969026 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081723 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170401055113 | Metros | 1 | 1
BCS18180201081916 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081956 | Vivienda | 1 | 7
BCS18180201081841 | Otros | 1 | 10
BCS18180201081968 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081932 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081812 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081816 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081851 | Otros | 1 | 2
BCS18180101068033 | Equipo de seguridad | 1 | 1
BCS18180201082218 | Otros | 1 | 1
BCS16160100638128 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160300748728 | Otros | 1 | 1
BCS16170200879220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830751 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830823 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748720 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830347 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973247 | Otros | 1 | 1
BCS17170401049398 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401051507 | Lote | 1 | 1
BCS18180101077184 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081790 | Lote | 1 | 1
BCS18180101068259 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081893 | Otros | 1 | 9
BCS18180201081951 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081821 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081835 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081847 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081737 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748790 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830759 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200892651 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906469 | Lote | 1 | 1
BCS16160400830593 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830633 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833818 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830352 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830397 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969111 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973265 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081911 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081945 | Otros | 1 | 18
BCS17170401049038 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101068064 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068073 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180201082225 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081887 | Otros | 1 | 4
BCS17170401051493 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081829 | Vivienda | 1 | 10
BCS18180201081837 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081842 | Vivienda | 1 | 20
BCS18180201081970 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081871 | Otros | 1 | 15
BCS18180201081872 | Vivienda | 1 | 24
BCS17180101068188 | Metros | 1 | 1
BCS18180101080447 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081775 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081593 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081825 | Vivienda | 1 | 20
BCS18180201081724 | Otros | 1 | 1
BCS16180101078468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748826 | Otros | 1 | 1
BCS16160100637064 | Lote | 1 | 1
BCS16160400830935 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200892859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906484 | Piezas | 1 | 1
BCS17170200896740 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200892722 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170200880112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170100834252 | Otros | 1 | 1
BCS17170200898356 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400815983 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833882 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170400973267 | Piezas | 1 | 1
BCS17170300969847 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973290 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081742 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180101075472 | Otros | 1 | 1
BCS18180201083741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201083745 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081839 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081789 | Lote | 1 | 1
BCS18180101068042 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068057 | Otros | 1 | 1
BCS18180201083759 | Otros | 1 | 3
BCS17170401041120 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100637878 | Metros | 1 | 1
BCS16160400830771 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830779 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830780 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830785 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100841625 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16160300748811 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830870 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830428 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200672382 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300967008 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906474 | Otros | 1 | 1
BCS17170401041741 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081914 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081923 | Piezas | 1 | 8
BCS18180201081937 | Otros | 1 | 7
BCS18180201081958 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081963 | Piezas | 1 | 4
BCS18180201081846 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081870 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081896 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081902 | Piezas | 1 | 8
BCS18180201081818 | Vivienda | 1 | 10
BCS16160200675578 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081729 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201083754 | Otros | 1 | 6
BCS18180101068153 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16160200674107 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081776 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081810 | Otros | 1 | 31
BCS16160100638152 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200880089 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830867 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830439 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906478 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830814 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830621 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830753 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748885 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748757 | Otros | 1 | 1
BCS17170300958482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300968964 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973271 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068077 | Equipamiento | 1 | 0
BCS18180101068084 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS18180101056355 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201143091 | Otros | 1 | 1
BCS18180201138705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081598 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200707188 | Otros | 1 | 1
BCS16160200707190 | Lote | 1 | 1
BCS17180101078453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081949 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081855 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081763 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081769 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081796 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748756 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748813 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200712501 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100834830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200892630 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830788 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830794 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830798 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830895 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17180101080078 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081795 | Otros | 1 | 1
BCS17170300969864 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081866 | Otros | 1 | 7
BCS18180101075442 | Otros | 1 | 1
BCS18180101070860 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081875 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081876 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081885 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081927 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081828 | Vivienda | 1 | 30
BCS18180201081940 | Otros | 1 | 11
BCS17170401041280 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201143088 | Otros | 1 | 6
BCS16170100834264 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830372 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748744 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748817 | Otros | 1 | 1
BCS16160200723360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830608 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833813 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160400830676 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833829 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100834159 | Otros | 1 | 1
BCS17170100834797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830813 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300962030 | Metros Cuadrados | 1 | 5
BCS17170300969807 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969813 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200880468 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170401041288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300968976 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969643 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170401046803 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081874 | Otros | 1 | 23
BCS18180201083743 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081954 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081850 | Vivienda | 1 | 2
BCS18180101068216 | Piezas | 1 | 100
BCS18180201081572 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081805 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081582 | Otros | 1 | 1
BCS16160200673774 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100638289 | Metros | 1 | 1
BCS18180201081717 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201083735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081943 | Otros | 1 | 1
BCS17180101078454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081731 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081745 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081758 | Otros | 1 | 1
BCS16160200690604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201139209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201139236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830799 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830835 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830836 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830857 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830886 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748739 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748887 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748750 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748821 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830406 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830441 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973269 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101075502 | Otros | 1 | 1
BCS18180101077675 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041644 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101068088 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180201081571 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081808 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081738 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081860 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081864 | Otros | 1 | 1
BCS18180101068052 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081762 | Otros | 1 | 1
BCS18180101072656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081915 | Vivienda | 1 | 2
BCS18180201081929 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081935 | Otros | 1 | 9
BCS16160200717767 | Lote | 1 | 1
BCS16160100638252 | Metros | 1 | 1
BCS16170200903584 | Kilómetro | 1 | 100
BCS16160300811252 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830646 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830809 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300810927 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081820 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081822 | Otros | 1 | 20
BCS17180101078448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068235 | Equipamiento | 1 | 2
BCS17170300957121 | Metros Cuadrados | 1 | 233
BCS18180201081772 | Computadoras | 1 | 1
BCS18180201081786 | Lote | 1 | 1
BCS18180201081852 | Otros | 1 | 6
BCS18180101056352 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081877 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081880 | Otros | 1 | 5
BCS18180201081907 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081952 | Otros | 1 | 2
BCS18180201143097 | Otros | 1 | 1
BCS17170401051477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201140220 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170100833963 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160400830642 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830853 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170200879281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906480 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100841618 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170300906493 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081592 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081595 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081714 | Otros | 1 | 1
BCS17180101078456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068096 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068109 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081750 | Metros Cuadrados | 1 | 1303
BCS17170400973248 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170400973300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081798 | Otros | 1 | 7.2
BCS18180101071319 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201143094 | Otros | 1 | 20
BCS16160200690601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638176 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100637834 | Metros | 1 | 1
BCS17170100833851 | Otros | 1 | 1
BCS16160400831303 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830851 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830865 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830603 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748735 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748748 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748798 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830435 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200707189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170400973251 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973272 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906471 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906476 | Lote | 1 | 1
BCS17170200892683 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081861 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081869 | Otros | 1 | 8
BCS18180101068055 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081806 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081917 | Otros | 1 | 5
BCS18180201081840 | Otros | 1 | 20
BCS16160300748745 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081827 | Vivienda | 1 | 60
BCS18180201081713 | Otros | 1 | 1
BCS17180101078449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081722 | Otros | 1 | 1
BCS16160100638004 | Metros | 1 | 1
BCS16160200673005 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200892923 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170100851630 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906479 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170300906482 | Computadoras | 1 | 1
BCS17170200901648 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170200880122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830615 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS17170400973264 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830796 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973249 | Piezas | 1 | 1
BCS17170300969819 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081936 | Piezas | 1 | 9
BCS18180101068061 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068114 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081597 | Otros | 1 | 1
BCS17180101068132 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081787 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081715 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081578 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973250 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748724 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748746 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748760 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830747 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830762 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100841616 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081832 | Vivienda | 1 | 20
BCS18180201081845 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081881 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081886 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081908 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081947 | Otros | 1 | 16
BCS18180201081891 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081898 | Otros | 1 | 2
BCS16160100638220 | Metros | 1 | 1
BCS16160400830845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200712502 | Lote | 1 | 1
BCS17170200900852 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100636985 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637949 | Luminaria | 1 | 1
BCS16160100638137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638235 | Metros | 1 | 1
BCS18180101076638 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081873 | Vivienda | 1 | 21
BCS18180201083760 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830781 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201083753 | Otros | 1 | 1
BCS16160400815274 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906468 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906472 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906477 | Lote | 1 | 1
BCS17170401041801 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300748740 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748800 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748812 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830882 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833978 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830415 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830419 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081824 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081721 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081764 | Otros | 1 | 37.46
BCS18180201081591 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16180101078470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081765 | Otros | 1 | 15
BCS18180201081799 | Otros | 1 | 23
BCS18180201138779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969945 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401055121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830760 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100841624 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830634 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081730 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081760 | Otros | 1 | 43.7
BCS18180201081768 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081895 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081931 | Piezas | 1 | 5
BCS18180201081910 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081941 | Vivienda | 1 | 10
BCS17170400973268 | Piezas | 1 | 1
BCS16160300748751 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748820 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201139015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS13130100092856 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200712503 | Otros | 1 | 1
BCS18180101071318 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081971 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081972 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081920 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081944 | Otros | 1 | 4
BCS18180201083751 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081831 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081897 | Piezas | 1 | 7
BCS18180201083756 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081964 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081965 | Vivienda | 1 | 5
BCS18180201081862 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081785 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081755 | Metros Cuadrados | 1 | 1950
BCS17170300969636 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200674281 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300811253 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830652 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830826 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830848 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833922 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201143102 | Otros | 1 | 25
BCS17170300955647 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969857 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969868 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969944 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101077075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081961 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081975 | Vivienda | 1 | 60
BCS18180201081912 | Otros | 1 | 4
BCS18180201083750 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081744 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081948 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973259 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS17170401041586 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081809 | Otros | 1 | 61
BCS18180201081794 | Otros | 1 | 2
BCS18180201139285 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160300811318 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170100838868 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170200880137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200892666 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200880443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201131506 | Otros | 1 | 1
BCS16160100638302 | Metros | 1 | 1
BCS16160400830620 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830749 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830768 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830791 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830832 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16170100834267 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160400830854 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830893 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830789 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170401049148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081601 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081953 | Otros | 1 | 5
BCS18180201081974 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081854 | Otros | 1 | 1
BCS18180201082217 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081878 | Otros | 1 | 6
BCS18180201081740 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081751 | Metros Cuadrados | 1 | 1303
BCS18180201081579 | Otros | 1 | 1
BCS18180201140202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638108 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160400830601 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830764 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830810 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830876 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041766 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081909 | Otros | 1 | 3
BCS18180201083752 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081924 | Otros | 1 | 3
BCS16160300810928 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400815966 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200892891 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100834668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300957622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170400973315 | Otros | 1 | 2
BCS18180201138683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101077171 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081741 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830617 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081709 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081720 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081779 | Computadoras | 1 | 1
BCS18180201081792 | Lote | 1 | 1
BCS16160400830830 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830837 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830840 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201140183 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS17170100833974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081977 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081899 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081942 | Vivienda | 1 | 26
BCS18180201081946 | Vivienda | 1 | 3
BCS18180201081865 | Otros | 1 | 7
BCS18180201081904 | Vivienda | 1 | 5
BCS18180201083746 | Otros | 1 | 1
BCS17170200892708 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300955631 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300959337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100637888 | Metros | 1 | 1
BCS17180101067635 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081830 | Piezas | 1 | 3
BCS18180201081955 | Otros | 1 | 5
BCS18180201081889 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081890 | Vivienda | 1 | 2
BCS18180101056354 | Otros | 1 | 1
BCS18180201083739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201083740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081962 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081966 | Otros | 1 | 10
BCS18180201081905 | Otros | 1 | 8
BCS18180201081921 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201083736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081939 | Piezas | 1 | 15
BCS16160200673840 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100637044 | Metros | 1 | 1
BCS18180201081732 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081584 | Otros | 1 | 1
BCS18180201139185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201143100 | Otros | 1 | 35
BCS17170401041555 | Metros Cuadrados | 1 | 835
BCS18180201081602 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180101068068 | Otros | 1 | 1
BCS16160100637023 | Metros | 1 | 1
BCS17170401051504 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068224 | Equipamiento | 1 | 2
BCS17180101068124 | Lote | 1 | 1
BCS18180201081594 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081596 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081823 | Equipamiento | 1 | 81
BCS18180201081725 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081756 | Otros | 1 | 2
BCS17170100834154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830897 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101072032 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830775 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830936 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081836 | Otros | 1 | 4
BCS16170200880064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201140146 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170300957621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401048713 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170401049091 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081950 | Otros | 1 | 13
BCS16170100838546 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081585 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081815 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081853 | Otros | 1 | 2
BCS18180101068131 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201082219 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081803 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081814 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081583 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081807 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081589 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081590 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081894 | Otros | 1 | 5
BCS17170300969120 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041678 | Metros Cuadrados | 1 | 336
BCS17170401051517 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081600 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969648 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969836 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830766 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830770 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830366 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830393 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041363 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401041663 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830614 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830918 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830447 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200899197 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17180101078450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201143096 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081838 | Vivienda | 1 | 4
BCS18180201081938 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17180101068154 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201083755 | Otros | 1 | 8
BCS18180201081711 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081712 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081743 | Otros | 1 | 1
BCS17170300967013 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830860 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830880 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830933 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081577 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081801 | Otros | 1 | 3
BCS17170300969892 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200892941 | Metros Cuadrados | 1 | 98
BCS17170300969064 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400823351 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201131507 | Otros | 1 | 1
BCS18180201139628 | Otros | 1 | 1
BCS18180201143083 | Otros | 1 | 25
BCS18180201138838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969894 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969901 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100638196 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170401041859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101068119 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201083744 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081833 | Vivienda | 1 | 40
BCS18180201081957 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081960 | Otros | 1 | 2
BCS14180101070776 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201083733 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081848 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081849 | Otros | 1 | 4
BCS18180201081856 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081858 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081900 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081759 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081797 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081811 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081727 | Otros | 1 | 1
BCS16160200674214 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160200675617 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830650 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170200881172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200901649 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101069981 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17180101068177 | Metros | 1 | 1
BCS18180101068231 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068249 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081800 | Otros | 1 | 25
BCS18180201081719 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081903 | Otros | 1 | 9
BCS18180201083758 | Otros | 1 | 3
BCS16160400823405 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101077593 | Otros | 1 | 549
BCS17170100833910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081767 | Otros | 1 | 12.7
BCS18180201081817 | Otros | 1 | 30
BCS18180201081933 | Vivienda | 1 | 8
BCS17170300955602 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081959 | Vivienda | 1 | 6
BCS18180201081857 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081859 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081883 | Otros | 1 | 6
BCS18180201081888 | Otros | 1 | 2
BCS14180201140079 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15150100476091 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180101070421 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS18180201081882 | Vivienda | 1 | 6
BCS18180201081901 | Vivienda | 1 | 23
BCS18180201081926 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081928 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081934 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081710 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170300969006 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300969898 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300968992 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830627 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830639 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830828 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830842 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400815847 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100834164 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS17170401041781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068225 | Equipamiento | 1 | 2
BCS18180201081747 | Otros | 1 | 1
BCS18180101068072 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201142973 | Otros | 1 | 4
BCS15150100471503 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100638120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081843 | Vivienda | 1 | 110
BCS18180101068136 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081892 | Otros | 1 | 17
BCS18180201081922 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081716 | Otros | 1 | 1
BCS18180201138725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201142966 | Otros | 1 | 3
BCS17170300955623 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100637918 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170401041543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401041579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081752 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081754 | Metros Cuadrados | 1 | 411
BCS18180201081770 | Otros | 1 | 17
BCS18180201083734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201083757 | Otros | 1 | 5
BCS18180201081599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081728 | Otros | 1 | 1
BCS16160400830815 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830820 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830875 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830914 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830787 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830816 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170100851627 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170401051506 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081863 | Otros | 1 | 5
BCS17170401051514 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201081967 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081973 | Otros | 1 | 4
BCS18180201083737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201083738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068060 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068091 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081733 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081735 | Vivienda | 1 | 1
BCS18180201081757 | Metros Cuadrados | 1 | 1950
BCS18180201081766 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081726 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081819 | Otros | 1 | 1
BCS17170300969926 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300958899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300969904 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS180301286712 | Otros | 1 | 1
BCS180301283914 | Otros | 1 | 1
BCS180301283920 | Otros | 1 | 1
BCS180301284030 | Otros | 1.14 | 1.14
BCS180301284031 | Otros | 0.27 | 0.27
BCS180301284032 | Otros | 0.5 | 0.5
BCS180301284033 | Otros | 0.06 | 0.06
BCS180301284040 | Otros | 2.41 | 2.41
BCS180301284042 | Otros | 0.28 | 0.28
BCS180301284043 | Otros | 0.6 | 0.6
BCS180301284046 | Otros | 0.3 | 0.3
BCS180301284047 | Otros | 100 | 100
BCS180301284049 | Otros | 0.3 | 0.3
BCS180301284083 | Otros | 1 | 1
BCS18180101075382 | Otros | 1 | 1
BCS18180101075415 | Otros | 1 | 1
BCS180301283685 | Otros | 15 | 15
BCS18180201081867 | Piezas | 1 | 7
BCS18180201081879 | Otros | 1 | 3
BCS18180201081884 | Otros | 1 | 1
BCS18180201081913 | Otros | 1 | 6
BCS18180201081919 | Otros | 1 | 2
BCS18180201081930 | Otros | 1 | 6
BCS180301283767 | Otros | 5 | 5
BCS180301283771 | Otros | 1 | 1
BCS180301283800 | Otros | 1 | 1
BCS180301283802 | Otros | 5 | 5
BCS180301283865 | Otros | 0.8 | 0.8
BCS180301283874 | Otros | 1 | 1
BCS16170100838870 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830777 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830915 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS15170200884150 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160400830808 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170100833931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160400830411 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS16160100637937 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160200675640 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS180301385995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301300083 | Metros lineales | 194 | 194
BCS180301390394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390543 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301299435 | Metros lineales | 95 | 95
BCS180301385376 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385377 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385378 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385616 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213
BCS180301385661 | Metros Cuadrados | 18032 | 18032
BCS180301385823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384903 | Metros Cuadrados | 14201.82 | 14201.82
BCS180301385370 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385636 | Metros Cuadrados | 4740 | 4740
BCS180301385824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386708 | Lote | 1 | 1
BCS180301286749 | Otros | 1 | 1
BCS180301286825 | Otros | 1 | 1
BCS180301385651 | Metros Cuadrados | 4668 | 4668
BCS180301385835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390547 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301299875 | Otros | 1 | 1
BCS180301325517 | Vivienda | 3 | 3
BCS180301318361 | Otros | 1 | 1
BCS180301327237 | Vivienda | 11 | 11
BCS180301318442 | Otros | 2 | 2
BCS180301318460 | Otros | 2 | 2
BCS180301318472 | Otros | 1 | 1
BCS180301390470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385591 | Metros Cuadrados | 4660.5 | 4660.5
BCS180301332333 | Metros lineales | 88 | 88
BCS180301333387 | Computadoras | 57 | 57
BCS180301390569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301343002 | Otros | 6 | 6
BCS180301385814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301333506 | Mobiliario y equipo | 19 | 19
BCS180301332211 | Metros lineales | 360 | 360
BCS180301328954 | Vivienda | 8 | 8
BCS180301325773 | Vivienda | 1 | 1
BCS180301327395 | Vivienda | 8 | 8
BCS180301318422 | Otros | 4 | 4
BCS180301318416 | Otros | 3 | 3
BCS180301318482 | Otros | 1 | 1
BCS180301318494 | Otros | 1 | 1
BCS180301325594 | Vivienda | 1 | 1
BCS180301385807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301393312 | Computadoras | 16 | 16
BCS180301386878 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680
BCS180301386904 | Metros Cuadrados | 6270 | 6270
BCS180301384701 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384704 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384705 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301400762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390641 | Otros | 400 | 400
BCS180301385139 | Metros Cuadrados | 4140.8 | 4140.8
BCS180301401138 | Otros | 1 | 1
BCS180301385424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385574 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
BCS180301386036 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386038 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301401143 | Equipamiento | 70 | 70
BCS180301388336 | Computadoras | 30 | 30
BCS180301390392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390595 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301389229 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213
BCS180301385826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385827 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301344716 | Vivienda | 3 | 3
BCS180301385371 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385373 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385374 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385375 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385379 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385380 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385382 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385383 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385384 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385386 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385388 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385389 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385605 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
BCS180301385620 | Metros Cuadrados | 4928 | 4928
BCS180301400775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301389243 | Metros Cuadrados | 2082 | 2082
BCS180301385435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301379527 | Otros | 2 | 2
BCS180301379230 | Computadoras | 21 | 21
BCS180301379230 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
BCS180301384581 | Metros Cuadrados | 21519.52 | 21519.52
BCS180301390538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301379223 | Computadoras | 2 | 2
BCS180301379223 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
BCS180301385608 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
BCS180301390522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385810 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385817 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301379331 | Equipamiento | 7 | 7
BCS180301385556 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
BCS180301385999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301393358 | Computadoras | 2 | 2
BCS180301379726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390598 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301384969 | Metros Cuadrados | 17486.95 | 17486.95
BCS180301385381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385391 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301379323 | Mobiliario y equipo | 26 | 26
BCS180301379342 | Computadoras | 1 | 1
BCS180301379528 | Otros | 1 | 1
BCS180301379529 | Otros | 1 | 1
BCS180301299882 | Otros | 10 | 10
BCS180301300307 | Otros | 35 | 35
BCS180301300404 | Otros | 26 | 26
BCS180301303357 | Otros | 16.6 | 16.6
BCS180301325490 | Otros | 17.04 | 17.04
BCS180301325810 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
BCS180301322746 | Vivienda | 8 | 8
BCS180301322542 | Otros | 25 | 25
BCS180301345615 | Otros | 38.25 | 38.25
BCS180301344530 | Otros | 52.3 | 52.3
BCS180301345053 | Otros | 6 | 6
BCS180301344254 | Otros | 20 | 20
BCS180301345741 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
BCS180301345366 | Otros | 30 | 30
BCS180301393338 | Otros | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS18180201139113 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16170100840531 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690602 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA. | -110.2762 | 24.1507
BCS16160200663108 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748723 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL | -110.3137 | 23.7857
BCS16160300748884 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL CUOTA 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM 40, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -109.9653 | 23.9749
BCS16160300748742 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748801 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9004 | 23.98
BCS16160300748814 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILÓMETRO 35 + 600 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA | -109.9936 | 24.0665
BCS16160300748823 | Baja California Sur | La Paz | El Ancón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO | -110.0978 | 24.0137
BCS17170100833845 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830802 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830818 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16170100838866 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969826 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ Y GRAL FELIX ORTEGA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101072513 | Baja California Sur | La Paz |  | BLVD COLOSIO Y ABASOLO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081906 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERÍAS DE LA RIBERA | -109.5717 | 23.5797
BCS17170300969873 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081925 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA RANCHO LOS ALGODONES Y LA GLORIA | -109.6583 | 23.1777
BCS18180101071244 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ERIZO DE MAR ENTRE CALLE MADRE PERLA Y CALLE OSTRA EN LA COL LA ESPERANZA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081734 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | CALLE PRESIDENTE MUNICIPAL PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMINIA MADRIGAL Y CALLE JUAN CANO, EL POBLADO VILLA HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 38 KM | -111.9316 | 25.1463
BCS18180201081746 | Baja California Sur | Comondú | Josefa Ortiz de Domínguez | CALLE POR DEFINIR EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23620 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR TRAMO CARRETERO CD CONSTITUCION - SAN CARLOS | -111.8322 | 25.0033
BCS18180201081969 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7019 | 23.2087
BCS18180201081753 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE COLONIA LOS FRAILES CIUDAD LOS FRAILES, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LOS FRAILES Y , COLONIA LOS FRAILES ACCESO AL ITESME EN SANTA ROSALIA B.C.S. | -112.2439 | 27.3173
BCS18180201081868 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7786 | 23.3683
BCS18180101068241 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION LAZARO CARDENAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068253 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081782 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068110 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077211 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQUINA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS COLONIA 23070 | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081580 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EJIDO 5 - AL IGUAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL IGUAJIL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA ESTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3897 | 24.9725
BCS16160400830911 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834675 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830772 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS17170100833884 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | LOS BARRILES | -109.7046 | 23.6806
BCS16160400830804 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830824 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170100833972 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS16160300748822 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L | -109.9921 | 24.0522
BCS16160300811279 | Baja California Sur | La Paz | Colonia Calafia | (24.029101; -110.260227) (24.024084; -110.274925) | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200674076 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (AQUILES SERDAN A REVOLUCIÓN; 24.14226; -110.329256) (AQUILES SERDAN A REVOLUCION ; 24.141623; -110.328253) | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200673267 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | (TRAMO FARO VIEJO (CALLE MANGLE) A FARO NATIVIDAD; 22.894392; -109.933373) (TRAMO FARO VIEJO (CALLE MANGLE) A FARO NATIVIDAD; 22.895637; -109.931581) | -109.6947 | 23.0616
BCS16160300748737 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -111.4658 | 24.5916
BCS16160200717766 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES. | -109.939 | 23.974
BCS17170300906470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906495 | Baja California Sur | La Paz | Las Breyitas | PUEBLO LAS BREYITAS, 23350 LAS BREYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LAS BREYITAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3158 | 23.8282
BCS17170300966999 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CARRETERA VIZCAINO - BAHIA TORTUGAS (101-000 AL 116-207). | -114.8958 | 27.6917
BCS18180201081826 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7087 | 23.1946
BCS17170300969026 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLES: 1.- BENITO JUAREZ, TRAMO: CRISANTEMO A ROSAL, 2.- ROSAL, TRAMO: BENITO JUAREZ A FRANCISCO I. MADERO, 3.- FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: ROSAL A CRISANTEMO, 4.- CRISANTEMO, TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A BENITO JUAREZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081723 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL POBLADO SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADO 150 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.0423 | 26.204
BCS17170401055113 | Baja California Sur | La Paz |  | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081916 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 UND RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN | -109.6934 | 23.3047
BCS18180201081956 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8534 | 23.1119
BCS18180201081841 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS | -109.9252 | 22.9523
BCS18180201081968 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Gardenias | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS GARDENIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.6055 | 23.1859
BCS18180201081932 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA CATARINA | -109.6896 | 23.1406
BCS18180201081812 | Baja California Sur | La Paz | El Caporal | RANCHERIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO, LOS BARRILES, TODOS SANTOS, LOS DOLORES, EL CARRIZAL, LOS PLANES Y EL SARGENTO, 00000 EL CAPORAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CABECERA MUNICIPAL DELEGACIÓN DE LOS BARRILES, DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS, DELEGAC | -111.1991 | 24.7984
BCS18180201081816 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE POR DEFINIR COLONIA COL. EJIDAL ANTES LA BALLENA PRIMERA ETAPA, 23434 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JOSE DEL CABO | -109.7345 | 23.1123
BCS18180201081851 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA | -110.0257 | 23.074
BCS18180101068033 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201082218 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Dos Amigos | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHO SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS DOS AMIGOS SANTA ROSA | -109.7266 | 23.0911
BCS16160100638128 | Baja California Sur | La Paz |  | RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748728 | Baja California Sur | La Paz | El Corral Falso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR | -109.7615 | 23.6463
BCS16170200879220 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830751 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830823 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160300748720 | Baja California Sur | La Paz | El Cajoncito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -110.212 | 24.1507
BCS16160400830347 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973247 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | CARRETERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 61 + 00 RANCHERIA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA | -110.0578 | 23.8073
BCS17170401049398 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | COL. LAS PALMAS, | -109.9156 | 22.8897
BCS17170401051507 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077184 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQ VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS C.P. 23070 | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068126 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA CAMINO REAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081790 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068259 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081893 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Pozos | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + UND RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS | -109.9607 | 23.0164
BCS18180201081951 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.853 | 23.115
BCS18180201081821 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081835 | Baja California Sur | Los Cabos | Agua Caliente | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.7204 | 23.4759
BCS18180201081847 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | BRECHA TRAMO CADUAÑO - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN PEDRO A 4 KM DE LA COMUNIDAD DE CADUAÑO | -109.7841 | 23.319
BCS18180201081737 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CAMINO TRAMO ZARAGOZA - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.8448 | 25.4011
BCS16160300748790 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARROYO EL PIOJILLO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y , SIGUIENDO LA CALL | -110.2604 | 24.1661
BCS16160400830759 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833897 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS17170200892651 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | BLVD. DELFINES A CALLE SIN NOMBRE | -111.3433 | 26.0128
BCS17170300906469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830593 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830633 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833818 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833957 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS16160400830352 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830397 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA GRAL. FELIX ORTEGA AVILES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969111 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARCELO RUBIO, TRAMO: MIGUEL HIDALGO A CALLE SN, INCLUYE: CALLEJON A LIC. PRIMO VERDAD | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973265 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081911 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN | -109.691 | 23.3074
BCS18180201081945 | Baja California Sur | Los Cabos | El Sauzal | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL | -109.9157 | 23.0517
BCS17170401049038 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA ESCENICA, TRAMO: RETORNO HOTEL MARINA PALMIRA A RETORNO HOTEL DE LA CONCHA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068064 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068073 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201082225 | Baja California Sur | Los Cabos | El Moro | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23590 EL MORO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO | -109.9982 | 23.144
BCS18180201081887 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Paredones | BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA LOS PAREDONES, 23477 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERÍA DE LOS PAREDONES | -109.9253 | 22.9611
BCS17170401051493 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081829 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7087 | 23.1952
BCS18180201081837 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Ánimas Altas | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA ANIMAS ALTAS, 23407 LAS ÁNIMAS ALTAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS ALTAS | -109.6875 | 23.0826
BCS18180201081842 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS | -109.9306 | 22.9549
BCS18180201081970 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7087 | 23.1964
BCS18180201081871 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES | -109.7783 | 23.3698
BCS18180201081872 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7782 | 23.367
BCS17180101068188 | Baja California Sur | La Paz |  | LOS BARRILES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101080447 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081775 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081593 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE POR DEFINIR EJIDO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIO CONOCIDO | -112.1131 | 25.1944
BCS18180201081825 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CABO | -109.739 | 23.1
BCS18180201081724 | Baja California Sur | Comondú | San José de Comondú | CAMINO TRAMO SAN JOSE DE COMONDU - SAN MIGUEL DE COMONDU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SAM MIGUEL DE COMONDU SE ENCUENTRA UBICADO A 140KM APROXIMADAMENT | -111.8245 | 26.0587
BCS16180101078468 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO SAN ANTONIO, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748826 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 107 + 000 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE | -110.104 | 23.2384
BCS16160100637064 | Baja California Sur | La Paz |  | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830935 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170200892859 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ENTRONQUE LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA CON LA CALLE CONSTITUYENTES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906484 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200896740 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | cad 0 000; 23.36394; -110.167288 cad 0 065; 23.363418; -110.167197 cad 0 000 ; 23.363975; -110.167825 cad 0 064; 23.363443; -110.168109 Ramal a el Pes | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892722 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTOS DEGOLLADO A BENITO JUAREZ GARCIA | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880112 | Baja California Sur | La Paz |  | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833929 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834252 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200898356 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE VIUDA DE TAPIA ENTRE CONSTITUYENTES DE 1974 Y MANUEL TORRES IGLESIAS | -111.6732 | 25.0344
BCS17170100834689 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400815983 | Baja California Sur | Comondú |  | (DESDE ALVAREZ RICO HASTA HOPITAL; 25.019895; -111.661885) (DESDE ALVAREZ RICO A HOSPITAL; 25.022734; -111.663129) | -111.6732 | 25.0344
BCS17170100833882 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973267 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969847 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ Y GENERAL FELIX ORTEGA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973290 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON COCHIMIES, CALLE FRANCISCO VIL | -110.282 | 24.1508
BCS18180201081742 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Tres | BOULEVARD LUIS HECHEVERRIA PUEBLO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO COVARRUBIAS, EL POBLADO EJIDO NUMERO 3 SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA CAB | -111.5648 | 25.2505
BCS18180101075472 | Baja California Sur | Los Cabos |  | BLVD. PASEO DE LA MARINA, COLONIA CENTRO MARINA DE CABO SAN LUCAS, 2350. | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201083741 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE NICARAGUA COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE MEXICO, CALLE CALLE 15 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE CATORCE SE TOMA LA | -111.3643 | 26.0256
BCS18180201083745 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE B 4 Y CALLE DELFINES, CALLE POR DEFINIR ACCESO CALLE DELFINES CERCA DEL TEMPLO LA LUZ DEL MUNDA | -111.3646 | 26.0151
BCS18180201081839 | Baja California Sur | Los Cabos | Boca de la Sierra | CAMINO TRAMO MIRAFLORES - BOCA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO BOCA DE LA SIERRA, 23520 BOCA DE LA SIERRA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO BOCA DE LA SIERRA | -109.8179 | 23.3894
BCS18180201081789 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068042 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068057 | Baja California Sur | Los Cabos |  | Carretera Transpeninsular km 52.5 Mesa Santa Anita San Jose del Cabo | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201083759 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7446 | 23.0596
BCS17170401041120 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE SEBASTIAN VIZCAINO | -111.3433 | 26.0128
BCS16160100637878 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | COLONIA EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS16160400830771 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830779 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CIPRES, TRAMO BLVD. VIRGINIA PERALTA A BLVD. FORJADORES | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830780 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830785 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170100841625 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO PANUCO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COLINDANTE A | -110.2577 | 24.1573
BCS16160300748811 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TRANS LA PAZ-C SAN LUCAS - MELITON ALBAÑEZ KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATANZA, 23250 LA MATANZA, LA PAZ | -110.2789 | 23.6372
BCS16160400830870 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830928 | Baja California Sur | Comondú |  | ALVARO OBREGON A NICOLAS BRAVO | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830428 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200672382 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (MEXICO A DURANGO; 24.158624; -110.296284) (MEXICO A DURANGO; 24.157772; -110.294999) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300967008 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | CARRETERA LA BOCANA - PUNTA ABREOJOS (0-000 AL 5-132) | -113.7359 | 26.8031
BCS17170300906474 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041741 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | EDUARDO HAMPL HENTSCHEL ENTRE CALLE ALEJO VERDUGO Y CALLE GENERAL MARQUEZ DE LEON | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201081914 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SALTO DE GAVARAIN | -109.6374 | 23.3435
BCS18180201081923 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.702 | 23.1808
BCS18180201081937 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.7145 | 23.4821
BCS18180201081958 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.853 | 23.1127
BCS18180201081963 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + UND EJIDO LA TRINIDAD, 23593 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD | -109.9854 | 23.1329
BCS18180201081846 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE CADUAÑO | -109.7796 | 23.3314
BCS18180201081870 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7782 | 23.3669
BCS18180201081896 | Baja California Sur | Los Cabos | El Ranchito | CAMINO TRAMO MIRAFLORES - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO MIRAFLORES, 23520 EL RANCHITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO EL RANCHITO RANCHO EL RANCHO VIEJO | -109.7485 | 23.3691
BCS18180201081902 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA | -109.5889 | 23.5909
BCS18180201081818 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7103 | 23.0944
BCS16160200675578 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (CALLE DEL RIO A CALLE CERRADA LOS BLEDALES; 24.067175; -110.293196) (CALLE DEL RIO A CALLE CERRADA LOS BLEDALES; 24.063344; -110.298926) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081729 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | CALLE HUGO CERVANTES DEL RIO PUEBLO SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LA JOJOBA Y CALLE SANTOS CASTRO, CALLE BENITO JUAREZ EL POBLADO SANTO DOMINGO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 62K | -111.9192 | 25.4916
BCS18180201083754 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7434 | 23.0571
BCS18180101068153 | Baja California Sur | La Paz |  | FRACCIONAMIENTO LORETO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200674107 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (CALLE CAMPECHE A TAMAULIPAS; 24.168456; -110.292966) (CALLE CAMPECHE A TAMAULIPAS; 24.167641; -110.293636) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081776 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081810 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | CAMINO TRAMO LA ARRINCONADA - EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO Y EL POBLAD | -113.0257 | 26.9086
BCS16160100638152 | Baja California Sur | La Paz |  | PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638156 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | POBLADO DE SANTA RITA | -111.4669 | 24.5903
BCS16170200880089 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE INSURGENTES Y CALAFIA FRACCIONAMIENTO JUAREZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830867 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830439 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS17170300906478 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830814 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830621 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830753 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170100833868 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748885 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -109.9648 | 23.9759
BCS16160300748757 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GRANATE INTERIOR SN COLONIA VIVAH EL PROGRESO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ALGA MARINA, CALLE ZEOLITA | -110.3 | 24.0815
BCS17170300958482 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.973989; -109.950405) (23.971541; -109.951413) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300968964 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | -111.6703 | 25.0322
BCS17170400973271 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068077 | Baja California Sur | La Paz |  | PARQUE SANTA MONICA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068084 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA RUIZ CORTINEZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101056355 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE COCHIMIES PROLONGACIÓN CALLE PASCUAL OROZCO | -110.2787 | 24.1548
BCS18180201143091 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201138705 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201081598 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FORTINO MAYA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EL POBLADO BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.8279 | 25.1174
BCS16160200707188 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. | -110.0605 | 23.8083
BCS16160200707190 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101078453 | Baja California Sur | La Paz |  | FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE BENITO BELTRAN | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081949 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8571 | 23.115
BCS18180201081855 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Casitas | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LAS CASITAS, 23582 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE DE LAS CASITAS | -109.7064 | 23.3182
BCS18180201081763 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | CALLE POR DEFINIR BARRIO EL SALITRAL, 23970 PUNTA ABREOJOS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR | -113.5745 | 26.7093
BCS18180201081769 | Baja California Sur | Comondú | La Ballena | CAMINO TRAMO CADEJE - LA BALLENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 215 + 50 PUEBLO LA BALLENA, 00000 LA BALLENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE LA BALLENA SE ENCUENTRA UBICADA A 230 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.6026 | 26.3789
BCS18180201081796 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR ACCESO RANCHO SAN RAFAEL CALLE STA ROSA | -110.3172 | 24.0637
BCS16160300748756 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KADA Y CALLEJON TEDDA, CALLE GOKIO POR CALLE CALAFIA P | -110.2762 | 24.0219
BCS16160300748813 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9936 | 24.078
BCS16160200712501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA. | -110.2863 | 24.1638
BCS17170100834830 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892630 | Baja California Sur | Loreto |  | CIUDAD DE LORETO | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830788 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830794 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830798 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830895 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS17180101080078 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AV. GRAL. FELIX ORTEGA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081795 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE ATRRANCITA, CALLE TURBA CONOCIDO COLONIA LA PITAHAYA | -110.3264 | 24.068
BCS17170300969864 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081866 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7781 | 23.3669
BCS18180101075442 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 de mayo entro entre belizario dominguez y alvaro obregón | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101070860 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | CALLE GENERAL AGUSTÍN OLACHEA ENTRE CALLE FILIMON CASTRO Y CALLE LEOPOLDO RAMOS COTA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081875 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Norias | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS NORIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA RANCHO LAS NORIAS | -109.6024 | 23.2167
BCS18180201081876 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5834 | 23.2201
BCS18180201081885 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Paredones | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA CABO SAN LUCAS CENTRO, 23595 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOS PAREDONES Y VISTA HERMOSA | -109.9254 | 22.9613
BCS18180201081927 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6916 | 23.1416
BCS18180201081828 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7306 | 23.1045
BCS18180201081940 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 23510 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO AGUA CALIENTE | -109.7757 | 23.4425
BCS17170401041280 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y VERACRUZ | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201143088 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834264 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830372 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MIGUEL HIDALGO, TRAMO EMILIANO ZAPATA A JAIME BRAVO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748744 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748817 | Baja California Sur | La Paz | Texcalama | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 92 + 500 PUEBLO TEXCALAMA TODOS SANTOS, 23300 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA S | -110.0602 | 23.4495
BCS16160200723360 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR | -110.4377 | 24.111
BCS16160400830608 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833813 | Baja California Sur | La Paz |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830676 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170100833829 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834159 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834797 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830813 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS17170300962030 | Baja California Sur | Loreto |  | (25.830911; -111.338484) (25.833984; -111.338067) (25.608835; -111.315283) (25.60877; -111.315439) (25.60878; -111.315236) (25.737825; -111.275117) (25.738587; -111.274376) (25.739162; -111.276484) (25.734703; -111.27223) (25.73437; -111.271216) (25. | -111.3433 | 26.0128
BCS17170300969807 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BLVD. FORJADORES ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE VERACRUZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969813 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE 5 DE MAYO ENTRE LIC PRIMO VERDAD Y CALLE PROFR MARCELO RUBIO RUIZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200880468 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041288 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.924836; -110.265731) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300968976 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | -109.7081 | 23.0614
BCS17170300969643 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARABINEROS A CALLE RUBI | -110.3108 | 24.1422
BCS15170401046803 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081874 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO EL RANCHITO, 23586 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE EL RANCHITO CADUAÑO Y BOCA DE LA SIERRA DELEGACION DE MIRAFLORES | -109.7542 | 23.3622
BCS18180201083743 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE PROLONGACION DELFINES, CALLE POR DEFINIR ACCESO CALLE DELFINES | -111.3648 | 26.0231
BCS18180201081954 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE Y SAN LAZARO | -109.8543 | 23.1116
BCS18180201081850 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA CANDELARIA RANCHO LOS ENCINOS Y LOS QUEMADOS | -110.0241 | 23.0746
BCS18180101068216 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | Carretera Transpeninsular Km.17.5 Colonia Calafia | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081572 | Baja California Sur | Comondú | Carambuche | PUEBLO CARAMBUCHE, 00000 CARAMBUCHE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO CARAMBUCHE SE ENCUENTRA UBICADO A 150 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.0212 | 26.2168
BCS18180201081805 | Baja California Sur | Mulegé | San Juan de la Pila | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JUAN DE LA PILAS, 23930 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JUAN DE LAS PILAS | -112.6198 | 26.8678
BCS18180201081582 | Baja California Sur | Comondú | Los Algodones | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5 A SAN JOSE DE LA NORIA - LOS ALGODONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 00 RANCHO LOS ALGODONES, 00000 LOS ALGODONES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LOS ALGODONES SE ENCUENTRAN UBICADOS A 100 KILÓMETROS AL ESTE DE LA | -111.1828 | 25.2252
BCS16160200673774 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (ISABEL LA CATOLICA A MEXICO ; 24.160498; -110.297976) (ISABEL LA CATOLICA A MEXICO ; 24.159167; -110.296029) | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638289 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DELEGACIÓN EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS18180201081717 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | CAMINO TRAMO RAMADITAS - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 253 + 00 EJIDO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -111.9574 | 25.1229
BCS18180201081718 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | PUEBLO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO DE RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9563 | 25.1216
BCS18180201083735 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE DIECISÉIS BARRIO LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE QUINCE, CALLE DIEZSISIETE SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LLEGAR A LA CALLE DIECISÉIS | -111.3642 | 26.0268
BCS18180201081943 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN VICENTE SANTIAGO CAMINO A EL ROSARITO A 4 KM DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR | -109.6706 | 23.4668
BCS17180101078454 | Baja California Sur | La Paz |  | ABASOLO E MANUEL MARQUEZ DE LEON Y 5 DE FEBRERO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081731 | Baja California Sur | Comondú | Teotlán | COLONIA TEOTLAN, 23734 TEOTLÁN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COLONIA TEOTLAN SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9142 | 25.1556
BCS18180201081745 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cinco | EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 5, 23760 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO CINCO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL EJIDO NUMERO 5 SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18KM | -111.5316 | 25.0972
BCS18180201081758 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE POR DEFINIR COLONIA NUEVA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINA SAN LUCIANO Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR ACCESO NUEVA SANTA ROSALIA CERCA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | -112.2624 | 27.3258
BCS16160200690604 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA. | -110.3209 | 24.0704
BCS18180201139209 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201139236 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830799 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170100833920 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830835 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160400830836 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830857 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830886 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160300748739 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 152 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -111.4658 | 24.5913
BCS16160300748887 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO KILOMETRO 40 JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CA | -109.9594 | 23.9733
BCS16160300748750 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748821 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 300 PUEBLO EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CALIFORN | -110.1228 | 23.6968
BCS16160400830406 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830441 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170400973269 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101075502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ALVARO OBREGÓN Y NICOLÁS BRAVO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077675 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 de mayo y yucatan | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041644 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLES AURORA Y CALLE HORIZONTE ENTRE CALLE ALBORADA Y CALLE MISIONEROS | -111.3433 | 26.0128
BCS18180101068088 | Baja California Sur | La Paz |  | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081571 | Baja California Sur | Comondú | Carambuche | CAMINO TRAMO CARAMBUCHE - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 00 PUEBLO CARAMBUCHE, 00000 CARAMBUCHE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO CARAMBUCHE SE ENCUENTRA UBICADO A 160 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.0182 | 26.2177
BCS18180201081808 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SANTA MARTHA, 23920 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SANTA MARTHA | -113.0034 | 27.5374
BCS18180201081738 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CALLE TOLUCA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MEXICALI, EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.8454 | 25.4004
BCS18180201081860 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cieneguita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 EJIDO LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | -109.9405 | 23.2459
BCS18180201081864 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Guayacanes | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 LOS GUAYACANES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6903 | 23.1441
BCS18180101068052 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081762 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CALLE POR DEFINIR COLONIA LOMA AZUL, 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CAMINO AL ESTERO HACIA EL FARO CERCA DE LA ZONA NAVAL | -111.962 | 26.9052
BCS18180101072656 | Baja California Sur | La Paz |  | BLVD COLOSIO Y ABASOLO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081915 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LOS AGUAJITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO SANTA ANITA, 23420 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA RANCHO LOS AGUAJITOS | -109.6039 | 23.273
BCS18180201081929 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6902 | 23.1423
BCS18180201081935 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.7148 | 23.4821
BCS16160200717767 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638252 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200903584 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300811252 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TRAMO CALLE DAMIANA A LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830646 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830809 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160300810927 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | (25.028937; -111.658666) (25.038133; -111.662893) | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201081820 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081822 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DEL CABO | -109.7367 | 23.1064
BCS17180101078448 | Baja California Sur | La Paz |  | COLOSIO ENTRE SERDAN Y ABASOLO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068235 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300957121 | Baja California Sur | Loreto |  | (25.996492; -111.366851) (26.007711; -111.350899) (25.995621; -111.367335) (25.993885; -111.366692) (25.996778; -111.380382) | -111.3433 | 26.0128
BCS18180201081772 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081786 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081852 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD | -110.0241 | 23.0746
BCS18180101056352 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA | -110.2566 | 24.1599
BCS18180201081877 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5834 | 23.2202
BCS18180201081880 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE DEL CABO, 23400 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA | -109.5091 | 23.1497
BCS18180201081907 | Baja California Sur | Los Cabos | El Rosarito | CAMINO TRAMO SANTIAGO - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO EL ROSARITO, 23500 EL ROSARITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL ROSARITO | -109.6355 | 23.375
BCS18180201081952 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8535 | 23.1097
BCS18180201143097 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051477 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140220 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO EL CENTENARIO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833963 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830642 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. LA PASIÓN (TRAMO TRANSPENINSULAR HIGHWAY A CAD. 2743.00) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834796 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830853 | Baja California Sur | Loreto |  | MISIONEROS A A INDEPENDENCIA | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830859 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16170200879281 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPIO LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA. | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906480 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841618 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE FRANCISCO VILLA COL | -110.2781 | 24.1543
BCS17170300906493 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE AGINGANDU COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAYIJIT Y CALLE TEDDA, CALLE KADEIBI OBRA UBICADA EN LA COLONIA | -110.2854 | 24.0221
BCS18180201081592 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FELIX ORTEGA CIUDAD PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JOSE REAL Y CALLE SANTOS CASTRO, CALLE PABLO L. MARTINEZ LA COLONIA PIONEROS DEL VALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN DIRECCIÓN HACIA LA CARRETERA EJIDO 5 | -111.6348 | 25.0305
BCS18180201081595 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE DURANGO PUERTO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PUEBLA, PTO A. LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.1182 | 25.1919
BCS18180201081714 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO LA PURISIMA | -112.0741 | 26.1871
BCS17180101078456 | Baja California Sur | La Paz |  | SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA DOS MARES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068096 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068109 | Baja California Sur | La Paz |  | OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081750 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA PROFESOR MARCELO RUBIO RUIZ COLONIA HIDALGO, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SUBIDA A MIGUEL HIDALGO Y , REHABILITACIÓN EN ÁREAS DAÑADAS DE LA COL. MIGUEL HIDALGO EN VIALIDAD MARCELO RUBIO | -112.2609 | 27.3308
BCS17170400973248 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973300 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO | -110.4135 | 24.1022
BCS18180201081798 | Baja California Sur | Mulegé | San Hipólito | CAMINO TRAMO SAN HIPÓLITO - PUNTA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA PUNTA PRIETA, 23971 SAN HIPÓLITO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE BAHÍA ASUNCIÓN Y LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ | -114.0306 | 27.0039
BCS18180101071319 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CALLE GALVÁN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, COL CENTRO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201143094 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690601 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA | -109.9311 | 23.9693
BCS16160100638176 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637834 | Baja California Sur | La Paz | El Agua Escondida | COLONIA AGUA ESCONDIDA | -110.9179 | 24.6111
BCS17170100833851 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400831303 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830851 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830865 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834684 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830603 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160300748735 | Baja California Sur | La Paz | San Evaristo | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA | -110.7096 | 24.9108
BCS16160300748748 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748798 | Baja California Sur | La Paz | San Fermín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 109 + 00 PUEBLO SAN FERMIN, 00000 SAN FERMÍN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -110.9484 | 24.4914
BCS16160400830435 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160200707189 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO | -110.2831 | 24.1642
BCS17170400973251 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973272 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906471 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906476 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892683 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BLVD. HUGO CERVANTES DEL RIO A SANTOS DEGOLLADO | -111.6703 | 25.0322
BCS17170401041170 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.115275; -110.326241) (24.117549; -110.323803) (24.101545; -110.327464) (24.135289; -110.320255) (24.072739; -110.324568) (24.098274; -110.419464) (24.106696; -110.427114) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081861 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Cuevas | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO LAS CUEVAS, 23560 LAS CUEVAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS CUEVAS RANCHO ANGOSTURA | -109.6736 | 23.5315
BCS18180201081869 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7783 | 23.3669
BCS18180101068055 | Baja California Sur | La Paz |  | SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081806 | Baja California Sur | Mulegé | San Miguel | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN MIGIEL, 23926 SAN MIGUEL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN MIGUEL | -112.2586 | 26.7322
BCS18180201081917 | Baja California Sur | Los Cabos | San Dionisio | CAMINO TRAMO SANTIAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND PUEBLO SANTIAGO, 23500 SAN DIONISIO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.8655 | 23.5594
BCS18180201081840 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS | -109.9241 | 22.9462
BCS16160300748745 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081827 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CABO | -109.7375 | 23.106
BCS18180201081713 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CERRADA POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EDIFICIO UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO | -111.8468 | 24.5031
BCS17180101078449 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO SAN BARTOLO, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081722 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - EL SERIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA RANCHERIA EL SERIVAL SE ENCUENTRA UBICADO A 190 KM APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.0411 | 26.2047
BCS16160100638004 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | POBLADO DE SAN PEDRO | -110.1548 | 23.9353
BCS16160200673005 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (MANUEL TORRES IGLESIAS A HERMANOS FLORES MAGON; 24.157772; -110.29502) (MANUEL TORRES IGLESIAS A HERMANOS FLORES MAGON; 24.15833; -110.294757) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892923 | Baja California Sur | Los Cabos | Ninguno | PROFR. FERNANDO COTA GARDUÑO A 5 DE FEBRERO | -109.7876 | 22.9706
BCS15170100851630 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170300906479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906482 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200901648 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE UÑA DE GATO ENTRE CALLE DAMIANA Y CALLE MANZANILLA, COL. PROGRESO-INVI | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880122 | Baja California Sur | La Paz |  | FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830615 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170400973264 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830796 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170400973249 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969819 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081936 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.7163 | 23.4786
BCS18180101068061 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068114 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081597 | Baja California Sur | Comondú | Los Batequitos | CAMINO TRAMO EJIDO 5 - BATEQUITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 PUEBLO BATEQUITOS, 23600 BATEQUITOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO BATEQUITOS SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3566 | 25.1422
BCS17180101068132 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081787 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081715 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL POBLADO LA PURISIMA SE ENCUENTRA UBICADO A 145 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.0745 | 26.1877
BCS18180201081578 | Baja California Sur | Comondú | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO RAMADITAS - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 RANCHO SANTA ADELAIDA, 00000 SANTA ADELAIDA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA ADELAIDA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9037 | 24.9477
BCS17170400973250 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748724 | Baja California Sur | La Paz | El Coro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMI | -109.7771 | 23.683
BCS16160300748746 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748760 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PROLONGACION DE CALLE ORO A AMPLIACION PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CALL | -110.3264 | 24.0724
BCS16160400830747 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830762 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841616 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIACION LAZARO CARDENAS | -110.2664 | 24.1584
BCS18180201081832 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7294 | 23.1235
BCS18180201081845 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO CADUAÑO, 23530 CADUAÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE CADUAÑO RANCHO YENEKA Y EL PLAN DE LOS DOS | -109.7798 | 23.2709
BCS18180201081881 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5832 | 23.2202
BCS18180201081886 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Paredones | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23590 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SAUZAL | -109.9149 | 23.0505
BCS18180201081908 | Baja California Sur | Los Cabos | El Rosarito | BRECHA TRAMO SANTIAGO - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ROSARITO, 23587 EL ROSARITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD DE EL ROSARITO SANTIAGO | -109.6354 | 23.3748
BCS18180201081947 | Baja California Sur | Los Cabos | El Sauzal | BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL | -109.9157 | 23.0518
BCS18180201081891 | Baja California Sur | Los Cabos | Migriño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO | -110.095 | 23.0529
BCS18180201081898 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUERTO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA | -109.5883 | 23.5916
BCS16160100638220 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830845 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160200712502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200900852 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ MONTIJO ENTRE CALLE FABIÁN CHACHO COTA Y CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ HERMOSILLO | -109.6947 | 23.0616
BCS16160100636985 | Baja California Sur | La Paz |  | EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637949 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638137 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | LOCALIDAD DEL PESCADERO | -110.1683 | 23.3642
BCS16160100638235 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101076638 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. ARBOLEDAS C.P. 23070 | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081873 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA LAS CASITAS LA CALABAZA Y EL RANCHITO | -109.7785 | 23.3669
BCS18180201083760 | Baja California Sur | Los Cabos | San Antonio de Padua | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHO MIGRIÑO, 23597 SAN ANTONIO DE PADUA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN ANTONIO MIGRIÑO | -110.1015 | 23.0831
BCS16160400830781 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201083753 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7462 | 23.0621
BCS16160400815274 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906468 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906472 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041801 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE NICOLÁS BRAVO ESQUINA CON INDEPENDENCIA | -109.6947 | 23.0616
BCS16160300748740 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748800 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM | -110.2656 | 23.9271
BCS16160300748812 | Baja California Sur | La Paz | Las Playitas | CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23300 LAS PLAYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -110.2951 | 23.5283
BCS16160400830882 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170100833978 | Baja California Sur | La Paz | San Blás | SAN BLAS | -110.1518 | 23.8862
BCS16160400830415 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830419 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081824 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081721 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO, 23810 SAN ISIDRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN ISIDRO | -112.0436 | 26.2037
BCS18180201081764 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Prieta | CAMINO TRAMO PUNTA PRIETA - BAHÍA ASUNCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA PUNTA PRIETA, 23971 PUNTA PRIETA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE BAHÍA ASUNCIÓN Y LA BOCANA MUNICIPIO DE MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALI | -114.1358 | 27.1217
BCS18180201081591 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL | -111.6314 | 25.0406
BCS18180201081736 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | PUEBLO VILLA MORELOS, 23770 VILLA MORELOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA MORELOS SE ENCUENTRA A 12 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.6254 | 24.9281
BCS16180101078470 | Baja California Sur | La Paz |  | VILLAS DEL ENCANTO E VILLA DEL SAUCE Y VILLA DEL GUAMUCHIL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081765 | Baja California Sur | Mulegé | San Ángel | CAMINO TRAMO RANCHO SAN ANGEL - CARRETERA A PUNTA ABREOJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO PUNTA ABREOJOS, 23970 SAN ÁNGEL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PUNTA ABREOJOS Y SAN IGNACION DEL MU | -113.1692 | 27.2132
BCS18180201081799 | Baja California Sur | Mulegé | Guillermo Prieto | CAMINO TRAMO J. MUJICA - GUILLERMO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO GUILLERMO PRIETO, 23983 GUILLERMO PRIETO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS COMUNIDADES DE VIZCAÍNO Y GUERRERO NEGRO DEL MUNICIPIO DE MU | -113.3753 | 27.7843
BCS18180201138779 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170300969945 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401055121 | Baja California Sur | La Paz |  | AYUNTAMIENTODE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830760 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170100841624 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJON DE ACCESO COLONIA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PIOJILLO Y , RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EJIDO EL CENTENARIO, COLONIA COLA DE BALLENA | -110.2608 | 24.1647
BCS16160400830634 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834151 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081730 | Baja California Sur | Comondú | Santo Tomás | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5 A SAN JOSE DE LA NORIA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS SE ENCUENTRA UBICADA A 70 KM DE LA CABECER | -111.2336 | 25.3833
BCS18180201081760 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | CAMINO TRAMO LA BOCANA - SAN HIPÓLITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO LA BOCANA, 23973 LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ. TRAMO CORRESPONDIENTE DE LA BOCANA A SAN HIPÓLITO. | -113.815 | 26.957
BCS18180201081768 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES A LA PURISIMA - SAN JUANICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 140 + 10 PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SE ENCUENTRA UBICADO A 202 KM AL NORTE DE LA | -112.4778 | 26.2603
BCS18180201081895 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Pozos | BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS | -109.9623 | 23.0209
BCS18180201081931 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND COLONIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.691 | 23.1399
BCS18180201081910 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN | -109.6937 | 23.3062
BCS18180201081941 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.715 | 23.4814
BCS17170400973268 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748751 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON | -110.2643 | 24.1563
BCS16160300748820 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA | -110.1231 | 23.6967
BCS18180201139015 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS13130100092856 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | No se registró dirección | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200712503 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO. | -110.1112 | 23.8038
BCS18180101071318 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MARINA NACIONAL NORTE Y MARINA NACIONAL SUR | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081971 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7017 | 23.2071
BCS18180201081972 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7026 | 23.2076
BCS18180201081920 | Baja California Sur | Los Cabos | San Miguelito | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 SAN MIGUELITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL | -109.9005 | 23.0912
BCS18180201081944 | Baja California Sur | Los Cabos | El Sauzal | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + UND RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL | -109.9199 | 23.0572
BCS18180201083751 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ilusión | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LA ILUSIÓN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA | -109.7459 | 23.0614
BCS18180201081831 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081897 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA | -109.5884 | 23.5939
BCS18180201083756 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7449 | 23.0623
BCS18180201081964 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELARIA | -109.9857 | 23.1327
BCS18180201081965 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD | -109.9857 | 23.1322
BCS18180201081862 | Baja California Sur | Los Cabos | La Fortuna | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA COSTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LA COSTA, 23400 LA FORTUNA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, CAMINO A LA COSTA | -109.5076 | 23.1451
BCS18180201081785 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081755 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE ACCESO AL METEREOLOGICO COLONIA BELLAVISTA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, COLONIA BELLA VISTA CALLE S/N ACCESO AL METEREOLOGICO | -112.2717 | 27.3395
BCS17170300969636 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PUENTE COLA DE LA BALLENA, PARA COMUNICAR EL BOULEVAR GENERAL AGUSTIN OLACHEA Y LA CARRETERA AL NORTE CON BOULEVAR PINO PAYAS | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200674281 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | (AV. MARLIN A BLVD. DELFINES ; 26.023333; -111.356671) (AV. MARLIN A BLVD. DELFINES; 26.020923; -111.355029) | -111.3433 | 26.0128
BCS16160300811253 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, TRAMO ANTONIO ROSALES A 5 DE MAYO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830652 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830826 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830848 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS17170100833922 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201143102 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300955647 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BLVD. COSTA DORADA Y PLAYA AGUJA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO, BCS | -109.7081 | 23.0614
BCS17170300969857 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL NORTE KM 4.5, COL. EL CONCHALITO, LA PAZ, B.C.S. CP.23090 | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969868 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | - | -111.3433 | 26.0128
BCS17170300969944 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077075 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. ARBOLEDAS C.P. 23070 | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081961 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 23595 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD | -109.9859 | 23.1327
BCS18180201081975 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined COLONIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7079 | 23.1954
BCS18180201081912 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL SALTO DE GAVARAIN | -109.6935 | 23.3048
BCS18180201083750 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Morritos | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS MORRITOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS | -109.9599 | 23.0171
BCS18180201081744 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cuatro | CALLE MARCELO RUBIO EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 4, 23780 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO CUATRO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, ELEJIDO NUMERO CUATRO SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.561 | 25.2018
BCS18180201081948 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | CAMINO TRAMO SANTIAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SANTIAGO, 23500 LAS VEREDAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN DIONISIO | -109.8126 | 23.5498
BCS17170400973259 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUETRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIVADA SALVATIER | -110.2846 | 24.151
BCS17170401041586 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE RIO NIGER ENTRE EUFRATES Y RIO AMAZONAS | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081809 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | CAMINO TRAMO EJIDO LUIS ECHEVERRÍA - EL DATILÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ZONA LA LAGUNA DE SAN IGNACIO A PARTIR DEL EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A EL DATIL | -113.1437 | 26.8214
BCS18180201081794 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ISLA MARGARITA, PANTEÓN PERLAS DEL PARAÍSO A LAGUNA AZUL | -110.2557 | 24.1626
BCS18180201139285 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISABEL LA CATOLICA ESQ. NICOLAS BRAVO, ZONA CENTRO, C.P. 23000 | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300811318 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | (PABLO L. MARTINEZ ; 27.968536; -114.04948) (INDUSTRIA SALINERA; 27.963656; -114.053782) | -112.2683 | 27.3369
BCS16170100838868 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880137 | Baja California Sur | La Paz |  | MELON Y RETORNO 7 | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892666 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BLVD. HUGO CERVANTES DEL RIO A SANTOS DEGOLLADO | -111.6703 | 25.0322
BCS17170200880443 | Baja California Sur | La Paz |  | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201131506 | Baja California Sur | Los Cabos | LAS DOS MARÍAS | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA ANIMAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LAS ANIMAS ALTAS, 23400 LAS DOS MARÍAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LAS DOS MARIAS ANIMAS ALTAS | -109.6779 | 23.1066
BCS16160100638302 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | SUB DELEGACION DE SANTA RITA | -110.9637 | 24.9655
BCS16160400830620 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830749 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830768 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830791 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830832 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16170100834267 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830854 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830893 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830789 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS15170401049148 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PUENTE DE BOULEVARD GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES AL BOULEVARD PINO PAYAS (COLA DE BALLENA) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081601 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | CAMINO TRAMO SAN JUANICO - CADEJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 202 + 00 RANCHERIA CADEJE, 23811 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE CADEJE SE ENCUENTRA A 215 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.5124 | 26.3779
BCS18180201081953 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.859 | 23.1135
BCS18180201081974 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.704 | 23.1812
BCS18180201081854 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Casitas | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS CASITAS, 23582 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL COYOTE COMUNIDAD DE LAS CASITAS | -109.7041 | 23.3348
BCS18180201082217 | Baja California Sur | Los Cabos | El Encinal | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO EL TORO MUERTO, 23400 EL ENCINAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL ENCINAL DE LA COMUNIDAD DEL TORO MUERTO | -109.8474 | 23.0477
BCS18180201081878 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5831 | 23.2203
BCS18180201081740 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | CALLE 1 DE MAYO EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 1, 23870 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA COMUNIDAD DEL EJIDO N1 SE ENCUENTRA UBICADO A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.6419 | 25.3374
BCS18180201081751 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA PROFESOR MARCELO RUBIO RUIZ COLONIA MESA MÉXICO, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SUBIDA A MESA MÉXICO Y , VIALIDAD MARCELO RUBIO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MESA MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA. | -112.2663 | 27.3363
BCS18180201081579 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR | -111.2904 | 24.9096
BCS18180201140202 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO CAMPO TABACHINES | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638108 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830601 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830764 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS17170100833865 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830810 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830876 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170401041766 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE 5 DE MAYO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JUAN ALDAMA, COL CENTRO, | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201081909 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL SALTO DE GAVARAIN | -109.6951 | 23.3049
BCS18180201083752 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL TORO MUERTO | -109.7429 | 23.0584
BCS18180201081924 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7033 | 23.1812
BCS16160300810928 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BENITO JUAREZ, TRAMO: HERMENEGILDO GALEANA A ALVARO OBREGON | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400815966 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.079987; -110.313324) (24.083269; -110.307788) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834709 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892891 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE 1 TRAMO: PALMA ABANICO A CALLE SIN NOMBRE, CALLE 2 TRAMO: PALMA EDULIS A PALMA LOS ANDES | -109.9156 | 22.8897
BCS17170100834668 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300957622 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.660017; -110.420757) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973315 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOPETE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR | -110.108 | 23.8041
BCS18180201138683 | Baja California Sur | Comondú |  | pavimentacion con concreto asfaltico de la calle 12 tramo: pto. acapulco a pto. mejia, en puerto san carlos | -111.6732 | 25.0344
BCS17170401051509 | Baja California Sur | La Paz |  | POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077171 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ESQUINA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA ARBOLEDAS CP. 23070 | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081741 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Dos | CALLE JOAQUIN SANDOVAL EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 2, 23860 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO DOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.6299 | 25.2585
BCS18180201081581 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA PAZ A CONSTITUCIÓN - SAN LUIS GONZAGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 00 PUEBLO SAN LUIS GONZAGA, 23808 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO SAN LUIS GONZAGA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL SUR D | -111.2919 | 24.9081
BCS18180201081588 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE HERMANOS VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ANTONIO VARGAS Y CALLE ESGRIMA, CALLE APOLINAR VARGAS LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON RUMBO AL PANTEÓN MUNIC | -111.6559 | 25.0446
BCS16160400830617 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081709 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE 18 DE JULIO CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GURRERO, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.7715 | 25.2667
BCS18180201081720 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE PTO. SAN JUANICO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PTO DE ENSENADA Y CALLE PTO. GUERRERO NEGRO, CALLE PTO. PROGRESO PTO. SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIP | -112.0988 | 24.7864
BCS18180201081779 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081792 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830830 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830837 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160400830840 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140183 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833974 | Baja California Sur | La Paz |  | poblado conquista agraria | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081977 | Baja California Sur | La Paz | El Paso de Iritú | RANCHO EL PASO DE IRITU, 00000 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE 300 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A EL MUNICIPIO | -111.1894 | 24.7818
BCS18180201081899 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA | -109.5898 | 23.5917
BCS18180201081942 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE SANTIAGO | -109.7149 | 23.4822
BCS18180201081946 | Baja California Sur | Los Cabos | El Sauzal | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA EL SAUZAL, 23590 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL | -109.9158 | 23.0518
BCS18180201081865 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLOREEE | -109.7785 | 23.3665
BCS18180201081904 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA | -109.5887 | 23.5907
BCS18180201083746 | Baja California Sur | Loreto | San Juan Londó | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA LONDO, 23888 SAN JUAN LONDÓ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO POR DEFINIR Y CAMINO POR DEFINIR, CAMINO POR DEFINIR CONOCIDO SAN JUAN B. LONDO | -111.484 | 26.2215
BCS17170200892708 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PUERTO TOPOLOBAMPO A CALLE SIN NOMBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300955631 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CAOBA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y HÉROES DE INDEPENDENCIA, COL. LAS ARBOLEDAS | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300959337 | Baja California Sur | La Paz |  | (BLVD. FORJADORES E/B.CONCEPCION Y B. ASUNCION; 24.116845; -110.311556) (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE; 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO ; 24.09859; -110.311736) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARR | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637888 | Baja California Sur | La Paz |  | ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101067635 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | - | -109.7081 | 23.0614
BCS18180201081830 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081955 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8533 | 23.1119
BCS18180201081889 | Baja California Sur | Los Cabos | Migriño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23597 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO | -110.0953 | 23.0518
BCS18180201081890 | Baja California Sur | Los Cabos | Migriño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO MIGRIÑO CSL | -110.0953 | 23.0493
BCS18180101056354 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN JOAQUIN COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA COLONIA | -110.2672 | 24.1632
BCS18180201083739 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PROLONGACIÓN CLODOMIRO COTA COLONIA ZARAGOZA, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA CLODOMIRO COTA Y CALLE JUAN FELIPE LAGOS, CALLE IGNACIO AMADOR SE LLEGA A LA COLONIA ZARAGOZA CIUDAD DE LORETO Y SE TOMA LA AVENIDA CLODOMIRO C | -111.3474 | 26.0013
BCS18180201083740 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PANAMA BARRIO LAS BRISAS INVI, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE 11, CALLE PARGOS SE LLEGA A LA COLONIA INVI LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE PANAMA EN DO | -111.3662 | 26.0217
BCS18180201081962 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND EJIDO LA TRINIDAD, 23597 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD | -109.9902 | 23.1354
BCS18180201081966 | Baja California Sur | Los Cabos | La Trinidad | BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD | -109.9862 | 23.134
BCS18180201081905 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA | -109.5836 | 23.5918
BCS18180201081921 | Baja California Sur | Los Cabos | San Nicolás | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHO EL SAUZAL, 23590 SAN NICOLÁS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL RANCHO SAN NICOLAS | -109.9049 | 23.0666
BCS18180201083736 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE DOCE COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE 11, CALLE CALLE 12 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DOCE EN DONDE SE REAL | -111.3653 | 26.0248
BCS18180201081939 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO | -109.715 | 23.482
BCS16160200673840 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | (ERNESTO CHANES CHAVEZ A FORJADORES; 23.092858; -109.718528) (ERNESTO CHANES CHAVEZ A FORJADORES; 23.094023; -109.71253) | -109.6947 | 23.0616
BCS16160100637044 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081732 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | CAMINO TRAMO VILLA HIDALGO - A. LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 00 PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9352 | 25.1469
BCS18180201081584 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO MARTINEZ Y CALLE ESGRIMA, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CUIDAD | -111.6618 | 25.0443
BCS18180201139185 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201143100 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041555 | Baja California Sur | Loreto |  | (26.020467; -111.350059) | -111.3433 | 26.0128
BCS18180201081602 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | PUEBLO LAS BARRANCAS, 23834 LAS BARRANCAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO LAS BARRANCAS SE ENCUENTRA UBICADO A 130 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.1975 | 26.004
BCS18180101068068 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637023 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051504 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION DE TRANSPORTE | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068224 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA ROMA | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068124 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081594 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE M. AVILA CAMACHO PUERTO PUERTO PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LUIS HECHEVERRIA Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE F. PORTES GIL PTO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICA | -112.1086 | 25.1918
BCS18180201081596 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748 PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, CENTRO DEL CAMPO PESQUERO | -112.1402 | 24.6349
BCS18180201081823 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201081725 | Baja California Sur | Comondú | San José de Comondú | CALLE POR DEFINIR EJIDO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO | -111.8249 | 26.0602
BCS18180201081748 | Baja California Sur | Comondú | Tepentú | CAMINO TRAMO EJIDO 5 - TEPENTU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 00 PUEBLO TEPENTU, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO TEPENTU SE ENCUENTRA A 52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3248 | 25.0932
BCS18180201081756 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CARRETERA FEDERAL LIBRE 01 TRAMO SANTA ROSALÍA - GUERRERO NEGRO KILÓMETRO 4 + 250 CIUDAD , 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, CÁRCAMO NÚMERO 3 EN LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL KM 4 DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR 01 EN SANTA ROSALÍA CABECER | -112.2875 | 27.3612
BCS17170100834154 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833858 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830897 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS18180101072032 | Baja California Sur | La Paz |  | BLVD COLOSIO Y ABASOLO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830775 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830936 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS18180201081836 | Baja California Sur | Los Cabos | Agua Caliente | CAMINO TRAMO SANTIAGO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 23510 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE AGUA CALIENTE | -109.7742 | 23.442
BCS16170200880064 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140146 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300957621 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.804544; -110.107947) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401048713 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS15170401049091 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GAZA DE INCORPORACION DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE A BOULEVARD PINO PAYAS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081950 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8519 | 23.1116
BCS16170100838546 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081585 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE LUIS SOLORIO RENTERIA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE MANUEL MARQUE DE LEON, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DE LA CUIDAD | -111.6299 | 25.03
BCS18180201081586 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE GUADALAJARA COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL | -111.6597 | 25.0441
BCS18180201081815 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Gertrudis | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - ANIMAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHO SANTA GERTRUDIS, 23400 SANTA GERTRUDIS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA GERTRUDIS | -109.6908 | 23.095
BCS18180201081853 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA | -110.0251 | 23.0744
BCS18180101068131 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO | -109.8442 | 23.7378
BCS18180201082219 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Dos Amigos | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA | -109.7268 | 23.0912
BCS18180201081803 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR TRAMO CARRETERO VILLA ALBERETO - BAHIA TORTUGAS A 50 | -113.4024 | 27.6455
BCS18180201081814 | Baja California Sur | La Paz | La Cañada | AMPLIACION CONOCIDO RANCHERIA SAN HILARIO, 23170 LA CAÑADA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A LA ENTRA DE RANCHERIA | -110.2301 | 23.9475
BCS18180201081583 | Baja California Sur | Comondú | San Francisco de Tepentú | CALLE POR DEFINIR EJIDO TEPENTU, 23766 SAN FRANCISCO DE TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO TEPENTU | -111.291 | 25.0891
BCS18180201081807 | Baja California Sur | Mulegé | San Sebastián | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 23926 SAN SEBASTIÁN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO POR DEFINIR Y CAMINO POR DEFINIR, CAMINO POR DEFINIR CONOCIDO SAN SEBASTIAN | -112.4229 | 27.0341
BCS18180201081589 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE POR DEFINIR COLONIA 4 DE MARZO, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA DEL INSTITUTO SUPERIOR | -111.6439 | 25.0474
BCS18180201081590 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE GUADALAJARA COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ESTE DE LA CUIDAD | -111.6598 | 25.0445
BCS18180201081894 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Pozos | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS | -109.9623 | 23.0197
BCS17170300969120 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, TRAMO: FELIX ORTEGA A LIC. PRIMO VERDAD | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041678 | Baja California Sur | Loreto |  | (26.022072; -111.356286) (26.022347; -111.349835) (26.000812; -111.343888) (26.022039; -111.367939) | -111.3433 | 26.0128
BCS17170401051517 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081600 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | CALLE POR DEFINIR EJIDO CADEJE, 23811 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO | -112.5172 | 26.3866
BCS18180201081708 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROXIMADAME | -111.778 | 25.2702
BCS17170300969648 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CRUCERO NORTE EN BOULEVAR FORJADORES, ENTRONQUE LIBRAMIENTO SANTIAGO OCEGUERA Y SIERRA DE LAS VIRGENES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969836 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830766 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830770 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830366 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830393 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041363 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE BARLOVENTO Y BOULEVARD FORJADORES | -109.6947 | 23.0616
BCS17170401041663 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE PROFESOR FRANCISCO PAYEN SANDOVAL ENTRE MADRE TERESA DE CALCUTA Y BOULEVARD FORJADORES, | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830614 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830918 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830447 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170200899197 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE ERNESTO ARAMBURO ENTRE CALLE PROF. FLAVIO OLACHEA Y BLDV FORJADORES, | -109.6947 | 23.0616
BCS17180101078450 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO EL TRIUNFO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201143096 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081838 | Baja California Sur | Los Cabos | El Barranco | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL BARRANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MIGRIÑO, 23590 EL BARRANCO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO MIGRIÑO RANCHO EL BARRANCO | -110.1042 | 23.1075
BCS18180201081938 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE SANTIAGO | -109.7149 | 23.4821
BCS18180201081739 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CALLE HERMOSILLO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE GUADALAJARA EL POBLADO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -111.8473 | 25.3981
BCS17180101068154 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201083755 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7444 | 23.0594
BCS18180201081711 | Baja California Sur | Comondú | Jesús María | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES A LORETO - JESUS MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 PUEBLO JESUS MARIA, 00000 JESÚS MARÍA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA SE ENCUENTRA UBICADA A 65 KM AL ESTE DE LA CABECERA | -111.4278 | 25.3311
BCS18180201081712 | Baja California Sur | Comondú | María Auxiliadora | PUEBLO MARÍA AUXILIADORA, 23840 MARÍA AUXILIADORA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO MARÍA AUXILIADORA SE ENCUENTRA UBICADO A 52 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.9013 | 25.4275
BCS18180201081743 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Tres | CAMINO TRAMO EJIDO 3 - EJIDO 4 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 00 PUEBLO LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DEL EJIDO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.5675 | 25.2471
BCS17170300967013 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DEL TRAMO SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830860 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830880 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160400830933 | Baja California Sur | Loreto |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS18180201081577 | Baja California Sur | Comondú | San Buto | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CONSTITUCION A SAN CARLOS - SAN BUTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 50 PUEBLO SAN BUTO, 00000 SAN BUTO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, LA COMUNIDAD DE SAN BUTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.052 | 24.7833
BCS18180201081801 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CAMINO TRAMO VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO - BAHÍA TORTUGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 EJIDO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTACIÓN DE REBOMBEO UBICADA EN EL | -113.727 | 27.5114
BCS17170300969892 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200892941 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARQUES DE LEÓN A ANTONIO ROSALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969064 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ACCESO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CALLE CERRO DE LA CRUZ, ENTRE CERRO POTRERO A CALLE SIN NOMBRE | -109.7081 | 23.0614
BCS16160400823351 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS18180201131507 | Baja California Sur | Los Cabos | LOS CAPORALES | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS CAPORALES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LA GREÑUDA TASTE SANTA ROSA | -109.7375 | 23.0908
BCS18180201139628 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | ISABEL LA CATOLICA Y ALLENDE SN COL CENTRO PALACIO DE GOBIERNO, LA PAZ, MPIO. DE LA PAZ BCS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201143083 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201138838 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170300969894 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969901 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638196 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041859 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | Domicilio conocido | -111.6732 | 25.0344
BCS18180101068119 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA BELLA VISTA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201083744 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARLIN Y CALLE CORAL , CALLE GAVIOTAS ACCESO CALLE PRINCIPAL DELFINES | -111.3601 | 26.0232
BCS18180201081833 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE LOS CABOS - MUNICIPIO DE LOS CABOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD MUNICIPIO DE LOS CABOS, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, MUNICIPIO DE LOS CABOS | -109.7337 | 23.1028
BCS18180201081957 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8535 | 23.1125
BCS18180201081960 | Baja California Sur | Los Cabos | San Pablo | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO EASCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO PALO ESCOPETA, 23542 SAN PABLO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.553 | 23.2347
BCS14180101070776 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201083733 | Baja California Sur | Los Cabos | San Bernardo | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SAN BERNARDO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7027 | 23.1802
BCS18180201081848 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELARIA | -110.0251 | 23.0742
BCS18180201081849 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + UND EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELARIA | -110.0251 | 23.0741
BCS18180201081856 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cieneguita | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | -109.9464 | 23.2432
BCS18180201081858 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cieneguita | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | -109.9458 | 23.2431
BCS18180201081900 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA | -109.5897 | 23.5915
BCS18180201081759 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE POR DEFINIR COLONIA CAÑADA 8 DE OCTUBRE, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A UN COSTADO DE LOS CERROS DE ESCORIA | -112.2696 | 27.3422
BCS18180201081797 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE POR DEFINIR COLONIA LAGUNITAS, 23017 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR | -110.2641 | 24.1645
BCS18180201081811 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | AMPLIACION POR DEFINIR COLONIA EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO COL EL SARGENTO | -109.9913 | 24.0625
BCS18180201081727 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | CAMINO TRAMO EJIDO 5 - SAN JOSE DE LA NORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 PUEBLO SAN JOSE DE LA NORIA, 00000 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DE LA NORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.1134 | 25.4063
BCS16160200674214 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | (VINORAMAS A FARO DALMACEDA; 22.896517; -109.933539) (VINORAMAS A FARO BALMACEDA; 22.897995; -109.930851) | -109.6947 | 23.0616
BCS16160200675617 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | (CALLE ORO A AV. UNION ; 24.083044; -110.316296) (CALLE ORO A AV. UNIÓN; 24.079948; -110.313313) | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830650 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200881172 | Baja California Sur | La Paz |  | LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830892 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170200901649 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Domicilio Conocido | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101069981 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE ALFREDO V. BOUFIL Y LIC. HUGO CERVANTES DEL RIO, EN LA COLONIA CENTRO | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068177 | Baja California Sur | La Paz |  | OBRAS PUBLICAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068231 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA LOMA OBRERA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068249 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081800 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, 25 ACCIONES DE TECHOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO. REVISAR DIRECCIONES EN EXPEDIENTES DE LAS PER | -113.3881 | 27.644
BCS18180201081719 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE ISLA CARMEN PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE PUERTO MEJIA, PTO. SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -112.1019 | 24.7827
BCS18180201081903 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE LA RIBERA | -109.5908 | 23.5898
BCS18180201083758 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SUBDELEGACION DE EL TORO MUERTO | -109.7444 | 23.0596
BCS16160400823405 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101077593 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | REVOLUCIÓN No. 822, COLONIA EL ESTERITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833910 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081749 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Cancún | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TRANS. LA PAZ - PTO. CANCUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 145 + 00 PUERTO CANCUN, 00000 PUERTO CANCÚN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO PTO. CANCUN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.7465 | 24.5484
BCS18180201081767 | Baja California Sur | Mulegé | San Roque | CAMINO TRAMO BAHIA ASUNCION - SAN ROQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN ROQUE, 23969 SAN ROQUE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE DE BAHÍA ASUNCIÓN POR LA COSTA PACIFICO NORTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ | -114.3397 | 27.1641
BCS18180201081817 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN JOSE DEL CABO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD SAN JOSÉ DEL CABO CENTRO, 23400 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SAN JOSE DEL CABO | -109.741 | 23.1028
BCS18180201081933 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO SANTA CATARINA, 23400 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE CATARINA | -109.69 | 23.1422
BCS17170300955602 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA SUBCOMANDANCIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081959 | Baja California Sur | Los Cabos | San Marcos | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 SAN MARCOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA Y SAN FELIPE | -109.6094 | 23.2074
BCS18180201081857 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cieneguita | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | -109.946 | 23.2424
BCS18180201081859 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cieneguita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | -109.9458 | 23.2431
BCS18180201081883 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO EASCOPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5831 | 23.2204
BCS18180201081888 | Baja California Sur | Los Cabos | Migriño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + UND EJIDO MIGRIÑO, 23595 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO | -110.0967 | 23.0506
BCS14180201140079 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | UBICADA EN HEROICA MULEGE, B.C.S. | -111.9808 | 26.8917
BCS15150100476091 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BLVD. SANTA BARBARA Y SANTA ROSA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101070421 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TENOCHTITLÁN ESQUINA CON CALLE QUETZALCÓATL EN LA COL PUESTA DEL SOL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081882 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5831 | 23.2203
BCS18180201081901 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACIÓN DE LA RIBERA | -109.5891 | 23.5913
BCS18180201081926 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7025 | 23.1806
BCS18180201081928 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6898 | 23.1391
BCS18180201081934 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6898 | 23.1395
BCS18180201081710 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE REFORMA, BOULEVARD BENITO JUAREZ LA COLONIA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CUIDAD. | -111.7834 | 25.2668
BCS17170300969006 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN JUAN, TRAMO CAMPECHE A PROLONGACION GALEANA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969898 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | - | -110.2233 | 23.4486
BCS17170300968992 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DERECHO DE ORGANIZACION, TRAMO AV. UNION A CIRCUITO INDEPENDENCIA | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830627 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830639 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830828 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830842 | Baja California Sur | Mulegé |  | - | -112.2683 | 27.3369
BCS16160400815847 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834164 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041781 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.101897; -110.32357) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068225 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081747 | Baja California Sur | Comondú | Tepentú | CALLE POR DEFINIR EJIDO TEPENTU, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEQUESQUITE | -111.3793 | 25.0846
BCS18180101068072 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201142973 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS15150100471503 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.3433 | 26.0128
BCS16160100638120 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | POBLADO DE LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS18180201081843 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - CABO SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined CIUDAD CABO SAN LUCAS CENTRO, 23450 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | -109.9246 | 22.945
BCS18180101068136 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081892 | Baja California Sur | Los Cabos | Migriño | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MIGRIÑO, 23590 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRIÑO | -110.0953 | 23.0443
BCS18180201081922 | Baja California Sur | Los Cabos | San Nicolás | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHO SAN NICOLAS, 23590 SAN NICOLÁS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN NICOLAS EN EL SAUZAL CABO SAN LUCAS | -109.905 | 23.0666
BCS18180201081716 | Baja California Sur | Comondú | San Dionisio Quepo | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN DIONISIO DE QUEPO, 23677 SAN DIONISIO QUEPO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN DIONISIO DE QUEPO | -111.3326 | 25.3189
BCS18180201138725 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS18180201142966 | Baja California Sur | Gobierno de la Entidad |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300955623 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GILITO ARREOLA Y PALO BLANCO, EN LA COLONIA EL MEZQUITITO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637918 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041543 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.102319; -110.413016) (23.784775; -110.31165) (24.100796; -110.372005) (23.961683; -110.74292) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041579 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.451652; -110.225101) | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081752 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE POR DEFINIR COLONIA NUEVA SANTA ROSALÍA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDA CASA DEL ESTUDUANTE SANTA ROSALIA | -112.2734 | 27.3346
BCS18180201081754 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD FUNDICIÓN COLONIA CUAUHTÉMOC, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REFORMA Y , OBRA LOCALIZADA EN LA INTERSECCIÓN DE BOULEVARD FUNDICIÓN Y CALLE REFORMA EN COL CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA B.C.S. REFERE | -112.27 | 27.3454
BCS18180201081770 | Baja California Sur | Mulegé | El Cardón | CAMINO TRAMO LAGUNA DE SAN IGNACIO - EL CARDÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LAGUNA DE SAN IGNACIO, 23929 EL CARDÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR, COMIENZA TRAMO A REHABILITAR EN ZONA DE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO HASTA EL CARDÓN. DA INICIO LA O | -113.1495 | 26.7998
BCS18180201083734 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE QUINCE COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE CATORCE, CALLE DIECISEIS SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LLEGAR A LA CALLE QUINCE EN DO | -111.3644 | 26.0265
BCS18180201083757 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7445 | 23.0603
BCS18180201081599 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | CALLE FORTINO MAYA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE REFORMA, EL POBLADO BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -111.8284 | 25.1172
BCS18180201081728 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | CALLE POR DEFINIR EJIDO SAN MIGUEL DE COMONDÚ, 23800 SAN MIGUEL DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN MIGUEL DE COMONDO | -111.8348 | 26.0367
BCS16160400830815 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830820 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS16160400830875 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830914 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830787 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS16160400830816 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS15170100851627 | Baja California Sur | Comondú |  | - | -111.6732 | 25.0344
BCS17170401051506 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081863 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Frailes | BRECHA TRAMO CABO PULMO - LAPLAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS FRAILES, 23520 LOS FRAILES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS FRAILES A 3 KM DE CABO PULMO | -109.4355 | 23.3774
BCS17170401051514 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081967 | Baja California Sur | Los Cabos | San Juan | CAMINO TRAMO LA RIBERA - CABO PULMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA CABO PULMO, 23574 SAN JUAN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE CABO PULMO | -109.4544 | 23.4223
BCS18180201081973 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.7032 | 23.1819
BCS18180201083737 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE NICARAGUA COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE MEXICO, CALLE 15 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE CATORCE SE TOMA ESTA CALLE | -111.3644 | 26.0256
BCS18180201083738 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CALLE 16 COLONIA LAS BRISAS, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE CALLE 14 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DIECISEIS EN | -111.3642 | 26.0269
BCS18180101068060 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068091 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081733 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | CALLE POR DEFINIR PUEBLO VILLA HIDALGO, 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CERCA A LA PLAZA DEL PUEBLO | -111.934 | 25.1496
BCS18180201081735 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | PUEBLO VILLA MORELOS, 23770 VILLA MORELOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR, EL POBLADO VILLA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -111.6304 | 24.9304
BCS18180201081757 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE CALLE 8 DE OCTUBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINERAL SANTA MARTHA Y , CALLE 8 DE OCTUBRE COLONIA CUAUHTEMOC SANTA ROSALIA B.C.S. | -112.2748 | 27.3485
BCS18180201081766 | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN FRANCISCO, 23935 SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN FRANCISCO DE LA SIERRA | -113.0179 | 27.6081
BCS18180201081726 | Baja California Sur | Comondú | San José de Guajademí | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JOSE DE GUAJADEMI, 23658 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDO SAN JOSE DE GUAJADEMI | -112.177 | 26.3804
BCS18180201081819 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE POR DEFINIR COLONIA VISTA HERMOSA, 23427 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR A ESPALDAS DE COLONIA EL ZACATAL | -109.7208 | 23.1109
BCS17170300969926 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300958899 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.925714; -110.262642) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300969904 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | - | -110.1061 | 23.8039
BCS180301286712 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | CALLE POR DEFINIR EJIDO CADEJE, 23811CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCADEJE | -112.5151 | 26.3767
BCS180301283914 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE POR DEFINIR COLONIA LA PITAHAYA, 23089LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CUARZO Y CALLE ATRRANCITA, CALLE TURBALA PITAHAYA | -110.3268 | 24.0683
BCS180301283920 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LUIS GONZAGA | -111.291 | 24.9092
BCS180301284030 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE POR DEFINIR COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23810CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN ISIDRO LABRADOR | -111.6309 | 25.0416
BCS180301284031 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE POR DEFINIR COLONIA 4 DE MARZO, 23641CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOL 4 DE MARZO | -111.6425 | 25.0448
BCS180301284032 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA HIDALGO, 23720VILLA HIDALGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOLONIA VILLA HIDALGO | -111.9302 | 25.1432
BCS180301284033 | Baja California Sur | Comondú | Josefa Ortiz de Domínguez | CALLE POR DEFINIR PUEBLO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23730JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -111.8303 | 25.0034
BCS180301284040 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRVILLA ALBERTO ALBARADO | -113.3956 | 27.6433
BCS180301284042 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CALLE POR DEFINIR COLONIA HEROICA MULEGÉ CENTRO, 23900HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRHEROICA MULEGE | -111.9622 | 26.9058
BCS180301284043 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | CALLE POR DEFINIR COLONIA PUNTA ABREOJOS, 23970PUNTA ABREOJOS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRBARRIO EL SALITRAL | -113.5694 | 26.723
BCS180301284046 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE 4 Y CALLE B, CALLE DELFINESCOLONIA MIRAMAR | -111.3643 | 26.0202
BCS180301284047 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR COLONIA MISIONEROS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE C Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRCOL MIRAMAR PROLONGACION DELFINES | -111.3626 | 26.0219
BCS180301284049 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE MARLIN COLONIA MIRAMAR, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE MARLIN Y CALLE CORRAL, CALLE GAVIOTASCOLONIA MIRAMAR | -111.3602 | 26.0205
BCS180301284083 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Gracia | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN JOSE DE GRACIA, 23926SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN JOSE DE GRACIA | -112.7265 | 26.5847
BCS18180101075382 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Lázaro Cárdenas, Centro, San Lucas, 23450 | -109.9156 | 22.8897
BCS18180101075415 | Baja California Sur | Los Cabos |  | MUNICIPIO LOS CABOS | -109.6947 | 23.0616
BCS180301283685 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA JUNCALITO, 23894LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRJUNCALITO | -111.3664 | 26.0067
BCS18180201081867 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES | -109.7781 | 23.3671
BCS18180201081879 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA | -109.5826 | 23.2204
BCS18180201081884 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Paredones | CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND RANCHO LOS PAREDONES, 23597 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS PAREDONES CORRAL DE PIEDRA | -109.9259 | 22.9618
BCS18180201081913 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN | -109.6951 | 23.3049
BCS18180201081919 | Baja California Sur | Los Cabos | San Jorge | BRECHA TRAMO SANTIAGO - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA SAN JORGE, 23500 SAN JORGE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JORGE | -109.7911 | 23.4733
BCS18180201081930 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.6898 | 23.1405
BCS180301283767 | Baja California Sur | Comondú | El Sauce | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA EL SAUCE, 23820EL SAUCE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREL SAUCE | -111.1618 | 25.2833
BCS180301283771 | Baja California Sur | Mulegé | El Dátil | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA EL DÁTIL, 23916EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIREL DATIL | -112.913 | 26.535
BCS180301283800 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23808SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LUIS GOZNAGA | -111.2901 | 24.9072
BCS180301283802 | Baja California Sur | Comondú | San Lázaro | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA ISLA SAN LAZARO, 23710SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN LAZARO | -111.7456 | 26.1752
BCS180301283865 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CALLE POR DEFINIR PUEBLO EL SARGENTO, 23232EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOEL SARGENTO | -109.9927 | 24.0779
BCS180301283874 | Baja California Sur | La Paz | San Hilario | CALLE POR DEFINIR RANCHERIA SAN HILARIO, 23170SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIRSAN HILARIO EL 100 | -111.0017 | 24.3463
BCS16170100838870 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830777 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830915 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CARRETERA TRANSPENINSULAR Y ACCESO AL AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO LORETO, B.C.S. | -111.3433 | 26.0128
BCS15170200884150 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA | -111.8431 | 25.3972
BCS16160400830808 | Baja California Sur | Los Cabos |  | - | -109.6947 | 23.0616
BCS17170100833931 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160400830411 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637937 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200675640 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | (LUIS DONALDO A PROL. INDEPENDENCIA; 26.006961; -111.347616) (LUIS DONALDO A PROL. INDEPENDENCIA; 26.008707; -111.345352) | -111.3433 | 26.0128
BCS180301385995 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur | -110.6909 | 24.3715
BCS180301386041 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.916 | 22.8871
BCS180301300083 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE DIONICIA VILLARINO COLONIA ZARAGOZA, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CIVILIZADORES DE BCS Y CALLE MANUEL PINEDA, CALLE PABLO L MARTINEZ SE LLEGA A LA COLONIA ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA CALLE MANUEL PINEDA | -111.3404 | 25.9963
BCS180301390394 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6474 | 25.0232
BCS180301390395 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6732 | 25.0364
BCS180301390396 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7757 | 25.264
BCS180301390400 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0182
BCS180301390402 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6362 | 25.0343
BCS180301390406 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur | -111.6398 | 25.3372
BCS180301390410 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6492 | 25.0194
BCS180301390412 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7745 | 25.2581
BCS180301390417 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6371 | 25.0306
BCS180301390428 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3131 | 24.1415
BCS180301390430 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301390431 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.328 | 24.1448
BCS180301390436 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390446 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3287 | 24.132
BCS180301390452 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2994 | 24.0663
BCS180301390456 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.1678
BCS180301390460 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3014 | 24.095
BCS180301390461 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3222 | 24.1246
BCS180301390464 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2999 | 24.0669
BCS180301390465 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.1111
BCS180301390526 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390527 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7069 | 23.0605
BCS180301390531 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7071 | 23.1469
BCS180301390536 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7129 | 23.0912
BCS180301390543 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1078
BCS180301390548 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9253 | 22.9303
BCS180301390551 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7072 | 23.0622
BCS180301390556 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6787 | 23.5404
BCS180301390562 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7097 | 23.1164
BCS180301390563 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7162 | 23.0697
BCS180301390564 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7141 | 23.119
BCS180301390578 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0302 | 27.9711
BCS180301390582 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301390596 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9819 | 26.8941
BCS180301299435 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE DOCE COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE 11, CALLE 13 SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE DOCE EN DONDE SE REALIZARÁ LA | -111.3653 | 26.0248
BCS180301385376 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7853
BCS180301385377 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -111.5535 | 24.4245
BCS180301385378 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.9659 | 24.8859
BCS180301385399 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Av. Debora Wayne Col. Parenodes, San Ignacio,Mulege, Baja California Sur | -112.8947 | 27.2825
BCS180301385402 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0,Mulege, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS180301385406 | Baja California Sur | Mulegé | San Hipólito | Avenida Reforma entre C. López Cotilla y Leona Vicario, Col. Magistral,Mulege, Baja California Sur | -113.3787 | 27.6425
BCS180301385411 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Av. Benito Juárez y Atún, Mulege, Baja California Sur | -114.2981 | 27.1343
BCS180301385616 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | 18 de Julio, Guadalupe Victoria, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7697 | 25.2623
BCS180301385661 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Lic. Antonio Álvarez Rico 128, Centro, 23600 Ejido del Centro, B.C.S., México | -111.6668 | 25.0213
BCS180301385823 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3202 | 24.1344
BCS180301385838 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.297 | 24.0825
BCS180301385842 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3023 | 24.1641
BCS180301385843 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3164 | 24.1469
BCS180301385844 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.03 | 24.1357
BCS180301385845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3069 | 24.1575
BCS180301385850 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2907 | 24.136
BCS180301385853 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3227 | 24.1195
BCS180301385854 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3734 | 24.1008
BCS180301385855 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4265 | 24.1066
BCS180301390404 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7712 | 25.2685
BCS180301390409 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6575 | 25.0272
BCS180301390432 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4121 | 24.0964
BCS180301390433 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3241 | 24.1159
BCS180301390435 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.7053 | 23.6814
BCS180301390437 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2908 | 24.1462
BCS180301390459 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3007 | 24.1302
BCS180301390463 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2637 | 24.1514
BCS180301390466 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2898 | 24.1365
BCS180301390467 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3358 | 24.1305
BCS180301390468 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2998 | 24.0673
BCS180301390469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0916
BCS180301390471 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.0829
BCS180301390472 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.0551
BCS180301390474 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0554
BCS180301390478 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.055
BCS180301390486 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2674 | 24.1471
BCS180301390487 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3175 | 24.1346
BCS180301390488 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3166 | 24.1466
BCS180301390496 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3208 | 24.1329
BCS180301390498 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3246 | 24.1174
BCS180301390500 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390554 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7041 | 23.1511
BCS180301390555 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5839 | 23.5928
BCS180301390560 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9205 | 22.8973
BCS180301390565 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9652 | 22.9135
BCS180301390568 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9278 | 22.9152
BCS180301390570 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9236 | 22.9465
BCS180301390571 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS180301390572 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7115 | 23.1358
BCS180301390579 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0277 | 27.9727
BCS180301390580 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3787 | 27.6423
BCS180301390583 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2717 | 27.3439
BCS180301390584 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0563 | 27.9585
BCS180301390585 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2612 | 27.3312
BCS180301390587 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2587 | 27.3239
BCS180301390593 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur | -113.712 | 26.7974
BCS180301384903 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Padre Eusebio Kino 190, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7768 | 25.2563
BCS180301385370 | Baja California Sur | La Paz | NCPE Conquista Agraria | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.8153 | 23.9822
BCS180301385400 | Baja California Sur | Mulegé | El Dátil | Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur | -112.916 | 26.5332
BCS180301385404 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Avenida Juarez No. 156 y calle Poniente,Mulege, Baja California Sur | -114.9009 | 27.6948
BCS180301385636 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Francisco I. Madero 54, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7771 | 25.2545
BCS180301385824 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3195 | 24.1347
BCS180301385828 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.0829
BCS180301385864 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS180301385865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3117 | 24.0553
BCS180301386708 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Costado Sur 18, Olímpico INFONAVIT del Valle, 23690 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6607 | 25.0197
BCS180301286749 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | CALLE POR DEFINIR PUERTO PUERTO MAGDALENA, 23748PUERTO MAGDALENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMICILIOPUESTO BAHIA MAGDALENA | -112.1401 | 24.6345
BCS180301286825 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CALLE POR DEFINIR SECTOR PUERTO ALCATRAZ, 23749PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR UBICADO EN EL CERRO PRINCIPAL DEL CAMPO PESQUERO | -111.846 | 24.5047
BCS180301385651 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | 20 de Noviembre 539, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6492 | 25.0335
BCS180301385835 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2261 | 23.439
BCS180301385866 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9358 | 23.9673
BCS180301385867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.1462
BCS180301385887 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301390458 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2807 | 24.1472
BCS180301390499 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390504 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390505 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301390507 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.348 | 26.0078
BCS180301390509 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur | -111.27 | 25.7344
BCS180301390511 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3499 | 26.0223
BCS180301390512 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur | -111.354 | 26.0105
BCS180301390513 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9462 | 22.9379
BCS180301390521 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7089 | 23.0796
BCS180301390523 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9589 | 22.9068
BCS180301390524 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8897
BCS180301390528 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7101 | 23.1201
BCS180301390534 | Baja California Sur | Los Cabos | San Bernabé | LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur | -109.7069 | 23.1314
BCS180301390547 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7062 | 23.1398
BCS180301390566 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9437 | 22.9376
BCS180301390576 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301385851 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3019 | 24.1516
BCS180301385873 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385874 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8896
BCS180301385875 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9311 | 22.9011
BCS180301385876 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0525 | 27.9695
BCS180301385877 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301385878 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS180301390414 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7675 | 25.2663
BCS180301390475 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390484 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6614
BCS180301390485 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390510 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3424 | 26.0111
BCS180301390517 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9016
BCS180301390520 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7188 | 23.1053
BCS180301390525 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7286 | 23.097
BCS180301390535 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9324 | 22.8913
BCS180301390537 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9181
BCS180301299875 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CENTRO, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CARRANZA ZONA CENTRO DE SANTA ROSALÍA | -112.2708 | 27.335
BCS180301325517 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | CALLE VARIAS CIUDAD FUNDO LEGAL, 23940GUERRERO NEGRO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,TRES DOMICILIOS DISTINTOS VERIFICAR EN EXPEDIENTES. | -114.0364 | 27.973
BCS180301318361 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Algodones | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- PALO ESCOPETA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + UND RANCHO SANTA ANITA, 23403LOS ALGODONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,RANCHO LOS ALGODONES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA | -109.6424 | 23.2197
BCS180301327237 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | AVENIDA CALLE TRECE COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE ACUEDUCTO PARA LLEGAR A LUGAR DE LA OBRA SE LLEGA A LA COLONIA MIRAMAR CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA DELFINES HASTA LLEGA | -111.3639 | 26.0254
BCS180301318442 | Baja California Sur | Los Cabos | Palo Escopeta | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- PALO ESCOPETA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23400PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA Y RANCHO AGUA ESCONDIDA | -109.5828 | 23.2205
BCS180301318460 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- SANTA CATARINA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA SANTA CATARINA, 23400SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SANTA CATARINA | -109.6896 | 23.1409
BCS180301318472 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto de Gavaráin | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, 23400EL SALTO DE GAVARÁIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMINIDAD DE EL ALTO DE GAVARAIN | -109.6935 | 23.3071
BCS180301390470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3326 | 24.1159
BCS180301390476 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3438 | 24.1361
BCS180301390477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3289 | 24.1136
BCS180301390482 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS180301390490 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.303 | 24.1195
BCS180301390493 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1155
BCS180301390494 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.308 | 24.1335
BCS180301390495 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1141
BCS180301390497 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1053 | 24.3942
BCS180301390501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390503 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390506 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3135 | 24.1391
BCS180301390514 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7137 | 23.1044
BCS180301390515 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7001 | 23.057
BCS180301390516 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9301 | 22.9194
BCS180301390574 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0463 | 27.9689
BCS180301390575 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4435 | 27.6506
BCS180301385591 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 640, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6471 | 25.0361
BCS180301332333 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE RETORNO CALLE C COLONIA EDUCACION, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA PARGOS Y AVENIDA MARLIN, CALLE B SE LLEGA A LA COLONIA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA PARGOS HASTA LA CALLE C SE TOMA LA CALLE C H | -111.3624 | 26.0211
BCS180301333387 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3433 | 26.0128
BCS180301390569 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS180301390577 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3892 | 27.6438
BCS180301390581 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0497 | 27.9743
BCS180301343002 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | COLONIA CHAPULTEPEC, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ELECTRIFICACIÓN EN ZONA COLONIA CHAPULTEPEC REFERENCIA CASA DEL ESTUDIANTE STA. ROSALÍA | -112.246 | 27.3214
BCS180301385814 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6418 | 25.0358
BCS180301390508 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS180301390518 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7265 | 23.0946
BCS180301390519 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9252 | 22.9366
BCS180301333506 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -111.3433 | 26.0128
BCS180301332211 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE TRECE B COLONIA LAS BRISAS, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE CARTORCE Y CALLE TRECE, AVENIDA ACUEDUCTO SE LLEGA A LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LORETO, SE TOMA LA AVENIDA ACUEDUCTO HASTA LA CALLE TRECE SE TOMA EST | -111.3652 | 26.0253
BCS180301328954 | Baja California Sur | Loreto | El Palo Blanco | CAMINO TRAMO SAN JAVIER- LA PALMITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 33 EJIDO EL PELOTEADO, 23893EL PALO BLANCO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRECAMINO CAMINO SAN JAVIER Y CAMINO CAMINO AL PALO BLANCO, CAMINO CAMINO PELOTEADO PARA LLEGAR A LUGAR DE L | -111.6178 | 25.6464
BCS180301325773 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | PUEBLO LA BOCANA, 23973LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,DOMICILIO . REVISAR EXPEDIENTE. | -113.7124 | 26.7985
BCS180301327395 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | AVENIDA AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA EDUCACION, 23880LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SURENTRE AVENIDA PARGOS Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE A PARA LLEGAR A LUGAR DE LA OBRA SE LLEGA A LA COLONIA MIRAMAR CIUDAD DE LORETO SE TOMA LA AVENIDA PARGOS HASTA L | -111.3656 | 26.0205
BCS180301318422 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN FELIPE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SAN FELIPE | -109.8533 | 23.1119
BCS180301318416 | Baja California Sur | Los Cabos | El Toro Muerto | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL TORO MUERTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO | -109.7445 | 23.0592
BCS180301318482 | Baja California Sur | Los Cabos | El Cajón de Yéneka | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- YENEKA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + UND RANCHO YENEKA, 23400EL CAJÓN DE YÉNEKA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE CADUAÑO RANCHO YENEKA | -109.8028 | 23.2528
BCS180301318494 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Cruz | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR- LA RIBERA MARGEN DERECHOKILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LA RIVERA, 23570SANTA CRUZ, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTRE Y,COMUNIDAD DE SANTA CRUZ | -109.6523 | 23.5566
BCS180301325594 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO CENTRO, 23930SAN IGNACIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,REALIZACIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | -112.8957 | 27.282
BCS180301385807 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6636 | 25.0228
BCS180301385841 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3272 | 24.1501
BCS180301390573 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9939 | 26.8894
BCS180301393312 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Cabrilla SN-S``OFICINAS``, La Selva Fidepaz, 23097 La Paz, B.C.S., México | -110.343 | 24.1261
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6601 | 25.0385
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Ignacio Zaragoza 1, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6692 | 25.0319
BCS180301386878 | Baja California Sur | Comondú |  | Rosaura Zapata 91F, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6713 | 25.0332
BCS180301386904 | Baja California Sur | Comondú |  | Mariano Matamoros 200, Centro, 23600 Centro, B.C.S., México | -111.6736 | 25.0349
BCS180301384701 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Calle Álvarez Rico y Miguel alemán, Col. Santa Cecilia, Ciudad Constitución, Baja California Sur | -111.6523 | 25.0266
BCS180301384703 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Legaspi e/ Félix Ortega y Marcelo Rubio, col. Centro, La Paz, Baja California Sur | -110.3121 | 24.1458
BCS180301384704 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle sin nombre, col. Chula vista, Cabo san lucas, Baja California Sur | -109.9407 | 22.9244
BCS180301384705 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Juan Domimguez Cota y Encinas, Col. Los Olivos, La Paz, Baja California Sur | -110.3001 | 24.1358
BCS180301384706 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Num. 1, Baja California Sur | -111.6398 | 25.3372
BCS180301384707 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | Av. Hidalgo s/n, Punta Abreojos, Baja California Sur | -113.5694 | 26.7208
BCS180301384708 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle Salvatierra No. 59, Col. Centro, Loreto, Baja California Sur | -111.3472 | 26.0076
BCS180301384709 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Lic. Antonio Álvarez Rico y Gral. Lorenzo Núñez Avilés, Col. Emiliano Zapata, La Paz, Baja California Sur | -110.3207 | 24.133
BCS180301390440 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.162
BCS180301390441 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3033 | 24.1515
BCS180301390442 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3258 | 24.1444
BCS180301390444 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2968 | 24.1396
BCS180301390448 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.275 | 24.1495
BCS180301390450 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2917 | 24.1722
BCS180301390453 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3005 | 24.1104
BCS180301390454 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur | -111.5536 | 24.4225
BCS180301390455 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2915 | 24.162
BCS180301390457 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2866 | 24.1401
BCS180301390462 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.1718
BCS180301390473 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3276 | 24.093
BCS180301390479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3249 | 24.1002
BCS180301390480 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3003 | 24.1351
BCS180301400762 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | Calle Puerto de Acapulco s/n, Col. Centro, Apdo. Postal 12, C.P. 23740 | -111.6732 | 25.0344
BCS180301390481 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3167 | 24.0836
BCS180301390539 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9423 | 22.9372
BCS180301390540 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9307 | 22.9199
BCS180301390541 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.958 | 22.9073
BCS180301390542 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.713 | 23.0905
BCS180301390544 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.933 | 22.8923
BCS180301390545 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390546 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7256 | 23.0945
BCS180301390550 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390553 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1074
BCS180301390557 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Cuevas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur | -109.6739 | 23.5314
BCS180301390558 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur | -109.7017 | 23.1783
BCS180301390559 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur | -109.775 | 23.3325
BCS180301390561 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7131 | 23.0911
BCS180301390567 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.0792
BCS180301390586 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur | -112.7074 | 27.3626
BCS180301390641 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Melchor Ocampo SN, Centro, 23000 La Paz, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390641 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Álvaro Obregón 38, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México | -112.2701 | 27.3363
BCS180301385139 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Del Pinto 63, Invi Hacienda, 23658 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6822 | 25.0273
BCS180301401138 | Baja California Sur | La Paz |  | Antonio Navarro, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3115 | 24.1426
BCS180301385424 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Margaritas entre Calle Principal, col. Olas Altas, La Paz, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0554
BCS180301385425 | Baja California Sur | La Paz | El Mezquitito | Huahua entre Palo Verde y Palo Adán SN, La Paz, Baja California Sur | -110.3068 | 24.0961
BCS180301385426 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Huahua entre Palo Verde y Palo Adán SN, La Paz, Baja California Sur | -110.3006 | 24.1106
BCS180301385428 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Paseo Cabo San Lucas, col. Los Cangrejos SN, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9578 | 22.9075
BCS180301385430 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle sin nombre, col. Chula vista, Cabo san lucas, Baja California Sur | -109.9407 | 22.9244
BCS180301385432 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calle sin nombre, colonia ejidal, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7281 | 23.1235
BCS180301385433 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Vía Lactea y Atardecer, col. Lomas del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9308 | 22.9199
BCS180301385436 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Sal Gemas y Las Brisas, col. Infonavit,Guerrero Negro, Mulegé, Baja California Sur | -114.0302 | 27.9711
BCS180301385439 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Isla Espiritu Santo y Santa Cruz, Col. Manuel Marquez de León, La Paz, Baja California Sur | -110.2637 | 24.1513
BCS180301385440 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Zienita y Opalina, Col. El Progreso, La Paz, Baja California Sur | -110.2969 | 24.0827
BCS180301385441 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Domicilio Conocido, El Sargento, La Paz, Baja California Sur | -109.9942 | 24.0825
BCS180301385442 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Margaritas SN, Col. Olas Altas, La Paz, Baja California Sur | -110.3124 | 24.0553
BCS180301385443 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calzada General Agustín Olachea y Colima, Col. Arboledas, La Paz, Baja California Sur | -110.3207 | 24.1351
BCS180301385444 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Calle Oriente SN, Todos Santos, Baja California Sur | -110.2329 | 23.4541
BCS180301385445 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Valentín Gómez Farías entre Chechen y Luis Donaldo Colosio, col. Arboledas, La Paz, Baja California Sur | -110.2451 | 24.1351
BCS180301385446 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Bahía de Almejas, Col. Paraiso del Sol, La Paz, Baja California Sur | -110.3347 | 24.0897
BCS180301385447 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Domicilio Conocido, Col. La Pasion, La Paz, Baja California Sur | -110.308 | 24.0267
BCS180301385448 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle de la carreta entre amarilla y salmon, Fracc. Camino Real, La Paz, Baja California Sur | -110.2916 | 24.0622
BCS180301385449 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Av. Del Alamo y Huanacastre SN, Col. Las Veredas, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7041 | 23.1509
BCS180301385450 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calle Luis Castro Arballo entre Roberto Palacios y Rodrigo Aragón, Col. Zacatal, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7187 | 23.1052
BCS180301385451 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calzada Ejido San José SN, Col. Luis Donaldo Colosio, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7163 | 23.0697
BCS180301385470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle del rio entre del sol y del mar, La Paz, Baja California Sur | -110.3007 | 24.0659
BCS180301385471 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Vía Láctea e/ Atardecer y Atmósfera, Col. Lomas del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9281 | 22.9152
BCS180301385472 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | Calle Río Rhin e/ Rio Nilo y Rio Plata, Col. Las Veredas, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7064 | 23.1548
BCS180301385476 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Puerto San Carlos, Baja California Sur | -112.1073 | 24.7854
BCS180301385477 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Num. 1, Comondu, Baja California Sur | -111.6431 | 25.3357
BCS180301385478 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Av. Benito Juárez y Atún, Mulege, Baja California Sur | -114.2981 | 27.1345
BCS180301385479 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Calle Otoño e Iturbide, Col Benito Juárez, Villa Alberto Alvarado, Baja California Sur | -113.3708 | 27.6383
BCS180301385480 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Santa Rosalia, Baja California Sur | -113.3708 | 27.6383
BCS180301385481 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle Filiberto Bareño e/ Modesto Sánchez, Loreto, Baja California Sur | -111.35 | 26.0187
BCS180301385482 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Calle Alfalfa y Díaz Ordaz, Col. Roberto Esperón, Ciudad Constitución, Baja California Sur | -111.6475 | 25.0231
BCS180301385574 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Valentín Gómez Farias 398, Centro, Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6753 | 25.0302
BCS180301386036 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6906 | 23.1369
BCS180301386037 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7059 | 23.0703
BCS180301386043 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2738 | 27.334
BCS180301386044 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur | -111.343 | 26.0128
BCS180301386045 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1078 | 24.7854
BCS180301386048 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0384
BCS180301386051 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur | -113.573 | 26.7186
BCS180301386029 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2913 | 24.1475
BCS180301386030 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.0881
BCS180301386031 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.4244 | 24.1101
BCS180301386032 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.285 | 24.1358
BCS180301386038 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9402 | 22.8988
BCS180301386039 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9406 | 22.892
BCS180301386042 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3427 | 26.0111
BCS180301386047 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.351 | 26.0069
BCS180301386055 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2981 | 27.1343
BCS180301386056 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur | -112.0433 | 26.2039
BCS180301401143 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23040, Melitón Albáñez 2740, Los Olivos, La Paz, B.C.S., México | -110.3113 | 24.1425
BCS180301388336 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Isabel La Católica 0, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3074 | 24.148
BCS180301390392 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3555 | 26.0222
BCS180301390424 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.48 | 26.2575
BCS180301390588 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3774 | 27.6419
BCS180301390590 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4436 | 27.6495
BCS180301390592 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4407 | 27.6679
BCS180301390594 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9893 | 26.883
BCS180301390595 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3706 | 27.6426
BCS180301385437 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Domicilio Conocido,Villa Alberto A. Alvarado Aramburo, Mulegé, Baja California Sur | -113.376 | 27.6363
BCS180301385438 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Bvld. Alberto A. Aramburo, col. Nueva Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur | -112.2592 | 21.325
BCS180301385452 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | Calle Libertad SN, Miraflores, Baja California Sur | -109.775 | 23.3644
BCS180301385453 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calle Tabachines Entre calle Tule y Palma, Col. Buenos Aires, Baja California Sur | -109.7064 | 23.1398
BCS180301385454 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Viejo | Calle Guanajuato entre Michoacán SN, Col. San José Viejo, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7178 | 23.1183
BCS180301385455 | Baja California Sur | Los Cabos | La Playa | Calle sin nombre, Colonia del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9228 | 22.9516
BCS180301385456 | Baja California Sur | Los Cabos | La Playa | Calle Delfines esq. Cangrejos SN Col. La Playa, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.672 | 23.0617
BCS180301385457 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Malbarosa entre retorno 6 y 4 Col. Jesús Castro, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7078 | 23.055
BCS180301385458 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9406 | 22.9248
BCS180301385459 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calle 5 de Mayo, Col. 8 de Octubre, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.6992 | 23.057
BCS180301385460 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle San Ernesto entre san Fernando y Blvd. Santa Isabel Col. Santa Fé, La Paz, Baja California Sur | -110.1939 | 24.0536
BCS180301385461 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | Domicilio Conocido, El Campamento, Baja California Sur | -109.6786 | 23.5406
BCS180301385462 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Francisco I. Madero entre Polanco y Luis Echeverría,ciudad constitucion, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0372
BCS180301385463 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Benito Juárez No. 1947 Col. Centro, Guerrero Negro, Baja California Sur | -114.0569 | 27.9592
BCS180301385464 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Blvd. María Rebeca Dávalos Zuñiga SN, Villa Alberto Alvarado Aramburo, Baja California Sur | -113.3772 | 27.6371
BCS180301385465 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Blvd. Fundición y Calle Reforma, Col. Cuauhtémoc, Santa Rosalia, Baja California Sur | -112.2704 | 27.3449
BCS180301385466 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Domicilio Conocido, Villa Alberto Alvarado Aramburo, Mulegé, Baja California Sur | -113.3717 | 27.6353
BCS180301385467 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Av. Media Luna s/n Col. Infonavit, Loreto, Baja California Sur | -111.3544 | 26.0222
BCS180301385468 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Paseo Juan de Ugarte e/ Caimanes Col. Centro, Loreto, Baja California Sur | -111.3558 | 26.0067
BCS180301385469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle 5 de Mayo e/ Juan Domínguez Cota s/n, La Paz, Baja California Sur | -110.2914 | 24.1475
BCS180301385473 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Calle No. 19 e/ Blvd. B, Col. Vista Hermosa, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.7298 | 23.1053
BCS180301385474 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Domicilio Conocido, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9401 | 22.925
BCS180301385475 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Santa Catarina, San Jose del Cabo, Baja California Sur | -109.6899 | 23.1364
BCS180301389229 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Calle 18 De Julio No. 509 Ote, Guadalupe Victoria, 23700 B.C.S., México | -111.7679 | 25.2583
BCS180301385826 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3022 | 24.1337
BCS180301385827 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2897 | 24.1566
BCS180301385839 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2949 | 24.0516
BCS180301344716 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | PUEBLO BAHÍA TORTUGAS, 23950BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,DETALLE DE LA UBICACIÓN EN EXPEDIENTES FÍSICOS | -114.8958 | 27.6915
BCS180301385371 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS180301385372 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS180301385373 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Dos | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.8242 | 24.0042
BCS180301385374 | Baja California Sur | La Paz | El Ciruelito | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.1122 | 23.8778
BCS180301385375 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Número Uno | Domicilio Conocido, La Paz, Baja California Sur | -110.745 | 23.9608
BCS180301385379 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FRANCISCO I. MADERO, Comondu, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0374
BCS180301385380 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | Calle Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto, Col. Benito Juárez, Comondu, Baja California Sur | -111.8272 | 25.1161
BCS180301385382 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | Domicilio Conocido, Comondu, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS180301385383 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | Domicilio Conocido, Comondu, Baja California Sur | -112.1078 | 24.7854
BCS180301385384 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Aristeo Camacho entre 1er Ayuntamiento, Comondu, Baja California Sur | -111.6387 | 25.0261
BCS180301385385 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -112.351 | 27.2602
BCS180301385386 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -112.1556 | 27.1603
BCS180301385387 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | Calle Prof. Mario Fernandez Vargas y calle sin nombre, Mulege, Baja California Sur | -112.2219 | 27.2214
BCS180301385388 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur | -111.27 | 25.7344
BCS180301385390 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -112.1627 | 27.1627
BCS180301385392 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur | -111.548 | 25.8566
BCS180301385393 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -112.159 | 27.1603
BCS180301385394 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Domicilio Conocido, Loreto, Baja California Sur | -111.2729 | 25.7398
BCS180301385395 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | Calle Florentino Romero G. esq. Blvd. San abaroa, Mulege, Baja California Sur | -112.2231 | 27.2223
BCS180301385396 | Baja California Sur | Mulegé | Palo Verde | Calle Colosio y Octavio Paz, Mulege, Baja California Sur | -112.0846 | 27.0305
BCS180301385401 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Carretera Transpeninsular Km. 71.5 Col. Bella Vista,Mulege, Baja California Sur | -112.8947 | 27.2825
BCS180301385389 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | Florentino Romero, Mulege, Baja California Sur | -112.2229 | 27.2225
BCS180301385403 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Av. Benito Juárez, Col. Ranchería,Mulege, Baja California Sur | -112.2738 | 27.334
BCS180301385407 | Baja California Sur | Mulegé | San Hipólito | Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur | -113.9793 | 26.988
BCS180301385409 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Calle Venustiano Carranza y alvaro Obregón, Bahía Asunción,Mulege, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301385410 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Marina Nacional Norte, Mulege, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS180301385412 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Pedro Altamirano No. 26, Mulege, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS180301385419 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Carretera a Pichilingue Km 1.5, C.P. 23010,Lomas de Palmira, La Paz, Baja California Sur | -110.3023 | 24.1791
BCS180301385420 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Educación Laica esq. Calle Unión, col. Diana Laura, La Paz, Baja California Sur | -110.3169 | 24.0832
BCS180301385421 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Opalina SN, col. Progreso, La Paz, Baja California Sur | -110.2964 | 24.0829
BCS180301385422 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Paseo del Cortéz entre Julia García Sánchez, col Pedregal del Cortéz, La Paz, Baja California Sur | -110.2912 | 24.1724
BCS180301385423 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Bahía Grande y Bahía Coronado, col. Paraíso del Sol, La Paz, Baja California Sur | -110.3341 | 24.0898
BCS180301385427 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Manzana 40, col. Leonardo Gastelum, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9244 | 22.9468
BCS180301385429 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Villa zaragoza entre villa cadis y villa alcala, col. Villas del cortez, san jose del cabo, Baja California Sur | -109.7285 | 23.0974
BCS180301385431 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | Josefina Castillo, col. Conocido SN, La Ribera, Baja California Sur | -109.586 | 23.5968
BCS180301385434 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | Domicilio Conocido, Las Barrancas, Baja California Sur | -112.1981 | 26.0013
BCS180301385605 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Miguel Hidalgo 109, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.7759 | 25.2599
BCS180301385620 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 730, Pueblo Nuevo, 23670 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6441 | 25.0373
BCS180301400775 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | CARRETERA TRANSPENINSULAR | -112.2683 | 27.3369
BCS180301385831 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301385837 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur | -109.7483 | 23.8458
BCS180301385846 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.1444
BCS180301385847 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.157
BCS180301385852 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3211 | 24.1351
BCS180301385856 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9361 | 23.9669
BCS180301385858 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur | -111.0864 | 24.5933
BCS180301385862 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2333 | 23.4542
BCS180301385863 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS180301385868 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9313 | 22.9095
BCS180301385869 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385870 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS180301385871 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9111 | 22.8929
BCS180301386005 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.129
BCS180301386026 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3252 | 24.1144
BCS180301386027 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.414 | 24.103
BCS180301386028 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3051 | 24.1654
BCS180301386033 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.228
BCS180301386034 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3124 | 24.114
BCS180301386035 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2201 | 23.4457
BCS180301386040 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6959 | 23.0576
BCS180301386046 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.479 | 26.257
BCS180301386049 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1969 | 26.0022
BCS180301386050 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7812 | 25.2603
BCS180301386053 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7775 | 25.2541
BCS180301386054 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0341 | 27.9703
BCS180301389243 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | José María Morelos y Pavón 678, Lienzo Charro, 23650 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6783 | 25.0286
BCS180301385435 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Domicilio Conocido, San bruno, Mulegé, Baja California Sur | -112.163 | 27.1626
BCS180301386052 | Baja California Sur | Mulegé | Benito Juárez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -113.7825 | 27.8825
BCS180301390397 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1084 | 24.7887
BCS180301390399 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6592 | 25.0348
BCS180301390408 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1981 | 26.0014
BCS180301390419 | Baja California Sur | Comondú | Palo Bola | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur | -111.6424 | 25.0671
BCS180301390420 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur | -111.1135 | 25.4058
BCS180301390421 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390422 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur | -111.8314 | 26.0413
BCS180301390423 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur | -112.5119 | 26.378
BCS180301390429 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2219 | 23.4463
BCS180301390434 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3123 | 24.0844
BCS180301390438 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2836 | 24.1475
BCS180301390439 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3048 | 24.1685
BCS180301390443 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3215 | 24.1354
BCS180301390445 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3098 | 24.1169
BCS180301390447 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6617
BCS180301390449 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3213 | 24.1253
BCS180301390451 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3228 | 24.1145
BCS180301379527 | Baja California Sur | Los Cabos | San Lázaro | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHERIA SAN LAZARO, 23400SAN LÁZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,COMUNIDAD DE SAN LAZARO | -109.7805 | 23.1554
BCS180301379230 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Altamirano s/n, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3089 | 24.1598
BCS180301384581 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Ignacio Ramirez 510, La Laguna, B.C.S., México | -111.7743 | 25.251
BCS180301390538 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9463 | 22.8997
BCS180301390589 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3898 | 27.6438
BCS180301390591 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2761 | 27.3334
BCS180301379223 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Ignacio Zaragoza 135, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3155 | 24.1618
BCS180301385608 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Gral. Francisco Villa 526, Pueblo Nuevo, Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6498 | 25.0351
BCS180301390522 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390529 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6989 | 23.0611
BCS180301390530 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7051 | 23.0894
BCS180301390532 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9468
BCS180301390533 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9197 | 22.898
BCS180301385809 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6305 | 24.9318
BCS180301385810 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur | -111.6395 | 25.3375
BCS180301385811 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9192 | 25.4896
BCS180301385812 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6585 | 25.0347
BCS180301385813 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0327
BCS180301385815 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0333
BCS180301385816 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8272 | 25.1161
BCS180301385817 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8444 | 25.3964
BCS180301385818 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1113 | 25.1967
BCS180301385819 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6676 | 25.026
BCS180301385820 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS180301385821 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8273 | 25.1158
BCS180301385822 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1112 | 25.1961
BCS180301385825 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.1353
BCS180301385829 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur | -110.3068 | 24.096
BCS180301385830 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2798 | 24.0223
BCS180301385833 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur | -109.9889 | 24.0506
BCS180301385857 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385859 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1679 | 23.3645
BCS180301385860 | Baja California Sur | La Paz | La Trinidad | DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur | -110.3175 | 23.8089
BCS180301385861 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2187 | 23.4475
BCS180301385872 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6954 | 23.0605
BCS180301385879 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301385883 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS180301385884 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2905 | 24.0565
BCS180301385885 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9259 | 22.9036
BCS180301385886 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6481 | 25.038
BCS180301385996 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3724 | 24.1013
BCS180301385997 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2824 | 24.0207
BCS180301385998 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur | -110.2691 | 23.9343
BCS180301386001 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -110.8242 | 24.0042
BCS180301386002 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -109.9424 | 22.8964
BCS180301379331 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Antonio Navarro 715, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3178 | 24.1471
BCS180301385556 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Maíz 277, El Agricultor, 23696 Cd Constitución, B.C.S., México | -111.6524 | 25.0201
BCS180301385999 | Baja California Sur | La Paz | NCPE Conquista Agraria | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur | -110.8124 | 23.9832
BCS180301386000 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Dos | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur | -110.6885 | 24.3711
BCS180301386003 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3153 | 24.11
BCS180301386004 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2989 | 24.1688
BCS180301393358 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3168 | 24.1557
BCS180301379726 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Narciso Mendoza, Centro, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9137 | 22.8964
BCS180301390393 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0444
BCS180301390398 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.11 | 25.1964
BCS180301390401 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.784 | 25.2645
BCS180301390403 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6477 | 25.0419
BCS180301390405 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6282 | 24.9313
BCS180301390407 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9197 | 25.4937
BCS180301390411 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7676 | 25.2661
BCS180301390413 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390415 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6843 | 25.0261
BCS180301390416 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6487 | 25.0401
BCS180301390418 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur | -111.2923 | 24.9076
BCS180301390425 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cinco | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur | -111.5298 | 25.0977
BCS180301390426 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6811 | 25.0593
BCS180301390427 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7544 | 25.2625
BCS180301390483 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7851
BCS180301390489 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.1459
BCS180301390491 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3328 | 24.1301
BCS180301390492 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2979 | 24.1395
BCS180301390549 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.943 | 22.9374
BCS180301390552 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8897
BCS180301390597 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS180301390598 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS180301384969 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Blvrd Benito Juarez, Fundo Legal, Cd Insurgentes, B.C.S., México | -111.779 | 25.261
BCS180301385381 | Baja California Sur | Comondú | Ramaditas | Calle José Garcia Rosales e/ asunción Gonzalez y josé Medina, Comondu, Baja California Sur | -111.9556 | 25.1221
BCS180301385391 | Baja California Sur | Mulegé | Isla San Marcos | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -112.0745 | 27.1868
BCS180301385397 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE JEAN MICHELLE COUSTEAU,Comondu, Baja California Sur | -112.2677 | 27.3391
BCS180301385398 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Magdalena | Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur | -112.2242 | 27.0644
BCS180301385405 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Prieta | Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur | -114.0414 | 27.0138
BCS180301385408 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Domicilio Conocido,Mulege, Baja California Sur | -113.3807 | 27.6442
BCS180301385413 | Baja California Sur | Mulegé | Isla Natividad | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -115.168 | 27.8569
BCS180301385414 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Prieta | Domicilio Conocido, Mulege, Baja California Sur | -114.0462 | 27.0176
BCS180301385808 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6661 | 25.0248
BCS180301385832 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385836 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2335 | 23.4544
BCS180301385840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2936 | 24.1457
BCS180301385848 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1619
BCS180301385849 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.287 | 24.146
BCS180301385880 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2705 | 27.3452
BCS180301385881 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.9009 | 27.6948
BCS180301385882 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0444 | 27.9694
BCS180301379323 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Antonio Navarro 715, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3179 | 24.1469
BCS180301379342 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Ignacio Altamirano 935, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3178 | 24.149
BCS180301379528 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa María | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- LA COSTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO SANTA MARIA, 23400SANTA MARÍA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,RANCHO SANTA MARIA CAMINI A LA COSTA | -109.6056 | 23.1849
BCS180301379529 | Baja California Sur | Los Cabos | San Lázaro | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + UND RANCHO SAN LAZARO, 23400SAN LÁZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY,SAN LAZARO RANCHO LAS PRADERAS | -109.7823 | 23.1534
BCS180301299882 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CAMINO TRAMO CAMPO PESQUERO EL CAMPITO- CAMPO PESQUERO EL CAMPITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 CUARTEL , 23950BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMPO RURAL PESQUERO EL CAMPITO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA TORTUGAS EN BAJA CA | -114.8711 | 27.7646
BCS180301300307 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CAMINO TRAMO MALARRIMO- KUIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 0, 00000BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO RURAL MAL-ARRIMO UBICADO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MUNICIPIO DE MULEGE CERCA DE LA LOCALIDAD DE BAHÍA TORTUGAS. | -114.7947 | 27.7747
BCS180301300404 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CAMINO TRAMO BAHÍA TORTUGAS- PUNTA EUGENIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 26 + 0, 00000BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE BAHÍA TORTUGAS - PUNTA EUGENIA EN EL MUNICIPIO DE MULEGE BAJA CALIFORNIA SUR. | -114.995 | 27.801
BCS180301303357 | Baja California Sur | Mulegé | Palo Verde | CAMINO TRAMO PALO VERDE- PUNTA CHIVATO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 EJIDO , 00000PALO VERDE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,CAMINO UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALO VERDE Y PUNTA CHIVATO EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S. | -112.0163 | 27.0457
BCS180301325490 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | CALLE PROFESOR MARIO HERNANDEZ VARGAS EJIDO SAN LUCAS, 23911EJIDO SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE FLORENTINO ROMERO Y,PLANTEL ESCOLAR EN EJIDO SAN LUCAS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -112.2224 | 27.2203
BCS180301325810 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,BENEFICIO PARA DIVERSOS HOGARES LOCALIZADOS EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD. VERIFICAR EN EXPEDIENTES. | -112.2684 | 27.3368
BCS180301322746 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ACCIONES REALIZADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD. UBICACIÓN DETALLA EN EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS. | -112.2685 | 27.3371
BCS180301322542 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | EJIDO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ACCIONES REALIZADAS EN VILLA ALBERTO EN DIVERSAS COLONIAS. | -113.3782 | 27.6415
BCS180301345615 | Baja California Sur | Mulegé | San Zacarías | CAMINO TRAMO RANCHO LOS PILARES- LA TRINIDAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN IGNACIO CENTRO, 23930SAN ZACARÍAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DE SAN IGNACIO | -112.5265 | 27.0328
BCS180301344530 | Baja California Sur | Mulegé | El Dátil | CAMINO TRAMO EL CARDON- EL DATIL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN IGNACIO CENTRO, 23930EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO. | -113.0211 | 26.5875
BCS180301345053 | Baja California Sur | Mulegé | Las Margaritas | CAMINO TRAMO PEQUEÑOS PROPIETARIOS- LAS MARGARITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 RANCHO LAS MARGARITAS (EL PILOTO), 23975LAS MARGARITAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN EL VALLE DE VIZCAINO | -113.49 | 27.5907
BCS180301344254 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | CAMINO TRAMO EJIDO ALFREDO V. BONFIL- SANTA MARTHA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LIC ALFREDO V BONFIL, 23923EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,EL INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR | -112.7303 | 27.3776
BCS180301345741 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSALIA- SANTA ROSALIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO NUEVA SANTA ROSALÍA, 23920SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y CALLE MINA SAN FRANCISCO,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | -112.2573 | 27.3228
BCS180301345366 | Baja California Sur | Mulegé | Francisco J. Mújica | CAMINO TRAMO FRANCISCO J. MUJICA-PEQUEÑOS PROPIETARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 EJIDO FRANCISCO J MÚJICA, 23949FRANCISCO J. MÚJICA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA EN EL VALLE DE VIZCAÍNO | -113.5326 | 27.7056
BCS180301393338 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3169 | 24.1556

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS18180201139113 | Adquisiciones | FOFIIN-07C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2289445.06
BCS16170100840531 | Obra | FAFEF-SI-03-2016/04 | Constructora VAL CARE | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1647017.3
BCS16160200690602 | Obra | AYTO/FIUR201615/16 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997626.74
BCS16160200663108 | Obra | FAFEF-SF-03-2016/01 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte | 4882094
BCS16160300748723 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748801 | Obra | AYTO/FICS201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748823 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833845 | Adquisiciones | EA-803003996-E9-2017 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1797856.55
BCS16160400830802 | Obra | R23-SF-04-2016/81 | CYMSA Urbanización y Edificación | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1243559.32
BCS16160400830818 | Obra | R23-SC-01-2016/25 | Ferand Construcciones, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1943491.74
BCS16160400830818 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1085435.61
BCS16170100838866 | Obra | FAFEF-SI-03-2016/05 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1575681.67
BCS17170300969826 | Obra | FAFEF-SL-03-2017/07 | ALMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 20502784.3
BCS18180201081906 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 89908.31
BCS18180201081925 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 169708 | 169708
BCS18180201081734 | Adquisiciones | FAISM-45C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 224257 | 224257
BCS18180201081969 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081753 | Obra | FISM18-015-03/2018 | Joel Antonio Murillo Vázquez | H. Ayuntamiento de Mulegé | 187500 | 187500
BCS18180201081868 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081580 | Adquisiciones | FAISM 18C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 139461 | 139461
BCS16160400830911 | Obra | Habitat-SF-03-2016/01 | Grupo Espinoza Constructores | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3238831.8
BCS17170100834675 | Obra | FMUM201650-B/16 | JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH | MUNICIPIO DE LA PAZ | 482584
BCS16160400830772 | Obra | R23-SF-05-2016/89 | Urbanizadora Ojeda | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2688372.13
BCS17170100833884 | Obra | AYTO/FMUM201721/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 796744.94
BCS16160400830804 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 400000
BCS16160400830804 | Obra | R23-SC-04-2016/22 | Rosi Construcciones, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3002885.53
BCS16160400830824 | Obra | R23-SC-01-2016/27 | Aldo Giovanni Echeagaray Medina | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 493465.93
BCS16160400830824 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 385208.49
BCS17170100833972 | Obra | AYTO/FMUM201735/17 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2495114.13
BCS16160300811279 | Obra | R23-SF-03-2016/124 | Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8975254.24
BCS16160200674076 | Obra | R23-SF-03-2016/01 | MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1063747.47
BCS16160200673267 | Obra | R23-SF-04-2016/09 | Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3837222.68
BCS17170300906495 | Obra | SAPA-FISM-01-2016-17 | JAI D ALI DOMINGUEZ MACKLIS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 449112
BCS17170300966999 | Obra | R9-SF-02-2017/02 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 82439462.46
BCS18180201081826 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-017-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNADIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 6585719.57 | 6585719.57
BCS17170300969026 | Obra | R23-SE-03-2017/25 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 1289896.39
BCS18180201081723 | Adquisiciones | FAISM-53C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 912085.65
BCS17170401055113 | Obra | AYTO/FPRODER1702/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1463880.91
BCS18180201081916 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081956 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081841 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3150341.17 | 3150341.17
BCS18180201081968 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081932 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081816 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-10/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6819421.57 | 6819421.57
BCS18180201081851 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 89908.31
BCS18180201082218 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS16160100638128 | Adquisiciones | FORTAMUN-002-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2499000
BCS16170200879220 | Obra | AYTO/RA23201604/16 | ISMAEL MADRIGAL DIAZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2490071
BCS16160400830751 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 362501.81
BCS16160400830751 | Obra | R23-SC-03-2016/17 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 912357.55
BCS16160400830823 | Obra | R23-SF-02-2016/77 | Constructora Eyco | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5479328.81
BCS16160400830347 | Obra | R23-SE-03-2016/62 | LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 476870.2
BCS17170401049398 | Obra | R23-SC-04-2017/23 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 3289975.12
BCS17170401051507 | Adquisiciones | EA-803003996-E24-2017 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 597349.44
BCS18180201081893 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081951 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18 | NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1399938.99 | 1399938.99
BCS18180201081835 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081847 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 169708 | 169708
BCS18180201081737 | Obra | FAISM-31C/18 | JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 140331
BCS16160400830759 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 469897.95
BCS16160400830759 | Obra | R23-SC-03-2016/18 | CONSTRUCTORA VAL CARE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 907162.07
BCS17170100833897 | Obra | AYTO/FMUM201723/17 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299397.04
BCS17170200892651 | Obra | R23-SF-05-2017/02 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 8056152.5
BCS16160400830593 | Obra | R23-SF-03-2016/55 | Moore Ingeniería y Supervisión | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2577683.6
BCS16160400830593 | Obra | R23-SE-03-2016/108 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 253600.35
BCS16160400830633 | Obra | R23-SE-03-2016/129 | LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1255518.82
BCS17170100833818 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P1-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 645121.94
BCS17170100833957 | Obra | AYTO/FMUM201734/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 348287.13
BCS16160400830352 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 263468.2
BCS16160400830352 | Obra | R23-SF-04-2016/47 | Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3826866.33
BCS16160400830397 | Obra | R23-SL-03-2016/05 | Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 33081029.32
BCS17170300969111 | Obra | FAFEF-SF-03-2017/01 | CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 4147146.81
BCS18180201081911 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18 | NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1399938.99 | 1399938.99
BCS18180201081945 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS17170401049038 | Obra | R23-SE-03-2017/22 | DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2948719.66
BCS18180201082225 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081887 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 339416 | 339416
BCS17170401051493 | Adquisiciones | EA-803003996-E25-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 643265
BCS18180201081829 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-019-18 | CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4461615.4 | 4461615.4
BCS18180201081837 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081842 | Obra | DGOPYAH/DOP/CSL/OC/R33-010-18 | MARTIN RAMON ARIPEZ BALDENEGRO | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 17464885.27 | 17464855.27
BCS18180201081970 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081871 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081872 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5359104.82 | 5359104.82
BCS18180201081825 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18 | Juan Carlos Garcia Lorenzo. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 17302368.7 | 17302368.7
BCS18180201081724 | Adquisiciones | FAISM-52C/18 | ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 920791.76 | 920791.76
BCS16180101078468 | Obra | AYTO/FMN2016001/16 | CONSTRUCCIONES MTN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5604421.67
BCS16160100637064 | Adquisiciones | FORTAMUN/005-2016 | MARIA LOURDES TERRAZAS RETES | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 798375.92
BCS16160400830935 | Obra | R23-SF-01-2016/100 | Aldo Giovanni Echeagaray Medina | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2687901.61
BCS17170200892859 | Obra | R23-SF-03-2017/08 | VICER AGREGADOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 4855852.99
BCS17170200896740 | Obra | R23-SF-03-2017/14 | SEÑALAMIENTO BAJA VIAL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 6356694.23
BCS17170200892722 | Obra | R23-SC-03-2017/05 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2278100.48
BCS16170200880112 | Obra | AYTO/RA23201606/16 | AGAL ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2298795
BCS17170100833929 | Obra | AYTO/FMUM201729/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 199112.91
BCS16170100834252 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2017 | JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 400000
BCS17170200898356 | Obra | R23-SE-01-2017/09 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2065951.96
BCS17170100834689 | Obra | AYTO/FMUM201650-D/16 | GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 800800
BCS16160400815983 | Obra | R23-SF-01-2016/14 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 11494224.03
BCS17170100833882 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/018-2017 | ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 550000
BCS17170300969847 | Obra | FAFEF-SL-03-2017/08 | CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 20998151.5
BCS17170400973290 | Obra | SAPA-FISM-05-17 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 443248.14
BCS18180201081742 | Obra | FAISM-37C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 274247.37 | 274247.37
BCS18180101075472 | Adquisiciones | 2018/28LPGBCSSFASSADRM046 | LUIS ISMAEL ROSAS SOTRES | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 1493165.03
BCS18180201081839 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180101068042 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/03-2018 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 269967 | 269967
BCS18180201083759 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-2 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 134862.46
BCS17170401041120 | Obra | R23-SE-05-2017/14 | HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2354916.58
BCS16160100637878 | Obra | AYTO/FMSS201607/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149539.65
BCS16160400830779 | Obra | R23-SC-03-2016/20 | Grupo Firme de México, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3266591.25
BCS16160400830779 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 201612.14
BCS16160400830780 | Obra | R23-SF-03-2016/68 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 16270348
BCS16160400830785 | Obra | R23-SF-04-2016/72 | Construcciones Lizárraga | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 6253189.25
BCS17170100841625 | Obra | SAPA-FISM-003-17 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3751429
BCS16160400830870 | Obra | R23-SF-03-2016/65 | Constructora VAL CARE | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4811433
BCS16160400830928 | Obra | R23-SI-01-2016/131 | HD GRUPO CONSTRUCTOR | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 503322.04
BCS16160400830428 | Obra | R23-SF-03-2016/57 | Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3495793.9
BCS16160400830428 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 490454.32
BCS16160200672382 | Obra | R23-SF-03-2016/05 | Arturo Palacios Reyes | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2382748.95
BCS17170300967008 | Obra | R9-SF-02-2017/03 | INMOBILIARIA MEOR | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 24878949.1
BCS17170401041741 | Obra | R23-SE-01-2017/15 | GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V., | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1695937.64
BCS18180201081914 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 84854 | 84854
BCS18180201081923 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201081937 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081958 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 339416 | 339416
BCS18180201081963 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201081846 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-3 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 179816.61
BCS18180201081870 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081896 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS18180201081902 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081818 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-021-18 | CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1995341.05 | 1995341.05
BCS16160200675578 | Obra | R23-SF-03-2016/07 | Grupo Firme de México, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 7690868.93
BCS18180201081729 | Adquisiciones | FAISM-49C/18 | ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 605403.7 | 605403.7
BCS18180201083754 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS16160200674107 | Obra | R23-SF-03-2016/04 | MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1706443.45
BCS18180201081810 | Obra | FISM18-002-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 293399.44 | 293399.44
BCS16160100638152 | Adquisiciones | FORTAMUN-007-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450000
BCS16160100638156 | Obra | FMUM201639 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1996049.35
BCS16170200880089 | Obra | AYTO/RA23201601/16 | INGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1584152
BCS16160400830867 | Obra | R23-SF-04-2016/71 | South Baja Constructora | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 14857533.66
BCS16160400830439 | Obra | R23-SF-02-2016/13 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3885998.22
BCS16160400830814 | Obra | R23-SF-04-2016/73 | Rosi Construcciones | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8243665.15
BCS16160400830621 | Obra | R23-SF-04-2016/52 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3243841.89
BCS16160400830621 | Obra | R23-SE-04-2016/111 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 609654.96
BCS16160400830753 | Obra | R23-SF-01-2016/76 | Aldo Giovanni Echeagaray Medina | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4165535.77
BCS17170100833868 | Obra | AYTO/FMUM2017117/17 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 446270.47
BCS17170300958482 | Obra | AYTO/FFRO201702/17 | ELOY RUIZ DURAZO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1997089.51
BCS17170300968964 | Obra | R23-SE-01-2017/19 | ALGO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 8613080.82
BCS18180101056355 | Obra | SAPA-FISM-004-18 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 261249
BCS18180201138705 | Obra | FOFIIN-13C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 769295.76
BCS18180201081598 | Adquisiciones | FAISM-50C/18 | C. CARLOS DANIEL HERRERA JARERO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 913082.33 | 913082.33
BCS17180101078453 | Obra | AYTO/FMIN201704/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1097508.97
BCS18180201081949 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081855 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 84854 | 84854
BCS18180201081769 | Adquisiciones | FAISM-20C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 93554 | 93554
BCS18180201081796 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS16160300748813 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160200712501 | Obra | AYTO/FICD201613/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV. | MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S. | 5942795.92
BCS17170100834830 | Obra | AYTO/FMUM201650-E/16 | LUIS ALFONSO HUERTA AVILES | MUNICIPIO DE LA PAZ | 954055
BCS16160400830788 | Obra | R23-SF-05-2016/91 | Urbanizadora Ojeda | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1117211.57
BCS16160400830794 | Obra | R23-SE-04-2016/109 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 629445.12
BCS16160400830794 | Obra | R23-SC-04-2016/21 | Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1730452.7
BCS16160400830798 | Obra | R23-SF-01-2016/82 | Ferand Construcciones | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 10409281.45
BCS16160400830895 | Obra | R23-SF-05-2016/97 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2181234.26
BCS17180101080078 | Obra | FIES-SL-03-2018/01 | CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 26895650 | 26895650
BCS17170300969864 | Obra | R23-SL-03-2017/12 | CONSTRUCTORA AREA 2000, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 29665055
BCS18180201081866 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180101075442 | Adquisiciones | SECTUR-SE-03-2018/01 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 5229089.98
BCS18180201081875 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081876 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081885 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081927 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081828 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-021-18 | CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1995341.05 | 1995341.05
BCS18180201081940 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS17170401041280 | Obra | R23-SE-01-2017/20 | GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1729331.27
BCS16170100834264 | Obra | AYTO/FMRE201705/17 | AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 995377.56
BCS16160400830372 | Obra | R23-SF-03-2016/59 | Constructora VAL CARE, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3409828.22
BCS16160400830372 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 403466.12
BCS16160200723360 | Obra | SAPA-FISM-03-16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1305746.64 | 1305746.64
BCS16160400830608 | Obra | R23-SF-03-2016/56 | Arturo Palacios Reyes | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2940361.67
BCS16160400830608 | Obra | R23-SE-03-2016/108 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 197105.91
BCS17170100833813 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249230
BCS16160400830676 | Obra | R23-SF-04-2016/53 | Construcciones Lizárraga, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1534306.34
BCS16160400830676 | Obra | R23-SE-04-2016/109 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 180677.68
BCS17170100833829 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P2-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 629000
BCS17170100834159 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS17170100834797 | Obra | AYTO/FMUM201650-J/16 | A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 666090
BCS16160400830813 | Obra | R23-SF-02-2016/79 | Constructora Eyco | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4191479.36
BCS17170300962030 | Obra | DAHOP-FRONTERAS-LTO-O-01/2017 | JAVIER MEDINA ESCALANTE | H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | 949300 | 943249.73
BCS17170300969807 | Obra | FAFEF-SL-03-2017/09 | JUAN PEÑA IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3886687.44
BCS17170300969813 | Obra | FAFEF-SL-03-2017/06 | JACOB SANCHEZ PINEDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 23409638.45
BCS17170200880468 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS17170300968976 | Obra | R23-SE-04-2017/20 | ROSI CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 7800586.36
BCS17170300969643 | Obra | R23-SF-03-2017/16 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 11138874.76
BCS15170401046803 | Obra | FAFEF-UI-03-2017/11 | MOORE INGENIERIA Y SUPERVISION, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2604864.2
BCS18180201081874 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081954 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081850 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081572 | Adquisiciones | FAISM-54C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 456042.83 | 456042.83
BCS18180201081805 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081582 | Adquisiciones | FAISM-27C/ | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 223137.6 | 223137.6
BCS16160200673774 | Obra | R23-SF-03-2016/15 | FERAND CONSTRUCCIONES, S. DE R.C. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3639911.16
BCS16160100638289 | Obra | FMUM201633 | GRUPO PCM SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 199037.65
BCS18180201081717 | Adquisiciones | FAISM-24C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 139461 | 139461
BCS18180201081718 | Adquisiciones | FAISM-46C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 224257 | 224257
BCS18180201081943 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS17180101078454 | Obra | AYTO/FMIN201705/17 | CONSTRUCCION MTN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2705420.92
BCS18180201081731 | Adquisiciones | FAISM-26C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 139461 | 139461
BCS18180201081745 | Obra | FAISM-39C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 274247.37 | 274247.37
BCS16160200690604 | Obra | SAPA-FISM-05-16 | ARTURO VALADEZ PLASCENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 440258.4 | 440258.4
BCS18180201139209 | Adquisiciones | FOFIIN-09C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 1688506.94
BCS18180201139236 | Adquisiciones | FOFIIN-10C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2174195.2
BCS16160400830799 | Obra | R23-SC-04-2016/54 | CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 958460.08
BCS16160400830799 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 150000
BCS17170100833920 | Obra | AYTO/FMUM201727/17 | CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1998694.81
BCS16160400830835 | Obra | R23-SC-02-2016/41 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1521853.64
BCS16160400830835 | Obra | R23-SE-02-2016/104 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 444248.05
BCS16160400830836 | Obra | R23-SF-05-2016/80 | Constructora Eyco | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4163569.47
BCS16160400830857 | Obra | R23-SC-05-2016/44 | Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1241057.3
BCS16160400830857 | Obra | R23-SE-05-2016/105 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 261044.39
BCS16160400830886 | Obra | R23-SF-02-2016/78 | Jesús Manuel Rocha Núñez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5833423.73
BCS16160400830441 | Obra | R23-SF-01-2016/83 | Constructora Larcon, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4929975.37
BCS16160400830441 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 436648.34
BCS18180101075502 | Adquisiciones | SECTUR-UF-03-2018/02 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 5232997.33
BCS17170401041644 | Obra | R23-SE-05-2017/24 | HASAN ASOCIADOS, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2516285.75
BCS18180101068088 | Adquisiciones | EA-803003996-E1-P1-2018 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2195000 | 2195000
BCS18180201081571 | Obra | FAISM-29C/18 | JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 177752.6
BCS18180201081808 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081738 | Obra | FAISM-34C/18 | BAHICONS, S DE R.L. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 731574.3 | 731574.3
BCS18180201081860 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 339416 | 339416
BCS18180201081864 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS18180101072656 | Adquisiciones | 2018 / 28 LP GBCS SFA SSA DRM 118 | JO COMPOSITES, S.A. DE CV | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO BCS | 1866502.64 | 1866502.64
BCS18180201081915 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081929 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081935 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS16160100638252 | Obra | AYTO/FORTAMUN201631/16 | ISMAEL MADRIGAL DIAZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 993699.51
BCS16160300811252 | Obra | R23-SF-03-2016/118 | South Baja Constructora | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 22750352.54
BCS16160400830646 | Obra | R23-SF-01-2016/101 | Constructora Larcon | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9278061.23
BCS16160400830809 | Obra | R23-SF-02-2016/45 | Constructora Eyco | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1139584.77
BCS16160300810927 | Obra | R23-SF-01-2016/117 | Ferand Construcciones | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 19250298.3
BCS18180201081822 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3150341.17 | 3150341.17
BCS17180101078448 | Obra | AYTO/FMIN201701/17 | AGAL ARQUITECTO SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992971.11
BCS17170300957121 | Obra | DAHOP-FRONTERAS-LTO-O-02/2017 | ALMA CIRELY ROJO DREW | H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | 1093739.03 | 1037396.75
BCS18180201081852 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-5 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 509124 | 509124
BCS18180201081877 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081880 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081907 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 89908.31
BCS18180201081952 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS17170401051477 | Obra | AYTO/FMUM201755/17 | CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299936.78
BCS16160400830642 | Obra | R23-SE-03-2016/88 | Diana Ibeth Duran Villegas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2508280.1
BCS17170100834796 | Obra | AYTO/FMUM201650-I/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 568450
BCS16160400830853 | Obra | R23-SC-05-2016/44 | Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 926292.78
BCS16160400830853 | Obra | R23-SE-05-2016/105 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 320215.69
BCS16160400830859 | Obra | R23-SF-04-2016/70 | South Baja Constructora | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 17404807.02
BCS16170200879281 | Obra | AYTO/RA23201605/16 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992914
BCS17170100841618 | Obra | SAPA-FISM-006-17 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2035486
BCS17170300906493 | Obra | SAPA-FISM-01-17 | MARIA MONSERRAT CALLEROS ZATARAIN | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3858989
BCS18180201081592 | Obra | FAISM-33C/18 | JUAN GARCIA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2021005.7
BCS18180201081595 | Adquisiciones | FAISM-03C/18 | C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 1373126.2 | 1373126.2
BCS18180201081714 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS17180101078456 | Obra | AYTO/FMIN201706/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 706570.15
BCS18180201081750 | Obra | FISM18-014-03/2018 | ALMA CIRELY ROJO DREW | H. Ayuntamiento de Mulegé | 388134.1 | 388134.1
BCS17170400973300 | Obra | ayto/fiur201711/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 197892.04
BCS18180201081798 | Obra | FISM18-010-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 68144.39 | 68144.39
BCS16160100638176 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2016 | EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 693700
BCS16160100637834 | Obra | AYTO/FMSS201606/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149674.51
BCS17170100833851 | Adquisiciones | EA-803003996-E15-2017 | MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5996879.84
BCS16160400831303 | Obra | R23-SI-01-2016/126 | HD Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5607636.61
BCS16160400830851 | Obra | R23-SF-01-2016/93 | Aldo Giovanni Echeagaray Medina | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3250086.24
BCS16160400830865 | Obra | R23-SE-03-2016/87 | Diana Ibeth Duran Villegas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1547779.52
BCS17170100834684 | Obra | AYTO/FMUM201650-C/16 | BAJA MAR EDIFICADORA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 441788
BCS16160400830603 | Obra | R23-SF-04-2016/49 | Rosi Construcciones | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3499577.25
BCS16160400830603 | Obra | R23-SE-04-2016/111 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 498239.2
BCS16160300748735 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160400830435 | Obra | R23-SF-01-2016/86 | Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2995000.37
BCS16160400830435 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 454901.13
BCS16160200707189 | Obra | SAPA-FISM-04-16 | ALFREDO PRECIADO SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 636521.66 | 636521.66
BCS17170200892683 | Obra | R23-SF-01-2017/06 | URBANIZADORA OJEDA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2494703.6
BCS18180201081861 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081869 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180101068055 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2018 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 212948
BCS18180201081806 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081917 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081840 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3150341.17 | 3150341.17
BCS18180201081827 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18 | Juan Carlos Garcia Lorenzo. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 17302368.7 | 17302368.7
BCS17180101078449 | Obra | AYTO/FMIN201702/17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIAY CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1267959.75
BCS18180201081722 | Obra | FAISM-28C/2018 | JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 467770
BCS16160100638004 | Obra | FMUM201638 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450477.11
BCS16160200673005 | Obra | R23-SF-03-2016/06 | Moore Ingeniería y Supervisión, S.A. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 927993.74
BCS17170200892923 | Obra | R23-SF-04-2017/03 | CONSTRUCCIONES LIZARRAGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 7980353.28
BCS15170100851630 | Obra | R23-SF-01-2015/27 | RODOLFO COTERA OROZCO | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 16864060.59
BCS17170200901648 | Obra | R23-SE-03-2017/07 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1594435.37
BCS16170200880122 | Obra | AYTO/RA23201602/16 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1999502
BCS16160400830615 | Obra | R23-SE-04-2016/132 | ROSI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 339148.2
BCS16160400830796 | Obra | R23-SC-04-2016/54 | CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 971637.48
BCS16160400830796 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 150000
BCS17170300969819 | Obra | R23-SL-03-2017/08 | JACOB SANCHEZ PINEDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 12249916.32
BCS18180201081936 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201081597 | Obra | FAISM-30C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 185948
BCS18180201081715 | Adquisiciones | FAISM-48C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 913941.65 | 913941.65
BCS18180201081578 | Adquisiciones | FAISM-25C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 185948 | 185948
BCS16160400830747 | Obra | R23-SC-03-2016/16 | Grupo Firme de México, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1296245.72
BCS16160400830747 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 437605.95
BCS16160400830762 | Obra | R23-SC-03-2016/46 | Miguel Gutiérrez Vazquez. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2168095.06
BCS16160400830762 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1035871.15
BCS17170100841616 | Obra | FISM-004-17 | ALEJANDRO CRUZ MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 4094526
BCS18180201081832 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-019-18 | CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4461615.4 | 4461615.4
BCS18180201081845 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 69968.04
BCS18180201081881 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081886 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 69968.04
BCS18180201081908 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-3 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 339416 | 339416
BCS18180201081947 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-8 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1357664 | 1357664
BCS18180201081891 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS18180201081898 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS16160100638220 | Obra | AYTO/FMUM201629/16 | GRUPO PCM S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248652.94
BCS16160400830845 | Obra | R23-SC-05-2016/42 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1241650.34
BCS16160400830845 | Obra | R23-SE-05-2016/105 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 449957.25
BCS17170200900852 | Obra | R23-SE-04-2017/06 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2131145.39
BCS16160100636985 | Obra | FMSP201603 | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | GRUPO PCM SA DE CV | 149437.15
BCS16160100637949 | Obra | MLP/FORTAMUN/021-2016 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 549292
BCS16160100638137 | Obra | FMUM201641 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1999479.05
BCS16160100638235 | Obra | AYTO/FMUM201630/16 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 149954
BCS18180201081873 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18 | COESA OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 9767224.02 | 9767224.02
BCS18180201083760 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS16160400830781 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1226333.49
BCS16160400830781 | Obra | R23-SC-03-2016/37 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3381911.88
BCS18180201083753 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18 | NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1399938.99 | 1399938.99
BCS16160400815274 | Obra | FAFEF-SQ-03-2016/01 | ARQ MIGUEL GUTIERREZ VAZQUEZ | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 10000000
BCS17170401041801 | Obra | R23-SE-04-2017/23 | JUAN PEÑA IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2053391.57
BCS16160400830882 | Obra | R23-SF-01-2016/92 | HD Grupo Constructor | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4273322.03
BCS17170100833978 | Obra | AYTO/FMUM201737/17 | GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992955.57
BCS16160400830415 | Obra | R23-SF-03-2016/57 | Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1087279.05
BCS16160400830415 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 195001.07
BCS18180201081721 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081764 | Obra | FISM18-011-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 354540.09 | 354540.09
BCS18180201081736 | Obra | FAISM-43C/18 | BAHICONS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 335385
BCS16180101078470 | Obra | AYTO/FMIN2016002/16 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1317779.14
BCS18180201081765 | Obra | FISM18-004-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 141967.47 | 141967.47
BCS18180201081799 | Obra | FISM18-001-02/2018 | Joel Antonio Murillo Vázquez | H. Ayuntamiento de Mulegé | 217683.45 | 217683.45
BCS18180201138779 | Obra | FOFIIN-11C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2028355.26 | 2073373.4
BCS17170300969945 | Obra | R23-SL-03-2017/04 | GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2999704.35
BCS17170401055121 | Obra | AYTO/FPRODER1705/17 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2467250.52
BCS16160400830760 | Obra | R23-SF-04-2016/75 | Rosi Construcciones | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8308548.42
BCS17170100841624 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ- | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1095565
BCS16160400830634 | Obra | R23-SF-03-2016/56 | Arturo Palacios Reyes | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1141690.29
BCS16160400830634 | Obra | R23-SE-03-2016/108 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 192357
BCS18180201081730 | Adquisiciones | FAISM-23C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 371896
BCS18180201081760 | Obra | FISM18-009-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 413598.57 | 413598.57
BCS18180201081768 | Adquisiciones | FAISM-15C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 261951.2 | 261951.2
BCS18180201081895 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-7 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1018248 | 1018248
BCS18180201081931 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201081910 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081941 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5359104.82 | 5359104.82
BCS16160300748820 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS18180201139015 | Adquisiciones | FOFIIN-05C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 257824.37
BCS16160200712503 | Obra | SAPA-FISM-06-16 | JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1082951.25
BCS18180201081971 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081972 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081920 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081944 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201083751 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081831 | Adquisiciones | OFM/ADQ/EQUIPAMIENTOESPAFISICOS/476/2018 | MA LUISA CUEVAS MATA | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 998910.8 | 998910.8
BCS18180201081897 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201083756 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081964 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081965 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081862 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081755 | Obra | FISM18-017-03/2018 | Joel Antonio Murillo Vázquez | H. Ayuntamiento de Mulegé | 281250 | 281250
BCS17170300969636 | Obra | R23-SF-03-2017/15 | GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 36281925.28
BCS16160200674281 | Obra | R23-SF-05-2016/12 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3847393.32
BCS16160300811253 | Obra | R23-SF-03-2016/119 | Miguel Gutiérrez Vázquez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9881819.8
BCS16160400830652 | Obra | R23-SE-03-2016/61 | LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 110653.1
BCS16160400830826 | Obra | R23-SF-03-2016/64 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4505925.97
BCS16160400830848 | Obra | R23-SC-05-2016/43 | Construcciones y Asfaltos del Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 835684.47
BCS16160400830848 | Obra | R23-SE-05-2016/105 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 449957.25
BCS17170100833922 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/009-2017 | JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 281892.76
BCS17170300955647 | Obra | R23-SE-04-2017/02 | HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1952396.5
BCS17170300969857 | Obra | DIF-SQ-03-2017/01 | ALARID CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 5343486.26
BCS17170300969868 | Obra | R23-SL-03-2017/13 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 14824016.79
BCS17170300969944 | Obra | R23-SL-03-2017/03 | ANGEL LUNA LIZARRAGA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 5869258.95
BCS18180201081961 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081975 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-011-18 | Juan Carlos Garcia Lorenzo. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 17302368.7 | 17302368.7
BCS18180201081912 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201083750 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081744 | Obra | FAISM-38C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 365663.15 | 365663.15
BCS18180201081948 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 84854 | 84854
BCS17170401041586 | Obra | R23-SE-04-2017/21 | JUAN PEÑA IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1957231.45
BCS18180201081809 | Obra | FISM18-008-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 577334.38 | 577334.38
BCS18180201139285 | Obra | FIES-T1-03-2018/02 | GADY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 7888677.17
BCS16160300811318 | Obra | R23-SF-02-2016/115 | Jesús Manuel Rocha Núñez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 14127365.15
BCS16170100838868 | Obra | FAFEF-SL-03-2016/03 | Constructora Dovalmo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1409767.89
BCS16170200880137 | Obra | AYTO/RA23201603/16 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1996537
BCS17170200892666 | Obra | R23-SF-01-2017/04 | ALDO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2784643.68
BCS17170200880443 | Obra | AYTO/FMRE201701/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 321872.13
BCS18180201131506 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS16160100638302 | Obra | AYTO/FMUM201634/16 | LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 496070.16
BCS16160400830620 | Obra | R23-SE-03-2016/128 | Diana Ibeth Duran Villegas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2166246.63
BCS16160400830749 | Obra | R23-SF-01-2016/74 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 10967931.95
BCS16160400830768 | Obra | R23-SF-03-2016/63 | GRUPO FIRME DE MÉXICO | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5504412.56
BCS16160400830791 | Obra | R23-SF-03-2016/69 | Miguel Gutiérrez Vázquez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9499712.65
BCS16160400830832 | Obra | R23-SC-02-2016/30 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 543579.99
BCS16160400830832 | Obra | R23-SE-02-2016/104 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 85572.55
BCS16170100834267 | Adquisiciones | EA-803003996-E4-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2485000.05
BCS16160400830854 | Obra | R23-SF-04-2016/81 | CYMSA Urbanización y Edificación | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3052372.66
BCS16160400830893 | Obra | R23-SF-05-2016/96 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2574661.38
BCS16160400830789 | Obra | R23-SE-04-2016/109 | C. Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1219772.18
BCS16160400830789 | Obra | R23-SC-04-2016/39 | South Baja Constructora, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4326152.14
BCS15170401049148 | Obra | FAFEF-SE-03-2017/05 | GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 1280662.47
BCS18180201081601 | Adquisiciones | FAISM-16C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 121620.2
BCS18180201081953 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081974 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081854 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201082217 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081878 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081740 | Obra | FAISM-35C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 548494.74 | 548494.74
BCS18180201081751 | Obra | FISM18-013-03/2018 | ARISTIDES RAFAEL HERNANDEZ DIAZ | H. Ayuntamiento de Mulegé | 744918.53 | 744918.53
BCS16160100638108 | Adquisiciones | EA-80303996-E5-2016 | VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1500000
BCS16160400830601 | Obra | R23-SF-01-2016/85 | Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2940316.48
BCS16160400830601 | Obra | R23-SE-01-2016/103 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 415125.14
BCS16160400830764 | Obra | R23-SF-05-2016/90 | Urbanizadora Ojeda | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4317686.46
BCS17170100833865 | Obra | AYTO/FMUM/2017116/17 | JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 448719.37
BCS16160400830810 | Obra | R23-SC-04-2016/54 | CYMSA Urbanización y Edificación, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 448172.1
BCS16160400830810 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 100000
BCS16160400830876 | Obra | R23-SF-04-2016/81 | CYMSA Urbanización y Edificación | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2828997.07
BCS17170401041766 | Obra | R23-SE-021-2017/22 | ALDO GIOVANNI ECHEAGARAY MEDINA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2105728.81
BCS18180201081909 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201083752 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS18180201081924 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS16160300810928 | Obra | R23-SC-01-2016/133 | HD GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 251661.01
BCS16160400815966 | Obra | R23-SF-03-2016/03 | DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 16002127.46
BCS17170100834709 | Obra | AYTO/FMUM201650-G/16 | RODOLFO MARTINEZ PARRA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 630130
BCS17170200892891 | Obra | R23-SF-04-2017/07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PALMIRA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 4077042.33
BCS17170100834668 | Obra | AYTO/FMUM201650-A/16 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 456103
BCS17170300957622 | Obra | AYTO/FFRO201703/17 | GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1993758.55
BCS17170400973315 | Obra | SAPA-FISM-002-17 | JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 638730.63
BCS18180201138683 | Adquisiciones | FOFIIN-01C/2018 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 5605735.8 | 5605735.8
BCS17170401051509 | Obra | AYTO/FMUM201750/17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489642.55
BCS18180201081741 | Obra | FAISM-36C/18 | CONSTRUCTORA LARCON | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 274247.37 | 274247.37
BCS18180201081581 | Adquisiciones | FAISM-12C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 371896 | 371896
BCS18180201081588 | Obra | FAISM-40C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 567518.23
BCS16160400830617 | Obra | R23-SF-04-2016/50 | Constructora y Desarrolladora Palmira | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3104912.26
BCS16160400830617 | Obra | R23-SE-04-2016/111 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 306423.72
BCS18180201081709 | Adquisiciones | FAISM-02C/18 | C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 1831657.69 | 1831657.69
BCS18180201081720 | Adquisiciones | FAIMS-08C/18 | ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 807204.95 | 807204.95
BCS16160400830837 | Obra | R23-SC-02-2016/28 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1705556.8
BCS16160400830837 | Obra | R23-SE-02-2016/104 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 258578.79
BCS16160400830840 | Obra | R23-SF-03-2016/67 | Grupo Firme de México | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9166646.57
BCS17170100833974 | Obra | AYTO/FMUM/201736-2/17 | CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489394.65
BCS18180201081899 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081942 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18 | COESA OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 9767224.02 | 9767224.02
BCS18180201081946 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081865 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081904 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5359104.82 | 5359104.82
BCS18180201083746 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS17170200892708 | Obra | R23-SF-03-2017/01 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE LOS CABOS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 6991662.26
BCS17170300955631 | Obra | R23-SE-03-2017/01 | HASAN ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1739867.61
BCS17170300959337 | Obra | AYTO/FFRO201701/17 | IVN BETANCOURT GOMEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1497927.73
BCS16160100637888 | Obra | AYTO/FMSS201608/16 | HECTOR GERARDO VILLA MARIN | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2485045.62
BCS17180101067635 | Obra | FAFEF-T1-04-2016/28 | SOUTH BAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 16920076.71
BCS18180201081830 | Adquisiciones | OFM/R33/PRESTSERV/NORMATIVIDAD/MANU ALES/DESSOCIAL/491/2018 | ALBERTO KARIM GOMEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 427950 | 427950
BCS18180201081955 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081889 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081890 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081962 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18 | NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1399938.99 | 1399938.99
BCS18180201081966 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-6 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 848540 | 848540
BCS18180201081905 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081921 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081939 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-022-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2364251.68 | 2364251.68
BCS16160200673840 | Obra | R23-SF-04-2016/10 | Villagomez Jurado, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8004441.26
BCS16160100637044 | Obra | FMSS201605 | ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1197018.07
BCS18180201081732 | Adquisiciones | FAISM -17C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 139461 | 139461
BCS18180201081584 | Adquisiciones | FAISM-10C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 748401.69 | 748401.69
BCS18180201139185 | Adquisiciones | FOFIIN-08C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2020766.27
BCS17170401041555 | Obra | DAHOP-FPTR-LTO-O-02/2017 | NEO CONSTRUCTION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | 1764520.18 | 1764520.16
BCS18180201081602 | Adquisiciones | FAISM-51C/2018 | ARQ. JUAN GARCIA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 913082.33
BCS16160100637023 | Obra | FMSS201604 | PROVIAL BAJA SUR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 485929.36
BCS17170401051504 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/017/2017 | JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS | H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 350000
BCS18180201081594 | Adquisiciones | FAISM-06C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 806063.53 | 806063.53
BCS18180201081823 | Adquisiciones | OFM/ADQ/EQUIPAMIENTOESPAFISICOS/476/2018 | MA LUISA CUEVAS MATA | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 998910.8 | 998910.8
BCS18180201081725 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081748 | Adquisiciones | FAISM-13C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 232435
BCS18180201081756 | Obra | FISM18-006-02/2018 | C. Octavio Javier Moran Camacho | H. Ayuntamiento de Mulegé | 440535.52 | 440535.52
BCS17170100834154 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/016-2017 | NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 298840
BCS17170100833858 | Obra | AYTO/FMUM201715 | DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 347427.95
BCS16160400830897 | Obra | R23-SF-02-2016/95 | Esther Hinojosa López | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9526498.82
BCS18180101072032 | Adquisiciones | 2018 / 42 IN GBCS SFA SSA DRM 124 | OLIVIA ESTHELA VARGAS GAVARAIN | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 755000 | 755000
BCS16160400830775 | Obra | R23-SC-03-2016/31 | MARES Proyectos y Construcción, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 787581.33
BCS16160400830775 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 202940.7
BCS16160400830936 | Obra | R23-SF-05-2016/99 | Construcciones y Asfaltos del Sur | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2141084.76
BCS18180201081836 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-3 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 179816.61
BCS16170200880064 | Obra | AYTO/RA23201607/16 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2499826
BCS18180201140146 | Adquisiciones | LA-903017989-E1-2018 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA CV | COMISION ESTATAL DEL AGU | 675670 | 675670
BCS17170300957621 | Obra | AYTO/FFRO201704/17 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 999906.54
BCS17170401048713 | Obra | R23-UE-03-2017/14 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA KABLASE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 29180757.94
BCS15170401049091 | Obra | FAFEF-SF-03-2017/04 | GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 3497994.64
BCS18180201081950 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS16170100838546 | Obra | R23-SF-03-2016/36 | Arturo Palacios Reyes | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4964797.57
BCS16170100838546 | Obra | R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 343677.01
BCS18180201081585 | Adquisiciones | FAISM-09C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 898317.15 | 898317.15
BCS18180201081586 | Adquisiciones | FAISM-55C/2018 | C. FILIBERTO ZARATE MERCADO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 4989827.86 | 4989827.86
BCS18180201081815 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 84854 | 84854
BCS18180201081853 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 69968.04
BCS18180201082219 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 69968.04
BCS18180201081583 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081807 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081590 | Adquisiciones | FAIMS-01C/18 | C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2747516.21 | 2747516.21
BCS18180201081894 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-2 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 174920.11
BCS17170300969120 | Obra | FAFEF-SF-03-2017/02 | CONSTRUCTORA DOVALMO, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2377623.84
BCS17170401041678 | Obra | DAHOP-FPTR-LTO-O-01/2017 | JESUS OMAR CAMPOS COTA | H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | 724698.68 | 724698.68
BCS17170401051517 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P1-2017 | EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1564840
BCS18180201081708 | Obra | FAISM-41C/18 | BAHICONS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 603693
BCS17170300969648 | Obra | R23-SF-03-2017/17 | FERAND CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 11138874.76
BCS17170300969836 | Obra | R4-UI-03-2017/01 | RAUL HIPOLITO ALMANZA ELIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 999452.47
BCS16160400830766 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 332890.01
BCS16160400830766 | Obra | R23-SC-03-2016/19 | Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1507381.18
BCS16160400830366 | Obra | No. R23-SE-03-2016/106 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 596743.58
BCS16160400830366 | Obra | R23-SF-03-2016/35 | Constructora DOVALMO, S. de R. L. de C. V | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5431222.2
BCS17170401041363 | Obra | R23-SE-04-2017/17 | MANIXA ARQUITECTOS, SC | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2068931.71
BCS17170401041663 | Obra | R23-SE-04-2017/18 | MANIXA ARQUITECTOS, S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1760858.47
BCS16160400830614 | Obra | R23-SF-04-2016/51 | Constructora y Desarrolladora Palmira | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4207301.47
BCS16160400830614 | Obra | R23-SE-04-2016/111 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 436336.13
BCS16160400830918 | Obra | Habitat-SF-03-2016/03 | Francisco Efrén Lucero Mendoza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2961556.62
BCS16160400830447 | Obra | R23-SF-01-2016/84 | Ferand Construcciones, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 7111640.95
BCS16160400830447 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 615813.04
BCS17170200899197 | Obra | R23-SE-04-2017/19 | GRUPO PROEYC, S. A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2012620.96
BCS17180101078450 | Obra | AYTO/FMIN201703/17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1301965.8
BCS18180201081838 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081938 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201081739 | Obra | FAISM-42C/18 | BAHICONS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 335385
BCS18180201083755 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081711 | Adquisiciones | FAISM-21C/18 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 140331 | 140331
BCS18180201081712 | Adquisiciones | FAISM-05C/18 | C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 454869.43 | 454869.43
BCS18180201081743 | Adquisiciones | FAISM-19C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 37189.6 | 37189.6
BCS17170300967013 | Obra | R9-SF-03-2017/01 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 10334768.4
BCS16160400830860 | Obra | R23-SC-05-2016/32 | Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 477892.86
BCS16160400830860 | Obra | R23-SE-05-2016/105 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 235578.57
BCS16160400830880 | Obra | R23-SF-05-2016/94 | Construcciones y Asfaltos del Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 504023153
BCS16160400830933 | Obra | R23-SF-05-2016/98 | Construcciones y Asfaltos del Sur | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1816001.46
BCS18180201081577 | Adquisiciones | FAISM-22C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 46487
BCS18180201081801 | Obra | FISM18-007-03/2018 | Ing. Marco Antonio Gutierrez Higuera | H. Ayuntamiento de Mulegé | 1623687.5 | 1623687.5
BCS17170300969892 | Obra | R23-UE-03-2017/11 | CHEMTROL MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 27231472.12
BCS17170200892941 | Obra | R23-SE-03-2017/09 | ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TURISTICOS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 39057498.11
BCS17170200892941 | Obra | R23-SE-03-2017/10 | DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 26451079.12
BCS17170200892941 | Obra | R23-SE-03-2017/11 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 40341332.13
BCS17170200892941 | Obra | R23-SE-03-2017/12 | GRUPO FIRME | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 44150090.63
BCS17170300969064 | Obra | R23-SE-04-2017/18 | ROSI CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2998422.45
BCS18180201131507 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 84854 | 84854
BCS18180201139628 | Adquisiciones | A8809 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO EDO DE BCS | 220350 | 220350
BCS18180201138838 | Adquisiciones | FOFFIN-06C/2018 | LIC. MAX RAMIREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2378866.02 | 2378866.02
BCS17170300969894 | Obra | R23-SE-03-2017/05 | MARES, PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1074516.57
BCS17170300969901 | Obra | FAFEF-T1-03-2017/14 | GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 5986055.83
BCS16160100638196 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/010-2016 | COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 854500
BCS17170401041859 | Obra | R23-SE-01-2017/16 | SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2068931.71
BCS18180201081833 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-017-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNADIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 6585719.57 | 6585719.57
BCS18180201081957 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-2 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 134862.46
BCS18180201081960 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 69968.04
BCS18180201083733 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081848 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081849 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081856 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081858 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081900 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081797 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081727 | Adquisiciones | FAISM-14C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 595033.6 | 595033.6
BCS16160200674214 | Obra | R23-SF-04-2016/08 | Rosi Construcciones, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4837343.24
BCS16160200675617 | Obra | R23-SF-03-2016/02 | Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5596885.62
BCS16160400830650 | Obra | R23-SE-03-2016/60 | LIC. DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1042866.6
BCS17170200881172 | Adquisiciones | ESCRITURA 11862 | MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | 8600000
BCS16160400830892 | Obra | FAFEF-UI-04-2016/38 | DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 11983643
BCS17170200901649 | Obra | R23-SE-03-2017/10 | SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2006935.56
BCS18180201081800 | Obra | FISM18-024-05/2018 | Gabriel López Villavicencio | H. Ayuntamiento de Mulegé | 1862781.49 | 1862781.49
BCS18180201081719 | Adquisiciones | FAISM-04C/18 | C.DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 1371634.05 | 1371634.05
BCS18180201081903 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS18180201083758 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-2 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 254562 | 254562
BCS16160400823405 | Obra | R23-SF-03-2016/112 | Moore Ingeniería y Supervisión, S.A. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1067298.31
BCS17170100833910 | Obra | AYTO/FMUM201725/17 | MARIA TERESA BARDAN RAMOS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248362.15
BCS18180201081749 | Adquisiciones | FAISM-11C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS , DE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 297516.8 | 297516.8
BCS18180201081767 | Obra | FISM18-012-02/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 120199.12 | 120199.12
BCS18180201081817 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-012-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3150341.17 | 3150341.17
BCS18180201081933 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS17170300955602 | Obra | FAFEF-SE-01-2017/03 | ING JESUS JAVIER CAMACHO SOLORIO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1798666.85 | 1798666.75
BCS18180201081959 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-018-18 | TRAPP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5359104.82 | 5359104.82
BCS18180201081857 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081859 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 44954.15
BCS18180201081883 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-5 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 509124 | 509124
BCS18180201081888 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS14180201140079 | Obra | SCT-SF-03-2014/01 | Cemex Concretos, S.A. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 16665081.65
BCS15150100476091 | Obra | RF-R23-11/2015 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 29399999.99 | 29399999.99
BCS18180201081882 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-020-18 | COESA OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5756179.84 | 5756179.84
BCS18180201081901 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18 | COESA OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 9767224.02 | 9767224.02
BCS18180201081926 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS18180201081928 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180201081934 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-035-18-1 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1348624.58 | 89908.31
BCS18180201081710 | Obra | FAISM-32C/18 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 1676280.92 | 1676280.92
BCS17170300969006 | Obra | R23-SE-03-2017/24 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 1289981.27
BCS17170300969898 | Obra | FAFEF-UE-03-2017/10 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MAR DE CORTEZ, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 4999623.85
BCS17170300968992 | Obra | R23-SF-03-2017/21 | GRUPO FIRME DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 1998677.94
BCS16160400830627 | Obra | R23-SE-03-2016/113 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 749609.56
BCS16160400830639 | Obra | SEPUIT-JEC-SF-008-2016 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3382275.19
BCS16160400830828 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 458321.86
BCS16160400830828 | Obra | R23-SC-01-2016/26 | GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1020971.71
BCS16160400830842 | Obra | R23-SC-02-2016/29 | Jesús Manuel Rocha Núñez | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1283372.07
BCS16160400830842 | Obra | R23-SE-02-2016/104 | Ramón Antonio Castro Berrelleza | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 523084.29
BCS17170100834164 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P2-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 899000
BCS17170401041781 | Obra | AYTO/FFRO201706/17 | CONSTRUCCIONES MTN S DE RL | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2265470.17
BCS15150100471503 | Obra | R23-SF-01-2015/25 | RODOLFO COTERA OROZCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 7228063.48 | 7228063.48
BCS16160100638120 | Obra | FMUM201640 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1991750.57
BCS18180201081843 | Obra | DGOPYAH/DOP/CSL/OC/R33-010-18 | MARTIN RAMON ARIPEZ BALDENEGRO | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 17464885.27 | 17464855.27
BCS18180201081892 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-9 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1442518 | 1442518
BCS18180201081922 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS COABOS | 909584.28 | 34984.02
BCS18180201081716 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201138725 | Obra | FOFIIN-12C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 1497606.54
BCS17170300955623 | Obra | FAFEF-SE-03-2017/04 | GADY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1291462.25
BCS16160100637918 | Adquisiciones | FORTAMUN/003-2016 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997119.19
BCS18180201081754 | Obra | FISM18-003-01/2018 | C. José Luis Cordero López | H. Ayuntamiento de Mulegé | 1917153.42 | 1917153.42
BCS18180201081770 | Obra | FISM18-005-02/2017 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 160896.47 | 160896.47
BCS18180201083757 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-033-18-2 | BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 909584.58 | 174920.11
BCS18180201081599 | Obra | FAISM-44C/18 | CONSTRUCTORA LARCON, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 224257 | 224257
BCS18180201081728 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS16160400830815 | Obra | R23-SC-01-2016/24 | Aldo Giovanni Echeagaray Medina | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 707238.54
BCS16160400830815 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 451297.33
BCS16160400830820 | Obra | R23-SE-01-2016/102 | Procivil, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1061672.4
BCS16160400830820 | Obra | R23-SC-01-2016/40 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2174885.48
BCS16160400830914 | Obra | Habitat-SF-03-2016/02 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3363246.52
BCS16160400830787 | Obra | R23-SE-04-2016/109 | Eloy Ruiz Durazo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1371518.16
BCS16160400830787 | Obra | R23-SC-04-2016/38 | South Baja Constructora, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4782664.43
BCS16160400830816 | Obra | R23-SF-03-2016/66 | Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 5290779.66
BCS15170100851627 | Obra | R23-SF-01-2015/21 | RODOLFO COTERA OROZCO | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 16623767.44
BCS17170401051506 | Adquisiciones | EA-803003996-E21-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE | H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 3000000
BCS18180201081863 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-4 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 424270 | 424270
BCS17170401051514 | Adquisiciones | EA-803003996-E22-2017 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1449547.6
BCS18180201081967 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081973 | Adquisiciones | OFM/IACMT/ADQ/RAMO33/CERCOPERIMETRAL/475/2018 | CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 929911.22 | 929911.22
BCS18180101068060 | Adquisiciones | EA-803003996-E2-2018 | SEMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 9996177
BCS18180101068091 | Obra | AYTO/FTUM201819/18 | CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1998441
BCS18180201081735 | Adquisiciones | FAISM-07C/18 | BAHICONS, S DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 913194.13 | 913194.13
BCS18180201081757 | Obra | FISM18-016-03/2018 | Joel Antonio Murillo Vázquez | H. Ayuntamiento de Mulegé | 281250 | 281250
BCS18180201081766 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081726 | Adquisiciones | 2018/35LP GBCS SFA SSA DRM 216 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB DEL EDO DE BCS | 2846608.68 | 2846608.68
BCS18180201081819 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-10/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6819421.57 | 6819421.57
BCS17170300969926 | Obra | FAFEF-SL-03-2017/12 | RAUL HIPOLITO ALMANZA ELIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2700827.07
BCS17170300958899 | Obra | AYTO/FFRO201705/17 | CONSTRUCTORA KANAI SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1499913.07
BCS17170300969904 | Obra | FAFEF-UE-03-2017/13 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 5944581.59
BCS18180101075382 | Adquisiciones | SECTUR-UE-04-2018/01 | DESARROLLO CORPORTIVO PENINSULAR S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 12058855.41
BCS18180101075415 | Adquisiciones | SECTUR-SE-04-2018/02 | SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 1244090.33
BCS18180201081867 | Adquisiciones | OFM/ADJDIR/ADQ/RAMO33/ESTUFAECOL/477/2018 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 299997.81 | 299997.81
BCS18180201081879 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-034-18 | NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1399938.99 | 1399938.99
BCS18180201081884 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081913 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018. | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 18565278 | 19313568.26
BCS18180201081919 | Adquisiciones | OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAMO33/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018-1 | JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 169708 | 169708
BCS18180201081930 | Obra | DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18 | JOSE AUGUSTO LAGUNA DIAZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1753219.91 | 1753219.91
BCS16170100838870 | Obra | FAFEF-SF-03-2016/02 | Servicios Especializados de Ingeniería y Construcción | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4738695.96
BCS16160400830777 | Obra | R23-SC-03-2016/31 | MARES Proyectos y Construcción | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 787581.33
BCS16160400830915 | Obra | R23-SE-05-2016/10 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPREZ | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 14280705.19 | 14280701
BCS15170200884150 | Obra | R23-SL-01-2015/93 | ABUNDIO MARTINEZ OSUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1372022.04
BCS16160400830808 | Obra | R23-SE-04-2016/110 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 674240.14
BCS16160400830808 | Obra | R23-SC-04-2016/23 | Rosi Construcciones, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2373217.49
BCS17170100833931 | Obra | AYTO/FMUM201730/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249066.71
BCS16160400830411 | Obra | R23-SF-03-2016/58 | Constructora DOVALMO, S. de R. L. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3729709
BCS16160400830411 | Obra | R23-SE-03-2016/107 | Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de Baja California Sur, S. A. de C. V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 335925.19
BCS16160100637937 | Adquisiciones | FORTAMUN/0132016 | BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 569151.68
BCS16160200675640 | Obra | R23-SF-05-2016/11 | Constructora Dovalmo, S. de R.L. de C.V. | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2481149.55
BCS180301385376 | Obra | PR-5F-03-18/18 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 318428.54 | 318428.54
BCS180301385377 | Obra | PR-5F-03-18/47 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 429915.6 | 429915.6
BCS180301385378 | Obra | PR-5F-03-18/14 | OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 578475.77 | 578475.77
BCS180301385399 | Obra | PR-5F-02-18/19 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1340717.46 | 1340717.46
BCS180301385402 | Obra | PR-5F-02-18/27 | INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1360515.28 | 1360515.28
BCS180301385406 | Obra | PR-5F-02-18/08 | INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 658378.81 | 658378.81
BCS180301385411 | Obra | PR-5F-02-18/23 | MARIO ARMANDO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1325615.16 | 1325615.16
BCS180301385616 | Obra | DESREG-12C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5885833.19 | 5893798.29
BCS180301385661 | Obra | DESREG-11C/2018 | JUAN GARCIA RODRIGUEZ | H AYUNTAMIETO DE COMONDU, B.C.S. | 6228277.25 | 6234565.48
BCS180301384903 | Obra | FOFIIN-03C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 6845704.36 | 6845704.36
BCS180301385370 | Obra | PR-5F-03-18/45 | INGENIERIA Y PROYECTOS VGB S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 246064.43 | 246064.43
BCS180301385400 | Obra | PR-5F-02-18/37 | RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 659984.46 | 659984.46
BCS180301385404 | Obra | PR-5F-02-18/48 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1386182.48 | 1386182.48
BCS180301385636 | Obra | DESREG-08C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9799639.35 | 9879512.09
BCS180301386708 | Obra | FOFIIN-14C/2018 | JORGE JAVIER JUÁREZ CORIA | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4982186.11 | 5239943.3
BCS180301385651 | Obra | DESREG-10C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 9497627.48 | 9558015.06
BCS180301385591 | Obra | DESREG-05C/2018 | CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8697724.83 | 9679384.87
BCS180301386878 | Obra | 12C FOFIIN | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 1497606.54 | 1530061.34
BCS180301386904 | Adquisiciones | FOFIIN-08C/2018 | C. ALFREDO AMADOR MURILLO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 2020766.27
BCS180301385139 | Obra | DESREG-01C/2018 | JUAN GARCIA RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9916155.87 | 9916155.87
BCS180301385574 | Obra | DESREG-04C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4229328.84 | 4231222.13
BCS180301389229 | Obra | DESREG-12C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5885833.19 | 5893798.29
BCS180301385371 | Obra | PR-5F-03-18/12 | OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 338921.87 | 338921.87
BCS180301385372 | Obra | PR-5F-03-18/13 | OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 885005.08 | 885005.08
BCS180301385373 | Obra | PR-5F-03-18/44 | OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 390789.44 | 390789.44
BCS180301385374 | Obra | PR-5F-03-18/11 | OMAR ANTONIO SERRANO DE LA TOBA | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 414562.15 | 414562.15
BCS180301385375 | Obra | PR-5F-03-18/46 | INGENIERIA Y PROYECTOS VGB S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 319195.59 | 319195.59
BCS180301385379 | Obra | PR-5F-01-18/01 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 332906.37 | 332906.37
BCS180301385380 | Obra | PR-5F-01-18/20 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1408889.25 | 1408889.25
BCS180301385382 | Obra | PR-5F-01-18/04 | CEPRISOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 877121.98 | 877121.98
BCS180301385383 | Obra | PR-5F-01-18/21 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1485561.63 | 1485561.63
BCS180301385384 | Obra | PR-5F-01-18/02 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 548601.98 | 548601.98
BCS180301385385 | Obra | PR-5F-02-18/33 | SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 600010.12 | 600010.12
BCS180301385386 | Obra | PR-5F-02-18/22 | GRUPO HDM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1336442.64 | 1336442.64
BCS180301385387 | Obra | PR-5F-02-18/30 | RAUL QUIROZ LUCERO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1341484.33 | 1341484.33
BCS180301385388 | Obra | PR-5F-05-18/17 | MANUEL HERRERA SANCHEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 388603.8 | 388603.8
BCS180301385390 | Obra | PR-5F-02-18/31 | SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 344460.52 | 344460.52
BCS180301385392 | Obra | PR-5F-05-18/15 | MANUEL HERRERA SANCHEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 296106.3 | 296106.3
BCS180301385393 | Obra | PR-5F-02-18/34 | RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 583168.75 | 583168.75
BCS180301385394 | Obra | PR-5F-05-18/16 | MANUEL HERRERA SANCHEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 583501.16 | 583501.16
BCS180301385395 | Obra | PR-5F-02-18/35 | RALEM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 416726.93 | 416726.93
BCS180301385396 | Obra | PR-5F-02-18/29 | RAUL QUIROZ LUCERO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1339052.96 | 1339052.96
BCS180301385401 | Obra | PR-5F-02-18/25 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1341869.06 | 1341869.06
BCS180301385389 | Obra | PR-5F-02-18/32 | SMARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 342864.92 | 342864.92
BCS180301385403 | Obra | PR-5F-02-18/06 | CONSTRUCCIONES Y ASALTOS DEL SUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1026599.12 | 1026599.12
BCS180301385407 | Obra | PR-5F-02-18/42 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 658141.4 | 658141.4
BCS180301385409 | Obra | PR-5F-02-18/07 | MARIO ARMANDO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 984725.13 | 984725.13
BCS180301385410 | Obra | PR-5F-02-18/28 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1363505.61 | 1363505.61
BCS180301385412 | Obra | PR-5F-02-18/40 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 656014.01 | 656014.01
BCS180301385605 | Obra | DESREG-09C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 5318912.74 | 5326150.61
BCS180301385620 | Obra | DESREG-07C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 9778411.61 | 9784158.46
BCS180301389243 | Obra | DESREG-02C/2018 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4832248.67 | 4832248.67
BCS180301384581 | Obra | FOFIIN-02C/2018 | CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8760416.09 | 8760416.09
BCS180301385608 | Obra | DESREG-06C/2018 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 8696969.67 | 8702409.16
BCS180301385556 | Obra | DESREG-03C/2018 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 4499978.38 | 4499978.38
BCS180301384969 | Obra | FOFIIN-04C/2018 | CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU, B.C.S. | 8419194.28 | 8419194.28
BCS180301385381 | Obra | PR-5F-01-18/03 | CEPRISOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 816855.67 | 816855.67
BCS180301385391 | Obra | PR-5F-02-18/26 | GRUPO HDM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1344692.2 | 1344692.2
BCS180301385397 | Obra | PR-5F-02-18/36 | CONSTRUCCIONES Y ASALTOS DEL SUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 655378.88 | 655378.88
BCS180301385398 | Obra | PR-5F-02-18/38 | INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 605873.77 | 605873.77
BCS180301385405 | Obra | PR-5F-02-18/41 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 320034.77 | 320034.77
BCS180301385408 | Obra | PR-5F-02-18/43 | INMOBILIARIA ECUENL S.A. DE C.V. | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 660661.11 | 660661.11
BCS180301385413 | Obra | PR-5F-02-18/09 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 985828.55 | 985828.55
BCS180301385414 | Obra | PR-5F-02-18/10 | JACOB SANCHEZ PINEDO | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 986684.12 | 986684.12
BCS180301299882 | Obra | FISM18-025-05/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 94644.98 | 94644.98
BCS180301300307 | Obra | FISM18-023-05/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 331257.43 | 331257.43
BCS180301300404 | Obra | FISM18-022-04/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 246076.95 | 246076.95
BCS180301303357 | Obra | FISM18-019-03/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 157110.67 | 157110.67
BCS180301325490 | Obra | FISM18-039-08/2018 | RIGOBERTO MEZA MACLIZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 200660.98 | 200660.98
BCS180301325810 | Obra | FISM18-041-08/2018 | FELIX IBAN VARGAS ARCE | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 725075.4 | 725075.4
BCS180301322746 | Obra | FISM18-035-07/2018 | JESUS MANUEL HERNANDEZ ROMERO | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 1035503.4 | 1035503.4
BCS180301322542 | Obra | FISM18-034-07/2018 | GABRIEL LOPEZ VILLAVICENCIO | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 1863028.97 | 1863028.97
BCS180301345615 | Obra | FISM18-033-06/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 512970.89 | 512970.89
BCS180301344530 | Obra | FISM18-021-04/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 494993.25 | 494993.25
BCS180301345053 | Obra | FISM18-030-05/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 56786.99 | 56786.99
BCS180301344254 | Obra | FISM18-020-04/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 189289.96 | 189289.96
BCS180301345741 | Obra | FISM18-027-05/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 281250 | 281250
BCS180301345366 | Obra | FISM18-026-05/2018 | JOEL ANTONIO MURILLO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 283934.94 | 283934.94

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS18180201139113 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16170100840531 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200690602 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200663108 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748723 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748884 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748742 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748801 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748814 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748823 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833845 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830802 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830818 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170100838866 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969826 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101072513 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081906 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS17170300969873 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081925 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101071244 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98 | 98
BCS18180201081734 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081746 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081969 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081753 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1300 | 1300 | 100
BCS18180201081868 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
BCS18180101068241 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068253 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081782 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068110 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101077211 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180201081580 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830911 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834675 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830772 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833884 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830804 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830824 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833972 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748822 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300811279 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200674076 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200673267 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748737 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200717766 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906470 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906495 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300966999 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081826 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 20 | 0 | 0
BCS17170300969026 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081723 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401055113 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081916 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081956 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 7 | 0.21 | 3
BCS18180201081841 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 10 | 4.75 | 47.5
BCS18180201081968 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081932 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081812 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081816 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081851 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180101068033 | 2018 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201082218 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100638128 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748728 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200879220 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830751 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830823 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748720 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830347 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973247 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401049398 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401051507 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101077184 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068126 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081790 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068259 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081893 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
BCS18180201081951 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081821 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081835 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081847 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201081737 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160300748790 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830759 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833897 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892651 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906469 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830593 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830633 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833818 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100833957 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830352 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830397 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969111 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973265 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081911 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081945 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 18 | 18 | 100
BCS17170401049038 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101068064 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068073 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201082225 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081887 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 0 | 0
BCS17170401051493 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081829 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 10 | 0.4 | 4
BCS18180201081837 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081842 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 20 | 1.6 | 8
BCS18180201081970 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081871 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 15 | 0 | 0
BCS18180201081872 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 24 | 0.48 | 2
BCS17180101068188 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101080447 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | 60
BCS18180201081775 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081593 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081825 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 20 | 1.6 | 8
BCS18180201081724 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16180101078468 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748826 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637064 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830935 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200892859 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906484 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200896740 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200892722 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170200880112 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833929 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834252 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200898356 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834689 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400815983 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833882 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973267 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969847 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973290 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081742 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101075472 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCS18180201083741 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201083745 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081839 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081789 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068042 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068057 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083759 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 2.79 | 93
BCS17170401041120 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100637878 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830771 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830779 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830780 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830785 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100841625 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16160300748811 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830870 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830928 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830428 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200672382 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300967008 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906474 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041741 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081914 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081923 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 8 | 8 | 100
BCS18180201081937 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
BCS18180201081958 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 0 | 0
BCS18180201081963 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081846 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 3.72 | 93
BCS18180201081870 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081896 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081902 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 8 | 0 | 0
BCS18180201081818 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 10 | 2.2 | 22
BCS16160200675578 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081729 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201083754 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
BCS18180101068153 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16160200674107 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081776 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081810 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 31 | 31 | 100
BCS16160100638152 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638156 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200880089 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830867 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830439 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906478 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830814 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830621 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830753 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833868 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748885 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748757 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300958482 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300968964 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973271 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068077 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101068084 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101056355 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201143091 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201138705 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081598 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200707188 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200707190 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101078453 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081949 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201081855 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081763 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081769 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081796 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748756 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748813 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200712501 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834830 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892630 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830788 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830794 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830798 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830895 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17180101080078 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 40 | 40
BCS18180201081795 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS17170300969864 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90 | 90
BCS18180201081866 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
BCS18180101075442 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.69 | 69
BCS18180101070860 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 28 | 28
BCS18180201081875 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081876 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201081885 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081927 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081828 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 30 | 6.6 | 22
BCS18180201081940 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
BCS17170401041280 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201143088 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 4 | 66.6667
BCS16170100834264 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830372 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748744 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748817 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200723360 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830608 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833813 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830676 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833829 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834159 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834797 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830813 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300962030 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 5 | 100
BCS17170300969807 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 57 | 57
BCS17170300969813 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200880468 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041288 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300968976 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969643 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15170401046803 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081874 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
BCS18180201083743 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081954 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081850 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 0.06 | 3
BCS18180101068216 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 100 | 70 | 70
BCS18180201081572 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081805 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081582 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200673774 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100638289 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081717 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081718 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201083735 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081943 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS17180101078454 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081731 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081745 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081758 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS16160200690604 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201139209 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201139236 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830799 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833920 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830835 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830836 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830857 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830886 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748739 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748887 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748750 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748821 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830406 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830441 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973269 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101075502 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS18180101077675 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041644 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101068088 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081571 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081808 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081738 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081860 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 0 | 0
BCS18180201081864 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180101068052 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081762 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180101072656 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081915 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 0.06 | 3
BCS18180201081929 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081935 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
BCS16160200717767 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638252 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200903584 | 2018 | 3 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300811252 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830646 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830809 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300810927 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081820 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081822 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 20 | 9.5 | 47.5
BCS17180101078448 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068235 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170300957121 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 233 | 233 | 100
BCS18180201081772 | 2018 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081786 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081852 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 0 | 0
BCS18180101056352 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201081877 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081880 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
BCS18180201081907 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180201081952 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201143097 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051477 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140220 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170100833963 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830642 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834796 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830853 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830859 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170200879281 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906480 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100841618 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170300906493 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081592 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081595 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081714 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101078456 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068096 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068109 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081750 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1303 | 1170 | 89.7928
BCS17170400973248 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973300 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081798 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 7.2 | 7.2 | 100
BCS18180101071319 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201143094 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 20 | 6 | 30
BCS16160200690601 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638176 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637834 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833851 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400831303 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830851 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830865 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834684 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830603 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748735 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748748 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748798 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830435 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200707189 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973251 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973272 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906471 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906476 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892683 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041170 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081861 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081869 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
BCS18180101068055 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081806 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081917 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
BCS18180201081840 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 20 | 9.5 | 47.5
BCS16160300748745 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081827 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 60 | 4.8 | 8
BCS18180201081713 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS17180101078449 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081722 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100638004 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200673005 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200892923 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15170100851630 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906479 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906482 | 2018 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200901648 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170200880122 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830615 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS17170400973264 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830796 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973249 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969819 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081936 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 9 | 9 | 100
BCS18180101068061 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068114 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081597 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17180101068132 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081787 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081715 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081578 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170400973250 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748724 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748746 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748760 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830747 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830762 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100841616 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081832 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 20 | 0.8 | 4
BCS18180201081845 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180201081881 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081886 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180201081908 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 0 | 0
BCS18180201081947 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 16 | 0 | 0
BCS18180201081891 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081898 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS16160100638220 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830845 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200712502 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200900852 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100636985 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637949 | 2018 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638137 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638235 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101076638 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081873 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 21 | 0 | 0
BCS18180201083760 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830781 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201083753 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400815274 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906468 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906472 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906477 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041801 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300748740 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748800 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748812 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830882 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833978 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830415 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830419 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081824 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081721 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081764 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 37.46 | 37.46 | 100
BCS18180201081591 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081736 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16180101078470 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081765 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
BCS18180201081799 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
BCS18180201138779 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300969945 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 51.64 | 51.64
BCS17170401055121 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830760 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100841624 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830634 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834151 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081730 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081760 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 43.7 | 43.7 | 100
BCS18180201081768 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081895 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081931 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 5 | 5 | 100
BCS18180201081910 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081941 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 10 | 0.2 | 2
BCS17170400973268 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748751 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748820 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201139015 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS13130100092856 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200712503 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101071318 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 24 | 24
BCS18180201081971 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081972 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081920 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081944 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201083751 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081831 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081897 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 7 | 7 | 100
BCS18180201083756 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081964 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081965 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 5 | 0.15 | 3
BCS18180201081862 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081785 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081755 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1950 | 1950 | 100
BCS17170300969636 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200674281 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300811253 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830652 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830826 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830848 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833922 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201143102 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 25 | 2 | 8
BCS17170300955647 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969857 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969868 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969944 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101077075 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081961 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081975 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 60 | 4.8 | 8
BCS18180201081912 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201083750 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081744 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081948 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973259 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS17170401041586 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081809 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 61 | 61 | 100
BCS18180201081794 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201139285 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160300811318 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170100838868 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170200880137 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892666 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200880443 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201131506 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100638302 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830620 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830749 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830768 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830791 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830832 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16170100834267 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830854 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830893 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830789 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15170401049148 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081601 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081953 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
BCS18180201081974 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081854 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201082217 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081878 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
BCS18180201081740 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081751 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1303 | 1172.7 | 90
BCS18180201081579 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201140202 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638108 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830601 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830764 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833865 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830810 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830876 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041766 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081909 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201083752 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081924 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS16160300810928 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400815966 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834709 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892891 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100834668 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300957622 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973315 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201138683 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170401051509 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101077171 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081741 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081581 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081588 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160400830617 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081709 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081720 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081779 | 2018 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081792 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830830 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830837 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830840 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201140183 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833974 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081977 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081899 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081942 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 26 | 0 | 0
BCS18180201081946 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 0.09 | 3
BCS18180201081865 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
BCS18180201081904 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 5 | 0.1 | 2
BCS18180201083746 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200892708 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300955631 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300959337 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637888 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101067635 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75 | 75
BCS18180201081830 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081955 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
BCS18180201081889 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081890 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 0.06 | 3
BCS18180101056354 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083739 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083740 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081962 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081966 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 10 | 0 | 0
BCS18180201081905 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
BCS18180201081921 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.03 | 3
BCS18180201083736 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081939 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 15 | 0 | 0
BCS16160200673840 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100637044 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081732 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081584 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201139185 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201143100 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 35 | 0 | 0
BCS17170401041555 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 835 | 835 | 100
BCS18180201081602 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068068 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160100637023 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051504 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068224 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17180101068124 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081594 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081596 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081823 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 81 | 81 | 100
BCS18180201081725 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081748 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081756 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS17170100834154 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833858 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830897 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101072032 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
BCS16160400830775 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830936 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081836 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 3.72 | 93
BCS16170200880064 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140146 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300957621 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401048713 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 49 | 49
BCS15170401049091 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081950 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 13 | 13 | 100
BCS16170100838546 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081585 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081586 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081815 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081853 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180101068131 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201082219 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180201081803 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081814 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081583 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081807 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081589 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081590 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081894 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 4.65 | 93
BCS17170300969120 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041678 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 336 | 336 | 100
BCS17170401051517 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081600 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081708 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969648 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969836 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830766 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830770 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830366 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830393 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041363 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401041663 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830614 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830918 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830447 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200899197 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17180101078450 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201143096 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081838 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 4 | 0.12 | 3
BCS18180201081938 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 0 | 0
BCS18180201081739 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068154 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083755 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
BCS18180201081711 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081712 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081743 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300967013 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830860 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830880 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830933 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081577 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081801 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS17170300969892 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200892941 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 98 | 98 | 100
BCS17170300969064 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400823351 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201131507 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201139628 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201143083 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 25 | 5 | 20
BCS18180201138838 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300969894 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969901 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100638196 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041859 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101068119 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201083744 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081833 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 40 | 0 | 0
BCS18180201081957 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 2.79 | 93
BCS18180201081960 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS14180101070776 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201083733 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081848 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081849 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201081856 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS18180201081858 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081900 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081759 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081797 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081811 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081727 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200674214 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160200675617 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830650 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170200881172 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830892 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200901649 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101069981 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 21 | 21
BCS17180101068177 | 2018 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068231 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068249 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081800 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100
BCS18180201081719 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081903 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 9 | 0 | 0
BCS18180201083758 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 0 | 0
BCS16160400823405 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101077593 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 549 | 495 | 90.1639
BCS17170100833910 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081749 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081767 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 12.7 | 12.7 | 100
BCS18180201081817 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 30 | 14.25 | 47.5
BCS18180201081933 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 8 | 0.24 | 3
BCS17170300955602 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180201081959 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 6 | 0.12 | 2
BCS18180201081857 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081859 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081883 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 0 | 0
BCS18180201081888 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
BCS14180201140079 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15150100476091 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS18180101070421 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | 60
BCS18180201081882 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 6 | 0.18 | 3
BCS18180201081901 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 23 | 0 | 0
BCS18180201081926 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081928 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081934 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.86 | 93
BCS18180201081710 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300969006 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300969898 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300968992 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830627 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830639 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830828 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830842 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400815847 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834164 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041781 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068225 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081747 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180101068072 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201142973 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 2 | 50
BCS15150100471503 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100638120 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081843 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 110 | 8.8 | 8
BCS18180101068136 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081892 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 17 | 0 | 0
BCS18180201081922 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
BCS18180201081716 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201138725 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201142966 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 0 | 0
BCS17170300955623 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100637918 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041543 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041579 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081752 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081754 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 411 | 411 | 100
BCS18180201081770 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 17 | 17 | 100
BCS18180201083734 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083757 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 4.65 | 93
BCS18180201081599 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081728 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830815 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830820 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830875 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830914 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830787 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830816 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15170100851627 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170401051506 | 2018 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081863 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 5 | 0 | 0
BCS17170401051514 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081967 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081973 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
BCS18180201083737 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201083738 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068060 | 2018 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068091 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081733 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
BCS18180201081735 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081757 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1950 | 1950 | 100
BCS18180201081766 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081726 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081819 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969926 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 31 | 31
BCS17170300958899 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300969904 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS180301286712 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301283914 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301283920 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301284030 | 2018 | 3 | Otros | 1.14 | 1.14 | 0 | 0
BCS180301284031 | 2018 | 3 | Otros | 0.27 | 0.27 | 0 | 0
BCS180301284032 | 2018 | 3 | Otros | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
BCS180301284033 | 2018 | 3 | Otros | 0.06 | 0.06 | 0 | 0
BCS180301284040 | 2018 | 3 | Otros | 2.41 | 2.41 | 0 | 0
BCS180301284042 | 2018 | 3 | Otros | 0.28 | 0.28 | 0 | 0
BCS180301284043 | 2018 | 3 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
BCS180301284046 | 2018 | 3 | Otros | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
BCS180301284047 | 2018 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301284049 | 2018 | 3 | Otros | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
BCS180301284083 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101075382 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.34 | 34
BCS18180101075415 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
BCS180301283685 | 2018 | 3 | Otros | 15 | 15 | 0 | 0
BCS18180201081867 | 2018 | 3 | Piezas | 1 | 7 | 7 | 100
BCS18180201081879 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
BCS18180201081884 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081913 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
BCS18180201081919 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
BCS18180201081930 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 0 | 0
BCS180301283767 | 2018 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
BCS180301283771 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301283800 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301283802 | 2018 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
BCS180301283865 | 2018 | 3 | Otros | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
BCS180301283874 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100838870 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830777 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830915 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS15170200884150 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160400830808 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170100833931 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400830411 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS16160100637937 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200675640 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS180301385995 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386041 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301300083 | 2018 | 3 | Metros lineales | 194 | 194 | 0 | 0
BCS180301390394 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390395 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390396 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390400 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390402 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390406 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390410 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390412 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390417 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390428 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390430 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390431 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390436 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390446 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390452 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390456 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390460 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390461 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390464 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390465 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390526 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390527 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390531 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390536 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390543 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390548 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390551 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390556 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390562 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390563 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390564 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390578 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390582 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390596 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301299435 | 2018 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
BCS180301385376 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385377 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385378 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385399 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
BCS180301385402 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS180301385406 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385411 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385616 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213 | 2800 | 87.146
BCS180301385661 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 18032 | 18032 | 9000 | 49.9113
BCS180301385823 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385838 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS180301385842 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385843 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385844 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385845 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385850 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
BCS180301385853 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385854 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385855 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390404 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390409 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390432 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390433 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390435 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390437 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390459 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390463 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390466 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390467 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390468 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390469 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390471 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390472 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390474 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390478 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390486 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390487 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390488 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390496 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390498 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390500 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390502 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390554 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390555 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390560 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390565 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390568 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390570 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390571 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390572 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390579 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390580 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390583 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390584 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390585 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390587 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390593 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301384903 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 14201.82 | 14201.82 | 14201.82 | 100
BCS180301385370 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385400 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385404 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385636 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 4740 | 4740 | 2000 | 42.1941
BCS180301385824 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385828 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385864 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
BCS180301385865 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386708 | 2018 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301286749 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301286825 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385651 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 4668 | 4668 | 2300 | 49.2716
BCS180301385835 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385866 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385867 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
BCS180301385887 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301390458 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390499 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390504 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390505 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390507 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390509 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390511 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390512 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390513 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390521 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390523 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390524 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390528 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390534 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390547 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390566 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390576 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385851 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
BCS180301385873 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385874 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385875 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
BCS180301385876 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385877 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385878 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390414 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390475 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390484 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390485 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390510 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390517 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390520 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390525 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390535 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390537 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301299875 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301325517 | 2018 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
BCS180301318361 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301327237 | 2018 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 0 | 0
BCS180301318442 | 2018 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301318460 | 2018 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301318472 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301390470 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390476 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390477 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390482 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390490 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390493 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390494 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390495 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390497 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390501 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390503 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390506 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390514 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390515 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390516 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390574 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390575 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385591 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 4660.5 | 4660.5 | 2360 | 50.6383
BCS180301332333 | 2018 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
BCS180301333387 | 2018 | 3 | Computadoras | 57 | 57 | 0 | 0
BCS180301390569 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390577 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390581 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301343002 | 2018 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
BCS180301385814 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390508 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390518 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390519 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301333506 | 2018 | 3 | Mobiliario y equipo | 19 | 19 | 0 | 0
BCS180301332211 | 2018 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
BCS180301328954 | 2018 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
BCS180301325773 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301327395 | 2018 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
BCS180301318422 | 2018 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
BCS180301318416 | 2018 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
BCS180301318482 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301318494 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301325594 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385807 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385841 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390573 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301393312 | 2018 | 3 | Computadoras | 16 | 16 | 0 | 0
BCS180301386878 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100
BCS180301386904 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 6270 | 6270 | 6270 | 100
BCS180301384701 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301384703 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301384704 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301384705 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301384706 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301384707 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301384708 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301384709 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301390440 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390441 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390442 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390444 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390448 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390450 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390453 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390454 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390455 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390457 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390462 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390473 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390479 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390480 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301400762 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301390481 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390539 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390540 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390541 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390542 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390544 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390545 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390546 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390550 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390553 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390557 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390558 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390559 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390561 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390567 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390586 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390641 | 2018 | 3 | Otros | 400 | 400 | 0 | 0
BCS180301385139 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 4140.8 | 4140.8 | 4140.8 | 100
BCS180301401138 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385424 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385425 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385426 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385428 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS180301385430 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385432 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385433 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS180301385436 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385439 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385440 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385441 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385442 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
BCS180301385443 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385444 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 31 | 31
BCS180301385445 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385446 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385447 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385448 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385449 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
BCS180301385450 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385451 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385470 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385471 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385472 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385476 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385477 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385478 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301385479 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81 | 81
BCS180301385480 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385481 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47 | 47
BCS180301385482 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385574 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2000 | 95.2381
BCS180301386036 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386037 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386043 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386044 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386045 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386048 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386051 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386029 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386030 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386031 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386032 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386038 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386039 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386042 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386047 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386055 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386056 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301401143 | 2018 | 3 | Equipamiento | 70 | 70 | 48.92 | 69.8857
BCS180301388336 | 2018 | 3 | Computadoras | 30 | 30 | 0 | 0
BCS180301390392 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390424 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390588 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390590 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390592 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390594 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390595 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385437 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385438 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385452 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
BCS180301385453 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64 | 64
BCS180301385454 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385455 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
BCS180301385456 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
BCS180301385457 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
BCS180301385458 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86
BCS180301385459 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
BCS180301385460 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385461 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385462 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
BCS180301385463 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
BCS180301385464 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385465 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385466 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
BCS180301385467 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385468 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
BCS180301385469 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385473 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
BCS180301385474 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385475 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24 | 24
BCS180301389229 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 3213 | 3213 | 2800 | 87.146
BCS180301385826 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385827 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385839 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301344716 | 2018 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
BCS180301385371 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385372 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385373 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385374 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385375 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385379 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385380 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301385382 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385383 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385384 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
BCS180301385385 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 6 | 6
BCS180301385386 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385387 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385388 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385390 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385392 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385393 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385394 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385395 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385396 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS180301385401 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS180301385389 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385403 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385407 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385409 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385410 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385412 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385419 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
BCS180301385420 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385421 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
BCS180301385422 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385423 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385427 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385429 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385431 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385434 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385605 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3650 | 95.0521
BCS180301385620 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 4928 | 4928 | 2500 | 50.7305
BCS180301400775 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385831 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385837 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385846 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385847 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385852 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385856 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385858 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385862 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
BCS180301385863 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
BCS180301385868 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
BCS180301385869 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385870 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
BCS180301385871 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301386005 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
BCS180301386026 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386027 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386028 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386033 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386034 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386035 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386040 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386046 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386049 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386050 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386053 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386054 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301389243 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 2082 | 2082 | 2082 | 100
BCS180301385435 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386052 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390397 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390399 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390408 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390419 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390420 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390421 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390422 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390423 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390429 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390434 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390438 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390439 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390443 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390445 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390447 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390449 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390451 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301379527 | 2018 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301379230 | 2018 | 3 | Computadoras | 21 | 21 | 0 | 0
BCS180301379230 | 2018 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
BCS180301384581 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 21519.52 | 21519.52 | 21519.52 | 100
BCS180301390538 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390589 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390591 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301379223 | 2018 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301379223 | 2018 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
BCS180301385608 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 2000 | 51.2821
BCS180301390522 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390529 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390530 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390532 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390533 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385809 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385810 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385811 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385812 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385813 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385815 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385816 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385817 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385818 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
BCS180301385819 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385820 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385821 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
BCS180301385822 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385825 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385829 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385830 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385833 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385857 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385859 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
BCS180301385860 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385861 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385872 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
BCS180301385879 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385883 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301385884 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385885 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385886 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
BCS180301385996 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385997 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385998 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386001 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386002 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301379331 | 2018 | 3 | Equipamiento | 7 | 7 | 0 | 0
BCS180301385556 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
BCS180301385999 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386000 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386003 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
BCS180301386004 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS180301393358 | 2018 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301379726 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301390393 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390398 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390401 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390403 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390405 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390407 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390411 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390413 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390415 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390416 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390418 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390425 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390426 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390427 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390483 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390489 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390491 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390492 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390549 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390552 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390597 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390598 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301384969 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 17486.95 | 17486.95 | 17486.95 | 100
BCS180301385381 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385391 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385397 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
BCS180301385398 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 6 | 6
BCS180301385405 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385408 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385413 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385414 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385808 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385832 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385836 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385840 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385848 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385849 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385880 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385881 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385882 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301379323 | 2018 | 3 | Mobiliario y equipo | 26 | 26 | 0 | 0
BCS180301379342 | 2018 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301379528 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301379529 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301299882 | 2018 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
BCS180301300307 | 2018 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
BCS180301300404 | 2018 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
BCS180301303357 | 2018 | 3 | Otros | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 100
BCS180301325490 | 2018 | 3 | Otros | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 100
BCS180301325810 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
BCS180301322746 | 2018 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
BCS180301322542 | 2018 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
BCS180301345615 | 2018 | 3 | Otros | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 100
BCS180301344530 | 2018 | 3 | Otros | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 100
BCS180301345053 | 2018 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
BCS180301344254 | 2018 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
BCS180301345741 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
BCS180301345366 | 2018 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
BCS180301393338 | 2018 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100